LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 1527962

ANEXO

# EL PROYECTO

Capacitación de Radios Comunitarias como Instrumento de Cambio Social

I.	Objetivo

1.01	El Proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades de escasos recursos, que viven en zonas marginales de Argentina mediante un cambio en el acceso a la información local, en el grado de organización local y en el ejercicio de acciones comunitarias.

1.02	Para lograr dicho objetivo, el propósito del Proyecto pretende mejorar la vinculación de las radiodifusoras locales a sus comunidades de modo de explotar su potencial para educar, formar, transmitir conocimientos y crear conciencia. Los principales resultados esperados incluyen: (i) al menos, un (1) programa de radio semanal dedicado a una entidad u organización de la propia comunidad se abre en cada una de las veintiún (21) comunidades beneficiarias del Proyecto; (ii) aumento, en un cincuenta por ciento (50%) (medido en términos del tiempo de transmisión), de la transmisión en vivo de cada emisora participante del Proyecto vis-à-vis la transmisión de programación de otras fuentes; y (iii) tres (3) ciclos radiales que profundizan sobre algún problema social de la comunidad correspondiente son transmitidos por cada emisora participante en cada año del Proyecto.

II.	Descripción

2.01	El Proyecto consta de dos componentes: (a) Capacitación Técnica de Radiodifusoras Locales; y (b) Adecuación del Contenido de la Programación de Radiodifusoras Locales a la Realidad Cultural y Social de sus Comunidades; este último, a su vez, está compuesto por los dos siguientes subcomponentes: (1) Relevamiento y Transmisión de Información sobre la Demanda de Contenido de la Programación Radial y los Problemas Sociales; y (2) Producción y Provisión de Material de Radiodifusión Cultural y Socialmente Pertinente.

Componente 1: Capacitación Técnica de Radiodifusoras Locales

2.02	Este Componente está orientado a mejorar el déficit de capacidades técnicas que sufren las radiodifusoras locales. La capacitación que se brinde en el marco de este componente será, mayoritariamente, homogénea a todas las radiodifusoras, en tanto contempla aspectos técnicos básicos de la radiodifusión.  Las variaciones a los conocimientos transferidos a distintas radiodifusoras se darán en el marco de adecuaciones a las diferentes capacidades de estas en materia de equipos o tecnología disponible.

2.03	Entre las actividades previstas dentro de este Componente, se incluyen: (i) relevamiento de cantidad, calidad y estado actual de los radiodifusores y de sus comunidades, (ii) selección de las comunidades beneficiarias  -veintiún (21) comunidades beneficiarias -por lo menos, tres (3) comunidades por cada uno de los lugares de capacitación; al menos un lugar en cada una de las seis (6) regiones - (iii) al menos, tres (3) encuentros por región para brindar capacitación técnica al personal de las radiodifusoras en temas relacionados a procesamiento de sonido, musicalización, géneros radiofónicos, locución y actuación en radio, planificación de producción.

2.04	El producto previsto para este Componente es: (i) al menos, veintiún (21) encuentros de capacitación técnica – al menos, tres (3) encuentros por región-. El resultado esperado es: (i) sesenta y tres (63) miembros del personal de radiodifusoras locales técnicamente capacitados.

Componente 2: Adecuación del Contenido de la Programación de Radiodifusoras Locales a la Realidad Cultural y Social de sus Comunidades

2.05	Este Componente está orientado a adecuar el material radial que transmiten las radiodifusoras a la realidad cultural y social de las comunidades en las que trabajan. Los resultados esperados de este Componente incluyen: (i) sesenta y tres (63) miembros del personal de radiodifusoras informados acerca de la demanda de contenido de la programación radial y de las problemáticas sociales en las comunidades locales; (ii) sesenta y tres (63) miembros del personal de radiodifusoras con acceso a quinientos cuatro (504) programas radiales producidos por ellos mismos; y (iii) sesenta y tres (63) miembros del personal de radiodifusoras con acceso a 504 programas radiales producidos por el Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján.

2.06	Para la realización de este Componente, se prevé la implementación de dos (2) subcomponentes: (i) Relevamiento y transmisión de información sobre la demanda de contenido de la programación radial y los problemas sociales, y (ii) Producción y provisión de material de radiodifusión cultural y socialmente pertinente.

Subcomponente N° 2.1: Relevamiento y transmisión de información sobre la demanda de contenido de la programación radial y los problemas sociales

2.07	Este Subcomponente está orientado a relevar información sobre la demanda de conocimientos que se podría transmitir mediante la comunicación radial en cada una de las comunidades beneficiarias y a hacer un diagnóstico de los problemas sociales en las mismas a través de encuentros con fuerzas vivas de la comunidad y entrevistas. El objetivo de dicho relevamiento es su posterior transferencia al personal de las radiodifusoras locales para que el mismo pueda adecuar su producción de material radial a la demanda educacional de su comunidad.

2.08	Entre las actividades previstas dentro de este Subcomponente, se incluyen: (i) producción de informes sobre la demanda de contenido de la programación radial y los problemas sociales por parte del consultor contratado para el relevamiento; y (ii) realización de encuentros de presentación de los resultados entre el consultor de relevamiento y el personal de las radiodifusoras locales.

2.09	Los productos previstos para este Subcomponente incluyen: (i) seis (6) informes sobre la demanda de contenido de la programación radial y los problemas sociales (uno (1) por región), y (ii) seis (6) encuentros de transmisión de resultados (uno (1) por región).

Subcomponente N° 2.2: Producción y provisión de material de radiodifusión cultural y socialmente pertinente

2.10	Este Subcomponente está orientado a proveer a las radiodifusoras locales de material radial pertinente a la realidad cultural y social de las comunidades beneficiarias. Se prevé, por un lado, la provisión de material producido independientemente por el Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján en el marco de sus actividades cotidianas como organización y, por otro, la producción de material por las mismas radiodifusoras participantes. Los programas producidos por el Centro tienen que ver con las herramientas técnicas, intelectuales y organizacionales comunes a todas las comunidades. Por otro lado, el contenido de los programas producidos por las radiodifusoras participantes se ajusta a la realidad cultural y social de cada comunidad. La producción de estos últimos se realizará en el marco de las reuniones de capacitación previstas en el Componente I.

2.11	Este Subcomponente prevé el desarrollo de las siguientes actividades: (i) producción de programas radiales en temas de educación a distancia, valoración de las culturas populares y organización popular para salir de la situación de pobreza, por parte del personal mismo de las radiodifusoras locales en el marco de las reuniones de capacitación del Componente I; y (ii) producción de planes mensuales de producción radiofónica por parte de las radios comunitarias participantes.

2.12	Los productos previstos para este Subcomponente incluyen lo siguiente: (i) quinientos cuatro (504) programas radiales producidos por y distribuidos entre las radiodifusoras locales; y (ii) quinientos cuatro (504) programas radiales producidos por el Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján y distribuidos entre radiodifusoras locales.

III.	Costo del Proyecto y Presupuesto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente doscientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y dos dólares (US$243.262), según el siguiente cuadro:

Presupuesto Resumido

(en US$)

| Actividades |  | Banco | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relevamiento | 23.611 | 13.874 | 37.485 |
| 2 | Capacitación | 50.834 |  | 50.834 |
| 3 | Producción de programas | 37.554 |  | 37.554 |
| 4 | Administración | 12.834 | 61.398 | 74.232 |
| 5 | Otros costos | 25.157 | 18.000 | 43.157 |
| TOTAL |  | 149.990 | 93.272 | 243.262 |
|  |  | 62 % | 38 % | 100 % |

IV.	Ejecución

4.01	La ejecución del Proyecto  se hará a través de la Dirección del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján Asociación Civil.

4.02	El Organismo Ejecutor nombrará a un Responsable del Proyecto, que se dedicará  a la parte operativa del proyecto. Sus funciones básicas serán: (i) realizar  las convocatorias para cubrir las tareas que se realizarán en cada componente del Proyecto, y sus respectivas etapas; (ii) coordinar la elección de las emisoras de comunidades pobres; (iii) controlar toda la información que se vaya proveyendo de los relevamientos, para que se puedan alcanzar en tiempo y forma los informes necesarios; (iv) supervisar la preparación de cada uno de los lugares elegidos para que se desarrollen los cursos de capacitación; (v) supervisar que se pongan en marcha las tareas de elaboración de los productos de radiodifusión; y (vi) solicitar al contador y al auxiliar contable los documentos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

4.03	La dirección del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján contratará al personal necesario para la implementación del plan de acción. Dicho personal deberá atender en tiempo y forma a sus tareas. Habrá dos (2) encuestadores, quienes deberán recorrer las zonas elegidas y relevar las situaciones de las comunidades pobres, así como también el funcionamiento y situación de las emisoras elegidas.

4.04	Los capacitadores realizarán su tarea en las áreas respectivas, tanto en producción y formato radiofónicos como en tecnología radiofónica.  En estos encuentros, estarán acompañados por un técnico en sonido para la realización de las tareas pertinentes a la elaboración de los programas previstos para este subcomponente. También, en cada encuentro, habrá un coordinador, quien hará la tarea logística del lugar, el registro de participantes y su seguimiento, coordinará las realizaciones radiofónicas, supervisará todas las tareas y pondrá al alcance de las radios locales los materiales pertinentes, estimulando a que se cumplan los objetivos planteados.

4.05	En la elaboración de los programas en la sede del Centro de Comunicación, habrá un coordinador de la tarea, fijando que se cumplan las pautas de contenido, realizando la dirección técnica y artística de los programas, en los que los escritores, locutores y actores deberán realizar sus tareas respectivas.

4.06	Para la ejecución del Proyecto, dependiendo directamente de la dirección del Centro de Comunicación, se prevé: un técnico en recursos humanos para las tareas de elección de personal; un administrador contable para llevar ordenados las aplicaciones y gastos, un contador en los informes y balances; un redactor para hacer la presentación de informes y consultoría de evaluación en los distintos componentes.

V.	Monitoreo y Evaluación

5.01	El progreso del Proyecto será monitoreado tomando como referencia las metas establecidas en los Planes Operativos Anuales (“POAs”). Los POAs definirán las actividades y los productos necesarios para el logro de los resultados  especificados por los indicadores del Marco Lógico. El Centro de Comunicación preparará un POA anualmente. Adicionalmente, el Centro presentará informes semestrales al Banco. Al finalizar el Proyecto, el mencionado Centro presentará una evaluación final del mismo, que evaluará la implementación y sus resultados, teniendo como referencia los indicadores a nivel propósito del Marco Lógico del Proyecto.

Patagonia, NOA, NEA, Gran Buenos Aires, Cuyo y Centro.

Los encuentros para brindar capacitación y asistencia técnica se realizarán en siete (7) lugares, un lugar por región excepto en el caso de Gran Buenos Aires, donde se efectuarán en dos lugares.