LEGIII/EC-836149-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Jóvenes Solidarios

I.	Objeto

- 1.01	El objetivo principal del Programa es fomentar la participación de los jóvenes ecuatorianos (12-24 años) de manera sostenible y significativa en el desarrollo de sus comunidades, mediante la capacitación formal de profesores, lideres juveniles y comunitarios, y estudiantes en actividades de voluntariado.

- 1.02	Los objetivos específicos del Programa son: (i) fortalecer las capacidades en metodologías en educación de servicio de Paso Joven de jóvenes de organizaciones no gubernamentales, líderes de organizaciones juveniles y comunitarios, docentes y funcionarios del sistema educativo formal y voluntarios; (ii) mejorar la calidad de la educación formal a través de la implementación de la metodología Paso Joven; (iii) proveer mecanismos de intermediación de servicios de voluntariado que vinculen la demanda por estos servicios con los intereses y destrezas de los jóvenes ecuatorianos; y (iv) monitorear, evaluar y fomentar la implementación de proyectos de aprendizaje-servicio juveniles en las comunidades.

II.	Descripción

  - Para cumplir con los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa contempla el financiamiento de actividades bajo los siguientes componentes:

- Componente 1: Capacitación para el voluntariado de servicio

- 2.02	El objetivo principal de este componente es aplicar el modelo aprendizaje-servicio en las siguientes ciudades del país: Guayaquil, Quito y Portoviejo. Para lo cual se financiará la capacitación de docentes, líderes de servicio de voluntariado comunitario, líderes juveniles y funcionarios municipales.

- 2.03	Dentro de este componente se planean realizar las siguientes actividades: (i) selección de tres colegios y dos universidades y organizaciones juveniles, en cada una de las ciudades con base en criterios específicos previamente establecidos; (ii) realización de alianzas estratégicas con los respectivos municipios, organizaciones locales y el sector privado con el fin de facilitar la implementación de la metodología en el terreno y asegurar la calidad de la capacitación de las diferentes actividades; (iii) realización de una línea de base del Programa; (iv) capacitación de 20 profesores y líderes comunitarios encargados de promover la participación de por lo menos 10 jóvenes en programas comunitarios; y (v) capacitación de  un mínimo de 20 líderes juveniles responsables de motivar por lo menos a 200 otros líderes juveniles. La meta es comprometer a por lo menos 2.000 jóvenes en el servicio comunitario. Para la implementación de esta última actividad se podrán realizar alianzas con las universidades, colegios y organizaciones juveniles.

- 2.04	Este componente también promoverá la creación de una red local de mentores, (practicantes exitosos de programas de voluntariado y responsables de enseñar y motivar a los jóvenes con base a experiencias propias) que participen en programas de voluntariado en sus comunidades, con el propósito de transmitir a los jóvenes altos niveles de compromiso y entusiasmo. Estos mentores serán identificados en cada ciudad y participarán en los talleres locales contando sus experiencias y motivando a los jóvenes identificados en cada ciudad. Sus experiencias e información de contacto serán publicadas en la página de Internet para el Programa.

## Componente 2: Participación juvenil en el desarrollo local

- 2.05	El objetivo de este componente es incrementar la participación de los jóvenes en proyectos de voluntariado que tengan un impacto positivo en sus comunidades, como por ejemplo, programa de alivio a la pobreza, salud mental y reproductiva, educación y medio ambiente. Para alcanzar este objetivo, el Programa financiará la realización de las siguientes actividades:

- Comunicación Estratégica. El objetivo de esta actividad es crear conciencia pública sobre la importancia y efectividad del voluntariado juvenil a través de la realización de Foros Anuales y el diseño de un portal de Internet. Con esta estrategia de comunicación se busca:

  - Motivar a las redes locales para que demanden actividades significativas de voluntariado.  Estas redes serán integradas, entre otros, por gobiernos locales, fundaciones, universidades y agencias locales de gobierno central. Esta actividad de comunicación buscará demostrarle a los potenciales integrantes las bondades y beneficios de contar con servicios de voluntariado de calidad.

  - Motivar a los jóvenes a prestar servicios de voluntariado.

  - Lograr el apoyo del Ministerio de Educación y las Direcciones Provinciales de Educación para que se extienda de manera formal-obligatoria la capacitación en servicios de voluntariado a todos los colegios fiscales. También en las universidades, en las que por su área de especialización se requieren de prácticas comunitarias, se impulsará la inclusión de las prácticas de voluntariado como requisito de graduación. Y

  - Lograr la institucionalización del día nacional del voluntariado (Foro Anual) en alianza con los tres municipios ya seleccionados, a fin de promocionar y premiar las actividades de voluntariado emprendidas por los jóvenes.

- (b) Familiarización de la redes con el modelo. Una vez formadas las redes, sus integrantes serán introducidos y familiarizados acerca de los objetivos del Programa, la metodología de Paso Joven, y el proceso de definición de los perfiles de voluntarios que cada organización podría requerir. Para ello se realizarán cuatro talleres de capacitación y motivación a las ONG´s locales. Como se trata de servicios de voluntariado existe una tendencia a pensar que abrir oportunidades a jóvenes y sus programas es mas una actividad de filantropía y no tanto un contrato serio de trabajo. Uno de los objetivos de esta capacitación es el romper ese mito, y que ambas partes entiendan que es un acuerdo de mutuo beneficio.

- (c) Inclusión de la práctica de voluntariado en los colegios pilotos. El Programa trabajará de preferencia con colegios fiscales, donde el Municipio o la Dirección Provincial de Educación tiene la potestad de adaptar el currículo a las necesidades de la localidad, lo que facilitará la implementación de esta actividad. El objetivo de esta actividad es: (i) incluir la practica de voluntariado en los colegios pilotos, como asignatura como requisito para la graduación; y (ii) diseñar e implementar un piloto de 2 asignaturas vocacionales –técnicas que generen una mayor conexión con las asignaturas formales del currículo general ya establecido. Para este efecto, se seleccionarán 3 colegios, donde a partir de la demanda de voluntariado por proyectos de desarrollo comunitario, se elegirán las temáticas de mayor relevancia, como por ejemplo: salud reproductiva, o aplicación de nuevas tecnologías de la información a los problemas sociales y género. A partir de éstas se desarrollará el contenido de las temáticas priorizadas, las mismas que se enseñarán en los colegios seleccionados y luego se financiarán los proyectos comunitarios como práctica de la formación. Estas materias tendrán una duración de tres meses, con carga horaria de dos horas semanales.

- Componente 3: Monitoreo y evaluación del Programa

- 2.06	Este componente financiará el monitoreo y evaluación del Programa. En virtud a que el Programa se presenta a manera de piloto en tres ciudades del país, y que el proceso de aprendizaje es muy importante para sus futuras ampliaciones, el Programa ha diseñado adecuados métodos de evaluación y monitoreo que permitan retroalimentar su fase de implementación y el alcance de los objetivos trazados.

- 2.07	Este componente va a financiar el diseño de un sistema de monitoreo que mida las metas del Programa. Se prevé que este sistema de monitoreo utilizará la información que se recolectará a través del portal de Internet, de colegios, universidades y organizaciones participantes, con relación a la realización de talleres, capacitación de las organizaciones locales y participación comunitaria de los jóvenes en proyectos de desarrollo comunitario. Esta información en línea permitirá tener información actualizada del estado del Programa en cada localidad, como por ejemplo, la cantidad y el nombre de los colegios y de las organizaciones juveniles que participan en el Programa, la cantidad de alumnos que están bajo el Programa y el listado y el perfil de ONGs que se han capacitado y apoyan la realización del Programa. Así mismo se podrá evidenciar la nómina de proyectos comunitarios que son ejecutados por los jóvenes especificando el perfil, la localidad donde se desarrollan, quienes participan, y las alianzas que se han realizado.

  - Para los efectos de la evaluación, el Programa financiará el diseño de una línea de base que permita conocer los valores iniciales de los indicadores del problema que dio origen al Programa. Posteriormente, se prevé establecer una metodología que permita medir el capital social existente, teniendo en cuenta las siguientes variables: (i) pertenencia a grupos y redes, (ii) nivel de confianza y solidaridad, (iii) actitud hacia la acción colectiva y cooperación, y (iv) uso de información y nivel de comunicación con otros actores. Así también se planea medir a manera de piloto, el impacto de las actividades de voluntariado en la implementación de los proyectos de las entidades beneficiarias, para lo cual el Organismo Ejecutor desarrollará una metodología que permita capturar tanto los temas tangibles, como son los costos ahorrados por las entidades beneficiadas, así como el incremento del capital social de los jóvenes participantes y las redes de organizaciones locales que se fortalecerán por la implementación de este Programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente a doscientos nueve mil novecientos dólares (US$209.900), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| # COMPONENTE/ACTIVIDAD | BANCO | APORTE LOCAL | TOTAL | TOTAL% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Componente 1: Capacitación para el Voluntariado de Servicio | 36,000 | 0 | 36,000 | 17% |
| 2. Componente 2: Participación Juvenil en el Desarrollo Local | 33,500 | 0 | 33,500 | 16% |
| 3. Componente 3: Monitoreo y Evaluación del Programa | 13,000 | 0 | 13,000 | 6% |
| 4. Coordinación del Programa | 60,900 | 0 | 60,900 | 29% |
| 5. Administración del Programa | 2,500 | 60,000 | 62,500 | 30% |
| 6. Auditoría | 4,000 | 0 | 4,000 | 2% |
| ## TOTAL | 149,900 | 60,000 | 209,900 | 100% |
|  | 71% | 29% |  |  |

- Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será la Fundación E.dúcate, la cual estará a cargo de la planificación, coordinación, monitoreo y evaluación de las actividades de la cooperación técnica.

- 4.02	Para efectos de la ejecución del Programa, el Organismo Ejecutor contratará los servicios de un consultor que se desempeñara como Coordinador General del Programa en Quito, con experiencia en ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos. Dicho Coordinador contará con el apoyo y supervisión del Director Ejecutivo de la Fundación E.dúcate. El Programa también contará con un Coordinador Local para las ciudades de Guayaquil y Portoviejo, un Contador y un Asistente de Programa.

- 4.03	El Organismo Ejecutor diseñará un modelo organizacional y de implementación del Programa para la ciudad de Quito, el cual se replicará en las ciudades de Guayaquil y Portoviejo. Este modelo se implementará a través de alianzas estratégicas con los municipios de las 3 localidades seleccionadas y con 2 universidades por localidad. Para aquellas ciudades en las que la Fundación E.dúcate no tiene oficinas, como Portoviejo, se establecerá una alianza con organizaciones locales que implementarán el Programa en el ámbito local con apoyo técnico del Organismo Ejecutor.

- 4.04	El Organismo Ejecutor podrá contar con la cooperación de: (i) las universidades, para el desarrollo de los currículos de las asignaturas, el entrenamiento de los docentes y ONGs , y para la promoción de la participación de los jóvenes en proyectos solidarios; (ii) los colegios, que seleccionarán docentes para transferir y motivar la metodología de aprendizaje-servicio a los jóvenes y acompañarlos en el desarrollo de proyectos comunitarios; y (iii) los gobiernos cantonales y ONG´s, los cuales una vez entrenados en la metodología de servicio-aprendizaje, podrán colaborar en la definición del perfil de voluntariado que ellos necesitan, y promoverán actividades y proyectos comunitarios donde los jóvenes puedan realizar su voluntariado. Adicionalmente, el Organismo Ejecutor podrá explorar alianzas con el sector privado, para su apoyo en el diseño e implementación de la campaña de comunicación estratégica que promocione los valores de cooperación y servicio comunitario.

- 4.05	El Director Ejecutivo de la Fundación E.dúcate realizará las labores de mercadeo del Programa con los actores claves como son los gremios, empresas, organizaciones sin fines de lucro, y agencias de gobierno central entre otros. También apoyará las gestiones del Coordinador de Programa y de todo el equipo de la Fundación asignado a este Programa.

- 4.06	El Coordinador General del Programa estará encargado de: (i) coordinar el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del Programa y las cláusulas contractuales del Convenio; (ii) formular y ejecutar las alianzas estrategias a fin de implementar el Programa; (iii) abrir y mantener una cuenta bancaria especial para administrar los recursos del Programa; (iv) preparar el plan de trabajo y los cronogramas que contenga las actividades y tareas previstas en la operación; (v) preparar los informes trimestrales de progreso de cada uno de los componentes del Programa; (vi) realizar el seguimiento periódico del cumplimiento de los productos y plazos de los componentes del Programa, de acuerdo al marco lógico, cronogramas y demás instrumentos de evaluación de compromisos verificables de los resultados del Programa; (vii) coordinar y apoyar las tareas de difusión de los objetivos y avances del Programa; (viii) elaborar las especificaciones técnicas de los equipos por adquirir y los términos de referencia para la contratación de los servicios profesionales para cada componente; (ix) supervisar el cumplimiento de los términos de referencia y resultados del personal contratado; (x) rendir cuentas al Banco y a los beneficiarios del Programa sobre el avance del cumplimiento de todas las tareas, así como cualquier información relevante que afecte su ejecución; (xi) revisar y aprobar los estados financieros del Programa para su posterior auditoria; y (xii) mantener permanente contacto y coordinación con los diferentes actores locales involucrados en el Programa.

- 4.07	El Coordinador Local para Guayaquil apoyará las gestiones en la ciudad así como en Portoviejo, coordinando el trabajo con las organizaciones juveniles, colegios, universidades y el municipio de Guayaquil.

- 4.08	El contador estará encargado de: (i) establecer y mantener adecuados sistemas contables y financieros y una estructura de control interno que permitan mantener información detallada  acerca del uso y aplicación de los recursos del Programa; (ii) mantener un adecuado archivo de la documentación comprobatoria de los gastos efectuados con los recursos del Programa; (iii) mantener un adecuado sistema de controles internos contables y administrativos; (iv) preparar los estados financieros relativos a los gastos del Programa, de acuerdo con las normas y procedimientos satisfactorios para el Banco; y (v) preparar los informes contables detallando la ejecución presupuestaria del Programa.

- 4.09	El Asistente Local en Quito apoyará las gestiones del Programa en la ciudad de Quito apoyando la coordinación del trabajo con las organizaciones juveniles, colegios, universidades y el municipio de Quito.

V.	Monitoreo y Evaluación

- 5.01	Sin perjuicio de los demás informes que el Organismo Ejecutor debe presentar al Banco en los términos establecidos en el Convenio, el Organismo Ejecutor se compromete a presentar al Banco, dentro de los quince (15) días después de la terminación de cada cuatrimestre, informes de seguimiento que incluirán entre otros aspectos: (a) una descripción de las tareas realizadas; (b) los objetivos alcanzados tomando en cuenta los indicadores de seguimiento del Programa; (c) las tareas programadas para la siguiente etapa; y (d) recomendaciones sobre cambios que sean necesarios realizar para cumplir los objetivos de la operación.

- 5.02	Dentro de los quince (15) días después del cierre de cada semestre, el Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco un informe semestral sobre el uso del Fondo Rotatorio para el Programa durante el respectivo periodo.

- 5.03	Para efectos de la evaluación del Programa, se prevé establecer una línea de base de los jóvenes, docentes y organizaciones juveniles con los que se trabajara en el Programa, tanto de fuentes propias como secundarias disponibles para luego poder realizar evaluaciones cualitativas y medir la predisposición de actuar a favor de la solidaridad de los jóvenes, antes y después de la intervención del Programa.

- 5.04	El Programa contempla también el diseño de una metodología que permitirá en el ámbito experimental y piloto determinar aproximadamente el capital social anterior y posterior a la intervención, así como los beneficios tangibles que las organizaciones de la sociedad civil reciben producto de los proyectos y pasantias solidarias de los jóvenes.

- 5.05	Una vez se haya realizado la evaluación piloto del Programa, el Organismo Ejecutor preparara una memoria de las principales lecciones aprendidas, y estas serán difundidas a través de un foro nacional al que asistirán los miembros de la red conformada a lo largo de la implementación del Programa, así como otras instituciones que se interesen en esta temática. La memoria deberá ser difundida a través del portal del Programa y de los socios estratégicos como los municipios, organizaciones sin fines de lucro locales y universidades.

“Paso Joven” es el Programa de Voluntariado Juvenil en las Américas. Es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo - BID Juventud, junto al apoyo y asistencia de otras organizaciones de Argentina, Bolivia y República Dominicana. El objetivo global de este programa es brindar a los jóvenes de las Américas la oportunidad y capacidad para mejorar su comunidad mediante el trabajo voluntario, el aprendizaje-servicio y la acción cívica.

Estrategia metodológica que combina la enseñanza con oportunidades de servicio comunitario, ligando el aprendizaje académico con el aprendizaje cívico por medio del involucramiento en el voluntariado hacia la comunidad o en la organización comunitaria, con un procedimiento específico.

Para ello se prevé dentro del Programa la realizaciones de evaluaciones, talleres de presentación y capacitación a funcionarios locales, provinciales y nacionales, como así también un diseño curricular a implementarse en 3 escuelas pilotos que demuestren los beneficios del Programa.