## PAC
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº XXXX
PLANO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES
Informações Gerais
Pais: Brasil
Mutuário: Município de Cascavel - PR
Executor: Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLAN, que atuará por intermédio de uma Unidade de Coordenação do Programa (UCP-PDI)
Nome do Programa: Programa de Desenvolvimento Integrado - PDI do Município de Cascavel
Numero do Projeto do Contrato de Empréstimo: BR-L 1344
|  |  |  | USS | 2 | [38 empty] | Atualização: Agosto/2012
Id. | Objeto |  | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado US$ | Fonte de Financiamento |  | Datas Estimadas |  | Estatus (Pendente/ Em Processo/ Adjudicado/ Cancelado) | Comentários | [32 empty] | Situação | Responsável | 1. Especifica Edital /Carta | 2. NO BID | 3. Publica/ Envia Carta | 4. Recebe Propos. | 5. Relat. Julga | 6. NO BID | 7. Adj./ Contrata | 8. Envia PRISM BID
[8 empty] | Publica | Finaliza Contrato |  |  | Trimestre | [45 empty] | CUSTO
[6 empty] | BID (%) | Local (%) |  |  |  |  | I / 08 | II / 08 | III / 08 | IV / 08 | I / 09 | II / 09 | III / 09 | IV / 09 | I / 10 | II / 10 | III / 10 | IV / 10 | I / 11 | II / 11 | III / 11 | IV / 11 | I / 12 | II / 12 | III / 12 | IV / 12 | I / 13 | II / 13 | III / 13 | IV / 13 | I / 14 | II / 14 | III / 14 | IV / 14 | I / 15 | II / 15 | III / 15 | IV / 15 | [14 empty] | Texto | Nro. | BID | CPL | Nro.
1. Obras
1 | Contratação de empresa para execução de obras na Av. Brasil adequação da Rua Jacarezinho, terminais, canteiros centrais, calçadão, ciclovias. |  | LPN | ex-ante | 16975000 | 96.76% | 3.24% | 2013-04-01 | 2016-01-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto básico | UCP | jun/201 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01
2 | Contratação de empresa para execução obras na Av. Tancredo Neves e Terminal Sudoeste. |  | Legislação Nacional | ex-post | 2600000 | 0% | 100% | 2013-07-01 | 2015-12-01 | Pendente
3 | Contratação de empresa para execução de abertura de via - Rua Jequitibá, Rua José de Sá Cavalcante e Rua Visconde de Guarapuava. |  | LPN | ex-ante | 1800000 | 94.44% | 5.556% | 2013-03-01 | 2014-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP
4 | Contratação de empresa para execução do viaduto na BR 277. |  | LPN | ex-ante | 1700000 | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2014-03-01 | Pendente
5 | Contratação de empresa para execução de abertura de via - Rua Paraná, Rua kenedy/Recife, Rua Ipanema e alargamento de via - Av. Jacarezinho. |  | Legislação Nacional | ex-post | 2000000 | 0% | 100% | 2014-01-01 | 2015-07-01 | Pendente | [33 empty] | Estudos preliminares | UCP
6 | Contratação de empresa para execução de calçadas nos prédios públicos |  | Legislação Nacional | ex-ante | 2000000 | 0% | 100% | 2013-03-01 | 2014-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP
7 | Contratação de empresa para implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Morumbi. |  | LPN | ex-ante | 4500000 | 70% | 30% | 2013-04-01 | 2014-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP
8 | Contratação de empresa para implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Floresta. |  | LPN | ex-post | 3575000 | 81.12% | 18.88% | 2014-03-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
9 | Contratação de empresa para implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Santa Felicidade. |  | LPN | ex-post | 2775000 | 73.87% | 26.13% | 2014-07-01 | 2016-03-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
10 | Contratação de empresa para implantação do Parque Ambiental no Bairro Santa Cruz. |  | Legislação Nacional | ex-post | 4225000 | 0% | 100% | 2015-03-01 | 2016-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
11 | Contratação de empresa para implantação do Centro de Convivência do Cascavel Velho (fase 2) |  | LPN | ex-ante | 1475000 | 57.63% | 42.37% | 2014-03-01 | 2014-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
2. Bens / Equipamentos e Softwares
1 | Aquisição de equipamento - sistema de tomografia florestal |  | Legislação Nacional | ex-ante | 50000 | 0% | 100% | 2013-04-01 | 2013-06-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [8 empty] | 1,5 mes
2 | Aquisição de imagem de satélite de toda área do município corrigida e ortorretificada. |  | LPN | ex-ante | 150000 | 50% | 50% | 2013-04-01 | 2013-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
3 | Aquisição de software Bentley Power Civil com ferramentas select |  | CP | ex-ante | 40000 | 50% | 50% | 2013-03-01 | 2013-06-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
4 | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Floresta e Santa Felicidade |  | Legislação Nacional | ex-post | 450000 | 0% | 100% | 2015-09-01 | 2016-01-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
5 | Aquisição de equipamentos para atualização da telefônia digital |  | LPN | ex-ante | 600000 | 0% | 100% | 2014-09-01 | 2015-01-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
6 | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho e do Morumbi |  | Legislação Nacional | ex-post | 275000 | 0% | 100% | 2014-07-01 | 2014-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
3. Serviços Diferentes de Consultoria
2 | Contratação de empresa para implantação de rede de fibra óptica, manutenção e expanção da rede. |  | LPN | ex-ante | 1650000 | 65% | 35% | 2014-03-01 | 2015-02-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
3 | Contratação de serviço de cartografia digital para diagnóstico das áreas verdes do município |  | CP | ex-ante | 50000 | 0% | 100% | 2013-04-01 | 2013-10-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
4 | Contratação de empresa para implantação de aplicativos para ampliação do Geoportal |  | LPN | ex-ante | 710000 | 50% | 50% | 2013-04-01 | 2013-11-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
5 | Contratação de empresa para ministrar curso sobre elaboração de plano de negócios, orçamento e elaboração de termos de referência |  | CP | ex-ante | 90000 | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
6 | Contratação de empresa para ministrar curso sobre MS PROJECT 2010 e Gerenciamento de projetos. |  | CP | ex-ante | 80000 | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
7 | Contratação de empresa para capacitação da equipe de gerenciamento dos Centros de Convivência do Programa. |  | CP | ex-ante | 125000 | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
8 | Contratação de empresa para ministrar curso na área de legislação. |  | CP | ex-ante | 5000 | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
9 | Contratação de empresa para ministrar curso de planejamento e controle da construção para engenheiros e arquitetos e Patologias das Construções e gerenciamento de resíduos na construção civil |  | CP | ex-ante | 60000 | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
10 | Contratação de empresa para ministrar curso na área de paisagismo. |  | CP | ex-ante | 10000 | 100% | 0% | 2014-07-01 | 2014-11-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
11 | Contratação de empresa para ministrar curso na área de avaliação de árvores urbanas, manejo e estabilidade. |  | CP | ex-ante | 7500 | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2014-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
12 | Contratação de empresa para ministrar curso na área de capacitação de monitores/guias para os parques ambientais. |  | CP | ex-ante | 7500 | 100% | 0% | 2014-03-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
13 | Contratação de empresa para ministrar curso gestão e regulação dos serviços de transporte e em processos de integração temporal. |  | CP | ex-ante | 27500 | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
14 | Contratação de empresa para ministrar curso 1) MOC 10175 – MICROSOFT SHAREPOINT 2010, 2) MOC 6419, 6421 e 6425 WINDOWS SERVER, 3) MCTS: MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010, CONFIGURING. |  | CP | ex-ante | 50000 | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2014-06-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
15 | Contratação de empresa para ministrar curso em capacitação em rede de Fibra Ótica |  | CP | ex-ante | 17500 | 100% | 0% | 2013-03-01 | 2013-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
16 | Contratação de empresa para ministrar curso de Power Civil Bentley |  | CP | ex-ante | 20000 | 100% | 0% | 2014-02-01 | 2014-06-01 | Pendente | [34 empty] | UCP
4. Serviços de Consultoria
Id. | Objeto |  | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado US$ | Fonte de Financiamento |  | Datas Estimadas | [35 empty] | Situação | Responsável | Pontos de Controle/Cronograma
[6 empty] | BID (%) | Local (%) | Publica | Finaliza Contrato | [36 empty] | 1. Elabora TDR e SDP | 2. Publica Aviso de MI | 3. Envia SDP c/ Lista p/ NO | 4. NO BID | 5. Envia SDP/Pede Prop. | 6. Recebe Propos. | 7. Relat. Tec. | 8. NO BID | 9. Relat. Final (Fin e Tec.) | 10. NO BID | 11. Assina Contrato | 12. Envia PRISM BID
1 | Contratação de empresas de consultoria para Apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão das obras e monitoramento do programa. |  | SBQC | ex-ante | 2875000 | 17% | 83% | 2013-03-01 | 2017-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do termo de referência | UCP | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  | 3275000
1 | Contratação de projeto executivo para implantação de rede de fibra óptica |  | Legislação Nacional | ex-post | 100000 | 0% | 100% | 2013-04-01 | 2013-10-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do termo de referência | UCP
2 | Contratação de consultoria para realizar a avaliação do Programa. |  | Legislação Nacional | ex-post | 200000 | 0% | 100% | 2013-03-01 | 2017-12-01 | Pendente
3 | Contratação de Consultor Individual para apoiar ao Programa Geo Portal - Desenvolvimento Sistemas |  | CI | ex-ante | 50000 | 50% | 50% | 2013-03-01 | 2014-07-01 | Pendente
4 | Contratação de Consultor Individual para apoiar ao Programa Geo Portal - Planejamento |  | CI | ex-ante | 50000 | 50% | 50% | 2013-03-01 | 2014-07-01 | Pendente
2 | Contratação de empresa para a realização da auditoria do programa, conforme normas e procedimentos do BID |  |  | ex-ante | 500000 | 100% | 0% | IITrim. 10 | IV Trim. 15 |  | Licitação dividida em dois lotes, uma para cara margem do rio Maranguapinho | [32 empty] | Em fase de negociação do Contrato com a Ganhadora BDO Trevisan. Valor R$ 309.686,80 (sem impostos) | Paula | Maio | Maio | Junho | Junho | Julho | Outubro | Novembro | Dezembro | Dezembro | Janeiro | Maio | Final de Maio
3 | Contratação de empresas de consultoria para elaboração de Estudos e Projetos PIMU da Bacia do Coco (São Sebastião, Gavião, Do Cal, TBA e João Paulo) |  |  | ex-ante | 400000 | 100% | 0% | IVTrim. 10 | I Trim. 12 |  | Licitação dividida em dois lotes, uma para cara margem do rio Maranguapinho | [32 empty] | SDP enviada a Lista Curta em Janeiro/2011. Devido a destituição da CEL a entrega das propostas foi adiada em 03/02/2011. A nova CEL foi nomeada em 23/03/2011. Rever o TDR e SDP p/ retirada do produto PIAS. Enviar carta e SDP atualizada a Lista Curta, incluindo as empresas que informaram que não participariam, devido a exclusão do produto PIAS, solicitando confirmação quanto a apresentação de Propostas no prazo de 5 dias. | Paula/Ticiane/ Lise | Outubro | Outubro | 28/04/2011 (durante a Visita) | Ok - 29/04/2011 | 05/05/2011 (o prazo começa a contar a partir de 17/05) | 2011-06-17 | 2011-06-24 | 2011-07-05 | 2011-07-20 | 2011-07-28 | Ate 08/08/2011 | Ate 31/08/2011 | 98 | 98 |  |  | 98
4 | Contratação de empresas de consultoria para elaboração de Estudos e Projetos PIMU da Bacia Rio Maranguapinho (Comunidades: Parque Olivândia I, Parque Olivândia II, Belém, Menino Deus, Dr. Seixas, Lumes, Santa Edwirges, Pedreira e Chuí) |  | SBQC | ex-ante | 890000 | 100% | 0% | IVTrim. 10 | II Trim. 12 |  | Licitação dividida em dois lotes, uma para cara margem do rio Maranguapinho | [32 empty] | Com NO do Banco. SDP enviada a Lista Curta em Janeiro/2011. Devido a destituição da CEL a entrega das propostas foi adiada em 15/02/2011. A nova CEL foi nomeada em 23/03/2011. Enviar carta e SDP a Lista Curta, incluindo as empresas que informaram que não participariam, solicitando confirmação quanto a apresentação de Propostas no prazo de 5 dias. | Paula/Ticiane/ Lise | Outubro | Outubro | Janeiro | Janeiro | 05/05/2011 (o prazo começa a contar a partir de 17/05) | 2011-06-17 | 2011-06-24 | 2011-07-05 | 2011-07-20 | 2011-07-28 | Ate 08/08/2011 | Ate 31/08/2011
5 | Contratação de Consultores (3 por 24 meses) para apoiar a Coordenação Socio-Ambiental na estruturação e implantação do PIAS. |  | CI | ex-ante | 220235.2941 | 100% | 0% | IITrim. 11 | III Trim. 13 |  | Licitação dividida em dois lotes, uma para cara margem do rio Maranguapinho | [32 empty] | Elaborar TDR. Selecionar e analisar Curriculuns. Enviar processo p/ NO do BID (TDR + Relatorio de Avaliação dos CVs + CV dos selecionados + Minuta de Contrato). | Magilce | Ate final de Junho | N/A | N/A | Julho | N/A | N/A | Ate final de Junho | Julho | Ate final de Junho | Julho | Agosto | Ate final de Agosto
6 | Contratação de Consultor para definição do Indice de Desenvolvimento Familiar e Habitacional. |  | CI | ex-ante | 40000 | 100% | 0% | IITrim. 11 | II Trim. 15 |  | Licitação dividida em dois lotes, uma para cara margem do rio Maranguapinho | [32 empty] | Elaborar TDR. Selecionar e analisar Curriculuns. Enviar processo p/ NO do BID (TDR + Relatorio de Avaliação dos CVs + CV dos selecionados + Minuta de Contrato). | Paula | Ate final de Maio | N/A | N/A | Junho | N/A | N/A | Ate final de Maio | Junho | Ate final de Maio | Junho | Junho | Ate final de Junho
As Siglas dos métodos de aquisição a utilizar significam:
LPI - Licitação Pública Internacional
LPN - Licitação Pública Nacional
CP - Comparativo de Preços
SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo
SBQ - Seleção Baseada na Qualidade
CI - Seleção de Consultor Individual
Note on I13: xx: