## PAC-setembro 2014
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2999/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES
Informações Gerais
Pais: Brasil
Mutuário: Município de Cascavel - PR
Executor: Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEPLAN, que atuará por intermédio de uma Unidade de Coordenação do Programa (UCP-PDI)
Nome do Programa: Programa de Desenvolvimento Integrado - PDI do Município de Cascavel
Numero do Projeto do Contrato de Empréstimo: BR-L 1344
PLANO DE AQUISIÇÕES |  |  |  | USS | 2.3 | [39 empty] | Atualização: Agosto/2012
Id. | Objeto |  | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado US$ |  | Fonte de Financiamento |  | Datas Estimadas |  | Estatus (Pendente/ Em Processo/ Adjudicado/ Cancelado) | Comentários | [32 empty] | Situação | Responsável | 1. Especifica Edital /Carta | 2. NO BID | 3. Publica/ Envia Carta | 4. Recebe Propos. | 5. Relat. Julga | 6. NO BID | 7. Adj./ Contrata | 8. Envia PRISM BID |  |  |  |  | BID | LOCAL
[9 empty] | Publica | Finaliza Contrato |  |  | Trimestre | [47 empty] | 1086956.5217
[7 empty] | BID (%) | Local (%) |  |  |  |  | I / 08 | II / 08 | III / 08 | IV / 08 | I / 09 | II / 09 | III / 09 | IV / 09 | I / 10 | II / 10 | III / 10 | IV / 10 | I / 11 | II / 11 | III / 11 | IV / 11 | I / 12 | II / 12 | III / 12 | IV / 12 | I / 13 | II / 13 | III / 13 | IV / 13 | I / 14 | II / 14 | III / 14 | IV / 14 | I / 15 | II / 15 | III / 15 | IV / 15 | [14 empty] | 0.7466% | 1.035% |  |  | 28709647.1739 | 40352.8261 | 92811.5
1. Obras | [58 empty] | 27622690.6522 | 38298325.3087 | 3699921015.9609
1 | Contratação de empresa para execução de obras na Av. Brasil, calçadão, ciclovia. |  | LPN | ex-ante | 17529447.6609 | 40317729.62 | 66.29% | 33.71% | 2014-09-01 | 2017-06-01 | Em processo | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto básico | UCP | jun/201 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-06-01 |  |  |  |  | 11619565.2174 | 5909882.4435 | 17529447.6609 | 0
2 | Contratação de empresa para execução obras na Av. Tancredo Neves |  | Concorrência | ex-post | 3478260.8696 | 8000000 | 0% | 100% | 2015-03-01 | 2016-08-01 | Pendente | [47 empty] | 0 | 3478260.8696 | 3478260.8696 | 0
3 | Contratação de empresa para execução obras na Av. Barão do Rio Branco |  | LPN | ex-post | 2000000 | 4600000 | 43.48% | 56.52% | 2015-03-01 | 2016-08-01 | Pendente | [47 empty] | 869565.2174 | 1130434.7826 | 2000000 | 0
4 | Contratação de empresas para execução obras nos 4 terminais |  | LPN | ex-post | 6284782.6087 | 14455000 | 100% | 0% | 2015-06-01 | 2016-12-01 | Pendente | [47 empty] | 6284782.6087 | 0 | 6284782.6087 | 0
5 | Contratação de empresa para execução de abertura de via - Rua Jequitibá e Rua José de Sá Cavalcante. |  | LPN | ex-post | 1652173.913 | 3800000 | 89.47% | 10.53% | 2016-02-01 | 2016-12-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP | [12 empty] | 1478260.8696 | 173913.0435 | 1652173.913 | 0
6 | Contratação de empresa para execução do viaduto na BR 277. |  | LPN | ex-post | 1478260.8696 | 3400000 | 100% | 0% | 2015-03-01 | 2017-03-01 | Pendente | [47 empty] | 1478260.8696 | 0 | 1478260.8696 | 0
7 | Contratação de empresa para execução de abertura de via - Rua kenedy/Recife, Rua Ipanema e alargamento de via - Av. Jacarezinho. |  | Concorrência | ex-post | 1304347.8261 | 3000000 | 0% | 100% | 2016-02-01 | 2016-07-01 | Pendente | [33 empty] | Estudos preliminares | UCP | [12 empty] | 0 | 1304347.8261 | 1304347.8261 | 0
8 | Contratação de empresa para execução de calçadas nos prédios públicos |  | Concorrência | ex-post | 1739130.4348 | 4000000 | 0% | 100% | 2015-03-01 | 2017-06-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP | [12 empty] | 0 | 1739130.4348 | 1739130.4348 | 0
9 | Contratação de empresa para implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Morumbi. |  | LPN | ex-post | 3422500 | 7871750 | 1.906% | 98.09% | 2016-02-01 | 2017-07-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do projeto executivo | UCP | [12 empty] | 65217.3913 | 3357282.6087 | 3422500 | 0
10 | Contratação de empresa para implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Floresta. |  | Concorrência | ex-post | 3086956.5217 | 7100000 | 0% | 100% | 2016-07-01 | 2017-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 0 | 3086956.5217 | 3086956.5217 | 0
11 | Contratação de empresa para implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Santa Felicidade. |  | LPN | ex-post | 2413043.4783 | 5550000 | 14.41% | 85.59% | 2017-01-01 | 2018-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 347717.8261 | 2065325.6522 | 2413043.4783 | 0
12 | Contratação de empresa para implantação do Parque Ambiental no Bairro Santa Cruz. |  | Concorrência | ex-post | 3673913.0435 | 8450000 | 12.72% | 87.28% | 2017-03-01 | 2018-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 467391.3043 | 3206521.7391 | 3673913.0435 | 0
13 | Contratação de empresa para implantação do Centro de Convivência do Cascavel Velho (fase 2) |  | LPN | ex-post | 720439.1696 | 1657010.09 | 81.47% | 18.53% | 2015-05-01 | 2016-02-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 586956.5217 | 133482.6478 | 720439.1696 | 0
14 | Contratação de empresa para a execução da readequação da rede de distribuição de energia elétrica, substituição da rede aérea para subterrânea, no Calçadão da Av. Brasil, entre as Ruas Sete de Setembro e Barão do Cerro Azul e na travessa Pe Champagnat |  | Concorrência | ex-post | 2173913.0435 | 5000000 | 0% | 100% | 2014-10-01 | 2015-06-01 | Pendente | [47 empty] | 0 | 2173913.0435 | 2173913.0435 | 0
2. Bens | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Aquisição de equipamentos semaforicos |  | LPI | ex-ante | 6521739.1304 | 15000000 | 33.33% | 66.67% | 2015-07-01 | 2016-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [8 empty] | 1,5 mes |  |  |  | 2173913.0435 | 4347826.087 | 6521739.1304 | 0
2 | Aquisição de equipamento - sistema de tomografia florestal |  | Pregão Eletrônico | ex-ante | 43478.2609 | 100000 | 0% | 100% | 2015-06-01 | 2015-09-01 | Pendente | [47 empty] | 0 | 43478.2609 | 43478.2609 | 0
3 | Aquisição de software Bentley Power Civil com ferramentas select e treinamento para utilização |  | CD | ex-ante | 34782.6087 | 80000 | 50% | 50% | 2015-04-01 | 2015-09-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 17391.3043 | 17391.3043 | 34782.6087 | 0
4 | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Floresta |  | Pregão Eletrônico | ex-post | 195652.1739 | 450000 | 0% | 100% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 0 | 195652.1739 | 195652.1739 | 0
5 | Aquisição de equipamentos para atualização da telefônia digital |  | Pregão Eletrônico | ex-post | 521739.1304 | 1200000 | 0% | 100% | 2016-06-01 | 2016-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 0 | 521739.1304 | 521739.1304 | 0
6 | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi |  | Pregão Eletrônico | ex-post | 195652.1739 | 450000 | 0% | 100% | 2017-07-01 | 2017-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 0 | 195652.1739 | 195652.1739 | 0
7 | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Santa Felicidade |  | Pregão Eletrônico | ex-post | 195652.1739 | 450000 | 0% | 100% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Pendente | [47 empty] | 0 | 195652.1739 | 195652.1739 | 0
8 | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho |  | Pregão Eletrônico | ex-post | 43478.2609 | 100000 | 0% | 100% | 2016-02-01 | 2016-07-01 | Pendente | [47 empty] | 0 | 43478.2609 | 43478.2609
3. Serviços Diferentes de Consultoria | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Contratação de empresa para implantação de rede de fibra óptica, manutenção e expansão da rede. |  | LPN | ex-post | 1434782.6087 | 3300000 | 66% | 34% | 2015-11-01 | 2016-11-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 946956.5217 | 487826.087 | 1434782.6087 | 0
2 | Aquisição de imagem de satélite de toda área do município corrigida e ortorretificada. |  | LPN | ex-post | 86467.3913 | 198875 | 50% | 50% | 2014-07-01 | 2014-10-01 | Adjudicado | Empenhos: 10438 e 10349/14 | [33 empty] | UCP | [12 empty] | 43233.6957 | 43233.6957 | 86467.3913 | 0
3 | Contratação de serviço de cartografia digital para diagnóstico das áreas verdes do município |  | Tomada de Preços | ex-post | 43478.2609 | 100000 | 0% | 100% | 2015-04-01 | 2015-10-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 0 | 43478.2609 | 43478.2609 | 0
4 | Contratação de empresa para implantação de aplicativos para ampliação do Geoportal |  | LPN | ex-post | 617391.3043 | 1420000 | 50% | 50% | 2015-10-01 | 2016-08-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 308695.6522 | 308695.6522 | 617391.3043 | 0
5 | Contratação de empresa para ministrar curso sobre elaboração de plano de negócios, orçamento e elaboração de termos de referência |  | CP | ex-ante | 78260.8696 | 180000 | 100% | 0% | 2015-02-01 | 2015-04-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 78260.8696 | 0 | 78260.8696 | 0
6 | Contratação de empresa para ministrar curso sobre MS PROJECT 2010 e Gerenciamento de projetos. |  | CP | ex-post | 69565.2174 | 160000 | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-07-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 69565.2174 | 0 | 69565.2174 | 0
7 | Contratação de empresa para capacitação da equipe de gerenciamento dos Centros de Convivência do Programa. |  | SQC | ex-ante | 108695.6522 | 250000 | 100% | 0% | 2017-02-01 | 2018-03-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 108695.6522 | 0 | 108695.6522 | 0
8 | Contratação de empresa para ministrar curso na área de legislação. |  | CP | ex-post | 4347.8261 | 10000 | 100% | 0% | 2015-07-01 | 2015-09-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 4347.8261 | 0 | 4347.8261 | 0
9 | Contratação de empresa para ministrar curso de planejamento e controle da construção para engenheiros e arquitetos e Patologias das Construções e gerenciamento de resíduos na construção civil |  | CP | ex-post | 52173.913 | 120000 | 100% | 0% | 2015-08-01 | 2015-10-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 52173.913 | 0 | 52173.913 | 0
10 | Contratação de empresa para ministrar curso na área de paisagismo. |  | CP | ex-post | 8695.6522 | 20000 | 100% | 0% | 2015-10-01 | 2015-12-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 8695.6522 | 0 | 8695.6522 | 0
11 | Contratação de empresa para ministrar curso na área de avaliação de árvores urbanas, manejo e estabilidade. |  | CP | ex-post | 6521.7391 | 15000 | 100% | 0% | 2015-11-01 | 2016-01-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 6521.7391 | 0 | 6521.7391 | 0
12 | Contratação de empresa para ministrar curso na área de capacitação de monitores/guias para os parques ambientais. |  | CP | ex-post | 6521.7391 | 15000 | 100% | 0% | 2017-02-01 | 2018-03-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 6521.7391 | 0 | 6521.7391 | 0
13 | Contratação de empresa para ministrar curso gestão e regulação dos serviços de transporte e em processos de integração temporal. |  | CP | ex-post | 23913.0435 | 55000 | 100% | 0% | 2015-12-01 | 2016-03-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 23913.0435 | 0 | 23913.0435 | 0
14 | Contratação de empresa para ministrar curso 1) MOC 10175 – MICROSOFT SHAREPOINT 2010, 2) MOC 6419, 6421 e 6425 WINDOWS SERVER, 3) MCTS: MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010, CONFIGURING. |  | CP | ex-post | 43478.2609 | 100000 | 100% | 0% | 2016-02-01 | 2016-06-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 43478.2609 | 0 | 43478.2609 | 0
15 | Contratação de empresa para ministrar curso em capacitação em rede de Fibra Óptica |  | CP | ex-post | 15217.3913 | 35000 | 100% | 0% | 2015-12-01 | 2016-02-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 15217.3913 | 0 | 15217.3913 | 0
16 | Contratação de empresa para ministrar curso de Power Civil Bentley |  | CP | ex-post | 17391.3043 | 40000 | 100% | 0% | 2015-04-01 | 2015-09-01 | Pendente | [47 empty] | 17391.3043 | 0 | 17391.3043 | 0
17 | Aquisição de ortofoto para o perímetro urbano do Município de Cascavel e sede dos Distritos. |  | Concorrência | ex-post | 86956.5217 | 200000 | 0% | 100% | 2015-05-01 | 2015-11-01 | Pendente | [34 empty] | UCP | [12 empty] | 0 | 86956.5217 | 86956.5217 | 0
4. Consultoria | [58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Id. | Objeto |  | Método de Aquisição | Revisão | Custo Estimado US$ |  | Fonte de Financiamento |  | Datas Estimadas | [35 empty] | Situação | Responsável | Pontos de Controle/Cronograma
[7 empty] | BID (%) | Local (%) | Publica | Finaliza Contrato | [36 empty] | 1. Elabora TDR e SDP | 2. Publica Aviso de MI | 3. Envia SDP c/ Lista p/ NO | 4. NO BID | 5. Envia SDP/Pede Prop. | 6. Recebe Propos. | 7. Relat. Tec. | 8. NO BID | 9. Relat. Final (Fin e Tec.) | 10. NO BID | 11. Assina Contrato | 12. Envia PRISM BID
1 | Contratação de empresas de consultoria para Apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão das obras e monitoramento do programa. |  | SBQC | ex-ante | 4308695.6522 | 9910000 | 11.6% | 88.4% | 2014-09-01 | 2018-12-01 | Em processo | [33 empty] | Em fase de elaboração do termo de referência | UCP | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | Ok | 500000 | 3808695.6522 | 4308695.6522 | 0
2 | Contratação de projeto executivo para implantação de rede de fibra óptica |  | Concorrência | ex-post | 86956.5217 | 200000 | 0% | 100% | 2014-10-01 | 2015-02-01 | Pendente | [33 empty] | Em fase de elaboração do termo de referência | UCP | [12 empty] | 0 | 86956.5217 | 86956.5217 | 0
3 | Contratação de consultoria para realizar a avaliação do Programa. |  | Dispensa por Justificativa | ex-post | 112161.7391 | 257972 | 0% | 100% | 2012-11-01 | 2018-12-01 | Adjudicado | [47 empty] | 0 | 112161.7391 | 112161.7391 | 0
5 | Contratação de Consultor Individual para apoiar ao Planejamento do cronograma de execução das obras Av. Brasil, Tancredo e Barão Rio Branco. |  | CI | ex-ante | 86956.5217 |  | 100% | 0% | 2014-06-01 | 2015-05-01 | Pendente | SIM | [32 empty] | Em fase de negociação do Contrato com a Ganhadora BDO Trevisan. Valor R$ 309.686,80 (sem impostos) | Paula | Maio | Maio | Junho | Junho | Julho | Outubro | Novembro | Dezembro | Dezembro | Janeiro | Maio | Final de Maio | 0 | 3634000000 | 3634000000 | 3633913043.4783
151618336.71
As Siglas dos métodos de aquisição a utilizar significam:
|  | LPI - Licitação Pública Internacional |  |  |  | 151318336.71
LPN - Licitação Pública Nacional
|  | CP - Comparativo de Preços |  |  |  | 18575297
SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo
|  | SBQ - Seleção Baseada na Qualidade |  |  |  | 169893633.71
CI - Seleção de Consultor Individual
C - Concluído
|  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 1222365.3
SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor