## PA 25-02-16
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE CASCAVEL - PR
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2999/ OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 25/02/2016 |  |  | Taxa Câmbio - R$ | 3.9394
Atualização Nº: 05
Atualizado por: Unidade de Coordenação do Programa - UCP
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UCP | Execução de obras na Av. Brasil, calçadão, ciclovia | LPN 02/2014 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 02/2014 | 10471.8738 | 65 | 35 | 1.1.1.1 | Ex-Ante | set-14 | 2015-03-19 | _ | BR-B2772 | Contrato em Execução
|  |  | 1º Termo Aditivo Ct 32/2015 - LPN 02/14 |  | 1º Aditivo |  | 1642.1319 | [5 empty] | 2015-12-04
1.2 | UCP | Execução de obras na Av. Tancredo Neves |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 3553.8407 | 100 | 0 | 1.1.2 | Ex-Post | 2016-04-30 | 2016-06-21 | - | [indicar] | Previsto
1.3 | UCP | Execução de obras na Av. Barão do Rio Branco |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 2030.7661 | 43 | 57 | 1.1.3 | Ex-Post | 2016-03-11 | 2016-05-06 |  | [indicar] | Previsto
1.4 | UCP | Execução de obras - Terminal Leste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 2030.7661 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2016-05-03 | 2016-07-01 |  | [indicar] | Previsto
1.4 | UCP | Execução de obras - Terminal Oeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1269.2288 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2016-05-31 | 2016-08-01 |  | [indicar] | Previsto
1.4 | UCP | Execução de obras - Terminal Nordeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1269.2288 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-09-25 |  | [indicar] | Previsto
1.4 | UCP | Execução de obras - Terminal Sudoeste |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1269.2288 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-25 |  | [indicar] | Previsto
1.4 | UCP | Execução de obras - 4 Terminais |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 4 | [indicar] | 3669.3405 | 100 | 0 | 1.1.5 | Ex-Post | 2015-07-15 | [indicar] |  | [indicar] | Previsto
1.5 | UCP | Execução de abertura de via - Rua Jequitibá e Rua José de Sá Cavalcante. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 964.6139 | 90 | 10 | 1.2.1 /1.2.2 | Ex-Post | 2016-04-26 | 2016-06-25 |  | [indicar] | Previsto
1.6 | UCP | Execução do viaduto na BR 277. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1521.914 | 100 | 0 | 1.4 | Ex-Post | 2015-12-15 | 2016-02-29 |  | [indicar] | Processo em Curso
1.7 | UCP | Abertura de via - Rua Kenedy/Recife, Rua Ipanema e alargamento de via - Av.Jacarezinho. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 913.8447 | 30 | 70 | 1.2.4/1.2.5/1.2.6 | Ex-Post | 2016-04-26 | 2016-06-25 |  | [indicar] | Previsto
1.8 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos - Fase 1 |  | Sistema Nacional (SN) | 4 | [indicar] | 304.6149 | 0 | 100 | 1.3 | Sistema Nacional | 2016-03-16 | 2016-05-25 | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Processo em Curso
1.8 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos - Fase 2 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 1472.3054 | 10 | 90 | 1.3 | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-09-25 |  | [indicar] | Previsto
1.8 | UCP | Execução de calçadas nos prédios públicos |  | Sistema Nacional (SN) | 4 | [indicar] | 761.5373 | 0 | 100 | 1.3 | Sistema Nacional | 2015-07-15 | [indicar] | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Previsto
1.9 | UCP | Implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Morumbi. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | [indicar] | 3706.1481 | 10 | 90 | 2.2.1 | Ex-Post | 2016-04-24 | 2016-06-25 |  | [indicar] | Previsto
1.1 | UCP | Implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Floresta. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | [indicar] | 2579.073 | 5 | 95 | 2.4 | Ex-Post | 2016-07-16 | 2016-09-25 |  | [indicar] | Previsto
1.11 | UCP | Implantação do Parque Ambiental e Centro de Convivência no Bairro Santa Felicidade. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 | [indicar] | 2091.6891 | 15 | 85 | 2.6 | Ex-Post | 2016-11-17 | 2017-01-15 |  | [indicar] | Previsto
1.12 | UCP | Implantação do Parque Ambiental no Bairro Santa Cruz. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 2573.996 | 15 | 85 | 2.5 | Ex-Post | 2017-03-17 | 2017-05-15 |  | [indicar] | Previsto
1.13 | UCP | Implantação do Centro de Convivência do Cascavel Velho (fase 2) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 420.625 | 80 | 20 | 2.2.1 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-07-15 |  | [indicar] | Previsto
1.14 | UCP | Execução da readequação da rede de distribuição de energia elétrica, substituição da rede aérea para subterrânea, no Calçadão da Av.Brasil, entre as Ruas Sete de Setembro e Barão do Cerro Azul e na travessa Pe Champagnat |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 1238.4081 | 0 | 100 | 1.1.1.2 | Sistema Nacional | 2015-07-16 | 2016-03-02 | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Processo em Curso | Em 12/02/2015 foi protocolada a Requisição de Serviços nº 74/2015 com Valor de R$5.313.251,29 (/2,30) = U$2.310.109,26
[6 empty] | Total | 41324.2973
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UCP | Aquisição de equipamentos semaforicos |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | [indicar] | 4442.3009 | 30 | 70 | 1.1.4 | Ex-Ante | 2016-03-30 | 2016-05-15 |  | [indicar] | Previsto
2.2 | UCP | Aquisição de equipamento - sistema de tomografia florestal |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 25.3846 | 0 | 100 | 3.4 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-10-15 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.3 | UCP | Aquisição de software Bentley Power Civil (Bentley Map) com ferramentas select e treinamento para utilização |  | Contratação Direta (CD) | 1 | [indicar] | 20.3077 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Ante | 2016-06-01 | 2016-08-15 |  | [indicar] | Previsto
2.4 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Floresta |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 177.692 | 0 | 100 | 2.3.2 | Sistema Nacional | 2018-03-15 | 2018-03-01 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.5 | UCP | Aquisição de equipamentos para atualização da telefônia digital |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 304.6149 | 30 | 70 | 3.1 | Sistema Nacional | 2016-06-16 | 2016-06-01 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.6 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Morumbi |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 177.692 | 0 | 100 | 2.1.2 | Sistema Nacional | 2018-01-17 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.7 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Santa Felicidade |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 177.692 | 0 | 100 | 2.4.2 | Sistema Nacional | 2018-07-15 | 2018-07-01 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.8 | UCP | Aquisição de equipamentos para o Centro de Convivência do Cascavel Velho |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 76.1537 | 0 | 100 | 2.2.2 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto
2.9 | UCP | UPGRADE GPS GTR² para RTK com capacitação |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 10.1538 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-09-01 | Concorrência Pública Nacional |  | Previsto
[6 empty] | Total | 5411.9917
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UCP | Implantação de rede de fibra óptica, manutenção e expansão da rede. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 837.691 | 60 | 40 | 3.1 | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-07-01 |  | [indicar] | Previsto | Edital - LPN BENS c/ serviços conexos (7B) - material/serviço/capacitação
3.2 | UCP | Serviço de imagem de satélite de toda área do município corrigida e ortorretificada. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN 01/2014 | 50.4836 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Post | 2014-07-14 | 2014-08-06 | _ | BR-B2533 | Contrato Concluído | Empenhos: 10438 e 10349/14 - LPN 01/2014 - Contrato nº 183/2014 de 06/08/2014 - PRISM número BR-B2533 -CBR-3769/2014
3.3 | UCP | Serviço de cartografia digital para diagnóstico das áreas verdes do município |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 25.3846 | 0 | 100 | 3.4 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-10-01 | Pregão Eletrônico | [indicar] | Previsto | Rever necessidade / Substituir por outra ação. Justificativa para a retirada
3.4 | UCP | Implantação de aplicativos para ampliação do Geoportal |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 360.461 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Post | out-15 | [indicar] |  | [indicar] | Processo Cancelado | Foi realocada no item 3,6
3.5 | UCP | Serviços e Aquisição de ortofoto para o perímetro urbano do Município de Cascavel e sede dos Distritos. |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 50.7692 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | mai-15 | [indicar] | Concorrência Pública Nacional | [indicar] | Previsto | Realocado para os itens 3,7 e 2,8
3.6 | UCP | Serviço de Levantamento Aerofotogrametrico, perfilamento a laser, Restituição das Edificações, Geocodificação, Cruzamentos dos dados Edificações com Banco de dados CTM e Imageamento Georreferenciado das Fachadas |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 360.461 | 50 | 50 | 3.2 | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-08-01 |  | [indicar] | Previsto
3.7 | UCP | Elaboração da Rede Geodésica Municipal de Cascavel |  | Sistema Nacional (SN) | 1 | [indicar] | 32.9999 | 0 | 100 | 3.2 | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2016-11-15 | Concorrência Pública Nacional |  | Previsto
[6 empty] | Total | 1307.0201
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UCP | Apoio ao Gerenciamento do Programa e Supervisão das obras e monitoramento do programa. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SBQC 01/2014 |  | 2358.3208 | 12 | 88 | 4.2 | Ex-Ante | set-14 | _ | _ | _ | Processo Cancelado | SDP 01/2014, Ofício nº 228/2015/GAB Cancelamento
4.2 | UCP | Projeto executivo para implantação de rede de fibra óptica |  | Sistema Nacional (SN) | TP 54/2014 |  | 42.8999 | 0 | 100 | 3.1 | Sistema Nacional | 2014-11-14 | 2015-01-07 | Tomada de Preços | [indicar] | Contrato Concluído | TP 54/2014 - Contrato nº 04/2015 de 07/01/2015 - NE 1002/15
4.3 | UCP | Avaliação do Programa |  | Sistema Nacional (SN) | Dispensa 70/2012 |  | 65.4414 | 0 | 100 | 4.1 | Sistema Nacional | 2012-11-12 | 2012-11-14 | Dispensa por Justificativa | [indicar] | Contrato em Execução | Dispensa por Justificativa nº 70/2012 - Reconhecimento Gastos de Contrapartida CBR-2030/2015 de 23/06/2015. Of. 138/2015/SEPLAn de 20/05/2015 - Taxa de Câmbio R$3,0347 - Contrato nº 235/2012 de 14/11/2012- R$257.800,00 = US$84.950,73648
4.4 | UCP | Apoio ao Gerenciamento e Supervisão das atividades do PDI/BID. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  | 1463.4208 | 2 | 98 | 4.2 | Ex-Ante | 2015-12-25 | 2016-05-01 |  |  | Processo em Curso
[6 empty] | Total | 1571.7622
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UCP | Curso na área de paisagismo. |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | [indicar] | 22.8461 | 100 | 0 | 1 | 3.3 | Ex-Post | 2015-11-01 | 2016-03-01 | _ | [indicar] | Processo em Curso
5.2 | UCP | Engº Civil para apoio à Fiscalização das obras | CBR-2892/15 (25/08/2015; CBR 3625/2015 (19/10/2015) Contrato nº 213/2015 de 06/11/2015 - CI nº01/2015 NE 12616/2015 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | 13.6061 | 100 |  | 1 | 4.2 | Ex-Ante | 2015-08-21 | 2015-11-06 |  | BR11112 CBR 4038/15 (17/11/15) | Contrato em Execução
5.3 | UCP | Engº Civil para apoio na elaboração de orçamento das obras |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 2 | 15.6471 | 100 |  |  | 4.2 | Ex-Ante | 2015-08-21 | 2016-03-01 |  |  | Processo em Curso
5.4 | UCP | Engº Civil para apoio ao Planejamento | CBR-2892/15 (25/08/2015; CBR 3625/2015 (19/10/2015); CBR-4045/15 (17/11/15) Contrato nº 221/2015 de 12/11/2015 - CI nº03/2015. NE 12772/15 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3 | 14.9667 | 100 |  |  | 4.2 | Ex-Ante | 2015-08-21 | 2015-11-12 |  | BR11113 CBR 4045/15 (17/11/15) | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 67.0661
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | UCP | Curso de orçamento de projetos |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 5.0769 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-07-15 | 2016-11-01 |  |  | Previsto
6.2 | UCP | Curso sobre excel, MS PROJECT 2010 e Gerenciamento de projetos. | CBR-2561/15 (29/07/15); CBR 3283/2015 (24/09/2015); CBR-4001/15 (13/11/15) Contrato nº 250/2015 de 04/12/2015 - CP nº01/2015. NE 13833/15. PRISM BR | Comparação de Preços (CP) | CP 01/2015 |  | 15.5018 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Ante | 2015-08-15 | 2015-12-04 |  | BR | Contrato Concluído
6.3 | UCP | Capacitação da equipe de gerenciamento dos Centros de Convivência do Programa |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | [indicar] |  | 63.4614 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Ante | fev-17 | 2017-04-01 |  |  | Previsto
6.4 | UCP | Curso na área de legislação |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 2.5385 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-10-15 | 2016-12-01 |  |  | Previsto
6.5 | UCP | Contratação de empresa para ministrar curso de Patologias das Construções e gerenciamento de resíduos na construção civil |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 27.923 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-08-01 |  |  | Previsto
6.7 | UCP | Curso na área de avaliação de árvores urbanas, manejo e estabilidade |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 3.8077 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-08-01 |  |  | Previsto
6.8 | UCP | Curso na área de capacitação de monitores/guias para os parques ambientais. |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 3.8077 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2017-10-01 | 2017-12-01 |  |  | Previsto
6.9 | UCP | Curso gestão e regulação dos serviços de transporte e em processos de integração temporal. |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 13.9615 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2017-04-01 |  |  | Previsto
6.1 | UCP | Curso 1) MOC 10175 – MICROSOFT SHAREPOINT 2010, 2) MOC 6419, 6421 e 6425 WINDOWS SERVER, 3) MCTS: MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2010, CONFIGURING. |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 25.3846 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-05-01 |  |  | Previsto
6.11 | UCP | Curso em capacitação em rede de Fibra Óptica |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 8.8846 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-01-01 |  |  | Previsto
6.12 | UCP | Curso de Power Civil Bentley |  | Comparação de Preços (CP) | [indicar] |  | 10.1538 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | abr-15 | [indicar] |  |  | Processo Cancelado
6.13 | UCP
[6 empty] | Total | 170.3477
*: Campos Obrigatórios
Método de Revisão |  | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status |  | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
Métodos |  | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Fol Com PA 25-02-16
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE CASCAVEL, PR
Contrato de Empréstimo: 2999/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 25/02/2016
Atualização Nº: 05
Atualizado por: Unidade de Coordenação do Programa - UCP
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
2. Bens
3. Serviços que Não São de consultoria
Houve a exclusão do id 4,7 de Serviços que não são de Consultoria e inclusão do mesmo no id de Capacitação
Incluidos os itens 3,6; 3,7 e 2,8 em substituição aos itens 3,4 e 3,5 | O Aplicativo de Gestão das edificações foi desenvolvido (Anexo 3), porém precisa dos vetores atualizados dos desenhos das edificações. No início do projeto, acreditamos com base em amostras dos BICs (boletins de informações cadastrais) que seria possível utilizar os arquivos armazenados ao longo do tempo no banco de dados físico do Setor de Cadastro, porém existem muitas inconsistências e desatualizações desses dados, havendo a necessidade de atualização dessa camada de dados antes de disponibilizá-los a população e aos gestores. Upgrade para sistema RTK permitira em tempo real a coordenada com precisão, diminuindo drasticamente o trabalho em campo e escritório.
4. Consultorias Firmas
4.3 Avaliação do Programa | Dispensa por Justificativa Nº 04/2015
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
Inclusão no id 6,3 Capacitação | Houve a exclusão do id 4,7 de Serviços que não são de Consultoria, devido ao Método de Aquisição selecionado e o objeto a ser contratado
7. Subprojetos