## PEP (hidden)
C | Sc | LA | Act | SubA |  | Linha | Atividade | PRM (SISTEMA) - PRODUTO | PRM NOVA PROPSOTA | PMR sequencial novo | COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS | Comentarios | Data de inicio | Data de termino | Monto Unitario | Cantidad | Monto R$ | TOTAL USD | 2013 / 2º Semestre - EXECUTADO | 2014 / 1º Semestre | 2014/ 2º semestre | 2015 / 1º semestre | 2015 / 2º semestre | 2016/ 1º semestre | 2016/ 2º semestre | 2017 / 1º semestre | Financiamento BID | Contrapartida | Bienes | Obras | SS CI | SS Cons | SS dif c | Parcerias | Otros | Categoria (conforme SIAFEM) | Metodo | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01
1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.0.0 | 1.0.0.0 |  |  |  | COMPONENTE 1: SISTEMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO JOVEM |  | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 38373000.4239 | 795155 | 1223048 | 2019058 | 4629132.5 | 5317069.549 | 5315926.6875 | 5315926.6875 | 0 | 69.56% | 30.44%
1 | a | 1 | 0 |  |  | 1.a.1 | 1.a.1.0 | 5 | 5 | 1.5 | 1a.1 Implantação de 25 unidades de gestão de territórios – UGT |  | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 7554000.7906 | 293820 | 309665 | 306834 | 1491725 | 1329793.8824 | 1422879.4541 | 1422879.4541 | 0 | 49.64% | 50.36% | [11 empty] | * | * | * | * | * | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | a | 1 | 1 |  |  | 1.a.1 | 1.a.1.1 | 5 | 5 | 1.5 | Parceria I - UERJ (salario diretor + articulador)+ Equipe UERJ+(material de consumo + diarias e passagens para equipe) |  | 2013-08-13 | 2014-12-01 |  |  |  | 769938 | 264205 | 284282 | 221451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao | [7 empty] | $ |  |  |  |  | $ |  |  | $ |  |  | $ |  |  | $
1 | a | 1 | 2 |  |  | 1.a.1 | 1.a.1.2 | 5 | 5 | 1.5 | -Parceria/ contrato II | es la continuacion de la linea anterior, pero puede ser otro proveedor dependiendo de los resultados. El calculo incluye salarios con ajustes incluido 2015 y 2016 + gastos operativos calculados como el doble de los del año 1. | 2015-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 5607277.7906 | 0 | 0 | 0 | 1431725 | 1329793.8824 | 1422879.4541 | 1422879.4541 | 0 | [5 empty] | x |  |  |  | parcerias | Descentralização (a definir conforme aprovação do Banco)
1 | a | 1 | 3 |  |  | 1.a.1 | 1.a.1.3 | 5 | 5 | 1.5 | Material para equipe técnica e atividades institucionais. | 30R$ por 40.000 joven | 2013-08-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 80381 | 29615 | 25383 | 25383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | bens | CP
|  | 1 | 4 |  |  | 1.a.1 | 1.a.1.4 | 5 | 5 | 1.5 | Material Gráfico |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 120000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1 | 9 |  |  | 1.a.1 | 1.a.1.9 | 5 | 5 | 1.5 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 976404 | [17 empty] | a definir | a definir
1 | a | 2 | 0 |  |  | 1.a.2 | 1.a.2.0 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 e 1.8 | 1a2. Apoio aos jovens em tutoria (bolsas de estudo) |  | 2014-05-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 13728000 | 0 | 131999 | 475834 | 540771 | 886518 | 886518 | 886518 | 0 | 100% | 0% | [14 empty] | * | * | * | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | a | 2 | 1 | 0 |  | 1.a.2 | 1.a.2.1 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Bolsa Auxilio |  | 2014-06-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 101535 | 0 | 101535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | x | [16 empty] | 2
1 | a | 2 | 1 | 1 |  | 1.a.2 | 1.a.2.1.1 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Bolsa Auxilio (subsidio cursos, etc) | CURSOS DE CAPACITAÇÃO | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [6 empty] | capacitação | CD/CP conforme o caso | [8 empty] | 2
1 | a | 2 | 1 | 2 |  | 1.a.2 | 1.a.2.1.2 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Bolsa Auxilio (subsidioetc) | AQUISIÇÃO DE BENS | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [6 empty] | BENS | CD/CP conforme o caso | [8 empty] | 2
1 | a | 2 | 1 | 3 |  | 1.a.2 | 1.a.2.1.3 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Bolsa Auxilio (pasagem, etc) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (EX.: RIOCARD) | 2014-06-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 101535 | 0 | 101535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [6 empty] | SERVIÇOS | CD/CP conforme o caso | [8 empty] | 2
1 | a | 2 | 1 | 3 |  | 1.a.2 | 1.a.2.1.3.1 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Aquisição de bilhete Riocard - Contratação direta (Único fornecedor) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (EX.: RIOCARD) | 2014-06-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 33845 | 0 | 33845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 2 | 1 | 3 |  | 1.a.2 | 1.a.2.1.3.2 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Aquisição de Vale-refeição |  | 2014-06-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 67690 | 0 | 67690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 2 | 2 | 0 |  | 1.a.2 | 1.a.2.2 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Incentivo a fruicion juvenil (cusros) | CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 2014-06-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 645318 | 0 | 0 | 136151 | 134167 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 100% | 0% | x | [7 empty] | CD/CP conforme o caso
1 | a | 2 | 2 | 1 |  | 1.a.2 | 1.a.2.2.1 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Incentivo a fruicion juvenil (cusros) | CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 2014-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 569167 | 0 | 0 | 60000 | 134167 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 |  |  | x | [6 empty] | capacitação | CD/CP conforme o caso
1 | a | 2 | 2 | 2 |  | 1.a.2 | 1.a.2.2.2 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Incentivo a fruicion juvenil (bens) | AQUISIÇÃO DE BENS | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [6 empty] | BENS | CD/CP conforme o caso
1 | a | 2 | 2 | 3 |  | 1.a.2 | 1.a.2.2.3 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Incentivo a fruicion juvenil (serviços) | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (EX.: RIOCARD) | 2014-06-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 76151 | 0 | 0 | 76151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [6 empty] | SERVIÇOS | CD/CP conforme o caso
1 | a | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.a.2 | 1.a.2.2.3.1 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Aquisição de Vale-Refeição |  | 2014-06-02 | 2014-12-02 |  |  |  | 33845 | 0 | 0 | 33845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.a.2 | 1.a.2.2.3.2 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | Empresa de Trasnporte |  | 2014-06-03 | 2014-12-03 |  |  |  | 42306 | 0 | 0 | 42306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 2 | 3 | 0 |  | 1.a.2 | 1.a.2.3 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | PAT - "Edital Concursables" |  | 2014-05-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 3061305 | 0 | 30464 | 339683 | 406604 | 761518 | 761518 | 761518 | 0 | 100% | 0% | [6 empty] | x | consultoria | Edital
1 | a | 2 | 9 | 0 |  | 1.a.2 | 1.a.2.9 | 7 e 8 | 7 e 8 | 1.7 1.8 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 9919842 | [17 empty] | a definir
1 | a | 3 | 0 |  |  | 1.a.3 | 1.a.3.0 | 3 e 6 | 3 e 6 | 1.3 e 1.6 | 1a3 Metodologias e instrumentos de apoio às equipes |  | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 2203000 | 176697 | 337340 | 352425 | 264234 | 104021 | 67521 | 67521 | 0 | 100% | 0% | [13 empty] | * | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | a | 3 | 1 | 0 |  | 1.a.3 | 1.a.3.1 | 6 | 6 | 1.6 | Consultorias para capacitações e formação | CI - al menos 7 y hay 4 mas por ahora | 2013-08-01 | 2015-08-01 |  |  |  | 238823 | 19292 | 16265 | 16266 | 150500 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | [7 empty] | Consultoria | CC | [5 empty] | *
1 | a | 3 | 1 | 1 |  | 1.a.3 | 1.a.3.1.1 | 6 | 6 | 1.6 | Consultoria para Formação |  | 2013-08-13 | 2015-08-01 |  |  |  | 120000 | 14469 | 16265 | 16266 | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Consultoria | CC
1 | a | 3 | 1 | 2 |  | 1.a.3 | 1.a.3.1.2 | 6 | 6 | 1.6 | Consultoria para Mobilização |  | 2013-08-13 | 2013-09-01 |  |  |  | 4823 | 4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Consultoria | CC
1 | a | 3 | 1 | 3 |  | 1.a.3 | 1.a.3.1.3 | 6 | 6 | 1.6 | Desenho Metodológico do "Programa de Egressos do sistema Prisional e/ou Socioeducativo" |  | 2015-01-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 57000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Consultoria | CC
1 | a | 3 | 1 | 4 |  | 1.a.3 | 1.a.3.1.4 | 6 | 6 | 1.6 | Inclusao do joven com deficença |  | 2015-01-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 57000 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Consultoria | CC
1 | a | 3 | 2 | 0 |  | 1.a.3 | 1.a.3.2 | 1 e 3 | 1 e 3 | 1.3 e 1.1 | Consultorias para o modelo de atenção |  | 2013-08-01 | 2014-08-01 |  |  |  | 89098 | 20967 | 37568 | 30563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | [7 empty] | Consultoria | CC | [5 empty] | *
1 | a | 3 | 2 | 1 |  | 1.a.3 | 1.a.3.2.1 | 1 | 1 | 1.1 | Consultoria para Art. Rede e Parcerias |  | 2013-10-01 | 2014-10-01 |  |  |  | 45691 | 4569 | 18276 | 22846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Consultoria | CC
1 | a | 3 | 2 | 2 |  | 1.a.3 | 1.a.3.2.2 | 3 | 3 | 1.3 | Consultoria para Assessor Técnico |  | 2013-08-13 | 2014-08-01 |  |  |  | 43407 | 16398 | 19292 | 7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Consultoria | CC
1 | a | 3 | 3 | 0 |  | 1.a.3 | 1.a.3.3 |  |  |  | Consultorias para elaboração do quadro de risco |  | 2013-08-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 17545 | 17545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
1 | a | 3 | 3 | 1 |  | 1.a.3 | 1.a.3.3.1 | 3 | 3 | 1.3 | Consultoria para Mapa Vulnerab. |  | 2013-08-13 | 2013-12-02 |  |  |  | 3838 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Consultoria | CC
1 | a | 3 | 3 | 2 |  | 1.a.3 | 1.a.3.3.2 | 3 | 3 | 1.3 | Consultoria para Mapa Família |  | 2013-08-13 | 2013-12-03 |  |  |  | 6214 | 6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Consultoria | CC
1 | a | 3 | 3 | 3 |  | 1.a.3 | 1.a.3.3.3 | 3 | 3 | 1.3 | Consultoria para Mapa Individuo |  | 2013-08-13 | 2013-12-04 |  |  |  | 3655 | 3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Consultoria | CC
1 | a | 3 | 3 | 4 |  | 1.a.3 | 1.a.3.3.4 | 3 | 3 | 1.3 | Consultoria para Mapa Saúde e Violen. |  | 2013-08-13 | 2013-12-05 |  |  |  | 3838 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Consultoria | CC
1 | a | 3 | 4 | 0 |  | 1.a.3 | 1.a.3.4 |  |  |  | Consultorias para Sistema |  | 2013-08-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 111690 | 26805 | 33507 | 40209 | 11169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
1 | a | 3 | 4 | 1 |  | 1.a.3 | 1.a.3.4.1 | 3 | 3 | 1.3 | Consultoria para Gerente TI |  | 2013-08-13 | 2015-06-01 |  |  |  | 111690 | 26805 | 33507 | 40209 | 11169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Consultoria | CC
1 | a | 3 | 5 | 0 |  | 1.a.3 | 1.a.3.5 | 3 | 3 | 1.3 | PRODERJ - Desenvolvimento de Sistemas |  | 2013-08-13 | 2016-12-01 |  |  |  | 420515 | 0 | 200000 | 115387 | 52565 | 17521 | 17521 | 17521 | 0 | 100% | 0%
1 | a | 3 | 5 | 1 |  | 1.a.3 | 1.a.3.5.1 | 3 | 3 | 1.3 | Desenvolvimento do "SAIJ" (Sistema de Atenção Intergral ao Jovem |  | 2013-08-13 | 2016-12-01 |  |  |  | 420515 | 0 | 200000 | 115387 | 52565 | 17521 | 17521 | 17521 | 0 | [7 empty] | x |  | Parcerias | Descentralizacao |  | * | * | * | * |  |  |  | $$
1 | a | 3 | 6 | 0 |  | 1.a.3 | 1.a.3.6 | 6 | 6 | 1.6 | Seminário de capacitação dos profissionais que trabalham com jovens |  | 2013-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 492088 | 92088 | 50000 | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100% | 0%
1 | a | 3 | 6 | 1 |  | 1.a.3 | 1.a.3.6.1 | 6 | 6 | 1.6 | I seminario de formação aberto para equipes de território "Seminário Juventude e Território de Favelas" |  | 2013-11-01 | 2013-11-01 |  |  |  | 66937 | 66937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | serviços | CP
1 | a | 3 | 6 | 2 |  | 1.a.3 | 1.a.3.6.2 | 6 | 6 | 1.6 | Seminário sobre o modelo de atenção integral ao jovem: "Oficinas de capacitação no modelo de atenção integral" |  | 2013-12-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 25151 | 25151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | serviços | CP
1 | a | 3 | 6 | 3 |  | 1.a.3 | 1.a.3.6.3 | 6 | 6 | 1.6 | II seminario de formação aberto para equipes de territorio "Seminário Juventude e Territórios de favelas |  | 2014-09-01 | 2014-09-02 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 3 | 6 | 4 |  | 1.a.3 | 1.a.3.6.4 | 6 | 6 | 1.6 | Oficinas semestrais de formação das equipes de territórios e trocas de experiências |  | 2014-05-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 300000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
1 | a | 3 | 9 | 0 |  | 1.a.3 | 1.a.3.9 | 6 | 6 | 1.6 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 833241 | [16 empty] | x | a definir | a definir
1 | a | 4 | 0 |  |  | 1.a.4 | 1.a.4.0 | 5 | 5 | 1.5 | 1a4 Comunicação Social |  | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 1190000 | 22837 | 5100 | 274442 | 183250 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | [15 empty] | * | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | a | 4 | 1 |  |  | 1.a.4 | 1.a.4.1 | 5 | 5 | 1.5 | Produção Gráfica - UGP |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 4 | 2 |  |  | 1.a.4 | 1.a.4.2 | 5 | 5 | 1.5 | Eventos de Integração das Equipes das UGT´s e da UGP |  | 2014-08-01 | 2014-08-01 |  |  |  | 42308 | 0 | 0 | 42308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 4 | 2 | 1 |  | 1.a.4 | 1.a.4.2.1 | 5 | 5 | 1.5 | Eventos de confraternização e fortalecimento das equipes da UGP e UGT´s |  | 2014-08-01 | 2014-08-01 |  |  |  | 42308 | 0 | 0 | 42308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 4 | 3 |  |  | 1.a.4 | 1.a.4.3 | 5 | 5 | 1.5 | Audiovisual (Vídeos de apresentação das etapas e Institucionais dos Componentes I e II) |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 4 | 3 | 1 |  | 1.a.4 | 1.a.4.3.1 | 5 | 5 | 1.5 | Vídeos de apresentação do Programa |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 4 | 4 |  |  | 1.a.4 | 1.a.4.4 | 5 | 5 | 1.5 | Aquisição de Software de criação e desenvolvimento de identidade visual |  | 2014-06-01 | 2014-06-01 |  |  |  | 5100 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 4 | 5 |  |  | 1.a.4 | 1.a.4.5 | 5 | 5 | 1.5 | Aplicativos (Jogo Caminho Melhor Jovem) |  | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 25384 | 0 | 0 | 25384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 4 | 6 |  |  | 1.a.4 | 1.a.4.6 | 5 | 5 | 1.5 | Aquisição de equipamentos de comunicação (máquina fotográfica, gravador de áudio etc) |  | 2014-09-01 | 2014-09-01 |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 4 | 7 |  |  | 1.a.4 | 1.a.4.7 | 5 | 5 | 1.5 | Brinde (identificatório para jovens) |  | 2014-10-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 66750 | 183250 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | x | [6 empty] | bens | CP/LPN
1 | a | 4 | 8 |  |  | 1.a.4 | 1.a.4.8 | 5 | 5 | 1.5 | Atividades de Lançamento |  | 2013-11-01 | 2013-11-02 |  |  |  | 22837 | 22837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 4 | 8 | 1 |  |  | 1.a.4.8.1 | 5 | 5 | 1.5 | Lançamento do Programa em Cidade de Deus |  | 2013-11-01 | 2013-11-02 |  |  |  | 22837 | 22837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 4 | 9 |  |  | 1.a.4 | 1.a.4.9 | 5 | 5 | 1.5 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 454371 | [17 empty] | a definir | a definir
1 | b | 1 | 0 |  |  | 1.b.1 | 1.b.1.0 | 8 | 8 | 1.8 | 1b.1 Serviços de tutorias |  | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 5750999.5 | 123493 | 176418 | 249524 | 890642.5 | 1146750 | 1227022.5 | 1227022.5 | 0 | 42.58% | 57.42% | [11 empty] | * | * | * | * | * | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | b | 1 | 1 |  |  | 1.b.1 | 1.b.1.1 | 8 | 8 | 1.8 | Parceria I UERJ (tutores + estagiarios de tutoria) |  | 2013-08-13 | 2014-12-01 |  |  |  | 549435 | 123493 | 176418 | 249524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao | [7 empty] | $ |  |  |  |  | $ |  |  | $ |  |  | $ |  |  | $
1 | b | 1 | 2 |  |  | 1.b.1 | 1.b.1.2 | 8 | 8 | 1.8 | - Parceria II |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 4491437.5 | 0 | 0 | 0 | 890642.5 | 1146750 | 1227022.5 | 1227022.5 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralização (a definir conforme aprovação do Banco)
1 | b | 1 | 9 |  |  | 1.b.1 | 1.b.1.9 | 8 | 8 | 1.8 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 710127 | [17 empty] | a definir | a definir
1 | b | 2 | 0 |  |  | 1.b.2 | 1.b.2.0 | 7 | 7 | 1.7 | 1b.2 Serviços de aconselhamento |  | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 7564000.3333 | 164657 | 235225 | 332698 | 1187523.3333 | 1529000 | 1636030 | 1636030 | 0 | 41.92% | 58.08% | [11 empty] | * | * | * | * | * | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | b | 2 | 1 |  |  | 1.b.2 | 1.b.2.1 | 7 | 7 | 1.7 | Parceria I UERJ (conselheros + estagiarios de aconselhamento) |  | 2013-08-13 | 2014-12-01 |  |  |  | 732580 | 164657 | 235225 | 332698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao | [7 empty] | $ |  |  |  |  | $ |  |  | $ |  |  | $ |  |  | $
1 | b | 2 | 2 |  |  | 1.b.2 | 1.b.2.2 | 7 | 7 | 1.7 | - Parceria II |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 5988583.3333 | 0 | 0 | 0 | 1187523.3333 | 1529000 | 1636030 | 1636030 | 0 | [9 empty] | parcerias | Descentralização (a definir conforme aprovação do Banco)
1 | b | 2 | 9 |  |  | 1.b.2 | 1.b.2.9 | 7 | 7 | 1.7 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 842837 | [17 empty] | a definir | a definir
1 | b | 3 | 0 |  |  | 1.b.3 | 1.b.3.0 | 5 | 5 | 1.5 | 1b.3 Supervisão técnica da equipe de atendimento |  | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 382999.8 | 13651 | 27301 | 27301 | 70986.6667 | 70986.6667 | 75955.7333 | 75955.7333 | 0 | 52.48% | 47.52% | [11 empty] | * | * | * | * | * | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1 | b | 3 | 1 |  |  | 1.b.3 | 1.b.3.1 | 5 | 5 | 1.5 | Parceria I UERJ (supervisores) |  | 2013-08-13 | 2014-12-01 |  |  |  | 68253 | 13651 | 27301 | 27301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao | [7 empty] | $ |  |  |  |  | $ |  |  | $ |  |  | $ |  |  | $
1 | b | 3 | 2 |  |  | 1.b.3 | 1.b.3.2 | 5 | 5 | 1.5 | - Parceria II |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 293884.8 | 0 | 0 | 0 | 70986.6667 | 70986.6667 | 75955.7333 | 75955.7333 | 0 | [9 empty] | parcerias | Descentralização (a definir conforme aprovação do Banco)
1 | b | 3 | 9 |  |  | 1.b.3 | 1.b.3.9 | 5 | 5 | 1.5 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 20862 | [17 empty] | a definir | a definir
2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0.0 | 2.0.0.0 |  |  |  | COMPONENTE 2: EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA OFERTA DE OPORTUNIDADES PARA JOVENS |  | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 36250000 | 0 | 1660659 | 6521840 | 2924859 | 12522925 | 1569315 | 1760196 | 195075 | 67.18% | 32.82%
2 | a | 1 | 0 |  |  | 2.a.1 | 2.a.1.0 | 11 | 11 | 2.2 | 2a.1 Projetos integrados com o sistema educativo |  | 2014-07-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 6024000 | 0 | 0 | 2496479 | 125000 | 726695 | 125000 | 601695 | 0 | 100% | 0% | [13 empty] | * | * | * | x | xx | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | a | 1 | 1 |  |  | 2.a.1 | 2.a.1.1 | 11 | 11 | 2.2 | Plano de trabalho com SEEDUC |  | 2014-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 3109869 | 0 | 0 | 1906479 | 0 | 601695 | 0 | 601695 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao | [8 empty] | $$ | [11 empty] | $$ | [11 empty] | $$ | [11 empty] | $$
2 | a | 1 | 2 |  |  | 2.a.1 | 2.a.1.2 | 11 | 11 | 2.2 | Plano de trabalho com SME | acciones todavía no acordadas | 2014-08-01 | 2016-06-01 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao | [11 empty] | $$ | [5 empty] | $$ | [5 empty] | $$ | [11 empty] | $$
2 | a | 1 | 3 |  |  | 2.a.1 | 2.a.1.3 | 11 | 11 | 2.2 | Ações educativas em proteção ao meio ambiente - Secretaria de Estado do Ambiente |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 465000 | 0 | 0 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | a | 1 | 9 |  |  | 2.a.1 | 2.a.1.9 | 11 | 11 | 2.2 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 1949131 | [17 empty] | a definir | a definir
2 | a | 2 | 0 |  |  | 2.a.2 | 2.a.2.0 | 10 | 10 | 2.1 | 2.a.2 Projetos integrados para a inserção laboral |  | 2014-06-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 1807000 | 0 | 0 | 399135 | 145839 | 151762 | 145839 | 145838 | 0 | 0% | 100% | [13 empty] | * | * | * | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | a | 2 | 1 |  |  | 2.a.2.1 | 2.a.2.1 | 10 | 10 | 2.1 | Plano de trabalho con SETRAB | ainda no finalizados. Inclui subcontratacao da UERJ para "Fabrica de Trabalho" y "Van oficina movil" (mediacion ara capacitaciones, emision de documentos, acceso a microcreditos, intermediacion laboral, etc) | 2014-07-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 988413 | 0 | 0 | 399135 | 145839 | 151762 | 145839 | 145838 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao | [9 empty] | $$ | [5 empty] | $$ | [5 empty] | SS | [5 empty] | $$ | [11 empty] | $$
2 | a | 2 | 9 |  |  | 2.a.2 | 2.a.2.9 | 10 | 10 | 2.1 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 818587 | [9 empty] | 100% | [7 empty] | a definir | a definir
2 | a | 3 | 0 |  |  | 2.a.3 | 2.a.3.0 | 12 | 12 | 2.3 | 2a.3 Projetos integrados com o sistema de saúde |  | 2014-03-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 6747000 | 0 | 741037 | 624765 | 579962 | 552339 | 552339 | 510032 | 0 | 100% | 0% | [13 empty] | * | * | * | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | a | 3 | 1 |  |  | 2.a.3 | 2.a.3.1 | 12 | 12 | 2.3 | Plano de trabalho con SMS "Rap da Saude" |  | 2014-06-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 2250000 | 0 | 426874 | 375690 | 330884 | 372184 | 372184 | 372184 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao | [10 empty] | $$ |  |  |  |  | $$ |  |  |  |  | $$ | [6 empty] | $$ |  |  |  |  | $$ | [6 empty] | $$ |  |  |  |  | $$
2 | a | 3 | 2 |  |  | 2.a.3 | 2.a.3.2 | 12 | 12 | 2.3 | Plano de trabalho com SMS "terapía comunitaria" |  | 2014-08-01 | 2016-06-01 |  |  |  | 169226 | 0 | 0 | 42305 | 42307 | 42307 | 42307 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | convenio | [15 empty] | $$ | [11 empty] | $$ | [11 empty] | $$
2 | a | 3 | 3 |  |  | 2.a.3 | 2.a.3.3 | 12 | 12 | 2.3 | Plano de trabalho com UERJ/NESA "Saude Adoescente" | vincular a indicador de embarazo adolescente | 2014-03-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 1141248 | 0 | 314163 | 206770 | 206771 | 137848 | 137848 | 137848 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao | [9 empty] | $$ | [5 empty] | $$ |  |  |  |  | $$ | [6 empty] | $$ |  |  |  |  | $$ | [6 empty] | $$ |  |  |  |  | $$
2 | a | 3 | 4 |  |  | 2.a.3 | 2.a.3.4 | 12 | 12 | 2.3 | - "Acordo Interno" - SPMulheres |  | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | x | a definir | a definir
2 | a | 3 | 9 |  |  | 2.a.3 | 2.a.3.9 | 12 | 12 | 2.3 | - Outras parcerias Saúde (geral) |  | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | a definir | a definir
2 | a | 3 | 10 |  |  | 2.a.3 | 2.a.3.10 | 12 | 12 | 2.3 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 3186526 | [17 empty] | a definir | a definir
2 | a | 4 | 0 |  |  | 2.a.4 | 2.a.4.0 | 13 | 13 | 2.4 | 2a.4 Projetos integrados de oportunidades culturais |  | 2014-02-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 2711000 | 0 | 677497 | 549970 | 248324 | 223327 | 230282 | 139095 | 0 | 100% | 0% | [13 empty] | * | * | * | xx | x | x | x | xx | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | a | 4 | 1 |  |  | 2.a.4 | 2.a.4.1 | 13 | 13 | 2.4 | Plano de Trabalho SEC (Biblioteca Parque) |  | 2014-02-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 772645 | 0 | 223929 | 160841 | 96444 | 113516 | 113516 | 64399 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao
2 | a | 4 | 2 |  |  | 2.a.4 | 2.a.4.2 | 13 | 13 | 2.4 | Plano de Trabalho - Favela Criativa |  | 2014-03-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 1295850 | 0 | 453568 | 389129 | 151880 | 109811 | 116766 | 74696 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao | [8 empty] | $$
2 | a | 4 | 9 |  |  | 2.a.4 | 2.a.4.9 | 13 | 13 | 2.4 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 642505 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | a definir | a definir
2 | a | 5 | 0 |  |  | 2.a.5 | 2.a.5.0 | 13 | 13 | 2.4 | 2a.5 Projetos integrados de inclusão em esporte e recreação |  | 2014-05-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 1205000 | 0 | 151750 | 177075 | 177075 | 177075 | 177075 | 177075 | 167875 | 100% | 0% | [18 empty] | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | a | 5 | 1 |  |  | 2.a.5 | 2.a.5.1 | 13 | 13 | 2.4 | Plano de Trabalho con SEEL |  | 2014-05-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 1205000 | 0 | 151750 | 177075 | 177075 | 177075 | 177075 | 177075 | 167875 | [9 empty] | parcerias | Descentralizacao | [10 empty] | $$ |  |  |  |  | $$ |  |  |  |  | $$ | [6 empty] | $$ |  |  |  |  | $$ | [6 empty] | $$ |  |  |  |  | $$
2 | a | 6 | 0 |  |  | 2.a.6 | 2.a.6.0 | 11 | 11 | 2.2 | 2a.6 Projetos integrados de inclusão em ciência e tecnologia |  | 2014-06-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 1807000 | 0 | 0 | 230321 | 58780 | 117561 | 58780 | 117561 | 0 | 100% | 0% | [18 empty] | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | a | 6 | 1 |  |  | 2.a.6 | 2.a.6.1 | 11 | 11 | 2.2 | Plano de Trabalho SECT/FAETEC "Curso de Idiomas" |  | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao | [10 empty] | $$ |  |  |  |  | $$ |  |  |  |  | $$ | [6 empty] | $$ |  |  |  |  | $$ | [6 empty] | $$ |  |  |  |  | $$
2 | a | 6 | 2 |  |  | 2.a.6 | 2.a.6.2 | 11 | 11 | 2.2 | Plano de Trabalho com SECT/CECIERJ "Prevestibular Social" (verificar se passa para linha educacao) |  | 2014-06-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 583003 | 0 | 0 | 230321 | 58780 | 117561 | 58780 | 117561 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao
2 | a | 6 | 9 |  |  | 2.a.6 | 2.a.6.9 | 11 | 11 | 2.2 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 1223997 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | a definir | a definir
2 | a | 7 | 0 |  |  | 2.a.7 | 2.a.7.0 | 11 | 11 | 2.2 | 2a.7 Projetos para reinserção de egressos do sistema prisional |  | 2014-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 603000 | 0 | 0 | 92400 | 363100 | 147500 | 0 | 0 | 0 | 51.08% | 48.92% | [18 empty] | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | a | 7 | 1 |  |  | 2.a.7 | 2.a.7.1 | 11 | 11 | 2.2 | Plano de Trabalho com DEGASE |  | 2014-11-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 308000 | 0 | 0 | 92400 | 215600 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | parcerias | Descentralizacao
2 | a | 7 | 2 |  |  | 2.a.7 | 2.a.7.2 | 11 | 11 | 2.2 | - "Acordo Interno" com SSASDG |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 295000 | 0 | 0 | 0 | 147500 | 147500 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | x | a definir | a definir
2 | b | 1 | 0 |  |  | 2.b.1 | 2.b.1.0 | 14 | 14 | 2.5 | 2b1 Expansão e melhorias de espaços (Obras e equipamentos) |  | 2013-08-01 | 2015-03-01 |  |  |  | 15346000 | 0 | 90375 | 1951695 | 1226779 | 10426666 | 280000 | 68900 | 27200 | 36.18% | 63.82% | [16 empty] | xx | x | x | xx | x | x | xx | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2 | b | 1 | 1 | 0 |  | 2.b.1 | 2.b.1.1 | 14 | 14 | 2.5 | Unidades de Saúde |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 6075664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075664 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | [7 empty] | Parcerias | Descentralizacao
2 | b | 1 | 1 | 1 |  | 2.b.1 | 2.b.1.1.1 | 14 | 14 | 2.5 | CAPSD Manguiños |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 1787832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787832 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | Parcerias | convenio
2 | b | 1 | 1 | 2 |  | 2.b.1 | 2.b.1.1.2 | 14 | 14 | 2.5 | CAPSD Sao Carlos |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 1787832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787832 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | Parcerias | convenio
2 | b | 1 | 1 | 3 |  | 2.b.1 | 2.b.1.1.3 | 14 | 14 | 2.5 | Clinica da Familia - Ciudade de Deus |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | Parcerias | convenio
2 | b | 1 | 1 | 4 |  | 2.b.1 | 2.b.1.1.4 | 14 | 14 | 2.5 | Clinica da Familia - San Carlos |  | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | x |  | Parcerias | convenio
2 | b | 1 | 2 | 0 |  | 2.b.1 | 2.b.1.2 | 5 |  |  | Unidades de Juventude |  | 2014-08-01 | 2015-04-01 |  |  |  | 6995951 | 0 | 90375 | 1951695 | 826779 | 3951002 | 80000 | 68900 | 27200 | 53.31% | 46.69%
2 | b | 1 | 2 | 1 |  | 2.b.1 | 2.b.1.2.1 | 5 |  | 2.7 | Construção de CRJ |  | 2014-08-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 3255000 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50%
2 | b | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.1 | 5 |  | 2.7 | Turano-Salgueiro |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.2 | 5 |  | 2.7 | Caju |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.3 | 5 |  | 2.7 | Chatuba-Mesquita |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.4 | 5 |  | 2.7 | Macacos |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 5 | 5 | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.5 | 5 |  | 2.7 | Rocinha |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 6 | 6 | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.6 | 5 |  | 2.7 | Batan |  | 2014-08-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 255000 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.7 | 5 |  | 2.7 | Vidigal |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 2 |  | 2.b.1 | 2.b.1.2.2 |  |  | 2.7 | Construção de Estações da Juventude |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
2 | b | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.b.1 | 2.b.1.2.2.1 | 5 |  | 2.7 | Não definido |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.b.1 | 2.b.1.2.2.2 | 5 |  | 2.7 | Mare 2 |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 |  | 2.b.1 | 2.b.1.2.3 |  |  |  | Reforma de CRJ |  | 2014-01-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 2125615 | 0 | 90375 | 1535240 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
2 | b | 1 | 2 | 3 | 1 | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.1 | 5 |  | 2.8 | Manguinhos |  | 2014-01-01 | 2014-04-01 |  |  |  | 90375 | 0 | 90375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 | 2 | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.2 | 5 |  | 2.8 | Cidade de Deus |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.3 | 5 |  | 2.8 | Alemao |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.4 | 5 |  | 2.8 | Complexo da Penha |  | 2014-09-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 | 5 | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.5 | 5 |  | 2.8 | Sao Carlos/Mineira |  | 2015-01-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 | 6 | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.6 | 5 |  | 2.8 | Jacarezinho |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 415240 | 0 | 0 | 415240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 | 7 | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.7 | 5 |  | 2.8 | Mare |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 | 8 | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.8 | 5 |  | 2.8 | Borel-Formiga |  | 2015-01-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 | 9 | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.9 | 5 |  | 2.8 | Providencia |  | 2015-01-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 | 10 | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.10 | 5 |  | 2.8 | Cantagalo |  | 2015-01-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 3 | 11 | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.11 | 5 |  | 2.8 | Cidade de Deus 2 |  | 2015-01-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | obras | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 4 |  | 2.b.1 | 2.b.1.2.4 |  |  |  | Equipamentos e demais obras |  | 2014-07-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 1170336 | 0 | 0 | 161455 | 326779 | 506002 | 80000 | 68900 | 27200 | 54.17% | 45.83%
2 | b | 1 | 2 | 4 | 1 | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.1 | 5 |  | 2.8 | Mobiliário p/ 5 UGTs |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 56125 | 0 | 0 | 56125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | bens | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 4 | 2 | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.2 | 5 |  | 2.8 | Mobiliário p/ 7 UGTs |  | 2015-01-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 84316 | 0 | 0 | 0 | 84316 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | bens | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 4 | 3 | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.3 | 5 |  | 2.7 | Mobiliário p/ 13 UGTs |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 152143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152143 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | bens | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30769 | 0.30769 | 0.38462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.4 | 5 |  | 2.8 | Equipamento de Informática p/ 5 UGTs |  | 2014-07-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 105330 | 0 | 0 | 105330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | bens | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 4 | 5 | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.5 | 5 |  | 2.8 | Equipamento de Informática p/ 7 UGTs |  | 2015-01-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 147463 | 0 | 0 | 0 | 147463 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | bens | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 4 | 6 | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.6 | 5 |  | 2.7 | Equipamento de Informática p/ 13 UGTs |  | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 273859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273859 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | bens | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30769 | 0.30769 | 0.38462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 2 | 4 | 7 | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.7 | 5 |  | 2.8 | Serviços de informática para UGT´s |  | 2015-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 351100 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 80000 | 80000 | 68900 | 27200 | [9 empty] | serviço (que não consultoria) | CP/LPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 3 |  |  | 2.b.1 | 2.b.1.3 |  |  |  | Elaboracao de Proyectos Executivos de Obras |  | 2015-01-01 | 2016-06-01 |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 200000 | 0 | 0
2 | b | 1 | 3 | 1 |  | 2.b.1 | 2.b.1.3.1 | 5 |  | 2.8 | Escritório para PE - Reformas |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |  |  |  | x |  |  |  | Consultoria | SQC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 1 | 3 | 2 |  | 2.b.1 | 2.b.1.3.2 | 5 |  | 2.7 | Escritório p para PE - Construção |  | 2015-01-02 | 2016-06-01 |  |  |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 200000 | 0 | 0 | 70% | 20% |  |  |  | x |  |  |  | Consultoria | SBQC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 9 |  |  |  | 2.b.9 | 2.b.9 |  |  |  | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 1274385 | [8 empty] | 54.63% | 45.37%
3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.0.0 | 3.0.0.0 |  |  |  | COMPONENTE 3: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO |  | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 2606000 | 40000 | 138750 | 365250 | 302750 | 404250 | 195000 | 198000 | 0 | 100% | 0%
3 | a | 1 | 0 |  |  | 3.a.1 | 3.a.1.0 | 18 | 18 | 3.4 | 3a. 1 Plano operacional de monitoramento |  | 2014-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 656000 | 0 | 18750 | 56250 | 43750 | 6250 | 6000 | 9000 | 0 | 100% | 0% | [16 empty] | * | * | * | * | * | * | * | x | x | x | x | xx | x
3 | a | 1 | 1 |  |  | 3.a.1 | 3.a.1.1 | 18 | 18 | 3.4 | Consultoria para elaborar plano de monitoramento | PM general para el Programa. (indicadores de producto, calidad y cumplimento de AG). Prod 1 - Plan Inicial de Monitoreo, Prod 2 - Plan ajustado a los 6 meses, Prod 3 - Plan aprobado | 2014-07-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 75000 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  |  | consultoria | CC
3 | a | 1 | 2 |  |  | 3.a.1 | 3.a.1.2 | 18 | 18 | 3.4 | "Proderj" - modulo de extração de dados do SAIJ para monitoramento do programa | custamizacao do software de planejamento, gestao e monitoramento do programa | 2014-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 65000 | 0 | 18750 | 18750 | 6250 | 6250 | 6000 | 9000 | 0 |  |  | x | [6 empty] | parceria | parceria
3 | a | 1 | 9 |  |  | 3.a.1 | 3.a.1.9 | 18 | 18 | 3.4 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 516000 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | a definir | a definir conforme valor (CI ou PJ)
3 | a | 2 | 0 |  |  | 3.a.2 | 3.a.2.0 | 17 | 17 | 3.3 | 3a.2 Estudos e publicações sobre juventude |  | 2013-01-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 816000 | 40000 | 120000 | 120000 | 70000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | [20 empty] | xx | [6 empty] | xx |  |  |  |  | xx | [6 empty] | xx |  |  |  |  | xx | [6 empty] | xx |  |  |  |  | xx
3 | a | 2 | 1 |  |  | 3.a.2 | 3.a.2.1 | 17 | 17 | 3.3 | Estudos (meta MR: 8) | Pedir lista | 2015-01-02 | 2015-06-01 |  |  |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
3 | a | 2 | 1 | 1 |  | 3.a.2 | 3.a.2.1.1 | 17 | 17 | 3.3 | Contratacao de estudos específicos (CI) |  | 2015-01-02 | 2015-06-01 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | consultoria | CC
3 | a | 2 | 1 | 8 |  | 3.a.2 | 3.a.2.1.8 | 17 | 17 | 3.3 | Estudos específicos (instituição) |  | 2015-01-02 | 2015-06-01 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x |  |  |  | consultoria | SBQ
3 | a | 2 | 2 |  |  | 3.a.2 | 3.a.2.2 | 17 | 17 | 3.3 | Publicacao (MR: ao menos no site) |  | 2013-08-01 | 2015-09-01 |  |  |  | 100000 | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
3 | a | 2 | 2 | 1 |  | 3.a.2 | 3.a.2.2.1 | 17 | 17 | 3.3 | Edição e Publicacao do Relatorio de Pesquisa sobre juventude (FLCASO) | el estudio ya fue hecho. Se contrata eduicao y publicacao | 2013-08-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x | x |  |  | serviço (que não consultoria) | CP
3 | a | 2 | 2 | 2 |  | 3.a.2 | 3.a.2.2.2 | 17 | 17 | 3.3 | Publicacao Availacao de Impacto de Bolsas PAT |  | 2015-07-01 | 2015-09-01 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x | x |  |  | serviço (que não consultoria) | CP
3 | a | 2 | 2 | 3 |  | 3.a.2 | 3.a.2.2.3 | 17 | 17 | 3.3 | Publicação juventude DVD |  | 2013-08-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x | x |  |  | serviço (que não consultoria) | CP
3 | a | 2 | 2 | 4 |  | 3.a.2 | 3.a.2.2.4 | 17 | 17 | 3.3 | Publicações de juventude DVD II |  | 2014-01-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 40000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | x | x |  |  | serviço (que não consultoria) | CP
3 | a | 2 | 3 |  |  | 3.a.2 | 3.a.2.3 | 17 | 16 | 3.2 | Eventos de divulgação de estudos e resultados (apresentação pública) e capacitação de gestores |  | 2014-05-01 | 2014-09-01 |  |  |  | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
3 | a | 2 | 3 | 1 |  | 3.a.2 | 3.a.2.3.1 | 17 | 16 | 3.2 | Evento para capacitação de gestores "Seminário Redes & Juventude" |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | serviços (que não consultoria)
3 | a | 2 | 3 | 1 |  | 3.a.2 | 3.a.2.3.2 | 17 | 16 | 3.2 | Publicação "Seminário Redes & Juventude" |  | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 2 | 3 | 1 |  | 3.a.2 | 3.a.2.3.3 | 17 | 16 | 3.2 | Publicação do 2° seminário "Juventudes e Territórios" |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 2 | 3 | 1 |  | 3.a.2 | 3.a.2.3.4 | 17 | 16 | 3.2 | Publicação "Caminho Melhor Jovem - Planos e Estratégias Coordenação de Atenção Integral " |  | 2014-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 2 | 9 |  |  | 3.a.2 | 3.a.2.9 | 17 | 17 | 3.3 | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 446000 | [8 empty] | 100% | [8 empty] | a definir | a definir
3 | a | 3 | 0 |  |  | 3.a.3 | 3.a.3.0 | 18 | 18 | 3.4 | 3a. 3 Avaliação de Impacto do Programa |  | 2014-07-01 | 2016-12-02 |  |  |  | 1134000 | 0 | 0 | 189000 | 189000 | 378000 | 189000 | 189000 | 0 | 100% | 0% |  |  |  | x | [12 empty] | xx | [17 empty] | x |  |  |  |  | xx | xx | [14 empty] | xx | xx
3 | a | 3 | 1 |  |  | 3.a.3 | 3.a.3.1 | 18 | 18 | 3.4 | Linea de Base |  | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | -
3 | a | 3 | 2 |  |  | 3.a.3 | 3.a.3.2 | 18 | 18 | 3.4 | Availacao Intermediaria | incluir estudo específico do impacto das bolsas PAT | 2014-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 567000 | 0 | 0 | 189000 | 189000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Consultoria | SBQC
3 | a | 3 | 3 |  |  | 3.a.3 | 3.a.3.3 | 18 | 18 | 3.4 | Availacao Final |  | 2015-07-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189000 | 189000 | 189000 | 0 | [9 empty] | Consultoria | SBQC
4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.0.0 | 4.0.0.0 |  |  |  | COMPONENTE 4: ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA |  | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 4786000 | 232836 | 663942 | 1039238 | 692556 | 567957 | 567957 | 567957 | 452380 | 79.67% | 20.33%
4 | a | 1 | 0 |  |  | 4.a.1 | 4.a.1.0 |  |  |  | A1 - Unidade de Gestão do Programa |  | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 4516000 | 232836 | 663942 | 994238 | 647556 | 522957 | 522957 | 522957 | 407380 | 78.45% | 21.55%
4 | a | 1 | 1 |  |  | 4.a.1 | 4.a.1.1 |  |  |  | Empresa gerenciadora | ya está contratada | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 3760687 | 205382 | 663942 | 507556 | 507556 | 497957 | 497957 | 497957 | 382380 | 77.95% | 22.05% |  |  |  | x |  |  |  | consultoria | SBQC
4 | a | 1 | 2 |  |  | 4.a.1 | 4.a.1.2 |  |  |  | Obras no 9º andar com mobiliário |  | 2014-08-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 476182 | 0 | 0 | 476182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | x | [5 empty] | obras | CP
4 | a | 1 | 4 |  |  | 4.a.1 | 4.a.1.3 |  |  |  | Mobiliários e equipamentos do 9° andar | N/A | N/A | N/A |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | 5 |  |  | 4.a.1 | 4.a.1.4 |  |  |  | Equipamentos de informática |  | 2015-01-01 | 2015-06-02 |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | serviço (que não consultoria) | ADESÃO A ATA
4 | a | 1 | 6 |  |  | 4.a.1 | 4.a.1.5 |  |  |  | Infraestrutura e contratação de serviço de internet |  | 2015-01-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 190000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | [9 empty] | serviço (que não consultoria) | ADESÃO A ATA
4 | a | 1 | 7 |  |  | 4.a.1 | 4.a.1.6 |  |  |  | Consultor Engenheiro |  | 2013-08-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 10326 | 10326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | consultoria | CC
4 | a | 1 | 8 |  |  | 4.a.1 | 4.a.1.7 |  |  |  | Atividade de Planejamento Estratégico |  | 2013-09-01 | 2013-10-01 |  |  |  | 17128 | 17128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | 6 |  |  | 4.a.1 | 4.a.1.8 |  |  |  | Aquisição e capacitação de Software de Gerenciamento de Projetos |  | 2014-08-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | a | 1 | 9 |  |  | 4.a.1 | 4.a.1.10 |  |  |  | NÃO PLANEJADO |  | N/A | N/A |  |  |  | 1177
4 | a | 2 | 0 |  |  | 4.a.2 | 4.a.2.0 |  |  |  | A2 -Auditoria Externa |  | 2014-07-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 270000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0% | [7 empty] | consultoria | SBQC | [11 empty] | xx | xx | xx | [9 empty] | xx | xx | xx | [9 empty] | xx | xx | xx | [9 empty] | xx | xx | xx
4 | c | 1 | 0 |  |  | 4.c.1 | 4.c.1.0 |  |  |  | CONTINGENCIA |  | 2015-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 2535000 | 0 | 0 | 0 | 633750 | 633750 | 633750 | 633750 | 0 | 100% | 0%
[11 empty] | TOTAL |  | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 84550000.4239 | 1067991 | 3686399 | 9945386 | 9183047.5 | 19445951.549 | 8281948.6875 | 8475829.6875 | 647455
Note on S170: Paty: Monto incial era 4444787.88. Como o prazo paso de 48 meses a 42 por el retraso

## POA (hidden)
C | Sc | Linha | Atividade | COMPONENTES SUBCOMPONENTES E PRODUTOS | Data de inicio | Data de termino | Monto Unitario | Cantidad | Monto R$ | Financiamento BID (%) | LOCAL (%) | Financiamento BID (US$) | LOCAL (US$) | 2014 / 1º Semestre | 2014/ 2º semestre | 12 Meses (2014) US$
1 | 0 | 1.0.0 | 1.0.0.0 | COMPONENTE 1: SISTEMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AO JOVEM | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 69.56% | 30.44% | 2255208.9336 | 986897.0664 | 1223048 | 2019058 | 3242106
1 | a | 1.a.1 | 1.a.1.0 | 1a.1 Implantação de 25 unidades de gestão de territórios – UGT | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 49.64% | 50.36% | 306030.1036 | 310468.8964 | 309665 | 306834 | 616499
1 | a | 1.a.1 | 1.a.1.1 | Parceria I - UERJ (salario diretor + articulador)+ Equipe UERJ+(material de consumo + diarias e passagens para equipe) | 2013-08-13 | 2014-12-01 | [7 empty] | 284282 | 221451 | 505733
1 | a | 1.a.1 | 1.a.1.2 | Aditivo UERJ | N/A | N/A | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.1 | 1.a.1.3 | Material para equipe técnica e atividades institucionais. | 2013-08-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 25383 | 25383 | 50766
|  | 1.a.1 | 1.a.1.4 | Material Gráfico | 2014-07-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 60000 | 60000
1 | a | 1.a.1 | 1.a.1.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.0 | 1a2. Apoio aos jovens em tutoria (bolsas de estudo) | 2014-05-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 607833 | 0 | 131999 | 475834 | 607833
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.1 | Bolsa Auxilio | 2014-06-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 101535 | 0 | 101535 | 0 | 101535
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.1.1 | Bolsa Auxilio (subsidio cursos, etc) | N/A | N/A | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.1.2 | Bolsa Auxilio (subsidioetc) | N/A | N/A | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.1.3 | Bolsa Auxilio (pasagem, etc) | 2014-06-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 101535 | 0 | 101535
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.1.3.1 | Aquisição de bilhete Riocard - Contratação direta (Único fornecedor) | 2014-06-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 33845 | 0 | 33845
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.1.3.2 | Aquisição de Vale-refeição | 2014-06-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 67690 | 0 | 67690
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.2 | Incentivo a fruicion juvenil (cusros) | 2014-06-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 136151 | 0 | 0 | 136151 | 136151
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.2.1 | Incentivo a fruicion juvenil (cusros) | 2014-11-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 60000 | 60000
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.2.2 | Incentivo a fruicion juvenil (bens) | N/A | N/A | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.2.3 | Incentivo a fruicion juvenil (serviços) | 2014-06-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 76151 | 76151
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.2.3.1 | Aquisição de Vale-Refeição | 2014-06-02 | 2014-12-02 | [7 empty] | 0 | 33845 | 33845
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.2.3.2 | Empresa de Trasnporte | 2014-06-03 | 2014-12-03 | [7 empty] | 0 | 42306 | 42306
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.3 | PAT - "Edital Concursables" | 2014-05-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 370147 | 0 | 30464 | 339683 | 370147
1 | a | 1.a.2 | 1.a.2.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.0 | 1a3 Metodologias e instrumentos de apoio às equipes | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 689765 | 0 | 337340 | 352425 | 689765
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.1 | Consultorias para capacitações e formação | 2013-08-01 | 2014-09-01 |  |  |  | 100% | 0% | 32531 | 0 | 16265 | 16266 | 32531
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.1.1 | Consultoria para Formação | 2013-08-13 | 2015-08-01 | [7 empty] | 16265 | 16266 | 32531
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.1.2 | Consultoria para Mobilização | 2013-08-13 | 2013-09-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.1.3 | Desenho Metodológico do "Programa de Egressos do sistema Prisional e/ou Socioeducativo" | 2015-01-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.1.4 | Inclusao do joven com deficença | 2015-01-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.2 | Consultorias para o modelo de atenção | 2013-08-01 | 2014-08-01 |  |  |  | 100% | 0% | 68131 | 0 | 37568 | 30563 | 68131
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.2.1 | Consultoria para Art. Rede e Parcerias | 2013-10-01 | 2014-10-01 | [7 empty] | 18276 | 22846 | 41122
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.2.2 | Consultoria para Assessor Técnico | 2013-08-13 | 2014-08-01 | [7 empty] | 19292 | 7717 | 27009
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.3 | Consultorias para elaboração do quadro de risco | 2013-08-01 | 2013-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.3.1 | Consultoria para Mapa Vulnerab. | 2013-08-13 | 2013-12-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.3.2 | Consultoria para Mapa Família | 2013-08-13 | 2013-12-03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.3.3 | Consultoria para Mapa Individuo | 2013-08-13 | 2013-12-04 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.3.4 | Consultoria para Mapa Saúde e Violen. | 2013-08-13 | 2013-12-05 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.4 | Consultorias para Sistema | 2013-08-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 100% | 0% | 73716 | 0 | 33507 | 40209 | 73716
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.4.1 | Consultoria para Gerente TI | 2013-08-13 | 2015-06-01 | [7 empty] | 33507 | 40209 | 73716
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.5 | PRODERJ - Desenvolvimento de Sistemas | 2013-08-13 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 315387 | 0 | 200000 | 115387 | 315387
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.5.1 | Desenvolvimento do "SAIJ" (Sistema de Atenção Intergral ao Jovem | 2013-08-13 | 2016-12-01 | [7 empty] | 200000 | 115387 | 315387
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.6 | Seminário de capacitação dos profissionais que trabalham com jovens | 2013-11-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 200000 | 0 | 50000 | 150000 | 200000
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.6.1 | I seminario de formação aberto para equipes de território "Seminário Juventude e Território de Favelas" | 2013-11-01 | 2013-11-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.6.2 | Seminário sobre o modelo de atenção integral ao jovem: "Oficinas de capacitação no modelo de atenção integral" | 2013-12-01 | 2013-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.6.3 | II seminario de formação aberto para equipes de territorio "Seminário Juventude e Territórios de favelas | 2014-09-01 | 2014-09-02 | [7 empty] | 0 | 100000 | 100000
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.6.4 | Oficinas semestrais de formação das equipes de territórios e trocas de experiências | 2014-05-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 50000 | 50000 | 100000
1 | a | 1.a.3 | 1.a.3.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.0 | 1a4 Comunicação Social | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 279542 | 0 | 5100 | 274442 | 279542
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.1 | Produção Gráfica - UGP | 2014-07-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 100000 | 100000
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.2 | Eventos de Integração das Equipes das UGT´s e da UGP | 2014-08-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 42308 | 42308
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.2.1 | Eventos de confraternização e fortalecimento das equipes da UGP e UGT´s | 2014-08-01 | 2014-08-01 | [7 empty] | 0 | 42308 | 42308
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.3 | Audiovisual (Vídeos de apresentação das etapas e Institucionais dos Componentes I e II) | 2014-07-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 30000 | 30000
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.3.1 | Vídeos de apresentação do Programa | 2014-10-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 30000 | 30000
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.4 | Aquisição de Software de criação e desenvolvimento de identidade visual | 2014-06-01 | 2014-06-01 | [7 empty] | 5100 | 0 | 5100
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.5 | Aplicativos (Jogo Caminho Melhor Jovem) | 2014-11-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 25384 | 25384
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.6 | Aquisição de equipamentos de comunicação (máquina fotográfica, gravador de áudio etc) | 2014-09-01 | 2014-09-01 | [7 empty] | 0 | 10000 | 10000
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.7 | Brinde (identificatório para jovens) | 2014-10-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 66750 | 66750
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.8 | Atividades de Lançamento | 2013-11-01 | 2013-11-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a |  | 1.a.4.8.1 | Lançamento do Programa em Cidade de Deus | 2013-11-01 | 2013-11-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | a | 1.a.4 | 1.a.4.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
1 | b | 1.b.1 | 1.b.1.0 | 1b.1 Serviços de tutorias | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 42.58% | 57.42% | 181366.1036 | 244575.8964 | 176418 | 249524 | 425942
1 | b | 1.b.1 | 1.b.1.1 | Parceria I UERJ (tutores + estagiarios de tutoria) | 2013-08-13 | 2014-12-01 | [7 empty] | 176418 | 249524 | 425942
1 | b | 1.b.1 | 1.b.1.2 | - Parceria II | 2015-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | b | 1.b.1 | 1.b.1.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
1 | b | 1.b.2 | 1.b.2.0 | 1b.2 Serviços de aconselhamento | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 41.92% | 58.08% | 238073.3216 | 329849.6784 | 235225 | 332698 | 567923
1 | b | 1.b.2 | 1.b.2.1 | Parceria I UERJ (conselheros + estagiarios de aconselhamento) | 2013-08-13 | 2014-12-01 | [7 empty] | 235225 | 332698 | 567923
1 | b | 1.b.2 | 1.b.2.2 | - Parceria II | 2015-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | b | 1.b.2 | 1.b.2.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
1 | b | 1.b.3 | 1.b.3.0 | 1b.3 Supervisão técnica da equipe de atendimento | 2013-08-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 52.48% | 47.52% | 28655.1296 | 25946.8704 | 27301 | 27301 | 54602
1 | b | 1.b.3 | 1.b.3.1 | Parceria I UERJ (supervisores) | 2013-08-13 | 2014-12-01 | [7 empty] | 27301 | 27301 | 54602
1 | b | 1.b.3 | 1.b.3.2 | - Parceria II | 2015-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | b | 1.b.3 | 1.b.3.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
2 | 0 | 2.0.0 | 2.0.0.0 | COMPONENTE 2: EXPANSÃO E APRIMORAMENTO DA OFERTA DE OPORTUNIDADES PARA JOVENS | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 67.18% | 32.82% | 5497002.8282 | 2685496.1718 | 1660659 | 6521840 | 8182499
2 | a | 2.a.1 | 2.a.1.0 | 2a.1 Projetos integrados com o sistema educativo | 2014-06-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 2496479 | 0 | 0 | 2496479 | 2496479
2 | a | 2.a.1 | 2.a.1.1 | Plano de trabalho com SEEDUC | 2014-08-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 1906479 | 1906479
2 | a | 2.a.1 | 2.a.1.2 | Plano de trabalho com SME | 2014-08-01 | 2016-06-01 | [7 empty] | 0 | 125000 | 125000
2 | a | 2.a.1 | 2.a.1.3 | Ações educativas em proteção ao meio ambiente - Secretaria de Estado do Ambiente | 2014-07-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 465000 | 465000
2 | a | 2.a.1 | 2.a.1.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
2 | a | 2.a.2 | 2.a.2.0 | 2.a.2 Projetos integrados para a inserção laboral | 2014-06-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 0% | 100% | 0 | 399135 | 0 | 399135 | 399135
2 | a | 2.a.2.1 | 2.a.2.1 | Plano de trabalho con SETRAB | 2014-07-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 399135 | 399135
2 | a | 2.a.2 | 2.a.2.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
2 | a | 2.a.3 | 2.a.3.0 | 2a.3 Projetos integrados com o sistema de saúde | 2014-03-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 1365802 | 0 | 741037 | 624765 | 1365802
2 | a | 2.a.3 | 2.a.3.1 | Plano de trabalho con SMS "Rap da Saude" | 2014-06-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 426874 | 375690 | 802564
2 | a | 2.a.3 | 2.a.3.2 | Plano de trabalho com SMS "terapía comunitaria" | 2014-08-01 | 2016-06-01 | [7 empty] | 0 | 42305 | 42305
2 | a | 2.a.3 | 2.a.3.3 | Plano de trabalho com UERJ/NESA "Saude Adoescente" | 2014-03-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 314163 | 206770 | 520933
2 | a | 2.a.3 | 2.a.3.4 | - "Acordo Interno" - SPMulheres | N/A | N/A | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | a | 2.a.3 | 2.a.3.9 | - Outras parcerias Saúde (geral) | N/A | N/A | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | a | 2.a.3 | 2.a.3.10 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
2 | a | 2.a.4 | 2.a.4.0 | 2a.4 Projetos integrados de oportunidades culturais | 2014-02-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 1227467 | 0 | 677497 | 549970 | 1227467
2 | a | 2.a.4 | 2.a.4.1 | Plano de Trabalho SEC (Biblioteca Parque) | 2014-02-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 223929 | 160841 | 384770
2 | a | 2.a.4 | 2.a.4.2 | Plano de Trabalho - Favela Criativa | 2014-03-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 453568 | 389129 | 842697
2 | a | 2.a.4 | 2.a.4.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
2 | a | 2.a.5 | 2.a.5.0 | 2a.5 Projetos integrados de inclusão em esporte e recreação | 2014-05-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 100% | 0% | 328825 | 0 | 151750 | 177075 | 328825
2 | a | 2.a.5 | 2.a.5.1 | Plano de Trabalho con SEEL | 2014-05-01 | 2017-02-01 | [7 empty] | 151750 | 177075 | 328825
2 | a | 2.a.6 | 2.a.6.0 | 2a.6 Projetos integrados de inclusão em ciência e tecnologia | 2014-06-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 100% | 0% | 230321 | 0 | 0 | 230321 | 230321
2 | a | 2.a.6 | 2.a.6.1 | Plano de Trabalho SECT/FAETEC "Curso de Idiomas" | N/A | N/A | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | a | 2.a.6 | 2.a.6.2 | Plano de Trabalho com SECT/CECIERJ "Prevestibular Social" (verificar se passa para linha educacao) | 2014-06-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 230321 | 230321
2 | a | 2.a.6 | 2.a.6.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
2 | a | 2.a.7 | 2.a.7.0 | 2a.7 Projetos para reinserção de egressos do sistema prisional | 2014-11-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 51.08% | 48.92% | 47197.92 | 45202.08 | 0 | 92400 | 92400
2 | a | 2.a.7 | 2.a.7.1 | Plano de Trabalho com DEGASE | 2014-11-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 92400 | 92400
2 | a | 2.a.7 | 2.a.7.2 | - "Acordo Interno" com SSASDG | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.0 | 2b1 Expansão e melhorias de espaços (Obras e equipamentos) | 2013-08-01 | 2015-03-01 |  |  |  | 36.18% | 63.82% | 738820.926 | 1303249.074 | 90375 | 1951695 | 2042070
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.1 | Unidades de Saúde | 2014-08-01 | 2015-03-01 |  |  |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.1.1 | CAPSD Manguiños | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.1.2 | CAPSD Sao Carlos | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.1.3 | Clinica da Familia - Ciudade de Deus | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.1.4 | Clinica da Familia - San Carlos | N/A | N/A | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2 | Unidades de Juventude | 2014-08-01 | 2015-04-01 |  |  |  | 53.31% | 46.69% | 1088627.517 | 953442.483 | 90375 | 1951695 | 2042070
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.1 | Construção de CRJ | 2014-08-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 50% | 50% | 127500 | 127500 | 0 | 255000 | 255000
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.1 | Turano-Salgueiro | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.2 | Caju | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.3 | Chatuba-Mesquita | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.4 | Macacos | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.5 | Rocinha | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.6 | Batan | 2014-08-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 255000 | 255000
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.1.7 | Vidigal | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.2 | Construção de Estações da Juventude | 2015-07-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.2.1 | Alemao 2 | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.2.2 | Mare 2 | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3 | Reforma de CRJ | 2014-01-01 | 2014-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 1625615 | 0 | 90375 | 1535240 | 1625615
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.1 | Manguinhos | 2014-01-01 | 2014-04-01 | [7 empty] | 90375 | 0 | 90375
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.2 | Cidade de Deus | 2014-07-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 270000 | 270000
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.3 | Alemao | 2014-07-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 80000 | 80000
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.4 | Complexo da Penha | 2014-09-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 500000 | 500000
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.5 | Sao Carlos/Mineira | 2015-01-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.6 | Jacarezinho | 2014-07-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 415240 | 415240
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.7 | Mare | 2014-07-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 270000 | 270000
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.8 | Borel-Formiga | 2015-01-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.9 | Providencia | 2015-01-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.10 | Cantagalo | 2015-01-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.3.11 | Cidade de Deus 2 | 2015-01-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.4 | Equipamentos e demais obras | 2014-07-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 54.17% | 45.83% | 87460.1735 | 73994.8265 | 0 | 161455 | 161455
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.1 | Mobiliário p/ 5 UGTs | 2014-07-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 56125 | 56125
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.2 | Mobiliário p/ 7 UGTs | 2015-01-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.3 | Mobiliário p/ 13 UGTs | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.4 | Equipamento de Informática p/ 5 UGTs | 2014-07-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 105330 | 105330
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.5 | Equipamento de Informática p/ 7 UGTs | 2015-01-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.6 | Equipamento de Informática p/ 13 UGTs | 2015-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.4.7 | Serviços de informática para UGT´s | 2015-01-01 | 2017-02-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.5 | Contratação de imobiliário para aluguel de espaços em 3 comunidades em 2014 | 2014-05-01 | 2015-06-01 |  |  |  | 100% | 0% | 96712 | 0 | 83005 | 13707 | 96712
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.5.1 | Macacos | 2014-05-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 28176 | 5584 | 33760
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.5.2 | Complexo da Penha | 2014-05-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 27161 | 3554 | 30715
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.5.3 | Rocinha | 2014-05-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 27668 | 4569 | 32237
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.6 | Contratação de imobiliário para aluguel de espaços em 3 comunidades em 2015 e 2016 | 2015-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.6.1 | Providência | 2015-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.6.2 | Complexo do Andaraí | 2015-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.2.6.3 | Complexo do Lins | 2015-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.3 | Elaboracao de Proyectos Executivos de Obras | 2015-01-01 | 2016-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.3.1 | Escritório para PE - Reformas | 2015-01-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.1 | 2.b.1.3.2 | Escritório p para PE - Construção | 2015-01-02 | 2016-06-01 |  |  |  | 70% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | b | 2.b.9 | 2.b.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
3 | 0 | 3.0.0 | 3.0.0.0 | COMPONENTE 3: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 100% | 0% | 504000 | 0 | 138750 | 365250 | 504000
3 | a | 3.a.1 | 3.a.1.0 | 3a. 1 Plano operacional de monitoramento | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 100% | 0% | 75000 | 0 | 18750 | 56250 | 75000
3 | a | 3.a.1 | 3.a.1.1 | Consultoria para elaborar plano de monitoramento | 2014-07-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 37500 | 37500
3 | a | 3.a.1 | 3.a.1.2 | "Proderj" - modulo de extração de dados do SAIJ para monitoramento do programa | 2014-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 18750 | 18750 | 37500
3 | a | 3.a.1 | 3.a.1.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.0 | 3a.2 Estudos e publicações sobre juventude | 2013-01-01 | 2015-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 240000 | 0 | 120000 | 120000 | 240000
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.1 | Estudos (meta MR: 8) | 2015-01-02 | 2015-06-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.1.1 | Contratacao de estudos específicos (CI) | 2015-01-02 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.1.8 | Estudos específicos (instituição) | 2015-01-02 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.2 | Publicacao (MR: ao menos no site) | 2013-08-01 | 2015-02-01 |  |  |  | 100% | 0% | 40000 | 0 | 20000 | 20000 | 40000
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.2.1 | Edição e Publicacao do Relatorio de Pesquisa sobre juventude (FLCASO) | 2013-08-01 | 2013-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.2.2 | Publicacao Availacao de Impacto de Bolsas PAT | 2015-07-01 | 2015-09-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.2.3 | Publicação juventude DVD | 2013-08-01 | 2013-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.2.4 | Publicações de juventude DVD II | 2014-01-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 20000 | 20000 | 40000
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.3 | Eventos de divulgação de estudos e resultados (apresentação pública) e capacitação de gestores | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  |  |  | 100% | 0% | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 200000
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.3.1 | Evento para capacitação de gestores "Seminário Redes & Juventude" | 2014-05-01 | 2014-06-01 | [7 empty] | 50000 | 0 | 50000
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.3.2 | Publicação "Seminário Redes & Juventude" | 2014-05-01 | 2014-06-01 | [7 empty] | 50000 | 0 | 50000
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.9 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A | [9 empty] | 0
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.3.3 | Publicação do 2° seminário Juventudes e Territórios | 2014-08-01 | 2014-09-01 | [7 empty] | 0 | 50000 | 50000
3 | a | 3.a.2 | 3.a.2.3.4 | Publicação "Caminho Melhor Jovem - Planos e Estratégias Coordenação de Atenção Integral" | 2014-08-01 | 2014-09-01 | [7 empty] | 0 | 50000 | 50000
3 | a | 3.a.3 | 3.a.3.0 | 3a. 3 Avaliação de Impacto do Programa | 2014-07-01 | 2016-12-02 |  |  |  | 100% | 0% | 189000 | 0 | 0 | 189000 | 189000
3 | a | 3.a.3 | 3.a.3.1 | Linea de Base | N/A | N/A | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | a | 3.a.3 | 3.a.3.2 | Availacao Intermediaria | 2014-07-01 | 2015-12-01 | [7 empty] | 0 | 189000 | 189000
3 | a | 3.a.3 | 3.a.3.3 | Availacao Final | 2015-07-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 4.0.0 | 4.0.0.0 | COMPONENTE 4: ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 79.67% | 20.33% | 1356923.506 | 346256.494 | 663942 | 1039238 | 1703180
4 | a | 4.a.1 | 4.a.1.0 | A1 - Unidade de Gestão do Programa | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 78.45% | 21.55% | 1300842.21 | 357337.79 | 663942 | 994238 | 1658180
4 | a | 4.a.1 | 4.a.1.1 | Empresa gerenciadora | 2013-08-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 77.95% | 22.05% | 913182.691 | 258315.309 | 663942 | 507556 | 1171498
4 | a | 4.a.1 | 4.a.1.2 | Obras no 9º andar com mobiliário | 2014-08-01 | 2014-01-01 | [7 empty] | 0 | 476182 | 476182
4 | a | 4.a.1 | 4.a.1.3 | Mobiliario e equipamiento 9° andar | 2015-01-01 | 2015-06-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | a | 4.a.1 | 4.a.1.4 | Equipamentos de informática | 2015-01-01 | 2015-06-02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | a | 4.a.1 | 4.a.1.5 | Infraestrutura e contratação de serviço de internet | 2015-01-01 | 2017-02-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | a | 4.a.1 | 4.a.1.6 | Consultor Engenheiro | 2013-08-01 | 2013-12-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | a | 4.a.1 | 4.a.1.7 | Atividade de Planejamento Estratégico | 2013-09-01 | 2013-10-01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | a | 4.a.1 | 4.a.1.8 | Aquisição e capacitação de Software de Gerenciamento de Projetos | 2014-08-01 | 2014-12-01 | [7 empty] | 0 | 10500 | 10500
4 | a | 4.a.1 | 4.a.1.10 | NÃO PLANEJADO | N/A | N/A
4 | a | 4.a.2 | 4.a.2.0 | A2 -Auditoria Externa | 2014-07-01 | 2017-02-01 |  |  |  | 100% | 0% | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000
4 | c | 4.c.1 | 4.c.1.0 | CONTINGENCIA | 2015-01-01 | 2016-12-01 |  |  |  | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 2013-08-01 | 2017-02-01 | [7 empty] | 3686399 | 9945386 | 13631785
Note on E6: Paty: son 3 kits por funcionario. Calculando 550 personas con un 30% de rotacion en el período total. Y R$ 50 por kit
Note on D75: Paty: agregar secuencias de entrada en territorio

## PA
BRASIL
Programa de Inclusão Social e Oportunidades para Jovens no Rio de Janeiro
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 2762/OC-BR
Atualizado em: Junho/2015
Atualizado por: Equipe de Projeto/ Missão Supervisão |  |  | Taxa: | 3
Linha | Descrição | CUSTO ESTIMADO US$ | BID | Local | MÉTODO | REVISÃO | DATAS ESTIMADAS |  | Situação
[7 empty] | Publicação | Termino do Contrato
1. CONSULTORIA
1.a.3.1.5 | Consultoria para reformulação e desenvolvimento do Plano de Formação do Programa para as Equipes da UGP e UGTs | 90000 | 100% | 0% | CI | Ex Ante | 2015-06-01 | 2016-12-01
TOTAL US$ |  | 90000
2. SERVIÇOS (Q NÃO DE CONSULTORIA)
1.a.1.2/1.b.1.3/1.b.2.3/ 1.b.3.3 | Contratação de Serviços para operacionalização das UGTs | 8442524 | 86% | 14% | LPI | Ex Ante | 2015-06-15 | 2016-12-01 | Publicação do Edital, recebimento de propostas em 45 dias
1.a.2.4 | Contratação de Serviços FDE | 5000000 | 100% | 0% | LPN | Ex Ante | 2015-09-01 | 2016-12-01
TOTAL US$ |  | 13442524
TOTAL GERAL US$ |  | 13532524