## PA 5 años
UR-L1112
PLAN DE ADQUISICIONES PARA LOS PRIMEROS 18 MESES
CONSULTORÍAS FIRMAS
Número de Adquisición: | Número de Item Presupuesto: | Componente Asociado : |  | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[7 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
| 1.1 | 1 |  | 1.1.2.1 | Capacitación en técnicas de relacionamiento con la comunidad y en solución de problemas (PADO) | SBCC | 70000 | 82% | 18% | Ex post | 1er semestre |  | Contratación de firma para 5 años
| 1.2 | 1 |  | 1.1.2.2 | Asistencia tecnica para PADO | CD | 40000 | 82% | 18% | Ex ante | 1er semestre |  | Se identificará la firma a contratar. El monto involucra los 5 años del proyecto
| 1.3 | 1 |  | 1.2.1.1 y 1.2.3.2 | Capacitación en Policiamiento Orientado a Problemas y Asistencia técnica para 100 proyectos POP (formación en servicio) | SBCC | 290000 | 82% | 18% | Ex ante | 1er semestre |  | Las actividades 1.2.1.1 y 1.2.3.2 se adjudicarán a una misma firma, para obtener consistencia metodológica. El monto involucra los 5 años del proyecto
| 1.4 | 1 |  | 1.3.1.1 | Capacitación en análisis del crimen | SBCC | 100000 | 82% | 18% | Ex post | 1er semestre |  | Contratación de firma para 5 años
| 1.5 | 1 |  | 1.3.1.2 | Capacitación en POP | SBCC | 25000 | 82% | 18% | Ex post | 2do semestre |  | Contratación de firma para 5 años
| 1.6 | 1 |  | 1.3.3.2 | Capacitación en delitos comunes | SCC | 30000 | 82% | 18% | Ex post | 2do semestre |  | Contratación de firma para 5 años
| 1.7 | 1 |  | 1.3.3.3 | Capacitación en investigación de delitos complejos | SCC | 30000 | 82% | 18% | Ex post | 2do semestre |  | Contratación de firma para 5 años
| 1.8 | 2 |  | 2.1.1.3 | Capacitación en Becoming a man | SD | 46970 | 82% | 18% | Ex ante | 1er semestre |  | Firma especializada en la metodología Becoming a man
| 1.9 | 2 |  | 2.2.1.1 | Capacitación en SASA! | SD | 46360 | 82% | 18% | Ex ante | 1er semestre |  | Firma especilizadas en la metodología SASA! (Programa Comunitario de reducción de la violencia de género, que se implementó en África y en Centroamérica)
| 1.1 | 2 |  | 2.3.1.5 | Capacitación laboral usuarios | SBCC | 160000 | 82% | 18% | Ex post | 2do semestre |  | Contratación de firma para 5 años
| 1.11 | 3 |  | 3.1.4.2 | Fondo de capacitación a funcionarios Ministerio del Interior y otros relacionados | SCC | 49250 | 82% | 18% | Ex post | 2do semestre
| 1.12 | 3 |  | 3.1.5.4 | Estimación de línea de base para el componente 2 | SCC | 40000 | 82% | 18% | Ex post | 1er semestre
| 1.13 | 3 |  | 3.3.1.1 | Fondo para la realización de Capacitación | SBCC | 122000 | 82% | 18% | Ex post | 2do semestre |  | Diversas capacitaciones para los primeros 18 meses
1049580
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
| Número de Item Presupuesto: | Nro. de consultores | Comp. asociado: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  | Comentarios | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
[7 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
| 1.1 | 1 | 1 | 1.1.1.1 | Consultoría para la mejora del diagnóstico y la estrategia operativa | Terna | 30000 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 3 meses
| 1.2 | 1 | 1 | 1.2.1.2 | Capacitación en resolución de conflictos (al menos 200 personas) | CD | 100000 | 82% | 18% | Contratación de Brian Dowling para los 5 años | Ex ante | 1er semestre
| 1.3 | 1 | 1 | 1.3.3.1 | Mejora de procesos para el relacionamiento entre Policía y Fiscalías en el marco del nuevo Código del Proceso Penal | Terna | 40000 | 82% | 18% |  | Ex post | 2do semestre
| 1.4 | 1 | 1 | 1.3.2.3 | Contratación de un consultor para el desarrollo de aplicaciones | Terna | 10000 | 82% | 18% |  | Ex post | 2do semestre
| 1.5 | 2 | 2 | 2.1.1.1 | Contratación de dos (02) profesores de educación fisica para escuelas de futbol social en barrios priorizados | Terna | 102480 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 2do semestre
| 1.6 | 2 | 2 | 2.1.1.2 | Contratación de dos (02) psicólogos para la implementación de currículum de intervención Becoming a man | Terna | 153720 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 2do semestre
| 1.7 | 4 | 2 | 2.2.1.2 | Contratación de cuatro (04) técnicos operadores SASA! | Terna | 307440 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 2do semestre
| 1.8 | 1 | 2 | 2.3.1.1 | Capacitación en metodologias de acompañamiento | CD | 24400 | 82% | 18% | Consultor especializado en la metodología de acompañamiento a la transición cárcel - comunidad | Ex ante | 1er semestre | 1er semestre
| 1.9 | 1 | 2 | 2.3.1.2 | Supervisor de equipo técnico para apoyo a la transición cárcel - comunidad | Terna | 82000 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 2do semestre
| 1.1 | 4 | 2 | 2.3.1.3 | Contratación de cuatro (04) técnicos operadores para apoyo a la transición cárcel - comunidad | Terna | 175680 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 2do semestre
| 1.11 | 2 | 2 | 2.4.1.1 | Consultorías en movilización comunitaria | Terna | 36600 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 2do semestre
| 1.12 | 1 | 2 | 2.4.1.2 | Consultoría experta en prevención situacional | Terna | 48800 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 2do semestre
| 1.13 | 1 | 2 | 2.5.1.1 | Coordinador de Prevención Barrial | Terna | 126709 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 1er semestre
| 1.14 | 1 | 3 | 3.1.1.1 | (1) Director Ejecutivo | CD | 163968 | 82% | 18% | Dadas las características especiales del Director se requiere una CD | Ex ante | 1er semestre | 1er semestre
| 1.15 | 1 | 3 | 3.1.1.2 | (1) Director Academico | Terna | 163968 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 1er semestre
| 1.16 | 1 | 3 | 3.1.1.3 | (1) Encargados área capacitación | Terna | 128832 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 1er semestre
| 1.17 | 4 | 3 | 3.1.1.4 | (4) Investigadores | Terna | 468480 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 1er semestre
| 1.18 | 1 | 3 | 3.1.1.5 | (1) Encargado de Comunicación | Terna | 117120 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 1er semestre
| 1.19 | 1 | 3 | 3.1.2.1 | Consultor para el diseño y desarrollo de la página web | Terna | 12200 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 1er semestre
| 1.2 | 1 | 3 | 3.1.3.2 | Arquitectura informática para unificación de bases de datos oficiales | Terna | 12200 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 1er semestre
| 1.21 | 1 | 3 | 3.1.5.1 | Especialista en monitoreo y evaluación del Programa | Terna | 126709 | 82% | 18% |  | Ex post | 1er semestre | 1er semestre
| 1.22 | 3 | 3 | 3.2.1.1 | Consultores Internacionales para participar del proceso de evaluación del Fondo Sectorial | CD | 39040 | 82% | 18% | Dadas las características especiales de los evaluadores se realizará una invitación especial, incluye el costo para los 5 años | Ex ante | 1er semestre | 1er semestre
| 1.23 | 1 | 4 | 4.1.1 | Coordinador General del Programa | CD | 228011 | 82% | 18% | Continuidad de la Unidad Ejecutora | Ex ante | 1er semestre | 1er semestre
| 1.24 | 1 | 4 | 4.1.2 | Responsable financiero | CD | 182422 | 82% | 18% | Continuidad de la Unidad Ejecutora | Ex ante | 1er semestre | 1er semestre
| 1.25 | 1 | 4 | 4.1.3 | Responsable de adquisiciones | CD | 114038 | 82% | 18% | Continuidad de la Unidad Ejecutora | Ex ante | 1er semestre | 1er semestre
| 1.26 | 1 | 4 | 4.1.4 | Administrativa | CD | 102575 | 82% | 18% | Continuidad de la Unidad Ejecutora | Ex ante | 1er semestre | 1er semestre
3097392
Número de Adquisición:
| BIENES |  | BIENES
| Número de Item Presupuesto: | Componente Asociado : |  | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[7 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
| 1.1 | 1 |  | 1.2.2.1 | Adquisición de equipamiento informático | CP | 100000 | 82% | 18% | Ex post | 2do semestre
| 1.2 | 1 |  | 1.3.2.1 | Adquisición de licencias de software | LPI | 250000 | 82% | 18% | Ex ante | 1er semestre |  | Licencias para sistema de información
| 1.3 | 1 |  | 1.3.2.2 | Adquisición de hardware | CP | 85000 | 82% | 18% | Ex post | 1er semestre
| 1.4 | 2 |  | 2.1.1.4 | Adquisición de equipamiento deportivo | CP | 3660 | 82% | 18% | Ex post | 1er semestre |  | Compras para los primeros 18 meses
| 1.5 | 2 |  | 2.1.1.5 | Actividades con beneficiarios del Programa Pelota al Medio | CP | 20626 | 82% | 18% | Ex post | 1er semestre |  | Adquisiciones menores para actividades con beneficiarios para los primeros 18 meses
| 1.6 |  |  | 2.2.1.3 | Actividades con beneficiarios de la iniciativa SASA! | CP | 6806 | 82% | 18% | Ex post | 1er semestre |  | Adquisiciones menores para actividades con beneficiarios para los primeros 18 meses
| 1.7 | 2 |  | 2.4.1.3 | Intervenciones en infraestructura urbana y/o servicios | CP | 126623 | 82% | 18% | Ex post | 3er semestre |  | Adquisiciones para los primeros 18 meses
| 1.8 | 2 |  | 2.5.1.2 | Implementación de fondos de apoyo para iniciativas locales de prevención | CP | 80000 | 82% | 18% | Ex post | 1er semestre |  | Adquisición de bienes para apoyar las necesidades específicas del territorio para los primeros 18 meses
| 1.9 | 3 |  | 3.1.2.2 | Equipamiento para la puesta en funcionamiento de CCAU | CP | 36746.4 | 82% | 18% | Ex post | 1er semestre |  | Compras para los primeros 18 meses
| 1.1 | 3 |  | 3.1.4.3 | Impresión de materiales de capacitación | CP | 9760 | 82% | 18% | Ex post | 1er semestre |  | Compras para los primeros 18 meses
719221.4
Número de Adquisición:
| SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIA |  | BIENES
| Número de Item Presupuesto: | Componente Asociado : |  | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Monto Estimado |  |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[7 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
| 1.1 | 1 |  | 1.2.3.1 | Fondo de apoyo a soluciones comunitarias (en asociación con universidades y otros) | CD | 92000 | 82% | 18% | Ex ante |  |  | Creación de un fondo anual de recursos, monto correspondientes a los primeros 18 meses
| 1.2 | 1 |  | 1.2.3.3 | Conferencia nacional anual | CP | 30000 | 82% | 18% | Ex post |  |  | 2 conferencias locales + participación de 3 personas en 2 internacionales para los primeros 18 meses
| 1.3 | 2 |  | 2.3.1.4 | Movilizacion de técnicos operadores de apoyo a la transición cárcel - comunidad | CD | 15000 | 82% | 18% | Ex ante |  |  | Servicios correspondientes a los 5 años
| 1.4 | 3 |  | 3.1.2.3 | Talleres e instancias de formación del equipo | CP | 9760 | 82% | 18% | Ex post |  |  | Talleres para los primeros 18 meses
| 1.5 | 3 |  | 3.1.3.1 | Fondo de investigación | CD | 146400 | 82% | 18% | Ex ante |  |  | Convenio de ejecución con ANII, el monto corresponde a los 5 años
| 1.6 | 3 |  | 3.1.4.1 | Desarrollo y divulgación de Banco de Intervenciones basadas en evidencia científica | CP | 48800 | 82% | 18% | Ex post |  |  | Talleres para los 5 años
| 1.7 | 3 |  | 3.2.1.2 | Fondo Sectorial | CD | 1018788 | 82% | 18% | Ex ante |  |  | Convenio de ejecución con ANII, el monto corresponde a los 5 años
| 1.8 | 3 |  | 3.2.1.3 | Talleres de presentación de resultados | CP | 6100 | 82% | 18% | Ex post |  |  | Talleres para los primeros 18 meses
| 1.9 | 3 |  | 3.3.1.2 | Desarrollo de seminarios internacionales | CP | 6100 | 82% | 18% | Ex post |  |  | Seminarios para los primeros 18 meses
| 1.1 | 4 |  | 4.2.1 | Auditoria financiero contable | CD | 50000 | 100% | 0 | Ex ante |  |  | Auditorías para los 5 años
1422948

## CD
Consultor | Producto
Ricardo Fraiman | Coordinador
Juan Paris | Responsable Financiero
Solange Guillén | Responsable de Adquisiciones
Carolina Díaz | Adminsitrativa