## Sheet1
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Argentina |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Banco Interamericano de Desarrollo |  |  |  | Sector Público o Privado: Público
Número del Proyecto: AR-T1144 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Rediseño de Políticas de Desarrollo Productivo
Período del Plan: 24 meses | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): - |  |  |  | Consultorias (monto en U$S): |  |  |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | Componente 1: Relevamiento de buenas prácticas internacionales en PDP | 90000 | [7 empty] | SBMC
|  | 1.1 Misiones técnicas a países exitosos en Politicas de innovacion y emprendimiento dinamico (Corea e Israel) | 50000
|  | Pasajes aéreos (Corea e Israel) | 40000 | CP | Ex Ante | 100% |  | 2017
|  | Gatos logísticos | 10000 | CD | Ex Ante |  | 100% | 2017
|  | 1.2 Visitas al pais de expertos | 25000 |  | Ex Ante
|  | Pasajes aéreos (Argentina) | 17000 | CP | Ex Ante | 100% |  | 2017
|  | Gatos logísticos | 8000 | CD | Ex Ante | 100% |  | 2017
|  | 1.3 Talleres de diseminacion | 15000 | CP
|  | Gatos logísticos (alquiler salon, servicios de coffe break, etc) | 15000 | CP | Ex Ante | 100% | ` | 2018
2 |  | Componente 2: Apoyo a la implementación del Plan Productivo | 120000 | [7 empty] | Ex Post
|  | 2.1. Consultorías individuales | 110000
|  | (i)Consultoría internacional acceso al financiamiento | 25000 | CI | Ex Ante |  |  | 2017
|  | (ii) Consultoría internacional productividad laboral | 20000 | CI | Ex Ante | 100% |  | 2017
|  | (iiI) Consultoría internacional brechas sistema nacional de calidad | 25000 | CI | Ex Ante | 100% |  | 2017
|  | (iv) Consultoría internacional mesas público-privadas | 20000 | CI | Ex Ante | 100% |  | 2017
|  | (v) Consultoría de apoyo a adecuación normas OCDE | 20000 | CI | Ex Ante | 100% |  | 2017
|  | 2.2 Evaluacion de Resultados | 10000 |  |  | 100% |  |  |  |  | Ex Ante
|  | Firma consultora para Evaluacion | 10000 | SBCC | Ex Ante | 100% |  | 2018
Total |  |  | 210000 | Preparado por: Gabriel Casaburi (CTI/CAR) |  |  | Fecha: 11/28/2016
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.