**MATRIZ DE INDICADORES PARA DESEMBOLSO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Valor línea de base** | **Anticipo** | | **Tramo 1** | | **Tramo 2** | | **Fin del proyecto** | |
| **Meta** | **MM USD** | **Meta** | **MM USD** | **Meta** | **MM USD** | **Meta** | **MM USD** |
| **Resultado Nº1:** Fortalecer y/o crear capacidades de liderazgo a nivel central y local | | | | | | | | | |
| Instalación y fortalecimiento institucional de la Dirección de Educación Pública | | | | | | | | | |
| 1.1. Número de centros de responsabilidad de la DEP que cumplen con al menos el 75% de las metas del CDC | 0 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2. Porcentaje de cumplimiento anual de la DEP en su PMG | 0 |  |  |  |  | 75% | 2,5 | 75% | 2,5 |
| Preparación del traspaso del servicio educativo en municipios que van a convertirse en SLEPs | | | | | | | | | |
| 1.6. Número de municipios con un plan de transición firmado y que ejecutan el FAEP | 0 |  |  |  |  | 33 | 5,5 | 33 | 5,5 |
| Instalación de los SLEPs | | | | | | | | | |
| 1.8. Número de SLEPs con servicio educativo traspasado | 0 |  |  |  |  | 11 | 0,5 | 11 | 0,5 |
| Gestión y liderazgo de los SLEPs | | | | | | | | | |
| 1.11. Número de SLEPs cuyos Directores Ejecutivos cumplen satisfactoriamente su convenio de gestión | 0 |  | 2,5 | 7 | 3,75 | 11 | 12 | 11 | 18,25 |
| **Resultado Nº2:** Fortalecer y/o crear capacidades de soporte técnico-pedagógico a nivel central y local | | | | | | | | | |
| Acciones de apoyo técnico pedagógico desde los SLEPs | | | | | | | | | |
| 2.1. Número de SLEPs que cuentan con un plan de apoyo técnico pedagógico | 0 |  | 2,5 | 7 | 3,75 | 11 | 12 | 11 | 18,25 |
| **Flujo de Desembolsos** |  | 5 | | 7,5 | | 37,5 | | 50,0 | |
| **Total presupuestado** |  |  | | 7,5 | | 42,5 | | 50,0 | |