PROGRAMA BID/CACB

Convênio ATN/MT-6378/BR

Avaliação “ex post” do Programa de Fortalecimento da Arbitragem e da Mediação Comercial no Brasil

Maio de 2007

ÍNDICE SUGERIDO

Sumário Executivo

A. Introdução

- Antecedentes

- Descrição do Programa/Projeto

- Metodologia de Avaliação

B. Relevância do Programa/Projeto

  - Introdução

  - Mudança no contexto em que se executou o Programa/Projeto e Revisão de Pressupostos

  - Validade da Lógica do Programa/Projeto

  - Relevância do Programa/Projeto após a contribuição do FUMIN

C. Efetividade e Efeitos

1. Resultados alcançados do Programa/Projeto

2. Resultados e efeitos do Programa/Projeto, e o propósito do Programa/Projeto

3. Contribuições às Finalidades do Programa/Projeto

4. Conclusões e Recomendações sobre Efetividade e Efeitos

D. Eficiência

1. Introdução

2. Gestão dos recursos (inputs) do Programa/Projeto

3. Informações oportunas e úteis sobre:

4. Gestão de Problemas

5. Utilização dos Recursos

6. Conclusões e Recomendações sobre Eficiência

E. Conclusões

1. Introdução

2. Sustentabilidade do Programa/Projeto

3. Lições aprendidas

4. Implicações para futuros Programa/Projetos do FUMIN nesta área

5. Síntese de Recomendações

ANEXOS

- PLANO DE TRABALHO

- ORÇAMENTO

- CONTABILIDADE DO PROGRAMA

- LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

- RELAÇÃO DE CÂMARAS DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO

- SELEÇÃO DE ARTIGOS DA IMPRENSA

- PUBLICAÇÕES PARA DIFUSÃO E TREINAMENTO

- PROGRAMA DE TRABALHO ATUAL DO PROJETO

- TABELA DE CUSTAS DE CAMs

Sumário Executivo

Com a decisão do STF confirmando a constitucionalidade de todos os artigos da LEI 9.307/96, o uso de MESC pela sociedade civil brasileira tem crescido de forma acentuada, em diversos segmentos. A solução de controvérsias através dos CAMs tem ocorrido em escala crescente, em áreas como a trabalhista, apesar das divergências legais ainda existentes, nas relações contratuais entre empresas e nas transações de comércio exterior. A possibilidade de inclusão de cláusulas compromissórias já fazem parte das legislações de algumas instituições públicas como a ANEEL, ANATEL, as Parcerias Público Privadas (PPP) e o Estatuto da Microempresa. Em outros segmentos entretanto, esse crescimento tem sido menos visível em função, particularmente:

- Lacunas existentes em legislações específicas como o Código do Consumidor e a própria CLT

- Contratos envolvendo outras áreas do Poder Público onde o uso de arbitragem ainda se encontra pendente de parecer do Tribunal de Contas da União e seus equivalentes estaduais e municipais

- Não inclusão da cláusula compromissória em grande parte dos contratos privados.

Por outro lado, o engajamento dos diversos setores do Poder Judiciário, aí incluídos a OAB, os Tribunais de Justiça dos Estados e o próprio Governo Federal através do recente esforço do Ministro Márcio Thomaz Bastos, com a constituição de Grupo de Trabalho para avaliar e propor complementos legais ao instituto do MESC tem alavancado, sobremaneira, a discussão e a organização de Cortes de Arbitragem para as quais o próprio Judiciário tem encaminhado processos passíveis de solução através de MESC.

Neste contexto, apesar dos resultados discretos no crescimento do volume de procedimentos de arbitragem e mediação processados através dos CAMs ligados ao CACB, houve grande aumento na penetração do MESC como alternativa para solução de conflitos, conforme demonstra o quadro abaixo. Estatística do CONIMA para 2006, a ser divulgada nos próximos dias, mostra que o nível de crescimento em relação a 2005 deverá superar 100%.

| No DE PROCEDIMENTOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANO | Nº DE PROCEDIMENTOS | % Cresc. Anual |
| 1999 | 2.895 |  |
| 2000 | 3.575 | 23% |
| 2001 | 4.618 | 29% |
| 2002 | 5.079 | 10% |
| 2003 | 8.871 | 75% |
| 2004 | 14.632 | 65% |
| 2005 | 17.079 | 17% |

Com base nesses resultados e considerando que o Programa CACB/BID foi o único a investir na promoção do uso de MESC em todo o país, pode-se concluir que os benefícios alcançados extrapolam os limites iniciais do Programa, restritos aos CAMs ligados ao CACB, e superam por larga margem os investimentos realizados:

- Investimento médio previsto por CAM: US$ 185.575,50 (um dezoito avos do custo total do Programa)

- Investimento médio efetivamente realizado por CAM: US$ 33.403,60 (100 CAM)

- Benefício realizado: US$ 152.171,90 por CAM instalado

- Investimento médio previsto por processo: US$ 1.325,54

- Investimento efetivamente realizado por processo: US$ 58,86

- Benefício realizado: US$ 1.266,68 por processo

A efetividade do Programa também pode ser medida pelos seguintes indicadores

- Meta estabelecida para o Programa em número de Câmaras: 18

- Número de Câmaras em funcionamento no país até 2006: Mais de 100

- Efetividade atingida: 455%

- Número de processos de arbitragem previsto: 360*7= 2.520

- Número de acordos realizados de 1.999 até 2.005: 56.749, média de 8.107 por ano

- Efetividade atingida: 221%

Os resultados alcançados demonstram com clareza a eficiência do programa desenvolvido. Esses resultados são o reflexo da qualidade e comprometimento da equipe alocada ao Programa. Esta mesma equipe mostrou também flexibilidade para corrigir lacunas na medida em que foram identificadas e promoveu mudanças de estratégias, como ocorreu, com a aproximação do Poder Judiciário, para alavancar melhores resultados.

Para continuidade do Programa considera-se que não serão necessários mecanismos oficiais de controle dos CAMs, na medida em que a sociedade civil e as instituições de fomento e desenvolvimento consigam manter um fluxo permanente de recursos para a CACB/CONIMA. Esses recursos serão fundamentais para a expansão do uso de MESC e para o controle de qualidade das atividades dos CAMs.

  - INTRODUÇÃO

- Antecedentes

Inserido na estratégia e prioridades do BID para o Brasil, foi desenvolvido com o CACB, um Programa cujo propósito básico foi apoiar o fortalecimento e consolidação nacional e regional do sistema de Métodos Alternativos para Solução de Conflitos (MESC) comerciais no país, contribuindo assim para aumentar a eficiência na solução de conflitos, descongestionar o sistema judiciário e reduzir custos de transação (um dos principais componentes do chamado “risco Brasil”, que constitui um obstáculo à atração de capitais externos e um forte fator limitativo do crescimento das empresas e da economia nacional).

O Programa foi implementado a partir de um convênio firmado entre a CACB e o BID, com interveniência do SEBRAE, desdobrando-se em três componentes:

- Fortalecimento dos Centros de Arbitragem e Mediação – CAMs  (habilitando-os a prestar seus serviços com eficiência e eficácia);

- Capacitação de profissionais em Arbitragem e Mediação (envolvendo o treinamento de árbitros, mediadores, e operadores de CAMs, para adequar suas capacidades técnicas e administrativas às demandas e exigências institucionais);

- Difusão dos MESCs (para assegurar o seu uso progressivo e cada vez mais intenso por parte do setor privado).

Arbitragem e Mediação

Como refere o documento preparado pela CACB, Arbitragem e Mediação são formas  alternativas de promover a solução de conflitos  entre pessoas e empresas, no âmbito do setor privado,  sem a necessidade de recorrer aos tradicionais meios judiciais, sabidamente demorados e profundamente onerosos para as partes.

Na Arbitragem, quando as questões envolvem direitos que podem ser negociados ou transacionados, abre-se a possibilidade não apenas da escolha de um Árbitro (pessoa especializada no tema a ser solucionado e de confiança da parte) como também da definição ou seleção prévia dos sistemas de regras e leis aplicáveis ao assunto, de modo a que o Árbitro possa resolver a questão. Como essa decisão tem efeito legal, o juízo arbitral passa a ser uma alternativa bastante atraente para as pessoas e empresas, dada as características de rapidez, preservação da privacidade e economia de recursos econômicos e financeiros.

Na Mediação, as pessoas ou empresas procuram resolver os seus problemas de forma amigável e pacífica, ou seja, antes que se tenha caracterizado uma situação de litígio ou conflito.  Para tanto, as partes (cuja vontade e disposição para colaborar constituem os fatores decisivos para o sucesso da Mediação) escolhem um Mediador (profissional da área ou pessoa de sua confiança) e, em um ambiente neutro, utilizando técnicas de facilitação, de comunicação, de negociação e adotando um comportamento convergente e criativo, tentam conseguir, de forma rápida e colaborativa, soluções rápidas e eficazes para os problemas submetidos a mediação.

Entende-se que a Arbitragem e a Mediação já estão referidas na Legislação Brasileira desde a primeira Constituição do Império de 1824, e também no antigo e secular Código Comercial, no Código Civil de 1917 e nos Códigos de Processo dos anos seguintes. Todavia, a forte intervenção do Estado na economia e a conseqüente promulgação de uma abundante legislação regulatoria, nos últimos 50 anos, limitaram o desenvolvimento e a utilização dos métodos alternativos de solução de conflitos (MESC) no Brasil.

Uma importante ruptura nesse processo foi a promulgação, em 1996, da Lei 9.307, que regulamentou a Arbitragem no país.  Essa Lei apresenta, entre outras características, os seguintes aspectos altamente positivos para a consolidação da prática do Juízo Arbitral:

- Foi inspirada na lei modelo da UNCITRAL, amplamente conhecida e divulgada mundialmente;

- Reconheceu plena validade ao pacto arbitral como o acordo de vontades por meio do qual as partes submetem suas diferenças a um tribunal arbitral, renunciando a exercer o direito de ação ante a justiça estatal; e

- Outorgou ao laudo arbitral efeitos de sentença judicial, eliminando a obrigatoriedade da homologação judicial.

No que diz respeito à Mediação – uma prática que já vem sendo intensamente utilizada e divulgada no Brasil – não existe ainda uma disposição legal que discipline a matéria. Mesmo porque é quase unânime – entre os especialistas do assunto – a opinião de que essa legislação é desnecessária (opinião em parte induzida pela análise da experiência argentina de uma lei de mediação promulgada em 1995, que não logrou sucesso). Nesse contexto, o governo e a sociedade vêm trabalhando no sentido de promover e consolidar experiências de utilização dos métodos alternativos de solução de conflitos (MESC).

Da parte do Governo devem ser ressaltadas a promulgação de diversas leis sobre diferentes matérias, onde são contempladas a arbitragem e a conciliação como fórmulas legais de solução de controvérsias, a exemplo da lei de cooperativas, da lei de desemprego e da lei de modificação do sistema trabalhista (criação das Comissões de Conciliação Prévia).

Do lado da sociedade, tem sido intenso o esforço de promoção do tema, através da criação de centros de arbitragem e mediação, da realização de diversos seminários, a nível nacional e internacional, e da divulgação do potencial e utilidade das MESC em diferentes setores.

  - Propósito da avaliação

Com o término do Programa executado a partir do convênio firmado entre a CACB e o BID, foi solicitado à FINATEC uma “avaliação ex post do Programa de Fortalecimento da Arbitragem e da Mediação Comercial no Brasil”, objeto deste relatório, visando estabelecer:

- Um diagnóstico nos órgãos integrantes do projeto e nos principais Centros que dele participaram;

- Avaliação do projeto, abarcando dois tipos ou níveis de avaliação:

- Avaliação “ex post” dos resultados e impactos, que é a forma mais comum de interpretar o que é avaliação, no sentido de uma investigação que visa identificar até que ponto os objetivos do Programa foram alcançados e que deverá ser realizada a partir dos dados a serem fornecidos pelo CACB, entrevistados e pelos Centros de Arbitragem e Mediação – CAMs;

- Avaliação dos processos e procedimentos, que está relacionada com as atividades do Programa, sua forma de implementação e a maneira pela qual os serviços são prestados (“service delivery”);

  - Entidades relevantes

Três entidades foram, e continuam sendo, particularmente relevantes para a consolidação dos “Métodos Alternativos para a Solução de Conflitos no Brasil – MESC”

- SEBRAE -- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, trabalha desde 1972 pelo desenvolvimento sustentável das empresas de pequeno porte. Para isso, a entidade promove cursos de capacitação, facilita o acesso a serviços financeiros, estimula a cooperação entre as empresas, organiza feiras e rodadas de negócios e incentiva o desenvolvimento de atividades que contribuem para a geração de emprego e renda. São centenas de projetos gerenciados pelas Unidades de Negócios e de Gestão do Sebrae. Hoje, o Sebrae atua no Brasil inteiro, com unidades nos 26 estados e no Distrito Federal, que formam um sistema de ampla capilaridade, com aproximadamente 600 pontos de atendimento, do extremo Norte ao extremo Sul do País.

- Confederação das Associações Comerciais do Brasil – CACB participou na promoção dos Centros de Arbitragem e Mediação de suas Associações Comerciais filiadas a nível nacional e realizou um acompanhamento cuidadoso da nova lei de Arbitragem, que se constituiu em Comitê Nacional para o Brasil da Comissão Interamericana de Arbitragem – CIAC.

- CONIMA -- Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem é uma entidade que tem como objetivo principal congregar e representar as entidades de mediação e arbitragem, visando à excelência de sua atuação, assim como o desenvolvimento e credibilidade dos MESCs (Métodos Extrajudiciais de Solução de Controvérsias), sempre observando as normas técnicas e, sobretudo, a ética.  Entre outras atribuições, cabe também ao Conima estimular a criação de novas instituições de mediação e arbitragem, orientando-as nas mais diversas áreas, sempre observando a qualidade, indispensável ao desempenho de suas atividades. O Conima foi fundado em 24 de novembro de 1997 - data do primeiro aniversário de vigência da Lei nº 9.307/96, a Lei de Arbitragem -, durante seminário realizado no Superior Tribunal de Justiça. Na ata de fundação constam as assinaturas das vinte mais representativas entidades voltadas à mediação e arbitragem no país. Inicialmente, o CONIMA participou do projeto BID/CACB, na condição de responsável técnico pelo acompanhamento de todos os componentes do Programa e pela contratação de consultores externos

- Descrição do Programa/Projeto

O objetivo geral do Programa foi apoiar o fortalecimento e consolidação nacional e regional do sistema de Métodos Alternativos para a Solução de Conflitos Comerciais – MESC no país, contribuindo assim para aumentar a eficiência na solução de conflitos e descongestionar o Sistema Judiciário.

Os objetivos específicos do Programa foram:

- Fortalecer os Centros de Arbitragem e Mediação – CAMs participantes, para consolidar sua estrutura técnica e institucional, de maneira que possam prestar serviços com eficiência e eficácia

- Capacitar os árbitros, mediadores e operadores dos CAMs participantes, a fim de adequar sua capacidade técnica e administrativa às necessidades institucionais

- Divulgar o alcance e benefício dos MESCs para assegurar o uso progressivo desses mecanismos pelo setor privado

O Programa inclui quatro componentes:

- Fortalecimento e consolidação da capacidade técnica e administrativa dos CAMs

  - Realização de análise diagnóstico de mercados e serviços oferecidos

  - Preparação de metodologia de custos variáveis e fixos médios dos CAMs

  - Elaboração de estratégia para que os CAMs possam, em cumprimento a uma série de requisitos e responsabilidades operacionais, oferecer garantia de qualidade aos usuários dos serviços

  - Elaboração de estudo de O&M para determinar os níveis de eficiência e eficácia com que os CAMs devem trabalhar

  - Capacitação operacional e gerencial para o pessoal dos CAMs

- Capacitação nacional através de uma rede de especialistas

  - Capacitação de rede nacional de especialistas em mediação e arbitragem

  - Vinculação dos docentes formados ao CACB

- Difusão

  - Elaborar estratégia de difusão de serviços e benefícios dos CAMs

  - Elaborar pacote de informações sobre os serviços prestados

  - Estabelecer no CACB um centro de informação permanente e biblioteca virtual

  - Elaborar e implementar programa de identificação, recrutamento e seleção de difusores

  - Implementar programa de visita a regiões que requeiram promoção e difusão dos serviços

- Organização e execução

  - Criação da Unidade Técnica Executora – UTE

  - Coordenação e apoio á operação dos CAMs

  - Resumo do marco lógico

  - Estado geral (datas de início e finalização)

- Data de assinatura do Contrato BID – 16/04/1999

- Data de cumprimento das condições prévias: 11/10/1999

- Data do último desembolso do Programa: 16/10/2005

- Data de entrega do Relatório Final do Programa: Junho de 2006

- Metodologia de Avaliação

  - Desenho/estratégia geral

|  |  | DIAGNÓSTICO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AVALIAÇÃO DE PROCESSO |  |  |
|  |  |  |  | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO |
|  |  | AVALIAÇÃO DE RESULTADOS |  |  |

A metodologia adotada para esta avaliação “ex post” partiu da definição do próprio BID, que tem por base a definição formulada pela OCDE - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OECD - Organization for Economic Co-operation and Development) em dezembro de 1991, como parte dos seus Principles for Evaluation of Development Assistance, a saber:

“Uma avaliação é uma estimativa ponderada, tão sistemática e objetiva quanto possível, das características e efeitos de uma política ou de um programa ou projeto, concluído ou em fase de execução, da sua concepção, implementação e resultados. Ela visa determinar a relevância, o nível de realização dos seus objetivos e sua eficiência, eficácia, impactos e sustentabilidade do ponto de vista do desenvolvimento. Uma avaliação deve suprir informações que são críveis e úteis, permitindo a absorção das lições hauridas do processo decisório, tanto da parte dos doadores [de recursos] como dos beneficiários [dos programas] .

  - Fontes de informação

As principais fontes de informações utilizadas foram:

- Relatório Final do Programa, datado de julho de 2006

- Relatórios semestrais e anuais de acompanhamento do Programa de 2001 a 2005

- Relatórios dos consultores contratados para avaliações e estudos específicos ao longo do projeto, destacando:

  - CP Empreendimentos – Avaliação dos Aspectos Financeiros dos CAMs – Jan 2003

  - Nieto Gestão Empresarial – Avaliação Intermediária – Junho de 2003

  - Quattro Consultoria e Treinamento – Consultoria em O&M – Fevereiro de 2002

  - Relatórios de avaliação dos cursos de formação de multiplicadores e de capacitação de dirigentes dos CAMs

- Pesquisas de mercado

  - FIPE – Pesquisas de mercado de 2001 e 2005

  - CONIMA – pesquisa de mercado sobre o desempenho dos Centros de Mediação e Arbitragem – 2005 e 2006

- Material de capacitação e divulgação do MESC

  - Instrumentos

Para realização da avaliação “ex post” foram utilizados os seguintes instrumentos:

- O trabalho foi iniciado por uma extensa pesquisa e análise documental e de dados, junto às fontes acima mencionadas, tendo em vista o abundante material de documentos técnicos produzidos ao longo da execução do Programa.

- Num segundo nível e para um grupo restrito e selecionado de informantes, foram realizadas entrevistas estruturadas, com representantes das principais instituições intervenientes no Programa

  - BID – Ismael Gílio – Especialista Setorial FUMIN

  - CACB / CBMAE

- Danielle B. Moreira – Diretora Superintendente

- Elizabete Alcântara – Assessora Jurídica

- Renato Rossi – Ex. Coordenador do Programa

  - SEBRAE

    - Bruno Kuick – Gerente de Políticas Públicas

    - Dulce Serra Caldas – Unidade Políticas Públicas

  - CONIMA – Cássio Telles Ferreira Neto – Presidente

  - Associações Comerciais e Câmaras de Arbitragem e Mediação:

- Valdir Duminelli – CAM Cricima-SC

- João Roberto Silva – 1ª CAM de Ribeirão Preto

- Edilando de Moraes – Presidente da Associação Empresarial de Criciúma

  - Advogados

- Pedro Benedito Maciel Neto – Maciel Neto Advogados

- Selma Ferreira Lemes – Selma Lemes Advogados Associados

- Para o diagnóstico e a avaliação dos processos foram realizadas duas entrevistas de pessoas com experiência na execução do projeto e capacidade para identificar as questões mais relevantes no campo da avaliação de processos.

  - Flávio Giussani – Consultor Externo do Projeto

  - Ana Paula Rocha do Bonfin – Consultora Externa do Projeto

  - Limitações

Dadas as limitações de prazo e à fartura de dados levantados em pesquisas anteriores do próprio Programa, foi descartada a realização de novas e extensivas pesquisas por questionário, usando a “internet”. Adicionalmente, o programa de entrevistas foi limitado a representantes das instituições intervenientes no Programa, dirigentes e técnicos do CACB, do CBMAE e de Centros de Arbitragem Mediação selecionados, até o completo entendimento dos objetivos, do desenvolvimento do Programa e dos principais fatores que determinam a sua sustentabilidade

B. Relevância do Programa/Projeto

- Introdução

Este tópico da avaliação “ex post” combina uma visão interna da relevância do Programa formulada por seu último Coordenador, Sr.Renato Rossi, com a visão externa de personalidades relevantes para o tema do MESC, entrevistadas ao longo dos trabalhos, procurando sempre destacar dois aspectos principais: impacto do Programa ao longo do seu desenvolvimento e a continuidade/sustentabilidade do Programa após a participação do BID.

- Mudança no contexto em que se executou o Programa/Projeto e Revisão de Pressupostos

O principal evento perturbador ao desenvolvimento do Programa, não considerado por ocasião da sua formulação, foi o questionamento da constitucionalidade dos artigos 6º e 7º da Lei Nº 9.307 de 23 de setembro de 1.996 junto ao Supremo Tribunal Federal – STF. Durante o período de avaliação pelo STF o mercado reagiu com extrema cautela, limitando o uso dos MESC, até seu pronunciamento final, em maio de 2001, favorável à manutenção da redação original, a partir do qual se observou crescimento acentuado do MESC, conforme se pode observar na tabela a seguir:

| No DE PROCEDIMENTOS DE ARBITRAGEM REALIZADOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANO | Nº DE PROCEDIMENTOS | % Cresc. Anual |
| 1999 | 2.895 |  |
| 2000 | 3.575 | 23% |
| 2001 | 4.618 | 29% |
| 2002 | 5.079 | 10% |
| 2003 | 8.871 | 75% |
| 2004 | 14.632 | 65% |
| 2005 | 17.079 | 17% |

Adicionalmente, em suas etapas iniciais, o Programa foi desenvolvido partindo do pressuposto da total independência dos mecanismos do MESC, do Sistema Judiciário, o que provocou reação desfavorável de alguns juízes, advogados e das instituições ligadas a esse sistema.

Ao longo do desenvolvimento do Programa, verificou-se que os casos de maior sucesso na adoção de MESC foram, exatamente, CAMs organizados com interveniência do poder judiciário estadual, conforme verificado em Goiás e em Curitiba e os setores onde as leis pertinentes incluem a arbitragem como alternativa para solução de conflitos, tais como:

- Comércio Exterior

- Relações do trabalho, embora o tema ainda seja bastante polêmico, uma vez que a legislação trabalhista não prevê a inclusão de “cláusula compromissória” nos contratos de trabalho, embora a Constituição Federal, a Lei No 7.783/89 (Lei de Greve), a Lei No 10.101/2000 e a Medida Provisória No 1.982-76/2000 (Participação dos Trabalhadores nos Resultados das Empresas) prevejam a utilização da mediação e arbitragem

- Concessão e permissão de serviços públicos

- Parcerias Público Privadas

- Medida Provisória Nº 1.950-70:2000 (Medidas Complementares ao Plano Real)

- Lei No 9514/97 sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário

- Validade da Lógica do Programa/Projeto

A lógica do Programa parte da construção de parceria com uma Confederação, com ampla penetração setorial e nacional, com ênfase em quatro aspectos:

- Fortalecimento e consolidação da capacidade técnica e administrativa dos CAMs

- Capacitação nacional através de uma rede de especialistas

- Difusão dos serviços e benefícios dos CAMs

- Organização e execução

Sob o aspecto quantitativo, esta lógica não foi validada, em função do baixo nível de comprometimento e resposta das Associações e Federações Comerciais Locais e Regionais, cuja capacidade de motivação dos associados é reduzida e o nível de independência em relação à Confederação Nacional é bastante elevado

Por outro lado, sob o aspecto qualitativo, a lógica adotada revelou-se das mais adequadas, em função do poder de motivação e aglutinação do CACB junto à instituições públicas e privadas federais e, mesmo, nos estados, e da abertura do acesso à todos os interessados no tema MESC aos diferentes módulos do Programa, particularmente aos eventos de capacitação e difusão

Com isto, apesar dos resultados discretos no crescimento do volume de procedimentos de arbitragem e mediação processados através dos CAMs ligados ao CACB, houve grande aumento na penetração do MESC como alternativa para solução de conflitos, conforme demonstra o quadro da página anterior. Estatística do CONIMA para 2006, a ser divulgada nos próximos dias, mostra que o nível de crescimento em relação a 2005 deverá superar 100%

- Relevância do Programa/Projeto após a contribuição do FUMIN

A disponibilidade de recursos do CACB e das Federações e Associações Comerciais limitam-se às suas necessidades de manutenção, pagas através das contribuições dos associados. Outros recursos para investimento em projetos de interesse geral da classe são geralmente captados junto a instituições públicas como o SEBRAE, cujas disponibilidades orçamentárias, apesar de amplas, são reduzidas face às demandas dos demais setores da economia brasileira. Com isto, o aporte de recursos do FUMIN foi fundamental para assegurar os fluxos financeiros necessários à manutenção da equipe do Programa, a realização dos eventos de capacitação e difusão e à elaboração dos materiais de treinamento e comunicação.

Adicionalmente, a participação do BID/FOMIN conferiu ao Programa um caráter interamericano, facilitando a integração de procedimentos com os demais países da América Latina, e a participação do Brasil, através do CACB, em fóruns internacionais de arbitragem e mediação

C. Efetividade e Efeitos

- Resultados alcançados do Programa/Projeto

Conforme indicado na análise da lógica do Programa, apesar dos resultados discretos no crescimento do volume de procedimentos de arbitragem e mediação processados através dos CAMs ligados ao CACB, houve grande aumento na penetração do MESC como alternativa para solução de conflitos em parte do país. Observou-se por outro lado, acentuadas diferenças regionais, onde a região sudeste começa a inserir-se no circuito internacional de arbitragem e mediação, enquanto as regiões norte, nordeste e centro oeste ainda não utilizam ou pouco utilizam MESC como alternativa para solução de conflitos.

  - Planejados e Reais

| Indicadores do Marco Lógico | Planejado | Realizado |
| --- | --- | --- |
| Capacitação |  |  |
| Capacitação institucional para dirigentes e pessoal dos CAMs |  | Curso de Capacitação de dirigentes – 95 participantes |
| Cursos intensivos em técnicas de arbitragem | 3 / 180 docentes | 4 seminários de formação de multiplicadores -- 258 participantes |
| Cursos intensivos para técnicos de mediação | 3 / 180 docentes | 4 seminários de formação de multiplicadores – 199 participantes |
| Cursos de atualização pedagógica para os 360 docentes formados | 6 / 360 | Em todos os 8 seminários acima foi incluído um módulo de atualização pedagógica – 457 participantes |
| Posta em marcha a estratégia de difusão dos MESC |  | Realizados dois eventos sobre arbitragem internacional |
| Material de difusão realizado e distribuído | Vide orçamento | Ver Relatório Final. Ainda há material em estoque no CACB. Material de treinamento está na segunda edição |
| 18 CAMs instalados 40 acordos com empresas realizados em cada CAM | 18 720 | 78 instalados até o final de 2006 Programa não conseguiu implantar sistemática de controle de procedimentos dos CAMs |
| 20 casos reais de solução de conflitos através de MESC realizados em cada CAM | 360 por ano | Programa não conseguiu implantar sistemática de controle de procedimentos dos CAMs |

  - Implicações das deficiências

As principais deficiências identificadas no Programa repousam em quatro aspectos:

  - Vínculo a uma única Confederação classista, com pouca interferência e controle sobre suas coligadas, mas com grande capacidade de aglutinação de outras instituições públicas e privadas do Governo Federal e dos Estados

  - Participação inicial restrita ou inexistente de instituição ligada ao Sistema Judiciário

  - Lacunas de legislação prejudicando o uso de MESC – Código do Consumidor é a principal lacuna a ser eliminada

  - Pouca ênfase na integração regional – foco das atividades nas regiões sul e sudeste, além de Salvador, Recife e Maceió

Essas deficiências se refletiram, principalmente, em duas áreas:

  - Baixa penetração do MESC e dos CAMs ligados às Associações Comerciais na solução de conflitos nas áreas de comércio e serviços, particularmente em função da resistência dos PROCONs ao reconhecimento dos CAMs como instrumentos legais para a solução de controvérsias

  - Ampla resistência dos advogados a utilização dos CAMs na solução de questões passíveis de mediação e/ou arbitragem

- Resultados e efeitos do Programa/Projeto, e o propósito do Programa/Projeto

    - Efeitos planejados e contribuição ao propósito

Dentre os efeitos planejados pelo Programa destaca-se a disseminação geral e nacional do uso do MESC como instrumento legal para a solução de controvérsias. Isto se deve, particularmente, a realização de seminários e palestras sobre o tema nas praças de maior interesse e ao grande afluxo de interessados, graças à grande penetração do CACB junto às instituições públicas e ao meio empresarial

    - Efeitos não planejados e consistência com o propósito e prioridades do BID/FUMIN

Dentre os efeitos não planejados, mas que se revelaram consistentes com os propósitos e prioridades do BID/FUMIN destacam-se:

- O acentuado interesse de CAMs e outras instituições não vinculadas ao CACB, nos cursos e materiais de divulgação produzidos pelo Programa, ajudando na disseminação do MESC

- O interesse do Poder Judiciário, particularmente nos Estados de Goiás (vide Anexo 5), do Paraná, Bahia e, mais recentemente, de São Paulo, pela adoção do MESC como alternativa para solução de conflitos

3. Contribuições às Finalidades do Programa/Projeto

A principal contribuição dos pontos apontados nos itens anteriores, às finalidades do projeto, foi reunir os esforços do CACB e do Poder Judiciário na organização, difusão e promoção de ampla aceitação do MESC e dos CAMs como instrumento de solução de conflitos, tanto na iniciativa privada quanto nos serviços públicos. Esta situação que começou no Estado de Goiás, está se ampliando, gradativamente, para os demais Estados da Federação, consolidando o novo instituto.

4. Conclusões e Recomendações sobre Efetividade e Efeitos

O esforço ora empreendido em São Paulo, de estender o uso do MESC para as relações de consumo, através do SPC, deverá ser fortemente estimulado e apoiado pelo Programa, dando continuidade ao processo de aproximação com o Judiciário já iniciado pelo Programa em outras áreas.

D. Eficiência

      - Introdução

O Programa em foco caracterizou-se pelo uso intenso de consultores externos para desenvolvimento e/ou avaliação das diferentes etapas do Programa. Em nenhum momento, entretanto, a eficiência no uso dos recursos foi examinada. Num primeiro momento, houve desperdício de recursos com capacitação e difusão do MESC para um mercado incipiente. Em seguida, a equipe do projeto redirecionou os esforços de difusão para o empresariado e promoveu uma aproximação com os Membros do Judiciário nos Estados, otimizando o uso de recursos e assegurando a consecução dos objetivos do Programa.

- Gestão dos recursos (inputs) do Programa/Projeto

- Padrões e controle de qualidade

A utilização intensa de consultores externos, em diversas etapas e aspectos do trabalho, assegurou elevados padrões de desempenho e de qualidade das ações do Programa. No quadro a seguir são indicados os temas e os consultores utilizados:

2.2 Custos e controle de custos (gestão de custos, e custo de outros recursos)

O orçamento original do projeto foi revisado ao longo das etapas do Programa, a fim de refletir os custos efetivamente realizados nas diversas atividades, conforme modelo abaixo:

1ª Revisão do Orçamento do Programa – Dez 2001

Demais revisões de custos das atividades e do orçamento do Programa não foram apresentadas pelos atuais gestores do Programa. Parte dos arquivos pertinentes não foram localizados.

- Gestão de Problemas

3.1 Identificação efetiva

Uso de canais e materiais de comunicação e divulgação com pouca penetração junto ao empresariado – conforme indicado no Relatório FIPE de fevereiro de 2006, o principal meio de informação dos empresários para se informar sobre a arbitragem e a mediação é a participação em seminários e palestras, o que justifica o esforço inicial empreendido pelo CACB com este tipo de evento. A proporção de empresários que utilizam este meio é de 37,5%. Todos os demais meios são utilizados em muito menor proporção, sempre inferior a 5% (Tabela 22).

Por outro lado, para se informar sobre assuntos técnicos relacionados a seus negócios, os empresários utilizam um espectro maior de meios. O principal são as revistas especializadas (63,1%), seguidas de cursos e seminários (46,7%), internet (37,7%), livros técnicos (27,3%) e conversas com outros empresários (25,1). Curiosamente, as entidades de classe são usadas por apenas 11,6% dos empresários, sendo assim o meio com menor proporção de utilização (Tabela 23). Para se informar sobre assuntos gerais e da cidadania, os empresários utilizam revistas (72,1%), jornais (68,9%), TV (50,8%), internet (41,4%) e com menor freqüência o rádio (30,4%) (Tabela 24). Com isto todo o esforço desenvolvido para a elaboração e veiculação de peças de comunicação e difusão sobre o MESC e os CAMs pelo CACB nas demais praças do país, fora das capitais dos estados, foi concentrado nas Associações Comerciais locais, exatamente o canal menos utilizado pelos empresários para obtenção de informações técnicas sobre seus negócios, limitando, desta forma, o impacto do esforço e o investimento realizado.

  - Resolução oportuna

Identificado o foco do problema de difusão e comunicação, foram realizados dois conjuntos de eventos, com recursos do SEBRAE, com a qual o CACB mantém convênio suplementar, para correção de rumo:

- Realização de palestras de sensibilização sobre MESC em 16 capitais do país, envolvendo mais de 2.000 participantes

- Realização de um Programa de interiorização, que envolveu mais de 3.000 participantes de 7 estados e 143 municípios, através de seminários, palestras e cursos

4. Utilização dos Recursos

  - Análise Custo-Efetividade

O orçamento inicial do projeto CACB / BID foi estimado em US$ 3,4 milhões, sendo US$ 1,6 milhões proveniente do FOMIN e US$ 1,74 milhões de contrapartidas nacionais do CACB e dos CAMs. Ao longo do desenvolvimento do projeto a maior parte dos recursos nacionais foi aportada pelo SEBRAE, através de convênio com o CACB, específico para o Programa em foco.

| Orçamento do Programa CACB / BID (US$000) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes | FOMIN | CACB | CAM | TOTAL |
| I. Fortalecimento do Sistema MESC | 557.000 | 20.000 | 17.280 | 594.280 |
| II. Capacitação | 554.000 | 80.000 | 375.000 | 1.009.000 |
| III. Aculturação | 196.400 | 89.480 |  | 285.880 |
| Administração do Programa | 120.000 | 766.600 | 237.600 | 1.124.200 |
| Subtotal | 1.427.400 | 956.080 | 629.880 | 3.013.360 |
| Avaliações | 30.000 |  |  | 30.000 |
| Inprevistos | 142.000 | 95.000 | 60.000 | 297.000 |
| TOTAL | 1.599.400 | 1.051.080 | 689.880 | 3.340.360 |

Todos os recursos previstos foram realizados conforme orçado, em suas respectivas rubricas, quais sejam: manutenção da equipe do Programa, fortalecimento institucional e operacional do sistema de CAMs, capacitação de dirigentes, árbitros e operadores dos CAMs e difusão / aculturação dos usuários de MESC nas principais praças do país.

A efetividade do Programa também pode ser medida pelos seguintes indicadores

- Meta estabelecida para o Programa em número de Câmaras: 18

- Número de Câmaras em funcionamento no país até 2006: Mais de 100

- Efetividade atingida: 455%

- Número de processos de arbitragem previsto: 360*7= 2.520

- Número de acordos realizados de 1.999 até 2.005: 56.749, média de 8.107 por ano

- Efetividade atingida: 221%

  - Análise de Custo-Benefício

Até 2002 o Programa esteve em condições e acompanhou o desenvolvimento dos processos de arbitragem e mediação realizados pelos CAMs vinculados ao Programa (vide Relatório Anual de 2002). A partir daí o Programa delegou o acompanhamento de mercado ao CONIMA e aos estudos da FIPE. Esses estudos avaliaram o mercado nacional como um todo, incluindo os CAMs que não pertencem à rede implantada pelo CACB.

Com base nos resultados desses estudos e considerando que o CACB foi a única instituição a investir na promoção do uso de MESC em todo o país, pode-se concluir que os benefícios alcançados extrapolam os limites iniciais do Programa, restritos aos CAMs ligados ao CACB, e superam por larga margem os investimentos realizados:

- Investimento médio previsto por CAM: US$ 185.575,50 (um dezoito avos do custo total do Programa)

- Investimento médio efetivamente realizado por CAM: US$ 33.403,60 (100 CAM)

- Benefício realizado: US$ 152.171,90 por CAM instalado

- Investimento médio previsto por processo: US$ 1.325,54

- Investimento efetivamente realizado por processo: US$ 58,86

- Benefício realizado: US$ 1.266,68 por processo

5. Conclusões e Recomendações sobre Eficiência

Os resultados alcançados demonstram com clareza a eficiência do programa desenvolvido. Esses resultados são o reflexo da qualidade e comprometimento da equipe alocada ao Programa. Esta mesma equipe mostrou também flexibilidade para corrigir lacunas na medida em que foram identificadas e promoveu mudanças de estratégias, como ocorreu, com a aproximação do Poder Judiciário, para alavancar melhores resultados.

E. Conclusões

1. Introdução

Com a decisão do STF confirmando a constitucionalidade de todos os artigos da LEI 9.307/96, o uso de MESC pela sociedade civil brasileira tem crescido de forma acentuada, em diversos segmentos. A solução de controvérsias através dos CAMs tem ocorrido em escala crescente, em áreas como a trabalhista, apesar das divergências legais ainda existentes, nas relações contratuais entre empresas e nas transações de comércio exterior. A possibilidade de inclusão de cláusulas compromissórias já fazem parte das legislações de algumas instituições públicas como a ANEEL, ANATEL, as Parcerias Público Privadas (PPP) e o Estatuto da Microempresa. Em outros segmentos entretanto, esse crescimento tem sido menos visível em função, particularmente:

- Lacunas existentes em legislações específicas como o Código do Consumidor e a própria CLT

- Contratos envolvendo outras áreas do Poder Público onde o uso de arbitragem ainda se encontra pendente de parecer do Tribunal de Contas da União e seus equivalentes estaduais e municipais

- Não inclusão da cláusula compromissória em grande parte dos contratos privados.

Por outro lado, o engajamento dos diversos setores do Poder Judiciário, aí incluídos a OAB, os Tribunais de Justiça dos Estados e o próprio Governo Federal através do recente esforço do Ministro Márcio Thomaz Bastos, com a constituição de Grupo de Trabalho para avaliar e propor complementos legais ao instituto do MESC tem alavancado, sobremaneira, a discussão e a organização de Cortes de Arbitragem para as quais o próprio Judiciário tem encaminhado processos passíveis de solução através de MESC.

É neste contexto que as principais conclusões e recomendações deste projeto foram formuladas, conforme detalhado a seguir.

2. Sustentabilidade do Programa/Projeto

  - Continuidade das atividades do Programa/Projeto

Encerrado o Programa CACB / BID em 2006, o SEBRAE, através da Gerência de Políticas Públicas, passou a ter maior participação, assegurando o fluxo de recursos necessários à manutenção da equipe (UTE) e continuidade do Programa.

Um novo Plano de Trabalho foi elaborado a fim de corrigir as distorções apontadas no Relatório Final do Programa, datado de junho de 2006. Essas distorções envolvem:

- A manutenção da equipe do Programa

- Melhor detalhamento e controle de execução das atividades do Programa

- O desenvolvimento de esforço para captação de grandes clientes e inclusão de cláusulas compromissórias em seus respectivos contratos

- Ação junto ao TCU para definir seu posicionamento em relação a arbitragem em contratos públicos

- Estimulo à vinculação dos CAMs ao CONIMA e à rede CACB

- Estimulo aos CAMs voltados para a solução de questões de consumo, ainda incipiente em todos os estados

- Melhoria do sistema de informações para controle do mercado de MESC e do desempenho do Programa

- Promover o uso intensivo da “internet” como mecanismo de comunicação e suporte aos beneficiários

- Desenvolver esforço para sensibilização e maior comprometimento formal dos CAMs com os resultados do Programa, incluindo o fornecimento de informações

- Desenvolver esforço para coibir ações inidôneas e/ou apoiar esforço do CONIMA nesta área

- Acompanhamento permanente de ações de interesse junto aos poderes legislativo e executivo

O acordo de continuidade firmado com o SEBRAE, que se encontra em plena execução, envolve as seguintes atividades e recursos:

Dentre as medidas tomadas pela nova gestão CACB/SEBRAE e que devem ser mantidas para a continuidade e sustentabilidade do Programa, destacam-se:

- A manutenção da equipe do Programa:

A equipe atual do Programa é composta de 10 pessoas, a maioria remanescente de etapas anteriores do projeto e está assim organizada:

- Melhor detalhamento e controle de execução das atividades do Programa

Um novo Plano Detalhado de Trabalho foi desenvolvido e encontra-se em execução – veja no Anexo 8.

- O desenvolvimento de esforço para captação de grandes clientes e inclusão de cláusulas compromissórias em seus respectivos contratos

Um dos Consultores Externos (Hudson Navarro) é responsável pela captação de grandes clientes. Seus esforços atuais concentram-se na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil e em outras empresas âncora

- Ação junto ao TCU para definir seu posicionamento em relação a arbitragem em contratos públicos

Dois consultores externos (Geminiano Jurema e Ana Paula Bonfim) foram designados para fazer o acompanhamento institucional junto ao TCU e Tribunais de Justiça, incluindo os Estados, a fim de promover o uso de MESC e a aprovação de pareceres e procedimentos favoráveis aos propósitos do Programa.

- Estimulo à vinculação dos CAMs ao CONIMA e à rede CACB

Um consultor externo (Flavio Giussani é o responsável pela estruturação e manutenção da rede. Um dos objetivos sendo perseguidos é instalar 50 novos CAMs, a serem localizados nas principais cidades do país, sendo 20 em São Paulo, 5 no Mato Grosso do Sul, 3 no Rio Grande do Norte e 22 em outras praças a serem definidas. Faz parte deste esforço a implantação do conceito de Câmaras Regionais, inicialmente no Estado de São Paulo e depois nos demais estados.

- Estimulo aos CAMs voltados para a solução de questões de consumo, ainda incipiente em todos os estados

Os três consultores externos estão diretamente envolvidos  na implementação de um novo direcionamento ao esforço de promoção e divulgação do MESC e dos CAMs, com engajamento das Federações e Associações Comerciais e autoridades do Judiciário nos Estados. Uma das ênfases desse esforço é o envolvimento dos PROCONs Estaduais para estimulá-los no uso de MESC e dos CAMs na solução de conflitos na área do consumo. Um exemplo da nova direção é o Projeto Estadual de Conciliação, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em parceria com o CACB, a Associação Comercial de São Paulo, o PROCON, a Defensoria Pública Geral de São Paulo, a Eletropaulo, a Telefônica, o Febraban e o SEBRAE (ver no Anexo 6 – Legislação), entre outras instituições, objetivando dar amplitude aos trabalhos de conciliação, em sede extraprocessual, objetivando evitar o ajuizamento de ações e buscando a breve pacificação do conflito, por meio da conciliação. Ações desta mesma natureza estão programadas para outros Estados, conforme Programa de Trabalho do Anexo 8

Com isto o Programa passou a enfatizar a difusão do MESC como instrumento para a solução de controvérsias, independentemente dos CAMs os quais os respectivos processos são encaminhados e dando uma nova dimensão ao Programa. Adicionalmente, está em curso proposta para solução de conflitos a partir do cadastro do SPC de São Paulo, alojados na Associação Comercial. Com anuência das instituições credoras, serão organizados mutirões de conciliação, tendo o Banco Bradesco já concordado em encaminhar 600 casos para avaliação.

Um novo convênio-piloto está sendo negociado com o PROCON de Brasília e a Defensoria Pública, colocando a conciliação e arbitragem como instrumento para solução de conflitos.

- Promover o uso intensivo da “internet” como mecanismo de comunicação e suporte aos beneficiários

Um membro da equipe do Programa foi designado responsável pela manutenção do Portal e melhoria dos serviços disponíveis na “internet”.

- Acompanhamento permanente de ações de interesse junto aos poderes legislativo e executivo

Dois consultores externos (Geminiano Jurema e Ana Paula Bonfim) designados para fazer o acompanhamento institucional, fazem o acompanhamento junto aos Poderes Legislativo e Executivo. Uma dessas novas legislações sendo proposta envolve a execução de sentenças arbitrais pela própria Câmara, corrigindo uma das lacunas existentes. Outras propostas legislativas e do executivo encontram-se no Anexo 6 (Legislação)

Adicionalmente, outras medidas deverão ser tomadas visando equacionar problemas identificados

- Melhoria do sistema de informações para controle do mercado de MESC e do desempenho do Programa

Incluir nos convênios/contratos firmados com Associações Comerciais, cláusulas específicas e obrigatórias sobre o fornecimento de informações não confidenciais sobre os processos dos CAMs

- Desenvolver esforço para sensibilização e maior comprometimento formal dos CAMs com os resultados do Programa, incluindo o fornecimento de informações

Além das medidas contratuais, um programa de sensibilização voltado para os Diretores de Associações Comerciais deverá ser desenvolvido visando informá-los dos impactos da utilização de MESC na solução de conflitos com fornecedores e consumidores de seus produtos e serviços, e das experiências exitosas na solução de questões junto ao PROCON, já em desenvolvimento em outros estados, como o Estado de São Paulo.

- Desenvolver esforço para coibir ações inidôneas e/ou apoiar esforço do CONIMA nesta área

Um convênio entre a CACB e o CONIMA deverá ser firmado com esta finalidade específica. Em paralelo, uma cláusula sobre a denúncia e combate a ações inidôneas dos CAMs, deverá ser incluído nos convênios/contratos entre a CACB e as Federações e Associações Comerciais do país

- Desenvolver esforço para mitigar oposição de advogados ao MESC

Desenvolver programa para disseminar a cultura de utilização de MESC junto à área acadêmica

    - Mecanismo de recuperação de custos

Há necessidade de mecanismos para recuperação/mitigação de custos em conflitos que envolvam valores abaixo de R$ 10.000,00, cujas receitas potenciais não cobrem os custos fixos de operação dos CAMs e os custos de arbitragem. Por outro lado, o custo para o reclamante, particularmente o consumido, é elevado. Este mecanismo é fundamental para o funcionamento dos CAMs no âmbito do Trabalho e do Código do Consumidor.

### Valor da causa entre R$ 1,00 a R$ 10.000,00

| VLR CAUSA ( x R$ 1000,00) | TX REGISTRO | Receita CAM | H ÁRBITRO | TOTAL RECEBIDO | % COBRADO SOBRE AS CAUSAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,50 | 100,00 | 20% | 10% | 150,00 | 30,00% |
| 1,00 | 100,00 | 10% | 10% | 200,00 | 20,00% |
| 1,50 | 100,00 | 7% | 10% | 250,00 | 16,67% |
| 2,00 | 100,00 | 5% | 10% | 300,00 | 15,00% |
| 2,50 | 100,00 | 4% | 10% | 350,00 | 14,00% |
| 3,00 | 100,00 | 3% | 10% | 400,00 | 13,33% |
| 3,50 | 100,00 | 3% | 10% | 450,00 | 12,86% |
| 4,00 | 100,00 | 3% | 10% | 500,00 | 12,50% |
| 4,50 | 100,00 | 2% | 10% | 550,00 | 12,22% |
| 5,00 | 100,00 | 2% | 10% | 600,00 | 12,00% |
| 5,50 | 100,00 | 2% | 10% | 650,00 | 11,82% |
| 6,00 | 100,00 | 2% | 10% | 700,00 | 11,67% |
| 6,50 | 100,00 | 2% | 10% | 750,00 | 11,54% |
| 7,00 | 100,00 | 1% | 10% | 800,00 | 11,43% |
| 7,50 | 100,00 | 1% | 10% | 850,00 | 11,33% |
| 8,00 | 100,00 | 1% | 10% | 900,00 | 11,25% |
| 8,50 | 100,00 | 1% | 10% | 950,00 | 11,18% |
| 9,00 | 100,00 | 1% | 10% | 1.000,00 | 11,11% |
| 9,50 | 100,00 | 1% | 10% | 1.050,00 | 11,05% |
| 10,00 | 100,00 | 1% | 10% | 1.100,00 | 11,00% |

Fonte: Análise de Custos: JAB Consultoria e Treinamento

Para as causas de maior valor, a estrutura atual já se mostra autosuficiente e seu desenvolvimento ocorrerá de forma natural, conforme a competência e as leis de mercado

Uma alternativa a ser analisada para estimular o uso dos CAMs em pequenas causas é a criação de um fundo específico, com subsídios de origem pública e privada, a ser administrado e repassado aos CAMs pelo Sistema Judiciário. Esse fundo deverá permitir:

- Criar um modelo de custeamento que viabilize econômica e financeiramente as câmaras. É preciso rever, principalmente os custos variáveis e preços. Só dessa forma o CAM poderá se tornar atrativo do ponto de vista privado, mantendo prazos menores de retorno do investimento, lucratividade e rentabilidade compatíveis com outros investimentos do mercado.

- Criar modelos de auto-sustentação que realize um planejamento inicial de no mínimo 4 a 5 anos com os rumos  a serem seguidos  e os meios para conseguir chegar ao destino estabelecido. Considerar sempre hipóteses otimistas e pessimistas.

    - Capacidade institucional

Mecanismos oficiais de controle dos CAMs serão desnecessários na medida em que a sociedade civil e as instituições de fomento e desenvolvimento consigam manter um fluxo permanente de recursos para a CACB/CONIMA. Esses recursos serão fundamentais para a expansão do uso de MESC e para o controle de qualidade das atividades dos CAMs.

3. Lições aprendidas

3.1 Operacionais

A principal lição aprendida durante a realização do Programa consiste na dificuldade das Confederações em estimular regras de comportamento e de operação para seus confederados. Esta aparente falta de comando, no caso do Programa em foco, foi compensada pelo grande prestígio da instituição junto aos demais segmentos da sociedade, particularmente o Governo e o Jurídico, o que acabou por levar o Programa, por outros meios, ao encontro dos seus objetivos.

3.2 Técnicas/temáticas

É preciso registrar que, no início do Programa, houve um excesso de gastos com capacitação e com materiais para cursos e comunicação, em condições de mercado quase inexistente, em detrimento de programas de difusão e aculturamento. Esta situação foi, sabiamente, corrigida ao longo dos trabalhos, levando o Programa ao atingimento de suas metas e objetivos

3.3	Fatores críticos de êxito (capacidade da agência executora, marco institucional, compromisso de parceiros etc., ou seja, fatores que necessitam estar presentes ex ante na consideração de Programas/Projetos similares no futuro).

O principal fator crítico para o êxito de um programa desta natureza consiste na existência de um embasamento legal adequado e consolidado, sob todos os aspectos, o que ainda não é o caso do Brasil;

- Iniciativa recente do Ministro Márcio Thomaz Bastos, através de Decreto do Ministério da Justiça datado de 9 de novembro, propõe a criação de Grupo de Trabalho para propor ato normativo a fim de disciplinar  a atuação dos árbitros, órgão arbitrais institucionais e entidades especializadas em arbitragem, visando especialmente, proibir e coibir práticas nocivas à ordem pública e ao interesse social

- Projeto de Lei No 94 de 2.002, de autoria da Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro, com parecer emitido pelo Relator do Projeto, Senador Pedro Simon, em 14:03:2006, em discussão na Comissão de Justiça da Câmara, que institucionaliza e disciplina a mediação como método de prevenção e solução consensual de conflitos

- Ausência de capítulos ou cláusulas específicas sobre a utilização de MESC para solução de conflitos em diversas legislações, ocasionando dúvidas e interpretações contraditórias por parte de Juízes: Código do Consumidor e CLT entre outras

- Outros projetos em trâmite na Câmara Legislativa Federal

- Análise comparativa das legislações do Brasil e de outros países da América Latina, indica outras possíveis lacunas na legislação brasileira a serem avaliadas (Anexo 4)

4. Implicações para futuros Programas/Projetos do FUMIN nesta área

Futuros programas / projetos do FUMIN nesta área deverão levar em consideração as seguintes recomendações:

- Considerar as condições específicas de cada país e estado, particularmente a complexidade de suas economias e as dimensões territoriais – cuidado ao importar modelos

- Identificar fontes e propor medidas para mitigar eventuais oposições ao Programa

- Avaliar, preliminarmente, o embasamento legal existente e promover as necessárias alterações, de forma a não comprometer o andamento do Programa

- Levantar existência e condições de mercado antes de propor atividades de treinamento em escala

- Ampliar atividades de difusão/aculturamento, particularmente nas fases iniciais do Programa, direcionando-o para os locais onde exista uma infra-estrutura já instalada

- Síntese de Recomendações

Dar continuidade às providências em curso, relativas a eliminação de problemas identificados anteriormente e que perturbavam o andamento do Programa:

- A manutenção da equipe do Programa

- Melhor detalhamento e controle de execução das atividades do Programa

- O desenvolvimento de esforço para captação de grandes clientes e inclusão de cláusulas compromissórias em seus respectivos contratos

- Ação junto ao TCU para definir seu posicionamento em relação a arbitragem em contratos públicos

- Estimulo à vinculação dos CAMs ao CONIMA e à rede CACB

- Estimulo aos CAMs voltados para a solução de questões de consumo, ainda incipiente em todos os estados

- Promover o uso intensivo da “internet” como mecanismo de comunicação e suporte aos beneficiários

- Acompanhamento permanente de ações de interesse junto aos poderes legislativo e executivo

Adicionalmente, outras medidas deverão ser tomadas visando equacionar problemas identificados

- Melhoria do sistema de informações para controle do mercado de MESC e do desempenho do Programa

- Desenvolver esforço para sensibilização e maior comprometimento formal dos CAMs com os resultados do Programa, incluindo o fornecimento de informações

- Desenvolver esforço para coibir ações inidôneas e/ou apoiar esforço do CONIMA nesta área

- Desenvolver esforço para mitigar oposição de advogados ao MESC

Tradução relativamente livre do seguinte texto: “An evaluation is an assessment, as systematic and objective as possible, of an on-going or completed project, programme or policy, its design, implementation and results. The aim is to determine the relevance and fulfillment of objectives, developmental efficiency, effectiveness, impact and sustainability. An evaluation should provide information that is credible and useful, enable the incorporation of of lessons learned in the e decision making process of both recipients and donors”. Com pequenas alterações essa definição é repetida em OCDE, 2002.