PCR

Informe de Terminación de Proyecto

FORTALECIMIENTO DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COMERCIALES

ATN/MT-6378-BR

Representación en brasil

Junio 2006

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: Brasil |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 3/Febrero/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de métodos alternativos para solución de conflictos comerciales |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 16/Abril/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : TC9802358 MIF/AT:235 |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 16/Abril/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN/MT-6378-BR |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso: 11/Oct/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s): Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil – CACB |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 11/Oct/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Hasta agosto de 2005 Gerardo Martinez-Freyssiner, a partir de esa fecha Ismael Gilio |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 28/Octubre/1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 16/Octubre/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: Junio 2006 |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 16/Octubre/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión Por Representante: |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 16/Abril/2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG; |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 16/Abril/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 50 % = (24/48)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 43 % = (24/56)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: US$ 1.599.400 - Monto actual aprobado: US$ 1.598.891 - Monto total cancelado: US$ 509 | - Contribuciones de contraparte: 2a) De EA: - Monto original aprobado: US$ 1.740.960 - Monto actual aprobado: US$ 1.740.960 2b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: US$ 0 - Monto actual aprobado: US$ 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: US$ 1.740.960 - Monto actual aprobado: US$ 1.740.960 - Costo Total del Proyecto: US$ 3.339.851 |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: US$ 1.598.891 - Porcentaje de los fondos originales (%): 99,97% |  | Gastos de Contraparte: - Monto: US$ 1.744.149,5 Porcentaje del Fondo original (%): 101,91% |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: - Porcentaje del Fondo original (%): |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |
|  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ X ] |  |  |  | Clasific |  | Jun. Año 2002 | Dic. Año 2002 | Jun. Año 2003 | Dic. Año 2003 | Jun Año 2004 |  | Dic Año 2004 | Jun Año 2005 |  |  | Final Año |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ X ] [ ] |  |  |  | PI [ ] |  | [ I ] | [ I ] | [ I ] | [ S ] | [ S ] |  | [ S ] | [ S ] |  |  | [ ] |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [ X ] [ ] |  |  |  | OD [ ] |  | [E] | [E] | [E] | [ E ] | [ E ] |  | [ E ] | [ E ] |  |  | [ ] |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ X ] [ ] |  |  |  | SUP [ ] |  | [ Low] | [L] | [High] | [ H ] | [ H ] |  | [ H ] | [ H ] |  |  | [ ] |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ X ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? # [ ] [ X] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [ S ] DO [ E ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [ X ] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ X ] S [ ] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: En el momento de realización del PCR todavía no se había realizado la Evaluación Final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ME | E | PE | I |  |  |
| Propósito según Marco Lógico del Memorando Donantes. Consolidación institucional y operativa de los Centros de Arbitraje y mediación miembros de CONIMA y del sistema de Métodos Alternos de Solución de Conflictos Comerciales en el Brasil. * Los números alcanzados a nivel nacional por miembros y no miembros de CONIMA son significativamente superiores a las expectativas iniciales. Es difícil establecer que parte de los casos se debe directamente al Programa y no hay datos sobre que número de casos fue solucionado por las CAMs asociadas al Programa. Objetivos específicos de desarrollo según Anexo A del Convenio: 1. Fortalecimiento y consolidación de la capacidad técnica y administrativa de los CAMs 2. Capacitación nacional de árbitros, mediadores y operadores de CAMs participantes a través de una red de especialistas 3. Culturización. Divulgación del alcance y beneficios de los métodos alternativos de solución de conflictos. |  | # Indicadores según Marco Lógico del Memorando de Donantes: # Aumento en el número de casos solucionados al finalizar el proyecto. # 720 contratos firmados con cláusula compromisoria por la cual de darse un conflicto en el desarrollo del contrato se recurrirá a los servicios de los CAMs. # 360 casos solucionados al finalizar el programa, habiendo llegado a una solución en menos de 120 días de su presentación y con un grado de sastisfacción de las partes intervinientes con respecto a los servicios brindados |  |  |  |  |  | X * X X X X | X |  |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ), E ( X ), PE ( ), I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto): (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): - EFECTOS La evaluación de los efectos del Programa se ha realizado a través del Propósito y de sus indicadores según el Marco Lógico del Memorando de Donantes. Sin embargo, por haber ampliado el número de CAMs participantes del programa se ha complementado esa visión con la consecución de los Objetivos específicos de desarrollo según Anexo A del Convenio. 1. El propósito según el Marco Lógico del Memorando Donantes es la consolidación institucional y operativa de los Centros de Arbitraje y mediación miembros de CONIMA y del sistema de Métodos Alternos de Solución de Conflictos Comerciales en el Brasil. # El único indicador de la consecución del propósito es el aumento en el número de casos solucionados al finalizar el proyecto. Específicamente se estableció que se alcanzarían: a) 720 contratos firmados con cláusula compromisoria por la cual de darse un conflicto en el desarrollo del contrato se recurrirá a los servicios de los CAMs; b) 360 casos solucionados al finalizar el programa, habiendo llegado a una solución en menos de 120 días de su presentación y con un grado de satisfacción de las partes intervinientes con respecto a los servicios brindados. Si dividimos estos datos por el número de CAMs al iniciar el proyecto tenemos: a) 40 contratos firmados por Cámara; b) 20 casos solucionados por Cámara. No existen datos específicos para estos indicadores ya que el Ejecutor no estableció un sistema de seguimiento adecuado para ellos. Sin embargo la percepción es que los resultados de las 18 CAMs iniciales han superado los objetivos totales, y las 78 CAMs participantes han superado los objetivos por CAM. Así el resultado parece más que satisfactorio. Se espera que, cuando concluida, la evaluación final externa aportará mayores informaciones. Según los datos proporcionados por CONIMA, los resultados alcanzados a nivel nacional son significativamente superiores a las expectativas del Programa en términos cuantitativos (no se tiene noción a nivel cualitativo), teniendo en cuenta que: a) en 1999 el número de procedimientos administrados ya era de 2.895; b) es difícil establecer la influencia del Programa en el crecimiento de las causas; c) actualmente se estima que hay unas 3000 Cámaras en Brasil; d) no se sabe de cuantas Cámaras proceden estos datos, ya que las Cámaras de Goias procesaron por si solas 30.000 casos en 2005. - Son tres los Objetivos específicos de desarrollo según Anexo A del Convenio: 2.1. El primer objetivo esperado fue el Fortalecimiento y consolidación de la capacidad técnica y administrativa de los CAMs de manera que puedan prestar servicios con eficiencia y eficacia. El Programa ha sido parcialmente efectivo en la ejecución de las actividades del Componente I y ha fortalecido la capacidad técnica y administrativa de las CAMs. Este fortalecimiento ha sido diferente para las distintas CAMs ya que éstas se fueron uniendo al Programa de forma progresiva y se beneficiaron de sus actividades en diferente grado según su tamaño y estructura. La evaluación final externa deberá medir este efecto en las CAMs que participaron del Programa. El objetivo inicial era el fortalecimiento de 18 CAMs, que era el número de CAMs asociadas a CONIMA en el momento de la firma. Después el número creció y las acciones de fortalecimiento y consolidación fueron dirigidas a CAMs asociadas a CONIMA y no asociadas. El crecimiento del número de CAMs ha sido posible gracias al incentivo de las Asociaciones Comerciales y al apoyo del Programa. En este periodo, el número de centros afiliados a CONIMA ha aumentado de 18 para 32, y los centros vinculados al Programa de 18 a 78 al término del Programa en 2005. Adicionalmente, en el mes de junio de 2006 se han abierto y capacitado 20 nuevas CAMs dentro de Asociaciones Comerciales en el Estado de San Pablo. Un efecto paralelo a la creación de nuevas CAMs es la retirada del mercado de personas indeseables que se hacían pasar por capacitadores, árbitros y mediadores y que perjudicaban a los verdaderos profesionales. 2.2. El segundo efecto esperado es la capacitación nacional de árbitros, mediadores y operadores de CAMs participantes del Programa a través de una red de especialistas. El Programa ha sido parcialmente efectivo con este objetivo porque ha cumplido el objetivo de capacitar 180 multiplicadores en mediación y arbitraje y ha formado una red de especialistas aunque ésta no está totalmente organizada y muchos de los primeros multiplicadores no cumplieron su compromiso de impartir 2 cursos de 30 horas para los CAMs que soliciten capacitación. # 2.3. El tercer efecto esperado es el de Culturización o Divulgación del alcance y beneficios de los métodos alternativos de solución de conflictos para asegurar el uso progresivo de esos mecanismos por el sector privado. El Programa ha sido poco efectivo en la culturización sobre mediación y arbitraje en Brasil si consideramos el último estudio de la demanda que contempla empresas micro, pequeñas, medianas y grandes en todo el Brasil. Sin embargo la reciente actividad comercial de la CBMAE enfocada en grandes empresas con una gran base de clientes puede crear un gran efecto informativo y ejemplificador a largo plazo. # Es difícil medir la evolución en el nivel de conocimientos de los empresarios sobre mediación y arbitraje ya que no existen estudios sobre este aspecto en Brasil. Esta evaluación se basa en la comparativa entre el Estudio de Demanda y Oferta de 2001-2002 y el Estudio realizado en 2005-2006 por el Programa ya que la Evaluación intermedia no abordaba este tema y la evaluación final no ha sido concluida todavía. El último Estudio sobre la evolución y estado de la demanda y la oferta entrevistó a 1545 empresarios de todo el país (el primer estudio entrevistó 936 empresarios) y dejó constancia del bajo conocimiento sobre los mecanismos de mediación y arbitraje y el retroceso respecto a la encuesta de 2001-2002. La proporción de empresarios que conocía los dos mecanismos cayó de 19% en 2002 para 8,9% en 2005. - IMPACTOS La meta esperada del proyecto es lograr el desarrollo de una cultura de resolución extra judicial de conflictos comerciales, contribuyendo al descongestionamiento del sistema judicial ordinario, y establecer un clima favorable a la inversión privada. Se está en el camino de conseguir el impacto deseado, ya que está creciendo el número de procesos administrados y el número de CAMs en funcionamiento. Según el Estudio sobre la evolución y estado de la demanda y la oferta (Pag 38): “A pesar de poco conocidos, los mecanismos alternativos vienen siendo cada vez más utilizados. La negociación y la justicia son los mecanismos más utilizados con diferencia. Sin embargo, la utilización del arbitraje creció de forma expresiva. En 2002 la Justicia era 40 veces más utilizada que el arbitraje. En 2004, la Justicia era utilizada 3 veces más. De cada 4 impases, 3 iban para la Justicia y 1 para arbitraje”. Estos resultados se deben parcialmente a la ejecución del Programa y también al éxito de algunos modelos de éxito: 1. El Programa trabaja ampliando el número de CAMs que ofrecen servicios de calidad y con seguridad jurídica, generando demanda de grandes clientes a través de marketing directo, generando demanda de micros y pequeños empresarios a través de colaboraciones con SEBRAE y generando cultura y demanda de MESCs a nivel general con su actuación institucional ante entes públicos. Aproximadamente 10 CAMs del Programa tienen un mayor tamaño y son auto-sostenibles, siendo que están en ciudades o municipios de gran actividad empresarial. 2. El Estado de Goias ha desarrollado un modelo de éxito que empezó en 1996, incluso antes de que fuese aprobada la ley de Arbitraje, y que ya ha solucionado unos 250.000 casos. El modelo consiste en una asociación entre el Tribunal de Justicia, la Organización de Abogados del Brasil, y las Cámaras de Arbitraje y mediación. El Tribunal capacitó los árbitros y mediadores y dio seguimiento de cerca durante dos años, actualmente la estructura es de tutelaje con un esquema de arriba para debajo que cuenta con un coordinador del Tribunal, un juez coordinador del Tribunal, y un juez supervisor para cada una de las 21 Cámaras de Arbitraje. El Tribunal establece los precios de los servicios y deriva gran parte de los casos a las Cámaras. El éxito del modelo está en la colaboración y en el respaldo legal que da el Tribunal a las decisiones arbitrales. Actualmente este sistema ya da solución al 19% de las causas civiles de Goiania. Es interesante destacar que la Séptima Cámara – Corte, se ha especializado en agro negocio trabajando para cooperativas y entidades del área a precios muy atractivos, y estableciendo un sistema de atención volante en 20 comarcas. Estados como Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondonia y Amazonas están comenzando a replicar este modelo. 3. Otros modelos de éxito son los de grandes ciudades como São Paulo que concentra un gran número de empresas. Se puede esperar que el impacto se mantenga o aumente en el futuro dependiendo de: 1. El compromiso de la CACB. 2. El éxito de la Red liderada por la CBMAE y basada en contratos con grandes clientes. 3. El crecimiento de aquellas CAMs que ya tienen una gran actividad en São Paulo, Goias o Bahía. - Otros resultados no previstos originalmente 1. Refuerzo institucional de la CACB. 2. Creación y fortalecimiento de la CBMAE. 3. Fomento de competencias en Brasil con la capacitación y formación de personal especializado en mediación y arbitraje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos). |  |  |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  | Indicadores clave de performance: | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MS |  | S |  | I |  | MI |  |  |  |  |
| 1. Fortalecimiento y consolidación de la capacidad técnica y administrativa de los CAMs, de manera que puedan prestar servicios con eficiencia y eficacia |  |  |  | Indicadores según Marco Lógico Memorando de Donantes: - Elaboración de un estudio de los centros de arbitraje y mediación existentes y potenciales, para identificar su localización, servicios ofrecidos, áreas de especialización, zonas de influencia y estructura organizacional. - Estudio de mercados actuales y potenciales - Análisis de los costes variables y fijos promedio de CAMs tipo en el país, para prestar servicios de mediación y arbitraje - Desarrollo de estrategia para establecer garantías de calidad para CAMs prestadores de servicios de arbitraje y mediación. - Capacitación institucional para los directivos y personal de las CAMs en cómo mejorar la administración y manejo del CAM, incluyendo consejo en el diseño de procesos y procedimientos administrativos, y el manejo técnico y legal de la CAM a los 18 meses de iniciado el Programa. - Diseño e implantación de una política de largo plazo para la operación y prestación de los servicios de arbitraje y mediación que oriente y sirva de guía a los CAMs existentes y a aquellos que deseen ingresar a prestar servicios MASC en el país. |  |  |  |  |  | X X X X X |  | X |  |  |  |  |  |
| 2. Capacitación nacional de árbitros, mediadores y operadores de CAMs participantes a través de una red de especialistas |  |  |  | - Tres cursos intensivos en actualización de técnicas de arbitraje con duración de 30 horas, a los 36 meses de iniciado el programa. 180 docentes formados. - Tres cursos intensivos en actualización de técnicas de mediación con duración de 30 horas, a los 36 meses de iniciado el programa. 180 docentes formados. - Tres cursos intensivos en actualización pedagógica para los 180 docentes formados en arbitraje y mediación a los 24 meses de iniciado el Programa. - Realización por los docentes formados de 360 cursos de capacitación en arbitraje y mediación a los 36 meses de iniciado el Programa. |  |  |  |  |  | X X X |  | X |  |  |  |  |  |
| 3. Culturización. Divulgación del alcance y beneficios de los métodos alternativos de solución de conflictos. |  |  |  | - Puesta en marcha de la estrategia de difusión de los MASC y de los servicios prestados por los CAMs participantes del programa, ante profesionales, empresas, abogados, jueces, después de seis meses de iniciado el programa y a lo largo de la duración de éste. - Material de difusión realizado y distribuido de acuerdo con la campaña puesta en marcha. - Cuarenta acuerdos logrados por cada CAM con empresas, gremios, o estudios de abogados para utilizar sus servicios de solución de conflictos, e inclusión de cláusulas compromisorias al finalizar el programa. - Veinte casos reales de solución de conflictos a través de arbitraje o mediación por cada uno de los CAMs participantes del Programa. |  |  |  | X |  | X |  | X X |  |  |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ), S ( X ), I ( ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. 1. El componente uno fue parcialmente satisfactorio ya que aunque las actividades fueron realizadas, sus productos sólo fueron presentados a las CAMs en un seminario en 2003 (1.5.1) y la asimilación y aplicación de estos productos por parte de las CAMs fueron reducidas. Los resultados de este componente se presentan a continuación: - Elaboración de un estudio de los centros de arbitraje y mediación existentes y potenciales, para identificar su localización, servicios ofrecidos, áreas de especialización, zonas de influencia y estructura organizacional. Fue elaborado un estudio de la oferta y demanda de servicios MESC en 2001 que fue ineficiente en términos de coste-beneficio ya que costó aproximadamente US$ 107.000 y sólo sirvió para confirmar las suposiciones del Programa. - Estudio de mercados actuales y potenciales. Idem punto 1.1. - Análisis de los costes variables y fijos promedio de CAMs tipo en el país, para prestar servicios de mediación y arbitraje. Se realizó un estudio de los costes relacionados a los servicios de mediación y arbitraje dando como resultado la creación de modelos para análisis de viabilidad económica y acompañamiento financiero de las CAMs. Coste aproximado US$ 23.000. - Desarrollo de estrategia para establecer garantías de calidad para CAMs prestadores de servicios de arbitraje y mediación. Fue realizado un estudio sobre la calidad de los servicios, que dio como resultado un Sistema de Garantía de Calidad para implantación en las CAMs. Adicionalmente se realizó un seminario de alto nivel para la discusión de los aspectos generales envueltos en estos servicios. - Capacitación institucional para los directivos y personal de las CAMs en cómo mejorar la administración y manejo del CAM, incluyendo consejo en el diseño de procesos y procedimientos administrativos, y el manejo técnico y legal de la CAM a los 18 meses de iniciado el Programa. Fueron elaborados modelos de O&M para las CAMs que fueron presentados en el seminario de 2003. Posteriormente fueron realizados dos cursos: - Seminario de capacitación de dirigentes de Cámaras de mediación y arbitraje para 95 personas. Evento realizado en Brasilia donde fueron abordados los aspectos estudiados por las consultorias de O&M, Costes y Calidad, además de sensibilización para la auto sustentación. Coste aproximado de US$ 59.000. - Fueron realizados dos cursos para formación de secretarios de procedimientos totalizando 82 participantes. Cabe resaltar la importancia de estos cursos para dar seguridad jurídica a los procedimientos. - Diseño e implantación de una política de largo plazo para la operación y prestación de los servicios de arbitraje y mediación que oriente y sirva de guía a los CAMs existentes y a aquellos que deseen ingresar a prestar servicios MASC en el país. El trabajo realizado fue considerado insatisfactorio por el Ejecutor, aunque se aprovechó la directriz de auto sostenibilidad de las CAMs. + Además, se desarrolló un sistema de gestión de procedimientos destinado al registro de los procedimientos de las cámaras afiliadas a la CBMAE. El sistema comprende diferentes facilidades, destinadas al uso directo de las cámaras afiliadas y por la CBMAE como coordenadora de la Red. Fue realizada una versión inicial que no ha sido adoptada por las CAMs, y se realizó una segunda versión que no entró en uso todavía. Coste aproximado de US$ 147.000. - La ejecución del componente dos fue parcialmente satisfactoria ya que aunque fueron capacitados 258 multiplicadores (218 en arbitraje, 199 en mediación y resultando en 159 en ambos - objetivo de 180 en mediación y 180 en arbitraje), éstos realizaron parcialmente sus tareas de multiplicación y actualmente la Red de especialistas multiplicadores se percibe como poco activa (existe una comunicación via email de preguntas y respuestas entre los componentes de la Red de multiplicadores). - Tres cursos intensivos en actualización de técnicas de arbitraje con duración de 30 horas, a los 36 meses de iniciado el programa. 180 docentes formados. Resultado 218 docentes formados en 5 cursos. - Tres cursos intensivos en actualización de técnicas de mediación con duración de 30 horas, a los 36 meses de iniciado el programa. 180 docentes formados. Resultado 199 docentes formados en 5 cursos. - Tres cursos intensivos en actualización pedagógica para los 180 docentes formados en arbitraje y mediación a los 24 meses de iniciado el Programa. Todos los cursos de formación de multiplicadores tuvieron un módulo de actualización pedagógica. Fueron realizados 6 cursos de capacitación de multiplicadores: - Itapema – I PFM – Programa de Formação de Multiplicadores – Arbitragem e mediação - Maragogi A – II PFM – Programa de Formação de Multiplicadores – opção Arbitragem - Maragogi B – II PFM – Programa de Formação de Multiplicadores – opção Mediação - MPC – piloto – Curso mediado por computador – turma piloto para formação de multiplicadores – A&M - MPC – Curso mediado por computador – turma norma (após correções e adaptações) para formação de multiplicadores – A&M - CFA – Formação de multiplicadores em convênio com o CFA (Conselho Federal de Administração – Curso mediado por computador – A&M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los multiplicadores formados por el programa están distribuidos por todo el país. Multiplicadores formados por el programa. Curso; Centro-Oeste; Nordeste; Norte; Sudeste; Sul; Total. Itapema A&M; 7; 25; 12; 30; 26; 100. Maragogi A; 10; 16; 6; 19; 8; 59. Maragogi M; 8; 16; 11; 5; 40. MPC - Piloto; 3; 2; 2; 1; 8. MPC; 18; 4; 1; 3; 26. MPC - CFA; 16; 5; 1; 3; 25. Total; 62; 68; 19; 66; 43; 258. 2.4. Realización por los docentes formados de 360 cursos de capacitación en arbitraje y mediación a los 36 meses de iniciado el Programa. Los multiplicadores formados, no han cumplido con el objetivo de impartir cada uno dos cursos de mediación y arbitraje de 30 horas, pero 203 multiplicadores han impartido algún tipo de capacitación (108 cursos y 267 presentaciones) que han llegado a 10.760 interesados. Acción de los multiplicadores. Formación; Multiplicadores; Cursos; Otros Eventos; Número de participantes. Itapema; 94; 37; 100; 4.110. Maragogi A; 50; 23; 98; 3.620. Maragogi M; 31; 0; 69; 2.070. MPC - Piloto; 5; 6; 120. MPC; 12; 30; 600. MPC - CFA; 11; 12; 240. Total general; 203; 108; 267; 10.760. Los multiplicadores formados son principalmente profesores universitarios, aunque también incluye a profesionales del SEBRAE y de otras instituciones. El efecto multiplicador en número de cursos ha sido inferior al esperado porque los participantes de los seminarios de Itapema y Maragogi no fueron debidamente informados de que tenían que impartir dos cursos de 30 horas como condición para la asistencia al seminario. En 2005 fue realizado el primer curso de capacitación de multiplicadores con el Conselho Federal de Administração aunque no entrá dentro de las actividades del programa, sí que fueron utilizados los materiales del programa. - La ejecución del componente de culturización fue parcialmente satisfactoria ya que aunque se realizaron eventos y se distribuyeron materiales de difusión, el conocimiento de los medios de arbitraje y mediación se ha reducido entre las empresas encuestadas de un 19% para un 12%. Durante la ejecución se realizaron acciones para crear una cultura sobre mediación y arbitraje para que a corto y medio plazo se generase un nivel de demanda efectiva suficiente que permita el mejor uso de la capacidad instalada de las CAMs. Se ha avanzado en diferentes aspectos, en colaboración con otras instituciones, pero aún no se ha conseguido una demanda suficiente para hacer sustentables a todas las CAMs. Esta demanda sí que es voluminosa en algunas grandes ciudades haciendo que las CAMs allí radicadas sean sustentables.Los recursos para este componente sumaban US$ 285.880 (196.400 de la Contribución y 89.480 de la CACB).Estos recursos pueden ser considerados escasos para poner en marcha una estrategia de difusión nacional y además los recursos disponibles no fueron maximizados ya que faltó una estrategia inicial y una organización de las actividades alineadas con una estrategia (eventos, materiales, etc) - Puesta en marcha de la estrategia de difusión de los MASC y de los servicios prestados por los CAMs participantes del programa, ante profesionales, empresas, abogados, jueces, después de seis meses de iniciado el programa y a lo largo de la duración de éste. En enero de 2004 se contrató una consultoría en comunicación que finalizó en octubre de 2004 (con un atraso de 5 años respecto a la planificación inicial.) El coste fue de US$ 29.462 y los resultados insatisfactorios - un informe sobre la campaña y el desarrollo de piezas publicitarias producidas por el Programa o por los CAMs. - Material de difusión realizado y distribuido de acuerdo con la campaña puesta en marcha. Los materiales promocionales no fueron elaborados según la estrategia de difusión ya que su impresión se inició en abril 2002 hasta junio 2005. Fueron preparados, impresos y distribuidos materiales de promoción de los servicios de mediación y arbitraje que incluían folletos, carpetas, libros y carteles entre otros. Coste de US$ 30.690. Entre los materiales producidos se encuentran: i) la revista sobre mediación y arbitraje llamada Resultado que se lanzó en 2004 y que ya tiene 18 números; (ii) los libros “A Arbitragem no Brasil”, “Introdução aos Métodos Extrajudiciais de Solução de Controversias – MESC”, “MESCs – Uma visão Geral de Conceitos e Aplicações Práticas”, “Casos de Sucesso – Accesso a Justiça”, “A mediação e a arbitragem no Mundo Contemporáneo”; (iii) un paquete con cd y manual para de formación a distancia de árbitros y mediadores; (iv) finalmente se publicó una serie de folletos y libritos introductorios a la mediación y el arbitraje. - Cuarenta acuerdos logrados por cada CAM con empresas, gremios, o estudios de abogados para utilizar sus servicios de solución de conflictos, e inclusión de cláusulas compromisorias al finalizar el programa. Resultado: las empresas, gremios o estudios de abogados son reticentes a firmar acuerdos con CAMs específicas ya que podría suscitar sospechas sobre la imparcialidad de éstas en los procesos de arbitraje o mediación. Sin embargo el número de cláusulas compromisorias firmadas en total por todas las CAMs del Programa se estima muy superior al objetivo inicial ya que el número de procesos solucionados alcanzó los 17.079 sólo en 2005. - Veinte casos reales de solución de conflictos a través de arbitraje o mediación por cada uno de los CAMs participantes del Programa. Se estimaba que iban a participar 18 CAMs por 20 casos resulta en 360 procesos solucionados. Los resultados alcanzados a nivel nacional son muy superiores. + Además de estos indicadores, el Anexo A del Convenio indica tres acciones adicionales a ser realizadas en este componente: (2.10.c) establecer dentro de la unidad técnica ejecutora un centro de información permanente y una biblioteca virtual para proporcionar información sobre los servicios de todos los centros, así como información generales sobre los MASC en el ámbito nacional e internacional – Resultado: fue elaborada una pequeña biblioteca física y una biblioteca virtual en al página web, no incluye los documentos resultado de las consultorías; (2.10.d) elaborar e implantar un programa de identificación, reclutamiento y selección de difusores del Programa – Resultados: se han formado 60 difusores en 2 seminarios de capacitación (30 por seminario), las CAMs seleccionan y envían el personal a ser capacitado, que regresa a las respectivas CAMs a realizar las tareas de difusión. Actualmente reciben unos recursos del programa SEBRAE para que realicen la difusión y envíen informes de la actividad realizada a la Unidad Ejecutora. Esos informes no están estandarizados; (2.10.e) implementar un programa de visitas semanales a diversas localidades y regiones que, de acuerdo con los estudios de marketing del componente 1, requieran promoción y difusión de los servicios – Resultado: esta actividad resultó inabarcable dado el número de localidades y regiones que requieren eventos de promoción y difusión, en su lugar, se realizaron dos reuniones del Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial en 2000 y 2005 (coste de US$ 92.000 aprox.), participación en congresos de la CACB y en otros congresos especializados. ++ Adicionalmente, se creó un sistema de marketing directo a grandes clientes basado en la CBMAE y la Red de Negocios (CAMs asociadas a este programa de ventas). La lógica de este sistema es que CBMAE realiza un esfuerzo de marketing directo a grandes empresas ancla con el objetivo de que firmen un contrato de mediación y arbitraje por el que podrán resolver sus causas a través de las CAMs de la Red de Negocios. En este sentido la CBMAE está realizando una inversión para hacer crecer el mercado. En contrapartida, la CBMAE exige a los participantes de la Red de Negocio que repasen el 2.5% de la facturación generada por estos contratos a la CBMAE y el 12.5% a la entidad que realizó la venta o captación (en este caso también la CBMAE). En este sentido existen entre 25 y 30 CAMs adheridas a la Red de Negocios, aunque no están repasando el porcentaje de 2.5% y 12.5% a la CBMAE y al vendedor respectivamente, ya que los volúmenes aún son mínimos. Los participantes de la Red de Negocio pueden aplicar los procedimientos de la CBMAE, una tabla de precios recomendada, y otros productos estandarizados por la CBMAE. Se espera que adhieran a la Red de Negocios entre 80 y 100 CAMs (la mayoría participantes del Programa y asociadas a la CACB) para dar cobertura nacional y asegurar la calidad del servicio. |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto(Supuestos). |  |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Negativos 1. Durante la vigencia del Programa, el Supremo Tribunal Federal recibió un recurso de inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la ley de arbitraje y este hecho generó cautela entre los potenciales usuarios y sirvió de argumento para aquellos segmentos aún no convencidos de las ventajas de los MESC, siendo muchos de ellos abogados. El recurso entró en el 2001 y no se rechazó hasta 2004. 2. Durante la ejecución del Proyecto surgió un grande número de actividades inadecuadas o fraudulentas en relación a los MESCs. Ese hecho inhibió muchas acciones de CAMs comprometidas con la calidad de los procedimientos y su aplicabilidad. Las actividades de MESCs fueron perjudicadas como un todo dada la dificultad de los usuarios en separar unos de otros. Positivos 3. La devaluación del real hizo que la contribución del FOMIN de $1.599.400 aumentase substancialmente. El ejecutor argumentó que también aumentaron los precios y que se realizaron algunas actividades adicionales que no estaban originalmente en el Programa. Contribución inicial: US$ 1.599.400 = $R 1.599.400 Año 1999; Año 2000; Año 2001; Año 2002; Año 2003; Año 2004; Año 2005. Desembolso Contribución FOMIN en US$; 159.000; 115.575; 337.965; 365.677; 226.113; 180.027; 185.042. Media del tipo de cambio aprox.; 1,7; 1,7; 2,2; 2,8; 3,0; 2,8; 2,4. Equivalente en Reales; 270.300; 196.477; 743.523; 1.023.896; 678.339; 504.076; 444.101. Contribución final desembolsada: US$ 1.569.400 = $R 2.852.560 4. El sector judiciario continua acumulando retrasos en la gestión de sus procesos, y parece que esta situación va a continuar hasta que la justicia estatal consiga estructurarse para ejecución de sus funciones de forma más ágil. 5. El aumento de las transacciones internacionales después de la promulgación de la ley de Arbitraje, que exige la disponibilidad de MESCs. El desafío es traer para las Cámaras Brasileñas la mayoría de los procesos, dividiendo de forma más equilibrada el volumen de procesos con las cámaras internacionales consagradas. 6. La legislación sobre PPPs aprobada en diciembre de 2004 por el legislativo federal, establece de forma explícita la posibilidad de adopción de los MESCs. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas de la Unión todavía no tiene un posicionamiento definitivo sobre su adopción. El memorando de donantes, aunque no el convenio, identifica como hipótesis principal para conseguir el propósito la manifestación de interés y el apoyo de los empresarios brasileños. Aunque también reconocía que en el momento inicial la comunidad empresarial en Brasil no estaba usando los MASC para resolver sus conflictos con mucha frecuencia. Este supuesto no se ha dado en su plenitud aunque la utilización de los MASC ha aumentado sustancialmente. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Negativos 1. La falta de comprometimiento formal de las CAMs con el Programa hizo que muchos adoptasen una postura pasiva en las actividades. El presupuesto inicial establecía un aporte de las CAMs al Programa de US$ 689.880 que no fue concretizado. En su lugar otras instituciones, como el SEBRAE, realizaron el aporte económico. Sin embargo, una vez más quedó demostrado que las actividades en que el beneficiario no realiza un aporte no son valorizadas y son poco aprovechadas. 2. La falta de productos estructurados para capacitación, gestión, difusión, etc, hizo que el programa se centrase en generar esos productos y dedicar menos esfuerzos a la aplicación y diseminación de éstos. Positivos 3. El bajo nivel de las CAMs en la mayoría de los casos hizo que las actividades realizadas aportasen valor diferencial para la mayoría de ellas y fuesen bien recibidos. |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ), E ( ), I ( X ), MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ X ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ X ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ X ] Débil capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ X ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ ] Otros (Por favor especificar). [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |  |
| Explicación: El principal motivo para catalogar el proyecto como ineficiente es que el tiempo de ejecución final fue un 50% superior al plazo de ejecución inicial. Este plazo inicial de 48 meses era optimista ya que la ley de Arbitraje era bastante reciente (aprobada en 1996) al igual que las primeras CAMs y además los empresarios no estaban acostumbrados a la utilización de los MESCs. Se dieron tres factores que afectaron la eficiencia en la ejecución del Proyecto: 1. Problemas de reconocimiento legal. Durante la vigencia del Programa, el Supremo Tribunal Federal recibió un recurso de inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la ley de arbitraje y este hecho generó cautela entre los potenciales usuarios y sirvió de argumento para aquellos segmentos aún no convencidos de las ventajas de los MESC, siendo muchos de ellos abogados. El recurso entró en el 2001 y no se rechazó hasta 2004. 2. Débil gestión del proyecto. Aunque la CACB tiene casi 100 años de historia (constituida en 1912) y representa a 27 federaciones, que a su vez representan a 2.100 asociaciones comerciales y éstas representan a un total de 150.000 asociados (empresas industriales, comerciales, rurales, etc) y es considerada como una institución de reconocida capacidad institucional, la UEP ha realizado una débil gestión que ha afectado los resultados del Programa. Una explicación para esta gestión es la alta rotación del coordinador del Proyecto (4 durante el Programa) y de sus cuadros produciendo discontinuidad en la gestión y falta de visión de conjunto de las acciones. 3. El diseño del Programa y su comunicación al ejecutor han tenido deficiencias que han resultado en una falta de visión del plan de ejecución por parte del Ejecutor. En concreto, el marco lógico del Memorando de Donantes y el Anexo A del Convenio (sin marco lógico) no coinciden en su diseño por lo que se hace difícil entender el conjunto de actividades explicadas en el Anexo A con los indicadores recogidos en el marco lógico del Memorando de Donantes. Igualmente, el ejecutor trabajó el Proyecto con el Anexo A y un marco lógico propio que probablemente fue diseñado antes del marco lógico del Memorando de Donantes. Esta falta de comunicación ha perjudicado el seguimiento de las acciones e indicadores del Programa. 4. Finalmente, el Banco tiene parte de responsabilidad en la eficiencia del Proyecto, ya que se percibe falta de control en la gestión y en la medición de los resultados durante el proyecto. Las recomendaciones de la evaluación intermedia no fueron tomadas en cuenta para mejorar la gestión y medición de resultados. Igualmente, el Banco no planeó de forma adecuada las actividades de finalización y cierre (fecha de último desembolso 16 Octubre 2005) por lo que el retraso en el cierre es considerable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. El Programa tiene tres niveles diferentes en que son sostenibles sus acciones y sus efectos. Por un lado hay que analizar la sostenibilidad de la CBMAE como CAM de referencia que genera una demanda nacional con grandes clientes y que sirve de ejemplo para el refuerzo y capacitación al resto de CAMs. En segundo lugar, hay que analizar la sostenibilidad de las CAMs del Programa en sí mismas. Y por último, la sostenibilidad de la Red de multiplicadores. La ejecución del Programa del FOMIN acabó en abril de 2005 y en ese momento no se había conseguido ni la auto sostenibilidad de la CBMAE ni de la mayoría de las CAMs. Sin embargo, la CBMAE ha continuado su ejecución con los fondos proporcionados por la CACB y el SEBRAE-Nacional y las CAMs continúan su actividad gracias al apoyo de sus instituciones matrices. El SEBRAE está reformulando su apoyo al Programa y se está centrando en conseguir la sostenibilidad de éste dando prioridad a las acciones de mercado. La mayoría de las CAMs, entre un 50 y 60%, son dependientes de asociaciones comerciales, grandes federaciones de industria, cámaras binacionales, etc. 1. Sostenibilidad de la CBMAE y continuación de algunas actividades del Proyecto. La CBMAE presupuesta unos ingresos anuales $R1.050.250 y unos costes anuales de mantenimiento de 795.520 reales para el periodo de julio 2006 a junio 2007. Este año es decisivo para probar que la estrategia de crecimiento a través de grandes clientes es posible, y dependiendo del éxito de esta estrategia el escenario para los próximos años puede ser muy diferente. Por eso, sólo se presenta un presupuesto para los próximos 12 meses. Los 795 mil reales sirven para soportar una estructura que cuenta con entre ocho y diez profesionales a tiempo total y parcial. Fuentes de recursos para que el Proyecto continúe a través de la CBMAE: (i) los ingresos por venta de kits de capacitación. Se espera que para 2006, el Conselho Federal de Administração proporcione ingresos por valor de aproximadamente 100 mil reales al proyecto procedentes de contratos de capacitación. (ii) Las comisiones procedentes de los contratos firmados entre la CBMAE y grandes clientes. En los próximos 12 meses se espera firmar 4 contratos que generarán un gran volumen de causas. El coordinador del programa aseguró que está muy próximo a cerrar un gran contrato con una Asociación empresarial que incluye a 2.300 empresas y 6 millones de clientes. Si se firmase el contrato se iniciaría su aplicación con un piloto en salud en Minas Gerais. Durante el 2006, también se espera cerrar 2 grandes contratos con grupos aseguradores (UNIDAS) y de minas, estos clientes representarán un número de contratos y tendrán un porcentaje de conflictividad que generaría el negocio de las Cámaras. Se espera que en el momento en que se firme el primer gran contrato entre la CBMAE y un gran cliente, aumentará el potencial de captación de nuevos grandes clientes, y que la mayoría de las CAMs participarán de la Red de Negocios generando beneficios de escala. El crecimiento de este mercado no será inmediato, ya que hay que cambiar contratos que ya están vigentes y formar especialistas en el sector. (iii) los ingresos por prestación de servicios de consultoría principalmente a empresas interesadas en MESCs. (iv) el financiamiento de la CACB. El aporte de recursos por la CACB se limita a dar infraestructura, oficinas, personal de apoyo, etc. (v) patrocinios para eventos y publicidad en revistas (vi) El financiamiento del SEBRAE para 2006 se divide en el contrato vigente hasta junio 2006 y el que está por firmar que sería de un año, sumando los dos contratos la CBMAE espera recaudar 275 mil reales (125 del vigente, más 150 del futuro contrato). 2. Sostenibilidad de las CAMs y del impacto del Proyecto. Como ya ha sido mencionado, la mayoría de las CAMs, entre un 50 y 60%, son dependientes de asociaciones comerciales, grandes federaciones de industria, cámaras binacionales, etc, y no son auto sostenibles por el negocio que generan con los procedimientos de mediación y arbitraje. De las 78 CAMs que participaban del programa en 2005 se estima que sólo las que operan en grandes ciudades (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Curitiva, Porto Alegre) tienen un volumen de procesos suficiente para ser autónomas económicamente. La actividad principal de la mayoría de las CAMs continua siendo la capacitación de árbitros y mediadores, igual que en 1999. La continuación de grandes CAMs en centros de negocios y financieros de Brasil asegura el número creciente de procesos tramitados y solucionados al año y por lo tanto da continuidad al impacto esperado del Programa. 3. Sostenibilidad de la Red de capacitadores. No existe una red de capacitadores actuando como Red que intercambia informaciones y mantiene encuentros de forma regular. Los capacitadores fueron formados, y algunos de ellos están realizando cursos y eventos de capacitación. Existe una lista con los nombres e emails de los capacitadores y se les envía la revista de la CACB de forma regular. Sin embargo, la lista de capacitadores ha sido poco difundida y no aparece en la página web de la CACB. Nuevas actividades deberían llevarse a cabo para revitalizar y mejorar la capacidad multiplicadora de los agentes de la Red. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. El Programa no establecía niveles de sostenibilidad para la continuación del Programa, ni para las CAMs ni para la Red de capacitadores. Sin embargo, se puede intuir que la sostenibilidad conseguida supera las expectativas iniciales en el número de CAMs funcionando ya que el número de 78 en 2005 y 84 en junio 2006 (más 20 nuevas incorporaciones en San Pablo) está muy por encima de las 18 iniciales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. Conclusión y recomendación 1. Conclusión - El programa está en un momento crítico de su ejecución ya que se está generando oferta y demanda de MESCs. Por un lado, está creando una red de CAMs nacional (ampliando el número de CAMs asociadas, especialmente en San Pablo) y por otro lado, está buscando volumen de causas a través de contratos con grandes clientes a escala nacional. El éxito de este nuevo modelo de Red durante los próximos 12 años determinará el crecimiento de los MESCs y el impacto del Programa. 2. Recomendación – Se recomienda poner el énfasis en los siguientes aspectos: i) alcanzar convenios con grandes empresas que generen un volumen considerable de procesos; ii) firmar convenio con SEBRAE para que mantenga apoyo al proyecto en los aspectos de desarrollo de mercado y de apoyo institucional; iii) desarrollar una gama de servicios relacionados como capacitación y consultoría para empresas y CAMs; iv) mejorar la gestión del proyecto a través del establecimiento de un sistema de seguimiento estandarizado para todas las CAMs; v) presentar los resultados alcanzados dentro de uno o dos años al BID para dar seguimiento al Programa; vi) reciclar a los multiplicadores formados en Itapema y Maragogi con los nuevos materiales de capacitación. Medidas acordadas 3. La CBMAE se compromete a desarrollar y establecer un sistema de seguimiento para monitorar los avances del proyecto para todas las CAMs asociadas. Además de continuar utilizando las informaciones de mercado proporcionadas por CONIMA. 4. El ejecutor se compromete a publicar en la página web de la CBMAE los productos y documentos del programa. Así como la lista de los multiplicadores capacitados con sus datos de contacto y características específicas. 5. CBMAE continuará participando del programa Socios para la Innovación del BID-FOMIN (compuesto por cinco redes), formando parte de la Red ADR de Métodos alternativos de solución de controversias. La misión de la RED ADR es coadyuvar para el mejoramiento del entorno de los negocios aumentando la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en América Latina y el Caribe, por parte de las empresas (grandes y PYMEs). La participación en la Red permite compartir los conocimientos y mejores prácticas adquiridos durante la ejecución del Programa, y por tanto, ampliar el impacto de éste. 6. La Red de multiplicadores y el contacto entre ellos y la CBMAE será reforzada a través de nuevos mecanismos adicionales a la revista que ya es enviada a éstos de forma regular. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Existen diversos factores internos y externos que hacen que el proyecto, aunque finalizado, continúe vigente en su contenido: 1. La CACB tiene interés en que el proyecto continúe y seguirá fomentando sus actividades a través de la CBMAE. 2. El SEBRAE lleva varios años apoyando el Proyecto de difusión de MESCs (Métodos extrajudiciales de solución de controversias) y su colaboración es fundamental para alcanzar a las micro y pequeñas empresas como público objetivo. 3. El mecanismo de MESCs está incorporado en la nueva Ley de Micro y Pequeñas empresas que fue aprobada en el Congreso durante junio 2006. Esta nueva ley tuvo como uno de sus principales precursores al SEBRAE y sentará las bases para un mercado creciente para las CAMs. 4. Existe una discusión permanente con el Tribunal de Cuentas de la Unión y sus equivalentes en los estados y municipios para que disciplinen la adopción de los MESCs por el estado. Aunque la ley no veda la adopción por el poder público, todavía hay mucha polémica sobre la “disponibilidad” de los derechos en cuestión. Un posicionamiento más positivo por parte de los tribunales de cuentas, sería un factor de gran importancia para el aumento de la aplicación de MESCs en todo el país. La CBMAE tomó la iniciativa de mantener contactos con el TCU en Brasilia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP)  Probable (P) Poco Probable (PP) Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VIII. LECCIONES APRENDIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. Las lecciones aprendidas del proyecto han sido consensuadas con el equipo ejecutor actual, ya que hubo 4 coordinadores en total y diferentes equipos en sus gestiones. Diseño 1. En el Convenio es importante definir claramente los objetivos, indicadores, medios de verificación e hipótesis del Programa para así facilitar la ejecución y el seguimiento de éste. En el programa diseñado del Convenio no aparece una matriz de marco lógico y no aparecen los indicadores para los objetivos y los componentes. Los indicadores de impacto que aparecen en el memorando de donantes son generales, no aíslan el impacto del proyecto del resto de factores del entorno, y no son realistas en cuanto al número de convenios y procesos. 2. Es fundamental dar mayor importancia a la consecución de objetivos y al seguimiento de los indicadores. Si existen indicadores de seguimiento es importante incluir en el programa un sistema adecuado de revisión y seguimiento de estos indicadores. En el Programa no ha existido un sistema de seguimiento básico sobre (CAMS totales, afiliadas, número de convenios firmados entre CAMS afiliadas y empresas, número de procesos iniciados y finalizados por año en mediación y arbitraje para las CAMs afiliadas, tiempo medio de solución de conflictos y nivel de satisfacción, etc.) 3. Las evaluaciones intermedias o finales pueden entrar en el diseño para ayudar a diseñar el sistema de seguimiento y a recoger la información de los indicadores, apoyando la toma de decisiones en momentos críticos de la ejecución. El programa recogía una evaluación intermediaria y una final que todavía no ha sido concluida dado el retraso en su contratación. 4. Es necesario dar mayor importancia a la sostenibilidad del Programa, incluyendo en el programa cual será las sostenibilidad del proyecto una vez acabada la cooperación. 5. Según el ejecutor, para realizar un cambio de cultura como el que pretendía el Programa es necesario un periodo de entre ocho y diez años. Esta afirmación se sustenta en la dificultad de cambiar el entorno jurídico. El poder judiciario es conservador y no quiere ceder esa parcela de poder. Además el judiciario tiene potestad para aceptar o no las cláusulas de los contratos y dar opción a reclamación sobre un proceso alternativo, lo que crea precedentes y marca la dinámica de cada Estado. Los abogados que trabajan para las empresas tienen miedo de perder su cuota de mercado. Y las empresas no conocen el funcionamiento de los medios alternativos. Ejecución 6. Es necesario involucrar a los beneficiarios (CAMs, árbitros, mediadores, etc) en el proyecto y tener una relación próxima con ellos. Las acciones de fortalecimiento, capacitación y culturización que no tienen una contraparte directa de los beneficiarios no son aprovechadas y por lo tanto no consiguen su objetivo. Las CAMs apenas realizaron aportes al Programa y la Contraparte que se esperaba de ellas fue cubierta por el SEBRAE Nacional. Las acciones que requerían el aporte directo de las CAMs tuvieron mayor éxito y continuación (ejemplo, pago de pasajes para la asistencia al tercer seminario de capacitación de multiplicadores.) Una propuesta es ir aumentando el aporte de los beneficiarios en las actividades a medida en que conocen y se sienten más involucrados en el proyecto. 7. Hay que trabajar la oferta y la demanda en paralelo desde el primer momento, tal y como establecía el Programa. El ejecutor defiende que la secuencia ejecutada del programa fue adecuada, centrándose en el inicio en la oferta (componentes 1 y 2) y después en la demanda (componente 3). Sin embargo, durante la ejecución no se realizó un plan estratégico de culturización hasta 5 años de iniciado el Programa lo que hizo que las acciones durante la ejecución no fuesen direccionadas. Actualmente la CBMAE tiene una estrategia de trabajo en Red y de captación de grandes clientes que tienen una gran base de clientes y relaciones de largo plazo con ellos (seguros, bancario, transporte), lo que aumenta las probabilidades de conflicto y de resolución a través de la mediación y el arbitraje. Este mercado ya fue indicado por el primer estudio de oferta y demanda elaborado en 2001-2002. Esta estrategia podía haber sido implantada desde el inicio del Programa estableciendo un Proyeco Piloto en un sector y en una región donde las CAMs ya estuviesen preparadas, y así crear una referencia para cuando el resto de CAMs ya estuviesen capacitadas. 8. Realización de acciones piloto para las actividades, especialmente los eventos y los cursos de capacitación de multiplicadores, para así mejorar las ideas y materiales antes de llevarlos a gran escala. Un ejemplo de esta práctica fue la elaboración de un piloto para el curso a distancia de formación de árbitros y mediadores. 9. El Comité de Coordinación y Control (CCC) fue importante en el inicio pero ha resultado ser de poca utilidad durante la ejecución del Programa. El CCC estaba compuesto por ocho representantes (4 de la CACB y 4 de CONIMA) a los que se les presentaban los resultados del Programa. El CCC estuvo en actividad desde 1999 hasta junio 2005. En el inicio del Programa existían 18 CAMs que estaban asociadas al CONIMA y que tenían un monopolio en los servicios de formación de árbitros y de capacitación de empresas. La participación del CONIMA en el CCC redujo la resistencia de esas cámaras a la participación en el Programa. Algunas Cámaras participantes del Programa acusan al CCC de ser muy cerrado y de centrarse en el arbitraje de altos valores despreciando el arbitraje de pequeños valores aunque de muchos procesos y por tanto de muchos clientes. 10. El programa se centró excesivamente en la capacitación de profesionales (gestores, árbitros, mediadores, multiplicadores) que eran abogados, y que acababan siendo los que siempre acudían a capacitaciones y seminarios, los papas del arbitraje y la mediación. Este fue un error que está siendo superado con el programa Acceso a Justicia del SEBRAE que intenta: (i) informar y capacitar a otros especialistas que no sean abogados como por ejemplo ingenieros petrolíferos, (ii) formar profesores de 1300 escuelas, y (iii) articular Colegios profesionales (Conselhos profisionais) que indiquen especialistas y difundan el proceso de mediación y arbitraje. 11. Según el Coordinador, simplificaría las consultorías de apoyo a las CAMs (componente 1) de forma que fuesen más económicas y más rápidas y adaptaría los resultados a la realidad de las CAMs, dedicando mucho más esfuerzo a la implementación y capacitación en las CAMs que al desarrollo de productos que después no son utilizados. También se destacó la necesidad de previamente concienciar sobre la importancia de establecer sistemas de gestión (financieros, económicos, de calidad, etc.) 12. El ejecutor indicó que hubiese sido muy útil realizar una capacitación del BID para el Ejecutor, al inicio del proyecto, explicando el ciclo completo del proyecto y los procedimientos para la ejecución operativa y financiera de éste. Dar especial énfasis al marco lógico específico del Programa. 13. La articulación política institucional ha sido y es fundamental para alcanzar los objetivos previstos. Articulación realizada por los directores de la CACB. Monitoreo 14. La comunicación continuada entre el ejecutor y el BID es fundamental para asegurar la gestión eficiente del proyecto y apoyar al ejecutor en la toma de decisiones. El trabajo sobre un marco lógico compartido entre el BID y el Ejecutor es fundamental para tener la misma visión sobre la ejecución del proyecto. 15. Hay que poner más énfasis en el acompañamiento de los beneficiarios (las CAMs y de la Red de capacitadores) para saber como están y evolucionan en el tiempo. La distancia no se percibe como un problema, dada las nuevas tecnologías. Éste ha sido uno de los grandes fallos en la ejecución de este Programa. 16. ISDPs actualizados y con informaciones completas ayudan al FOMIN a tomar decisiones y dar seguimiento a las acciones a realizar. La falta de información de este proyecto se refleja en ISDPs imprecisos e incompletos. Sostenibilidad 17. Para aumentar las probabilidades de sostenibilidad de un proyecto es necesario trabajar ese aspecto del proyecto desde su diseño y durante la ejecución. Finalización 18. Hay que preparar mejor la finalización y cierre del proyecto. Para cerrar el proyecto a tiempo y según todos los requisitos, se recomienda una reunión de preparación de finalización del proyecto aproximadamente 12 meses antes del fin de la ejecución y una segunda reunión de cierre del Proyecto aproximadamente en los tres primeros meses después del fin de la ejecución del Programa. En este proyecto, la reunión de preparación de finalización se realizó en enero de 2006 y la reunión de cierre se realizó en junio de 2006, siendo que la fecha de último desembolso fue en octubre de 2005. Hay que destacar, que la reunión de cierre y el PCR están siendo elaborados sin la evaluación final (que ha sido recién contratada) dado el retraso acumulado para el cierre del Proyecto y que el actual coordinador está dejando sus funciones en este mes de junio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. Anexo del informe final del ejecutor. La información del informe final del ejecutor coincide con la información recopilada durante la misión de cierre y el PCR elaborado. Parágrafos más relevantes del informe del ejecutor: Impacto futuro. O principal impacto futuro esperado, naturalmente, é o crescimento do emprego dos MESCs como forma de solução dos conflitos comerciais e a conseqüente melhoria do ambiente dos negócios no país. Os efeitos gerados pelo programa permitem uma visão otimista ao se considerar alguns indicadores: • O número de câmaras atendidas pelo programa, inicialmente dezoito, foi estendido para 78, melhorando a oferta de serviços, seja em número de opções aos usuários, seja na cobertura geográfica. • Um grande número de especialistas foi formado, igualmente distribuídos pelo país. Tais especialistas estão aptos para atuação junto às câmaras • O número de procedimentos vem crescendo ano a ano, o que é mostrado nos resultados de recente pesquisa feita pelo CONIMA Ao se analisar as perspectivas de desenvolvimento dos MESCs no Brasil é fácil notar que sua adoção é crescente como é crescente o seu conhecimento pelos usuários potenciais. As visitas feitas para a captação de usuários mostraram claramente que o empresariado está interessado em discutir a questão e já não se apresenta como um desconhecedor do tema. Ao contrário, os empresarios (grandes empresas) visitados, assim como suas assessorias, mostraram-se muito receptivos. Como toda novidade, suscita alguma dúvida e a adoção dos MESCs só não é mais rápida em função da ausência de grandes exemplos concretos a serem oferecidos, sobretudo na área de consumo onde estão os grandes volumes. Uma abordagem comercial mais agressiva por certo quebrará este ciclo, apresentando exemplos de casos bem sucedidos, estimulando a adoção ainda maior. Um fator muito importante é a discussão permanente com o Tribunal de Contas da União e seus equivalentes estaduais e municipais de modo a que disciplinem a adoção dos MESCs pelo estado. Embora a lei não vede a adoção pelo poder público, há ainda muita polêmica sobre a “disponibilidade” dos direitos em questão. Um posicionamento mais positivo por parte dos tribunais de contas, seria um fator de grande importância para o aumento da aplicação dos MESCs em todo o País. Neste sentido a CBMAE tomou a iniciativa e vem mantendo contatos com o TCU em Brasília. Ações futuras. A CACB, através da CBMAE, está comprometida como o desenvolvimento dos MESCs. A prioridade agora é a atuação junto às grandes empresas e organizações no intuito de buscar usuários para atendimento direto ou a través de sua rede de câmaras conveniadas. De outro lado persiste a ação institucional no sentido de aumentar as oportunidades de aplicação dos MESCs. Aí destaca-se a atuação junto ao TCU. Lições aprendidas. O desenvolvimento deste Programa com o BID ensejou um aprendizado significativo e oportuno pela organização e dos profissionais envolvidos, seja na gerência do projeto especificamente, seja nos demais procedimentos administrativos. No que se refere ao projeto seria desejável um melhor detalhamento antes da execução de cada etapa e sua documentação. O acompanhamento dos resultados, sua medição, avaliação e possíveis correções também poderia ser mais bem realizado a partir de uma especificação mais detalhada e que contemplasse tais atividades. O tamanho da equipe da UTE e várias mudanças de coordenadores foram aspectos negativos na condução do Programa. No aspecto administrativo a organização também ganhou. A adoção de um “sistema de compras”, a contratação de auditoria independente, são algumas das práticas implantadas em função do programa que permanecerão. O relacionamento com os beneficiários também foi objeto de aprendizado. Auto-sustentação. Ao se analisar as possibilidades de auto-sustentação há que considerar diferentes aspectos. Um deles é o fato de que o programa foi executado de forma aberta aceitando as câmaras participantes independentemente de sua ligação ao Sistema CACB. Por outro lado, não havia nenhum obrigatoriedade de que os participantes aderissem à rede CBMAE. Assim, entre os beneficiários do programa há dois conjuntos de câmaras: Câmaras não aderidas à rede São as câmaras que atuam de forma independente. Estas câmaras além dos benefícios do programa em seus três componentes foram constantemente motivadas para a busca da auto-sustentação. Muitas destas câmaras apresentam números expressivos de procedimentos realizados. O próprio aumento global do número de procedimentos realizados no período do programa permite inferir que as condições para a auto-sustentação foram estabelecidas. Para muitas destas câmaras a auto-sustentação não é apenas um indicador de sucesso, mas uma questão de sobrevivência. Câmaras participantes da rede CBMAE. Como em toda rede a CBMAE se fortalece com base na força de seus integrantes seja em número seja nas características individuais e ainda pelo aumento da cobertura geográfica de atendimento. Embora os MESCs não comportem limitações permitindo a uma câmara atuar onde bem entenda, as grandes distâncias por certo encarecem os procedimentos. Assim, o uso de uma câmara local tende a ser melhor visto pelos usuários. Com a rede a CBMAE, se estabelece um procedimento de negociação centralizada em qualquer de suas filiadas e execução descentralizada, igualmente em qualquer de suas filiadas. Muito mais que simples retórica o conceito de rede se consolida na CBMAE através de seu mecanismo de repartição de receita, criado de modo a estimular a celebração de convênios com usuários de atuação nacional ou regional, mesmo que a câmara captadora não execute todos os procedimentos. A receita da execução de um procedimento é dividida de forma a remunerar o “esforço de venda” feito pela câmara que captou o usuário. De outra forma, esta não seria estimulada para a busca de usuários com atuação dispersa, muito comuns entre os maiores empresas ou organizações. No caminho inverso cada câmara beneficia-se do esforço de captação das demais. A estratégia para a busca da auto-sustentação adotada pela CBMAE tem base nos chamados usuários âncora - empresas ou organizações com grande potencial de aplicação dos MESCs e ampla dispersão geográfica na sua atuação. Ao se cativar tal tipo de usuário espera-se a geração de procedimentos em muitas câmaras da rede – viabilizando sua auto-sustentação. Sendo formadores de opinião, estes grandes usuários tendem também a estabelecer uma cadeia de emprego dos MESCs com seus fornecedores e clientes e estes com seus respectivos, partindo do maior até o mais modesto. Por último há que considerar a rede de especialistas criada através dos programas de formação de multiplicadores. Esta rede – chamada ITAGOGI, contração de Itapema e Maragogi – foi inicialmente composta por egressos dos programas de formação de multiplicadores e mais tarde estendida a todos os interessados no tema e se comunica por meio eletrônico. À medida em que as câmaras tenham seu número de procedimentos aumentado, surgem mayores oportunidades de aproveitamento destes profissionais, seja na execução de procedimentos, seja na formação de novos especialistas. Seria desejável continuar proporcionando oportunidades de encontros presenciais deste grupo,no entanto algum nível de subsídio seria ainda necessário. |  |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. Último ISDP Memoria de reunión de cierre. Informe final del Ejecutor Plan de auto sostenibilidad del Programa (elaborado por el Ejecutor) Memoria de misión de preparación de cierre. Demostración financiera final con auditoria independiente. Existen varios CDs con los productos del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |