## Marchés en attente (hidden)
HA-L1137-FAES-MAST/SFQC-CF-01/2020 | 2 | 2.1 | Sélection des opérateurs (composante II)+E45 | SFQC | Ex-Ante | 4127718 | 0 | 4127718 | 2020-07-15 | 2020-12-15 | En attente |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/SFQC-CF-../2020 | 2 | 2.4.1.3 | Étude/Formation pour les compétences non techniques Soft Skills) | SFQC | Ex-Ante | 300000 |  |  | 2020-05-02 | 2020-08-20 | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/QC-CF-10/2020 | 2 | 2.4.1.2 | Étude: normes d'intermédiation du travail, mentorat, orientation professionnelle, engagement auprès du secteur privé | SFQC | Ex-Ante | 275000 |  |  | 2020-07-02 | 2020-10-20 | En attente
HA-L1137-FAES/QC-….../2020 | 2 | 2.4.1.1 | Etudes pour l’analyse des lacunes dans les compétences | QC | Ex-Ante | 177282 |  |  | 2020-06-02 | 2020-08-04 | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/ED-02/2020 | 3 | 3.6.1.1 | Cabinet de conseil pour soutenir le renforcement du système d'information sur les bénéficiaires (SIMAST) | ED | Ex-ante | 100000 |  |  | 2020-07-05 | 2020-08-25 | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/QC-CF-03/2021 | 3 | 3.11.1.4 | Cabinet de conseil pour mener des études sectorielles et régionales | QC | Ex Ante | 80000 | 100 | 0 | 2020-09-01 | 2020-11-05 | En attente | MAST
HA-L1137-FAES/SMC-….../2020 | 4 | 4.1.1.2 | Audit technique du programme (3) | SMC | Ex-Ante | 240000 | 100 | 0 | 2020-07-20 | 2020-10-20 | En attente | FAES |  | Edwin verifier methode
HA-L1137-FAES-MAST/QC-.../2020 | 3 | 3.3.1.1 | Formation en gestion de projet et en gestion par résultats | QC | Ex-Ante | 50000 | 100 | 0 | 2020-06-15 | 2020-08-15 | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST-CQ/...2020 | 3 | 3.10.1.2 | Cabinet de conseil chargé de suivre les activités de formation et d’évaluer à moyen terme les activités d’intermédiation (à compter de la deuxième année de mise en place des services). | QC | Ex-ante | 100000 | 100 | 0 | 2020-07-15 | 2020-10-15 | En attente | MAST
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2020 | 3 | 3.1.1.1 | Rénumeration du Consultant pour la mise à jour du manuel d'opération du FAES | QCII | Ex-Ante | 120000 | 100 | 0 | 2020-06-30 | 2020-08-30 | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/QCII-CI-../2020 | 3 | 3.10.1.1 | Consultant individuel chargé de concevoir et de superviser la rénovation du service public d'intermédiation du travail | QCNI | Ex Ante | 60000 |  |  | 2020-05-30 | 2020-07-30 | En attente
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2021 | 3 | 3.5 | Système d'archivage pour le service de passation de marchés | QCNI | Ex-Ante | 15000 | 100 | 0 | 2020-08-30 | 2020-10-30 | En attente | FAES

## PPMI GLOBAL 2021 - 19 avril 21
PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS
HA-L1137 - FILET DE SECURITE SOCIALE TEMPORAIRE ET COMPETENCES POUR LES JEUNES
Agence d'Exécution | Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)
Unité d'Exécution | Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES)
Numéro et nom du programme | HA-L1137 (4657/GR-HA) - FILET DE SECURITE SOCIALE TEMPORAIRE ET COMPETENCES POUR LES JEUNES
Date de révision | 29 juin 2021
Période couverte par le PPM | 2019 - 2022
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD): | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES-MAST/+7:15 AOI-B-.../2020 | 3 | 3.2.1.1, 3.11.1.1 | 36 mois | 5 Vehicules (tout terrain) | AOI | Ex-Ante | 250000 | 100 | 0 | 2020-05-16 | 2020-08-15 |  | adjugé | FAES/MSAT | (one for MAST for public intermediation office, one for central level, and 3 for regional offices (Nord-ouest, Ouest, x?)
HA-L1137-FAES-MAST/AOI-B-.../2020 | 3 | 3.11.1.7 | 12 mois | équipements informatiques pour le bureau du service public d'intermédiation du travail | AOI | Ex Ante | 200000 | 100 | 0 | 2021-08-15 | 2021-12-15 |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES/CP-B-…../2020 | 3 | 3.2.1.2 |  | équipements informatique pour le Bureau Central et des regions | AON | Ex-Ante | 45641 | 100 |  | 2020-08-17 | 2020-12-22 |  | adjugé
HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-….../2020 | 3 | 3.2.1.3 |  | Materiel de Bureaux (30 Bureaux, 30 chaises et 8 classeurs) pour les Bureaux Central et Regionaux | CP | Ex-Ante | 63000 | 100 | 0 | 2021-06-01 | 2021-08-01 |  | En attente | FAES | FAES $53,400 and MAST $10,000
HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-…./2020 | 3 | 3.2.1.5 |  | 7 Kits de supervision sans cameras (GPS, rubans metriques, etc.) BR et FAES Central | CP | Ex-Ante | 1400 | 100 | 0 | 2021-04-15 | 2021-04-30 |  | En cours | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/ED-B-01/2020 | 3 | 3.1.2.1/4.1.2.4 | 36 mois | Acquisition de trois véhicules | ED | Ex-Ante | 150000 |  |  | 2020-11-01 | 2021-01-29 | Universal Motros S.A (3.6(a)) | Adjugé
HA-L1137-FAES-MAST/ED-B-02/2021 | 4 | 4.1.2.4 |  | Acquisition de matériels et articles de prévention dans le cadre de la lutte contre la pandémie du covid-9 | ED | Ex-Ante | 13000 |  |  | 2021-06-09 | 2021-06-15 | Decomatique (3.7 (e) Politiques-Biens-GN-2349-15 | En cours
TOTAL MAST | [6 empty] | 710041
TOTAL FAES
TOTAL | [6 empty] | 560041
560041
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD): | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES-MAST/AON-T-01/2020 | 3 | 3.11.1.6-3.2.1.6 |  | Réamenagement de l'espace physique dans les bureaux du service public d'intermédiation du travail; | CP | Ex Ante | 71400 | 100 |  | 2021-04-15 | 2021-07-15 |  | En attente
|  |  |  | Travaux de réaménagement des espaces de (a) l’Unité de Passation de Marchés, (b) la DF et de l’Unité d’Audit interne, (c ) Agrandissement de l’espace de classement et d’archivages, et (d) Réhabilitation d’espace de logement de la DPRI | CP |  | 61500 |  |  | 2021-03-29 | 2021-04-30 |  | En cours
HA-L1137-FAES-MAST/AON-T-01/2020 |  | 3.1.2.1-4.1.2.4 |  | Electrification de deux bureaux regionaux | CP | Ex-Ante | 38000 |  |  | 2020-11-03 | 2021-02-15 |  | adjugé
Total MAST
Total FAES
TOTAL | [6 empty] | 170900
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD): | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-…./ | 3 | 3.9.1.3 |  | Services d'impression pour la publication d'études régionales et sectorielles | CP | Ex Ante | 25000 | 100 | 0 | A definir | A definir |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-…./ | 3 | 3.8.1.3 |  | Recrutement de services d'impression et de multiplication de documents | CP | Ex Ante | 20000 | 100 | 0 | A definir | A definir | Recommander de procéder à un processus de contrat ouvert, valide pour 1 an, basé sur des prix unitaires (photocopies) | En attente | FAES
Total MAST | [6 empty] | 25000
Total FAES | [6 empty] | 20000
TOTAL | [6 empty] | 45000
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD): | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES/SFQC-CF-01/2019 | 1 | 1.1, 1.2 et 1.4 | 22 mois | Sélection des opérateurs (composante I) | SFQC | Ex-Ante | 17903600 | 100 | 0 | 2019-06-27 | 2020-02-07 | A repartir en 5 selections: Ouest, Nord'est, Nord'ouest, Artibonite, Nippes. Proposition de SFQ | Adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/…….-CF-01/2021 | 1 | 1.1, 1.2 et 1.4 | 22 mois | Sélection des opérateurs (composante I) | ED | Ex-Ante | 9816400 | 100 | 0 | 2021-06-27 | 2021-08-07 | Delmas - Tabarre | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/SFQC-CF-01/2021 | 2 | 2.1 |  | Sélection des opérateurs (composante II) | SFQC | Ex-Ante | 3667168 | 0 | 3667168 | 2020-08-12 | 2021-05-15 |  | En cours |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/ED-CF-….../2020 | 3 | 3.7.1.1, 3.8.1.1 |  | Conception des offres de services et un modèle d'attention pour le demandeurs d'emplois, plan de la plateforme d'intermediation du travail et de service public et la strategie d'engagement pour les employeurs concus et mise en oeuvre (Pole Emploi) | ED | Ex Ante | 420000 | 100 | 0 | 2021-04-30 | 2021-06-15 | Justify SED | En attente | MAST
HA-L1137-FAES-MAST/ED-CF-02/2019 | 1 | 1.3.1.1-3.4.1.1 | 60 mois | Développement et Implémenttation du système biométrique (DIMAGI) | ED | Ex-Ante | 640550 | 100 | 0 | 2019-02-10 | 2020-05-20 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/ED-CF../2020 | 2 | 2.4.1.3 |  | Étude/Formation pour les compétences non techniques Soft Skills) Copm I | ED | Ex-Ante | 300000 |  |  | 2020-05-02 | 2020-08-20 |  | Adjugé
HA-L1137-FAES-MAST/ED-CF-10/2020 | 2 | 2.4.1.2 |  | Étude: normes d'intermédiation du travail, mentorat, orientation professionnelle, engagement auprès du secteur privé | ED | Ex-Ante | 275000 |  |  | 2020-07-02 | 2021-03-20 |  | Adjugé
HA-L1137-FAES/SMC-CF-…./2020 | 4 | 4.1.1.1 | 35 mois | Audit Financier du programme (6) | SMC | Ex-Ante | 250000 | 100 | 0 | 2020-02-20 | 2020-05-30 | Firme récruté sur toute la durée du programme. | Adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QC-….../2020 | 2 | 2.4.1.1 |  | Etudes pour l’analyse des lacunes dans les compétences | SFQC | Ex-Ante | 177282 |  |  | 2021-04-29 | 2021-07-04 |  | En attente
HA-L1137-FAES/ED-CF-01/2019 | 2 | 2.1- 2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7-2.8-2.9-2.10 |  | Société chargée de la conception et de la mise en œuvre du programme de formation en incubation pour les jeunes (Fondation CASSELI) | ED | Ex Ante | 1500000 | 100 | 0 | 2020-03-31 | 2021-04-30 | Justify SED - Fondation CASELI | en cours | MAST
HA-L1137-FAES-MAST/-02/2020 | 3 | 3.6.1.1 |  | Cabinet de conseil pour soutenir le renforcement du système d'information sur les bénéficiaires (SIMAST) | ED | Ex-ante | 100000 |  |  | 2021-07-05 | 2021-08-25 |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/QC-CF-03/2021 | 3 | 3.11.1.4 |  | Cabinet de conseil pour mener des études sectorielles et régionales | QC | Ex Ante | 80000 | 100 | 0 | 2021-07-05 | 2021-09-25 |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES/SMC-….../2020 | 4 | 4.1.1.2 |  | Audit technique du programme (3) | SMC | Ex-Ante | 240000 | 100 | 0 | 2021-04-22 | 2021-07-20 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/QC-.../2020 | 3 | 3.3.1.1 |  | Formation en gestion de projet et en gestion par résultats | QC | Ex-Ante | 20000 | 100 | 0 | 2021-06-15 | 2021-08-15 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST-CQ/...2020 | 3 | 3.10.1.1, 3.10.1.3, 3.10.1.4, 3.10.1.6 |  | Cabinet de conseil chargé de concevoir le plan de la plate-forme d'intermédiation numérique du travail et de fournir un soutien technique pour sa mise en œuvre | SFQC | Ex Ante | 220000 | 100 | 0 | 2020-10-15 | 2021-04-30 |  | En Cours | MAST
HA-L1137-FAES-MAST-CQ/...2020 | 3 | 3.10.1.7 |  | feuille de route pr systeme d'information sur le marche du travail concu (Selection et mise en fonction du personnel cle) | SFQC | Ex-ante | 100000 | 100 | 0 | 2021-09-21 | 2021-11-21 |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/ QC -….2021 | 2 | 2.3.1.1 |  | Société de conseil pour la conception du programme de formation en compétences numerique | QC | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | 2021-09-21 | 2021-11-21 |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES-MAST/CF-...-2021 | 3 | 3.9.1.2 |  | Séminaires internationaux | QC | Ex Ante | 71400 | 100 | 0 | 2021-06-15 | 2021-09-11 |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/ QC -….2021 | 2 | 2.2.1.1 |  | Cabinet de conseil pour la conception du programme d'apprentissage | QC | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | 2021-08-15 | 2021-11-11 |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES-MAST/SFQC-……….. 20 | 3 | 3.3.1.2 |  | Formation en gestion des ressources humaines et formation à la performance | QC | Ex-Ante | 15000 | 100 | 0 | 2021-07-15 | 2021-09-11 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/QC-……….. 20 | 3 | 3.3.1.3 |  | Formation en passation de marchés | QC | Ex-Ante | 10000 | 100 | 0 | 2021-05-15 | 2021-07-11 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/QC-……….. 21 | 3 | 3.3.1.5 |  | Formation en ingenierie sociale | QC | Ex-Ante | 5000 |  |  | 2021-08-15 | 2021-10-11 |  | En attente
HA-L1137-FAES/SFQC-../2020 | 3 | 3.1.1.1 |  | Rénumeration du Consultant pour la mise à jour du manuel d'opération du FAES | SFQC | Ex-Ante | 110000 | 100 | 0 | 2021-04-11 | 2021-07-30 |  | En cours | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/QC-……….. 21 | 3 | 3.3.1.4 |  | Formation en gestion de données | QC | Ex-Ante | 5000 | 100 | 0 | 2021-07-15 | 2021-09-11 |  | En attente | FAES
Total FAES (hors operateurs) | [6 empty] | 916400
TOTAL incluant des Operateurs | [6 empty] | 36046400
CONSULTANTS INDIVIDUELS (IC)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD): | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES-MAST/QCIN-CI-../2020 | 3 | 3.10.1.1 |  | Consultant individuel chargé de concevoir et de superviser la rénovation du service public d'intermédiation du travail | QCIN | Ex Ante | 60000 |  |  | 2021-05-30 | 2021-07-30 |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/QCIN-CI-../2020 | 3 | 3.10.1.1 |  | Consultant individuel chargé de la conception et l’analyse de l’evaluation d’impact de la « formation professionnelle axee sur la demande pour 1 700 jeunes afin d’accroitre l’employabilite » | QCIN | Ex Ante | 60000 |  |  | 2021-05-30 | 2021-07-30 |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST-QC/...2020 | 3 | 3.10.1.2 |  | Cabinet de conseil chargé de suivre les activités de formation et d’évaluer à moyen terme les activités d’intermédiation (à compter de la deuxième année de mise en place des services). | QC | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | 2021-06-15 | 2021-08-15 |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES/QCIN-CI-../2021 | 3 | 3.5 |  | Système d'archivage pour le service de passation de marchés | QCNI | Ex-Ante | 15000 | 100 | 0 | 2022-08-30 | 2022-10-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/ED-CI-01/2020 |  | 4.1.1.4 | 3 mois | Conception et la réalisation du site web pour alimenter la population en information sur le développement de la crise de COVID-19 en Haïti | ED | Ex-Ante | 10000 |  |  | 2021-05-30 | 2021-07-30 |  | adjugé
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2020 | 3 | 3.5 |  | Systématisation d'un système de gestion de l'information et d'archivage | QCIN | Ex-Ante | 35000 | 100 | 0 | 2021-06-02 | 2021-08-15 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2022 | 3 | 3.5 |  | Systématisation du système de correspondance | QCIN | Ex-Ante | 12000 | 100 | 0 | 2021-06-02 | 2021-08-15 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/QCIN-CI-…./2020 | 3 | 3.9.1.1 |  | Mise en œuvre de la stratégie de communication avec les demandeurs d'emploi et les employeurs | QC | Ex Ante | 45000 | 100 | 0 | 2021-02-01 | 2021-04-10 |  | En cours | MAST
CQS/1137/MAST/2018/CF-06 | 3 | 3.8 |  | Mise en œuvre de la stratégie de communication sur les services d'intermédiation du travail | QC | Ex Ante | 60000 | 100 | 0 | 2021-10-01 | 2021-12-10 |  | En attente | MAST
Total MAST | [6 empty] | 60000
Total FAES | [6 empty] | 47000
TOTAL | [6 empty] | 297000
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD) initial : | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES/CP-../2020 | 4 | n/a |  | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) | CP | Ex-Ante | 5750 | 100 | 0 | 2021-03-30 | 2021-04-30 |  | En cours | FAES
HA-L1137-FAES/CP-../2020 | 4 | n/a |  | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) | CP | Ex-Ante | 5750 | 100 | 0 | 2021-10-30 | 2021-10-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/CP-../2021 | 4 | n/a |  | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) | CP | Ex-Ante | 5750 | 100 | 0 | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/CP-../2022 | 4 | n/a |  | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) | CP | Ex-Ante | 5750 | 100 | 0 | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/CP-03/2020 | 3 | 3.3.1.6 |  | Ateliers (Mise en service, ateliers de suivi deux fois par an et ateliers avec les opérateurs) - location d'espace et acquisition de materiels | CP | Ex-Ante | 27700 | 100 | 0 | 2020-01-05 | 2020-01-30 |  | adjugé
HA-L1137-FAES/CP-../2020 | 3 | n/a |  | Ateliers pour les principaux acteurs du marché du travail | CP | Ex-Ante | 45000 | 100 | 0 | 2020-03-15 | 2020-05-15 |  | En attente
HA-L1137-FAES//ED-CI-02/2019 | 4 | n/a |  | Coordonnateur du programme | ED | Ex-Ante | 58736.7 | 100 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-01 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/ED-CI-01/2019 | 4 | 4.1.1.11 |  | 1 Comptable | ED | Ex-Ante | 27000 | 100 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-01 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-03/2019 | 4 | 4.1.1.10 |  | 1 spécialiste financier | QCNI | Ex-Ante | 67600 | 100 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-01 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-01/2019 | 4 | 4.1.1.7 |  | 1 spécialiste senior en passation de marchés | QCNI | Ex-Ante | 45000 | 100 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-01 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-03/2019 | 4 | 4.1.1.8 |  | 1 spécialiste en passation de marchés/gestionnaire contrats | QCNI | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-01 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…./2020 | 4 | 4.1.1.14 |  | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en oeuvre de FAES Central (DSE), spécialiste des données | QCNI | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2020-03-17 | 2020-05-05 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/ED-CI-03/2019 | 4 | 4.1.1.13 |  | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en œuvre-2 FAES Central (DSE) | ED | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2019-11-27 | 2020-01-25 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-.../2020 | 4 | 4.1.1.16 |  | Consultant technique économique au niveau central de FAES pour soutenir la mise en œuvre d'activités d'inclusion économique (DIE) | QCNI | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2020-04-15 | 2020-06-30 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…./2020 | 4 | 4.1.1.20 |  | Consultant en sciences sociales pour accompagner les communautés lors de la mise en œuvre du projet-1 niveau central (DPRI) | QCNI | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2020-06-15 | 2020-08-30 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…../2020 | 4 | 4.1.1.22 |  | Consultant en génie rural pour accompagner les communautés lors de la mise en œuvre du projet de niveau central (DIE) | QCNI | Ex-Ante | 27000 | 100 | 0 | 2020-03-15 | 2020-06-17 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…../2020 | 4 | 4.1.1.17 |  | Consultant technique social - Bureau régional (SUD-EST) | QCNI | Ex-Ante | 24232.5 | 100 | 0 | 2020-09-15 | 2020-12-03 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2020 | 4 | 4.1.1.18 |  | Consultant technique social - Bureau régional (NORD-EST) | QCNI | Ex-Ante | 24232.5 | 100 | 0 | 2020-09-15 | 2020-12-03 |  | En cours | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2020 | 4 | 4.1.1.19 |  | Consultant technique social - Bureau régional (NORD-OUEST) | QCNI | Ex-Ante | 24232.5 | 100 | 0 | 2020-09-15 | 2020-12-03 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2019 | 4 | 4.1.1.9 |  | 1 spécialiste de l'environnement | QCNI | Ex-Ante | 27000 | 100 | 0 | 2020-06-15 | 2020-08-30 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2019 | 3 | 3.11.1.5 |  | Spécialiste en administration / finance - MAST | QCNI | Ex Ante | 67600 | 0 | 67600 | 2020-04-15 | 2021-01-30 |  | adjugé
HA-L1137-FAES/QCII-CI-04/2019 | 4 | 4.1.1.12 |  | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en œuvre-1 FAES Central (DSE) | QCNI | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2019-11-27 | 2020-01-25 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/CP-…./2020 |  | 3.8.1.3 |  | Service d'impression pour la publication d'etude regionale et sectorielle | CP |  | 25000 |  |  | 2021-07-05 | 2021-09-30 |  | en attente
HA-L1137-FAES/QCII-CI-.../2020 | 4 | n/a |  | Ingénieur civil - validation de la mise en œuvre du projet | QCNI | Ex-Ante | 27000 | 0 | 27000 | 2020-03-15 | 2020-06-17 |  | adjugé |  | En attente
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…./2020 | 4 | 4.1.1.23 |  | 1 assistant administratif (coordination du programme) | QCNI | Ex-Ante | 21600 | 100 | 0 | 2020-04-15 | 2020-06-30 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…./2020 | 4 | 4.1.1.21 |  | Ingénieur /Génie Rural-validation de la mise en oeuvre de projets (c1) | QCNI | Ex-Ante | 27000 | 100 | 0 | 2020-04-15 | 2020-06-30 |  | adjugé | FAES
TOTAL | [6 empty] | 804934.2
TOTAL | [6 empty] | 37924275.2
(1) THE REFERENCE NUMBER should include the following: Number of the Operation, the executing unit, the type of contract (G, W, S, CF, IC, and OC), the selection method, the sequence and the year
(2) Goods and works: ICB: International Competitive Bidding; AON: National Competitive Bidding; PC: Price comparison; DC: Direct contracting.
(2) Consulting firms: CQS: Selection Based on the Consultants' Qualifications; QCBS: Quality and cost-based selection; LCS: Least Cost Selection; FBS: Selection under a Fixed Budget; SSS: Single Source Selection; QBS: Quality Based selection.
(2) Individual consultants: IICQ: International Individual Consultant Selection Based on Qualifications; QCNI: National Individual Consultant Selection Based on Qualifications; SSS: Single Source Selection.
(3) Ex ante/ex post review: In general, deEn attente on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex post review is the standard modality. Ex ante review can be specified for critical or complex process.
(4) Technical review: The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical"or "complex"that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté

## Sheet3 (hidden)
425525.14
8510.5
434035.64
-11390408.38
434035.64

## Perte sur salaire (hidden)
PERTE SUR SALAIRE RICHARD
Mois | Evolution du taux | salaire fixe en $ | salaire suposé au taux du jour | salaire fixe HTG | Perte reelle en HTG
oct | 91.788 | 2200 | 201933.6 | 190000 | 11933.6
nov | 91.7155 | 2200 | 201774.1 | 190000 | 11774.1
dec | 91.9842 | 2200 | 202365.24 | 190000 | 12365.24
jan | 92.794 | 2200 | 204146.8 | 190000 | 14146.8
fev | 94.7716 | 2200 | 208497.52 | 190000 | 18497.52
mars | 97.9728 | 2200 | 215540.16 | 190000 | 25540.16
avril | 102.8348 | 2265 | 232920.822 | 210000 | 22920.822
mai | 108.9426 | 2265 | 246754.989 | 210000 | 36754.989
juin | 113.3133 | 2265 | 256654.6245 | 210000 | 46654.6245
200587.8555

## Sheet2 (hidden)
33 | 45 | 52 | 130 | 43.3333 | 17.3333
60.5 | 82 | 77 | 219.5 | 73.1667 | 29.2667
68 | 87 | 82 | 237 | 79 | 31.6
|  | 85 | 51
|  | 87 | 52.2
51 | 17.33 | 68.33
52.2 | 29.26 | 81.46
52.2 | 31.6 | 83.8
55700 | 111.4
307.0175

## Sheet1 (hidden)
154545.4545

## PPMI Global trans 17-04- 2020 (hidden)
PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS
HA-L1137 - FILET DE SECURITE SOCIALE TEMPORAIRE ET COMPETENCES POUR LES JEUNES
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD): | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES-MAST/ AOI-B-.../2020 | 3 | 3.2.1.1, 3.11.1.1 |  | 5 Vehicules (tout terrain) | AOI | Ex-Ante | 250000 | 100 | 0 | 2020-05-16 | 2020-08-15 | Marches a lancer en CP en raison du nombre limite de concessionnaires vendant des vehicules. | En cours | FAES/MSAT | (one for MAST for public intermediation office, one for central level, and 3 for regional offices (Nord-ouest, Ouest, x?)
HA-L1137-FAES-MAST/AOI-B-.../2020 | 3 | 3.11.1.7 |  | équipements informatiques pour le bureau du service public d'intermédiation du travail | AOI | Ex Ante | 200000 | 100 | 0 | 2020-05-15 | 2020-08-15 |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES/CP-B-…../2020 | 3 | 3.2.1.2 |  | équipements informatique pour le Bureau Central et des regions | AON | Ex-Ante | 100000 | 100 |  | 2020-04-15 | 2020-06-15 |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-….../2020 | 3 | 3.2.1.3 |  | Materiel de Bureaux (30 Bureaux, 30 chaises et 8 classeurs) pour les Bureaux Central et Regionaux | CP | Ex-Ante | 63000 | 100 | 0 | 2020-06-16 | 2020-08-15 |  | En attente | FAES | FAES $53,400 and MAST $10,000 | Voir si possible de regrouper avec les AOI de materiel informatiques ou faire un AON de bureau au sens large
HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-…./2020 | 3 | 3.2.1.4 |  | Fourniture et d'équipements de bureaux - 3 imprimantes, 1 Retroprojecteur, 6 caméras (BR et FAES Central) | CP | Ex-Ante | 11100 | 100 | 0 | 2020-06-15 | 2020-08-15 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-…./2020 | 3 | 3.2.1.5 |  | 7 Kits de supervision sans cameras (GPS, rubans metriques, etc.) BR et FAES Central | CP | Ex-Ante | 1400 | 100 | 0 | 2020-07-01 | 2020-09-15 |  | En attente | FAES
TOTAL MAST | [6 empty] | 210000
TOTAL FAES | [6 empty] | 415900
TOTAL | [6 empty] | 625500
625500
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD): | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES-MAST/AON-T-01/2020 | 3 | 3.11.1.6-3.2.1.6 |  | Lot1: Réamenagement de l'espace physique dans les bureaux du service public d'intermédiation du travail; Lot 2: Travaux de réaménagement des espaces de (a) l’Unité de Passation de Marchés, (b) la DF et de l’Unité d’Audit interne, (c ) Agrandissement de l’espace de classement et d’archivages, et (d) Réhabilitation d’espace de logement de la DPRI | AON | Ex Ante | 132900 | 100 |  | 2020-05-01 | 2020-10-01
Total MAST
Total FAES
TOTAL | [6 empty] | 132900
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD): | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-…./ | 3 | 3.9.1.3 |  | Services d'impression pour la publication d'études régionales et sectorielles | CP | Ex Ante | 25000 | 100 | 0 | A definir | A definir |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES-MAST/CP-B-…./ | 3 | 3.8.1.3 |  | Recrutement de services d'impression et de multiplication de documents | CP | Ex Ante | 20000 | 100 | 0 | A definir | A definir | Recommander de procéder à un processus de contrat ouvert, valide pour 1 an, basé sur des prix unitaires (photocopies) | En attente | FAES
Total MAST | [6 empty] | 25000
Total FAES | [6 empty] | 20000
TOTAL | [6 empty] | 45000
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD): | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES/SFQC-CF-01/2019 | 1 | 1.1, 1.2 et 1.4 |  | Sélection des opérateurs (composante I) | SFQC | Ex-Ante | 27720000 | 100 | 0 | 2019-06-27 | 2020-02-07 | A repartir en 5 selections: Ouest, Nord'est, Nord'ouest, Artibonite, Nippes. Proposition de SFQ | en cours | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/SFQC-CF-01/2020 | 2 | 2.1 |  | Sélection des opérateurs (composante II)+E45 | SFQC | Ex-Ante | 4127718 | 0 | 4127718 | 2020-07-15 | 2020-12-15 |  | En attente |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/ED-CF-….../2020 | 3 | 3.7.1.1, 3.8.1.1 |  | Conception des offres de services et un modèle d'attention pour le demandeurs d'emplois, plan de la plateforme d'intermediation du travail et de service public et la strategie d'engagement pour les employeurs concus et mise en oeuvre (Pole Emploi) | ED | Ex Ante | 420000 | 100 | 0 | 2020-06-15 | 2020-08-15 | Justify SED | En attente | MAST
HA-L1137-FAES-MAST/ED-CF-02/2019 | 1 | 1.3.1.1-3.4.1.1 |  | Développement et Implémenttation du système biométrique (DIMAGI) | ED | Ex-Ante | 640550 | 100 | 0 | 2019-02-10 | 2020-05-20 |  | en cours | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/SFQC-CF-../2020 | 2 | 2.4.1.3 |  | Étude/Formation pour les compétences non techniques Soft Skills) | SFQC | Ex-Ante | 300000 |  |  | 2020-05-02 | 2020-08-20 |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/QC-CF-10/2020 | 2 | 2.4.1.2 |  | Étude: normes d'intermédiation du travail, mentorat, orientation professionnelle, engagement auprès du secteur privé | SFQC | Ex-Ante | 275000 |  |  | 2020-07-02 | 2020-10-20 |  | En attente
HA-L1137-FAES/SMC-CF-…./2020 | 4 | 4.1.1.1 |  | Audit Financier du programme (6) | SMC | Ex-Ante | 250000 | 100 | 0 | 2020-02-20 | 2020-05-30 | Firme récruté sur toute la durée du programme. | en cours | FAES
HA-L1137-FAES/QC-….../2020 | 2 | 2.4.1.1 |  | Etudes pour l’analyse des lacunes dans les compétences | QC | Ex-Ante | 177282 |  |  | 2020-06-02 | 2020-08-04 |  | En attente
HA-L1137-FAES/ED-CF-01/2019 | 2 | 2.1- 2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7-2.8-2.9-2.10 |  | Société chargée de la conception et de la mise en œuvre du programme de formation en incubation pour les jeunes (Université Otawa) | ED | Ex Ante | 2000000 | 100 | 0 | 2019-10-01 | 2020-06-30 | Justify SED - Otawa University | en cours | MAST
HA-L1137-FAES-MAST/ED-02/2020 | 3 | 3.6.1.1 |  | Cabinet de conseil pour soutenir le renforcement du système d'information sur les bénéficiaires (SIMAST) | ED | Ex-ante | 100000 |  |  | 2020-07-05 | 2020-08-25 |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/QC-CF-03/2021 | 3 | 3.11.1.4 |  | Cabinet de conseil pour mener des études sectorielles et régionales | QC | Ex Ante | 80000 | 100 | 0 | 2020-09-01 | 2020-11-05 |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES/SMC-….../2020 | 4 | 4.1.1.2 |  | Audit technique du programme (3) | SMC | Ex-Ante | 240000 | 100 | 0 | 2020-07-20 | 2020-10-20 |  | En attente | FAES |  | Edwin verifier methode
HA-L1137-FAES-MAST/QC-.../2020 | 3 | 3.3.1.1 |  | Formation en gestion de projet et en gestion par résultats | QC | Ex-Ante | 50000 | 100 | 0 | 2020-06-15 | 2020-08-15 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST-CQ/...2020 | 3 | 3.10.1.2 |  | Cabinet de conseil chargé de suivre les activités de formation et d’évaluer à moyen terme les activités d’intermédiation (à compter de la deuxième année de mise en place des services). | QC | Ex-ante | 100000 | 100 | 0 | 2020-07-15 | 2020-10-15 |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES-MAST-CQ/...2020 | 3 | 3.10.1.1, 3.10.1.3, 3.10.1.4, 3.10.1.6 |  | Cabinet de conseil chargé de concevoir le plan de la plate-forme d'intermédiation numérique du travail et de fournir un soutien technique pour sa mise en œuvre | QC | Ex Ante | 220000 | 100 | 0 | 2020-07-15 | 2020-10-15 |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES-MAST-CQ/...2020 | 3 | 3.10.1.7 |  | feuille de route pr systeme d'information sur le marche du travail concu (Selection et mise en fonction du personnel cle) | QC | Ex-ante | 100000 | 100 | 0 | 2020-09-21 | 2020-11-21 |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/ QC -….2021 | 2 | 2.3.1.1 |  | Société de conseil pour la conception du programme de formation en compétences numerique | QC | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | 2020-09-21 | 2020-11-21 |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES-MAST/CF-...-2021 | 3 | 3.9.1.2 |  | Séminaires internationaux | QC | Ex Ante | 71400 | 100 | 0 | 2021-03-15 | 2021-05-11 |  | En attente
HA-L1137-FAES-MAST/ QC -….2021 | 2 | 2.2.1.1 |  | Cabinet de conseil pour la conception du programme d'apprentissage | QC | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | 2021-02-15 | 2021-04-11 |  | En attente | MAST
HA-L1137-FAES-MAST/SFQC-……….. 20 | 3 | 3.3.1.2 |  | Formation en gestion des ressources humaines et formation à la performance | QC | Ex-Ante | 30000 | 100 | 0 | 2021-02-15 | 2021-04-11 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/QC-……….. 20 | 3 | 3.3.1.3 |  | Formation en passation de marchés | QC | Ex-Ante | 15000 | 100 | 0 | 2021-03-15 | 2021-05-11 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/QC-……….. 20 | 3 | 3.3.1.4 |  | Formation en gestion de données | QC | Ex-Ante | 10000 | 100 | 0 | 2021-02-15 | 2021-04-11 |  | En attente | FAES
Total FAES (hors operateurs) | [6 empty] | 956400
TOTAL incluant des Operateurs | [6 empty] | 37046950
CONSULTANTS INDIVIDUELS (IC)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD): | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2020 | 3 | 3.1.1.1 |  | Rénumeration du Consultant pour la mise à jour du manuel d'opération du FAES | QCII | Ex-Ante | 120000 | 100 | 0 | 2020-06-30 | 2020-08-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/QCII-CI-../2020 | 3 | 3.10.1.1 |  | Consultant individuel chargé de concevoir et de superviser la rénovation du service public d'intermédiation du travail | QCNI | Ex Ante | 60000 |  |  | 2020-05-30 | 2020-07-30 |  | En attente
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2021 | 3 | 3.5 |  | Système d'archivage pour le service de passation de marchés | QCNI | Ex-Ante | 15000 | 100 | 0 | 2020-08-30 | 2020-10-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2021 | 3 | 3.5 |  | Systématisation d'un système de gestion de l'information et d'archivage | QCNI | Ex-Ante | 35000 | 100 | 0 | 2021-02-02 | 2021-03-15 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2022 | 3 | 3.5 |  | Systématisation du système de correspondance | QCNI | Ex-Ante | 12000 | 100 | 0 | 2021-01-01 | 2021-02-10 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES-MAST/QCII-CI-…./2020 | 3 | 3.9.1.1 |  | Mise en œuvre de la stratégie de communication avec les demandeurs d'emploi et les employeurs | CQS | Ex Ante | 45000 | 100 | 0 | 2021-01-01 | 2021-02-10 |  | En attente | MAST
CQS/1137/MAST/2018/CF-06 | 3 | 3.8 |  | Mise en œuvre de la stratégie de communication sur les services d'intermédiation du travail | CQS | Ex Ante | 60000 | 100 | 0 | 2021-01-01 | 2021-02-10 |  | En attente | MAST
Total MAST | [6 empty] | 50000
Total FAES | [6 empty] | 47000
TOTAL | [6 empty] | 287000
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Produit associé | Durée du service estimée (en mois) | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post (3) | Coût estimatif (USD) initial : | Source de financement et pourcentage |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[8 empty] | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
HA-L1137-FAES/CP-../2020 | 4 | n/a |  | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) | CP | Ex-Ante | 7000 | 100 | 0 | 2020-06-30 | 2020-08-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/CP-../2020 | 4 | n/a |  | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) | CP | Ex-Ante | 7000 | 100 | 0 | 2020-06-30 | 2020-08-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/CP-../2021 | 4 | n/a |  | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) | CP | Ex-Ante | 7000 | 100 | 0 | 2020-06-30 | 2020-08-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/CP-../2022 | 4 | n/a |  | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) | CP | Ex-Ante | 7000 | 100 | 0 | 2022-10-01 | 2022-11-01 |  | En attente | FAES |  | 2921.0526
HA-L1137-FAES/CP-03/2020 | 3 | 3.3.1.6 |  | Ateliers (Mise en service, ateliers de suivi deux fois par an et ateliers avec les opérateurs) - location d'espace et acquisition de materiels | CP | Ex-Ante | 27700 | 100 | 0 | 2020-01-05 | 2020-01-30 |  | En attente
HA-L1137-FAES/CP-../2020 | 3 | n/a |  | Ateliers pour les principaux acteurs du marché du travail | CP | Ex-Ante | 45000 | 100 | 0 | 2020-03-15 | 2020-05-15 |  | En attente
HA-L1137-FAES//ED-CI-02/2019 | 4 | n/a |  | Coordonnateur du projet du programme | ED | Ex-Ante | 58736.7 | 100 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-01 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/ED-CI-01/2019 | 4 | 4.1.1.11 |  | 1 Comptable | ED | Ex-Ante | 27000 | 100 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-01 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-03/2019 | 4 | 4.1.1.10 |  | 1 spécialiste financier | QCNI | Ex-Ante | 67600 | 100 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-01 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-01/2019 | 4 | 4.1.1.7 |  | 1 spécialiste senior en passation de marchés | QCNI | Ex-Ante | 45000 | 100 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-01 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-03/2019 | 4 | 4.1.1.8 |  | 1 spécialiste en passation de marchés/gestionnaire contrats | QCNI | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2019-09-15 | 2019-10-01 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…./2020 | 4 | 4.1.1.14 |  | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en oeuvre de FAES Central (DSE), spécialiste des données | QCNI | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2020-03-17 | 2020-05-05 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/ED-CI-03/2019 | 4 | 4.1.1.13 |  | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en œuvre-2 FAES Central (DSE) | ED | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2019-11-27 | 2020-01-25 |  | adjugé | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-.../2020 | 4 | 4.1.1.16 |  | Consultant technique économique au niveau central de FAES pour soutenir la mise en œuvre d'activités d'inclusion économique (DIE) | QCNI | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2020-04-15 | 2020-06-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…./2020 | 4 | 4.1.1.20 |  | Consultant en sciences sociales pour accompagner les communautés lors de la mise en œuvre du projet-1 niveau central (DPRI) | QCNI | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2020-06-15 | 2020-08-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…../2020 | 4 | 4.1.1.22 |  | Consultant en génie rural pour accompagner les communautés lors de la mise en œuvre du projet de niveau central (DIE) | QCNI | Ex-Ante | 27000 | 100 | 0 | 2020-03-15 | 2020-06-17 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…../2020 | 4 | 4.1.1.17 |  | Consultant technique social - Bureau régional (SUD-EST) | QCNI | Ex-Ante | 24232.5 | 100 | 0 | 2020-06-15 | 2020-08-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2020 | 4 | 4.1.1.18 |  | Consultant technique social - Bureau régional (NORD-EST) | QCNI | Ex-Ante | 24232.5 | 100 | 0 | 2020-06-15 | 2020-08-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2020 | 4 | 4.1.1.19 |  | Consultant technique social - Bureau régional (NORD-OUEST) | QCNI | Ex-Ante | 24232.5 | 100 | 0 | 2020-06-15 | 2020-08-30 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2019 | 4 | 4.1.1.9 |  | 1 spécialiste de l'environnement | QCNI | Ex-Ante | 27000 | 100 | 0 | 2020-06-15 | 2020-08-30 |  | En attente | FAES |  | 519.2308
HA-L1137-FAES/QCII-CI-../2019 | 3 | 3.11.1.5 |  | Spécialiste en administration / finance - MAST | QCNI | Ex Ante | 67600 | 0 | 67600 | 2020-04-15 | 2020-06-30 |  | En attente
HA-L1137-FAES/QCII-CI-04/2019 | 4 | 4.1.1.12 |  | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en œuvre-1 FAES Central (DSE) | QCNI | Ex-Ante | 36000 | 100 | 0 | 2019-11-27 | 2020-01-25 |  | En attente | FAES
HA-L1137-FAES/CP-…./2020 |  | 3.8.1.3 |  | Service d'impression pour la publication d'etude regionale et sectorielle | CP |  | 25000 |  |  | 2020-07-05 | 2020-09-30
HA-L1137-FAES/QCII-CI-.../2020 | 4 | n/a |  | Ingénieur civil - validation de la mise en œuvre du projet | QCNI | Ex-Ante | 27000 | 0 | 27000 | 2020-03-15 | 2020-06-17 |  | En attente |  | En attente
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…./2020 | 4 | 4.1.1.23 |  | 1 assistant administratif (coordination du programme) | QCNI | Ex-Ante | 21600 | 100 | 0 | 2020-04-15 | 2020-06-30 |  | en cours | FAES
HA-L1137-FAES/QCII-CI-…./2020 | 4 | 4.1.1.21 |  | Ingénieur /Génie Rural-validation de la mise en oeuvre de projets (c1) | QCNI | Ex-Ante | 27000 | 100 | 0 | 2020-04-15 | 2020-06-30 |  | En attente | FAES
TOTAL | [6 empty] | 809934.2
TOTAL | [6 empty] | 38947284.2
(1) THE REFERENCE NUMBER should include the following: Number of the Operation, the executing unit, the type of contract (G, W, S, CF, IC, and OC), the selection method, the sequence and the year
(2) Goods and works: ICB: International Competitive Bidding; AON: National Competitive Bidding; PC: Price comparison; DC: Direct contracting.
(2) Consulting firms: CQS: Selection Based on the Consultants' Qualifications; QCBS: Quality and cost-based selection; LCS: Least Cost Selection; FBS: Selection under a Fixed Budget; SSS: Single Source Selection; QBS: Quality Based selection.
(2) Individual consultants: IICQ: International Individual Consultant Selection Based on Qualifications; QCNI: National Individual Consultant Selection Based on Qualifications; SSS: Single Source Selection.
(3) Ex ante/ex post review: In general, deEn attente on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex post review is the standard modality. Ex ante review can be specified for critical or complex process.
(4) Technical review: The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical"or "complex"that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté

## Flux T dec2019-dec2020-revu (hidden)
Nom de l'agence d' exécution: FAES
Nom du Projet: Filet Sociale Temporaire et Compétences pour les Jeunes |  |  | Plan Financier
No. du contrat ou accord de financement: 4657-GR-HA |  |  | US$ Milles
No. du projet: HA-L1137
Date de préparation: Décembre 2019
|  |  | Prévision de Cash-Flow pour la période de décembre 2019 à décembre 2020 | [12 empty] | Total
|  | Période | 2019-12-01 | 2020-01-04 | 2020-02-07 | 2020-03-12 | 2020-04-15 | 2020-05-19 | 2020-06-22 | 2020-07-26 | 2020-08-29 | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 2020-11-05 | 2020-12-09
Ligne budgétaire | Libéllé | Solde initial de cash disponible - Fonds BID | 0 | 11318772.0592 | 19126.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 148277.3233 | 442748.671 | 2265050.931 | 2007907.631 | 2236226.931 | 826360.2676 | 1350893.5676
|  | Total des dépenses Cash de la période par catégories budgétaires : | 16787.2708 | 19126.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 148277.3233 | 442748.671 | 3247290.931 | 2007907.631 | 3316690.931 | 826360.2676 | 2824253.5676 | 145141.1176
|  | Total dépenses par trimestre | 16787.2708 | 64849.45 |  |  | 613887.4776 |  |  | 8571889.4929 |  |  | 3795754.9529
Composante I | Filet de protection temporaire à travers l’emploi temporaire dans les petits projets de développement communautaire |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 118582.5 | 0 | 1754000 | 464935 | 1929400 | 0 | 2631000 | 0 | 6897947.5
Sous Composante 1a | Filet de protection temporaire à travers l’emploi temporaire dans les petits projets de développement communautaire |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 118582.5 | 0 | 1754000 | 464935 | 1929400 | 0 | 2631000 | 0 | 6897947.5
Produit 1.1 | Beneficiaires ages de 18 à 35 ans et qui recoivent un revenu | Catégorie 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982240 | 0 | 1080464 | 0 | 1473360 | 0 | 3536064
Activite 1.1.1 | Paiement des beneficiaires de projets | 1.1. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 982240 | 0 | 1080464 | 0 | 1473360 | 0 | 3536064
Sous activité 1.1.1.1 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur zone 1 (Cap, Fort L, T.du Nord) et (Gonaives,Port-de-Paix) | 1.1. | [7 empty] | 215040 |  | 236544 |  | 322560 |  | 774144
sous activite 1.1.1.2 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur zone 2/carrefour ,P.Goave, Miragoane | 1.1. | [7 empty] | 168000 |  | 184800 |  | 252000 |  | 604800
sous activite 1.1.1.3 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur zone 3/Port-au-Prince | 1.1 | [7 empty] | 285600 |  | 314160 |  | 428400 |  | 1028160
sous activite 1.1.1.4 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur 4/Cité Soleil | 1.1 | [7 empty] | 313600 |  | 344960 |  | 470400 |  | 1128960
Produit 1.2 | Projets de developpement communautaire achevés | Catégorie 1.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420960 | 0 | 463056 | 0 | 631440 | 0 | 1515486
Activité 1.2.1 | Realisation de projets communautaires | 1.2 | 0 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 420960 | 0 | 463056 | 0 | 631440 | 0 | 1515526
Sous activité 1.2.1.1 | Projets achevés par l'opérateur zone 1 ( Acquisition materiels/materiaux )/Cap, Fort L, T.du Nord et Gonaive, Port-de-Paix | 1.2 | [7 empty] | 92160 |  | 101376 |  | 138240 |  | 331776
Sous activité 1.2.1.3 | Projets achevés par l'opérateur zone 2 ( Acquisition materiels/materiaux )/carrefour ,P.Goave, Miragoane | 1.2 |  | 30 | 40 |  |  |  |  | 72000 |  | 79200 |  | 108000 |  | 259270
Sous activité 1.2.1.4 | Projets achevés par l'opérateur zone 3 ( Acquisition materiels/materiaux )/Port-au-Prince | 1.2 | [7 empty] | 122400 |  | 134640 |  | 183600 |  | 440640
Sous activité 1.2.1.5 | Projets achevés par l'opérateur zone 4 (Acquisition materiels/materiaux )/Cité Soleil | 1.2 | [7 empty] | 134400 |  | 147840 |  | 201600 |  | 483840
Produit 1.3 | Systeme d'information biometrique concu | Catégories 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118582.5 | 0 | 0 | 79055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197637.5
Activite 1.3.1 | Conception du systeme biometrique (DIMAGI) | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118582.5 | 0 | 0 | 79055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197637.5
Sous activite 1.3.1.1 | Systeme d'information biometrique concu (DIMAGI) | 1.3 | [5 empty] | 118582.5 |  |  | 79055 |  |  |  |  | 197637.5
'Produit'' 1.4 | Frais de gestion pour les opérateurs C1, frais de paiement mobile et autres frais | Catégories 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350800 | 385880 | 385880 | 0 | 526200 | 0 | 1648760
Activité 1.4.1 | Paiement frais de gestion et autres aux opérateurs C1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350800 | 385880 | 385880 | 0 | 526200 | 0 | 1648760
Sous activité 1.4.1.1 | Opérateurs C1 ayant reçu leur frais de gestion et autres | 1.4 | [7 empty] | 350800 | 385880 | 385880 |  | 526200 |  | 1648760
Composante II | Formation pour les jeunes (US$7 millions) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925833.3333 | 984015.0333 | 925833.3333 | 71515.3 | 77575.6 | 0 | 2207772.6
Sous Composante 2.a | Formation technique axée sur demande pour 1,700 jeunes pour accroître l’employabilité |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257500 | 315681.7 | 257500 | 71515.3 | 77575.6 | 0 | 979772.6
Produit 2.1 | Beneficiaires entre 16 et 29 ans inscrits à des programmes de formation | Catégories 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257500 | 257500 | 257500 | 0 | 0 | 0 | 772500
Activite 2.1.1 | Formation des beneficiaires entre 16 et 29 ans inscrit aux programmes | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257500 | 257500 | 257500 | 0 | 0 | 0 | 772500
Sous activites 2.1.1.1 | Formation de Beneficiaires agés entre 16 et 29 ans formes par l'operateur 1 de la composante 2 | 2.1 | [7 empty] | 128750 | 128750 | 128750 |  |  |  | 386250
Sous activites 2.1.1.1.2 | Formation de beneficiaire agés entre 16 et 29 ans formes par l'operateur 2 de la composante 2 | 2.1 | [7 empty] | 128750 | 128750 | 128750 |  |  |  | 386250
Produit 2.2 | Modele d'apprentissage concu | Catégories 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 2.2.1 | Conception du programme d'apprentissage | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activite 2.2.1.1 | Programme d'apprentissage concu | 2.2 | [13 empty] | 0
Produit 2.3 | Modele de formation aux competences numeriques concu | Catégories 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 2.3.1 | Conception du modele de formation en compétences numériques | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activite 2.3.1.1 | Modele de formation aux compétences numériques concu | 2.2 | [13 empty] | 0
Produit 2.4 | Etudes et formation pour la mise en oeuvre de projets réalisées | Catégories 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58181.7 | 0 | 0 | 77575.6 | 0 | 135757.3
Activité 2.4.1 | Réalisation d'études et formation pour la mise en oeuvre de projets | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58181.7 | 0 | 0 | 77575.6 | 0 | 135757.3
Sous activité 2.4.1.1 | Etudes pour l’analyse des lacunes dans les compétences et… | 2.2 | [13 empty] | 0
Sous activité 2.4.1.2 | Étude : normes d'intermédiation du travail, mentorat, orientation professionnelle, engagement auprès du secteur privé. | 2.2 | [13 empty] | 0
Sous activité 2.4.1.3 | Étude/Formation pour les compétences non techniques Soft Skills) | 2.2 | [8 empty] | 58181.7 |  |  | 77575.6 |  | 135757.3
Produit 2.5 | Frais de gestion pour les opérateurs C-2a, paiement mobile et autres | Catégories 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71515.3 | 0 | 0 | 71515.3
Activité 2.5.1 | Paiement frais aux operateurs de la C-2a, paiement mobile et autres | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 71515.3 | 0 | 0 | 71515.3
Sous-activité 2.5.1 | Frais payés aux opérateurs C-2a, paiement mobile et autres | 2.4 | [10 empty] | 71515.3 |  |  | 71515.3
Sous-composante 2 b | Les services de formation et de soutien à 260 jeunes entrepreneurs |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 668333.3333 | 668333.3333 | 668333.3333 | 0 | 0 | 0 | 1228000
Produit 2.6 | Programme d'incubation pour demarrer une activite generatrice de revenus concu et adapte | Catégories 2.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19333.3333 | 19333.3333 | 19333.3333 | 0 | 0 | 0 | 58000
Activite 2.6.1. | Conception et mise en œuvre du programme de formation en incubation pour les jeunes (universite Otawa) | 2.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19333.3333 | 19333.3333 | 19333.3333 | 0 | 0 | 0 | 58000
Sous activite 2.6.1.1 | Modules du Programme d'incubation concus | 2.3 | [7 empty] | 19333.3333 | 19333.3333 | 19333.3333 |  |  |  | 58000
Produit 2.7 | Gestionnaires de Formation pour l'incubation du programme embauchés, gérant l'espace et prêtant des services aux jeunes entrepreneurs participants | Catégories 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260666.6667 | 260666.6667 | 260666.6667 | 0 | 0 | 0 | 782000
Activite 2.7.1 | Selection des Gestionnaires du Centre d'incubation | 2.3 | 0 | [6 empty] | 260666.6667 | 260666.6667 | 260666.6667 | 0 | 0 | 0 | 782000
Sous activite 2.7.1.1 | Assistant Gestionnaire du Centre d'incubation recruté | 2.3 | [7 empty] | 57346.6667 | 57346.6667 | 57346.6667 |  |  |  | 172040
Sous activite 2.7.1.2 | Gestionnaire Responsable (Manager) du centre d'incubation recruté | 2.3 | [7 empty] | 203320 | 203320 | 203320 |  |  |  | 609960
Produit 2.8 | Espace de travail partage(co-working) établi et équipe | Catégories 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23333.3333 | 23333.3333 | 23333.3333 | 0 | 0 | 0 | 70000
Activite 2.8.1 | Amenagement et equipement de l'espace de travail partagé | 2.3 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 23333.3333 | 23333.3333 | 23333.3333 | 0 | 0 | 0 | 70000
Sous activite 2.8.1.1 | Identification des besoins et equipements de l'espace de travail partagé (desks, chaises, retro-projecteur, ordinateurs, imprimante etc.) | 2.3 | [7 empty] | 21666.6667 | 21666.6667 | 21666.6667 |  |  |  | 65000
Sous activite 2.8.1.2 | Conception du Plan d'adaptation de l'espace de coworking (architecte) | 2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1666.6667 | 1666.6667 | 1666.6667 | 0 |  |  | 5000
Produit 2.9 | Campagne de sensibilisation pour identifier participants au programme de formation | Catégories 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 | 0 | 0 | 0 | 125000
Activite 2.9.1 | Campagnes d'information- sensibilisation, communication et marketing pour identifiction des participants | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41666.6667 | 41666.6667 | 41666.6667 |  | 0 | 0 | 125000
Sous activite 2.9.1.1 | Engagement des parties prenantes et mise en place de reseautage (rencontre avec investisseurs , interaction avec experts | 2.3 | [7 empty] | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 |  |  |  | 20000
Sous activite 2.9.1.2 | Maintenance complete des fournitures (service technique, reparation ,services d'operation, fournitures bureau) et autres… | 2.3 | [7 empty] | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 |  |  |  | 20000
Sous activite 2.9.1.3 | Reparation et adaptation de l'espace initial | 2.3 | [7 empty] | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 |  |  |  | 20000
Sous activite 2.9.1.4 | Utilitaires : internet,electricite, nettoyage ,securité | 2.3 | [7 empty] | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 |  |  |  | 20000
Sous activite 2.9.1.5 | Marketing , Communication et evennements | 2.3 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 45000
Produit 2.10 | Formateur engage pour enseigner les cours et les modules specialises aux participants | Catégories 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151666.6667 | 151666.6667 | 151666.6667 | 0 | 0 | 0 | 455000
Activite 2.10.1. | Formation de jeunes entrepreneurs | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151666.6667 | 151666.6667 | 151666.6667 | 0 | 0 | 0 | 455000
Sous activite 2.10.1.1 | Formateurs pour la formation des jeunes entrepreuneurs Identifies et recrutes | 2.3 | [7 empty] | 39666.6667 | 39666.6667 | 39666.6667 |  |  |  | 119000
Sous activite 2.10.1.2 | Jeunes entrepreneurs formés | 2.3 | [7 empty] | 112000 | 112000 | 112000 |  |  |  | 336000
Produit 2. 11 | Jeunes selectionnes recevant une allocation (bourse) pour participer au programme d'incubation de la formation | Catégories 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171666.6667 | 171666.6667 | 171666.6667 | 0 | 0 | 0 | 515000
Activite 2.11.1 | Subvention aux jeunes selectionnes (50 tous les 6 mois) | 2.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 171666.6667 | 171666.6667 | 171666.6667 | 0 | 0 | 0 | 515000
Sous activite 2.11.1.1 | Jeunes selectiones recevant une subvention | 2.3 | [7 empty] | 128750 | 128750 | 128750 |  |  |  | 386250
Sous activite 2.11.2 | Appui au Financement des entreprises (+ imprevus…) | 2.3 | 0 | [12 empty] | 0
Sous activite 2.11.2.1 | Entreprises recevant un appui financier (+ imprevus…) | 2.3 | [7 empty] | 42916.6667 | 42916.6667 | 42916.6667 |  |  |  | 128750
Composante III | Renforcement Institutionnel du FAES et du MAST |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291300 | 510600 | 505600 | 408100 | 61608.3333 | 64108.3333 | 61608.3333 | 1902925
Sous-composante III (a) | Renforcement Institutionnel du FAES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 165500 | 160500 | 63000 | 5000 | 7500 | 5000 | 506500
Produit 3.1 | Actualisation du manuel d'operation | Catégories 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 120000
Activite 3.1.1 | Mise à jour du manuel d'opération du FAES |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 120000
Sous activite 3.1.1.1 | Manuel d'opération du FAES mis a jour et approuvé | 3.3 | [7 empty] | 40000 | 40000 | 40000 |  |  |  | 120000
Produit 3.2. | Bureaux central et régionaux du FAES équipés | Catégories 3.1 et 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120500 | 120500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 361500
Activite 3.2.1 | Acquisition équipements et matériels pour bureaux central et régionaux |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120500 | 120500 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 361500
Sous activite 3.2.1.1 | Acquisition de 4 Vehicules (tout terrain) | 3.1 | [6 empty] | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 |  |  |  |  | 200000
Sous activite 3.2.1.2 | Equipements informatiques pour le Bureau Central et les régions | 3.1 | [6 empty] | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 |  |  |  |  | 50000
Sous activite 3.2.1.3 | Matériels de Bureaux (30 Bureaux, 30 chaises et 8 classeurs) pour les Bureaux Central et Régionaux/FAES et MAST | 3.1 | [6 empty] | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 |  |  |  |  | 50000
Sous activite 3.2.1.4 | Fournitures et équipements de bureaux - 3 imprimantes work-center, 1 Retroprojecteur, 6 caméras (BR et FAES Central) | 3.1 | [13 empty] | 0
Sous activite 3.2.1.5 | 7 Kits de supervision sans cameras (GPS, rubans metriques, etc.) BR et FAES Central | 3.1 | [13 empty] | 0
Sous activite 3.2.1.6 | Réaménagement des espaces de (a) l’Unité de Passation de Marchés, (b) la DF et de l’Unité d’Audit interne, (c ) Agrandissement de l’espace de classement et d’archivages, et (d) Réhabilitation d’espace de logement de la DPRI | 3.2 | [7 empty] | 20500 | 20500 | 20500 |  |  |  | 61500
Sous activite 3.2.1.7 | Services d'impression et de multiplication de documents | 3.1 | [13 empty] | 0
Produit 3.3 | Cours de formation effectués | Catégories 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 10000
Activite 3.3.1 | Formation du personnel du FAES |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5000 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 10000
Sous activite 3.3.1.1 | Formation en gestion de projets axe sur les résultats | 3.4 | [13 empty] | 0
Sous activite 3.3.1.2 | Formation en gestion des ressources humaines et à la performance | 3.4 | [13 empty] | 0
Sous activite 3.3.1.3 | Formation en passation de marchés | 3.4 | [13 empty] | 0
Sous activite 3.3.1.4 | Formation en gestion de données | 3.4 | [13 empty] | 0
Sous activite 3.3.1.5 | Formation en Inginierie sociale | 3.4 | [13 empty] | 0
Sous activite 3.3.1.6 | Ateliers (1 Mise en service, ateliers de suivi deux fois par an et autres ateliers avec les opérateurs) | 3.4 | [7 empty] | 5000 |  | 2500 |  | 2500 |  | 10000
Produit 3.4 | Système de suivi pour le projet developpé (collecte de toutes les données)/ contrat DIMAGI | Catégories 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 3.4.1 | Developpement système de suivi pour le projet developpé (collecte de toutes les données)/ contrat DIMAGI |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sous activite 3.4.1.1 | Système de suivi pour le projet developpé (collecte de toutes les données)/ contrat DIMAGI | 3.1 | [13 empty] | 0
Produit 3.5 | Systeme d'archivage papier et electronique de passation des marches concu | Catégories 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
Activite 3.5.1 | Conception du systeme d'archivage papier et electronique |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
Sous activite 3.5.1.1 | Systématisation et gestion de l'information des archives | 3.3 | [13 empty] | 0
Sous activite 3.5.1.2 | Système d'archivage pour le service de passation de marchés | 3.3 | [10 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
Sous activite 3.5.1.3 | Systématisation du système de correspondance | 3.3 | [13 empty] | 0
Sous-composante III (b) | Renforcement Institutionnel du MAST |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191300 | 345100 | 345100 | 345100 | 56608.3333 | 56608.3333 | 56608.3333 | 1080000
Produit 3.6 | SIMAST actualise | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 0 | 0 | 0 | 100000
Activite 3.6.1 | Actualisation du SIMAST |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 0 |  |  | 100000
Sous activite 3.6.1.1 | Cabinet de conseil pour soutenir le renforcement du système d'information sur les bénéficiaires (SIMAST) | 3.3 | [7 empty] | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 |  |  |  | 100000
Produit 3.7 | Offre de service et modele d'attention pour demandeurs d'emplois conçue (pole emploi) | Catégories 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 | 0 | 0 | 0 | 200000
Activite 3.7.1 | Conception de l'offre de service et du modele d'attention pour demandeurs d'emploi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 | 0 | 0 | 0 | 200000
Sous activite 3.7.1.1 | Concevoir et fournir un soutien technique pour la mise en œuvre du service public d'intermédiation du travail (Pole d'emploi) | 3.6 | [7 empty] | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 |  |  |  | 200000
produit 3.8 | Offre de service et strategie d'engagement pour les employeurs concu (pole emploi) | Catégories 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 0 | 0 | 0 | 220000
Activite 3.8.1 | Conception de l'offre de service et strategie d'engagement pour les employeurs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 | 0 | 0 | 0 | 220000
Sous activite 3.8.1.1 | Offre de services et strategie d'engagement pour les employeurs concues | 3.6 | [7 empty] | 73333.3333 | 73333.3333 | 73333.3333 |  |  |  | 220000
Produit 3.9 | Plan de gestion strategique incluant les ressources humaines et les strategies de gestion de rendement concus | Catégories 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 60000
Activite 3.9.1 | Conception du plan de gestion stratégique incluant les ressources humaines et les statégies de rendement |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 60000
Sous activite 3.9.1.1 | Strategie de communication au profit des demandeurs d'emploi et des employeurs mise en oeuvre | 3.7 | [10 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 15000
Sous activite 3.9.1.2 | Séminaires internationaux | 3.7 | [13 empty] | 0
Sous activite 3.9.1.3 | Services d'impression pour la publication d'études régionales et sectorielles | 3.7 | [10 empty] | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 25000
Sous activite 3.9.1.4 | Mise en oeuvre du plan de formation du personnel du service d'intermediation publique du travail | 3.7 | [7 empty] | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 20000
Produit 3.10 | Plate forme technologique d'intermediation du travail mise en oeuvre | Catégories 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 76666.6667 | 76666.6667 | 76666.6667 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 470000 |  | 330000
Activite 3.10.1 | Mise en oeuvre de la Plate forme technologique d'intermediation du travail |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 76666.6667 | 76666.6667 | 76666.6667 | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 470000
Sous activite 3.10.1.1 | Cabinet de conseil chargé de concevoir le plan de la plate-forme d'intermédiation numérique du travail et de fournir un soutien technique pour sa mise en œuvre recrute | 3.7 | [7 empty] | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 |  |  |  | 100000 | 0
Sous activite 3.10.1.2 | Cabinet de conseil chargé de suivre les activités de formation et d’évaluer à moyen terme les activités d’intermédiation (à compter de la deuxième année de mise en place des services). | 3.7 | [7 empty] | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 |  |  |  | 100000
Sous activite 3.10.1.3 | Consultant individuel pour la conception, le développement et la mise en œuvre du portail Web du service public de l'emploi | 3.7 | [6 empty] | 60000 | [6 empty] | 60000
Sous activite 3.10.1.4 | Consultant individuel pour la traduction de la plate-forme technologique en français et en créole. | 3.7 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 30000
Sous activite 3.10.1.5 | Societe de conseil pour conception du Programme de formation en competences digitales | 3.7 | [6 empty] | 60000 | [6 empty] | 60000
Sous activite 3.10.1.6 | Consultant individuel pour la conception, le développement et la mise en œuvre du portail Web du service public de l'emploi | 3.7 | [6 empty] | 20000 | [6 empty] | 20000
Sous activite 3.10.1.7 | Feuille de route pour la conception d'un systeme d'information sur le marche du travail () | 3.7 | [10 empty] | 33333.3333 | 33333.3333 | 33333.3333 | 100000
Produit 3.11 | Service d'intermediation public du travail equipe et operant | Catégories 3.7;3.8 et 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 91766.6667 | 91766.6667 | 91766.6667 | 6608.3333 | 6608.3333 | 6608.3333 | 346425
Activite 3.11.1 | Bureau de l'intermediation public du travail equipe et operationnel |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51300 | 91766.6667 | 91766.6667 | 91766.6667 | 6608.3333 | 6608.3333 | 6608.3333 | 346425
Sous activite 3.11.1.1 | Acquisition d'un Vehicules (tout terrain) | 3.7 | [6 empty] | 50000 | [6 empty] | 50000
Sous activite 3.11.1.2 | Mise en œuvre de la stratégie de communication sur les services d'intermédiation du travail | 3.7 | [10 empty] | 4875 | 4875 | 4875 | 14625
Sous activite 3.11.1.3 | Mise en oeuvre du plan de formation du personnel du service d'intermediation publique du travail Mise en œuvre du plan de formation du personnel du service d'intermédiation publique du travail | 3.9 | [13 empty] | 0
Sous activite 3.11.1.4 | Cabinet de conseil pour mener des études sectorielles et régionales | 3.7 | [13 empty] | 0
Sous activite 3.11.1.5 | Spécialiste en administration / finance - MAST | 3.7 | [6 empty] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1733.3333 | 1733.3333 | 1733.3333 | 10400
Sous activite 3.11.1.6 | Réamenagement de l'espace physique dans les bureaux du service public d'intermédiation du travail | 3.8 | [7 empty] | 23800 | 23800 | 23800 |  |  |  | 71400
Sous activite 3.11.1.7 | Equipements informatiques pour le bureau du service public d'intermédiation du travail | 3.9 | [7 empty] | 66666.6667 | 66666.6667 | 66666.6667 |  |  |  | 200000 |  |  | -2600
Composante IV | Suivi-evaluation-Administration |  | 16787.2708 | 19096.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 29694.8233 | 151448.671 | 56857.5976 | 53357.5976 | 53357.5976 | 693236.6343 | 51569.6343 | 83532.7843 | 1277523.5442
Sous composante | Suivi-evaluation-Administration |  | 16787.2708 | 19096.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 29694.8233 | 151448.671 | 56857.5976 | 53357.5976 | 53357.5976 | 693236.6343 | 51569.6343 | 83532.7843 | 12613082.8742
Produit 4.1 | Suivi-evaluation-Administration realise | Catégories 4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7 | 16787.2708 | 19096.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 29694.8233 | 151448.671 | 56857.5976 | 53357.5976 | 53357.5976 | 693236.6343 | 51569.6343 | 83532.7843 | 1277523.5442
Activite 4.1.1 | Suivi-evaluation-administration du programme |  | 16787.2708 | 19096.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 29694.8233 | 151448.671 | 56857.5976 | 53357.5976 | 53357.5976 | 693236.6343 | 51569.6343 | 83532.7843 | 1014575.7267
sous-activite 4.1.1.1 | Audit financier du Programme (6) | 4.1 |  | 0 |  |  |  |  | 41667 |  |  |  | 41667 |  |  | 83334
sous-activite 4.1.1.2 | Audit technique du programme (3) | 4.1 | [6 empty] | 60000 |  |  |  | 600000 |  |  | 660000
sous-activite 4.1.1.3 | Couts d'opération relatifs à la supervision du Programme par FAES (BR et BC) | 4.2 | [6 empty] | 7151.8533 | 10727.78 | 10727.78 | 10727.78 | 8939.8167 | 8939.8167 | 8939.8167 | 66154.6433
sous-activite 4.1.1.4 | Mise en euvre strategie de communication | 4.5 | [5 empty] | 1666.67 | 1666.6671 | 1666.6671 | 1666.6671 | 1666.6671 | 1666.6671 | 1666.6671 | 1666.6671 | 13333.34
sous-activite 4.1.1.5 | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) | 4.4 | [5 empty] | 3500 |  | 3500 | [5 empty] | 7000
sous activite 4.1.1.6 | Evaluations (…) | 4.5 |  | 0 | [11 empty] | 0
sous activite 4.1.1.7 | Salaire du Coordonnateur de Programme | 4.3 | 4078.9375 | 3263.15 | 3263.15 | 3263.15 | 3263.15 | 3263.15 | 3263.15 | 3263.15 | 3263.15 | 3263.15 | 3263.15 | 3263.15 | 6526.3 | 46499.8875
sous activite 4.1.1.8 | 1 spécialiste senior en passation de marchés | 4.3 | 3586.25 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | 4530 | 33031.25
sous activite 4.1.1.9 | 1 spécialiste en passation de marchés/Admin contrats | 4.3 | 3538.75 | 2235 |  |  |  |  | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 4470 | 23653.75
sous activite 4.1.1.10 | 1 spécialiste de l'environnement | 4.3 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 12000
sous activite 4.1.1.11 | 1 specialiste financier (controleur) | 4.3 | 3333.3333 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 35833.3333
sous activite 4.1.1.12 | 1 Comptable | 4.3 | 2250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 21750
sous activite 4.1.1.13 | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en œuvre-1 FAES Central (DSE) | 4.3 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 24000
sous activite 4.1.1.14 | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en œuvre-2 FAES Central (DSE) | 4.3 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 24000
sous activite 4.1.1.15 | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en oeuvre de FAES Central (DSE)/ spécialiste des données | 4.3 |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 24000
sous activite 4.1.1.16 | Consultant en sciences sociales pour accompagner les communautés lors de la mise en œuvre du projet-1 niveau central (DPRI) | 4.3 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 16000
sous activite 4.1.1.17 | Consultant technique économique au niveau central de FAES pour soutenir la mise en œuvre d'activités d'inclusion économique (SC 2b)/DIE | 4.3 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 16000
sous activite 4.1.1.18 | Consultant technique social - SUD-EST | 4.3 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 12000
sous activite 4.1.1.19 | Consultant technique social - Bureau régional (NORD-EST) | 4.3 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 12000
sous activite 4.1.1.20 | Consultant technique social - Bureau régional (NORD-OUEST) | 4.3 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 12000
sous activite 4.1.1.21 | Ingénieur Civil - validation de la mise en œuvre de projets (C 1) | 4.3 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 12000
sous activite 4.1.1.22 | Ingénieur /Génie Rural-validation de la mise en oeuvre de projets (c1) | 4.3 | [6 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 12000
sous activite 4.1.1.23 | 1 assistant administratif (coordination du programme) | 4.3 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 9600
sous activite 4.1.2 | Autres couts |  | 0 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667 | 44000
sous activite 4.1.1.2.1 | Carburant | 4.6 |  | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 25000
sous activite 4.1.1.2.2 | Electricite | 4.6 |  | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 4000
sous activite 4.1.1.2.3 | Service de Communication (telephone et internet) | 4.6 |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 15000
sous activite 4.1.1.2.4 | imprévus | 4.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4500 | [11 empty] | 4500
|  |  |  | 3600 | [11 empty] | 3600
0
0
0
|  | Montant Cash total reçu pour le projet | 11335559.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11335559.33
0
|  | Avance de Fonds | 507540.6 | [12 empty] | 507540.6
|  | Remboursement de paiements effectués | 51258.5 | [12 empty] | 51258.5
|  | Paiement direct aux fournisseurs | 10776760.23 | [12 empty] | 10776760.23
0
|  | Solde Finale Cash Disponible | 11318772.0592 | 19126.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 22861.4833 | 148277.3233 | 442748.671 | 2265050.931 | 2007907.631 | 2236226.931 | 826360.2676 | 1350893.5676 | 145141.1176 | 20829089.4325
Prénom et Nom
Directeur Général
Note on C130: Windows User: a confirmer
Note on G25: Windows User: 193939 Youth Internle Foundation
Note on Q143: diminution du contrat salarial percu mensuellement pour le consultant du MAST. C'est ce qui explique la difference de 2600 usd entre le PAO et le Flux

## PAO dec 2019-dec 2020- revu (hidden)
Unité d'exécution
Numéro programme
Composante/sous - composante/produits /Activités/Sous activite |  | Coût estimatif initial budgétisé sur toute la période d'exécution du Programme | Proposition de désaffectation et réaffectation de fonds, avril 2020 | Nouveaux montants disponibles pour engagement après réaffectation avril 2020 | [5 empty] | Engagements prévisionnels : Decembre 2019- Décembre 2020 | [7 empty] | Balance prévue au 31 décembre 2020 | Remarques
Libellé
Résultat I | Opportunités de revenu à court terme créées | 27536400 | 460550 | 27996950 | [5 empty] | 0 | 17540000 | 640550 |  | 0 | 0 |  | 18180550 | 9816400
Résultat II | Employabilité des jeunes vulnérables améliorée | 7000000 | -460550 | 6539450 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2200000 | 3667168 |  | 5867168 | 672282
Résultat III | Capacite institutionelle FAES et MAST Renforcées | 2709200 | 0 | 2709200 |  | 0 |  |  |  | 0 | 5000 | 283900 |  | 1156400 | 610225 |  | 2055525 | 653675
Ligne budgt. | Suivi-evaluation-administration | 2754399.8 | 0 | 2754399.8 | [5 empty] | 17159.3542 | 125753.34 | 170012.005 |  | 151867.785 | 267339.045 |  | 672131.5292 | 2082268.2708
TOTAL |  | 39999999.8 | 0 | 39999999.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17159.3542 | 17670753.34 | 1094462.005 |  | 3508267.785 | 4544732.045 |  | 26775374.5292 | 13224625.2708
Ligne budgétaire | Libéllé | Coût total Execution Programme |  | Cout total disponible après réaffectation avril 2020 pour execution du programme | Indicateur | unite de mesure | Quantité | Cout unitaire | Catégorie financiere | Décembre 2019 | Janvier-mars 2020 | Avril-juin 2020 | Mai 2010 | juillet-sept 2020 | Oct.-dec. 2020 |  | Total engagement 2020 | Balance au 31 décembre 2020
Composante I | Filet de protection temporaire à travers l’emploi temporaire dans les petits projets de développement communautaire | 27536400 | 460550 | 27996950 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17540000 | 640550 |  | 0 | 0 |  | 18180550 | 9816400
Sous Composante 1a | 0\ | 27536400 | 460550 | 27996950 | [5 empty] | 0 | 17540000 | 640550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18180550 | 9816400
Produit 1.1 | Beneficiaires ages de 18 à 35 ans et qui recoivent un revenu | 15319584 | 0 | 15319584 |  |  |  |  | 1.1; 1.2;1.3; 14 | 0 | 9822400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9822400 | 5497184
Activite 1.1.1 | Paiement des beneficiaires de projets | 15319584 | 0 | 15319584 | Nombre de beneficiaire agés entre 18 à 35 ans qui recoive un revenu | Beneficiaire | 16453 | 0 | 1.1 | 0 | 9822400 | [5 empty] | 9822400 | 5497184
Sous activité 1.1.1.1 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur zone 1 (Cap, Fort L, T.du Nord) et (Gonaives,Port-de-Paix) | 3265667.2 | 0 | 3265667.2 | Nombre de beneficiaire agés entre 18 à 35 ans qui recoive un revenu/Op.1 | Beneficiaire | 2399 | 0 | 1.1 |  | 2150400 | [5 empty] | 2150400 | 1115267.2
|  |  |  | 0 | Nombre de beneficiaire femmes agées entre 18 à 35 ans qui recoive un revenu/Op.3 | % | [10 empty] | 0 | 0
sous activite 1.1.1.2 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur zone 2/carrefour ,P.Goave, Miragoane | 3063916.8 | 0 | 3063916.8 | Nombre de beneficiaire agés entre 18 à 35 ans qui recoive un revenu/Op.2 | Beneficiaire | 1946 | 0 | 1.1 |  | 1680000 | [5 empty] | 1680000 | 1383916.8
|  |  |  | 0 | Nombre de beneficiaire femmes agées entre 18 à 35 ans qui recoive un revenu/Op.3 | % | [10 empty] | 0 | 0
sous activite 1.1.1.3 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur zone 3/Port-au-Prince | 4570000 | 0 | 4570000 | Nombre de beneficiaire agés entre 18 à 35 ansqui recoive un revenu/Op.4 | Beneficiaire | 5771 | 0 | 1.1 |  | 2856000 | [5 empty] | 2856000 | 1714000
|  |  |  | 0 | Nombre de beneficiaire femmes agées entre 18 à 35 ans qui recoive un revenu/Op.4 | % | [10 empty] | 0 | 0
sous activite 1.1.1.4 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur 4/Cité Soleil | 4420000 | 0 | 4420000 | Nombre de beneficiaire agés entre 18 à 35 ansqui recoive un revenu/Op.5 | Beneficiaire | 6337 | 0 | 1.1 |  | 3136000 | [5 empty] | 3136000 | 1284000
|  |  |  | 0 | Nombre de beneficiaire femmes agées entre 18 à 35 ans qui recoive un revenu/Op.5 | % | [10 empty] | 0 | 0
Produit 1.2 | Projets de developpement communautaire achevés | 6565536 | 0 | 6565536 |  |  | 260 | 0 | 1.2 | 0 | 4209600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4209600 | 2355936
Activité 1.2.1 | Realisation de projets communautaires | 6565536 | 0 | 6565536 |  |  | 260 | 0 | 1.2 | 0 | 4209600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4209600 | 2355936
Sous activité 1.2.1.1 | Projets achevés par l'opérateur zone 1 ( Acquisition materiels/materiaux )/Cap, Fort L, T.du Nord et Gonaive, Port-de-Paix | 2042428.8 | 0 | 2042428.8 | Nombre de projets achevés par l'opérateur 1 | Projet achevé/op. 1 | 35 | 0 | 1.2 |  | 921600 | [5 empty] | 921600 | 1120828.8
Sous activité 1.2.1.3 | Projets achevés par l'opérateur zone 2 ( Acquisition materiels/materiaux )/carrefour ,P.Goave, Miragoane | 1313107.2 | 0 | 1313107.2 | Nombre de projets achevés par l'opérateur 3 | Projet achevé/OP. 3 | 49 | 0 | 1.2 |  | 720000 | [5 empty] | 720000 | 593107.2
Sous activité 1.2.1.4 | Projets achevés par l'opérateur zone 3 ( Acquisition materiels/materiaux )/Port-au-Prince | 1530000 | 0 | 1530000 | Nombre de projets achevés par l'opérateur 4 | Projet achevé/OP. 4 | 84 | 0 | 1.2 |  | 1224000 | [5 empty] | 1224000 | 306000
Sous activité 1.2.1.5 | Projets achevés par l'opérateur zone 4 (Acquisition materiels/materiaux )/Cité Soleil | 1680000 | 0 | 1680000 | Nombre de projets achevés par l'opérateur 5 | Projet achevé/OP. 5 | 92 | 0 | 1.2 |  | 1344000 | [5 empty] | 1344000 | 336000
Produit 1.3 | Systeme d'information biometrique concu | 180000 | 460550 | 640550 |  | Système | 1 | 180000 | 1.3 | 0 | 0 | 640550 |  | 0 | 0 |  | 640550 | 0
Activite 1.3.1 | Conception du systeme biometrique | 180000 | 460550 | 640550 |  | Système | 1 | 180000 | 1.3 | 0 |  | 640550 |  | 0 | 0 |  | 640550 | 0
Sous activite 1.3.1.1 | Systeme d'information biometrique concu (SIMPRINT) | 180000 | 460550 | 640550 | Nombre de système conçu et validé | Système | 1 | 180000 | 1.3 |  |  | 640550 |  |  |  |  | 640550 | 0 | Voir remarque sur l'activité 2.1.1
'Produit'' 1.4 | Frais de gestion pour les opérateurs C1, frais de paiement mobile et autres frais | 5471280 | 0 | 5471280 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3508000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3508000 | 1963280 |  | 3508000
Activité 1.4.1 | Paiement frais de gestion et autres aux opérateurs C1 | 5471280 | 0 | 5471280 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 3508000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3508000 | 1963280 |  | 3508000
Sous activité 1.4.1.1 | Opérateurs C1 ayant reçu leur frais de gestion et autres | 5471280 | 0 | 5471280 | Nombre d' opérateurs ayant reçu leur frais de gestion |  |  |  | 1.4 |  | 3508000 | [5 empty] | 3508000 | 1963280 |  | 3508000
Composante II | Formation pour les jeunes (US$7 millions) | 7000000 | -460550 | 6539450 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2200000 | 3667168 |  | 5867168 | 672282
Sous Composante 2.a | Formation technique axée sur demande pour 1,700 jeunes pour accroître l’employabilité | 5000000 | -460550 | 4539450 | 0 |  | 710 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 3667168 | 0 | 3867168 | 672282
Produit 2.1 | Beneficiaires entre 16 et 29 ans inscrits à des programmes de formation | 3412565 | -460550 | 2952015 |  |  | 710 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2952015 |  | 2952015 | 0
Activite 2.1.1 | Formation des beneficiaires entre 16 et 29 ans inscrit aux programmes | 3412565 | -460550 | 2952015 |  |  | 710 |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2952015 |  | 2952015 | 0 | Un montant total de 460550 dollars americains ont ete desaffectes sur les lignes 2.1.1.1 et 2.1.1.2 puis reaffectes sur la ligne 1.3.1.1 pour completer la somme necessaire au contrat de DIMAGI/biometrie
Sous activites 2.1.1.1 | Formation de Beneficiaires agés entre 16 et 29 ans formes par l'operateur 1 de la composante 2 | 1706282.5 | -230275 | 1476007.5 | Nombre de bénéficiaires agés entre 16 et 29 ans formés par Op.1 de la Comp.2 | Bénéficiaire formé | 355 | 0 | 2.1 | [5 empty] | 1476007.5 |  | 1476007.5 | 0
|  | 0 |  | 0 | Nombre de bénéficiaires femmes entre 16 et 29 ans formées par OP.2 de la Comp.2 | % | [10 empty] | 0 | 0
Sous activites 2.1.1..2 | Formation de beneficiaire agés entre 16 et 29 ans formes par l'operateur 2 de la composante 2 | 1706282.5 | -230275 | 1476007.5 | Nombre de bénéficiaires entre 16 et 29 ans formés par Op.3 de la Comp.2 | Bénéficiaire formé | 355 | 0 | 2.1 | [5 empty] | 1476007.5 |  | 1476007.5 | 0
|  | 0 |  | 0 | Nombre de bénéficiaires femmes entre 16 et 29 ans formées par OP.2 de la Comp.2 | % | [10 empty] | 0 | 0
Produit 2.2 | Modele d'apprentissage concu | 60000 | 0 | 60000 |  | Rapport |  | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60000
Activite 2.2.1 | Conception du programme d'apprentissage | 60000 | 0 | 60000 |  | Rapport |  | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60000
Sous activite 2.2.1.1 | Programme d'apprentissage concu | 60000 | 0 | 60000 | Nombre de programme d'apprentissage concu | Rapport | 1 |  | 2.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60000
Produit 2.3 | Modele de formation aux competences numeriques concu | 60000 | 0 | 60000 |  | Rapport |  | 0 | 2.2, | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60000
Activite 2.3.1 | Conception du modele de formation en compétences numériques | 60000 | 0 | 60000 |  | Rapport |  | 0 | 2.2, | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 60000
Sous activite 2.3.1.1 | Modele de formation aux compétences numériques concu | 60000 | 0 | 60000 | Nombre de modèle de formation aux compétences numériques conçu | Rapport | 1 |  | 2.2, | [7 empty] | 0 | 60000
Produit 2.4 | Etudes et formation pour la mise en oeuvre de projets réalisées | 752282 | 0 | 752282 |  |  |  | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 552282
Activité 2.4.1 | Réalisation d'études et formation pour la mise en oeuvre de projets | 752282 | 0 | 752282 |  |  |  | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 552282
Sous activité 2.4.1.1 | Etudes pour l’analyse des lacunes dans les compétences et… | 177282 | 0 | 177282 | Nombre d'etudes réalisées | rapport d'etude | 1 |  | 2.2 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 177282
Sous activité 2.4.1.2 | Étude : normes d'intermédiation du travail, mentorat, orientation professionnelle, engagement auprès du secteur privé. | 275000 | 0 | 275000 | Nombre d'etudes réalisées | rapport d'etude | 1 |  | 2.2 | [7 empty] | 0 | 275000
Sous activité 2.4.1.3 | Étude/Formation pour les compétences non techniques Soft Skills) | 300000 | 0 | 300000 | Nombre de personne formée | rapport de formation, modules, liste participants | n/a |  | 2.2 |  |  |  |  | 200000 |  |  | 200000 | 100000
Produit 2.5 | Frais de gestion pour les opérateurs C-2a, paiement mobile et autres | 715153 | 0 | 715153 |  |  | 0 | N/A | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 715153 |  | 715153 | 0
Activité 2.5.1 | Paiement frais aux operateurs de la C-2a, paiement mobile et autres | 715153 | 0 | 715153 |  | rapport d'audit,rapport paiement beneficiaires par operateurs mobiles | 0 | N/A | 2.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 715153 |  | 715153 | 0
Sous-activité 2.5.1 | Frais payés aux opérateurs C-2a, paiement mobile et autres | 715153 | 0 | 715153 | Nombre de requete payé aux operateurs C2a | rapport d'audit,rapport paiement beneficiaires par operateurs mobiles |  | N/A | 2.4 |  | 0 | 0 |  |  | 715153 |  | 715153 | 0
Sous-composante 2 b | Les services de formation et de soutien à 260 jeunes entrepreneurs | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 |  | 0 | 318000 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0
Produit 2.6 |  | 58000 | 0 | 58000 |  | Module |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 58000 | 0 |  | 58000 | 0
Activite 2.6.1. | Conception et mise en œuvre du programme de formation en incubation pour les jeunes (universite Otawa) | 58000 | 0 | 58000 |  | Module |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 58000 | 0 |  | 58000 | 0
Sous activite 2.6.1.1 | Modules du Programme d'incubation concus | 58000 | 0 | 58000 | Nombre de module conçu | Module | 1 | 28000 | 2.3 |  |  | 0 |  | 58000 |  |  | 58000 | 0
Produit 2.7 | Gestionnaires de Formation pour l'incubation du programme embauchés, gérant l'espace et prêtant des services aux jeunes entrepreneurs participants | 782000 | 0 | 782000 |  |  |  | 128000 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 782000 | 0 |  | 782000 | 0 |  | 1602000 | 1602000
Activite 2.7.1 | Selection des Gestionnaires du Centre d'incubation | 782000 | 0 | 782000 |  |  |  | 128000 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 782000 | 0 |  | 782000 | 0 |  | 0 | 0
Sous activite 2.7.1.1 | Assistant Gestionnaire du Centre d'incubation recruté | 172040 | 0 | 172040 | Nbre d'Assistant Gestionnaire en fonction | Assistant Gest. | 1 | 30000 | 2.3 |  |  | 0 |  | 172040 |  |  | 172040 | 0 |  | 0 | 0
Sous activite 2.7.1.2 | Gestionnaire Responsable (Manager) du centre d'incubation recruté | 609960 | 0 | 609960 | Gestionnaire Responsable en fonction | Gestionnaire | 1 | 98000 | 2.3 |  |  | 0 |  | 609960 |  |  | 609960 | 0 |  | 9999.99 | 9999.99
Produit 2.8 | Espace de travail partage(co-working) établi et équipe | 65000 | 0 | 65000 |  |  |  | 65000 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 65000 | 0 |  | 65000 | 0 |  | 227999.72 | 227999.72
Activite 2.8.1 | Amenagement et equipement de l'espace de travail partagé | 65000 | 0 | 65000 |  |  |  | 65000 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 65000 | 0 |  | 65000 | 0 |  | 0 | 0
Sous activite 2.8.1.1 | Identification des besoins et equipements de l'espace de travail partagé (desks, chaises, retro-projecteur, ordinateurs, imprimante etc.) | 60000 | 0 | 60000 | Espace de travail aménagé et équipé | Espace | 1 | 60000 | 2.3 |  |  | 0 |  | 60000 | 0 |  | 60000 | 0 |  | 17999.92 | 17999.92
Sous activite 2.8.1.2 | Conception du Plan d'adaptation de l'espace de coworking (architecte) | 5000 | 0 | 5000 | Plan d'adaptation de l'espace de coworking conçu | Espace | 1 | 5000 | 2.3 |  |  | 0 |  | 5000 | 0 |  | 5000 | 0 |  | 139999.89 | 139999.89
Produit 2.9 | Campagne de sensibilisation pour identifier participants au programme de formation | 125000 | 0 | 125000 |  |  |  | 125000 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 125000 | 0 |  | 125000 | 0 |  | 158999.86 | 158999.86
Activite 2.9.1 | Campagnes d'information- sensibilisation, communication et marketing pour identifiction des participants | 125000 | 0 | 125000 |  |  |  | 125000 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 125000 | 0 |  | 125000 | 0
Sous activite 2.9.1.1 | Engagement des parties prenantes et mise en place de reseautage (rencontre avec investisseurs , interaction avec experts | 20000 | 0 | 20000 | Nombre de rencontre realisé entre experts et investisseurs | Rencontre | Forfait | 20000 | 2.3 |  |  | 0 |  | 20000 |  |  | 20000 | 0
Sous activite 2.9.1.2 | Maintenance complete des fournitures (service technique, reparation ,services d'operation, fournitures bureau) et autres… | 20000 | 0 | 20000 | Nombre de systeme informatique entretenu | Systeme | Forfait | 20000 | 2.3 |  |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 0
Sous activite 2.9.1.3 | Reparation et adaptation de l'espace initial | 20000 | 0 | 20000 | Nombre d'espace de travail réparé et adapté | Espace de travail | 1 | 20000 | 2.3 |  |  | 0 |  | 20000 | 0 |  | 20000 | 0
Sous activite 2.9.1.4 | Utilitaires : internet,electricite, nettoyage ,securité | 20000 | 0 | 20000 | Nombre Espace utilisable | Espace | forfait | 20000 | 2.3 |  |  | 0 |  | 20000 | 0 |  | 20000 | 0
Sous activite 2.9.1.5 | Marketing , Communication et evennements | 45000 | 0 | 45000 | Niveau de motivation des cibles par rapport au projet | critere | forfait | 45000 | 2.3 |  |  | 0 |  | 45000 | 0 |  | 45000 | 0
Produit 2.10 | Formateur engage pour enseigner les cours et les modules specialises aux participants | 455000 | 0 | 455000 |  |  |  | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 455000 | 0 |  | 455000 | 0
Activite 2.10.1. | Formation de jeunes entrepreneurs | 455000 | 0 | 455000 |  |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 455000 | 0 |  | 455000 | 0
Sous activite 2.10.1.1 | Formateurs pour la formation des jeunes entrepreuneurs Identifies et recrutes | 119000 | 0 | 119000 | Nbre de formateurs recrutés | Formateurs recrutés | 5 | 14000 | 2.3 |  |  | 0 |  | 119000 | 0 |  | 119000 | 0
Sous activite 2.10.1.2 | Jeunes entrepreneurs formés | 336000 | 0 | 336000 | Nombre de jeunes entrepreneurs formés | Entrepreneur formé | 30 | 11200 | 2.3 |  |  | 0 |  | 336000 | 0 |  | 336000 | 0
Produit 2. 11 | Jeunes selectionnes recevant une allocation (bourse) pour participer au programme d'incubation de la formation | 515000 | 0 | 515000 |  |  | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 515000 | 0 |  | 515000 | 0
Activite 2.11.1 | Subvention aux jenes selectionnes (50 tous les 6 mois) | 386250 | 0 | 386250 |  |  | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 386250 | 0 |  | 386250 | 0
Sous activite 2.11.1.1 | Jeunes selectiones recevant une subvention | 386250 | 0 | 386250 | Jeune recevant une subvention | Jeune subventionné |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 386250 |  |  | 386250 | 0
Activite 2.11.2 | Appui au Financement des entreprises (+ imprevus…) | 128750 | 0 | 128750 | Nombre d'entreprise ayant recu un appui financier |  | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  | 128750 | 0 |  | 128750 | 0
Sous activite 2.11.2.1 | Entreprises recevant un appui financier (+ imprevus…) | 128750 | 0 | 128750 | Nombre d'entreprise ayant recu un appui financier | Entreprise subventionnée |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 128750 |  |  | 128750 | 0
Composante III | Renforcement Institutionnel du FAES et du MAST | 2709200 | 0 | 2709200 |  |  |  | 530800 |  | 0 | 5000 | 283900 | 0 | 1156400 | 610225 | 0 | 2055525 | 653675
Sous-composante III (a) | Renforcement Institutionnel du FAES | 931700 | 0 | 931700 |  |  | 0 | 409400 |  | 0 | 5000 | 150000 | 0 | 422500 | 79000 | 0 | 656500 | 275200
Produit 3.1 | Actualisation du manuel d'operation | 120000 | 0 | 120000 | Nombre de manuel d'opération mis à jour | 0 |  | 120000 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  | 120000 | 0 |  | 120000 | 0
Activite 3.1.1 | Mise à jour du manuel d'opération du FAES | 120000 | 0 | 120000 | Nombre de manuel d'opération mis à jour |  |  | 120000 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  | 120000 | 0 |  | 120000 | 0
Sous activite 3.1.1.1 | Manuel d'opération du FAES mis a jour et approuvé | 120000 | 0 | 120000 | Nombre de manuel d'opération mis à jour | Manuel d'operation | 1 | 120000 | 3.3 |  | 0 |  |  | 120000 |  |  | 120000 | 0
Produit 3.2. | Bureaux central et régionaux du FAES équipés | 457000 | 0 | 457000 |  |  |  | 111700 | 3.1 et 3.2 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 61500 |  | 361500 | 95500
Activite 3.2.1 | Acquisition équipements et matériels pour bureaux central et régionaux | 457000 | 0 | 457000 |  |  |  | 111700 | 3.1 et 3.2 | 0 | 0 | 0 |  | 300000 | 61500 |  | 361500 | 95500
Sous activite 3.2.1.1 | Acquisition de 4 Vehicules (tout terrain) | 200000 | 0 | 200000 | Nombre de vehicule acquis pour FAES | vehicule | 4 | 50000 | 3.1 |  |  |  |  | 200000 |  |  | 200000 | 0
Sous activite 3.2.1.2 | Equipements informatiques pour le Bureau Central et les régions | 100000 | 0 | 100000 | Nombre de lots d'equipements informatiques acquis | Lot d'equipements informatiques |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 50000 | 0 |  | 50000 | 50000
Sous activite 3.2.1.3 | Matériels de Bureaux (30 Bureaux, 30 chaises et 8 classeurs) pour les Bureaux Central et Régionaux/FAES et MAST | 63000 | 0 | 63000 | Nombre de lot de matériels de bureaux acquis | Matériels de bureaux | Forfait |  | 3.1 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 | 13000
Sous activite 3.2.1.4 | Fournitures et équipements de bureaux - 3 imprimantes work-center, 1 Retroprojecteur, 6 caméras (BR et FAES Central) | 11100 | 0 | 11100 | Nombre de fournitures et equipements acquis | Fornitures | Forfait |  | 3.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11100
Sous activite 3.2.1.5 | 7 Kits de supervision sans cameras (GPS, rubans metriques, etc.) BR et FAES Central | 1400 | 0 | 1400 | Nombre de kits de supervision acquis | kits de supervision | 7 | 200 | 3.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1400
Sous activite 3.2.1.6 | Réaménagement des espaces de (a) l’Unité de Passation de Marchés, (b) la DF et de l’Unité d’Audit interne, (c ) Agrandissement de l’espace de classement et d’archivages, et (d) Réhabilitation d’espace de logement de la DPRI | 61500 | 0 | 61500 | Nombre d'espaces reamenagés | Espaces reamenages | 1 | 61500 | 3.2 |  | 0 | 0 |  |  | 61500 |  | 61500 | 0
Sous activite 3.2.1.7 | Services d'impression et de multiplication de documents | 20000 | 0 | 20000 | Nombre de documents multipliés et imprimés | Documents | Forfait |  | 3.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20000
Produit 3.3 | Cours de formation effectués | 142700 | 0 | 142700 |  |  |  | 27700 | 3.4 | 0 | 5000 | 0 |  | 2500 | 2500 |  | 10000 | 132700
Activite 3.3.1 | Formation du personnel du FAES | 142700 | 0 | 142700 |  |  |  | 27700 | 3.4 | 0 | 5000 | 0 |  | 2500 | 2500 |  | 10000 | 132700
Sous activite 3.3.1.1 | Formation en gestion de projets axe sur les résultats | 50000 | 0 | 50000 | Nombre de personnel formés en GAR | Personnel |  |  | 3.4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50000
Sous activite 3.3.1.2 | Formation en gestion des ressources humaines et à la performance | 30000 | 0 | 30000 | Nombre de personnel RH formé | Personnel |  |  | 3.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30000
Sous activite 3.3.1.3 | Formation en passation de marchés | 15000 | 0 | 15000 | Nombre de personnel PM formé | Personnel |  |  | 3.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15000
Sous activite 3.3.1.4 | Formation en gestion de données | 10000 | 0 | 10000 | Nombre de personnel en gestion de données | Personnel |  |  | 3.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10000
Sous activite 3.3.1.5 | Formation en Inginierie sociale | 10000 | 0 | 10000 | Nombre personnel formé en ingenerie sociale | Personnel |  |  | 3.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10000
Sous activite 3.3.1.6 | Ateliers (1 Mise en service, ateliers de suivi deux fois par an et autres ateliers avec les opérateurs) | 27700 | 0 | 27700 | Nombre d'atelier realise |  | forfait | 27700 | 3.4 |  | 5000 | 0 |  | 2500 | 2500 |  | 10000 | 17700
Produit 3.4 | Système de suivi pour le projet developpé (collecte de toutes les données)/ contrat DIMAGI | 150000 | 0 | 150000 | Systeme de suivi de projets fonctionnel | Système |  | 150000 | 3.1 | 0 | 0 | 150000 |  | 0 | 0 |  | 150000 | 0
Activite 3.4.1 | Developpement système de suivi pour le projet developpé (collecte de toutes les données)/ contrat DIMAGI | 150000 | 0 | 150000 | Systeme de suivi de projets fonctionnel | Système |  | 150000 | 3.1 | 0 | 0 | 150000 |  | 0 | 0 |  | 150000 | 0 | Financement contrat DIMAGI (pour Simprint avant)
Sous activite 3.4.1.1 | Système de suivi pour le projet developpé (collecte de toutes les données)/ contrat DIMAGI | 150000 | 0 | 150000 | Systeme de suivi de projets fonctionnel | Système | 1 | 150000 | 3.1 |  |  | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 0
Produit 3.5 | Systeme d'archivage papier et electronique de passation des marches concu | 62000 | 0 | 62000 |  |  |  | 0 | 3.3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 15000 |  | 15000 | 47000
Activite 3.5.1 | Conception du systeme d'archivage papier et electronique | 62000 | 0 | 62000 |  |  |  | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 |  | 15000 | 47000
Sous activite 3.5.1.1 | Systématisation et gestion de l'information des archives | 35000 | 0 | 35000 | Nombre de systeme de gestion des archives renforce | Système d'archivrage | 1 |  | 3.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 35000
Sous activite 3.5.1.2 | Système d'archivage pour le service de passation de marchés | 15000 | 0 | 15000 | Nombre de systeme de gestion des archives renforce | Système d'archivrage | 1 |  | 3.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15000 |  | 15000 | 0
Sous activite 3.5.1.3 | Systématisation du système de correspondance | 12000 | 0 | 12000 | Nombre de système renforcé | Système d'archivrage | 1 |  | 3.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12000
Sous-composante III (b) | Renforcement Institutionnel du MAST | 1777500 | 0 | 1777500 |  |  | 5 | 121400 |  | 0 | 0 | 133900 | 0 | 733900 | 531225 | 0 | 1399025 | 378475
Produit 3.6 | SIMAST actualise | 100000 | 0 | 100000 | Nombre de cabinet conseil recruté pour soutien au Systeme d'intermediation sur beneficiaires | Version actualise du systeme d'intermediation |  | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 |  | 100000 | 0
Activite 3.6.1 | Actualisation du SIMAST | 100000 | 0 | 100000 | Nombre de cabinet conseil recruté pour soutien au Systeme d'intermediation sur beneficiaires | Version actualise du systeme d'intermediation |  | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 |  | 100000 | 0
Sous activite 3.6.1.1 | Cabinet de conseil pour soutenir le renforcement du système d'information sur les bénéficiaires (SIMAST) | 100000 | 0 | 100000 | Nombre de cabinet conseil recruté pour soutien au Systeme d'intermediation sur beneficiaires | Version actualise du systeme d'intermediation | 1 |  | 3.5 |  | 0 |  |  | 100000 | 0 |  | 100000 | 0
Produit 3.7 | Offres de services et modele d'attention pour demandeurs d'emplois Conçu (Pole Emploi) | 200000 | 0 | 200000 | Nombre de modele d'offre de service et d'attention et strategie conçus et validés par FAES-MAST-BID | Document |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 200000 | 0 |  | 200000 | 0
Activite 3.7.1 | Conception offres de services et un modele d'attention pour demandeurs d'emplois et mises en oeuvre (Pole emploi) | 200000 | 0 | 200000 | Nombre de modele d'offre de service et d'attention et strategie conçus et validés par FAES-MAST-BID | Document |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 200000 | 0 |  | 200000 | 0
Sous activite 3.7.1.1 | Concevoir offre de services et un modele d'attention pour demandeurs d'emplois et mises en oeuvre (Pole emploi) | 200000 | 0 | 200000 | Nombre de modele d'offre de service et d'attention et strategie conçus et validés par FAES-MAST-BID | Document | 1 | 200000 | 3.6 |  | 0 | 0 |  | 200000 |  |  | 200000 | 0
produit 3.8 | Offre de service et strategie d'engagement pour les employeurs concu (pole emploi) | 220000 | 0 | 220000 | Nombre de strategie d'engagement conçu pour les employeurs | Document Stratégie concue et disponible |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 220000 | 0 |  | 220000 | 0
Activite 3.8.1 | Conception de l'offre de service et strategie d'engagement pour les employeurs | 220000 | 0 | 220000 | Nombre de strategie d'engagement conçu pour les employeurs | Document Stratégie concue et disponible |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 220000 | 0 |  | 220000 | 0
Sous activite 3.8.1.1 | Concevoir l'Offre de services et strategie d'engagement pour les employeurs concues (pole emploi) | 220000 | 0 | 220000 | Nombre de strategie d'engagement conçu pour les employeurs | Document Stratégie concue et disponible | 1 | 220000 | 3.6 |  | 0 | 0 |  | 220000 | 0 |  | 220000 | 0
Produit 3.9 | Plan de gestion strategique incluant les ressources humaines et les strategies de gestion de rendement concus | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 50000 |  | 60000 | 140000
Activite 3.9.1 | Conception du plan de gestion stratégique incluant les ressources humaines et les statégies de rendement | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 50000 |  | 60000 | 140000
Sous activite 3.9.1.1 | Strategie de communication au profit des demandeurs d'emploi et des employeurs mise en oeuvre | 45000 | 0 | 45000 | Nombre de Stragetie de communication concue | Document | ff |  | 3.7 | [5 empty] | 15000 |  | 15000 | 30000
Sous activite 3.9.1.2 | Séminaires internationaux | 70000 | 0 | 70000 | Nombre de séminiares internationnaux offerts | Seminaires | forfait |  | 3.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 70000
Sous activite 3.9.1.3 | Services d'impression pour la publication d'études régionales et sectorielles | 25000 | 0 | 25000 | Nombre de services d'impression offert pour la publication d'études | Document imprimé | Forfait |  | 3.7 | [5 empty] | 25000 |  | 25000 | 0
Sous activite 3.9.1.4 | Mise en oeuvre du plan de formation du personnel du service d'intermediation publique du travail | 60000 | 0 | 60000 | Nombre de plan de formation du personnel mise en oeuvre | Plan de formation | 1 | 60000 | 3.7 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 20000 | 40000
Produit 3.10 | Plate forme technologique d'intermediation du travail mise en oeuvre | 470000 | 0 | 470000 |  |  |  | 0 | 3.7 et 3.8 | 0 | 0 | 80000 |  | 0 | 390000 |  | 470000 | 0
Activite 3.10.1 | Mise en oeuvre de la Plate forme technologique d'intermediation du travail | 470000 | 0 | 470000 |  |  |  |  | 3.7 et 3.8 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 470000 | 0
Sous activite 3.10.1.1 | Cabinet de conseil chargé de concevoir le plan de la plate-forme d'intermédiation numérique du travail et de fournir un soutien technique pour sa mise en œuvre recrute | 100000 | 0 | 100000 | Nombre de Cabinet conseil recruté | Cabinet de conseil | 1 | 100000 | 3.7 | 0 | 0 |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 0
Sous activite 3.10.1.2 | Cabinet de conseil chargé de suivre les activités de formation et d’évaluer à moyen terme les activités d’intermédiation (à compter de la deuxième année de mise en place des services). | 100000 | 0 | 100000 | Nombre de cabinet conseil recruté pour suivi des activites de formation, d'évaluation et d'intermediation |  | 1 | 100000 | 3.7 | 0 | 0 |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 0
Sous activite 3.10.1.3 | Consultant individuel chargé de fournir un appui technique à la gestion du portail Web du service public de l'emploi | 60000 | 0 | 60000 | Nombre de programme d'apprentissage conçu | Document de Programme | 1 | 60000 | 3.7 |  |  |  |  | 0 | 60000 |  | 60000 | 0
Sous activite 3.10.1.4 | Consultant individuel pour la traduction de la plate-forme technologique en français et en créole. | 30000 | 0 | 30000 | Nombre de consultant recruté | consultant /document | 1 | 30000 | 3.7 | [5 empty] | 30000 |  | 30000 | 0
Sous activite 3.10.1.5 | Societe de conseil pour conception du Programme de formation en competences digitales | 60000 | 0 | 60000 | Nombre de programme de formation en compétences digitales concu | Societé de conseil | 1 | 60000 | 3.7 |  |  | 60000 |  | 0 | 0 |  | 60000 | 0
Sous activite 3.10.1.6 | Consultant individuel pour la conception, le développement et la mise en œuvre du portail Web du service public de l'emploi | 20000 | 0 | 20000 | Nombre de consultant chargé de concevoir et de superviser la renovation du service public d'intermediation recruté Nombre service de rénovation public d'intermediation de travail concu et supervisé | consultant | 1 | 20000 | 3.7 |  |  | 20000 |  | 0 | 0 |  | 20000 | 0
Sous activite 3.10.1.7 | Feuille de route pour la conception d'un systeme d'information sur le marche du travail () | 100000 | 0 | 100000 | Nombre de consultant recruté | consultant | 1 | 100000 | 3.7 | 0 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | 0
Produit 3.11 | Service d'intermediation public du travail equipe et operant | 587500 | 0 | 587500 |  |  | 5 | 121400 | 3.7 ; 3.8 et 3.9 | 0 | 0 | 53900 |  | 203900 | 91225 |  | 349025 | 238475
Activite 3.11.1 | Bureau de l'intermediation public du travail equipe et operationnel | 587500 | 0 | 587500 |  |  | 5 | 121400 | 3.7 ; 3.8 et 3.9 | 0 | 0 | 53900 | 0 | 203900 | 91225 | 0 | 349025 | 238475
Sous activite 3.11.1.1 | Acquisition d'un Vehicules (tout terrain) | 50000 | 0 | 50000 | Nombre de vehicule acquis | Vehicule | 1 | 50000 | 3.7 | 0 | 0 | 50000 |  |  | 0 |  | 50000 | 0
Sous activite 3.11.1.2 | Mise en œuvre de la stratégie de communication sur les services d'intermédiation du travail | 58500 | 0 | 58500 | Nombre de strategie de communication sur les services d'intermediation mise en oeuvre | strategique MEO | 1 |  | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14625 |  | 14625 | 43875
Sous activite 3.11.1.3 | Mise en oeuvre du plan de formation du personnel du service d'intermediation publique du travail | 60000 | 0 | 60000 | Nombre de plan de formation du personnel du service d'intermediation publique mise en oeuvre | Document de plan de formation | 1 |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 60000
Sous activite 3.11.1.4 | Cabinet de conseil pour mener des études sectorielles et régionales | 80000 | 0 | 80000 | Nombre d'etudes réalisées | Etude |  |  | 3.7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 80000
Sous activite 3.11.1.5 | Spécialiste en administration / finance - MAST | 67600 | 0 | 67600 | Nombre de spécialiste en finance recruté | Specialiste en finance | 1 |  | 3.7 |  |  | 3900 |  | 3900 | 5200 |  | 13000 | 54600
Sous activite 3.11.1.6 | Réamenagement de l'espace physique dans les bureaux du service public d'intermédiation du travail | 71400 | 0 | 71400 | Nombre d'espace réaménagé | Espace réamenagé | 1 | 71400 | 3.8 | [5 empty] | 71400 |  | 71400 | 0
Sous activite 3.11.1.7 | Equipements informatiques pour le bureau du service public d'intermédiation du travail | 200000 | 0 | 200000 | Nombre de lot d'equipement informatique acquis | Lot d'equipements informatiques |  |  | 3.8 |  |  |  |  | 200000 |  |  | 200000 | 0
Composante IV | Suivi-evaluation-Administration | 2754399.8 | 0 | 2754399.8 |  |  | 31 | 32463.15 |  | 17159.3542 | 125753.34 | 170012.005 |  | 151867.785 | 267339.045 |  | 672131.5292 | 2082268.2708
Sous composante | Suivi-evaluation-Administration | 2754399.8 | 0 | 2754399.8 |  |  | 31 | 32463.15 |  | 17159.3542 | 125753.34 | 170012.005 |  | 151867.785 | 267339.045 |  | 672131.5292 | 2082268.2708
Produit 4.1 | Suivi-evaluation-Administration realise | 2754399.8 | 0 | 2754399.8 | 0 | 0 | 31 | 32463.15 | 4.7 | 17159.3542 | 125753.34 | 170012.005 | 0 | 151867.785 | 267339.045 | 0 | 672131.5292 | 2082268.2708
Activite 4.1.1 | Suivi-evaluation-administration du programme | 2483399.8 | 0 | 2483399.8 |  |  | 31 | 32463.15 |  | 17159.3542 | 114753.34 | 159012.005 | 0 | 140867.785 | 256339.045 | 0 | 628131.5292 | 1855268.2708
sous-activite 4.1.1.1 | Audit financier du Programme (6) | 250000 | 0 | 250000 | Nombre d'audit financier realise | Rapport | 6 |  | 4.1 | 0 | 0 | 41667 |  | 0 | 41667 |  | 83334 | 166666
sous-activite 4.1.1.2 | Audit technique du programme (3) | 240000 | 0 | 240000 | Nombre d'audit technique realise | Rapport | 4 |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 |  | 0 | 240000
sous-activite 4.1.1.3 | Couts d'opération relatifs à la supervision du Programme par FAES (BR et BC) | 196267 | 0 | 196267 | N/A | N/A |  |  | 4.2 | 0 | 5363.89 | 21455.555 |  | 32183.335 | 26819.445 |  | 85822.225 | 110444.775
sous-activite 4.1.1.4 | Mise en euvre strategie de communication | 52300 | 0 | 52300 |  | N/A |  |  | 4.5 |  | 10000 | 0 |  | 10000 |  |  | 20000 | 32300
sous-activite 4.1.1.5 | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) | 28000 | 0 | 28000 |  | 1 lots | 4 |  | 4.4 |  | 3500 | 0 |  | 3500 |  |  | 7000 | 21000
sous activite 4.1.1.6 | Evaluations (…) | 78733 | 0 | 78733 |  | Rapport d'evaluation |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 78733
sous-activite 4.1.1.7 | Salaire du Coordonnateur de Programme | 169683.8 | 0 | 169683.8 |  | Coordonnateur | 1 | 3263.15 | 4.3 | 4078.9375 | 9789.45 | 9789.45 |  | 9789.45 | 13052.6 |  | 46499.8875 | 123183.9125
sous-activite 4.1.1.8 | 1 spécialiste senior en passation de marchés | 117780 | 0 | 117780 |  | Consultant | 1 | 2265 | 4.3 | 3958.3333 | 6795 | 6795 |  | 6795 | 9060 |  | 33403.3333 | 84376.6667
sous-activite 4.1.1.9 | 1 spécialiste en passation de marchés/Admin contrats | 116220 | 0 | 116220 |  | Consultant | 1 | 2235 | 4.3 | 3538.75 | 6705 | 6705 |  | 6000 | 8940 |  | 31888.75 | 84331.25
sous-activite 4.1.1.10 | 1 spécialiste de l'environnement | 78000 | 0 | 78000 |  | Consultant | 1 | 2000 | 4.3 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 | 6000 |  | 19500 | 58500
sous-activite 4.1.1.11 | 1 specialiste financier (controleur) | 130000 | 0 | 130000 |  | Consultant | 1 | 2500 | 4.3 | 3333.3333 | 7500 | 7500 |  | 7500 | 10000 |  | 35833.3333 | 94166.6667
sous-activite 4.1.1.12 | 1 Comptable | 78000 | 0 | 78000 |  | Consultant | 1 | 1500 | 4.3 | 2250 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 6000 |  | 21750 | 56250
sous-activite 4.1.1.13 | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en œuvre-1 FAES Central (DSE) | 104000 | 0 | 104000 |  | Consultant | 1 | 2000 | 4.3 | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 8000 |  | 26000 | 78000
sous-activite 4.1.1.14 | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en œuvre-2 FAES Central (DSE) | 104000 | 0 | 104000 |  | Consultant | 1 | 2000 | 4.3 | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 8000 |  | 26000 | 78000
sous-activite 4.1.1.15 | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en oeuvre de FAES Central (DSE)/ spécialiste des données | 104000 | 0 | 104000 |  | Consultant | 1 | 2000 | 4.3 | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 8000 |  | 26000 | 78000
sous-activite 4.1.1.16 | Consultant en sciences sociales pour accompagner les communautés lors de la mise en œuvre du projet-1 niveau central (DPRI) | 104000 | 0 | 104000 |  | Consultant | 1 | 2000 | 4.3 | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 8000 |  | 26000 | 78000
sous-activite 4.1.1.17 | Consultant technique économique au niveau central de FAES pour soutenir la mise en œuvre d'activités d'inclusion économique (SC 2b)/DIE | 104000 | 0 | 104000 |  | Consultant | 1 | 2000 | 4.3 | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 8000 |  | 26000 | 78000
sous-activite 4.1.1.18 | Consultant technique social - SUD-EST | 70005 | 0 | 70005 |  | Consultant | 1 | 1500 | 4.3 | 0 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 6000 |  | 19500 | 50505
sous-activite 4.1.1.19 | Consultant technique social - NORD-EST | 70005 | 0 | 70005 |  | Consultant | 1 | 1500 | 4.3 | 0 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 6000 |  | 19500 | 50505
sous-activite 4.1.1.20 | Consultant technique social - Bureau régional (NORD-OUEST) | 70006 | 0 | 70006 |  | Consultant | 1 | 1500 | 4.3 | 0 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 6000 |  | 19500 | 50506
sous-activite 4.1.1.21 | Ingénieur Civil - validation de la mise en œuvre de projets (C 1) | 78000 | 0 | 78000 |  | Consultant | 1 | 1500 | 4.3 | 0 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 6000 |  | 19500 | 58500
sous-activite 4.1.1.22 | Ingénieur /Génie Rural-validation de la mise en oeuvre de projets (c1) | 78000 | 0 | 78000 |  | Consultant | 1 | 1500 | 4.3 | 0 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 6000 |  | 19500 | 58500
sous-activite 4.1.1.23 | 1 assistant administratif (coordination du programme) | 62400 | 0 | 62400 |  | Consultant | 1 | 1200 | 4.3 | 0 | 3600 | 3600 |  | 3600 | 4800 |  | 15600 | 46800
Activite 4.1.2 | Autres couts | 176000 | 0 | 176000 | [5 empty] | 0 | 11000 | 11000 |  | 11000 | 11000 |  | 44000 | 132000
sous-activite 4.1.1.1 | Carburant | 100000 | 0 | 100000 |  | ff |  |  | 4.6 | 0 | 6250 | 6250 |  | 6250 | 6250 |  | 25000 | 75000
sous-activite 4.1.1.2 | Electricite | 16000 | 0 | 16000 |  | ff |  |  | 4.6 | 0 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 4000 | 12000
sous-activite 4.1.1.3 | Service de Communication (telephone et internet) | 60000 | 0 | 60000 |  | ff |  |  | 4.6 | 0 | 3750 | 3750 |  | 3750 | 3750 |  | 15000 | 45000
sous-activite 4.1.1.4 | imprévus | 95000 | 0 | 95000 |  |  |  |  | 4.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 95000
Note on B124: Marie Flore Bourgouin: Offre de service et modele d'attention pour demandeurs d'emplois et la strategie d'engagement pour les employeurs conçus (Pole emploi)/combinaison produit 7 et produit 8 suite à validation PAO par FAES-MAST et BID
Note on B140: Delord, Pierre-Alexis Michel Jacques: Fusionner 3.10.1.1 + 3.10.1.3 + 3.10.1.4 +3.10.1.6 « Cabinet de conseil chargé de concevoir le plan de la plate-forme d'intermédiation numérique du travail et de fournir un soutien technique pour sa mise en œuvre» est le nouvel intitulé. L’engagement est placé à « janviers-mars 2020 ».
Note on B141: Delord, Pierre-Alexis Michel Jacques: Fusionner 3.10.1.1 + 3.10.1.3 + 3.10.1.4 +3.10.1.6 « Cabinet de conseil chargé de concevoir le plan de la plate-forme d'intermédiation numérique du travail et de fournir un soutien technique pour sa mise en œuvre» est le nouvel intitulé. L’engagement est placé à « janviers-mars 2020 ».
Note on B143: Delord, Pierre-Alexis Michel Jacques: Fusionner 3.10.1.1 + 3.10.1.3 + 3.10.1.4 +3.10.1.6 « Cabinet de conseil chargé de concevoir le plan de la plate-forme d'intermédiation numérique du travail et de fournir un soutien technique pour sa mise en œuvre» est le nouvel intitulé. L’engagement est placé à « janviers-mars 2020 ».
Note on B145: Delord, Pierre-Alexis Michel Jacques: La sous-activité relative à "Consultant individuel chargé de concevoir et de superviser la rénovation du service public d'intermédiation du travail" est manquante (cf. PPMI HA-L1137-FAES-MAST/QCII-CI-../2020). La sous-activité "Ateliers pour les principaux acteurs du marché du travail" doit être incluse pour un montant de US$ 45,000 (cf. CP/1137/MAST/2018/OC-06 and PPMI HA-L1137-FAES/CP-../2020).
Note on C140: Delord, Pierre-Alexis Michel Jacques: Merci de remplacer par le montant du plan de passation de marché original US$ 50,000.
Note on H84: Windows User: voir matrice resultat
Note on M106: Windows User: formation repportee vu le contexte en 2021: 50000 usd
Note on O44: Duvra: mettre la signature du contrat en decembre 2020
Note on O135: Duvra: cout d'operation pour activite MAST/pole emploi-formation
Note on P148: Windows User: Le montant a decaisse sur 2020 est le quart

## Flux T 1ère avance demarrage (hidden)
Nom de l'agence d' exécution: FAES
Nom du Projet: Filet Sociale Temporaire et Compétences pour les Jeunes
No. du contrat ou accord de financement: 4657-GR-HA |  |  | Plan Financier
No. du projet: HA-L1137 |  |  | US$ Milles
Date de préparation: Décembre 2019
Prévision de Cash-Flow pour la période de décembre 2019 à décembre 2020
|  | Période | 2019-12-01 | 2020-01-04 | 2020-02-07 | 2020-03-12
Ligne budgétaire | Libéllé | Solde initial de cash disponible - Fonds BID | 0 | 2702011.8292 | 354660.3622 | 1244556.4833
|  | Total des dépenses Cash de la période par catégories budgétaires : | 16787.2708 | 354660.3622 | 2226796.4833 | 87296.4833
|  | Total dépenses par trimestre | 16787.2708 | 2668753.3289
Composante I | Filet de protection temporaire à travers l’emploi temporaire dans les petits projets de développement communautaire |  | 0 | 0 | 1772000 | 0
Sous Composante 1a | Filet de protection temporaire à travers l’emploi temporaire dans les petits projets de développement communautaire |  | 0 | 0 | 1772000 | 0
Produit 1.1 | Beneficiaires ages de 18 à 35 ans et qui recoivent un revenu | Catégorie 1.1 | 0 | 0 | 982240 | 0
Activite 1.1.1 | Paiement des beneficiaires de projets | 1.1. | 0 | 0 | 982240 | 0
Sous activité 1.1.1.1 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur zone 1 (Cap, Fort L, T.du Nord) et (Gonaives,Port-de-Paix) | 1.1. |  |  | 215040
sous activite 1.1.1.2 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur zone 2/carrefour ,P.Goave, Miragoane | 1.1. |  |  | 168000
sous activite 1.1.1.3 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur zone 3/Port-au-Prince | 1.1 |  |  | 285600
sous activite 1.1.1.4 | Paiement des beneficiaires de petits projets par l'Opérateur 4/Cité Soleil | 1.1 |  |  | 313600
Produit 1.2 | Projets de developpement communautaire achevés | Catégorie 1.2 | 0 | 0 | 420960 | 0
Activité 1.2.1 | Realisation de projets communautaires | 1.2 | 0 | 0 | 420960 | 0
Sous activité 1.2.1.1 | Projets achevés par l'opérateur zone 1 ( Acquisition materiels/materiaux )/Cap, Fort L, T.du Nord et Gonaive, Port-de-Paix | 1.2 |  |  | 92160
Sous activité 1.2.1.3 | Projets achevés par l'opérateur zone 2 ( Acquisition materiels/materiaux )/carrefour ,P.Goave, Miragoane | 1.2 |  |  | 72000
Sous activité 1.2.1.4 | Projets achevés par l'opérateur zone 3 ( Acquisition materiels/materiaux )/Port-au-Prince | 1.2 |  |  | 122400
Sous activité 1.2.1.5 | Projets achevés par l'opérateur zone 4 (Acquisition materiels/materiaux )/Cité Soleil | 1.2 |  |  | 134400
Produit 1.3 | Systeme d'information biometrique concu | Catégories 1.3 | 0 | 0 | 18000 | 0
Activite 1.3.1 | Conception du systeme biometrique | 1.3 | 0 | 0 | 18000 | 0
Sous activite 1.3.1.1 | Systeme d'information biometrique concu (SIMPRINT) | 1.3 |  |  | 18000
'Produit'' 1.4 | Frais de gestion pour les opérateurs C1, frais de paiement mobile et autres frais | Catégories 1.4 | 0 | 0 | 350800 | 0
Activité 1.4.1 | Paiement frais de gestion et autres aux opérateurs C1 | 1.4 | 0 | 0 | 350800 | 0
Sous activité 1.4.1.1 | Opérateurs C1 ayant reçu leur frais de gestion et autres | 1.4 |  |  | 350800
Composante II | Formation pour les jeunes (US$7 millions) |  | 0 | 256000 | 100000 | 50000
Sous Composante 2.a | Formation technique axée sur demande pour 1,700 jeunes pour accroître l’employabilité |  | 0 | 150000 | 100000 | 50000
Produit 2.1 | Beneficiaires entre 16 et 29 ans inscrits à des programmes de formation | Catégories 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 2.1.1 | Formation des beneficiaires entre 16 et 29 ans inscrit aux programmes | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activites 2.1.1.1 | Formation de Beneficiaires agés entre 16 et 29 ans formes par l'operateur 1 de la composante 2 | 2.1
Sous activites 2.1.1.1.2 | Formation de beneficiaire agés entre 16 et 29 ans formes par l'operateur 2 de la composante 2 | 2.1
Produit 2.2 | Modele d'apprentissage concu | Catégories 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 2.2.1 | Conception du programme d'apprentissage | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activite 2.2.1.1 | Programme d'apprentissage concu | 2.2
Produit 2.3 | Modele de formation aux competences numeriques concu | Catégories 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 2.3.1 | Conception du modele de formation en compétences numériques | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activite 2.3.1.1 | Modele de formation aux compétences numériques concu | 2.2
Produit 2.4 | Etudes et formation pour la mise en oeuvre de projets réalisées | Catégories 2.2 | 0 | 150000 | 100000 | 50000
Activité 2.4.1 | Réalisation d'études et formation pour la mise en oeuvre de projets | 2.2 | 0 | 150000 | 100000 | 50000
Sous activité 2.4.1.1 | Etudes pour l’analyse des lacunes dans les compétences et… | 2.2
Sous activité 2.4.1.2 | Étude : normes d'intermédiation du travail, mentorat, orientation professionnelle, engagement auprès du secteur privé. | 2.2
Sous activité 2.4.1.3 | Étude/Formation pour les compétences non techniques Soft Skills) | 2.2 |  | 150000 | 100000 | 50000
Produit 2.5 | Frais de gestion pour les opérateurs C-2a, paiement mobile et autres | Catégories 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Activité 2.5.1 | Paiement frais aux operateurs de la C-2a, paiement mobile et autres | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-activité 2.5.1 | Frais payés aux opérateurs C-2a, paiement mobile et autres | 2.4
Sous-composante 2 b | Les services de formation et de soutien à 260 jeunes entrepreneurs |  | 0 | 106000
Produit 2.6 | Programme d'incubation pour demarrer une activite generatrice de revenus concu et adapte | Catégories 2.3 | 0 | 7000
Activite 2.6.1. | Conception et mise en œuvre du programme de formation en incubation pour les jeunes (universite Otawa) | 2.3 | 0 | 7000
Sous activite 2.6.1.1 | Modules du Programme d'incubation concus | 2.3 |  | 7000
Produit 2.7 | Gestionnaires de Formation pour l'incubation du programme embauchés, gérant l'espace et prêtant des services aux jeunes entrepreneurs participants | Catégories 2.3 | 0 | 32000 | 0 | 0
Activite 2.7.1 | Selection des Gestionnaires du Centre d'incubation | 2.3 | 0 | 32000 | 0 | 0
Sous activite 2.7.1.1 | Assistant Gestionnaire du Centre d'incubation recruté | 2.3 |  | 7500
Sous activite 2.7.1.2 | Gestionnaire Responsable (Manager) du centre d'incubation recruté | 2.3 |  | 24500
Produit 2.8 | Espace de travail partage(co-working) établi et équipe | Catégories 2.3 | 0 | 20000 | 0 | 0
Activite 2.8.1 | Amenagement et equipement de l'espace de travail partagé | 2.3 | 0 | 20000 | 0 | 0
Sous activite 2.8.1.1 | Identification des besoins et equipements de l'espace de travail partagé (desks, chaises, retro-projecteur, ordinateurs, imprimante etc.) | 2.3 |  | 15000
Sous activite 2.8.1.2 | Conception du Plan d'adaptation de l'espace de coworking (architecte) | 2.3 |  | 5000
Produit 2.9 | Campagne de sensibilisation pour identifier participants au programme de formation | Catégories 2.3 | 0 | 14750 | 0 | 0
Activite 2.9.1 | Campagnes d'information- sensibilisation, communication et marketing pour identifiction des participants | 2.3 | 0 | 14750 | 0 | 0
Sous activite 2.9.1.1 | Engagement des parties prenantes et mise en place de reseautage (rencontre avec investisseurs , interaction avec experts | 2.3 |  | 1750
Sous activite 2.9.1.2 | Maintenance complete des fournitures (service technique, reparation ,services d'operation, fournitures bureau) et autres… | 2.3 |  | 1750
Sous activite 2.9.1.3 | Reparation et adaptation de l'espace initial | 2.3 |  | 5000
Sous activite 2.9.1.4 | Utilitaires : internet,electricite, nettoyage ,securité | 2.3 |  | 2500
Sous activite 2.9.1.5 | Marketing , Communication et evennements | 2.3 |  | 3750
Produit 2.10 | Formateur engage pour enseigner les cours et les modules specialises aux participants | Catégories 2.3 | 0 | 17500 | 0 | 0
Activite 2.10.1. | Formation de jeunes entrepreneurs | 2.3 | 0 | 17500 | 0 | 0
Sous activite 2.10.1.1 | Formateurs pour la formation des jeunes entrepreuneurs Identifies et recrutes | 2.3 |  | 17500
Sous activite 2.10.1.2 | Jeunes entrepreneurs formés | 2.3 |  | 0
Produit 2. 11 | Jeunes selectionnes recevant une allocation (bourse) pour participer au programme d'incubation de la formation | Catégories 2.3 | 0 | 14750 | 0 | 0
Activite 2.11.1 | Subvention aux jeunes selectionnes (50 tous les 6 mois) | 2.3 | 0 | 14750 | 0 | 0
Sous activite 2.11.1.1 | Jeunes selectiones recevant une subvention | 2.3 |  | 14750
Activite 2.11.2 | Appui au Financement des entreprises (+ imprevus…) | 2.3 | 0 | 0
Sous activite 2.11.2.1 | Entreprises recevant un appui financier (+ imprevus…) | 2.3
Composante III | Renforcement Institutionnel du FAES et du MAST |  | 0 | 52500 | 317500 | 0
Sous-composante III (a) | Renforcement Institutionnel du FAES |  | 0 | 52500 | 267500 | 0
Produit 3.1 | Actualisation du manuel d'operation | Catégories 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 3.1.1 | Mise à jour du manuel d'opération du FAES |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activite 3.1.1.1 | Manuel d'opération du FAES mis a jour et approuvé | 3.3
Produit 3.2. | Bureaux central et régionaux du FAES équipés | Catégories 3.1 et 3.2 | 0 | 50000 | 250000 | 0
Activite 3.2.1 | Acquisition équipements et matériels pour bureaux central et régionaux |  | 0 | 50000 | 250000 | 0
Sous activite 3.2.1.1 | Acquisition de 4 Vehicules (tout terrain) | 3.1 |  |  | 200000
Sous activite 3.2.1.2 | Equipements informatiques pour le Bureau Central et les régions | 3.1 |  | 50000
Sous activite 3.2.1.3 | Matériels de Bureaux (30 Bureaux, 30 chaises et 8 classeurs) pour les Bureaux Central et Régionaux/FAES et MAST | 3.1 |  |  | 50000
Sous activite 3.2.1.4 | Fournitures et équipements de bureaux - 3 imprimantes work-center, 1 Retroprojecteur, 6 caméras (BR et FAES Central) | 3.1
Sous activite 3.2.1.5 | 7 Kits de supervision sans cameras (GPS, rubans metriques, etc.) BR et FAES Central | 3.1
Sous activite 3.2.1.6 | Réaménagement des espaces de (a) l’Unité de Passation de Marchés, (b) la DF et de l’Unité d’Audit interne, (c ) Agrandissement de l’espace de classement et d’archivages, et (d) Réhabilitation d’espace de logement de la DPRI | 3.2
Sous activite 3.2.1.7 | Services d'impression et de multiplication de documents | 3.1
Produit 3.3 | Cours de formation effectués | Catégories 3.4 | 0 | 2500 | 2500 | 0
Activite 3.3.1 | Formation du personnel du FAES |  | 0 | 2500 | 2500 | 0
Sous activite 3.3.1.1 | Formation en gestion de projets axe sur les résultats | 3.4
Sous activite 3.3.1.2 | Formation en gestion des ressources humaines et à la performance | 3.4
Sous activite 3.3.1.3 | Formation en passation de marchés | 3.4
Sous activite 3.3.1.4 | Formation en gestion de données | 3.4
Sous activite 3.3.1.5 | Formation en Inginierie sociale | 3.4
Sous activite 3.3.1.6 | Personnel du FAES formé | 3.4 |  | 2500 | 2500
Produit 3.4 | Système de suivi pour le projet developpé (collecte de toutes les données)/ contrat DIMAGI | Catégories 3.10 | 0 | 0 | 15000 | 0
Activite 3.4.1 | Developpement système de suivi pour le projet developpé (collecte de toutes les données)/ contrat DIMAGI |  | 0 | 0 | 15000 | 0
Sous activite 3.4.1.1 | Système de suivi pour le projet developpé (collecte de toutes les données)/ contrat DIMAGI | 3.1 |  |  | 15000
Produit 3.5 | Systeme d'archivage papier et electronique de passation des marches concu | Catégories 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 3.5.1 | Conception du systeme d'archivage papier et electronique |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activite 3.5.1.1 | Systématisation et gestion de l'information des archives | 3.3
Sous activite 3.5.1.2 | Système d'archivage pour le service de passation de marchés | 3.3
Sous activite 3.5.1.3 | Systématisation du système de correspondance | 3.3
Sous-composante III (b) | Renforcement Institutionnel du MAST |  | 0 | 0 | 50000 | 0
Produit 3.6 | SIMAST actualise | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 3.6.1 | Actualisation du SIMAST |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activite 3.6.1.1 | Cabinet de conseil pour soutenir le renforcement du système d'information sur les bénéficiaires (SIMAST) | 3.3
Produit 3.7 | Offre de service et modele d'attention pour demandeurs d'emplois conçue (pole emploi) | Catégories 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 3.7.1 | Conception de l'offre de service et du modele d'attention pour demandeurs d'emploi |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activite 3.7.1.1 | Concevoir et fournir un soutien technique pour la mise en œuvre du service public d'intermédiation du travail (Pole d'emploi) | 3.6
produit 3.8 | Offre de service et strategie d'engagement pour les employeurs concu (pole emploi) | Catégories 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 3.8.1 | Conception de l'offre de service et strategie d'engagement pour les employeurs |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activite 3.8.1.1 | Offre de services et strategie d'engagement pour les employeurs concues | 3.6
Produit 3.9 | Plan de gestion strategique incluant les ressources humaines et les strategies de gestion de rendement concus | Catégories 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 3.9.1 | Conception du plan de gestion stratégique incluant les ressources humaines et les statégies de rendement |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activite 3.9.1.1 | Strategie de communication au profit des demandeurs d'emploi et des employeurs mise en oeuvre | 3.7
Sous activite 3.9.1.2 | Séminaires internationaux | 3.7
Sous activite 3.9.1.3 | Services d'impression pour la publication d'études régionales et sectorielles | 3.7
Sous activite 3.9.1.4 | Mise en oeuvre du plan de formation du personnel du service d'intermediation publique du travail | 3.7
Produit 3.10 | Plate forme technologique d'intermediation du travail mise en oeuvre | Catégories 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 3.10.1 | Mise en oeuvre de la Plate forme technologique d'intermediation du travail |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sous activite 3.10.1.1 | Cabinet de conseil chargé de concevoir le plan de la plate-forme d'intermédiation numérique du travail et de fournir un soutien technique pour sa mise en œuvre recrute | 3.7
Sous activite 3.10.1.2 | Elaboration du blue print du systeme | 3.7
Sous activite 3.10.1.3 | materiels IT | 3.7
Sous activite 3.10.1.4 | Traduction de la plateforme en creole | 3.7
Sous activite 3.10.1.5 | Creation du WEB Portal | 3.7
Sous activite 3.10.1.6 | Soutien technique au web-portal | 3.7
Sous activite 3.10.1.7 | Cabinet de conseil chargé de suivre les activités de formation et d’évaluer à moyen terme les activités d’intermédiation (à compter de la deuxième année de mise en place des services). | 3.7
Sous activite 3.10.1.8 | Equipements informatiques pour le bureau du service public d'intermédiation du travail | 3.9
Produit 3.11 | Service d'intermediation public du travail equipe et operant | Catégories 3.7;3.8 et 3.9 | 0 | 0 | 50000 | 0
Activite 3.11.1 | Bureau de l'intermediation public du travail equipe et operationnel |  | 0 | 0 | 50000 | 0
Sous activite 3.11.1.1 | Acquisition d'un Vehicules (tout terrain) | 3.7 |  |  | 50000
Sous activite 3.11.1.2 | Mise en œuvre de la stratégie de communication sur les services d'intermédiation du travail | 3.7
Sous activite 3.11.1.3 | Mise en oeuvre du plan de formation du personnel du service d'intermediation publique du travail Mise en œuvre du plan de formation du personnel du service d'intermédiation publique du travail | 3.9
Sous activite 3.11.1.4 | Cabinet de conseil pour mener des études sectorielles et régionales | 3.7
Sous activite 3.11.1.5 | Cabinet de conseil pour conception du Programme d'apprentissage | 3.7
Sous activite 3.11.1.6 | Consultant individuel pour la traduction de la plate-forme technologique en français et en créole. | 3.7
Sous activite 3.11.1.7 | Societe de conseil pour conception du Programme de formation en competences digitales | 3.7
Sous activite 3.11.1.8 | Consultant individuel pour la conception, le développement et la mise en œuvre du portail Web du service public de l'emploi | 3.7
Sous activite 3.11.1.9 | Spécialiste en administration / finance - MAST | 3.7
Sous activite 3.11.1.10 | Réamenagement de l'espace physique dans les bureaux du service public d'intermédiation du travail | 3.8
Produit 3.12 | Feuille de route pour systeme d'information sur le marché du travail concu | Catégories 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Activite 3.12.1 | Selection et mise en fonction du personnel cle | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0
Sous -Activite 3.12.1.1 | Consultant individuel chargé de fournir un appui technique à la gestion du portail Web du service public de l'emploi | 3.12
Sous-Activite 3.12.1.2 | Consultant individuel chargé de concevoir et de superviser la rénovation du service public d'intermédiation du travail | 3.12
Composante IV | Suivi-evaluation-Administration |  | 16787.2708 | 46160.3622 | 37296.4833 | 37296.4833
Sous composante | Suivi-evaluation-Administration |  | 16787.2708 | 46160.3622 | 37296.4833 | 37296.4833
Produit 4.1 | Suivi-evaluation-Administration realise | Catégories 4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7 | 16787.2708 | 46160.3622 | 37296.4833 | 37296.4833
Activite 4.1.1 | Suivi-evaluation-administration du programme |  | 16787.2708 | 42493.6955 | 33629.8167 | 33629.8167
sous-activite 4.1.1.1 | Audit financier du Programme (6) | 4.1 |  | 0
sous-activite 4.1.1.2 | Audit technique du programme (3) | 4.1 |  | 0
sous-activite 4.1.1.3 | Couts d'opération relatifs à la supervision du Programme par FAES (BR et BC) | 4.2 |  | 5363.89
sous-activite 4.1.1.4 | Mise en euvre strategie de communication | 4.5 |  | 1666.6555 | 1666.6667 | 1666.6667
sous-activite 4.1.1.5 | Fournitures de bureau (papier, stylo, crayon, agrafeuse, etc.) | 4.4 |  | 3500
sous activite 4.1.1.6 | Evaluations (…) | 4.5 |  | 0
sous activite 4.1.1.7 | Salaire du Coordonnateur de Programme | 4.3 | 4078.9375 | 3263.15 | 3263.15 | 3263.15
sous activite 4.1.1.8 | 1 spécialiste senior en passation de marchés | 4.3 | 3958.3333 | 2500 | 2500 | 2500
sous activite 4.1.1.9 | 1 spécialiste en passation de marchés/Admin contrats | 4.3 | 3166.6667 | 2000 | 2000 | 2000
sous activite 4.1.1.10 | 1 spécialiste de l'environnement | 4.3 |  | 1500 | 1500 | 1500
sous activite 4.1.1.11 | 1 specialiste financier (controleur) | 4.3 | 3333.3333 | 2500 | 2500 | 2500
sous activite 4.1.1.12 | 1 Comptable | 4.3 | 2250 | 1500 | 1500 | 1500
sous activite 4.1.1.13 | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en œuvre-1 FAES Central (DSE) | 4.3 |  | 2000 | 2000 | 2000
sous activite 4.1.1.14 | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en œuvre-2 FAES Central (DSE) | 4.3 |  | 2000 | 2000 | 2000
sous activite 4.1.1.15 | Consultant spécialiste en suivi et évaluation de la mise en oeuvre de FAES Central (DSE)/ spécialiste des données | 4.3 |  | 2000 | 2000 | 2000
sous activite 4.1.1.16 | Consultant en sciences sociales pour accompagner les communautés lors de la mise en œuvre du projet-1 niveau central (DPRI) | 4.3 |  | 2000 | 2000 | 2000
sous activite 4.1.1.17 | Consultant technique économique au niveau central de FAES pour soutenir la mise en œuvre d'activités d'inclusion économique (SC 2b)/DIE | 4.3 |  | 2000 | 2000 | 2000
sous activite 4.1.1.18 | Consultant technique social - SUD-EST | 4.3 |  | 1500 | 1500 | 1500
sous activite 4.1.1.19 | Consultant technique social - Bureau régional (NORD-EST) | 4.3 |  | 1500 | 1500 | 1500
sous activite 4.1.1.20 | Consultant technique social - Bureau régional (NORD-OUEST) | 4.3 |  | 1500 | 1500 | 1500
sous activite 4.1.1.21 | Ingénieur Civil - validation de la mise en œuvre de projets (C 1) | 4.3 |  | 1500 | 1500 | 1500
sous activite 4.1.1.22 | Ingénieur /Génie Rural-validation de la mise en oeuvre de projets (c1) | 4.3 |  | 1500 | 1500 | 1500
sous activite 4.1.1.23 | 1 assistant administratif (coordination du programme) | 4.3 |  | 1200 | 1200 | 1200
Activite 4.1.2 | Autres couts |  | 0 | 3666.6667 | 3666.6667 | 3666.6667
sous-activite 4.1.2.1 | Carburant | 4.6 |  | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333
sous-activite 4.1.2.2 | Electricite | 4.6 |  | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
sous-activite 4.1.2.3 | Service de Communication (telephone et internet) | 4.6 |  | 1250 | 1250 | 1250
sous-activite 4.1.2.4 | imprévus | 4.7 |  | 0 | 0 | 0
4500
3600
|  | Montant Cash total reçu pour le projet | 2718799.1 | 0 | 0 | 0
|  | Avance de Fonds | 507540.6
|  | Remboursement de paiements effectués | 51258.5
|  | Paiement direct au fournisseur | 2160000
|  | Solde Finale Cash Disponible | 2702011.8292 | 354660.3622 | 1244556.4833 | 87296.4833
Notes explicatives du budget
Note 1 : La présente demande totalise un montant de Cinq cent sept mille cinq cent quarante et 60/100 dollatrs americains 507,540.60 USD tenant compte des différentes activités prévues pour la période considérée.
Note2: le montant des cinquante et un mille deux cent cinquante huit et 50/100 ( 51,258.50 )USD represente le remboursement de la dette consentie par le FAES pour le compte de Fillet;
Note 3: La quasi totaliste des decaissememnts prevus au niveau des des composantes 1 et sont des paiments directs sauf cellui relatif au contrat de SIMPRINT estimé à 90000 dollars sur la periode.
|  | Eddy DESSALINES |  |  | Charles Ernest CHATELIER
|  | Contrôleur Financier |  |  | Directeur Général