## POA Mensual primeros 12 meses
COMPONENTE | AÑO 2018 | [11 empty] | TOTAL
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Componente 1 – Implementación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Financiera |  |  | 1067777 | 167777 | 217777 | 1092777 | 267777 | 192777 | 1167777 | 317777 | 217777 | 392777 | 5102770
Gastos relacionados con Educación financiera y protección del consulmidor. |  |  | 27777 | 27777 | 27777 | 27777 | 27777 | 27777 | 27777 | 27777 | 27777 | 27777 | 277770
Gastos lógisticos |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 200000
Firma Consultora para estudios y capacitación de los hacedores de politicas que promuevan reformas normativas. |  |  |  | 50000 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 300000
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo |  |  |  | 50000
Plan de trabajo y cronograma |  |  |  |  | 75000
Propuesta de adecuaciones normativas | [6 empty] | 75000
Producto 1 Estudio 1 | [9 empty] | 100000
Producto 2 Estudio 2
Producto 3 Estudio 3
Firma Consultora para Encuesta de demanda de servicios financieros |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Plan de trabajo y cronograma |  |  |  | 50000
Relevamiento de Servicios financieros, y Líneas Base | [6 empty] | 75000 | 75000
Producto 1 Encuesta | [9 empty] | 100000 | 100000 | 100000
Firma para Desarrollo e Implementación de Estadísticas, Indicadores, para el mercado. |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 400000
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo |  |  |  |  | 50000
Plan de trabajo y cronograma | [6 empty] | 50000
Relevamiento de Estadisticas | [8 empty] | 100000
Producto 1 Indicadores de Mercado | [11 empty] | 200000
Firma Consultora para Actividades de Difusión y comunicación de la ENIF. |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 50000 | 0 | 150000
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo |  |  |  |  | 25000
Plan de trabajo y cronograma | [5 empty] | 25000
Propuesta y Aprobación de plan de difusion y comunicacion | [7 empty] | 25000
Desarrollo del Material de difusion | [9 empty] | 25000
Difusión de información a través de medios masivos, electrónicos y específicos, definidos en el Plan Estratégico de Difusión | [10 empty] | 50000
Firma Consultora para Desarrollo e Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la ENIF | [7 empty] | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 75000
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo | [7 empty] | 25000
Plan de trabajo y cronograma | [9 empty] | 25000
Definición de Indicadores Propuestos | [11 empty] | 25000
Propuesta y Aprobación de integración de indicadores en Tableros (dashboards)
Identificación de fuentes internas y externas requeridas, Diseño e implementación de datawarehouse, datamart, ETL e interfases
Diseño y aprobación de Consultas, indicadores y tableros (dashboard) de ENIF
Implementaciones y pruebas
Aceptación y transferencia tecnológica
Estabilización y soporte
Consultoría para Asistencia Técnica para la gestión de la estrategia. |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 200000
Elaboración de TDR y NOB
Ternas, y Nob
Firma de Contrato |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
Fondo Concursable |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 |  |  | 1000000 |  |  |  | 3000000
Componente II: Acceso a crédito de las MyPE V | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 2000000
Asistencia Técnica y Créditos |  |  | 500000 |  |  | 500000 |  |  |  | 500000 |  | 500000
Total | 0 | 0 | 1567777 | 167777 | 217777 | 1592777 | 267777 | 192777 | 1167777 | 817777 | 217777 | 892777 | 7102770

## PEP
COMPONENTE | AÑO 2018 | AÑO 2019 | AÑO 2020 | TOTAL
Componente 1 – Implementación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Financiera | 5102770 | 4425000 | 3972230 | 13500000
Gastos relacionados con Educación financiera y protección del consulmidor. | 277770 | 400000 | 322230 | 1000000
Gastos lógisticos | 200000 | 100000 | 100000 | 400000
Firma Consultora para estudios y capacitación de los hacedores de politicas que promuevan reformas normativas. | 300000 | 200000 |  | 500000
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo | 50000
Plan de trabajo y cronograma | 75000
Propuesta de adecuaciones normativas | 75000
Producto 1 Estudio 1 | 100000
Producto 2 Estudio 2 |  | 100000
Producto 3 Estudio 3 |  | 100000
Firma Consultora para Encuesta de demanda de servicios financieros | 500000 | 0 | 0 | 500000
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Plan de trabajo y cronograma | 50000
Relevamiento de Servicios financieros, y Líneas Base | 150000
Producto 1 Encuesta | 300000
Firma para Desarrollo e Implementación de Estadísticas, Indicadores, para el mercado. | 400000 | 0 | 0 | 400000
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo
Plan de trabajo y cronograma | 50000
Relevamiento de Estadisticas | 150000
Producto 1 Indicadores de Mercado | 200000
Firma Consultora para Actividades de Difusión y comunicación de la ENIF. | 150000 | 50000 | 0 | 200000
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo | 25000
Plan de trabajo y cronograma | 25000
Propuesta y Aprobación de plan de difusion y comunicacion | 25000
Desarrollo del Material de difusion | 25000
Difusión de información a través de medios masivos, electrónicos y específicos, definidos en el Plan Estratégico de Difusión | 50000 | 50000
Firma Consultora para Desarrollo e Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la ENIF | 75000 | 75000 | 50000 | 200000
Elaboración de TDR y NOB
Convocatoria o Listas Cortas, y Nob
Firma de Contrato y Gestión de Acuerdo | 25000
Plan de trabajo y cronograma | 25000
Definición de Indicadores Propuestos | 25000
Propuesta y Aprobación de integración de indicadores en Tableros (dashboards) |  | 25000
Identificación de fuentes internas y externas requeridas, Diseño e implementación de datawarehouse, datamart, ETL e interfases |  | 25000
Diseño y aprobación de Consultas, indicadores y tableros (dashboard) de ENIF |  | 25000
Implementaciones y pruebas |  |  | 25000
Aceptación y transferencia tecnológica |  |  | 10000
Estabilización y soporte |  |  | 15000
Consultoría para Asistencia Técnica para la gestión de la estrategia. | 200000 | 100000 | 0 | 300000
Elaboración de TDR y NOB
Ternas, y Nob
Firma de Contrato | 100000 | 100000
ANRs | 3000000 | 3500000 | 3500000 | 10000000
Componente II: Acceso a crédito de las MyPE V | 2000000 | 2250000 | 2250000 | 6500000
ANRs y Creditos | 2000000 | 2250000 | 2250000
Total | 7102770 | 6675000 | 6222230 | 20000000