## Oferta Prestaciones 2012
Oferta Prestaciones 2012 | Nº
Mamografía bilateral | 29970 | 53615 | 23645
Test de esfuerzo | 3563 | 23338 | 19775
Eco cardiografía Transtoráxica | 8198 | 22196 | 13998
Consulta Cardiológica | 30988 | 80942 | 49954
Consulta Endocrinología | 19973 | 22409 | 2436
Colposcopia | 3072 | 4712 | 1640
Ultrasonografía mamaria bilateral | 5887 | 12465 | 6578
Ultrasonografía doppler color | 1955 | 1285 | -670
Citopatológico cérvico vaginal microflora | 102175 | 194192 | 92017
Fonte: PGASIC, PPI/SE e Sistemas de Informação Ambulatorial - S I A/SUS

## Demanda Prestaciones 2012
Demanda Prestaciones 2012 | Nº
Mamografía bilateral | 53615
Test de esfuerzo | 23338
Eco cardiografía Transtoráxica | 22196
Consulta Cardiológica | 80942
Consulta Endocrinología | 22409
Colposcopia | 4712
Ultrasonografía mamaria bilateral | 12465
Ultrasonografía doppler color | 1285
Citopatológico cérvico vaginal microflora | 194192
Fonte:

## Brecha Prestaciones 2012
Brecha Oferta Demanda Prestaciones 2012 | Nº
Mamografía bilateral | 23825
Test de esfuerzo | 19775
Eco cardiografía Transtoráxica | 13998
Consulta Cardiológica | 49954
Consulta Endocrinología | 2436
Colposcopia | 1640
Ultrasonografía mamaria bilateral | 6578
Ultrasonografía doppler color | -670
Citopatológico cérvico vaginal microflora | 92017
Fonte:

## Población año 2012
Año 2012 | Hombres | Mujeres | Totales | Porcentaje Hombres | Porcentaje Mujeres
Menor 1 año | 22084.575 | 21267.4098 | 43351.9849 | 0.50942 | 0.49058 | 133542.1037 | 50-69
1 a 4 años | 88138.7597 | 85385.3143 | 173524.074 | 0.50793 | 0.49207 | 622262 | 20-69
5 a 9 años | 107105.649 | 103899.2787 | 211004.9277 | 0.5076 | 0.4924
10 a 14 años | 101651.5466 | 98183.3456 | 199834.8922 | 0.50868 | 0.49132
15 a 19 años | 102936.4174 | 100692.9084 | 203629.3258 | 0.50551 | 0.49449 |  |  | 210047.3453 | población 20-24 años
20 a 29 años | 202326.5069 | 204822.3447 | 407148.8516 | 0.49693 | 0.50307 | 0.5159 | 20-24 | 197101.5063 | población 25-29 años
30 a 39 años | 148365.0998 | 159933.1603 | 308298.2601 | 0.48124 | 0.51876 | 0.4841 | 25-29
40 a 49 años | 112051.9266 | 123964.1677 | 236016.0943 | 0.47476 | 0.52524 |  |  | 0.51245 | Mujeres 20-24 años | 104960.3265
50 a 59 años | 72133.3024 | 81402.9538 | 153536.2561 | 0.46981 | 0.53019 |  |  | 0.48755 | Mujeres 25-29 años | 99862.0182
60 a 69 años | 43529.354 | 52139.1499 | 95668.5039 | 0.455 | 0.545 |  |  |  |  | 204822.3447
70 a 79 años | 22066.6269 | 30143.2595 | 52209.8864 | 0.42265 | 0.57735
80 años y más | 11574.3951 | 15079.548 | 26653.9431 | 0.43425 | 0.56575 |  |  |  |  | 622262
| 1033964.1594 | 1076912.8406 | 2110877 | 0.48983 | 0.51017 |  |  |  |  | 517301.6735

## Datos Claves Demanda
Cartera Prestaciones, poblaciones relevantes y coeficientes de consumo
| Mamografía Bilateral | Test Esfuerzo | Ecocardiografía Transtoráxica | Consulta Cardiología | Consulta Endocrino | Colposcopia | Ultrasonografía mamaria bilateral | Ultrasonido Doppler Color | Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora
Pob. Relevante | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Población Total | Población Total | Población Total | Población Total | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Toda la Población Adulta | Toda la Población Femenina 25-69 años
Población | 133542 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 768177.4922 | 768177.4922 | 2110877 | 517301.6735
Cantidades de acuerdo a SO | 53615 | 23338 | 22196 | 80942 | 22409 | 4712 | 12465 | 1285 | 194192
Tasa de Consumo | 0.40148 | 0.011056 | 0.010515 | 0.038345 | 0.010616 | 0.006134 | 0.016227 | 0.00060875 | 0.37539
Oferta 2012 | 29790 | 3563 | 8198 | 30988 | 19973 | 3072 | 5887 | 1955 | 102175

## Precios Prestaciones S.Privado
Promedios Precios Privados Cartera Prestaciones
Prestación | Mamografía Bilateral | Test Esfuerzo | Ecocardiografía Transtoráxica | Consulta Cardiología | Consulta Endocrino | Colposcopia | Ultrasonografía mamaria bilateral | Ultrasonido Doppler Color | Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora
Precios Privados sin impuestos (US$) (Se descontó IVA) | 45.5385 | 39.5641 | 85.094 | 74.6496 | 74.6496 | 43.2991 | 31.7265 | 142.5726 | 30.9744

## Estimación Brecha 2012-2037
| Año | Población Total | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Toda la Población Femenina 20-69 años | Toda la Población Femenina 50-69 años | Tasa Crecimiento Población | Mamografía Bilateral | Test Esfuerzo | Ecocardiografía Transtoráxica | Consulta Cardiología | Consulta Endocrino | Colposcopia | Ultrasonografía mamaria bilateral | Ultrasonido Doppler Color | Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora
[7 empty] | Toda la Población Femenina 50-69 años | Población Total | Población Total | Población Total | Población Total | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Población Total | Toda la Población Femenina 25-69 años
Pob. Relevante |  | 2110877 | 768177 | 622262 | 133542 |  | 133542 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 768177 | 768177 | 2110877 | 517301.6735
Cantidades de acuerdo a SO | [6 empty] | 53615 | 23338 | 22196 | 80942 | 22409 | 4712 | 12465 | 1285 | 194192
Tasa de Consumo | [6 empty] | 0.40148 | 0.011056 | 0.010515 | 0.038345 | 0.010616 | 0.006134 | 0.016227 | 0.00060875 | 0.37539
Oferta 2012 | [6 empty] | 29790 | 3563 | 8198 | 30988 | 19973 | 3072 | 5887 | 1955 | 102175
Precios Privados sin impuestos (US$) (Se descontó IVA) | [6 empty] | 45.54 | 39.56 | 85.09 | 74.65 | 74.65 | 43.3 | 31.73 | 142.57 | 30.97
Costos Sector Público (US$) | [6 empty] | 19.65 | 13.1 | 17.47 | 5.24 | 5.24 | 1.45 | 10.48 | 17.03 | 2.9
Cantidad de Prestaciones Adicionales del Proyecto
0 | 2012 | 2110877 | 768177 | 622262 | 133542
1 | 2013 | 2138318.401 | 775090.593 | 627862.358 | 134743.878 | 1.009 | 24307.535 | 20078.394 | 14286.548 | 51006.246 | 2727.317 | 1682.408 | 6690.185 | -653.295 | #VALUE!
2 | 2014 | 2166116.5402 | 782066.4083 | 633513.1192 | 135956.5729 | 1.009 | 24794.4128 | 20385.7321 | 14578.8471 | 52072.1712 | 3022.4211 | 1725.1977 | 6803.3797 | -636.3728 | #VALUE!
3 | 2015 | 2194276.0552 | 789105.006 | 639214.7373 | 137180.1821 | 1.009 | 25285.6725 | 20697.0656 | 14874.9461 | 53151.9534 | 3321.3616 | 1768.3725 | 6917.5931 | -619.2307 | #VALUE!
4 | 2016 | 2222801.644 | 796206.9511 | 644967.6699 | 138414.8037 | 1.009 | 25781.3536 | 21012.4465 | 15174.8944 | 54245.7728 | 3624.1883 | 1811.9358 | 7032.8344 | -601.8657 | #VALUE!
5 | 2017 | 2251698.0653 | 803372.8136 | 650772.379 | 139660.5369 | 1.009 | 26281.4958 | 21331.9273 | 15478.7421 | 55353.8119 | 3930.9517 | 1855.8912 | 7149.1129 | -584.2749 | #VALUE!
6 | 2018 | 2280970.1402 | 810603.1689 | 656629.3304 | 140917.4818 | 1.009 | 26786.1392 | 21655.5614 | 15786.5397 | 56476.2554 | 4241.7031 | 1900.2422 | 7266.4379 | -566.4555 | #VALUE!
7 | 2019 | 2310622.752 | 817898.5975 | 662538.9943 | 142185.7391 | 1.009 | 27295.3245 | 21983.4026 | 16098.3387 | 57613.2907 | 4556.4943 | 1944.9924 | 7384.8189 | -548.4044 | #VALUE!
8 | 2020 | 2340660.8478 | 825259.6848 | 668501.8453 | 143465.4108 | 1.009 | 27809.0924 | 22315.5059 | 16414.1911 | 58765.1075 | 4875.3777 | 1990.1454 | 7504.2653 | -530.1187 | #VALUE!
9 | 2021 | 2371089.4388 | 832687.022 | 674518.3619 | 144756.5994 | 1.009 | 28327.4842 | 22651.9265 | 16734.1496 | 59931.8979 | 5198.4066 | 2035.7047 | 7624.7866 | -511.5952 | #VALUE!
10 | 2022 | 2401913.6015 | 840181.2052 | 680589.0272 | 146059.4088 | 1.009 | 28850.5416 | 22992.7205 | 17058.2676 | 61113.8566 | 5525.6349 | 2081.674 | 7746.3927 | -492.831 | #VALUE!
11 | 2023 | 2433138.4783 | 847742.8361 | 686714.3284 | 147373.9435 | 1.009 | 29378.3065 | 23337.9449 | 17386.599 | 62311.1807 | 5857.1171 | 2128.0571 | 7869.0933 | -473.8228 | #VALUE!
12 | 2024 | 2464769.2785 | 855372.5216 | 692894.7574 | 148700.309 | 1.009 | 29910.8212 | 23687.6572 | 17719.1988 | 63524.0701 | 6192.9087 | 2174.8576 | 7992.8981 | -454.5675 | #VALUE!
13 | 2025 | 2496811.2792 | 863070.8743 | 699130.8102 | 150038.6118 | 1.009 | 30448.1286 | 24041.9157 | 18056.1224 | 64752.727 | 6533.0655 | 2222.0793 | 8117.8172 | -435.0618 | #VALUE!
14 | 2026 | 2529269.8258 | 870838.5121 | 705422.9875 | 151388.9593 | 1.009 | 30990.2718 | 24400.7796 | 18397.426 | 65997.3564 | 6877.6443 | 2269.726 | 8243.8605 | -415.3026 | #VALUE!
15 | 2027 | 2562150.3335 | 878676.0588 | 711771.7944 | 152751.4599 | 1.009 | 31537.2942 | 24764.3087 | 18743.1665 | 67258.1661 | 7226.7027 | 2317.8016 | 8371.0383 | -395.2866 | #VALUE!
16 | 2028 | 2595458.2879 | 886584.1433 | 718177.7405 | 154126.2231 | 1.009 | 32089.2399 | 25132.5638 | 19093.4017 | 68535.3662 | 7580.2988 | 2366.3098 | 8499.3606 | -375.0103 | #VALUE!
17 | 2029 | 2629199.2456 | 894563.4006 | 724641.3402 | 155513.3591 | 1.009 | 32646.153 | 25505.6061 | 19448.1899 | 69829.17 | 7938.4917 | 2415.2546 | 8628.8379 | -354.4704 | #VALUE!
18 | 2030 | 2663378.8358 | 902614.4712 | 731163.1122 | 156912.9793 | 1.009 | 33208.0784 | 25883.498 | 19807.5904 | 71139.7932 | 8301.3411 | 2464.6398 | 8759.4804 | -333.6636 | #VALUE!
19 | 2031 | 2698002.7607 | 910738.0014 | 737743.5802 | 158325.1961 | 1.009 | 33775.0611 | 26266.3024 | 20171.6631 | 72467.4545 | 8668.9075 | 2514.4696 | 8891.2987 | -312.5862 | #VALUE!
20 | 2032 | 2733076.7965 | 918934.6434 | 744383.2725 | 159750.1229 | 1.009 | 34347.1467 | 26654.0834 | 20540.4687 | 73812.3754 | 9041.2523 | 2564.7478 | 9024.3034 | -291.2348 | #VALUE!
21 | 2033 | 2768606.7949 | 927205.0552 | 751082.7219 | 161187.874 | 1.009 | 34924.381 | 27046.9054 | 20914.0688 | 75174.7803 | 9418.4376 | 2615.4786 | 9158.5052 | -269.6059 | #VALUE!
22 | 2034 | 2804598.6832 | 935549.9007 | 757842.4664 | 162638.5649 | 1.009 | 35506.8104 | 27444.8342 | 21292.5257 | 76554.8964 | 9800.5263 | 2666.6659 | 9293.9147 | -247.6957 | #VALUE!
23 | 2035 | 2841058.4661 | 943969.8498 | 764663.0486 | 164102.3119 | 1.009 | 36094.4817 | 27847.9361 | 21675.9025 | 77952.9541 | 10187.5822 | 2718.3139 | 9430.5429 | -225.5008 | #VALUE!
24 | 2036 | 2877992.2262 | 952465.5785 | 771545.016 | 165579.2328 | 1.009 | 36687.442 | 28256.2782 | 22064.2632 | 79369.1865 | 10579.6697 | 2770.4267 | 9568.4008 | -203.0173 | #VALUE!
25 | 2037 | 2915406.1251 | 961037.7687 | 778488.9212 | 167069.4458 | 1.009 | 37285.739 | 28669.9288 | 22457.6727 | 80803.8299 | 10976.8544 | 2823.0085 | 9707.4994 | -180.2415 | #VALUE!

## Estimación Costos Adicionales
| Año | Costo Mamografía Bilateral | Costo Test Esfuerzo | Costo Ecocardiografía Transtoráxica | Costo Consulta Cardiología | Costo Consulta Endocrino | Costo Colposcopia | Costo Ultrasonografía mamaria bilateral | Costo Ultrasonido Doppler Color | Costo Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora | Costo Acumulado Año Cartera de Prestaciones
Costos del Proyecto
0 | 2012 | [9 empty] | 0
1 | 2013 | [9 empty] | 0
2 | 2014 | [9 empty] | 0
3 | 2015 | 496862.7719 | 271131.5599 | 259865.309 | 278516.2359 | 17403.9348 | 2564.1356 | 72496.2895 | -10545.4985 | 282191.4206 | 1670486.1586
4 | 2016 | 506602.8983 | 275263.0491 | 265105.4058 | 284247.8496 | 18990.7467 | 2627.3024 | 73704.018 | -10249.7725 | 287397.9109 | 1703689.4081
5 | 2017 | 516430.6859 | 279448.2476 | 270413.6239 | 290053.9742 | 20598.1871 | 2691.0377 | 74922.616 | -9950.2021 | 292651.2596 | 1737259.4298
6 | 2018 | 526346.9236 | 283687.8537 | 275790.8487 | 295935.5784 | 22226.5243 | 2755.3466 | 76152.1814 | -9646.7373 | 297951.8884 | 1771200.4079
7 | 2019 | 536352.4074 | 287982.5747 | 281237.9776 | 301893.6435 | 23876.0299 | 2820.2344 | 77392.8128 | -9339.3274 | 303300.2229 | 1805516.5757
8 | 2020 | 546447.9405 | 292333.1271 | 286755.9191 | 307929.1634 | 25546.9791 | 2885.7061 | 78644.61 | -9027.9213 | 308696.6924 | 1840212.2164
9 | 2021 | 556634.3335 | 296740.2366 | 292345.5938 | 314043.1451 | 27239.6505 | 2951.767 | 79907.6733 | -8712.4668 | 314141.7302 | 1875291.6633
10 | 2022 | 566912.404 | 301204.6386 | 298007.9343 | 320236.6085 | 28954.3268 | 3018.4225 | 81182.1042 | -8392.9114 | 319635.7732 | 1910759.3008
11 | 2023 | 577282.9771 | 305727.0778 | 303743.8852 | 326510.587 | 30691.2938 | 3085.6779 | 82468.005 | -8069.2018 | 325179.2627 | 1946619.5647
12 | 2024 | 587746.8854 | 310308.3087 | 309554.4035 | 332866.1272 | 32450.8413 | 3153.5386 | 83765.4789 | -7741.284 | 330772.6436 | 1982876.9433
13 | 2025 | 598304.9689 | 314949.0956 | 315440.4585 | 339304.2894 | 34233.263 | 3222.0101 | 85074.63 | -7409.1032 | 336416.3649 | 2019535.9773
14 | 2026 | 608958.0751 | 319650.2128 | 321403.0323 | 345826.1477 | 36038.8562 | 3291.0978 | 86395.5635 | -7072.6041 | 342110.8796 | 2056601.261
15 | 2027 | 619707.0593 | 324412.4444 | 327443.1195 | 352432.7902 | 37867.9221 | 3360.8072 | 87728.3854 | -6731.7305 | 347856.6451 | 2094077.4428
16 | 2028 | 630552.7843 | 329236.5851 | 333561.7278 | 359125.319 | 39720.7659 | 3431.1441 | 89073.2028 | -6386.4256 | 353654.1224 | 2131969.2258
17 | 2029 | 641496.1209 | 334123.4396 | 339759.878 | 365904.8507 | 41597.6966 | 3502.114 | 90430.1234 | -6036.6316 | 359503.777 | 2170281.3686
18 | 2030 | 652537.9475 | 339073.8232 | 346038.6042 | 372772.5164 | 43499.0274 | 3573.7226 | 91799.2564 | -5682.2904 | 365406.0785 | 2209018.6858
19 | 2031 | 663679.1505 | 344088.5618 | 352398.9539 | 379729.4616 | 45425.0755 | 3645.9757 | 93180.7115 | -5323.3427 | 371361.5007 | 2248186.0486
20 | 2032 | 674920.6244 | 349168.4921 | 358841.988 | 386776.8472 | 47376.1623 | 3718.8791 | 94574.5998 | -4959.7287 | 377370.5217 | 2287788.3857
21 | 2033 | 686263.2715 | 354314.4614 | 365368.7817 | 393915.8488 | 49352.6131 | 3792.4386 | 95981.033 | -4591.3878 | 383433.6239 | 2327830.6841
22 | 2034 | 697708.0024 | 359527.3282 | 371980.4236 | 401147.6574 | 51354.7579 | 3866.6602 | 97400.1241 | -4218.2583 | 389551.294 | 2368317.9895
23 | 2035 | 709255.7359 | 364807.9624 | 378678.0169 | 408473.4795 | 53382.9305 | 3941.5497 | 98831.9871 | -3840.2783 | 395724.0231 | 2409255.4069
24 | 2036 | 720907.3991 | 370157.2448 | 385462.6789 | 415894.5373 | 55437.4693 | 4017.1133 | 100276.7368 | -3457.3844 | 401952.3068 | 2450648.1019
25 | 2037 | 732663.9272 | 375576.0679 | 392335.5415 | 423412.0688 | 57518.7172 | 4093.3569 | 101734.4893 | -3069.513 | 408236.6451 | 2492501.3009

## Estimación Costos Inversión
PLANO DE AÇÃO E INVESTIMENTOS DO PROGRAMA
ID | Ação Proposta | Consultoria: | Serviços: | Obras: | Equipamentos: | Mobiliário: | Veículos: | Atividades / Recursos | Valor Estimado R$ | Valor Estimado US$ | BID | Local | Ano / Trimestre de Início | Comentário
2.A.5 | Reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS Sergipe em Itabaiana |  | x |  |  |  |  | Projeto para reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS de Itabaiana | 262116 | 114461.1354 | 100% | 0% | 2015/1º Trim
|  |  |  | x |  |  |  | Reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS de Itabaiana | 5117497 | 2234714.8472 | 100% | 0% | 2016/1º Trim
[5 empty] | x |  |  | Aquisição de equipamentos de TI para o Centro de Espec. Itabaiana | 8000000 | 3493449.7817 | 100% | 0% | 2016/4º Trim | Aguardando separação dos custos
[5 empty] | x |  |  | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Centro de Espec. Itabaiana |  | 0 | 100% | 0% | 2016/4º Trim
[6 empty] | x |  | Aquisição de mobiliário para o o Centro de Espec. Itabaiana |  | 0 | 100% | 0% | 2016/4º Trim
2.A.6 | Reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS Sergipe em Propriá |  | x |  |  |  |  | Projeto para reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS de Propriá | 241316 | 105378.1659 | 100% | 0% | 2014/1º Trim
|  |  |  | x |  |  |  | Reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS de Propriá | 5056128 | 2207916.1572 | 100% | 0% | 2015/1º Trim
[5 empty] | x |  |  | Aquisição de equipamentos de TI para o Centro de Espec. Propriá | 8000000 | 3493449.7817 | 100% | 0% | 2015/4º Trim | Aguardando separação dos custos
[5 empty] | x |  |  | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Centro de Espec. Propriá |  | 0 | 100% | 0% | 2015/4º Trim
[6 empty] | x |  | Aquisição de mobiliário para o o Centro de Espec. Propriá |  | 0 | 100% | 0% | 2015/4º Trim
2.A.7 | Reforma e ampliação Centro de Especialidades do SUS Sergipe em Lagarto |  | x |  |  |  |  | Projeto para reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS de Lagarto | 252000 | 110043.6681 | 100% | 0% | 2013/3º Trim | R$ 252.000 gasto retroativo
|  |  |  | x |  |  |  | Reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS de Lagarto | 5280000 | 2305676.8559 | 100% | 0% | 2014/2º Trim
[5 empty] | x |  |  | Aquisição de equipamentos de TI para o Centro de Espec. Lagarto | 8000000 | 3493449.7817 | 100% | 0% | 2015/1º Trim | Aguardando separação dos custos
[5 empty] | x |  |  | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Centro de Espec. Lagarto |  | 0 | 100% | 0% | 2015/1º Trim
[6 empty] | x |  | Aquisição de mobiliário para o o Centro de Espec. Lagarto |  | 0 | 100% | 0% | 2015/1º Trim
2.A.8 | Reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS Sergipe em Aracaju (Cj. Augustro Franco) |  | x |  |  |  |  | Projeto para reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS em Aracaju (Cj. Augustro Franco) | 454530 | 198484.7162 | 100% | 0% | 2016/1º Trim
|  |  |  | x |  |  |  | Reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS em Aracaju (Cj. Augustro Franco) | 8657712 | 3780660.262 | 100% | 0% | 2017/1º Trim
[5 empty] | x |  |  | Aquisição de equipamentos de TI para o Centro de Espec. em Aracaju (Cj. Augustro Franco) | 11435000 | 4993449.7817 | 100% | 0% | 2017/4º Trim | Aguardando separação dos custos (Dividir R$ 8.000.000,00 e definir US$ 1.500.000 para ressonância.
[5 empty] | x |  |  | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Centro de Espec. em Aracaju (Cj. Augustro Franco) |  | 0 | 100% | 0% | 2017/4º Trim
[6 empty] | x |  | Aquisição de mobiliário para o o Centro de Espec. em Aracaju (Cj. Augustro Franco) |  | 0 | 100% | 0% | 2017/4º Trim
2.A.9 | Reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS Sergipe em N.Sra Socorro |  | x |  |  |  |  | Projeto para reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS de N.Sra Socorro | 262116 | 114461.1354 | 100% | 0% | 2016/1º Trim
|  |  |  | x |  |  |  | Reforma e ampliação do Centro de Especialidades do SUS de N.Sra Socorro | 5117497 | 2234714.8472 | 100% | 0% | 2017/1º Trim
[5 empty] | x |  |  | Aquisição de equipamentos de TI para o Centro de Espec. N.Sra Socorro | 8000000 | 3493449.7817 | 100% | 0% | 2017/4º Trim | Aguardando separação dos custos
[5 empty] | x |  |  | Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Centro de Espec. N.Sra Socorro |  | 0 | 100% | 0% | 2017/4º Trim
[6 empty] | x |  | Aquisição de mobiliário para o o Centro de Espec. N.Sra Socorro |  | 0 | 100% | 0% | 2017/4º Trim
2.A.10 | Transporte sanitário para 4 regiões | [5 empty] | x | Aquisição de veículos para transporte sanitário para 4 regiões | 2912000 | 1271615.7205 | 100% | 0% | 1º Trim de cada ano a partir de 2015 | Custo= R$ 140.000,00 * 1,30 * 4(regiões) * 4(veículos em cada região)
[9 empty] | 77047912 | 33645376.4192
[8 empty] | Actividades | RS | US$ | US$ s/taxes
[8 empty] | Servicios | 1472078 | 642828.821 | 624105.6514
[8 empty] | Obras | 29228834 | 12763682.9694 | 12391925.213
[8 empty] | Equipamiento | 43435000 | 18967248.9083 | 16211323.8532
[8 empty] | Mobiliario | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Vehículos | 2912000 | 1271615.7205 | 1086851.0432
[9 empty] | 77047912 | 33645376.4192 | 30314205.7609
Nota Nº 1: Servicios y Obras se aplicó tasa impositiva de 3%
Nota Nº 2: Equipamiento y Vehículos se aplicó tasa impositiva de 17%
Note on K2: (Paridade em 02/08/2013 1US$ = R$2,29)

## Estimación Beneficios Proyecto
| Año | Beneficio Mamografía Bilateral | Beneficio Test Esfuerzo | Beneficio Ecocardiografía Transtoráxica | Beneficio Consulta Cardiología | Beneficio Consulta Endocrino | Beneficio Colposcopia | Beneficio Ultrasonografía mamaria bilateral | Beneficio Ultrasonido Doppler Color | Beneficio Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora | Beneficio Acumulado Año Cartera de Prestaciones
Beneficios del Proyecto
0 | 2012
1 | 2013
2 | 2014
3 | 2015 | 1151469.0191 | 818860.8277 | 1265768.9208 | 3967770.6086 | 247938.2237 | 76568.8814 | 219470.7271 | -88285.359 | 3014033.9178 | 10673595.7672
4 | 2016 | 1174041.5572 | 831338.5882 | 1291292.7266 | 4049423.7589 | 270544.1075 | 78455.1361 | 223126.9285 | -85809.5848 | 3069643.4692 | 10902056.6875
5 | 2017 | 1196817.2482 | 843978.5595 | 1317148.3418 | 4132138.4002 | 293443.8678 | 80358.3671 | 226816.0358 | -83301.6255 | 3125753.5066 | 11133152.7015
6 | 2018 | 1219797.9203 | 856782.8504 | 1343340.08 | 4215928.3319 | 316641.325 | 82278.7272 | 230538.3451 | -80761.0627 | 3182368.5343 | 11366915.0514
7 | 2019 | 1242985.4185 | 869753.5971 | 1369872.3108 | 4300807.5326 | 340140.3491 | 84216.3705 | 234294.1551 | -78187.4727 | 3239493.0972 | 11603375.3584
8 | 2020 | 1266381.6042 | 882892.9636 | 1396749.4607 | 4386790.163 | 363944.8605 | 86171.4526 | 238083.7674 | -75580.4259 | 3297131.7813 | 11842565.6273
9 | 2021 | 1289988.3556 | 896203.1418 | 1423976.0134 | 4473890.5676 | 388058.8306 | 88144.1305 | 241907.4863 | -72939.4876 | 3355289.2134 | 12084518.2515
10 | 2022 | 1313807.5677 | 909686.3523 | 1451556.5114 | 4562123.2774 | 412486.2823 | 90134.5624 | 245765.6186 | -70264.217 | 3413970.0625 | 12329266.0175
11 | 2023 | 1337841.1527 | 923344.8445 | 1479495.5558 | 4651503.0124 | 437231.2908 | 92142.9082 | 249658.474 | -67554.168 | 3473179.0392 | 12576842.1099
12 | 2024 | 1362091.04 | 937180.8972 | 1507797.8078 | 4742044.684 | 462297.9845 | 94169.3292 | 253586.3652 | -64808.8883 | 3532920.8967 | 12827280.1164
13 | 2025 | 1386559.1763 | 951196.8185 | 1536467.9891 | 4833763.3974 | 487690.5452 | 96213.9879 | 257549.6074 | -62027.9199 | 3593200.431 | 13080614.0329
14 | 2026 | 1411247.5258 | 965394.9468 | 1565510.8827 | 4926674.454 | 513413.2092 | 98277.0486 | 261548.5188 | -59210.799 | 3654022.481 | 13336878.2679
15 | 2027 | 1436158.0705 | 979777.6508 | 1594931.334 | 5020793.3543 | 539470.2678 | 100358.6768 | 265583.4204 | -56357.0555 | 3715391.9295 | 13596107.6485
16 | 2028 | 1461292.81 | 994347.3299 | 1624734.2511 | 5116135.8004 | 565866.0682 | 102459.0396 | 269654.6361 | -53466.2133 | 3777313.703 | 13858337.425
17 | 2029 | 1486653.7623 | 1009106.4149 | 1654924.6061 | 5212717.6982 | 592605.0139 | 104578.3058 | 273762.4928 | -50537.7902 | 3839792.7725 | 14123603.2762
18 | 2030 | 1512242.963 | 1024057.3679 | 1685507.4358 | 5310555.1608 | 619691.566 | 106716.6453 | 277907.3201 | -47571.2976 | 3902834.1536 | 14391941.3149
19 | 2031 | 1538062.4666 | 1039202.6834 | 1716487.8422 | 5409664.5103 | 647130.2432 | 108874.2299 | 282089.4509 | -44566.2406 | 3966442.9071 | 14663388.0931
20 | 2032 | 1564114.3458 | 1054544.8879 | 1747870.994 | 5510062.2814 | 674925.6233 | 111051.2327 | 286309.2209 | -41522.1178 | 4030624.1394 | 14937980.6076
21 | 2033 | 1590400.6918 | 1070086.5411 | 1779662.1267 | 5611765.2235 | 703082.3433 | 113247.8286 | 290566.9688 | -38438.4214 | 4095383.0028 | 15215756.3051
22 | 2034 | 1616923.6149 | 1085830.2358 | 1811866.5441 | 5714790.3038 | 731605.1006 | 115464.1938 | 294863.0365 | -35314.637 | 4160724.696 | 15496753.0886
23 | 2035 | 1643685.2444 | 1101778.5986 | 1844489.6189 | 5819154.7102 | 760498.6538 | 117700.5063 | 299197.7687 | -32150.2434 | 4226654.4644 | 15781009.322
24 | 2036 | 1670687.7285 | 1117934.29 | 1877536.7938 | 5924875.8539 | 789767.8232 | 119956.9456 | 303571.5136 | -28944.7127 | 4293177.6008 | 16068563.8367
25 | 2037 | 1697933.235 | 1134300.0054 | 1911013.5818 | 6031971.3724 | 819417.4918 | 122233.6929 | 307984.6221 | -25697.5101 | 4360299.4453 | 16359455.9368

## VAN
Flujo |  | Inversión | Costos OP | Beneficios | Flujo | VAN | Tasa
[6 empty] | 39038023.951 | 0.12
0 | 2012
1 | 2013 | 15157103 |  |  | -15157103
2 | 2014 | 15157103 |  |  | -15157103
3 | 2015 |  | 1670486.1586 | 10673595.7672 | 9003109.6086
4 | 2016 |  | 1703689.4081 | 10902056.6875 | 9198367.2794
5 | 2017 |  | 1737259.4298 | 11133152.7015 | 9395893.2717
6 | 2018 |  | 1771200.4079 | 11366915.0514 | 9595714.6435
7 | 2019 |  | 1805516.5757 | 11603375.3584 | 9797858.7827
8 | 2020 |  | 1840212.2164 | 11842565.6273 | 10002353.411
9 | 2021 |  | 1875291.6633 | 12084518.2515 | 10209226.5882
10 | 2022 |  | 1910759.3008 | 12329266.0175 | 10418506.7167
11 | 2023 |  | 1946619.5647 | 12576842.1099 | 10630222.5451
12 | 2024 |  | 1982876.9433 | 12827280.1164 | 10844403.1732
13 | 2025 | 17298175 | 2019535.9773 | 13080614.0329 | -6237096.9444
14 | 2026 |  | 2056601.261 | 13336878.2679 | 11280277.007
15 | 2027 |  | 2094077.4428 | 13596107.6485 | 11502030.2058
16 | 2028 |  | 2131969.2258 | 13858337.425 | 11726368.1992
17 | 2029 |  | 2170281.3686 | 14123603.2762 | 11953321.9076
18 | 2030 |  | 2209018.6858 | 14391941.3149 | 12182922.6291
19 | 2031 |  | 2248186.0486 | 14663388.0931 | 12415202.0446
20 | 2032 |  | 2287788.3857 | 14937980.6076 | 12650192.2218
21 | 2033 |  | 2327830.6841 | 15215756.3051 | 12887925.621
22 | 2034 |  | 2368317.9895 | 15496753.0886 | 13128435.0991
23 | 2035 |  | 2409255.4069 | 15781009.322 | 13371753.9151
24 | 2036 |  | 2450648.1019 | 16068563.8367 | 13617915.7348
25 | 2037 | -12391925 | 2492501.3009 | 16359455.9368 | 26258879.636

## Sensibilidad
| Año | Población Total | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Tasa Crecimiento Población | Mamografía Bilateral | Test Esfuerzo | Ecocardiografía Transtoráxica | Consulta Cardiología | Consulta Endocrino | Colposcopia | Ultrasonografía mamaria bilateral | Ultrasonido Doppler Color | Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora | [5 empty] | Año 2012 | Hombres | Mujeres | Totales | Porcentaje Hombres | Porcentaje Mujeres
[5 empty] | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Población Total | Población Total | Población Total | Población Total | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Toda la Población Adulta | Toda la Población Femenina mayor 14 años | [5 empty] | Menor 1 año | 22084.575 | 21267.4098 | 43351.9849 | 0.50942 | 0.49058 | 1
Pob. Relevante |  |  |  |  | 768177.4922 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 768177.4922 | 768177.4922 | 2110877 | 768177.4922 | [5 empty] | 1 a 4 años | 88138.7597 | 85385.3143 | 173524.074 | 0.50793 | 0.49207 | 1
Cantidades de acuerdo a SO |  |  |  |  | 53615 | 23338 | 22196 | 80942 | 22409 | 4712 | 12465 | 1285 | 194192 | [5 empty] | 5 a 9 años | 107105.649 | 103899.2787 | 211004.9277 | 0.5076 | 0.4924 | 1
Tasa de Consumo |  |  |  |  | 0.069795 | 0.011056 | 0.010515 | 0.038345 | 0.010616 | 0.006134 | 0.016227 | 0.00060875 | 0.2528 | [5 empty] | 10 a 14 años | 101651.5466 | 98183.3456 | 199834.8922 | 0.50868 | 0.49132 | 1
Oferta 2012 |  |  |  |  | 29790 | 3563 | 8198 | 30988 | 19973 | 3072 | 5887 | 1955 | 102175 | FP |  |  |  |  | 15 a 19 años | 102936.4174 | 100692.9084 | 203629.3258 | 0.50551 | 0.49449 | 1
Precios Privados sin impuestos (US$) (Se descontó IVA) |  |  |  |  | 45.5385 | 39.5641 | 85.094 | 74.6496 | 74.6496 | 43.2991 | 31.7265 | 142.5726 | 30.9744 | 1 |  |  |  |  | 20 a 29 años | 202326.5069 | 204822.3447 | 407148.8516 | 0.49693 | 0.50307 | 1
Costos Sector Público (US$) |  |  |  |  | 19.65 | 13.1 | 17.47 | 5.24 | 5.24 | 1.45 | 10.48 | 17.03 | 2.9 | 1 |  |  |  |  | 30 a 39 años | 148365.0998 | 159933.1603 | 308298.2601 | 0.48124 | 0.51876 | 1
Cantidad de Prestaciones Adicionales del Proyecto | [18 empty] | 40 a 49 años | 112051.9266 | 123964.1677 | 236016.0943 | 0.47476 | 0.52524 | 1
0 | 2012 | 2110877 | 768177 | [15 empty] | 50 a 59 años | 72133.3024 | 81402.9538 | 153536.2561 | 0.46981 | 0.53019 | 1
1 | 2013 | 2138318.401 | 775090.593 | 1.009 | 24307.5003 | 20078.394 | 14286.548 | 51006.246 | 2727.317 | 1682.405 | 6690.1769 | -653.295 | 93764.6025 | [5 empty] | 60 a 69 años | 43529.354 | 52139.1499 | 95668.5039 | 0.455 | 0.545 | 1
2 | 2014 | 2166116.5402 | 782066.4083 | 1.009 | 24794.3778 | 20385.7321 | 14578.8471 | 52072.1712 | 3022.4211 | 1725.1946 | 6803.3715 | -636.3728 | 95528.0589 | [5 empty] | 70 a 79 años | 22066.6269 | 30143.2595 | 52209.8864 | 0.42265 | 0.57735 | 1
3 | 2015 | 2194276.0552 | 789105.006 | 1.009 | 25285.6372 | 20697.0656 | 14874.9461 | 53151.9534 | 3321.3616 | 1768.3693 | 6917.5849 | -619.2307 | 97307.3864 | [5 empty] | 80 años y más | 11574.3951 | 15079.548 | 26653.9431 | 0.43425 | 0.56575 | 1
4 | 2016 | 2222801.644 | 796206.9511 | 1.009 | 25781.318 | 21012.4465 | 15174.8944 | 54245.7728 | 3624.1883 | 1811.9327 | 7032.8261 | -601.8657 | 99102.7279 | [6 empty] | 1033964.1594 | 1076912.8406 | 2110877 | 0.48983 | 0.51017 | 1
5 | 2017 | 2251698.0653 | 803372.8136 | 1.009 | 26281.4598 | 21331.9273 | 15478.7421 | 55353.8119 | 3930.9517 | 1855.8881 | 7149.1046 | -584.2749 | 100914.2274
6 | 2018 | 2280970.1402 | 810603.1689 | 1.009 | 26786.103 | 21655.5614 | 15786.5397 | 56476.2554 | 4241.7031 | 1900.2391 | 7266.4295 | -566.4555 | 102742.0305
7 | 2019 | 2310622.752 | 817898.5975 | 1.009 | 27295.2879 | 21983.4026 | 16098.3387 | 57613.2907 | 4556.4943 | 1944.9892 | 7384.8104 | -548.4044 | 104586.2838 | [5 empty] | Cartera Prestaciones, poblaciones relevantes y coeficientes de consumo
8 | 2020 | 2340660.8478 | 825259.6848 | 1.009 | 27809.0555 | 22315.5059 | 16414.1911 | 58765.1075 | 4875.3777 | 1990.1421 | 7504.2567 | -530.1187 | 106447.1353 | [6 empty] | Mamografía Bilateral | Test Esfuerzo | Ecocardiografía Transtoráxica | Consulta Cardiología | Consulta Endocrino | Colposcopia | Ultrasonografía mamaria bilateral | Ultrasonido Doppler Color | Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora
9 | 2021 | 2371089.4388 | 832687.022 | 1.009 | 28327.447 | 22651.9265 | 16734.1496 | 59931.8979 | 5198.4066 | 2035.7014 | 7624.778 | -511.5952 | 108324.7345 | [5 empty] | Pob. Relevante | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Población Total | Población Total | Población Total | Población Total | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Toda la Población Adulta | Toda la Población Femenina mayor 14 años
10 | 2022 | 2401913.6015 | 840181.2052 | 1.009 | 28850.504 | 22992.7205 | 17058.2676 | 61113.8566 | 5525.6349 | 2081.6707 | 7746.384 | -492.831 | 110219.2322 | [5 empty] | Población | 768177.4922 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 768177.4922 | 768177.4922 | 2110877 | 768177.4922
11 | 2023 | 2433138.4783 | 847742.8361 | 1.009 | 29378.2686 | 23337.9449 | 17386.599 | 62311.1807 | 5857.1171 | 2128.0537 | 7869.0844 | -473.8228 | 112130.7802 | [5 empty] | Cantidades de acuerdo a SO | 53615 | 23338 | 22196 | 80942 | 22409 | 4712 | 12465 | 1285 | 194192
12 | 2024 | 2464769.2785 | 855372.5216 | 1.009 | 29910.783 | 23687.6572 | 17719.1988 | 63524.0701 | 6192.9087 | 2174.8542 | 7992.8892 | -454.5675 | 114059.5323 | [5 empty] | Tasa de Consumo | 0.069795 | 0.011056 | 0.010515 | 0.038345 | 0.010616 | 0.006134 | 0.016227 | 0.00060875 | 0.2528
13 | 2025 | 2496811.2792 | 863070.8743 | 1.009 | 30448.09 | 24041.9157 | 18056.1224 | 64752.727 | 6533.0655 | 2222.0759 | 8117.8082 | -435.0618 | 116005.6431 | [5 empty] | Oferta 2012 | 29790 | 3563 | 8198 | 30988 | 19973 | 3072 | 5887 | 1955 | 102175
14 | 2026 | 2529269.8258 | 870838.5121 | 1.009 | 30990.2328 | 24400.7796 | 18397.426 | 65997.3564 | 6877.6443 | 2269.7226 | 8243.8515 | -415.3026 | 117969.2688
15 | 2027 | 2562150.3335 | 878676.0588 | 1.009 | 31537.2549 | 24764.3087 | 18743.1665 | 67258.1661 | 7226.7027 | 2317.7981 | 8371.0291 | -395.2866 | 119950.5673
16 | 2028 | 2595458.2879 | 886584.1433 | 1.009 | 32089.2002 | 25132.5638 | 19093.4017 | 68535.3662 | 7580.2988 | 2366.3063 | 8499.3514 | -375.0103 | 121949.6974
17 | 2029 | 2629199.2456 | 894563.4006 | 1.009 | 32646.113 | 25505.6061 | 19448.1899 | 69829.17 | 7938.4917 | 2415.251 | 8628.8286 | -354.4704 | 123966.8196
18 | 2030 | 2663378.8358 | 902614.4712 | 1.009 | 33208.038 | 25883.498 | 19807.5904 | 71139.7932 | 8301.3411 | 2464.6363 | 8759.471 | -333.6636 | 126002.096
19 | 2031 | 2698002.7607 | 910738.0014 | 1.009 | 33775.0204 | 26266.3024 | 20171.6631 | 72467.4545 | 8668.9075 | 2514.466 | 8891.2893 | -312.5862 | 128055.6899
20 | 2032 | 2733076.7965 | 918934.6434 | 1.009 | 34347.1056 | 26654.0834 | 20540.4687 | 73812.3754 | 9041.2523 | 2564.7442 | 9024.2939 | -291.2348 | 130127.7661
21 | 2033 | 2768606.7949 | 927205.0552 | 1.009 | 34924.3395 | 27046.9054 | 20914.0688 | 75174.7803 | 9418.4376 | 2615.4749 | 9158.4955 | -269.6059 | 132218.491
22 | 2034 | 2804598.6832 | 935549.9007 | 1.009 | 35506.7686 | 27444.8342 | 21292.5257 | 76554.8964 | 9800.5263 | 2666.6622 | 9293.905 | -247.6957 | 134328.0324
23 | 2035 | 2841058.4661 | 943969.8498 | 1.009 | 36094.4395 | 27847.9361 | 21675.9025 | 77952.9541 | 10187.5822 | 2718.3102 | 9430.5331 | -225.5008 | 136456.5597
24 | 2036 | 2877992.2262 | 952465.5785 | 1.009 | 36687.3994 | 28256.2782 | 22064.2632 | 79369.1865 | 10579.6697 | 2770.4229 | 9568.3909 | -203.0173 | 138604.2437
25 | 2037 | 2915406.1251 | 961037.7687 | 1.009 | 37285.696 | 28669.9288 | 22457.6727 | 80803.8299 | 10976.8544 | 2823.0048 | 9707.4894 | -180.2415 | 140771.2569
| Año | Costo Mamografía Bilateral | Costo Test Esfuerzo | Costo Ecocardiografía Transtoráxica | Costo Consulta Cardiología | Costo Consulta Endocrino | Costo Colposcopia | Costo Ultrasonografía mamaria bilateral | Costo Ultrasonido Doppler Color | Costo Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora | Costo Acumulado Año Cartera de Prestaciones
Costos del Proyecto | [19 empty] | Costos Prestaciones Sector Público
0 | 2012 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | Mamografía Bilateral | Test Esfuerzo | Ecocardiografía Transtoráxica | Consulta Cardiología | Consulta Endocrino | Colposcopia | Ultrasonografía mamaria bilateral | Ultrasonido Doppler Color | Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora
1 | 2013 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 19.65 | 13.1 | 17.47 | 5.24 | 5.24 | 1.45 | 10.48 | 17.03 | 2.9
2 | 2014 | [9 empty] | 0
3 | 2015 | 496862.7719 | 271131.5599 | 259865.309 | 278516.2359 | 17403.9348 | 2564.1356 | 72496.2895 | -10545.4985 | 282191.4206 | 1670486.1586
4 | 2016 | 506602.8983 | 275263.0491 | 265105.4058 | 284247.8496 | 18990.7467 | 2627.3024 | 73704.018 | -10249.7725 | 287397.9109 | 1703689.4081
5 | 2017 | 516430.6859 | 279448.2476 | 270413.6239 | 290053.9742 | 20598.1871 | 2691.0377 | 74922.616 | -9950.2021 | 292651.2596 | 1737259.4298
6 | 2018 | 526346.9236 | 283687.8537 | 275790.8487 | 295935.5784 | 22226.5243 | 2755.3466 | 76152.1814 | -9646.7373 | 297951.8884 | 1771200.4079
7 | 2019 | 536352.4074 | 287982.5747 | 281237.9776 | 301893.6435 | 23876.0299 | 2820.2344 | 77392.8128 | -9339.3274 | 303300.2229 | 1805516.5757
8 | 2020 | 546447.9405 | 292333.1271 | 286755.9191 | 307929.1634 | 25546.9791 | 2885.7061 | 78644.61 | -9027.9213 | 308696.6924 | 1840212.2164
9 | 2021 | 556634.3335 | 296740.2366 | 292345.5938 | 314043.1451 | 27239.6505 | 2951.767 | 79907.6733 | -8712.4668 | 314141.7302 | 1875291.6633
10 | 2022 | 566912.404 | 301204.6386 | 298007.9343 | 320236.6085 | 28954.3268 | 3018.4225 | 81182.1042 | -8392.9114 | 319635.7732 | 1910759.3008
11 | 2023 | 577282.9771 | 305727.0778 | 303743.8852 | 326510.587 | 30691.2938 | 3085.6779 | 82468.005 | -8069.2018 | 325179.2627 | 1946619.5647
12 | 2024 | 587746.8854 | 310308.3087 | 309554.4035 | 332866.1272 | 32450.8413 | 3153.5386 | 83765.4789 | -7741.284 | 330772.6436 | 1982876.9433
13 | 2025 | 598304.9689 | 314949.0956 | 315440.4585 | 339304.2894 | 34233.263 | 3222.0101 | 85074.63 | -7409.1032 | 336416.3649 | 2019535.9773
14 | 2026 | 608958.0751 | 319650.2128 | 321403.0323 | 345826.1477 | 36038.8562 | 3291.0978 | 86395.5635 | -7072.6041 | 342110.8796 | 2056601.261
15 | 2027 | 619707.0593 | 324412.4444 | 327443.1195 | 352432.7902 | 37867.9221 | 3360.8072 | 87728.3854 | -6731.7305 | 347856.6451 | 2094077.4428
16 | 2028 | 630552.7843 | 329236.5851 | 333561.7278 | 359125.319 | 39720.7659 | 3431.1441 | 89073.2028 | -6386.4256 | 353654.1224 | 2131969.2258
17 | 2029 | 641496.1209 | 334123.4396 | 339759.878 | 365904.8507 | 41597.6966 | 3502.114 | 90430.1234 | -6036.6316 | 359503.777 | 2170281.3686
18 | 2030 | 652537.9475 | 339073.8232 | 346038.6042 | 372772.5164 | 43499.0274 | 3573.7226 | 91799.2564 | -5682.2904 | 365406.0785 | 2209018.6858
19 | 2031 | 663679.1505 | 344088.5618 | 352398.9539 | 379729.4616 | 45425.0755 | 3645.9757 | 93180.7115 | -5323.3427 | 371361.5007 | 2248186.0486
20 | 2032 | 674920.6244 | 349168.4921 | 358841.988 | 386776.8472 | 47376.1623 | 3718.8791 | 94574.5998 | -4959.7287 | 377370.5217 | 2287788.3857
21 | 2033 | 686263.2715 | 354314.4614 | 365368.7817 | 393915.8488 | 49352.6131 | 3792.4386 | 95981.033 | -4591.3878 | 383433.6239 | 2327830.6841
22 | 2034 | 697708.0024 | 359527.3282 | 371980.4236 | 401147.6574 | 51354.7579 | 3866.6602 | 97400.1241 | -4218.2583 | 389551.294 | 2368317.9895
23 | 2035 | 709255.7359 | 364807.9624 | 378678.0169 | 408473.4795 | 53382.9305 | 3941.5497 | 98831.9871 | -3840.2783 | 395724.0231 | 2409255.4069
24 | 2036 | 720907.3991 | 370157.2448 | 385462.6789 | 415894.5373 | 55437.4693 | 4017.1133 | 100276.7368 | -3457.3844 | 401952.3068 | 2450648.1019
25 | 2037 | 732663.9272 | 375576.0679 | 392335.5415 | 423412.0688 | 57518.7172 | 4093.3569 | 101734.4893 | -3069.513 | 408236.6451 | 2492501.3009
| Año | Beneficio Mamografía Bilateral | Beneficio Test Esfuerzo | Beneficio Ecocardiografía Transtoráxica | Beneficio Consulta Cardiología | Beneficio Consulta Endocrino | Beneficio Colposcopia | Beneficio Ultrasonografía mamaria bilateral | Beneficio Ultrasonido Doppler Color | Beneficio Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora | Beneficio Acumulado Año Cartera de Prestaciones
Beneficios del Proyecto
0 | 2012 | [9 empty] | 0
1 | 2013 | [9 empty] | 0
2 | 2014 | [9 empty] | 0
3 | 2015 | 1151469.0191 | 818860.8277 | 1265768.9208 | 3967770.6086 | 247938.2237 | 76568.8814 | 219470.7271 | -88285.359 | 3014033.9178 | 10673595.7672
4 | 2016 | 1174041.5572 | 831338.5882 | 1291292.7266 | 4049423.7589 | 270544.1075 | 78455.1361 | 223126.9285 | -85809.5848 | 3069643.4692 | 10902056.6875
5 | 2017 | 1196817.2482 | 843978.5595 | 1317148.3418 | 4132138.4002 | 293443.8678 | 80358.3671 | 226816.0358 | -83301.6255 | 3125753.5066 | 11133152.7015
6 | 2018 | 1219797.9203 | 856782.8504 | 1343340.08 | 4215928.3319 | 316641.325 | 82278.7272 | 230538.3451 | -80761.0627 | 3182368.5343 | 11366915.0514
7 | 2019 | 1242985.4185 | 869753.5971 | 1369872.3108 | 4300807.5326 | 340140.3491 | 84216.3705 | 234294.1551 | -78187.4727 | 3239493.0972 | 11603375.3584
8 | 2020 | 1266381.6042 | 882892.9636 | 1396749.4607 | 4386790.163 | 363944.8605 | 86171.4526 | 238083.7674 | -75580.4259 | 3297131.7813 | 11842565.6273
9 | 2021 | 1289988.3556 | 896203.1418 | 1423976.0134 | 4473890.5676 | 388058.8306 | 88144.1305 | 241907.4863 | -72939.4876 | 3355289.2134 | 12084518.2515
10 | 2022 | 1313807.5677 | 909686.3523 | 1451556.5114 | 4562123.2774 | 412486.2823 | 90134.5624 | 245765.6186 | -70264.217 | 3413970.0625 | 12329266.0175
11 | 2023 | 1337841.1527 | 923344.8445 | 1479495.5558 | 4651503.0124 | 437231.2908 | 92142.9082 | 249658.474 | -67554.168 | 3473179.0392 | 12576842.1099
12 | 2024 | 1362091.04 | 937180.8972 | 1507797.8078 | 4742044.684 | 462297.9845 | 94169.3292 | 253586.3652 | -64808.8883 | 3532920.8967 | 12827280.1164
13 | 2025 | 1386559.1763 | 951196.8185 | 1536467.9891 | 4833763.3974 | 487690.5452 | 96213.9879 | 257549.6074 | -62027.9199 | 3593200.431 | 13080614.0329
14 | 2026 | 1411247.5258 | 965394.9468 | 1565510.8827 | 4926674.454 | 513413.2092 | 98277.0486 | 261548.5188 | -59210.799 | 3654022.481 | 13336878.2679
15 | 2027 | 1436158.0705 | 979777.6508 | 1594931.334 | 5020793.3543 | 539470.2678 | 100358.6768 | 265583.4204 | -56357.0555 | 3715391.9295 | 13596107.6485
16 | 2028 | 1461292.81 | 994347.3299 | 1624734.2511 | 5116135.8004 | 565866.0682 | 102459.0396 | 269654.6361 | -53466.2133 | 3777313.703 | 13858337.425
17 | 2029 | 1486653.7623 | 1009106.4149 | 1654924.6061 | 5212717.6982 | 592605.0139 | 104578.3058 | 273762.4928 | -50537.7902 | 3839792.7725 | 14123603.2762
18 | 2030 | 1512242.963 | 1024057.3679 | 1685507.4358 | 5310555.1608 | 619691.566 | 106716.6453 | 277907.3201 | -47571.2976 | 3902834.1536 | 14391941.3149
19 | 2031 | 1538062.4666 | 1039202.6834 | 1716487.8422 | 5409664.5103 | 647130.2432 | 108874.2299 | 282089.4509 | -44566.2406 | 3966442.9071 | 14663388.0931
20 | 2032 | 1564114.3458 | 1054544.8879 | 1747870.994 | 5510062.2814 | 674925.6233 | 111051.2327 | 286309.2209 | -41522.1178 | 4030624.1394 | 14937980.6076
21 | 2033 | 1590400.6918 | 1070086.5411 | 1779662.1267 | 5611765.2235 | 703082.3433 | 113247.8286 | 290566.9688 | -38438.4214 | 4095383.0028 | 15215756.3051
22 | 2034 | 1616923.6149 | 1085830.2358 | 1811866.5441 | 5714790.3038 | 731605.1006 | 115464.1938 | 294863.0365 | -35314.637 | 4160724.696 | 15496753.0886
23 | 2035 | 1643685.2444 | 1101778.5986 | 1844489.6189 | 5819154.7102 | 760498.6538 | 117700.5063 | 299197.7687 | -32150.2434 | 4226654.4644 | 15781009.322
24 | 2036 | 1670687.7285 | 1117934.29 | 1877536.7938 | 5924875.8539 | 789767.8232 | 119956.9456 | 303571.5136 | -28944.7127 | 4293177.6008 | 16068563.8367
25 | 2037 | 1697933.235 | 1134300.0054 | 1911013.5818 | 6031971.3724 | 819417.4918 | 122233.6929 | 307984.6221 | -25697.5101 | 4360299.4453 | 16359455.9368
Flujo |  | Inversión | Costos OP | Beneficios | Flujo | VAN | Tasa
[6 empty] | 39038023.951 | 0.12
0 | 2012
1 | 2013 | 15157103 |  |  | -15157103 |  |  |  | -15157103 | 1 | -15157103 |  |  |  |  | Sin Taxes
2 | 2014 | 15157103 |  |  | -15157103 |  |  |  | -13533127.6786 | 1.12 | -13533127.6786 |  | Servicios | 1472078 | 642828.821 | 624105.6514
3 | 2015 |  | 1670486.1586 | 10673595.7672 | 9003109.6086 |  |  |  | 7177223.8589 | 1.2544 | 7177223.8589 |  | Obras | 29228834 | 12763682.9694 | 12391925.213
4 | 2016 |  | 1703689.4081 | 10902056.6875 | 9198367.2794 |  |  |  | 6547216.1416 | 1.4049 | 6547216.1416 |  | Equipamiento | 43435000 | 18967248.9083 | 16211323.8532
5 | 2017 |  | 1737259.4298 | 11133152.7015 | 9395893.2717 |  |  |  | 5971260.0369 | 1.5735 | 5971260.0369 |  | Mobiliario | 0 | 0 | 0
6 | 2018 |  | 1771200.4079 | 11366915.0514 | 9595714.6435 |  |  |  | 5444866.1886 | 1.7623 | 5444866.1886 |  | Vehículos | 2912000 | 1271615.7205 | 1086851.0432 | FP | Inversión
7 | 2019 |  | 1805516.5757 | 11603375.3584 | 9797858.7827 |  |  |  | 4963900.1802 | 1.9738 | 4963900.1802 |  |  | 77047912 | 33645376.4192 | 30314206 | 1 | 30314206
8 | 2020 |  | 1840212.2164 | 11842565.6273 | 10002353.411 |  |  |  | 4524556.717 | 2.2107 | 4524556.717
9 | 2021 |  | 1875291.6633 | 12084518.2515 | 10209226.5882 |  |  |  | 4123335.3896 | 2.476 | 4123335.3896
10 | 2022 |  | 1910759.3008 | 12329266.0175 | 10418506.7167 |  |  |  | 3757017.9674 | 2.7731 | 3757017.9674
11 | 2023 |  | 1946619.5647 | 12576842.1099 | 10630222.5451 |  |  |  | 3422647.1585 | 3.1058 | 3422647.1585
12 | 2024 |  | 1982876.9433 | 12827280.1164 | 10844403.1732 |  |  |  | 3117506.7755 | 3.4785 | 3117506.7755
13 | 2025 | 17298175 | 2019535.9773 | 13080614.0329 | -6237096.9444 |  |  |  | -1600907.4379 | 3.896 | -1600907.4379
14 | 2026 |  | 2056601.261 | 13336878.2679 | 11280277.007 |  |  |  | 2585148.3475 | 4.3635 | 2585148.3475
15 | 2027 |  | 2094077.4428 | 13596107.6485 | 11502030.2058 |  |  |  | 2353543.2654 | 4.8871 | 2353543.2654
16 | 2028 |  | 2131969.2258 | 13858337.425 | 11726368.1992 |  |  |  | 2142363.6282 | 5.4736 | 2142363.6282
17 | 2029 |  | 2170281.3686 | 14123603.2762 | 11953321.9076 |  |  |  | 1949845.7341 | 6.1304 | 1949845.7341
18 | 2030 |  | 2209018.6858 | 14391941.3149 | 12182922.6291 |  |  |  | 1774373.7369 | 6.866 | 1774373.7369
19 | 2031 |  | 2248186.0486 | 14663388.0931 | 12415202.0446 |  |  |  | 1614467.7851 | 7.69 | 1614467.7851
20 | 2032 |  | 2287788.3857 | 14937980.6076 | 12650192.2218 |  |  |  | 1468773.0459 | 8.6128 | 1468773.0459
21 | 2033 |  | 2327830.6841 | 15215756.3051 | 12887925.621 |  |  |  | 1336049.5577 | 9.6463 | 1336049.5577
22 | 2034 |  | 2368317.9895 | 15496753.0886 | 13128435.0991 |  |  |  | 1215162.8547 | 10.8038 | 1215162.8547
23 | 2035 |  | 2409255.4069 | 15781009.322 | 13371753.9151 |  |  |  | 1105075.3124 | 12.1003 | 1105075.3124
24 | 2036 |  | 2450648.1019 | 16068563.8367 | 13617915.7348 |  |  |  | 1004838.1635 | 13.5523 | 1004838.1635
25 | 2037 | -12391925 | 2492501.3009 | 16359455.9368 | 26258879.636 |  |  |  | 1729990.2217 | 15.1786 | 1729990.2217

## Simulación
[19 empty] | Año ??? | Hombres | Mujeres | Totales | Porcentaje Hombres | Porcentaje Mujeres |  |  | Año 2012 | Hombres | Mujeres | Totales | Porcentaje Hombres | Porcentaje Mujeres |  | Año 2012 | Hombres | Mujeres | Totales | Porcentaje Hombres | Porcentaje Mujeres
[19 empty] | Menor 1 año | 20918 | 20144 | 41062 | 0.50942 | 0.49058 | 1 |  | Menor 1 año | 22084.575 | 21267.4098 | 43351.9849 | 0.50942 | 0.49058 | 1 | Menor 1 año | 22084.575 | 21267.4098 | 43351.9849 | 0.50942 | 0.49058 | 1
[19 empty] | 1 a 4 años | 83483 | 80875 | 164358 | 0.50793 | 0.49207 | 1 |  | 1 a 4 años | 88138.7597 | 85385.3143 | 173524.074 | 0.50793 | 0.49207 | 1 | 1 a 4 años | 88138.7597 | 85385.3143 | 173524.074 | 0.50793 | 0.49207 | 1
[19 empty] | 5 a 9 años | 101448 | 98411 | 199859 | 0.5076 | 0.4924 | 1 |  | 5 a 9 años | 107105.649 | 103899.2787 | 211004.9277 | 0.5076 | 0.4924 | 1 | 5 a 9 años | 107105.649 | 103899.2787 | 211004.9277 | 0.5076 | 0.4924 | 1
[19 empty] | 10 a 14 años | 96282 | 92997 | 189279 | 0.50868 | 0.49132 | 1 |  | 10 a 14 años | 101651.5466 | 98183.3456 | 199834.8922 | 0.50868 | 0.49132 | 1 | 10 a 14 años | 101651.5466 | 98183.3456 | 199834.8922 | 0.50868 | 0.49132 | 1
[19 empty] | 15 a 19 años | 97499 | 95374 | 192873 | 0.50551 | 0.49449 | 1 |  | 15 a 19 años | 102936.4174 | 100692.9084 | 203629.3258 | 0.50551 | 0.49449 | 1 | 15 a 19 años | 102936.4174 | 100692.9084 | 203629.3258 | 0.50551 | 0.49449 | 1
[19 empty] | 20 a 29 años | 191639 | 194003 | 385642 | 0.49693 | 0.50307 | 1 |  | 20 a 29 años | 202326.5069 | 204822.3447 | 407148.8516 | 0.49693 | 0.50307 | 1 | 20 a 29 años | 202326.5069 | 204822.3447 | 407148.8516 | 0.49693 | 0.50307 | 1
[19 empty] | 30 a 39 años | 140528 | 151485 | 292013 | 0.48124 | 0.51876 | 1 |  | 30 a 39 años | 148365.0998 | 159933.1603 | 308298.2601 | 0.48124 | 0.51876 | 1 | 30 a 39 años | 148365.0998 | 159933.1603 | 308298.2601 | 0.48124 | 0.51876 | 1
[19 empty] | 40 a 49 años | 106133 | 117416 | 223549 | 0.47476 | 0.52524 | 1 |  | 40 a 49 años | 112051.9266 | 123964.1677 | 236016.0943 | 0.47476 | 0.52524 | 1 | 40 a 49 años | 112051.9266 | 123964.1677 | 236016.0943 | 0.47476 | 0.52524 | 1
[19 empty] | 50 a 59 años | 68323 | 77103 | 145426 | 0.46981 | 0.53019 | 1 |  | 50 a 59 años | 72133.3024 | 81402.9538 | 153536.2561 | 0.46981 | 0.53019 | 1 | 50 a 59 años | 72133.3024 | 81402.9538 | 153536.2561 | 0.46981 | 0.53019 | 1
[19 empty] | 60 a 69 años | 41230 | 49385 | 90615 | 0.455 | 0.545 | 1 |  | 60 a 69 años | 43529.354 | 52139.1499 | 95668.5039 | 0.455 | 0.545 | 1 | 60 a 69 años | 43529.354 | 52139.1499 | 95668.5039 | 0.455 | 0.545 | 1
[19 empty] | 70 a 79 años | 20901 | 28551 | 49452 | 0.42265 | 0.57735 | 1 |  | 70 a 79 años | 22066.6269 | 30143.2595 | 52209.8864 | 0.42265 | 0.57735 | 1 | 70 a 79 años | 22066.6269 | 30143.2595 | 52209.8864 | 0.42265 | 0.57735 | 1
[19 empty] | 80 años y más | 10963 | 14283 | 25246 | 0.43425 | 0.56575 | 1 |  | 80 años y más | 11574.3951 | 15079.548 | 26653.9431 | 0.43425 | 0.56575 | 1 | 80 años y más | 11574.3951 | 15079.548 | 26653.9431 | 0.43425 | 0.56575 | 1
[20 empty] | 979347 | 1020027 | 1999374 | 0.48983 | 0.51017 | 1 |  |  | 1033964.1594 | 1076912.8406 | 2110877 | 0.48983 | 0.51017 | 1 |  | 1033964.1594 | 1076912.8406 | 2110877 | 0.48983 | 0.51017 | 1
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | Cartera Prestaciones, poblaciones relevantes y coeficientes de consumo
| Año | Población Total | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Toda la Población Femenina 25-69 años | Toda la Población Femenina 50-69 años | Tasa Crecimiento Población | Mamografía Bilateral | Test Esfuerzo | Ecocardiografía Transtoráxica | Consulta Cardiología | Consulta Endocrino | Colposcopia | Ultrasonografía mamaria bilateral | Ultrasonido Doppler Color | Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora |  |  |  | Mamografía Bilateral | Test Esfuerzo | Ecocardiografía Transtoráxica | Consulta Cardiología | Consulta Endocrino | Colposcopia | Ultrasonografía mamaria bilateral | Ultrasonido Doppler Color | Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora
[7 empty] | Toda la Población Femenina 50-69 años | Población Total | Población Total | Población Total | Población Total | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Población Total | Toda la Población Femenina 25-69 años |  |  | Pob. Relevante | Toda la Población Femenina 50-69 años | Población Total | Población Total | Población Total | Población Total | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Toda la Población Femenina mayor 14 años | Población Total | Toda la Población Femenina 25-69 años
Pob. Relevante |  | 2110877 | 768177 | 517301.6735 | 133542 |  | 133542 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 768177 | 768177 | 2110877 | 517301.6735 |  |  | Población | 133542 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 2110877 | 768177.4922 | 768177.4922 | 2110877 | 517301.6735
Cantidades de acuerdo a SO | [6 empty] | 53615 | 23338 | 22196 | 80942 | 22409 | 4712 | 12465 | 1285 | 194192 |  |  | Cantidades de acuerdo a SO | 53615 | 23338 | 22196 | 80942 | 22409 | 4712 | 12465 | 1285 | 194192
Tasa de Consumo | [6 empty] | 0.40148 | 0.011056 | 0.010515 | 0.038345 | 0.010616 | 0.006134 | 0.016227 | 0.00060875 | 0.37539 |  |  | Tasa de Consumo | 0.069795 | 0.011056 | 0.010515 | 0.038345 | 0.010616 | 0.006134 | 0.016227 | 0.00060875 | 0.2528
Oferta 2012 | [6 empty] | 29790 | 3563 | 8198 | 30988 | 19973 | 3072 | 5887 | 1955 | 102175 | FP |  | Oferta 2012 | 29790 | 3563 | 8198 | 30988 | 19973 | 3072 | 5887 | 1955 | 102175
Precios Privados sin impuestos (US$) (Se descontó IVA) | [6 empty] | 24.3631 | 21.1668 | 45.5253 | 39.9375 | 39.9375 | 23.165 | 16.9737 | 76.2764 | 16.5713 | 0.535
Costos Sector Público (US$) | [6 empty] | 19.65 | 13.1 | 17.47 | 5.24 | 5.24 | 1.45 | 10.48 | 17.03 | 2.9 | 1
Cantidad de Prestaciones Adicionales del Proyecto
0 | 2012 | 2110877 | 768177 | 517302 | 133542
1 | 2013 | 2138318.401 | 775090.593 | 521957.718 | 134743.878 | 1.009 | 24307.535 | 20078.394 | 14286.548 | 51006.246 | 2727.317 | 1682.408 | 6690.185 | -653.295 | 93764.8517
2 | 2014 | 2166116.5402 | 782066.4083 | 526655.3375 | 135956.5729 | 1.009 | 24794.4128 | 20385.7321 | 14578.8471 | 52072.1712 | 3022.4211 | 1725.1977 | 6803.3797 | -636.3728 | 95528.3103
3 | 2015 | 2194276.0552 | 789105.006 | 531395.2355 | 137180.1821 | 1.009 | 25285.6725 | 20697.0656 | 14874.9461 | 53151.9534 | 3321.3616 | 1768.3725 | 6917.5931 | -619.2307 | 97307.6401
4 | 2016 | 2222801.644 | 796206.9511 | 536177.7926 | 138414.8037 | 1.009 | 25781.3536 | 21012.4465 | 15174.8944 | 54245.7728 | 3624.1883 | 1811.9358 | 7032.8344 | -601.8657 | 99102.9839
5 | 2017 | 2251698.0653 | 803372.8136 | 541003.3928 | 139660.5369 | 1.009 | 26281.4958 | 21331.9273 | 15478.7421 | 55353.8119 | 3930.9517 | 1855.8912 | 7149.1129 | -584.2749 | 100914.4857
6 | 2018 | 2280970.1402 | 810603.1689 | 545872.4233 | 140917.4818 | 1.009 | 26786.1392 | 21655.5614 | 15786.5397 | 56476.2554 | 4241.7031 | 1900.2422 | 7266.4379 | -566.4555 | 102742.2911
7 | 2019 | 2310622.752 | 817898.5975 | 550785.2751 | 142185.7391 | 1.009 | 27295.3245 | 21983.4026 | 16098.3387 | 57613.2907 | 4556.4943 | 1944.9924 | 7384.8189 | -548.4044 | 104586.5467
8 | 2020 | 2340660.8478 | 825259.6848 | 555742.3426 | 143465.4108 | 1.009 | 27809.0924 | 22315.5059 | 16414.1911 | 58765.1075 | 4875.3777 | 1990.1454 | 7504.2653 | -530.1187 | 106447.4007
9 | 2021 | 2371089.4388 | 832687.022 | 560744.0237 | 144756.5994 | 1.009 | 28327.4842 | 22651.9265 | 16734.1496 | 59931.8979 | 5198.4066 | 2035.7047 | 7624.7866 | -511.5952 | 108325.0023
10 | 2022 | 2401913.6015 | 840181.2052 | 565790.7199 | 146059.4088 | 1.009 | 28850.5416 | 22992.7205 | 17058.2676 | 61113.8566 | 5525.6349 | 2081.674 | 7746.3927 | -492.831 | 110219.5023
11 | 2023 | 2433138.4783 | 847742.8361 | 570882.8363 | 147373.9435 | 1.009 | 29378.3065 | 23337.9449 | 17386.599 | 62311.1807 | 5857.1171 | 2128.0571 | 7869.0933 | -473.8228 | 112131.0528
12 | 2024 | 2464769.2785 | 855372.5216 | 576020.7819 | 148700.309 | 1.009 | 29910.8212 | 23687.6572 | 17719.1988 | 63524.0701 | 6192.9087 | 2174.8576 | 7992.8981 | -454.5675 | 114059.8073
13 | 2025 | 2496811.2792 | 863070.8743 | 581204.9689 | 150038.6118 | 1.009 | 30448.1286 | 24041.9157 | 18056.1224 | 64752.727 | 6533.0655 | 2222.0793 | 8117.8172 | -435.0618 | 116005.9205
14 | 2026 | 2529269.8258 | 870838.5121 | 586435.8136 | 151388.9593 | 1.009 | 30990.2718 | 24400.7796 | 18397.426 | 65997.3564 | 6877.6443 | 2269.726 | 8243.8605 | -415.3026 | 117969.5488
15 | 2027 | 2562150.3335 | 878676.0588 | 591713.736 | 152751.4599 | 1.009 | 31537.2942 | 24764.3087 | 18743.1665 | 67258.1661 | 7226.7027 | 2317.8016 | 8371.0383 | -395.2866 | 119950.8498
16 | 2028 | 2595458.2879 | 886584.1433 | 597039.1596 | 154126.2231 | 1.009 | 32089.2399 | 25132.5638 | 19093.4017 | 68535.3662 | 7580.2988 | 2366.3098 | 8499.3606 | -375.0103 | 121949.9824
17 | 2029 | 2629199.2456 | 894563.4006 | 602412.512 | 155513.3591 | 1.009 | 32646.153 | 25505.6061 | 19448.1899 | 69829.17 | 7938.4917 | 2415.2546 | 8628.8379 | -354.4704 | 123967.1073
18 | 2030 | 2663378.8358 | 902614.4712 | 607834.2246 | 156912.9793 | 1.009 | 33208.0784 | 25883.498 | 19807.5904 | 71139.7932 | 8301.3411 | 2464.6398 | 8759.4804 | -333.6636 | 126002.3862
19 | 2031 | 2698002.7607 | 910738.0014 | 613304.7326 | 158325.1961 | 1.009 | 33775.0611 | 26266.3024 | 20171.6631 | 72467.4545 | 8668.9075 | 2514.4696 | 8891.2987 | -312.5862 | 128055.9827
20 | 2032 | 2733076.7965 | 918934.6434 | 618824.4752 | 159750.1229 | 1.009 | 34347.1467 | 26654.0834 | 20540.4687 | 73812.3754 | 9041.2523 | 2564.7478 | 9024.3034 | -291.2348 | 130128.0615
21 | 2033 | 2768606.7949 | 927205.0552 | 624393.8955 | 161187.874 | 1.009 | 34924.381 | 27046.9054 | 20914.0688 | 75174.7803 | 9418.4376 | 2615.4786 | 9158.5052 | -269.6059 | 132218.7891
22 | 2034 | 2804598.6832 | 935549.9007 | 630013.4406 | 162638.5649 | 1.009 | 35506.8104 | 27444.8342 | 21292.5257 | 76554.8964 | 9800.5263 | 2666.6659 | 9293.9147 | -247.6957 | 134328.3332
23 | 2035 | 2841058.4661 | 943969.8498 | 635683.5615 | 164102.3119 | 1.009 | 36094.4817 | 27847.9361 | 21675.9025 | 77952.9541 | 10187.5822 | 2718.3139 | 9430.5429 | -225.5008 | 136456.8632
24 | 2036 | 2877992.2262 | 952465.5785 | 641404.7136 | 165579.2328 | 1.009 | 36687.442 | 28256.2782 | 22064.2632 | 79369.1865 | 10579.6697 | 2770.4267 | 9568.4008 | -203.0173 | 138604.55
25 | 2037 | 2915406.1251 | 961037.7687 | 647177.356 | 167069.4458 | 1.009 | 37285.739 | 28669.9288 | 22457.6727 | 80803.8299 | 10976.8544 | 2823.0085 | 9707.4994 | -180.2415 | 140771.5659
| Año | Costo Mamografía Bilateral | Costo Test Esfuerzo | Costo Ecocardiografía Transtoráxica | Costo Consulta Cardiología | Costo Consulta Endocrino | Costo Colposcopia | Costo Ultrasonografía mamaria bilateral | Costo Ultrasonido Doppler Color | Costo Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora | Costo Acumulado Año Cartera de Prestaciones |  | Sensibilidad Pivoteador Costos
Costos del Proyecto
0 | 2012 | [5 empty] | 5: 0
1 | 2013 | [5 empty] | 5: 0
2 | 2014 | [5 empty] | 5: 0; 7: 1
3 | 2015 | 496863.4652 | 271131.5599 | 259865.309 | 278516.2359 | 17403.9348 | 2564.1401 | 72496.3755 | -10545.4985 | 282192.1564 | 1670486.1586 |  | 1 | 1670486.1586
4 | 2016 | 506603.5979 | 275263.0491 | 265105.4058 | 284247.8496 | 18990.7467 | 2627.3069 | 73704.1047 | -10249.7725 | 287398.6533 | 1703689.4081 |  | 1 | 1703689.4081
5 | 2017 | 516431.3918 | 279448.2476 | 270413.6239 | 290053.9742 | 20598.1871 | 2691.0423 | 74922.7035 | -9950.2021 | 292652.0087 | 1737259.4298 |  | 1 | 1737259.4298
6 | 2018 | 526347.6358 | 283687.8537 | 275790.8487 | 295935.5784 | 22226.5243 | 2755.3513 | 76152.2697 | -9646.7373 | 297952.6442 | 1771200.4079 |  | 1 | 1771200.4079
7 | 2019 | 536353.126 | 287982.5747 | 281237.9776 | 301893.6435 | 23876.0299 | 2820.239 | 77392.9019 | -9339.3274 | 303300.9855 | 1805516.5757 |  | 1 | 1805516.5757
8 | 2020 | 546448.6657 | 292333.1271 | 286755.9191 | 307929.1634 | 25546.9791 | 2885.7108 | 78644.6999 | -9027.9213 | 308697.4619 | 1840212.2164 |  | 1 | 1840212.2164
9 | 2021 | 556635.0652 | 296740.2366 | 292345.5938 | 314043.1451 | 27239.6505 | 2951.7718 | 79907.764 | -8712.4668 | 314142.5066 | 1875291.6633 |  | 1 | 1875291.6633
10 | 2022 | 566913.1422 | 301204.6386 | 298007.9343 | 320236.6085 | 28954.3268 | 3018.4273 | 81182.1958 | -8392.9114 | 319636.5566 | 1910759.3008 |  | 1 | 1910759.3008
11 | 2023 | 577283.722 | 305727.0778 | 303743.8852 | 326510.587 | 30691.2938 | 3085.6828 | 82468.0974 | -8069.2018 | 325180.0531 | 1946619.5647 |  | 1 | 1946619.5647
12 | 2024 | 587747.637 | 310308.3087 | 309554.4035 | 332866.1272 | 32450.8413 | 3153.5435 | 83765.5721 | -7741.284 | 330773.4411 | 1982876.9433 |  | 1 | 1982876.9433
13 | 2025 | 598305.7273 | 314949.0956 | 315440.4585 | 339304.2894 | 34233.263 | 3222.015 | 85074.7241 | -7409.1032 | 336417.1696 | 2019535.9773 |  | 1 | 2019535.9773
14 | 2026 | 608958.8403 | 319650.2128 | 321403.0323 | 345826.1477 | 36038.8562 | 3291.1027 | 86395.6584 | -7072.6041 | 342111.6916 | 2056601.261 |  | 1 | 2056601.261
15 | 2027 | 619707.8314 | 324412.4444 | 327443.1195 | 352432.7902 | 37867.9221 | 3360.8123 | 87728.4812 | -6731.7305 | 347857.4643 | 2094077.4428 |  | 1 | 2094077.4428
16 | 2028 | 630553.5634 | 329236.5851 | 333561.7278 | 359125.319 | 39720.7659 | 3431.1492 | 89073.2994 | -6386.4256 | 353654.949 | 2131969.2258 |  | 1 | 2131969.2258
17 | 2029 | 641496.9069 | 334123.4396 | 339759.878 | 365904.8507 | 41597.6966 | 3502.1191 | 90430.2209 | -6036.6316 | 359504.611 | 2170281.3686 |  | 1 | 2170281.3686
18 | 2030 | 652538.7406 | 339073.8232 | 346038.6042 | 372772.5164 | 43499.0274 | 3573.7278 | 91799.3547 | -5682.2904 | 365406.92 | 2209018.6858 |  | 1 | 2209018.6858
19 | 2031 | 663679.9507 | 344088.5618 | 352398.9539 | 379729.4616 | 45425.0755 | 3645.9809 | 93180.8107 | -5323.3427 | 371362.3498 | 2248186.0486 |  | 1 | 2248186.0486
20 | 2032 | 674921.4318 | 349168.4921 | 358841.988 | 386776.8472 | 47376.1623 | 3718.8844 | 94574.6999 | -4959.7287 | 377371.3785 | 2287788.3857 |  | 1 | 2287788.3857
21 | 2033 | 686264.0862 | 354314.4614 | 365368.7817 | 393915.8488 | 49352.6131 | 3792.4439 | 95981.134 | -4591.3878 | 383434.4884 | 2327830.6841 |  | 1 | 2327830.6841
22 | 2034 | 697708.8245 | 359527.3282 | 371980.4236 | 401147.6574 | 51354.7579 | 3866.6655 | 97400.2261 | -4218.2583 | 389552.1663 | 2368317.9895 |  | 1 | 2368317.9895
23 | 2035 | 709256.5654 | 364807.9624 | 378678.0169 | 408473.4795 | 53382.9305 | 3941.5551 | 98832.0899 | -3840.2783 | 395724.9033 | 2409255.4069 |  | 1 | 2409255.4069
24 | 2036 | 720908.236 | 370157.2448 | 385462.6789 | 415894.5373 | 55437.4693 | 4017.1187 | 100276.8406 | -3457.3844 | 401953.1949 | 2450648.1019 |  | 1 | 2450648.1019
25 | 2037 | 732664.7716 | 375576.0679 | 392335.5415 | 423412.0688 | 57518.7172 | 4093.3624 | 101734.594 | -3069.513 | 408237.5412 | 2492501.3009 |  | 1 | 2492501.3009
| Año | Beneficio Mamografía Bilateral | Beneficio Test Esfuerzo | Beneficio Ecocardiografía Transtoráxica | Beneficio Consulta Cardiología | Beneficio Consulta Endocrino | 1: Beneficio Colposcopia; 2: Beneficio Ultrasonografía mamaria bilateral; 3: Beneficio Ultrasonido Doppler Color; 4: Beneficio Citopatológico Cérvico Vaginal Microflora; 5: Beneficio Acumulado Año Cartera de Prestaciones
Beneficios del Proyecto
0 | 2012 | [5 empty] | 5: 0
1 | 2013 | [5 empty] | 5: 0
2 | 2014 | [5 empty] | 5: 0
3 | 2015 | 616036.7849 | 438090.5428 | 677186.3726 | 2122757.2756 | 132646.9497 | 1: 40964.4234; 2: 117416.9782; 3: -47232.6671; 4: 1612512.3503; 5: 5710379.0105
4 | 2016 | 628113.1005 | 444766.1447 | 690841.6087 | 2166441.711 | 144741.0975 | 1: 41973.5703; 2: 119373.0473; 3: -45908.1279; 4: 1642263.4981; 5: 5832605.6503
5 | 2017 | 640298.103 | 451528.5293 | 704674.3629 | 2210694.0441 | 156992.4693 | 1: 42991.7995; 2: 121346.7209; 3: -44566.3696; 4: 1672282.4063; 5: 5956242.0657
6 | 2018 | 652592.7705 | 458378.825 | 718686.9428 | 2255521.6576 | 169403.1089 | 1: 44019.1928; 2: 123338.1577; 3: -43207.1686; 4: 1702571.4847; 5: 6081304.9712
7 | 2019 | 664998.09 | 465318.1745 | 732881.6863 | 2300932.03 | 181975.0868 | 1: 45055.8327; 2: 125347.5173; 3: -41830.2979; 4: 1733133.1647; 5: 6207811.2843
8 | 2020 | 677515.0573 | 472347.7355 | 747260.9614 | 2346932.7372 | 194710.5004 | 1: 46101.8023; 2: 127374.9612; 3: -40435.5279; 4: 1763969.8999; 5: 6335778.1273
9 | 2021 | 690144.6774 | 479468.6808 | 761827.1672 | 2393531.4536 | 207611.4744 | 1: 47157.1856; 2: 129420.6521; 3: -39022.6259; 4: 1795084.1657; 5: 6465222.8309
10 | 2022 | 702887.964 | 486682.1985 | 776582.7336 | 2440735.9534 | 220680.161 | 1: 48222.0674; 2: 131484.7542; 3: -37591.3561; 4: 1826478.4599; 5: 6596162.9358
11 | 2023 | 715745.9403 | 493989.4918 | 791530.1224 | 2488554.1117 | 233918.7406 | 1: 49296.5331; 2: 133567.4332; 3: -36141.4799; 4: 1858155.3027; 5: 6728616.1958
12 | 2024 | 728719.6383 | 501391.78 | 806671.8272 | 2536993.906 | 247329.4217 | 1: 50380.669; 2: 135668.8563; 3: -34672.7552; 4: 1890117.2371; 5: 6862600.5803
13 | 2025 | 741810.0996 | 508890.2979 | 822010.3742 | 2586063.4176 | 260914.4417 | 1: 51474.5621; 2: 137789.1923; 3: -33184.9372; 4: 1922366.8289; 5: 6998134.2771
14 | 2026 | 755018.375 | 516486.2965 | 837548.3223 | 2635770.8329 | 274676.0669 | 1: 52578.3003; 2: 139928.6112; 3: -31677.7775; 4: 1954906.6671; 5: 7135235.6947
15 | 2027 | 768345.525 | 524181.0432 | 853288.2637 | 2686124.4446 | 288616.5933 | 1: 53691.9721; 2: 142087.285; 3: -30151.0247; 4: 1987739.3638; 5: 7273923.4658
16 | 2028 | 781792.6192 | 531975.8215 | 869232.8243 | 2737132.6532 | 302738.3465 | 1: 54815.6669; 2: 144265.3868; 3: -28604.4241; 4: 2020867.5547; 5: 7414216.4491
17 | 2029 | 795360.7374 | 539871.932 | 885384.6643 | 2788803.9686 | 317043.6825 | 1: 55949.475; 2: 146463.0915; 3: -27037.7178; 4: 2054293.8994; 5: 7556133.7328
18 | 2030 | 809050.9686 | 547870.6918 | 901746.4781 | 2841147.011 | 331534.9878 | 1: 57093.4874; 2: 148680.5755; 3: -25450.6442; 4: 2088021.0812; 5: 7699694.6373
19 | 2031 | 822864.4118 | 555973.4356 | 918320.9956 | 2894170.513 | 346214.6801 | 1: 58247.7959; 2: 150918.017; 3: -23842.9387; 4: 2122051.8076; 5: 7844918.718
20 | 2032 | 836802.1761 | 564181.515 | 935110.9818 | 2947883.3205 | 361085.2085 | 1: 59412.4931; 2: 153175.5953; 3: -22214.333; 4: 2156388.8106; 5: 7991825.768
21 | 2033 | 850865.3802 | 572496.2995 | 952119.2378 | 3002294.3946 | 376149.0537 | 1: 60587.6727; 2: 155453.4919; 3: -20564.5555; 4: 2191034.8466; 5: 8140435.8215
22 | 2034 | 865055.1532 | 580919.1762 | 969348.6011 | 3057412.8125 | 391408.7288 | 1: 61773.4288; 2: 157751.8896; 3: -18893.3308; 4: 2225992.6969; 5: 8290769.1564
23 | 2035 | 879372.6341 | 589451.5502 | 986801.9461 | 3113247.77 | 406866.7798 | 1: 62969.8568; 2: 160070.9728; 3: -17200.3802; 4: 2261265.1679; 5: 8442846.2975
24 | 2036 | 893818.9724 | 598094.8452 | 1004482.1847 | 3169808.5818 | 422525.7854 | 1: 64177.0526; 2: 162410.9278; 3: -15485.4213; 4: 2296855.0911; 5: 8596688.0197
25 | 2037 | 908395.3277 | 606850.5029 | 1022392.2663 | 3227104.6843 | 438388.3581 | 1: 65395.1132; 2: 164771.9424; 3: -13748.1679; 4: 2332765.3236; 5: 8752315.3506 |  | Costo Prestaciones Público |  | 4
[18 empty] | Tasa | 0.29
[18 empty] | Inversión | 2.165
Flujo |  | Inversión | Inv.Infra | Inv.Equipamiento | Costos OP | Beneficios | 1: Flujo; 2: VAN; 3: Tasa; 4: TIR
[8 empty] | -966914.5933 | 0.12 | 0.11479
0 | 2012
1 | 2013 | 6820068.5 | 6820068.5 |  |  |  | 1: -6820068.5; 5: -6820068.5; 6: 1; 7: -6820068.5 | RS | US$ | US$ s/tax | Pivoteador | Inversión
2 | 2014 | 23494137.5 | 6195962.5 | 17298175 |  |  | 1: -23494137.5; 5: -20976908.4821; 6: 1.12; 7: -20976908.4821; 9: Servicios | 1472078 | 642828.821 | 624106 | 1 | 624106
3 | 2015 |  |  |  | 1670486.1586 | 5710379.0105 | 1: 4039892.8519; 5: 3220577.8475; 6: 1.2544; 7: 3220577.8475; 9: Obras | 29228834 | 12763682.9694 | 12391925 | 1 | 12391925
4 | 2016 |  |  |  | 1703689.4081 | 5832605.6503 | 1: 4128916.2422; 5: 2938881.0261; 6: 1.4049; 7: 2938881.0261; 9: Equipamiento | 43435000 | 18967248.9083 | 16211324 | 1 | 16211324
5 | 2017 |  |  |  | 1737259.4298 | 5956242.0657 | 1: 4218982.6359; 5: 2681239.7376; 6: 1.5735; 7: 2681239.7376; 9: Vehículos | 2912000 | 1271615.7205 | 1086851 | 1 | 1086851
6 | 2018 |  |  |  | 1771200.4079 | 6081304.9712 | 1: 4310104.5634; 5: 2445669.0802; 6: 1.7623; 7: 2445669.0802 | 77047912 | 33645376.4192 | 30314206 | 1 | 30314206
7 | 2019 |  |  |  | 1805516.5757 | 6207811.2843 | 1: 4402294.7086; 5: 2230339.504; 6: 1.9738; 7: 2230339.504
8 | 2020 |  |  |  | 1840212.2164 | 6335778.1273 | 1: 4495565.911; 5: 2033565.7123; 6: 2.2107; 7: 2033565.7123 |  |  |  | VAN | -966914.5933
9 | 2021 |  |  |  | 1875291.6633 | 6465222.8309 | 1: 4589931.1677; 5: 1853796.2162; 6: 2.476; 7: 1853796.2162
10 | 2022 |  |  |  | 1910759.3008 | 6596162.9358 | 1: 4685403.635; 5: 1689603.5219; 6: 2.7731; 7: 1689603.5219
11 | 2023 |  |  |  | 1946619.5647 | 6728616.1958 | 1: 4781996.6311; 5: 1539674.9327; 6: 3.1058; 7: 1539674.9327
12 | 2024 |  |  |  | 1982876.9433 | 6862600.5803 | 1: 4879723.637; 5: 1402803.9403; 6: 3.4785; 7: 1402803.9403
13 | 2025 | 17298175 |  |  | 2019535.9773 | 6998134.2771 | 1: -12319576.7002; 5: -3162128.4946; 6: 3.896; 7: -3162128.4946
14 | 2026 |  |  |  | 2056601.261 | 7135235.6947 | 1: 5078634.4338; 5: 1163891.9333; 6: 4.3635; 7: 1163891.9333
15 | 2027 |  |  |  | 2094077.4428 | 7273923.4658 | 1: 5179846.023; 5: 1059899.1226; 6: 4.8871; 7: 1059899.1226
16 | 2028 |  |  |  | 2131969.2258 | 7414216.4491 | 1: 5282247.2232; 5: 965046.8188; 6: 5.4736; 7: 965046.8188
17 | 2029 |  |  |  | 2170281.3686 | 7556133.7328 | 1: 5385852.3641; 5: 878549.1881; 6: 6.1304; 7: 878549.1881
18 | 2030 |  |  |  | 2209018.6858 | 7699694.6373 | 1: 5490675.9515; 5: 799685.8802; 6: 6.866; 7: 799685.8802
19 | 2031 |  |  |  | 2248186.0486 | 7844918.718 | 1: 5596732.6694; 5: 727796.8223; 6: 7.69; 7: 727796.8223
20 | 2032 |  |  |  | 2287788.3857 | 7991825.768 | 1: 5704037.3822; 5: 662277.3957; 6: 8.6128; 7: 662277.3957
21 | 2033 |  |  |  | 2327830.6841 | 8140435.8215 | 1: 5812605.1373; 5: 602573.9713; 6: 9.6463; 7: 602573.9713
22 | 2034 |  |  |  | 2368317.9895 | 8290769.1564 | 1: 5922451.1669; 5: 548179.7802; 6: 10.8038; 7: 548179.7802
23 | 2035 |  |  |  | 2409255.4069 | 8442846.2975 | 1: 6033590.8907; 5: 498631.0981; 6: 12.1003; 7: 498631.0981
24 | 2036 |  |  |  | 2450648.1019 | 8596688.0197 | 1: 6146039.9178; 5: 453503.7214; 6: 13.5523; 7: 453503.7214
25 | 2037 | 12391925 |  |  | 2492501.3009 | 8752315.3506 | 1: -6132110.9503; 5: -403996.3673; 6: 15.1786; 7: -403996.3673