- INFORME DE TERMINACION DE PROYECTO (PCR)

| PRIMERA PARTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | Programa para la Reducción de la Deuda |
| NUMERO DEL PROYECTO: | NI 0082 |
| NUMERO DEL PRESTAMO | 951/SF /NI |
| PAÍS: | NICARAGUA |
| ORGANISMO EJECUTOR | Banco Central de Nicarágua |
| SECTOR: | RM PUB |
| MODALIDAD: | Apoyo Financiero |
| FECHA APROBACION: 19/07/95 | FECHA TERMINACION: 30/06/96 |
| MONTO DEL PRESTAMO | US$24,244.107.80 y |
| CLASIFICACIÓN FINAL DE LA IMPLEMENTACION PROYECTO (MS, S, IN, MI): | MS |
| CLASIFICACIÓN FINAL DE LOS SUPUESTOS (A, B): | A |
| CLASIFICACIÓN FINAL DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (MP, P, D I): | M P |

- OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

- A.	Objetivos

  - Objetivos Generales

  - Los objetivos generales del Proyecto consistían en contribuir al desarrollo económico sustentable de Nicaragua, mediante el apoyo al Programa para la Reducción de la Deuda Externa, dentro del contexto del acuerdo con la banca comercial extranjera.

  - Objetivos Específicos

  - Los objetivos específicos del Proyecto se dirigieron a lograr la recompra de, por lo menos el 70% del total de la deuda comercial bancaria extranjera del país, que al 30 de junio de 1995 ascendía a US$1,373.0 millones.  Se ofrecerían US$0.08 por cada dólar principal de deuda elegible, que se componía del principal originalmente adeudado más las capitalizaciones de intereses reconocidos por Nicaragua. La oferta sería válida siempre y cuando la aceptara, como mínimo, una masa crítica del 70% del volumen de deuda elegible. Si no se alcanzaba el 70%, la oferta sería retirada y el esfuerzo financiero conjunto  se perdería.

- B.	Componentes

  - El Programa para la Reducción de la Deuda, que se financiaría parcialmente con recursos del préstamo del Banco, comprendía dos tipos de acreedores comerciales extranjeros poseedores de títulos de deuda por un total de US$1,373.0 millones: (i) la banca comercial con US$1,312.0 millones y; (ii) proveedores independientes con US$61.0 millones.  Estos valores a su vez correspondían a obligaciones contraídas directamente por:

    - El Gobierno Central de Nicaragua, en un 72%;

    - El Sistema Bancario Nacional, en un 26%; y

    - El Banco Central de Nicaragua, en un 2%

  - Las deudas que se recomprarían con recursos del Programa corresponderían a obligaciones cuyos montos no serían inferiores al equivalente de US$100,000.00.

- C.	Supuestos

  - Para la realización exitosa del Programa se consideró indispensable el cumplimiento de los dos supuestos siguientes:

    - Disponer de los recursos suficientes para la recompra de por lo menos el 70%  del total de la deuda ascendente a US$1,373.0 millones a un precio de US$0.08 por cada US$1.00, es decir, disponer de por lo menos US$77.0 millones; y

    - Que los tenedores de la Deuda se mostraran interesados en las condiciones establecidas y aceptaran la oferta en un monto que por lo menos alcanzara el mencionado 70% del total de la misma.

- Resultados Alcanzados con la Ejecución del Proyecto

- A.	Consideración general

  - Tanto a raíz de la presentación de la solicitud de préstamo al Banco en mayo de 1995, como durante todas las discusiones que se mantuvieron a medida que se desarrollaba el análisis del proyecto, las autoridades nacionales en todo momento expresaron mucho optimismo sobre los resultados de la operación, debido básicamente a las dos consideraciones siguientes:

    - El servicio de la deuda comercial que se proponía recomprar con los recursos  del eventual financiamiento del Banco, se hallaba en mora desde 1984, es decir desde hacía once años;

    - Dadas las condiciones del mercado existentes en el momento, la operación de recompra que se proponía financiar resultaría atractiva para los acreedores, teniendo en cuenta que ésta sería una oportunidad para recuperar en parte una deuda que, además de estar en mora, también se encontraba vencida desde 1989.

  - Además, la operación de recompra había sido trabajada concertadamente con las  autoridades financieras nacionales de Nicaragua y demás entidades extranjeras e internacionales cofinanciadoras, al igual que con los tenedores de deuda comercial externa del país, contando para todo ésto con asesorías de consultores con amplia experiencia en este tipo de negociaciones.

- B.	Resultados de los objetivos del proyecto

  - Los objetivos del financiamiento concedido por el Banco, vistos desde el ángulo de adquirir por lo menos el 70% del total de la deuda comercial del país, fueron alcanzados en su totalidad. Asimismo, los recursos provenientes tanto de las donaciones de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), como de las otorgadas por los gobiernos de Suiza, Suecia y Holanda, todas por un monto de aproximadamente US$64.0 millones, fueron utilizados correcta y eficientemente, lográndose las metas y alcances propuestos al aprobarse los mismos. Más adelante en este mismo capítulo se presenta información en detalle referente al logro de los objetivos.

  - Aspecto general

  - Como se ha expresado anteriormente en este informe, los objetivos específicos del proyecto estaban orientados a lograr la formalización de la recompra de la deuda externa comercial de Nicaragua en por lo menos el 70% de la totalidad de la misma, ascendente ésta al equivalente de US$1,373.0 millones.

  - Procedimientos empleados

  - El 25 de octubre de 1995 y de conformidad con lo establecido en el contrato de  préstamo, el Ministro de Finanzas del país suscribió con el Presidente del Banco Central de Nicaragua el convenio mediante el cual se trasladarían a este último, como organismo ejecutor del Programa, los recursos del financiamiento.

  - Por otro lado, con mucha anterioridad a la publicación de la Oferta  formal de recompra de la aludida deuda comercial externa, lo cual ocurrió el 15 de septiembre de 1995, el Gobierno de Nicaragua, en una etapa preparatoria a la referida recompra, obtuvo una primera donación de fondos de la AIF, con el objeto de contratar los servicios profesionales de asesorías en asuntos legales y financieros que le permitieran una sólida y segura como exitosa negociación con los Tenedores de la Deuda.  En ese sentido, el Gobierno de Nicaragua, pudo llevar a cabo las contrataciones siguientes:

    - A la firma de abogados Cleary, Gottieb, Steen and Hamilton, con oficinas en New York, como asesores legales;

    - Al Morgan Guaranty Trust Company of New York, quien actuaría en un doble papel: (i) como Banco Agente de Reconciliación de Cuentas, entre el Gobierno de Nicaragua y los poseedores de deuda; y (ii) Como Agente de Cierre de las negociaciones de recompra;

    - Al First Fidelity Bank of Boston, como Banco Agente de Pago y Fideicomisario de la Cuenta en fideicomiso para el Programa de Reducción de la Deuda; y

    - A la firma Price Waterhouse, New York, quien verificaría y certificaría que en todo el proceso de Compra de la Deuda y por todos los actores, se había actuado de conformidad con los procedimientos previamente establecidos por el Gobierno de Nicaragua en los documentos de Oferta de Compra de la Deuda.

  - La recompra de la deuda comercial se realizaría mediante una Oferta formal del Gobierno de Nicaragua a los bancos tenedores de la misma, en la cual se establecerían las condiciones de la operación.

  - El documento del Gobierno de Nicaragua denominado Oferta de Compra de la Deuda, conteniendo en detalle todas las condiciones para concretizar la operación de compra, salió a luz pública el 15 de septiembre de 1995, estableciendo como fecha límite para recibir respuestas el 6 de octubre de 1995 a las 5 p.m. hora de New York. El Morgan Guaranty Trust Company of New York, en su calidad de Banco de Reconciliación de Cuentas y de Cierre de la operación de compra, envió por correo este documento a consideración de todos y cada  uno de los acreedores de deuda comercial de la República de Nicaragua.

  - En este documento de Oferta se establecía que cualquier Tenedor de Deuda podía aceptar la oferta enviando por fax un Documento de Entrega, según modelo que se acompañaba, incorporando en éste toda la deuda elegible pendiente.  El original del Documento de Entrega debería ser recibido por el Agente de Cierre (Morgan Guaranty Trust Company of New York) en o antes la fecha de expiración establecida.

  - En la Oferta de Compra de la Deuda se fijaba un precio, con pago en efectivo, equivalente al 8% del saldo de la deuda pendiente a la fecha de cierre, excluyendo en éste intereses, intereses moratorios, intereses sobre intereses, comisiones y cualquier otro monto. Asimismo, se indicaba que el pago del precio de la Oferta a un Tenedor significaría la cancelación total de todos los reclamos de tal Tenedor. Del mismo modo, se expresaba que la operación de recompra se realizaría sólo si se alcanzaba, por lo menos, el 70% del total de la deuda elegible.

  - Logro de los objetivos del proyecto

    - Desembolso y utilización de los recursos

  - Atendiendo una solicitud de desembolso formal y documentada del Banco Central de Nicaragua, el 21 de diciembre de 1995 el BID efectuó un depósito por US$24,001.666.72 en el First Fidelity Bank, N.A. Corporation Trust Administration, oficinas en Newark, New Jersey. Una lista de 44 acreedores con los montos individuales, a quienes se les pagaría utilizando íntegramente este desembolso, se presenta como Anexo I a este informe.

  - Del mismo modo y a manera informativa, el Ejecutor presentó al Banco una segunda lista de 72 acreedores por un monto total a pagar de US$63,948.117.56 que estaban siendo cubiertos con desembolsos, por ese valor, que la AIF había autorizado desde el 12 de diciembre de 1995, utilizando para esto los fondos de las donaciones tanto de la propia AIF como de los gobiernos de Suiza, Suecia y Holanda que se hallaban depositados con ese objeto en el Banco Mundial. Ver esta  segunda lista que se acompaña como Anexo II.

    - Montos de deuda comprada

  - Con los recursos del préstamo del Banco, desembolsados en una sola entrega por US$24,001.666.72, según lo estableció el contrato de préstamo No. 951/SF-NI, en su Cláusula 4.01(b), se logró la adquisición del equivalente a US$300,020.833.99 de la deuda bancaria comercial extranjera del país, cumpliéndose debidamente con los términos y condiciones establecidos en el documento de Oferta de Compra de la Deuda, incluyendo el referente al precio de oferta fijado en US$0.08 por cada US$1.00 de deuda. El detalle de los pagos hechos a cada banco acreedor, así como los montos totales de la deuda reconciliada comprada a cada uno de éstos, puede consultarse en el Anexo I de este informe.

  - Al mismo tiempo, con recursos provenientes de la donación concedida por la AIF y con los obtenidos de las otras donaciones otorgadas como ayuda bilateral al Gobierno de Nicaragua por los gobiernos de Suiza, Suecia y Holanda, que en su conjunto ascendieron al equivalente de US$63,948.117.56. se adquirió un segundo monto considerable de deuda igual a US$799,351.469.53. Un listado de los bancos acreedores con los montos adeudados debidamente reconciliados, así como los valores pagados en concepto de compra de la deuda, se presenta como Anexo II.

  - En resumen, se puede afirmar que la operación financiera conjunta en la que participaron cinco fuentes proveedoras de recursos, tanto bilaterales (tres países europeos), como multilaterales (el BID y la AIF), dio como resultado que con un monto de recursos disponibles por un total de US$87,949.784.28, pagado a múltiples bancos acreedores extranjeros, poseedores de documentos de deuda comercial de Nicaragua, se lograra comprar una masa equivalente a US$1,099.371.303.52, valor que representa el 80.1% del total de los US$1,373.000.000.00 de deuda comercial de Nicaragua, según lo refiere la Propuesta de Préstamo, considerada por el Banco para aprobar el préstamo No. 951/SF-NI, objeto de este Informe de Terminación de Proyecto.

  - Magnitud e importancia de la compra efectuada

  - A la fecha de aprobación del préstamo del Banco, el 19 de julio de 1995, la deuda con la banca extranjera comercial de Nicaragua, sin incluir intereses vencidos y de cualquier otro tipo, al igual que comisiones, nada de lo cual era reconocido por el Gobierno de Nicaragua, ascendía a US$1,373.0 millones, monto este que representaba el 12% de la deuda externa total del país. Con el desembolso de los recursos del préstamo, y cpn la oportuna participación en este esfuerzo tanto de la AIF como de los gobiernos de Suiza, Suecia y Holanda que proveyeron importantes montos de fondos en carácter de no reembolsables, se logró adquirir un poco más del 80% de la referida deuda externa con la banca comercial extranjera . Es decir, aumentando sus pasivos nacionales con sólo un préstamo, obtenido además en condiciones altamente concesionales, por un poco más de US$24.0 millones concedido y oportunamente desembolsado por el Banco, el país logró liberarse mediante el procedimiento de recompra de su deuda comercial, de un significativo monto -de su deuda externa total-, equivalente a aproximadamente US$1,100.0 millones (un mil cien millones de dólares).

- Seguimiento y Control Externo del Proyecto

- A.	Introducción

  - El proyecto del Programa para la Reducción de la Deuda comercial externa de Nicaragua, que se financió parcialmente con recursos del préstamo 951/SF-NI, empezó a prepararse en 1993 bajo la responsabilidad y coordinación del Ministerio de Cooperación Externa, logrando para tal fin –en aquel momento- obtener recursos no reembolsables de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), con los cuales se pudo realizar la contratación de asesorías con firmas y entidades extranjeras especializadas en aspectos legales, financieros y de banca y negocios internacionales, con el objeto de estructurar adecuadamente la propuesta de compra de la deuda, en que las autoridades financieras del país se hallaban empeñadas en llevar a feliz término.

  - En diferentes acciones coordinadas tanto dentro del país, con el Banco Central de Nicaragua y con el Ministerio de Finanzas de la nación (actualmente Ministerio de Hacienda y Crédito Público), así como con las firmas y entidades contratadas en el exterior, el Ministerio de Cooperación Externa logró, durante los meses de abril y mayo de 1995, tener armado un proyecto suficientemente claro para presentarlo en busca del financiamiento necesario, tanto a las fuentes multilaterales como bilaterales, que permitiera concretizar la realización de la operación de recompra de su deuda externa comercial.

  - Así las cosas, ya para junio-julio del mismo año el Gobierno de Nicaragua había asegurado una masa suficiente de recursos externos tanto en carácter de préstamos concesionales como de donaciones, lo que permitió la publicación oficial de una Oferta de Compra de su deuda externa comercial, especificando claramente sus condiciones. Esta invitación efectuada directamente a los tenedores de documentos de deuda del país tuvo una buena acogida y ya para diciembre del mismo año la operación había concluido con resultados altamente satisfactorios para el Gobierno de la República de Nicaragua..

- B.	Seguimiento del proyecto

  - Acciones desarrolladas por el ejecutor

  - El Banco Central de Nicaragua, en su carácter de organismo ejecutor, designó a su Gerencia Internacional como encargada responsable de realizar todas las gestiones y acciones necesarias para el éxito de la operación de compra de la deuda y el desembolso de los recursos disponibles para tal objetivo, tanto del préstamo del Banco como de las donaciones concedidas por la AIF y los gobiernos de Suiza, Suecia y Holanda. La Gerencia Internacional, con el apoyo de la Gerencia de Contabilidad de la institución, preparó toda la documentación requerida y desarrolló los trámites y gestiones ante el BID y las otras fuentes de recursos para obtener oportunamente el desembolso de los fondos y el traslado de éstos al Banco Agente de Pago, a fin de que éste pudiera efectuar las cancelaciones a los diferentes bancos acreedores poseedores de documentos de deuda.

  - La Gerencia de Contabilidad estableció los registros contables correspondientes, requeridos en el contrato de préstamo suscrito por el Gobierno de Nicaragua con el Banco y oportunamente realizó las gestiones que permitieron la contratación de los servicios de la firma de contadores públicos, previamente aceptada por el Banco, que realizó la auditoría especial del uso de los recursos del préstamo del Banco, según lo establecido en la Cláusula 7.03 de las Estipulaciones Especiales del contrato de préstamo.

  - Seguimiento del proyecto por parte del Banco

  - La inspección y vigilancia del proyecto por parte del Banco estuvo a cargo del Especialista Financiero internacional de la Representación del Banco en Managua, Nicaragua, realizándose ésta en forma efectiva y oportuna y en estrecha colaboración y comunicación tanto con el Banco Central de Nicaragua, como con las diferentes dependencias, involucradas con esta operación, en la sede del BID en Washington, DC.

- C.	Control externo del proyecto

  - Price Waterhouse, New York

  - Como se expresa en el párrafo 2.06(d), la firma Price Waterhouse, con oficinas en New York, fue contratada para verificar y certificar que los diferentes actores involucrados en la realización de la operación de recompra de la deuda habían actuado en todo momento del proceso, de conformidad con los procedimientos previamente establecidos por el Gobierno de Nicaragua para llevar a cabo esta transacción.

  - Una vez concluido el proceso, efectuados todos los desembolsos de las diferentes fuentes de recursos que participaron en el financiamiento de la operación, así como realizados los pagos a los múltiples acreedores y terminadas  las acciones desarrolladas tanto por el Morgan Guaranty Trust Company of  New York, como por el First Fidelity Bank of Boston (consúltense funciones de éstos en el párrafo 2.06(b) y (c) de este informe), con fecha primero de febrero de 1996 la Price Waterhouse presentó al Gobierno de Nicaragua (Ministerio de Cooperación Externa) su “Report of Independent Accountants on Applying Agreed-Upon Procedures” (AUP). Posteriormente, la  Asociación Internacional de Fomento (AIF) se pronunció acerca de este informe, así: “...The Association considers that the said report satisfies IDA´s financial covenants and we accept it in lieu of the audit report requirements for grants...”.

  - Con base en la aceptación de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del informe AUP de la Price Waterhouse, el Banco Central de Nicaragua inició gestiones ante el Banco a fin de que también aceptara el citado informe de la Price para dar cumplimiento a la obligación establecida en la Cláusula 7.03 de las Estipulaciones Especiales del contrato de préstamo 951/SF-NI, referente a la presentación al Banco de “...un estado de cuenta correspondiente a dicho desembolso, que detalle el uso de los recursos desembolsados.  Dicho estado de cuenta, debidamente certificado por una firma de contadores públicos independiente, aceptable para el Banco”. El Banco insistió en la necesidad de que el estado de cuenta fuera certificado por una firma de contadores públicos independiente, decidiendo entonces el Banco Central de Nicaragua contratar a la firma Donkin & Argüello, asociada con Deloitte and Touche, quienes realizaron la auditoría y presentaron el informe hacia fines de febrero de 1998.

  - Donkin & Argüello – Deloitte & Touche

  - En el informe de auditoría titulado “Estado de efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y Estado de Inversiones Realizadas...”, fechado el 27 de febrero de 1998, la firma Donkin & Argüello expresa “En nuestra opinión, los estados antes mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes el efectivo recibido y los desembolsos efectuados, así como las inversiones realizadas del Programa de Reducción de la Deuda Comercial de la República de Nicaragua, financiado mediante el préstamo 951/SF-NI”.

  - Asimismo, el informe de auditoría en su Nota No.1 expresa “...el Gobierno de Nicaragua logró suscribir acuerdos para la recompra de su deuda comercial externa con cuarenta y cuatro acreedores, amparado en veinticuatro acuerdos específicos de reestructuración de la deuda externa, cubriendo el 80.69% de la Deuda a 31 de diciembre de 1995. El total de deuda adquirida fue de US$300,020.834 mediante pago de US$24,001.667.

  - De conformidad con el informe de auditoría de Donkin y Argüello, “el costo incurrido por las inversiones realizadas” con recursos provenientes del préstamo del Banco, según cada una de las siete categorías de deuda creadas por el Banco Central de Nicaragua, cuyas definiciones pueden consultarse en el Anexo III de este informe, se anota a continuación:

| Categoría I | US$16,152.551 |
| --- | --- |
| Categoría CNI | 383.552 |
| Categoría II-A | 4,106.372 |
| Categoría II-BN | 847.640 |
| Categoría II-BA | 1,033.290 |
| Categoría II-BND | 234.739 |
| Categoría III | 1,243.523 |
| Inspección y Vigilancia | 242.441 |
| Total | US$24,244.108 |

- COMENTARIOS ADICIONALES

  - Después de consultar toda la información disponible sobre la génesis, preparación y ejecución del proyecto, así como habiendo tomado suficiente conocimiento del grado de coordinación desarrollada por el Ministerio de Cooperación Externa, tanto dentro del país con las diferentes instituciones vinculadas con la deuda externa de la nación, léase Banco Central de Nicaragua y el Ministerio de Finanzas, así como en el exterior con las fuentes externas de recursos que participaron en el financiamiento, al igual que con las diferentes entidades y firmas consultoras contratadas para actividades de asesorías en asuntos de planteamientos y negociaciones con los diferentes acreedores, no queda más que expresar que el indiscutible éxito logrado en la ejecución del Programa para la Reducción de la Deuda de la República de Nicaragua, financiado parcialmente con recursos del préstamo 951/SF-NI, puede atribuirse a la ordenada como intensa actividad realizada en forma coordinada e interesada por todas las partes involucradas en esta operación.

  - Es indiscutible que estas operaciones son de características y tratamientos muy especiales; sin embargo, dada la importancia de las mismas especialmente para países de menor desarrollo relativo altamente endeudados y con reducidos  ingresos por exportaciones, el alivio del servicio de deuda externa, utilizando mecanismos como el ya probado en el caso del programa que se comenta en este informe, significaría una ayuda muy valiosa.

- Managua, Nicaragua, abril de 2003.

- SEGUNDA PARTE

- Esta Segunda Parte del PCR fue elaborada enteramente por el Organismo Ejecutor y se han respetado en tu  totalidad tanto sus juicios como la forma de expresarlos

| NOMBRE DEL PROYECTO: | Programa para la Reducción de la Deuda |
| --- | --- |
| NUMERO DEL PROYECTO DEL BID: | NI0082 |
| NUMERO DEL PRESTAMO: | 951/SF NI |
| PRESTATARIO: | Gobierno de Nicaragua |
| EJECUTOR: | Banco Central de Nicaragua |

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

- A.	Aunque en esta etapa del proyecto pueda ser difícil evaluar a cabalidad los resultados del proyecto, sírvase indicar cuales son los objetivos que en su opinión se han logrado, y en qué medida

  - El objetivo del proyecto (Préstamo No. 951/SF-NI) fue contribuir al financiamiento requerido para ejecutar el Programa para la Reducción de la Deuda con la banca comercial extranjera.

  - El financiamiento del BID por US$24.2 millones a través del Préstamo 951/SF-NI fue crucial para el éxito de la operación, ya que a través de éste se cubrió el 27.3% del costo total de dicha operación.

- B.	En su opinión ¿hay algunos objetivos que no tengan posibilidad de ser logrados?. En caso afirmativo ¿por qué?

  - El objetivo de recomprar un porcentaje de deuda no menor del 70% se logró de manera exitosa, ya que se logró recomprar el 80.1% de una deuda de US$1,373.0 millones.

- Diseño y Ejecución del Proyecto

- A.	Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

  - El proyecto de recompra de la deuda a la banca comercial formó parte de una estrategia de reducción de la deuda del Gobierno de la República.  En el diseño del proyecto se tomaron en cuenta los aspectos legales, económicos y financieros necesarios para que se alcanzara el objetivo del Programa de Reducción de la Deuda con la banca comercial extranjera.

- B.	Cuáles de los aspectos de la ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

  - El apoyo financiero de la comunidad internacional de donantes y del BID en particular, y la contratación de las consultorías apropiadas fue determinante para el éxito del Programa.

- C.	¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto?. En caso afirmativo, ¿Cuáles fueron los problemas y que medidas se han tomado para intentar resolverlos? ¿Tuvieron éxito las medidas?

  - No se presentaron problemas importantes durante la ejecución del proyecto

- D.	Como resultado del proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes? En caso afirmativo, ¿cómo?

  - Si bien el proceso no tenía como objetivo fortalecer la capacidad institucional de las instituciones participantes, la ejecución exitosa del mismo hizo que el país disminuyera su deuda externa en aproximadamente US$1,100 millones.

- E.	Ocurrieron eventos, fuera del control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la posibilidad que el proyecto lograra sus objetivos de desarrollo?. En caso afirmativo, favor de explicaciones.

  - No se presentaron eventos adversos al objetivo del proyecto.

- Desempeño del Banco

- A.	Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto, ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco? (¿Fue el Banco un administrador hábil y eficiente? ¿Ofreció asesoramiento acertado y oportuno? ¿Mantuvo un diálogo eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o agencias que participaron en el proyecto?

  - El BID y las instituciones participantes por Nicaragua mantuvieron en todo momento una comunicación fluida y constante, lo que permitió el desembolso oportuno de los fondos del Préstamo 951/SF-NI y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

- B.	¿Qué impacto importante tuvo –si lo tuvo- el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

  - El desempeño del BID en este proyecto fue satisfactorio, permitiendo el desembolso de los fondos del Préstamo 951/SF-NI en el tiempo y forma acordados.

- Lecciones Aprendidas

- A.	Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto. ¿Se extraen algunas lecciones que puedan utilizarse para perfeccionar proyectos futuros? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

  - No hay mayores comentarios

- B.	¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros?-

  - No hay mayores comentarios

El préstamo fue aprobado por US$40.0 millones. US$15,755.892 no fueron utilizados.

US$24,001.667 para recomprar deuda; US$242,441 para FIV (Insp.y Vigilancia).

Este objetivo se proponía lograr a través de una operación financiera conjunta en la que participarían el Banco con un préstamo por US$40.0 millones, la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Grupo del Banco Mundial y apoyos bilaterales de Suiza, Suecia y Holanda que en total contribuirían con aproximadamente US$65.0 millones en carácter de donación. También se disponía, para el mismo objetivo, de recursos provenientes de un préstamo por DM15.0 millones suscrito el 16 de agosto de 1995 entre los gobiernos de Nicaragua y  Alemania, los cuales no fue necesario utilizar. Para la ejecución de este proyecto no se requirieron  recursos nacionales de contrapartida.

El restante 19.9% del total de la deuda comercial extranjera, equivalente a US$274.0 millones no logró recomprarse. A la fecha de este informe US$212.5 millones continúan como pasivos del Gobierno de Nicaragua con acreedores activos. La diferencia de US$61.5 millones no representa obligaciones para el país porque ya prescribió, según fuentes nacionales consultadas

La meta para que la recompra de la deuda tuviera éxito se fijo en un 70%, según lo expresado en párrafos anteriores de este mismo informe