DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

INFORME DE TERMINACION DE OPERACIONES  -  PCR

PERU

PROGRAMA DE APOYO A LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL TERREMOTO DEL 23 DE JUNIO DE 2001

SECTOR

PRÉSTAMO 1329/OC-PE

Este documento ha sido elaborado por Flavio Bazán y actualizado por Alfonso Tique, Especialista Sectorial en la Representación de Perú. Lima, 2 de Julio de 2003.

INFORME DE TERMINACIÓN DE PROYECTO (PCR)

PRIMERA PARTE

| Nombre del Proyecto: |  | Programa de Apoyo a la Emergencia Ocasionada por el Terremoto del 23 de Junio de 2001 |
| --- | --- | --- |
| Número del Proyecto: |  | PE-0215 |
| Número del Préstamo: |  | 1329/OC-PE |
| País: |  | PERÚ |
| Organismo Ejecutor: |  | Oficina de Inversiones (UCP/ODI) |
| Sector: |  | Economía y Finanzas |
| Modalidad: |  | Proyecto de Emergencia |
| Fecha de Aprobación: |  | 26 de julio de 2001 |
| Fecha de Terminación: |  | 31 de enero de 2003 |
| Monto del Préstamo: |  | US$ 20 MILLONES |
| Clasificación Final de la Implementación del Proyecto |  | S |
| Clasificación Final de los Supuestos del Proyecto |  | A |
| Clasificación Final de los Objetivos de Desarrollo |  | P |

I	OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

- Objetivo (propósitos) del proyecto:

- El Programa tuvo como objetivo reanudar los servicios básicos a la población afectada por el terremoto del 23 de junio, ocurrido en la zona sur del Perú, y tomar medidas urgentes para evitar perjuicios adicionales a dicha población, así como una transición para la reconstrucción de la infraestructura afectada  en los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y las provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara del departamento de Ayacucho.

- Componentes (productos) del proyecto

El proyecto tiene los siguientes componentes: 1. Costos Administrativos, 2.1 Costos Directos, 2.2 Vivienda Provisional, 2.3 Estudios, diseños, planes de reconstrucción, y equipos técnicos de apoyo a municipios y, 3. Gastos Financieros.

El componente de Costos Administrativos comprende gastos de Supervisión Técnica  y Auditoria Contable, Financiera y Operativa.

El componente de Costos Directos, está orientado a proporcionar recursos para la compra de bienes y servicios necesarios para la rehabilitación provisional, estabilización y recuperación de las estructuras físicas dañadas por el sismo. Incluye las actividades siguientes: (i) limpieza y reparación de daños causados al medio ambiente incluyendo adecuación de botaderos de escombros; (ii) control y estabilización de edificios, terrenos o estructuras físicas, como puentes, terraplenes, caminos, torres de telecomunicación, represas, etc; (iii) reparaciones para reanudar servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento así como la reparación, construcción y compra de equipos e instalaciones para reanudar los servicios sociales y sanitarios a la población y para  equipo e instalaciones de comunicaciones;(iv) Vivienda provisional y centros educativos y de salud provisionales; (v) Estudios, diseños, planes de reconstrucción y equipos técnicos de apoyo a municipios que contempla estudios y encuestas para hacer un inventario de los daños y elaborar planes de reconstrucción y rehabilitación.

El Componente 3. Gastos financieros, comprende el Gasto de Inspección y Vigilancia y los intereses y comisiones del préstamo.

- Principales supuestos

- Estabilidad institucionalidad y continuidad del personal de las unidades subejecutoras y del ejecutor, en vista del cambio de administración a producirse con el nuevo gobierno

- El personal que participa está adecuadamente entrenado en los procedimientos de adquisiciones y desembolsos, en cada departamento, con el nuevo personal que se nombre para la ejecución.

- Las autoridades municipales, no cambiarían y son éstas las que normalmente tendrían la autoridad para tomar algunas decisiones relativas al programa.

- El Programa es ejecutado por la ODI del MEF con capacidad y experiencia en el manejo de programas similares.

- Identificación de las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.

II	RESULTADOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO

- LOGROS DEL PROYECTO

- Nivel Alcanzado de logro de los Componentes del Proyecto

Las actividades realizadas han permitido alcanzar las metas establecidas en el proyecto. Esto se logró debido que se utilizó la organización existente en el país para atender casos de antes y después de los desastres, por lo cual la coordinadora de la ejecución del Programa fue la UCP/ODI de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del MEF y los organismos subejecutores las instituciones especializadas del sector público, en el ámbito central, regional y local. La inversión incluyó la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución de obras civiles de rehabilitación y reparación en los sectores de transportes, saneamiento, educación, agricultura y salud; y, en obras municipales y comunales.

.El documento de préstamo ya incorporaba la participación de los municipios provinciales, sin embargo a nivel del Banco y de la UCP/ODI se esperaba que esta participación fuera mínima. Esto fue confirmado durante las coordinaciones iniciales para establecer los procedimientos de ejecución del préstamo, ninguno de los municipios quiso participar inicialmente en el programa.

Esta situación complicó el inicio de la ejecución del programa, dado que se debieron realizar grandes esfuerzos, tanto del MEF, como del BID para convencer a las autoridades locales. Inicialmente se concretó con la Municipalidad de Arequipa la ejecución de obras de emergencia, luego de lo cual por decisión propia se incorporaron dos municipios de la zona que son importantes porque son capitales de departamento.

Se destaca que, por primera vez en el Perú se trabajó este tipo de programas con entidades regionales y locales, situación que demandó mayores esfuerzos pero el impacto de la ejecución fue mayor.  Esta participación se dio en términos similares a los ejecutores del Gobierno Central y regional, obteniendo resultados que fueron inesperados, debido que cumplieron sus metas en el plazo previsto, con mayor eficiencia y eficacia que los otros ejecutores

Las acciones de rehabilitación y atención fueron ejecutadas a través de 10 instituciones permanentes del Gobierno Central, Consejos Transitorios de Administración Regional y Gobiernos Locales, las mismas que bajo la coordinación de la UCP/ODI realizaron las acciones consideradas en el proyecto, que ha permitido restablecer los principales servicios públicos como abastecimiento de agua para los diferentes usos, comunicación vial, establecimientos de salud, etc.

- Nivel actualmente esperado de logro de los Objetivos del Proyecto

En el marco del proyecto, la UCP/ODI realizó actividades de rehabilitación de la infraestructura pública afectada por el sismo, por un valor total de US $ 27,490,000 de los cuales US$ 18.903. 219 corresponden a recursos del préstamo equivalentes al 94.51% del préstamo total. La inversión anterior, permitió al Gobierno del Perú atender rápidamente a la población afectada, rehabilitándole los servicios de salud, saneamiento, educación, abastecimiento de agua potable y de riego, entre otros, evitando el descenso de los niveles de salubridad y de actividad productiva.

La presente tabla refiere la  ejecución física de los proyectos, discriminando el tipo de proyecto cantidad y el ejecutor

| FINANCIAMIENTO BID |  | Total obras |
| --- | --- | --- |
| INADE | Rehabilitación de Infraestructura Agrícola | 217 |
| MUNICIPALIDAD DE MOQUEGUA | Rehabilitación de infraestructura municipal y comunal | 14 |
| D G C | Rehabilitación de Infraestructura vial (Caminos vecinales) | 53 |
| MUNICIPALIDAD DE TACNA | Rehabilitación de infraestructura municipal y comunal | 67 |
| I N A D U R | Asist. Técnica - Elaboración Planes Urbanos y Proyectos Habilitación Urbana en zona afectada Moquegua | 1 |
| CTAR AREQUIPA | Rehabilitación de Infraestructura de saneamiento y salud | 83 |
| MUNICIPALIDAD DE AREQUIPA | Rehabilitación de infraestructura municipal y comunales | 160 |
| INFES | Rehabilitación de Infraestructura Educativa | 22 |
| CTAR AYACUCHO | Rehabilitación de Infraestructura Pública | 20 |
| SENCICO | Capacitación en construcción de viviendas | 1 |
| TOTAL |  | 638 |

- DIFERENCIAS ENTRE LAS EXPECTATIVAS ACTUALES CON RESPECTO A LOS COMPONENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO, CONVENIDA OFICIALMENTE CON EL PRESTATARIO

- Diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los componentes del proyecto.

No se aprecia diferencias entre los resultados planificados y los logrados en el proyecto.

- Diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los objetivos del proyecto.

No se aprecia diferencias entre los resultados planificados y los logrados en el proyecto.

- LOGROS IMPORTANTES DEL PROYECTO QUE NO SE PREVEÍAN

Se destaca la participación de los gobiernos locales y regionales del sur de Perú, que reforzaron sus propias capacidades para la atención de los problemas ocasionados por los desastres, desde el inventario de los daños hasta la reparación de los mismos, incluyendo la participación en los procedimientos de contratación y el manejo administrativo-contable de los recursos, asumiendo el liderazgo de la población y ejerciendo una labor de control y fiscalización de la ejecución del proyecto.

- PROBABILIDAD DEL LOGRO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto han sido logrados, ya que a la población afectada por el sismo del 23 de junio del 2001 le fueron  restablecidos los servicios de saneamiento y agua potable, locales y escuelas públicas rehabilitados, postas de salud, etc., lo cual permitió que se reanudara la actividad productiva de la zona. Complementariamente, el Gobierno asumió el compromiso con la población afectada de continuar la reconstrucción (carreteras principales, centros educativos, etc.) utilizando recursos de préstamos sectoriales ya concertados y otros producto de la Mesa de Madrid (Fondo Contravalor Perú España, Fondo Italo-Peruano, etc.), aspecto que garantiza el cumplimiento de los objetivos establecidos.

- EXISTENCIA DE OBJETIVOS QUE PRESENTEN EL RIESGO DE NO SER ALCANZADOS NUNCA

No es aplicable al proyecto.

- TIR ANTES Y DESPUÉS DEL PROYECTO

No es aplicable al proyecto.

III	CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y SUPUESTOS ORIGINALES

- Cambios en los Objetivos, Componentes o Supuestos

No se produjeron cambios.

- Cumplimiento con las condiciones en materia de política

- Realización de todos los componentes (medidas de política) dentro del plazo establecido.

No aplicable al proyecto

- Realización de los componentes (medidas de políticas) de la manera indicada originalmente en el contrato de préstamo

No aplicable al proyecto

- Cambios importantes en el contenido o cronología de los componentes (medidas de política).

No aplicable al proyecto

- Clasificaciones de fin de año del desempeño para el proyecto para cada año de ejecución

| Clasificación de desempeño del ISDP a fin de año | AÑOS EN EJECUCION |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 |
| Objetivo de desarrollo (OD) | P | P |
| Progreso en la Ejecución (PE) | S | S |
| Probabilidad de que se mantengan los supuestos | P | P |

# IV.	Evaluación del Objetivo del Programa y su Implementación

## A.	Diseño del Proyecto

1.	¿Fue realista la formulación de los objetivos originales del proyecto? En caso negativo ¿por qué?

El objetivo del proyecto fue adecuadamente identificado en la etapa de diseño, por las características propias del proyecto que era atender una situación de emergencia ocasionada por un desastre natural.

- ¿Fueron apropiados los componentes originales del proyecto para lograr los objetivos establecidos?

Si, los componentes identificados fueron los necesarios y suficientes para alcanzar los objetivos.

- Los supuestos de proyecto ¿fueron identificados y analizados de manera realista? Las condiciones del Contrato de Préstamo, ¿abarcaron esos supuestos, de manera adecuada para disminuir los riesgos? o ¿se tomaron medidas, en el marco del diseño del proyecto para encarar los riesgos?

Los supuestos fueron analizados de manera realista, los mismos que fueron incorporados en el Contrato de Préstamo para disminuir los riesgos de su implementación y ejecución.

Los riesgos identificados fueron minimizados ya que el Gobierno del Perú designó como organismo ejecutor a la UCP/ODI que disponía de los procedimientos y la experiencia necesaria para ejecutar este tipo de proyectos.

- ¿Fue adecuada la secuencia planificada de los componentes?

No aplicable al proyecto

5.	En el diseño del proyecto, ¿se evaluó de manera adecuada la capacidad institucional del organismo ejecutor y de otras instituciones o agencias que participaban en el Programa?

Considerando la urgencia que tenía el Gobierno del Perú de ejecutar el proyecto, durante la fase de diseño, se analizaron las instituciones que existían en el país y que tuvieran capacidad para ejecutar el proyecto, llegando a la conclusión que el organismo ejecutor del proyecto debería ser la UCP/ODI, entidad que estaba concluyendo la ejecución del Programa de Apoyo a la Emergencia Fenómeno El Niño (1058/OC-PE) financiado con recursos del Banco y el BIRF; se llegó a esta conclusión, considerando dos aspectos, el primero de ellos, que esta Unidad estaba en operación, estaba conformada por personal capacitado y disponía de procedimientos de ejecución que podían ser replicados en el proyecto, lo que implicaba una rápida ejecución de las actividades programadas; en segundo lugar, la buena calificación que tenía este organismo ejecutor en la ejecución del Préstamo N° 1058/OC-PE.

- Aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron más a su éxito

El principal factor del éxito del proyecto, en un proyecto que se consideraba de emergencia y que por consiguiente implicaba la ejecución de acciones en varios sectores del país, fue aplicar los procedimientos que el Banco aprobó para ejecutar el Préstamo N° 1058/OC-PE, lo que implicaba contar con un organismo ejecutor, a cargo de la coordinación del préstamo y organismos subejecutores, responsables directos de ejecutar las actividades programadas.

Otro aspecto que  contribuyó al éxito del programa fue el uso  de la facilidad del Mecanismo de Reconstrucción de Emergencia (MRE), ya que el  proyecto cumplía con los criterios de elegibilidad de estas facilidades.

Con relación  a  una de las condiciones de elegibilidad del MRE que estable que “…. El país este dispuesto a fortalecer su capacidad interna en materia de preparativos, prevención y estructura orgánica para administrar las actividades de mitigación y socorro de desastres”.

El Perú mostró que había entrado en una etapa de reestructuración de su política y acciones referidas a la prevención y la atención de desastres. En este marco, mostró que estaba desarrollando acciones relacionadas a incorporar la gestión de riesgos en los procesos de desarrollo y  mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de desastres causados por  fenómenos naturales extremos

En el primer caso relacionado con la gestión de los riesgos, se estaba desarrollando dos tipos de acciones: la primera a cargo de una Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos para el Desarrollo con el objeto de elaborar una estrategia nacional para incorporar la gestión de riesgos en los procesos de desarrollo y la segunda orientada a incorporar en los proyectos  y en el marco del sistema Nacional de Inversión Pública, los aspectos relacionados con amenazas y vulnerabilidades.

## B.	Ejecución del Proyecto

- Aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron más a su éxito

Durante la ejecución del proyecto,  la UCP/ODI y el Banco identificaron algunos aspectos que se consideraron importantes para lograr su conclusión, entre los que destaca la  buena coordinación en el ámbito central y regional de los organismos públicos, la participación activa de los Gobiernos Locales en la fiscalización y/o ejecución de actividades, la disponibilidad oportuna de los recursos de contrapartida nacional y la experiencia de los funcionarios responsables de la ejecución del proyecto.

- Problemas importantes durante la ejecución del proyecto

A continuación se describen los principales problemas que se suscitaron durante la ejecución del proyecto:

- Cambio de los funcionarios responsables de la ejecución del proyecto a nivel de subejecutores.

El proyecto se inició días antes de que asumiera una nueva administración en el Gobierno Central, lo que trajo como consecuencia el cambio de la mayoría de los funcionarios públicos que tenían cargos de confianza o contratos con tiempo definido, con excepción de los funcionarios del organismo ejecutor. Esta situación fue superada con las continuas labores de capacitación realizadas por el organismo ejecutor y el Banco en especial sobre procedimientos de adquisición, y en la ejecución y justificación de los gastos, asimismo, y con el fin de uniformizar criterios se les proporcionaron procedimientos e instrumentos mecanizados (software) para los procesos de la ejecución financiera (desembolsos y justificación de gastos).

.

- Falta de experiencia de los organismos públicos en la ejecución de recursos de endeudamiento externo.

Esta situación fue revertida con la creación de unidades especiales en cada entidad para que, en forma exclusiva, se dedicaran a ejecutar el proyecto; adicionalmente, se les proporcionó personal experimentado para que, conjuntamente con el de planta, realizaran una adecuada selección y contratación de los consultores y contratistas, y posteriormente un adecuado seguimiento y control de las obras.

- Convulsión social en la zona donde se ejecutaba el proyecto.

Durante los meses de junio y julio del 2002, en el sur del Perú, principalmente en Arequipa se produjeron desordenes, a raíz del proceso de privatización que está desarrollando el Gobierno de empresas ubicadas en esta región. Estos sucesos causaron impacto en la ejecución del proyecto, por lo cual el Banco a solicitud del prestatario, dejó en suspenso el cómputo del plazo del último desembolso por 30 días.

- Las tareas de rehabilitación tuvieron como una dificultad adicional, la alta dispersión de la ubicación de las obras, en algunos casos sin acceso vehicular.

- ¿Fue satisfactoria la cantidad, calidad y oportunidad de los componentes ejecutados en comparación con las expectativas originales?.

Dado que se  trataba de un proyecto especial orientado a atender una situación de emergencia, todas las acciones realizadas tuvieron como marco los componentes del proyecto, siendo satisfactoria su ejecución en comparación con las expectativas.

- Si algunos de los componentes no se han terminado, ¿qué medidas, de ser el caso, se tomarán para llevarlos a cabo?

No aplicable para el proyecto.

- Desempeño del Prestatario/Ejecutor

- Desempeño del Prestatario/Ejecutor durante la etapa de ejecución del Proyecto

En términos generales se puede mencionar que el desempeño del organismo ejecutor fue aceptable, ya que disponía de personal experimentado en manejo de recursos de endeudamiento externo y en general con la aplicación de los procedimientos que enmarcan su utilización, lo que fue útil para la ejecución del proyecto, dado el periodo de ejecución establecido para ejecutarlo. En todos los casos se siguió con las formalidades financieras y de adquisiciones establecidas en el préstamo, situación que fue comprobada por los resultados del informe de auditoria realizado por una sociedad auditora seleccionada y contratada a satisfacción del Banco.

Por la organización establecida para la ejecución del proyecto, el organismo ejecutor desarrolló una eficaz coordinación con todos los subejecutores del proyecto, lo que aunada a la ya mencionada con el Banco logró buenos resultados a pesar del poco tiempo disponible para ejecutarlo.

Debido a lo establecido en el préstamo y al replicarse los mecanismos de ejecución del proyecto financiado con el Préstamo N° 1058/OC-PE, la UCP/ODI ya disponía de un sistema de información el mismo que se utilizó para una adecuada toma de decisiones y realizar el seguimiento y control del proyecto.

Esta situación permitió que la UCP/ODI identificara rápidamente los problemas existentes y en coordinación con los subejecutores y el Banco, tomara las medidas del caso para resolverlos.

- ¿Fue acertada, en este proyecto, la utilización del personal y los consultores por parte del prestatario/ejecutor? Los aportes y recomendaciones de los consultores, ¿fueron apropiados y eficaces y fueron utilizados por el prestatario/ejecutor

La unidad ejecutora del préstamo contó personal con experiencia en la ejecución de proyectos similares, lo que permitió ejecutarlo aplicando las políticas y procedimientos establecidos en el préstamo.

Para este caso, no se requirió contratar consultores para apoyar a la ejecución del proyecto.

- La relación entre el prestatario/ejecutor y otras instituciones o agencias que participaron en el proyecto. ¿Tuvo efectos importantes sobre los resultados del proyecto? ¿Cuáles fueron esos efectos?

Durante la ejecución del proyecto el prestatario no tuvo relación con otras instituciones o agencias ajenas al Gobierno Central, Regional o Local.

El organismo ejecutor, sólo tuvo relación con instituciones nacionales involucradas en la ejecución del proyecto, tal es el caso de los Gobiernos Regionales y Locales y los Ministerios correspondientes. Algunas de ellas participaron como ejecutores y otros, tales como, el Organismo para la Reconstrucción y Desarrollo del Sur-ORDESUR, participaron directamente ayudando a la UCP/ODI a realizar un control y seguimiento de las actividades que se ejecutaron como parte del proyecto.

En general la relación que tuvo la UCP/ODI con las instituciones mencionadas fue más que satisfactoria, lo que permitió que en un plazo de un año y aplicando los procedimientos especiales establecidos en el Convenio de Préstamo se ejecutaran todas las obras programadas.

- Durante la ejecución del proyecto, ¿mejoró sustancialmente la capacidad institucional del prestatario/ejecutor?

Es bueno destacar que, por primera vez en el Perú, los Gobiernos Locales y Regionales hayan participado en la ejecución de un proyecto financiado con recursos de endeudamiento externo, aspecto importante si se considera que en el país se está iniciando un proceso de descentralización.

La ejecución del proyecto ha obligado a los Gobiernos Locales y Regionales a prepararse para ejecutar las obras asignadas, para lo cual, han organizado e implementado oficinas descentralizadas con personal adiestrado por la Unidad Coordinadora, las mismas que, a partir del año 2003 servirán de base para la ejecución de su propio presupuesto institucional.

- ¿Hizo el prestatario/ejecutor un seguimiento de los supuestos críticos, y tomó las medidas para hacer los ajustes necesarios?

El prestatario realizó un seguimiento de los supuestos críticos o riesgos de la ejecución del proyecto. En lo que se refiere a la inestabilidad y retrasos en la ejecución ocasionados por el cambio de personal de las unidades subejecutoras, estos fueron atenuados con un ordenado proceso de transición que se produjo. Adicionalmente, la UCP/ODI y el Banco realizaron eventos de capacitación sobre procedimientos de adquisiciones y desembolsos en toda la región sur.

Por otra parte, el prestatario mantuvo al personal que presta servicios en la UCP/ODI, lo que garantizó una ejecución ordenada del proyecto. En lo que se refiere al temor de que no se atiendan las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia se atenuó dado que la UCP/ODI identificó previamente estas necesidades en toda la zona afectada.

D.	Seguimiento del desempeño del Proyecto por parte del Prestatario/Ejecutor

- ¿Se estableció y acordó con el Prestatario/Organismo ejecutor que método se utilizaría para hacer el seguimiento del desempeño del proyecto?

El prestatario acordó con el Banco, que el programa contaría con un sistema de seguimiento de realización de obras y su calidad técnica. Con el fin de optimizar este sistema, la UCP/ODI, considerando que ORDESUR era una institución con presencia técnica en todos los departamentos afectados por el sismo, suscribió con esta institución un convenio marco con el fin que la misma participase apoyando a la UCP/ODI en la verificación técnica de las obras que se ejecutaran en el proyecto. Con esta acción se buscó que existiera un mayor control en la aplicación de los criterios de elegibilidad del programa y que las obras se ejecutaran siguiendo adecuados procedimientos técnicos.

- Por otra parte el prestatario cumplió con la presentación de informes de progreso conforme lo acordado con el Banco, con un detalle apropiado de las actividades ejecutadas, los beneficiarios atendidos y los procedimientos aplicados en los recursos del financiamiento, y el número de solicitudes atendidas. Asimismo, se presentó un informe final en el que se consolidó la información durante todo el período de ejecución.

- La Representación, con base en el análisis por muestreo de los gastos, y por visitas periódicas a la zona de ejecución del proyecto, aseguró el cumplimiento de las condiciones establecidas para el préstamo y sobre esta base se justificó los correspondientes desembolsos. Adicionalmente a través de una empresa de auditoria externa se hizo evaluación del manejo contable-administrativo, financiero y técnico del Programa durante los años fiscales 2001 y 2002 con resultados satisfactorios.

- En la práctica ¿cómo se hizo el seguimiento del desempeño del proyecto? ¿Se encontraron dificultades?.

El seguimiento del proyecto se realizó considerando básicamente la revisión y verificación de los informes de justificación de los gastos y los informes trimestrales presentados por la UCP/ODI, reuniones de coordinación con el ejecutor y los subejecutores, misiones de inspección conjuntas a la zona de ejecución del proyecto, resultados de la acción de control realizados por la sociedad auditora, entre otros.

Las observaciones presentadas por el Banco como resultado de lo arriba indicado,  fueron recibidas y absueltas por los ejecutores, realizando los cambios necesarios o sustentando técnicamente las acciones realizadas. La labor de seguimiento fue realizada en estrecha coordinación con la UCP/ODI y los subejecutores del programa, no encontrándose mayores dificultades en esta tarea.

- Los indicadores e hitos de referencia (benchmarks) que se seleccionaron para cuantificar el logro de los objetivos del proyecto, ¿fueron adecuados y útiles?

No aplicable al proyecto

- Supervisión del Banco

- Durante la etapa de ejecución del proyecto, ¿cuán acertado fue el desempeño del Banco?

El Banco, considerando que el proyecto tiene características especiales por el objetivo que persigue y por el reducido periodo de ejecución (un año), ha realizado un seguimiento cercano de las actividades que se ejecutaron, tanto en la parte técnica como en la administrativa financiera. Esta situación permitió que se anticiparan soluciones a los problemas, planteando acciones para evitarlos o mitigarlos, como por ejemplo, el no considerar obras que no eran elegibles identificando previamente que su deterioro era por causas diferentes a la emergencia. Durante la ejecución del proyecto, el Banco actuó como un asesor de la UCP/ODI lo que permitió a esta oficina realizar una ejecución fluida y con pocos inconvenientes.

Tal fue el caso de los disturbios del sur del Perú, en los cuales el Banco en coordinación con la UCP/ODI, analizó sus implicancias en la ejecución del proyecto, lo que trajo como consecuencia una solicitud de ampliar la fecha del último desembolso.

Asimismo, antes del inicio del programa, y teniendo en consideración la cantidad de subejecutores y los variados niveles de capacidad técnica y administrativa, la UCP/ODI y el  Banco se pusieron de acuerdo en elaborar documentos estándar para los procesos de adquisiciones, los mismos que sirvieron para ordenarlos y hacerlos comparables. Esto trajo como consecuencia que todas las entidades participantes cuentan con documentos similares que sustentan las acciones realizadas.

Se puede considerar que el Banco realizó su labor de asesoría y supervisión de manera eficiente y eficaz, ya que el prestatario en el corto periodo de ejecución del programa logró ejecutar 638 obras y el 94% de los recursos del préstamo.

- Relación entre el Banco y el Ejecutor ¿tuvo efectos importantes sobre el resultado del proyecto?

Tal como se indicara anteriormente, la relación del Banco con la UCP/ODI ejecutora del proyecto, tanto a nivel de asesoría o de supervisión, se llevo de manera fluida y eficaz, lo que permitió en la mayoría de los casos que la UCP/ODI realizara coordinaciones previas con el Banco con el fin de anticiparse a probables problemas o conflictos con las entidades participantes o con los contratistas.

- LECCIONES PRINCIPALES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS PROYECTOS

- ¿Cuáles son las principales lecciones que se desprenden de este proyecto y que podrían ser relevantes para otros?

La ejecución del proyecto permite recoger experiencias que puedan ser aplicadas a otros programas de emergencia ocasionadas por desastres naturales. Entre las principales lecciones que se aprendieron fueron las siguientes:

Plazo de Ejecución

El plazo de vigencia del préstamo de un (1) año es insuficiente para ejecutar un programa de emergencia, considerando que el prestatario decide ejecutar el proyecto, sin solicitar reintegros por gastos realizados.

En general las obras ejecutadas no son complejas sino que son abundantes, es decir que  ocho co-ejecutores realizaron 636 obras, en cuatro departamentos del país, con evidentes dificultades de transitabilidad y comunicaciones, con un costo promedio de cada obra de US$ 30 000.

De acuerdo a la legislación del Perú, todas las obras deben ser ejecutadas sobre la base de expedientes técnicos que deben tener un contenido mínimo que pueda ser auditado y controlado por la Contraloría General de la República, que demandan un determinado periodo de ejecución. Sólo están exoneradas de esta elaboración las acciones que se realizan durante la ocurrencia del desastre o inmediatamente después.

La experiencia de la ejecución de este contrato implica que, el plazo establecido por la facilidad sectorial, debe considerar mecanismos de ampliación de plazos cuando exista una dispersión de la inversión en un área geográfica importante de los países.

Este plazo incluye los procesos previos para acceder al préstamo, los plazos necesarios para elaborar los expedientes técnicos aceptables para los organismos de control para cada obra o acción a ejecutar, los procesos de adquisiciones de los contratistas y supervisores, y liquidación de los contratos suscritos, y justificación del fondo rotatorio y de los gastos efectuados ante el Banco por parte del prestatario 30 días antes de la fecha del último desembolso.

Plazo de Reconocimiento de Gastos

Este plazo fue relativamente corto quedando gastos sin reconocer a pesar de corresponder a obras elegibles al Programa.

Identificación adecuada del Organismo Ejecutor

En el caso de atender situaciones de emergencia con recursos del Banco se debe replicar los mecanismos establecidos para este proyecto, que implica un organismo ejecutor que actúa como responsable ante el Banco y ante el Gobierno como  coordinador de la ejecución del préstamo y que utiliza la capacidad existente del país para ejecutar las acciones de rehabilitación, ya que actúan como subejecutores todos los organismos especializados que dispone el país en la zona afectada.  En este caso, el Organismo Ejecutor estaba ya establecido y operando.

Participación de los Gobiernos Locales

En este proyecto participaron activamente los Gobiernos Locales de los departamentos afectados, a nivel provincial actuaron como subejecutores del programa, es decir participaron contratando y supervisando la ejecución de las obras, y a nivel distrital como fiscalizadores de las acciones que se ejecutaban en el ámbito de sus distritos, garantizando con ello la transparencia de las acciones que se estaban ejecutando.

Capacidad de respuesta del Estado

En el caso relacionado con la atención de los desastres, se ha establecido una estrategia para optimizar la capacidad de respuesta del estado para atender situaciones de emergencia. Esto ha implicado mejorar los procedimientos y mecanismos para asignar los recursos financieros y ejecutar obras en situaciones de emergencia (Antes y después de los desastres); asimismo, la elaboración de  mecanismos para mejorar los procedimientos de asignación de los recursos financieros que dispone la Defensa Civil para y  durante el desastre.

En todos los casos, las acciones son promovidas y ejecutadas por la DGPM del MEF, la misma que, con el fin de darle un carácter de permanente, ha absorbido las funciones que realizaba el organismo ejecutor UCP/ODI.

En el desarrollo de las acciones están involucrados, además del MEF, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la Presidencia del Consejo de Ministros, y en general todas las entidades públicas relacionadas con la gestión de riesgos y atención de emergencias

Sostenibilidad

La sostenibilidad de las obras esta dada por dos condiciones: no repetir los deficientes diseños de la infraestructura colapsada como consecuencia del sismo; y, garantizar una adecuada operación y mantenimiento.

En todos los casos de ejecución de obras, se ha considerado considerar parámetros de diseño que permitan que la infraestructura a rehabilitare soporte un fenómeno natural similar o de mayor intensidad. El Reglamento Nacional de Construcción establece las orientaciones técnicas que se requieren seguir para este tipo de acciones.

En lo que se refiere a la operación y mantenimiento, la infraestructura rehabilitadas por los gobiernos municipales está a cargo de la comunidad, la misma que la opera con toda dedicación, por otra parte les asigna los recursos necesarios para que pueda perdurar en el tiempo.

En lo que se refiere a las obras de infraestructura agrícola, han sido entregadas al Ministerio de Agricultura y a las juntas de usuarios para que se encarguen de su operación mantenimiento, bajo la supervisión del Gobierno Regional y Nacional.

En lo que se refiere a los caminos vecinales, postas médicas y servicios de saneamiento, el Gobierno Regional realizará un seguimiento de su operación y mantenimiento, y de ser el caso apoyará en esta labor debido que se encuentra dentro de sus competencias que establece la ley.

Otros

Un aspecto que incidió en el normal desarrollo de los convenios de traspaso de recursos por parte de las entidades participantes fue el constante cambio de los funcionarios responsables de ejecutar el programa. En general, esto trajo como consecuencia demoras en los trámites administrativos-contables y en la toma de decisiones de carácter técnico; produciendo retrasos en la ejecución. Asimismo se recargaron las labores de la UCP debido a la ejecución de un permanente programa de capacitación.

- Basado en las lecciones aprendidas en este proyecto, indique cómo se podrían perfeccionar las políticas, estrategias, prácticas y procedimientos del Banco.

El Banco podría revisar y estudiar en este tipo de proyectos, los plazos a establecer en el préstamo, tales como la fecha límite de compromisos de los recursos, el plazo para la justificación de los recursos del fondo rotatorio, y en general el plazo del último desembolso. En el caso de este proyecto no se pudieron ejecutar todos los recursos asignados ya que al ejecutar la lista de obras previamente identificada, los montos de contratos fueron menores a los estimados previamente en los expedientes técnicos, siendo en la mayoría los costos contratados un 70% de los costos referenciales y debido al cumplimiento de los plazos de compromisos no se pudieron agregar nuevas obras a las ya contratadas, quedando recursos por ejecutar.

- COMENTARIOS ADICIONALES

Es importante recalcar la relación profesional estrecha entre el Banco y la Unidad Ejecutora (iniciada con el Préstamo 1058/OC-PE) y posteriormente con las Unidades Subejecutoras del Programa.  Este nivel de coordinación permitió resolver “cuellos de botella” (ejecución de obras por administración directa o contratación por concurso público y/o con los municipios que disponían de equipo), acceder a los niveles de decisión más altos a nivel nacional y local.  La experiencia obtenida por los Gobiernos Regionales en la ejecución y administración de obras bajo este programa servirá de base para posibles inversiones a nivel municipal con el Banco.  La fiscalización del Gobierno Central y de los mismos órganos de control en el ámbito local permitió la rápida depuración de inversiones que no reunían los criterios mínimos para acceder al financiamiento.  Asimismo, la conformación de cuadros técnicos (ingenieros, expertos en adquisiciones, abogados) del más alto nivel en la Unidad Ejecutora facilitó enormemente la ejecución de esta operación.

Los resultados FINALES de la AUDITORIA  SE INCLUYEN A CONTINUACIÓN.

- Estados Financieros e Información Complementaria

Con fecha 21 de noviembre de 2002, emitimos nuestro dictamen sobre los estados financieros del Programa, preparados por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público al 31 de octubre de 2002 y al 31 de diciembre de 2002, los que fueron preparados de acuerdo con prácticas contables prescritas o permitidas por la Contaduría Pública de la Nación, las que difieren, en ciertos, casos, con las normas internacionales de contabilidad.  En nuestra opinión, dichos estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los activos, pasivos y patrimonio neto del Programa al 31 de octubre de 2002 y al 31 de diciembre de 2001, los resultados de su gestión y sus flujos de efectivo por los periodos de diez y seis meses terminados en esas fechas, respectivamente, de conformidad con las bases contables descritas en la Nota 2 a los mismos.

- Estados de efectivo recibido y desembolsos efectuados y de inversiones

Con fecha 21 de noviembre de 2002, emitimos nuestro dictamen sobre los estados de efectivo recibido y desembolsos efectuados y de inversiones al 31 de octubre y al 31 de enero de 2002, preparados sobre la base de efectivo, que es una base aceptada de contabilidad distinta a las normas internacionales de contabilidad.  En nuestra opinión, dichos estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, el flujo acumulado de efectivo y las inversiones, de acuerdo con la base de contabilidad descrita en la Nota 2 a los estados financieros del Programa (base de efectivo).

- Cumplimiento de los términos del Contrato de Préstamo, leyes y regulaciones aplicables

Con fecha 21 de noviembre de 2002, emitimos nuestro dictamen sobre las cláusulas de carácter contable y financiero contenidas en el Contrato de Préstamo 1329/OC-PE, suscrito por el BID y el Estado Peruano, por el periodo de nueve meses terminado el 31 de octubre de 2002, y opinamos que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha dado cumplimiento a las Cláusulas de carácter contable y financiero del Contrato de Préstamo 1329/OC-PE.

- Emitir opinión sobre si los gastos incluidos en las solicitudes de reposición del fondo rotatorio son elegibles, y si  los fondos del Programa han sido utilizados para los fines del mismo.

Con fecha 21 de noviembre de noviembre de 2002, emitimos nuestro dictamen sobre el estado de solicitudes, y opiniones que presenta razonablemente los gastos sometidos al BID al 31 de octubre de 2002.  Asimismo, opinamos que (a) dichos gastos son elegibles para ser financiados bajo el Contrato de Préstamo 1329/OC-PE, (b) los procedimientos de contabilidad y de control interno utilizados en la preparación de las solicitudes son adecuados, y la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas mantiene documentación adecuada que sustenta la solicitudes de reembolso de los gastos incurridos, y (c) los fondos del Préstamo han sido utilizados únicamente para los fines del Programa, de conformidad con los términos del Contrato de Préstamo.

- Evaluación del funcionamiento y efectividad de la estructura y sistema de control interno en las áreas administrativas y operativas implementadas por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público para el Programa

En el planeamiento y realización de nuestra auditoría, consideramos la estructura de control interno, implantada por la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, para determinar el alcance, naturaleza y oportunidad de los procedimientos de auditoría.

Nuestra evaluación de la estructura de control interno incluyó los sistemas relacionados con:

  - Aspectos contables y financieros

  - Administración de contratos y gestión de proyectos

  - Contrataciones de servicios

  - Liquidaciones (pago de bienes y servicios)

  - Planeamiento y control de presupuesto

  - Tesorería (recepción y custodia de fondos)

Respecto a los componentes antes descritos, obtuvimos un entendimiento de las transacciones y aspectos más relevantes para determinar los riesgos de control.

Como resultado de nuestras pruebas selectivas aplicadas a los componentes antes mencionados, no hemos observado situaciones reportables.  Una situación reportable es un asunto que llama nuestra atención y que, a nuestro juicio, representa una deficiencia significativa en el diseño u operación de la estructura de control interno, que podría afectar adversamente la capacidad que tiene la entidad para registrar , procesar, resumir y reportar la información financiera y las manifestaciones de la Dirección en los estados financieros.

- Evaluación de las obras realizadas directamente o a través de Contratistas

Las obras se efectuaron mediante un esquema de proceso logísticos, consistentes en licitaciones y concursos públicos convocados durante el periodo de diez meses terminado el 31 de octubre de 2002, tomando en cuenta lo dispuesto en al Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, que en su tercera disposición complementaria establece que las adquisiciones y contrataciones que se efectúen en el marco de los Convenios Internacionales se sujetarán a los procedimientos establecidos en dichos Convenios.  Como resultado de nuestra evaluación, consideramos que la ejecución de obras y adquisición de servicios se han efectuado dentro del marco de los principios de legalidad, transparencia, economía y oportunidad.

- Cautelar la adecuada perservación del medio ambiente

Los procedimientos aplicados no revelaron condición alguna que, a nuestro juicio, pudiera constituir una deficiencia significativa.

- Información presupuestaria

Con fecha 21 de noviembre de 2002, emitimos nuestro dictamen sobre el estado marco y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Programa por el periodo de diez meses terminado el 31 de octubre de 2002.  En nuestra opinión, dicha información presupuestaria (marco y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos) presenta razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la integración y consolidación de la información presupuestaria, preparada de acuerdo con las normas legales vigentes y aplicables.

COMENTARIOS DE LA ENTIDAD

Este Informe ha sido discutido con la Jefatura de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas de la República del Perú, la que está de acuerdo con su contenido.

PARTE DOS

| Nombre del Proyecto: | Programa de Apoyo a la Emergencia ocasionada por el Terremoto del 23 de Junio de 2001 |
| --- | --- |
| Número del Proyecto del BID: | PE-0215 |
| Número Del Préstamo: | 1329/OC-PE |
| Organismo Prestatario Responsable de este Informe: | Unidad Coordinadora del Programa Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio Economía y Finanzas |

- OBJETIVOS DEL PROYECTO

- Objetivo

- El Programa tiene como objeto reanudar los servicios básicos a la población afectada por el terremoto y tomar medidas urgentes para evitar perjuicios adicionales a dicha población, así como una transición para la reconstrucción de la infraestructura afectada  en los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y las provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara del departamento de Ayacucho.

- Este objetivo se logró debido que se utilizó la organización existente en el país para atender casos de desastres, organización que ya había sido probada durante la ejecución del préstamo N° 1058/OC-PE con buenos resultados, por lo cual la coordinadora de la ejecución del Programa fue la UCP/ODI de la Oficina de Inversiones del MEF y los organismos subejecutores las instituciones especializadas del sector público, a nivel central, regional y local, por lo cual se utilizó toda la capacidad existente en el país para ejecutar las obras de rehabilitación.

- Modalidad de Ejecución

- Es merecedor destacar que por primera vez en el Perú se trabajó este tipo de programas con entidades regionales y locales, situación que demandó mayores esfuerzos pero el impacto alcanzado fue mayor. Las acciones de rehabilitación y atención fueron ejecutadas a través de 10 entidades participantes, las mismas que bajo la coordinación de la UCP/ODI realizaron las acciones consideradas en el proyecto.

Elegibilidad de las Obras

La UCP/ODI realizó la elegibilidad de las obras con la colaboración del Organismo para la Reconstrucción y Desarrollo de la Zona Sur Afectada por el Sismo-ORDESUR, por lo cual se puede mencionar que entre dicha institución, la UCP/ODI y el Banco se visitó las obras consideradas en el programa, descartando en el proceso muchas de ellas por no cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos en el préstamo. Dichos criterios se aplicaron durante el proceso de identificación, ejecución y recepción de las obras, descartando a las que no los cumplían.

Ejecución

El período de operación del préstamo se inició el 23 de julio del 2001 y culminó el 23 de octubre del 2002. La ejecución del programa comenzó con la identificación de las actividades a ejecutar, las mismas que fueron aprobadas por el Gobierno del Perú.

Teniendo como marco las funciones indicadas en el contrato de préstamo, y considerando la situación de cambio en la administración en el Gobierno Central, la UCP/ODI, en coordinación con el Banco, desarrolló una agresiva labor de capacitación que tenía el objetivo difundir las responsabilidades de las entidades participantes, los procedimientos de adquisiciones y la aplicación de los criterios de elegibilidad del programa, para ello se contó con la colaboración del Banco.

En términos generales se puede establecer que se ha logrado alcanzar el objetivo previsto con el programa, ya que se logró ejecutar a través de las entidades participantes 611 obras de rehabilitación, ejecutando US$ 18 873 108.09 de los recursos de endeudamiento externo, que corresponden al 94,36% de los recursos del préstamo, lo que le ha permitido al Gobierno del Perú atender rápidamente a la población afectada, rehabilitándole los servicios de salud, saneamiento, educación, abastecimiento de agua potable y de riego, entre otros, evitando el descenso de los niveles de salubridad y de actividad productiva.

Las obras ejecutadas por el programa han tenido la aceptación por parte de la población beneficiada y han  proporcionado los beneficios esperados principalmente regularizar y garantizar los servicios públicos (abastecimiento de agua para los diferentes usos, Salud, regularizar el tránsito vehicular, etc).  No  se han presentado reclamo alguno sobre la calidad de las obras ni problemas por daños de las mismas a personas.

En lo que se refiere a la ejecución de las obras, los expedientes técnicos, la ejecución de las obras y su supervisión han sido contratadas siguiendo los procedimientos establecidos en el préstamo, con excepción de 9 obras en el departamento de Arequipa y 2 en Tacna. En los procesos de adquisiciones para la contratación de las obras no se utilizó la modalidad de adjudicación directa para ningún caso, utilizándose procesos competitivos con la participación de varios postores.

Los aspectos ambientales han seguido las recomendaciones del Banco y de la normatividad nacional vigente. Las obras ejecutadas en la fase de reconstrucción no han ocasionado alteraciones ambientales, algunos casos presentados fueron corregidos, como la disposición del material excedente por el acondicionamiento y explotación de canteras.

Las obras hidráulicas o de riego se han ejecutado en coordinación con los usuarios del agua, sobre todo con los agricultores, principalmente  en lo referente al uso parcial de sus predios durante el proceso constructivo.

- Sostenibilidad

Las obras ejecutadas como parte del programa tienen garantizada su sotenibilidad durante el periodo de su vida útil, porque han sido entregadas para su operación y mantenimiento a los organismos públicos permanentes que las tenían bajo su administración antes del sismo.

Justificación de Gastos

Teniendo en consideración los plazos establecidos, la UCP/ODI cumplió con comprometer los recursos del préstamo antes del 23 de abril del 2001 y justificó, a satisfacción del Banco, los recursos del fondo rotatorio, 30 días antes de la fecha establecida para el último desembolso

Auditoría Externa

La sociedad auditora contratada por la UCP/ODI, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Banco y la Contraloría de la República, al inicio de la ejecución del proyecto, realizó un examen de lo ejecutado en los primeros 6 meses del programa, encontrando que la UCP/ODI y los subejecutores habían desarrollado sus labores dentro de lo establecido en el Contrato de Préstamo.

La auditoría final del programa concluirá en el mes de octubre del 2002, esperando que los resultados sean coincidentes con los logrados en el examen preliminar.

En el cuadro siguiente se muestran las entidades participantes del programa, y el total de las obras ejecutadas:

| ENTIDADES PARTICIPANTES | OBRAS CONCLUIDAS | SECTOR INVOLUCRADO |
| --- | --- | --- |
| Municipalidad Provincial de Arequipa | 160 | Equipamiento urbano-vecinal |
| Municipalidad Provincial de Moquegua | 14 | Infraestructura urbano-vecinal |
| Municipalidad Provincial de Tacna | 67 | Infraestructura urbano-vecinal |
| CTAR Arequipa (*) | 83 | Infraestructura de salud y saneamiento |
| CTAR Ayacucho (*) | 20 | Infraestructura de salud, saneamiento e infraestructura urbano-vecinal |
| Dirección General de Caminos-MTC | 53 | Infraestructura vial |
| Instituto Nacional de Desarrollo-INADE | 217 | Infraestructura de riego |
| Instituto Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud-INFES (**) | 22 | Infraestructura educativa |
| Servicio Nacional de Capacitación e Investigación para la Industria de la Construcción-SENCICO | 1 | Capacitación a los pobladores en la autocontrucción |
| Instituto Nacional de Desarrollo Urbano-INADUR | 1 | Asistencia técnica en desarrollo urbano de las zonas afectadas |
| TOTAL | 638 |  |

(*) Corresponden a los Consejos Transitorios de Administración Regional de los departamentos mencionados

(**) Sólo se considera la reparación de centros educativos afectados. No se considera la instalación de aulas provisionales

Fuente: UCP/ODI  Agosto de 2002

### Organización

Para ejecutar el Préstamo se utilizó la organización existente que disponía la UCP/ODI para ejecutar el préstamo N° 1058/OC-PE, el mismo que establece una unidad coordinadora y la presencia de entidades participantes. En tal caso de estableció que para este préstamo la UCP/ODI debería cumplir siguientes funciones:

- Analizar y aprobar las solicitudes de financiamiento asegurándose que cumplan con los criterios de elegibilidad del programa;

- Contratar asesorías técnicas puntuales para apoyar sus actividades de supervisión y aprobar aquellas asesorías de responsabilidad de los subejecutores;

- Contratar la firma de auditores independientes del programa;

- Realizar supervisiones periódicas;

- Preparar y presentar a satisfacción del Banco las solicitudes de desembolso y de justificación del uso de los recursos y los informes semestrales sobre el uso del Fondo Rotatorio;

- Asegurar el mantenimiento de un adecuado archivo de la documentación de soporte de los desembolsos; y,

- Presentar al Banco los estados semestrales debidamente auditados por una firma de auditores independientes.

Por otra parte las entidades participantes deberían cumplir las siguientes funciones:

- Identificar, conjuntamente con los presidentes de los CTAR y con las municipalidades, las obras que requieren atención inmediata y que califican para el propuesto programa;

- Preparar las solicitudes de financiamiento, incluyendo las fichas técnicas y demás documentación de soporte;

- establecer las especificaciones técnicas ambientales a cumplir durante la ejecución de la actividad respectiva, incluyendo los referentes a la disposición de escombros;

- Celebrar los contratos de obras, adquisición de bienes y servicios de consultoría del Programa de acuerdo con los procedimientos establecidos para este Programa;

- Supervisar las obras y servicios del Programa;

- Recibir y aprobar los informes de inspección de obras y las valuaciones de obras;

- Mantenimiento de adecuados registros financieros y contables específicos y separados para el Programa;

- Apertura y mantenimiento de cuentas bancarias específicas para el manejo de los recursos del Programa; y,

- Rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del Programa y preparación de información financiera requerida por la UCP/ODI.

¿Hay objetivos que no tengan ninguna posibilidad de ser logrados?

No aplicable al proyecto

#### II.	DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- ¿Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

El principal factor del éxito del proyecto fue aplicar los procedimientos que el Banco aprobó para ejecutar el Préstamo N° 1058/OC-PE, lo que implicaba contar con un organismo ejecutor, a cargo de la coordinación del préstamo y organismos subejecutores multisectoriales, responsables directos de ejecutar las actividades programadas.

Considerando la urgencia que tenía el Gobierno del Perú de ejecutar el proyecto, durante la fase de diseño, se llegó a la conclusión que el organismo ejecutor del proyecto debería ser la UCP/ODI, entidad que estaba concluyendo la ejecución del Programa de Apoyo a la Emergencia Fenómeno El Niño financiado con recursos del BID y el BIRF. Esta selección se refuerza debido a dos aspectos importantes: el primero de ellos, que esta Unidad estaba en operación, estaba conformada por personal capacitado y disponía de procedimientos de ejecución que podían ser replicados en el proyecto, lo que implicaba una rápida ejecución de las actividades programadas; en segundo lugar, la buena calificación que tenía este organismo ejecutor en la ejecución del Préstamo N° 1058/OC-PE.

Un aspecto  que puso en peligro la ejecución del proyecto y por lo tanto su fracaso fue el corto tiempo disponible de vigencia del contrato de préstamo (un año), para ejecutar las acciones previstas en el programa, considerando que para cada acción se requería de un plazo para elaborar el sustento técnico, seleccionar y contratar al contratista y al supervisor, liquidar los contratos de ejecución, justificar ante el Banco los gastos realizados y adicionalmente el plazo para liquidar el fondo rotatorio (30 días antes de la fecha del último desembolso).

- Aspectos de la ejecución  del proyecto que fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos.

Luego de concluir con la ejecución del proyecto, se identificaron varios aspectos que fueron importantes, entre los cuales se puede mencionar: buena coordinación en el ámbito central y regional de los organismos públicos, participación activa de los Gobiernos Locales en la fiscalización y/o ejecución de actividades, disponibilidad oportuna de los recursos de contrapartida nacional y experiencia de los funcionarios responsables de la ejecución del proyecto; los que aunados a la asistencia y asesoría del Banco permitieron culminar la ejecución del proyecto con éxito.

- Problemas importantes durante la ejecución del Proyecto

Considerando el plazo de ejecución del proyecto que era de un año, se dieron varios aspectos que se tornaron críticos y luego en problemas, los mismos que fueron solucionados dada la adecuada coordinación existente entre el Banco y la unidad ejecutora del proyecto. A continuación se describen los principales problemas que se suscitaron durante la ejecución del proyecto:

- Cambio de los funcionarios responsables de la ejecución del proyecto

El proyecto se inició días antes de que asumiera una administración en el Gobierno Central, lo que trajo como consecuencia que se reemplace todos los funcionarios públicos que tenían cargos de confianza o que tenían contratos con tiempo definido. Esta situación se superó con las continuas labores de capacitación realizadas por el organismo ejecutor y el Banco, en especial sobre procedimientos de adquisición, y en la ejecución y justificación de los gastos, asimismo, y con el fin de uniformizar criterios se les proporcionaron procedimientos y instrumentos mecanizados (software).

- Falta de experiencia de los organismos públicos en la ejecución de recursos de endeudamiento externo.

Esta situación fue revertida con la creación de unidades especiales en cada entidad para que, en forma exclusiva, se dedicaran a ejecutar el proyecto; adicionalmente, se les proporcionó personal experimentado para que, conjuntamente con el de planta, realizaran una adecuada selección y contratación de los consultores y contratistas, y posteriormente un adecuado seguimiento y control de las obras.

- Convulsión social en la zona donde se ejecutaba el proyecto.

Durante los meses de junio y julio del 2002, en el sur del Perú, principalmente en Arequipa se produjeron desordenes, a raíz del proceso de privatización que está desarrollando el Gobierno de empresas ubicadas en esta región. Estos sucesos causaron impacto en la ejecución del proyecto, por lo cual el Banco a solicitud del prestatario, dejó en suspenso el cómputo del plazo del último desembolso por 30 días.

- Cómo resultado de la ejecución del Proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones participantes?

Con la ejecución del proyecto, la capacidad del país mejoró sustancialmente ya que se mejoraron los mecanismos y procedimientos a aplicar en situaciones de emergencia. Estos procedimientos fueron elaborados en el marco del préstamo N° 1058/OC-PE y fueron probados y validados en los últimos desastres ocurridos en el país

Por otro lado, es bueno destacar que, por primera vez los Gobiernos Locales y Regionales han participado en la ejecución de un proyecto financiado con recursos de endeudamiento externo, aspecto importante si se considera que el país se está iniciando un proceso de descentralización.

La ejecución del proyecto ha obligado a los Gobiernos Locales y Regionales a prepararse para ejecutar las obras asignadas, para lo cual, han organizado e implementado oficinas descentralizadas con personal adiestrado por la Unidad Coordinadora, las mismas que, a partir del año 2003 servirán de base para la ejecución de su propio presupuesto institucional.

- Eventos que ocurrieron fuera del control de los participantes en la ejecución del proyecto.

Durante el periodo de ejecución se produjo en la zona donde se ejecutaba el proyecto una situación de convulsión social que puso en peligro el alcance de las metas programadas. Esta situación se inició en el mes de mayo del 2002 y continuó hasta el mes de junio del mismo año, afectando las actividades productivas en la zona.

Ante tal situación, la UCP/ODI, en coordinación con el Banco realizó diversas gestiones ante los organismos subejecutores que estaban involucrados en las movilizaciones (municipalidades provinciales), con el fin de que las obras que estaban en proceso de ejecución no fueran afectadas, lo que se consiguió ya que sólo se afectó el proceso por un periodo aproximado de 30 días.

###### III	DESEMPEÑO DEL BANCO

- Actuación del Banco durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto

El Banco en general, y para opinión de la UCP/ODI, tuvo una actuación satisfactoria, tanto en la fase de preparación como en la de ejecución.

Durante la etapa de formulación tuvo la virtud de identificar la unidad que podía ejecutar el proyecto en el breve plazo de que se disponía, y de coordinar todos los aspectos relativos a preparar la información técnica sustentatoria.

En la ejecución, el seguimiento del Banco fue cercano y oportuno, con un diálogo permanente y que resultó eficaz para el logro de los objetivos. Esta acción incluso permitió que se elaboran planes conjuntos del Banco y de la UCP/ODI, de acciones de seguimiento a las zonas donde se ejecutaban las obras.

B.	Impacto del desempeño del Banco en la ejecución del proyecto

Dado el corto periodo de ejecución la UCP/ODI considera que de no haber contado con la asistencia y asesoría del Banco, difícilmente  podría haber ejecutado las acciones de rehabilitación mencionadas.

LECCIONES APRENDIDAS

A.	Lecciones que pueden ser útiles para otros proyectos del Banco

1.	Alcances del Financiamiento Externo.

- Las Categorías de Costo del Programa y el plan de financiamiento han tenido relación adecuada con las demandas producidas por el desastre a excepción de la subcategoría asignada a viviendas, centros educativos y salud provisionales. En este caso el periodo considerado para reembolso de gastos con cargo al financiamiento fue corto, correspondió del 25 de junio al 19 de julio, habiendo ocurrido el desastre el 23 de junio.

- La ejecución de la categoría de Costos Directos presentó un período de ejecución relativamente corto, limitando el uso total de los recursos del préstamo. Esto se debió entre otras causas a las siguientes razones: i) algunos procesos de contratación tuvieron que convocarse dos veces, debido a la declaración de desierto el proceso inicial por la no presentación de postores, ii) en otros casos los reclamos presentados por algunos postores prolongaron el otorgamiento de la Buena Pro y iii) la causa principal corresponde a obras  adjudicadas alrededor del 75 % del valor referencial, quedando recursos remanentes por la diferencia entre ambas cantidades; los cuales no han sido empleados por no haber tiempo disponible. El período de ejecución del contrato fue de un año, el cual por causas de fuerza mayor la fecha del último desembolso fue ampliada en un mes.

- No se han presentado problemas con los procedimientos para la ejecución del programa con respecto a condiciones sobre precios y adquisiciones así como los límites para la modalidad de contratación.

- El Programa ha tenido como subejecutores a tres organismos públicos descentralizados (Consejos Transitorios de Administración Regional de Arequipa, Moquegua y Ayacucho)  y tres gobiernos locales (Municipalidades de Arequipa, Moquegua y Tacna). El personal de estas instituciones encargados de ejecutar el Programa no tenían experiencia en procedimientos de adquisiciones, motivo por el cual la Unidad Ejecutora realizo un programa permanente de capacitación y asistencia técnica, se alcanzaron las metas satisfactoriamente.

- Se recomienda que se ejecuten periódicamente programas de capacitación en procedimientos de adquisiciones a los funcionarios de éstos organismos, porque podrían ser ejecutores de futuros préstamos del Banco.

- Los organismos descentralizados y gobiernos locales han participado en el inventario de las obras del programa y procesos de contratación, lo cual ha permitido la ejecución de obras consideradas necesarias en consenso y  no se han presentado conflictos en la aceptación de las obras por parte de la población.

- Los resultados de la ejecución del Programa, son ampliamente satisfactorios y ha  permitido la reparación de 611 obras públicas de los diferentes sectores, sobre todo se planteó estratégicamente la reparación de las obras de riego, lo cual permitió el desarrollo agrícola oportuno de la población afectada.

- Asimismo se debe utilizar unidades ejecutoras con experiencia en el manejo de obras multisectoriales o de ser el caso se propicie en los países miembros del Banco la creación de pequeñas unidades ejecutoras constituidas por personal debidamente experimentado, para que actúen en situaciones de emergencia.

- El período de vigencia de los préstamos debe considerar como mínimo un periodo de ejecución de 1.5 años, lo que permitirá aprovechar todos los recursos del préstamo.

##### 2.	Propuesta para  la ejecución del Programa

El Banco debe brindar un asesoramiento y asesoría periódica a los probables organismos ejecutores en el manejo de préstamos para atención de daños producidos por los desastres. Así mismo se debe evaluar el periodo del mismo, teniendo presente el nivel de magnitud de los daños producidos.

La unidad ejecutora del préstamo en el Perú, dispone de una base de datos, que ayuda a la preparación de un programa frente a un desastre producido por un sismo.

Es importante que los países expuestos a desastres naturales ejecuten programas de fortalecimiento institucional que permitan el desarrollo de acciones de prevención a fin de mitigar los daños, sobre todo en la identificación de las zonas vulnerables y de riesgo y por lo tanto tomar las medidas adecuadas sobre la infraestructura asentada en estas áreas.

Se debe aprovechar la experiencia del Perú en este tipo de préstamos, principalmente en la aplicación de la metodología que dispone la UCP/ODI para identificar, evaluar, dar elegibilidad  y ejecutar obras prioritarias.

TERCERA PARTE

A.	DATOS BASICOS DEL PROYECTO

|  | ORIGINAL | ACTUAL |
| --- | --- | --- |
| Fecha de Aprobación por el Comité de Préstamos | 12/07/2001 | 12/07/2001 |
| Fecha de aprobación por el Directorio | 20/07/2001 | 20/07/2001 |
| Fecha de vigencia del Contrato | 23/07/2001 | 23/07/2001 |
| Fecha de cumplimiento de las condiciones previas | 05/09/2001 | 05/09/2001 |
| Calendario de inversiones |  |  |
| - Fecha de inicio | Septiembre 2001 | 11/09/2001 |
| - Fecha de terminación | 23/07/2002 | 31/10/2002 |
| Calendario de desembolsos |  |  |
| - Primer desembolso | 11/09/2001 | 11/09/2001 |
| - Último Desembolso | 23/07/2002 | 31/01/2003 |

|  | ORIGINAL | ACTUAL |
| --- | --- | --- |
| ###### Revisión de Medio Término | N/A | N/A |
| Fecha de revisión de medio término (sí es requerida) | N/A | N/A |
| Fecha en que el prestatario debe presentar su evaluación ex post (sí es requerida) | N/A | N/A |
| Fecha en que el Banco debe presentar su evaluación ex post (si es requerida) | N/A | N/A |
| Resumen de Datos sobre Costos |  |  |
| Monto Cancelado |  | US$ 1,096.780 |
| Monto total del financiamiento del BID | US$ 20,000.000 | US$ 18,903.220 |
| Financiamiento del BID como % del costo total | 69% | 65 % |
| Costo total del proyecto | US$ 29,000.000 | US$ 27,490.000 |
| Inversión acumulativa al 31/01/03 | US$ 29,000.000 | US$ 27,490.000 |
| Monto requerido para terminar el proyecto | ______ | ______ |

B.	COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  (EN US DÓLAR)

- Costo del Proyecto y Fuente de Financiamiento

El costo estimado del Programa, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo es el equivalente de veintinueve millones de dólares (US$29.000.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

| RUBRO | (En miles de US$) |  |
| --- | --- | --- |
|  | BANCO | LOCAL |
| 1.0 Costos administrativos |  |  |
| 1.1 Supervisión Técnica | 49.6 | 50.0 |
| 1.2 Auditoría contable financiera y operativa | 61.0 |  |
| Subtotal | 110.6 | 50.0 |
| 2.0 Costos directos |  |  |
| 2.1 (a) Limpieza y reparación de daños causados al medio ambiente incluyendo adecuación de botadores de escombros. (b) Control y estabilización de edificios, terrenos o estructuras físicas, tales como puentes terraplenes, caminos, torres de telecomunicación, represas, etc. (c) Reparaciones para reanudar servicios de energía eléctrica, agua potable, riego y saneamiento así como la reparación, construcción y compra de equipos e instalaciones para reanudar los servicios sociales y sanitarios a la población y para equipo e instalaciones de comunicaciones | 16.999.7 | 6.300.0 |
| 2.2 Vivienda provisional, centros educativos y de salud provisionales | 1.505.7 | 1.187.0 |
| 2.3 Estudios, diseños, planes de reconstrucción, y equipos técnicos de apoyo a municipios | 187.2 |  |
| Subtotal | 18.692.6 | 7.487.0 |
| 3. Gastos financieros |  |  |
| 3.1 FIV | 100 |  |
| 3.2 Intereses y comisiones |  | 1.050.0 |
| Subtotal | 100.0 | 1,050.0 |
| TOTAL | 18.903.2 | 8,587.0 |

Actual

| En miles de US$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría de inversión | BID | CN | Total | BID | CN | Total |
| 1. | 250 | 50 | 300 | 110,6 | 50,0 | 160,6 |
| 2. | 19,550 | 7,900 | 27,450 | 18,693,0 | 7,487,0 | 26,180,0 |
| 3. | 200 | 1,050 | 1,250 | 100,0 | 1,050,0 | 1,150,0 |
| TOTAL | 20,000 | 9,000 | 29,000 | 18,903,6 | 8,587,0 | 27,490,6 |

2.	Calendario de inversiones (En miles de US$)

|  | ORIGINAL |  | ACTUAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Años | BID | CN | BID | CN |
| Año 1 | 20,000 | 9,000 | 18,903 | 8,587 |
| Año 2 | - | - |  | - |
| TOTAL | 20,000 | 9,000 | 18,903 | 8,587 |

C.	DATOS DEL PRÉSTAMO

| Monto Original del Préstamo | US $ 20,000.000 |
| --- | --- |
| Monto Desembolsado | US $ 18,903,219 |
| Monto Cancelado | US $ 1,096,780 |
| Primer Desembolso |  |
| - Fecha Original (m/a) | Septiembre 2001 |
| - Fecha Efectiva (m/a) | Septiembre 2001 |
| Último Desembolso |  |
| - Fecha Original (m/a) | Julio 2002 |
| - Fecha Efectiva (m/a) | Enero 2003 |

Lima,  10 de Junio de 2003