Informe de Terminación de Proyecto (PCR)

Parte I

| ###### Nombre del Proyecto | Programa de Emergencia y de Recuperación Económica |
| --- | --- |
| Subproyecto | N/A |
| Número de Proyecto | HA0050 |
| Número de Préstamo | 962/SF-HA |
| País | Haití |
| Organismo (s) Ejecutor (es), sucesivamente: | Unidad Central de Gestión (UCG) |
| Sector | Inversión Social |
| Modalidad | Proyecto Especifico (Ver p28 para comentarios) |
| Fecha de Aprobación | 29 de Noviembre 1995 |
| Fecha de Terminación | 2 de Agosto 2002 |
| Monto del Préstamo | US$50,000,000 |
| Clasificación Final de la Implantación del Proyecto: | Baja |
| Clasificación Final de los Supuestos del Proyecto: | Baja |
| Clasificación Final de los Objetivos de Desarrollo: | Improbable |

# Objetivos y Componentes del Proyecto

Con base en la declaración más reciente de objetivos y componentes del proyecto, convenida oficialmente (que se refleja en la última versión del Anexo A del contrato de préstamo y convenio de cooperación técnica correspondiente, sí fuere del caso):

Resumen Ejecutivo

El Contexto Político. El año 1994 fue decisivo para el proceso democrático de Haití. Se terminó el embargo que había devastado la economía y la infraestructura. Cediendo a la presión internacional, la junta militar, que gobernaba el país desde un golpe de estado en 1991, rindió el poder al Presidente constitucional, Bertrand Aristide. Hubo una esperanza generalizada de que finalmente se podría terminar con las estructuras represivas y excluyentes que fueron responsables de mucha de la explotación, polarización y pauperización que el país había sufrido desde su independencia.

La Estrategia Internacional. Como complemento a la intervención militar, la comunidad internacional se puso de acuerdo en apoyar al gobierno financieramente y con programas masivos de asistencia técnica. La estrategia de la comunidad internacional era efectuar una inyección masiva de recursos de manera urgente, para consolidar el incipiente proceso democrático. Por lo tanto, se buscaba no solamente mejorar las condiciones de vida sino también proporcionar señales bien visibles de que la crisis había terminado y que la democracia traería beneficios concretos en términos de la recuperación de la infraestructura física y la actividad económica. Para lograr esas finalidades se consideró esencial lanzar con tiempo un enorme programa de inversiones para aprovechar de una ventana de oportunidad que no quedaría abierta por mucho tiempo. El Grupo Consultivo de 1994 determinó que dicha ventanilla duraría abierta por un total de 24 meses a partir del regreso del Presidente Constitucional en Octubre 1994. Dicha definición estableció el contexto de emergencia para el proyecto del BID y nunca fue modificada.

El Propósito del Proyecto. El proyecto evaluado en este PCR formó parte integral de las medidas de emergencia que tenían que ser ejecutadas durante el período establecido por el Grupo Consultivo para aumentar la confianza en el Gobierno durante una transición política crucial hacia la consolidación de la democracia incipiente y frágil de Haití. Además, se pensó que inversiones urgentes en la infraestructura impulsarían la actividad económica y mejorarían las condiciones de vida, especialmente de los más pobres, en un contexto democrático. De manera explícita fue diseñado para un impacto rápido pero decisivo en consolidar un contexto propicio para otras operaciones de largo plazo. En este sentido iba a servir de puente a intervenciones subsecuentes. Se estimó que, a través de una mayor confianza en el gobierno, la recuperación de la infraestructura de alta prioridad y la estimulación de la actividad económica privada, se sentarían las bases para proyectos de desarrollo más sostenibles.

El Diseño de Ejecución. Por ser una operación de emergencia se trató de iniciar inmediatamente con su ejecución y se acordó comprometer todos los fondos en nada menos de 15 meses después de la firma del Contrato de Préstamo.  Por lo tanto, la totalidad de las actividades fueron identificadas en la forma de una lista de sub-proyectos justificados en la Propuesta de Préstamo y una buena parte de los contratos de obras correspondientes ya se encontraban listos para lanzar los procesos de licitación correspondientes. Asimismo, en el Contrato de Préstamo se hizo hincapié en la necesidad de minimizar los cambios a dicha lista. El Directorio aprobó la Propuesta de Préstamos en noviembre de 1995, con la expectativa de una ratificación rápida para permitir un arranque a tiempo para cumplir con el plazo de compromiso de sólo 15 meses y lograr el desembolso completo dentro del plazo máximo de 24 meses.

Lo Que Actualmente Sucedió. Desgraciadamente, ni el arranque, ni la ejecución sucedieron de esa manera. Las deliberaciones del Parlamento Haitiano retrasaron la ratificación del préstamo por más de un año y no fue declarado elegible para  desembolsos sino hasta 18 meses después de la aprobación por el Directorio. La causa de este desastroso retraso fue la oposición del Parlamento a la lista de sub-proyectos negociada con el Gobierno y aprobada por el Directorio. Finalmente, se tuvo que reemplazar varios de dichos sub-proyectos con otros para lograr la ratificación. De esa manera se logró la ratificación pero fue demasiado tarde para aprovechar de la ventanilla de oportunidad. En vez de iniciar todas las obras dentro de los 15  meses después de la firma del Contrato de Préstamo, ni un solo contrato de obras pudo ser firmado sino hasta después de que el período de emergencia definido en la Propuesta de Préstamo ya había expirado.  Aún así, se decidió proceder con la ejecución del proyecto de emergencia en un contexto sustancialmente diferente al que había sido diseñado y aprobado.

La Propuesta de Préstamo correctamente identificó el riesgo más importante para el éxito del proyecto como eran los problemas oriundos de la importante, pero frágil transición política. La Propuesta señaló que el enfoque de la operación había sido asegurado por los rigurosos criterios de selección utilizados para justificar e identificar la lista de sub-proyectos. Además, se esperaba un arranque inmediato dado que todos los sub-proyectos ya habían sido seleccionados y muchos ya estaban listos para lanzar los procesos de  licitación. Sin embargo, ese plan no se realizó y fue necesario reemplazar la mitad de la lista de proyectos aprobada por el Directorio. No ha sido posible encontrar ningún documento que presente los nuevos criterios de selección utilizados para determinar cuáles de los sub-proyectos en el Contrato de Préstamo deberían ser eliminados del Proyecto. El Contrato sólo preveía el reemplazo de un número reducido de los sub-proyectos y solamente por problemas enfrentados individualmente, pero no anticipó el reemplazo en bloque por un cambio de criterio. Además, no se documentaron los criterios de selección de los sub-proyectos nuevos.

Después de la negociación con el Parlamento que reemplazó una parte de los sub-proyectos aprobados, posteriormente, se continuó reemplazando los sub-proyectos aprobados por el Directorio con otros, hasta que sólo el 55% del número de sub-proyectos en la lista original fue financiada por US$32.4 millones en vez de US$47.4 millones. La razón del segundo proceso de reemplazo de proyectos fue el Huracán Georges en 1998, que dañó la infraestructura.

Posteriormente, hubo un proceso contínuo de reemplazo de los sub-proyectos aprobados por el Directorio hasta el 2001, cuando la ejecución fue interrumpida de manera definitiva por una mora prolongada en el servicio de la deuda con el Banco. Lo que no está claro, es por qué el Ejecutor no firmó inmediatamente los contratos de obras para la totalidad de los sub-proyectos aprobados que sobrevivieron a las negociaciones con el Parlamento. La documentación no contiene una explicación de este fenómeno que atrasó la ejecución del proyecto. Para efectos de flexibilidad se debería evitar la inclusión de listas de sub-proyectos en los Contratos de Préstamo y para mantener la transparencia se debería documentar y justificar las modificaciones de lo establecido en dicho Contrato.

La Evolución del Diseño. A través de los años, el Proyecto dejó de ser una operación de emergencia y se convirtió, de manera ad-hoc, en una operación tradicional de inversión en la infraestructura física sin relación directa con el proceso democrático y sin relevancia ninguna para el período de emergencia ya vencido. Se prorrogó el plazo de desembolso varias veces pero se siguió comprometiendo los recursos aún después del vencimiento del plazo de compromiso. Esto indica la poca relevancia de esta condición contractual para una operación regular, aunque era pertinente para una operación de emergencia. La ejecución avanzó paulatinamente dado el contexto increíblemente difícil de una creciente polarización política, el estancamiento del crecimiento económico y una alarmante realización que el Gobierno no pretendió implantar de las reformas hacia una democracia institucional. Ya no se hablaba de ventanillas de oportunidad, y el apoyo internacional para el Gobierno se disminuyó inexorablemente hasta que varios donantes terminaron completamente el financiamiento de la inversión pública. Haití había entrado en una nueva crisis destructiva y las esperanzas de la población y de los donantes quedaron frustradas.

Por la demora en su ejecución, el proyecto dejó de formar parte de un conjunto de intervenciones de emergencia para consolidar la democracia, apoyar la recuperación de la actividad económica y crear la base para otras operaciones de largo plazo. En vez de formar la base para operaciones posteriores de largo plazo, este proyecto se convirtió en una de ellas y fue ejecutado paralelamente con ellas. En vez de ayudar a proveer estabilidad al final de una crisis política profunda, el proyecto sirvió para mitigar provisoriamente el impacto de una nueva crisis, la fragmentación de las instituciones democráticas y una nueva fase de inestabilidad política.

Por otro lado, la decisión de no ejecutar casi la mitad de los sub-proyectos aprobados creó un elemento de flexibilidad en el Proyecto, que hizo posible responder a la emergencia creada por el Huracán Georges en 1977. En adición, la misma decisión hizo posible la incorporación posterior de otros sub-proyectos que reflejaban prioridades mucho más relevantes que las que figuraban varios años antes de que el Proyecto fuera aprobado. El proyecto terminó siendo un fondo global para la infraestructura y no una operación especifica de emergencia. El problema es que aunque pragmáticos, el nuevo diseño y el nuevo propósito no fueron documentados, sino fueron implantados de manera ad-hoc, lo cual frustra los esfuerzos del Banco para maximizar la transparencia.

El Impacto. No se realizó un análisis de los criterios de selección utilizados para identificar el 46% de los sub-proyectos financiados (los cuales representan el 28% del costo total del proyecto) y por lo tanto, no es posible emitir una opinión sobre su viabilidad.

Dado que los indicadores para el proyecto no fueron reportados, este PCR sólo puede comentar de manera cualitativa sobre el impacto de las inversiones financiadas. Además, no es posible determinar el grado de cumplimiento con el objetivo de beneficiar al grupo de bajos ingresos. Hay evidencia disponible a través del PNUD, que la inyección masiva de asistencia externa a Haití durante el período 1994 a 2000, tiene una correlación significativa con la mejora transitoria de las condiciones de vida de la población durante ese período. En este sentido, el Programa del PURE II, probablemente mejoró la calidad de vida de los beneficiarios a través de mejoras en la infraestructura. Sin embargo, no se cumplió con la condición contractual de mantener la infraestructura, así que el impacto positivo duró muy poco después de que los desembolsos terminaron. Además, las inversiones en la infraestructura física pública no lograron mitigar la fragmentación y debilitamiento de esas oficinas a raíz de la crisis institucional que les continúa afectando.

Para el Ejecutor, el mero hecho de haber eventualmente completado la ejecución de estas obras, independientemente de cuanto tiempo eso tomó, justifica el proyecto y lo clasifica como un éxito a ser repetido en el futuro. Esta posición pierde de vista que fue un proyecto específico con una naturaleza de emergencia. Además, olvida que esas inversiones no tuvieron más de un impacto transitorio en la calidad de vida y no fueron capaces de contrarrestar el inexorable deterioro de las estructuras de gobernabilidad. Si a lo largo de los años, el Ejecutor decidió que quería ejecutar un proyecto diferente de lo establecido en el Contrato de Préstamo, se debería haber tramitado la reformulación correspondiente.

Se realizaron esfuerzos sostenidos y ardientes durante varios años para terminar las obras físicas, a pesar de obstáculos enormes. Al final, sin embargo, estos esfuerzos no tuvieron más de un impacto provisional.  Casi todo el dinero fue desembolsado. Se mantuvo un cierto nivel de transparencia y eficiencia, sin embargo no se cumplió cabalmente con la condición contractual de realizar auditorías concurrentes. Ocho años después de que este proyecto de emergencia fue aprobado, la economía está en peor condición, las condiciones de vida siguen cayendo y la crisis política crece.

No es que el impacto de esta operación se viera perjudicado por falta de contenido. La situación en 1994 terminó no siendo lo que parecía. En vez de ser el final de una crisis política, y el posible inicio de una nueva época democrática y estable, al final fue el inicio de una nueva crisis y una nueva fase de inestabilidad política caracterizada por la fragmentación y debilitamiento de las incipientes instituciones democráticas. El problema no era uno que se hubiese podido solucionar a través de una masiva inyección de recursos. La deuda externa de Haití casi se duplicó durante ese período tan corto, pero la polarización política era más profunda de lo que los donantes pensaron. A pesar de esa ayuda masiva, la estrategia falló. Haití sacrificó una excelente oportunidad de emprender una trayectoria nueva de estabilidad y de crecimiento.

Lecciones Aprendidas. Hay varias lecciones que pueden ser extraídas de esta evaluación. En adición a las arriba señaladas, las principales son las siguientes:

- Parecería ser que si la emergencia para la cual un proyecto fue diseñado y aprobado termina antes de que se arranque dicho proyecto, el Banco debería requerir una nueva justificación antes de lanzar la ejecución. Esto se debe a que el contexto transitorio que justifica la aprobación de una operación de emergencia forma parte del diseño y no es automáticamente viable ejecutar las mismas actividades en otro contexto. Si el Banco no modifica la definición de la emergencia para la cual el Proyecto fue aprobado, no se debe, de manera ad-hoc, tratar de redefinir la emergencia para aplicarse a situaciones crónicas. Haití presenta un desafío particular al Banco, pero es esencial no caer en la tentación de poner de un lado los procedimientos para asegurar la transparencia en el afán de ayudar al país.

- Las inversiones en la infraestructura física, en contextos de muy débil gobernabilidad, no son sostenibles y su impacto de desarrollo es minimizado por esa misma debilidad. Por lo tanto, proyectos de infraestructura en contextos como el que persiste en Haití deberían incorporar medidas concretas para mejorar el contexto de gobernabilidad por lo menos en el sector beneficiario. No hace sentido seguir financiando la infraestructura, si el Ejecutor no cumplió, ni una sola vez, con las condiciones para el mantenimiento. El sector publico no tenía los recursos para hacer frente a esta obligación. Dado que esa debilidad financiera no ha mejorado a través de los años, no se debería esperar más de un impacto transitorio de este tipo de inversión.

- Esta experiencia puede ser instructiva con respecto a la viabilidad de una masiva intervención de ayuda externa en un contexto donde hay conflictos y diferencias profundas en la sociedad que no han sido resueltas y donde no existen ni modalidades efectivas para solucionarlas, ni el acuerdo entre las partes de hacerlo.

El proyecto de la electricidad en Jacmel puede ser ilustrativo. Con el PURE II se financió la recuperación de la infraestructura eléctrica en el municipio de Jacmel sin ninguna reforma institucional. En consecuencia la infraestructura se decayó rápidamente.  Posteriormente, el Programa de Ayuda Canadiense intervino para rehabilitar de nuevo la infraestructura eléctrica, sin embargo, requirieron la delegación de un grado de autonomía de funcionamiento a la entidad local de la compañía de electricidad y la supervisión por el donante de los aspectos financieros y técnicos. Jacmel ahora tiene luz 24 horas al día, los usuarios pagan tarifas y esas son utilizadas para cubrir una buena parte de los costos de operación y mantenimiento.  Una relación sana entre el estado y los ciudadanos está desarrollándose. No es perfecto y no es la panacea para todos los problemas de Haití, pero es un ejemplo útil de las medidas de gobernabilidad que tienen que acompañar inversiones en la infraestructura en contextos de crisis política y profunda debilidad institucional.  El Contrato de Préstamo contempló un piloto en Puerto Príncipe que visaba una reforma puntual de la forma en que el sector se gobernaba pero nunca fue ejecutado.

- Presente de manera sucinta los objetivos del proyecto.

Los objetivos del Programa de Emergencia de Recuperación Económica  (PURE II) son:

- Mantener el apoyo a la reactivación de la actividad económica en Haití por medio de obras de emergencia y de rehabilitación de la infraestructura social y económica.

- Mejorar la calidad de vida de la población y especialmente la de los pobres

- Proporcionar una respuesta rápida a la emergencia mediante un eficiente mecanismo de provisión de servicios

- Mejorar las condiciones de trabajo en las oficinas publicas con el fin de facilitar la gestión de la administración publica.

B.	Describa brevemente los componentes del proyecto.

El PURE II está constituido por los siguientes 5 componentes (VER ANEXO I):

Agricultura: 15 subproyectos que incluyeron: iniciativas de reforestación, injertos de árboles frutales, obras de captación, rehabilitación de canales de irrigación, apoyo a pequeñas firmas para la producción de café y construcción de cisternas de agua.

Infraestructura: 27 subproyectos que consistieron en: rehabilitación de 6 puertos, varios tramos de carretera de menos de 500 metros; protección lateral y limpieza de los ríos y quebradas; reparación de vías urbanas; rehabilitación de mercados urbanos y de equipamientos públicos; limpieza y acondicionamiento de 8 sistemas de drenaje; rehabilitación del vertedero de Truitier; e implementación de un programa de reciclado de basura.

Energía: 3 subproyectos que incluyeron:  La rehabilitación de 6 torres de alta tensión, la adquisición e instalación de equipos de generación eléctrica en 15 ciudades principales, el mejoramiento de la red de distribución de luz en 15 ciudades secundarias, y la rehabilitación de una zona piloto de distribución en Puerto Principe.

Salud y agua potable: 3 subproyectos de salud y 15 subproyectos de agua potable que consistieron en: rehabilitación del sistema de saneamiento del hospital central de Puerto Príncipe (HUEH) y del hospital de Hinche; programa de vacunación apoyado por UNICEF para proporcionar atención a niños y madres embarazadas; y rehabilitación de 15 sistemas de producción y de distribución de agua potable en varias zonas del país

Rehabilitación de edificios administrativos del Gobierno: 8 subproyectos de rehabilitación de los siguientes edificios gubernamentales: Ministerio de Agricultura y de Recursos Naturales; Ministerio de la Mujer en el Desarrollo (Condición Femenina); Tribunal de Paz (14 jurisdicciones); oficina Desconcentrada de la Dirección General de Impuestos DGI (en dos localidades); administración de aduanas (en dos puestos en las fronteras); rehabilitación del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).

Los 71 subproyectos mencionados anteriormente fueron seleccionados bajo los criterios de elegibilidad siguientes:

- Naturaleza urgente y rápida respuesta a las necesidades de rehabilitación en zonas de bajos ingresos en los sectores productivos de la economía

- Inclusión de consideraciones ambientales

- Complementarios de otros programas del Banco o de otros organismos

- Mejorar el ambiente físico de trabajo en los edificios del estado

- Entrañan la participación de empresas locales, pequeñas empresas, ONG’s y cooperativas

- Proyectos transferidos de la primera etapa por falta de financiamiento disponible y proyectos para los cuales ya se han completados estudios

- Período de ejecución promedio de 6 a 9 meses

Cabe destacar que para la formulación del proyecto no se había utilizado la metodología del marco lógico.  Sin embargo, se establecieron Puntos de Referencia y Beneficios Estimados correspondientes a los objetivos del Programa con el propósito de evaluaciones futuras.

- Describa en forma sucinta los principales supuestos necesarios para la ejecución exitosa de los componentes del proyecto; y los supuestos necesarios para el logro global de los objetivos del proyecto.

Supuestos para la ejecución exitosa de los componentes:

- Poder dar continuación con otros proyectos luego de la ejecución del Programa, el cual fue originalmente concebido como un programa de transición

- Estabilidad política y crecimiento económico

- Posibilidad de superar el riesgo de que la acción del Gobierno se vea semiparalizada durante casi seis meses como consecuencia del próximo proceso de elecciones presidenciales

- Capacidad de superar el posible cambio de la dirección de la Unidad Central de Ejecución con el nuevo Gobierno que asumirá el poder en 1996

Supuestos para el logro global de los objetivos:

- La crisis política se había terminado y estaba consolidándose un periodo de estabilidad política

- Amplia participación del sector privado y de pequeñas firmas en la ejecución de las obras del Proyecto

- Crecimiento económico

- Apoyo del Proyecto por las instancias políticas

# II	Resultados y Objetivos de Desarrollo del Proyecto

- Con base en la Sección I (A, B, C), describa de manera sucinta:

- Cuál es el nivel alcanzado de logro de los componentes del proyecto.

No obstante que el proyecto fue concebido como una operación de urgencia, es importante mencionar que esta operación fue aprobada y firmada el 29 de noviembre 1995, y que no fue sino hasta el 19 de diciembre 1996 que fue ratificado.  Los elementos de la oposición en el Parlamento tuvieron varios problemas para aceptar el PURE II, porque este programa tenía como Unidad Ejecutora la UCG (Unidad Central de Gestión), organismo bajo la tutela del Primer Ministro, la que tenía todo el poder de controlar la buena marcha del Proyecto y también de administrar los fondos correspondientes.  Además, hubo demoras en la ratificación porque algunos parlamentarios querían incorporar varios subproyectos en el Programa para beneficiar las regiones del país que representaban.

Es importante notar que fue una operación especifica, y por lo tanto todos los 71 subproyectos a ser ejecutados por el PURE II fueron identificados y listados en el Anexo A del Contrato de Préstamo. Sin embargo, antes de iniciarse la ejecución del Programa, durante el mes de junio 1997, el Parlamento envió a la UCG una lista de obras a incorporar en el programa de actividades de PURE II por un monto de $10,000,000.  Se aceptó la solicitud de reemplazar varios de los subproyectos presentados en el Anexo A del Contrato de préstamo.  De los 55 proyectos propuestos por el Parlamento, 15 fueron retenidos para ser estudiados y ejecutados y 15 proyectos de la lista original fueron eliminados, los proyectos propuestos de electricidad no fueron considerados por la UCG.

Posteriormente, el huracán Georges (1998) incentivó modificaciones para atender a los efectos de las inundaciones que se produjeron en varias regiones del país.  Algunas obras del componente de agricultura fueron sustituidas por 7 subproyectos ligados a esta emergencia natural. Otra vez, la Representación modificó la lista de subproyectos en el Anexo A de Contrato de Préstamo.

Además, de los subproyectos del Anexo A eliminados por presión política y por responder al Huracán Georges, la Representación aprobó posteriormente otros 7 subproyectos que fueron considerados de mayor prioridad de los listados en el Contrato de Préstamo.

Tomando en cuenta estos cambios, y en comparación con la lista de proyectos del Anexo A del Contrato de Préstamo (la cual nunca fue modificada) se destaca que 31 proyectos de la lista original no fueron ejecutados. El ANEXO II de este PCR presenta los 31 subproyectos de la lista contractual que fueron eliminados, sin modificar el Contrato de préstamo. No se conocen los criterios de selección para decidir cuáles proyectos eliminar. La lista de nuevos subproyectos que reemplazaron los subproyectos contractuales están presentados en el ANEXO III a este PCR. El presupuesto original detallado para cada subproyecto contractual se encuentra en el ANEXO IV, y el presupuesto final mostrando los montos actualmente invertidos en cada subproyecto se encuentra en el ANEXO V. El ANEXO VI presenta un resumen de las inversiones globales realizadas para los subproyectos contractuales y los que no fueron elegibles. También presenta un resumen de las inversiones globales en cada sub componente.

Los componentes fueron ejecutados de la siguiente forma:

Componente de agricultura: Rehabilitación de la presa de Dubreuil (1); dragado a la desembocadura de l’Estère (1); instalación y rehabilitación de 39 bombas de irrigación en el llano de Gonaïves (1) y Plateau de Source Cèdre (1).  En lo que se refiere a la producción de café Haitian Blue (1), se hicieron las siguientes actividades: plantación de más de un millón plantas de café; construcción de 7 centros de tratamiento de lavado de café y rehabilitación de 2; y formación de 10 asociaciones que reagruparon a más de 6,000 productores.  De los 15 subproyectos iniciales, se realizaron 5 y los otros fueron sustituidos por 7 proyectos de rehabilitación para atender la emergencia producida por el huracán Georges y repartido como sigue: Déversoir de Salée Flood Way (1); acueducto de Clominy à Ti Monette(1); canal Maître Rive Droite à Malè Pandye(1), Jarada(1) y Ti Mango(1); y canal Maître Rive Droite à Détrejette(1) y Jeanin(1).  En total se realizaron 12 subproyectos para el componente de agricultura.

Componente de infraestructura: protección y limpieza de los ríos y quebradas en varias localidades: río de Momance, quebrada Tête de l’eau, río Froide, en Gressier, en Cormier, en Caïman (1), en Milot (1) y en la Grande Rivière du Nord (1).  Se rehabilitaron tramos de carreteras en: la zona de la cuenca Caïman al la altura de la carretera de Jacmel (1) y la avenida de Magloire Ambroise (1) (lote 1 y 2), la zona de la Citadelle La Ferrière (1), en Milot (1), Cap Haitien (1) y Grande Rivière du Nord (1).  Se hizo la rehabilitación y el dragado del Puerto de Saint Marc (1).  En lo que se refiere a equipamientos públicos, se rehabilitaron 5 centros de enseñanza: la Facultad de Ciencias (1), la Facultad de Medicina(1), el Instituto Nacional de Gestión y Administración (INAGHEI) (1), el Centro Técnico de Planificación y de Economía Aplicada (CTPEA) (1), el Centro de Recepción de Carrefour (1); y se construyeron 2 mercados públicos: el de Gonaïves y el de Croix des Bozales en Les Cayes (1).  Se hizo la construcción de un bloque sanitario para el orfelinato de Kenscoff (1).  En total se realizaron 17 subproyectos para el componente de infraestructura. No se ejecutó el programa de reciclaje de los desechos sólidos a través de la implantación de un sistema que empleaba a las mismas personas que eran responsables de la explotación ilegal y no-higiénica del sitio.

Componente de energía: compra de 24 lotes de equipos (1) y de materiales para mejorar la distribución de la energía en la red de Puerto Príncipe y en seis pueblos: Cap-Haïtien, Jacmel, Gonaïves, Cayes, Petit-Goâve y Jérémie.  Hubo 5 obras de emergencia (1) para mejorar considerablemente la gestión de producción y de distribución: reparación de transformadores, instalación de contadores y centro de control de Delmas. Para el componente de energía, la UCG hizo la adquisición de los materiales y realizo los estudios.  Las obras fueron ejecutadas por Electricidad de Haití (EdH) con la asistencia de las firmas HydroQuebec y Electricidad de Francia (EdF). Se realizaron 2 subproyectos de energía (repartidos sobre 29 contratos de compra de equipos, de materiales y de piezas de repuesto).  No se ejecutó el piloto en Puerto Príncipe que visaba mejorar el sistema de distribución en una zona de la ciudad con miras a establecer un sistema para recuperar la totalidad de los costos de producción a través del cobro de tarifas.

Componente de salud y de agua potable: se rehabilitó el sistema de saneamiento del Hospital Sainte Thérèse de Hinche (1) y del Hospital de l’Universite d’Etat d’Haití (HUEH) (1).  Las obras de saneamiento en el HUEH consistieron en la construcción de un sistema de drenaje de aguas lluvias, la rehabilitación y el fortalecimiento del sistema de agua potable y el establecimiento de un sistema innovador de tratamiento de aguas servidas.  También se entregaron a la MSPP miles de dosis de vacunas y materiales de vacunación.  En el sector de agua potable se rehabilitaron las redes en 11 localidades del país: Cabaret (1), Arcahaie (1), Kenscoff (1), Miragoâne (1), Baradères (1), St Marc (1), St Michel de l’Attalaye (1), Marchand-Dessalines (1), Petite Rivière de l’Artibonite (1), Fort-Liberté (1), Ouanaminthe (1) y Diquini-Bolosse (1). Se instalaron 5 estaciones de distribución de agua potable (1) (Pedalflo) en: Biré, Carrefour Dufort, Liancourt, Carrefour Peye y Terrier Rouge. Se realizaron 3 subproyectos para el componente de salud y 13 subproyectos para el componente de agua potable.

Componente de rehabilitación de edificios administrativos del Gobierno: se rehabilitaron 5 edificios administrativos del Gobierno: el Ministerio de Agricultura (1), los edificios de aduanas y de impuestos en Pétion-Ville y en St Marc (1), el edificio del Grand Quartier Général (1) y el edificio de la IHSI (1).  Se construyeron 13 Tribunales de Paz (1) en varias localidades del país: Jacmel, Azile, Aquin, Maniche, Lascahobas, Seaut d’Eau, Bonneau, Petite Rivière de l’Artibonite, Anse à Galets, Pointe a Raquette, Marmelade, Plaisance y Ouanaminthe.  En total se realizaron 5 subproyectos para el componente de edificios administrativos del Gobierno.

El resumen de los subproyectos actualmente financiados comparado con los aprobados se presenta a continuación.

US$ millones

| Sector | Metas Contractuales |  | Logros Finales |  | Subproyectos Nuevos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # | US$ | # | US$ | # | US$ |
| Agricultura | 15 | 6.6 | 12 | 11.3 | 9 | 5.8 |
| Infraestructura | 27 | 18.1 | 17 | 10.4 | 4 | 3.0 |
| Energía | 3 | 18.7 | 2 | 6.0 | 0 | 0 |
| Salud/Agua | 3 | 7.6 | 16 | 7.7 | 0 | 0 |
| Rehabilitación | 8 | 4.0 | 6 | 6.1 | 1 | 0.2 |
| Total | 71 | 45.0 | 53 | 41.4 | 14 | 9.0 |

Del cuadro arriba se puede ver que de los 71 subproyectos aprobados solo 39 fueron ejecutados, o sea el 55%. Además, en vez de invertir US$45.0 millones en los 71 subproyectos aprobados se invirtieron US$32.4 millones, o sea el 72%.

- El nivel actualmente esperado de logro de los objetivos del proyecto.

El programa debía contribuir a dar continuidad a acciones que en ese momento estaba emprendiendo el Gobierno, hasta que otros proyectos de mayor envergadura y en preparación a esa fecha estuvieran listos para ser ejecutados.  En el documento de propuesta de préstamo se indica que paralelamente al PURE, la participación del Banco en el Programa de Recuperación Económica de Emergencia (PREE) se haría mediante: a) un programa de rehabilitación y mantenimiento de caminos (945/SF-HA) y b) la reactivación de 8 proyectos actualmente aprobados, con el fin de ejercer un impacto inmediato sobre el empleo y los ingresos.  Concurrentemente, el Banco tenía en preparación y para aprobación una operación de alta prioridad: un proyecto de educación primaria (HA-0028).

Las acciones del PURE II que se concentraron en el alivio de la pobreza y la rehabilitación de emergencia de la infraestructura clave, pretendieron al mismo tiempo apoyar a la recuperación económica de urgencia del país hasta que se manifiesten plenamente en el sistema económico los efectos de las acciones que a largo plazo debía implantar el gobierno. En este sentido, los resultados a ser obtenidos por el PURE II debían darse más en el corto plazo antes que a mediano y largo plazos.  Sin embargo, el objetivo principal de proporcionar una respuesta rápida a la emergencia no se logro.

Las acciones a largo plazo que debía implantar el gobierno como complemento a la ejecución del PURE II incluían:

- La consolidación de la estabilidad política: trabajar con las fuerzas de la oposición para implantar procesos democráticos para resolver diferencias.

- El desarrollo del sector privado: mejorar el contexto de políticas publicas y la legislación nacional para mejorar la productividad y la movilidad de los factores de producción e incrementar la competitividad de las empresas privadas.

- La inversión en capital humano: preparar la fuerza laboral para el empleo productivo, mejorar las condiciones de vida e incrementar la movilidad y la productividad de la mano de obra.

- El fortalecimiento institucional: fortalecer la capacidad de las instituciones haitianas para dirigir y administrar el proceso de desarrollo.

- El co-financiamiento: contribuir a la recuperación económica del país y al éxito del programa de préstamos del Banco mediante la obtención de recursos concesionales adicionales.

Estas acciones nunca se concretaron, por lo que el nivel esperado de alcanzar los objetivos a largo plazo del proyecto no pueden ser garantizados, aún cuando los objetivos a corto plazo del mismo sí se cumplieron.

- Si hay diferencias entre las expectativas actuales con respecto a los componentes u objetivos y la declaración más reciente de componentes y objetivos del proyecto, convenida oficialmente con el prestatario, describa y explique:

1. 	Las diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los componentes del proyecto.

No hubo un análisis de los criterios de selección utilizados para identificar los sub-proyectos financiados, y por lo tanto no es posible emitir una opinión sobre su viabilidad.

Dado que los indicadores para el proyecto no fueron reportados, este PCR solo puede comentar de manera cualitativa sobre el impacto de las inversiones financiadas. Además, no es posible determinar el grado de cumplimiento con el objetivo de beneficiar al grupo de bajos ingresos. Hay evidencia disponible a través del PNUD, que la inyección masiva de asistencia externa a Haití durante el período 1994 a 2000, tiene una correlación significativa con la mejora transitoria de las condiciones de vida de la población durante ese período. En este sentido, el Programa del PURE II probablemente mejoró la calidad de vida de los beneficiarios, a través de mejoras en la infraestructura. Sin embargo, no se cumplió con la condición contractual de mantener la infraestructura, así que el impacto positivo duró muy poco después de que los desembolsos terminaron. Además, las inversiones en la infraestructura física pública no lograron mitigar la fragmentación y debilitamiento de esas oficinas a raíz de la crisis institucional que les continúa afectando.

- Las diferencias entre los resultados planificados y los logrados en lo que se refiere a los objetivos del proyecto.

Dado que el Programa no empezó sino después del momento puntual de emergencia; el contexto en el cual fue ejecutado no correspondía a su diseño, y el gobierno no estuvo en la capacidad de tomar las acciones complementarias al PURE II, los objetivos de largo plazo del Programa no se han logrado. Aún así, algunas de las acciones que sí se tomaron en el marco del PURE II, puedan ser calificadas como transitoriamente acertadas y exitosas en el corto plazo con respecto únicamente a la mejora de la infraestructura, la calidad de vida de la población y a las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

C.	¿Logró el proyecto algo importante que no se preveía? En caso afirmativo, sírvase explicar.

No

- ¿Cuán probable es que se logren los objetivos acordados del proyecto y de que éstos sean sostenibles? Explique, tomando en cuenta: (i) el grado de terminación de los componentes del proyecto y su uso, y (ii) si todavía son válidos, y si continuarán siendo válidos, los supuestos necesarios para lograr los objetivos del proyecto. (Ejemplos de factores que podrían tener un impacto sobre la sostenibilidad incluyen: el compromiso del prestatario; el entorno de políticas; la capacidad institucional; la viabilidad técnica, financiera y económica; el impacto social; y los incentivos que alienten a los involucrados a mantener la sostenibilidad del proyecto).

Como se mencionó anteriormente, es poco probable que se logren los objetivos globales  del proyecto.  El supuesto del apoyo de las instancias políticas no se cumplió, lo cual retrasó el arranque del Programa hasta después del vencimiento del período de emergencia en que el PURE II fue aprobado.  El supuesto critico de que la crisis política se había superado, no se cumplió.

- En su opinión, ¿hay algunos objetivos del proyecto que presenten el riesgo de nunca ser logrados? En caso afirmativo, ¿por qué?

Los objetivos del PURE II estaban ligados a un conjunto de supuestos y acciones a ser realizadas sin el financiamiento del Programa.  Éstas nunca se realizaron y, por lo tanto, es muy poco probable que los objetivos del PURE II se alcancen.

F.	Si el análisis ex ante del proyecto incluyó un cálculo de la tasa interna de retorno o el análisis de eficiencia en función de los costos, ¿cuál fue la tasa de retorno o cuáles fueron las estimaciones sobre eficiencia en función de costos ¿cuál es la tasa de retorno con la cual se puede establecer una comparación, o la eficiencia en función de los costos recalculados, después de la ejecución del proyecto? (Nota: el recálculo de la justificación económica del proyecto deberá realizarse en todos los casos para los cuales se disponga de información confiable y cuando pueda hacerse dentro del marco temporal requerido).

No hubo un análisis ex-ante del Proyecto que cuantificara, en términos económicos, los beneficios a ser obtenidos por su ejecución, lo que hubiera permitido calcular una tasa interna de retorno.

Aun así, hay unas metas que se expresaron en forma de indicadores. Sin embargo, dado que no se reportaron los indicadores requeridos, no se sabe hasta qué punto se lograron metas como la establecida para la creación de empleo.

Sin embargo, en términos cualitativos es probable que la ejecución de los proyectos del PURE II generaran empleo de manera transitoria. También, no cabe duda de que la rehabilitación de la infraestructura productiva, que a la fecha de ejecución del PURE II, había sido muy afectada por la falta de inversión y mantenimiento, tuvo un impacto transitorio pero positivo sobre la actividad económica.  Obras como la rehabilitación del vertedero Salée Floodway y el dragado de la desembocadura de l’Estere tuvo repercusiones favorables sobre la producción agrícola en el valle del Artibonite.  Igualmente la rehabilitación de 5 edificios públicos así como la construcción de 13 tribunales de paz, han favorecido a mejorar en las condiciones de trabajo de los empleados públicos aunque no se sabe si la meta cuantitativa fue alcanzada.  Los proyectos de rehabilitación de la red de agua potable en 11 ciudades han tenido un impacto favorable en las condiciones de vida en las zonas correspondientes.  La ejecución del PURE II fue una fuente de estímulo para industria de construcción en Haití pues la demanda temporal de bienes e insumos que produjo vigorizó este sector.  Los proyectos agrícolas ejecutados en el marco del PURE II probablemente aumentaron la producción, aunque sea ésta en lugares muy puntuales.

# III	Cambios en los Objetivos, Componentes, y Supuestos                                                      Originales

- Después de la aprobación del proyecto, ¿se produjeron cambios importantes en sus objetivos, componentes o supuestos? En caso afirmativo, describa los cambios e incluya una apreciación de las razones que los motivaron.

El Contrato de Préstamo (Anexo A) comprendía una lista completa de los proyectos a ser financiados por esta operación especifica. Sin embargo, esta lista fue varias veces modificada de manera ad-hoc. No hay documentación sobre el análisis de la elegibilidad de los nuevos proyectos. No hay tampoco documentación sobre el proceso utilizado para decidir cuales proyectos aprobados y listados en el Anexo A deberían ser eliminados.

Cuando se modificó la lista en 1998 para contribuir a las actividades para hacer frente al impacto del Huracán Georges, la mayoría de los sub-proyectos fueron sustituidos por otros considerados coyunturalmente más importantes.  Así se añadieron los siguientes proyectos de rehabilitación: desagüe de Salée Flood Way, acueducto de Colminy à Ti Monette, canal Maître Rive Droite en 5 localidades: à Malè Pandye, Janrada, Ti Mango, Détrejette y Jeanin.

De los 71 proyectos originales repartidos en los 5 componentes mencionados anteriormente, 31 proyectos no fueron ejecutados. Durante la ejecución se añadió 7 proyectos para paliar los efectos negativos del huracán Georges y otros 7 posteriormente considerados de mayor prioridad.  El total de proyectos paso a 52.

- Para operaciones sectoriales o híbridas, describa el cumplimiento con las condiciones en materia de políticas, contestando las preguntas siguientes para cada uno de los tramos.

- ¿Se realizaron todos los componentes (medidas de política) dentro del plazo establecido?

N/A

- ¿Se realizaron todos los componentes (medidas de política) de la manera indicada originalmente en el contrato de préstamo?

N/A

- Si ocurrieron cambios importantes en el contenido o cronología de los componentes (medidas de política), explique cuáles fueron las modificaciones que se hicieron y anexe una matriz de política revisada en la cual se señalen los cambios hechos.

N/A

C.	Basado en los ISDP presentados a la Sede para el Informe Anual Sobre la Administración de la Cartera, presente las clasificaciones de fin de año, del desempeño para el proyecto, para cada año de ejecución.

| Clasificación de Desempeño del ISDP a Fin del Año | Años de EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Objetivos de Desarrollo (OD) [MP, P, D, I] | P | P | P | P | P | P |
| Progreso en la Ejecución (PE) [MS, S, IN, MI] | S | S | S | S | S | S |
| Probabilidad de que se Mantengan los Supuestos [A, B] | A | A | A | A | A | A |

Las profundas diferencias entre las clasificaciones presentadas por este PCR y las reportadas en los ISDP, se explican por una impresión equivocada de que el mero hecho de haber eventualmente completado la ejecución de estas obras, independientemente de cuanto tiempo eso tomó, justifica el proyecto y lo clasifica como un éxito. Esta posición pierde totalmente de vista que fue un proyecto especifico con una naturaleza de emergencia. También ignora el propósito de consolidación de la democracia y la actividad económica. Además, olvida que esas inversiones no tuvieron más de un impacto transitorio en la calidad de vida y no fueron capaces de contrarrestar el inexorable deterioro de las estructuras de gobernabilidad. Si a lo largo de los años, se quería ejecutar un proyecto diferente de lo establecido en el Contrato de Préstamo se debería haber tramitado la reformulación correspondiente.

# IV	Lecciones Aprendidas del Proyecto

- Diseño del proyecto

1. 	¿Fue realista la formulación de los objetivos originales del proyecto (cuando se aprobó el préstamo)?. En caso negativo, ¿por qué?

No fue realista tener como objetivo un impacto inmediato, dado que no hubo apoyo político suficiente para lograr la ratificación del Programa a tiempo para ejecutarlo durante el período de emergencia.

El objetivo de apoyar la consolidación del proceso democrático en un contexto de post crisis no se logró, debido a que la crisis no había terminado.

No fue realista esperar que el Gobierno iba a poder mantener la infraestructura, dado que los recursos fiscales no eran suficientes.

El objetivo de apoyar el crecimiento de la actividad económica durante el período de emergencia no se logró dado que otros factores negativos fueron mucho más fuertes de lo que se pensaba y la inestabilidad económica se agravó de tal manera que el crecimiento económico fue negativo.

2. 	¿Fueron apropiados (esto es, necesarios y suficientes) los componentes originales del proyecto (cuando este se aprobó) para lograr los objetivos establecidos?

No. Este fue un proyecto específico donde los componentes fueron comprendidos por subproyectos pre-seleccionados en cinco sectores con planes técnicos y presupuestos financieros determinados para cada proyecto.  Dado que la lista de proyectos tuvo que ser modificado varias veces, se puede concluir que los componentes originales no fueron apropiados.

3. 	Los supuestos del proyecto ¿fueron identificados y analizados de manera realista?  Las condiciones del contrato de préstamo, ¿abarcaron esos supuestos, de manera adecuada para disminuir los riesgos? o ¿se tomaron medidas, en el marco del diseño del proyecto para encarar los riesgos?

Cuando se diseñó el proyecto, los supuestos a cerca de la situación política no fueron realistas.  Primero, ni la crisis económica, ni la política había terminado.  Segundo, el anticipado apoyo del Parlamento no fue nada realista.  Tercero, el suponer que se podría ejecutar 71 proyectos por US$47.0 millones en 24 meses del 1995 a 1997 no fue consistente con la muy limitada capacidad de absorción del país.

El contrato de préstamo fue elaborado asumiendo que, efectivamente la crisis política se había terminado, el crecimiento económico había empezado, el Parlamento iba a apoyar el programa y que existía la capacidad institucional y técnica necesaria para poder ejecutar todos los proyectos en el plazo previsto.  El contrato no fue diseñado para acomodar una situación en la cual los supuestos no se realizaran.  Al final, ninguno de los supuestos fue realista.  El resultado es que no se lograron los objetivos de desarrollo del Programa.

Por lo anteriormente dicho, se puede concluir que los supuestos establecidos no fueron realistas ni tomaron en cuenta la situación del país.  Haití no ha logrado dar el salto cualitativo para pasar de la modalidad de emergencia y crisis, a una situación de mayor estabilidad política y al manejo de la economía con visión de mediano y largo plazos.

4.	¿Fue adecuada la secuencia planificada de los componentes?

La secuencia de los componentes no fue adecuada.  Todo tenía que llevarse a cabo durante un período estricto de solo 24 meses que fue la definición de la emergencia emitida por el Grupo Consultivo. Se considera que el consenso político no fue adecuadamente evaluado dado que la lista acordada con el Gobierno provocó una demora que hizo imposible empezar la ejecución sino hasta que la emergencia había totalmente vencido.

5. 	En el diseño del proyecto, ¿se evaluó de manera adecuada la capacidad institucional del organismo ejecutor y de otras instituciones o agencias que participaban en el programa? En caso negativo, explique.

La Unidad Central de Gestión fue creada en enero de 1995 como organismo temporal para la ejecución y control de las obras de emergencia que financió el Banco a través del Préstamo 942/SF-HA PURE I, por un monto de US$28,5 millones.  Paralelamente, también se aprobó una cooperación técnica de US$4 millones ATN/SF-4815-HA para financiar estudios de ingeniería, supervisión de obras, así como la operación y la vigilancia de la UCG.

Esto hizo que la Unidad Ejecutora adquiriera la experiencia necesaria para manejar un programa de urgencia.  Cabe mencionar también que la UCG administró el Programa de Creación de Empleos (PCE) financiado por el Banco Mundial.

La UCG no llevó a cabo la evaluación de desempeño de los contratistas y de las empresas de supervisión durante el primer ano de ejecución como establecido en la propuesta de préstamo.  Esto afectó negativamente el programa porque hubo agencias que no estuvieron preparadas para realizar sus tareas y además retrasó considerablemente el período programado de ejecución; algunos contratos tuvieron que ser cancelados.

La idea de que el Gobierno iba a generar suficientes recursos adicionales para hacer frente a sus obligaciones en términos de mantener la infraestructura fue irrealista.

6. 	¿Cuáles fueron los aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o fracasos del mismo?

La decisión de diseñar el proyecto como una operación específica introdujo un elemento de rigidez que generó demoras desastrosas.

- Ejecución del proyecto

- ¿Cuáles fueron los aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron más a los éxitos y/o al fracaso?

Aspectos exitosos

- Las obras fueron realizadas en la debida forma. Éstas fueron ejecutadas por Firmas tanto nacionales como extranjeras que demostraron tener la experiencia y la capacidad técnica necesaria.

- La instauración de procedimientos eficaces y de sistemas uniformes para los procesos de adquisiciones y el seguimiento de los contratos.

- El apoyo del Banco a través de una comunicación estrecha con la Unidad Ejecutora usando mecanismos de consulta y de evaluación.

- Se contribuyó a la creación de nuevas firmas locales asociadas a la construcción.  Estas firmas adquirieron una gran experiencia con la ejecución de las obras del proyecto. Aunque cabe señalar que muchas de las mismas dejaron de existir debido a la falta de crecimiento económico después de que se terminaron los desembolsos.

Aspectos de fracasos

El factor más importante que impidió el alcance de los objetivos del proyecto fue la falta de estabilidad política – económica en el país.

- Tomó demasiado tiempo determinar una lista de proyectos aceptable a los interesados en Haití. Esto causó demoras en la ejecución del programa.

- La UCG, al estar bajo la tutela de la Oficina del Primer Ministro, requería su firma para cualquier trámite, lo que ocasionó demoras considerables en la entrega al Banco de reportes, de cartas y de cualquier otro documento.

- La relación conflictiva entre la Unidad Central de Gestión y los diferentes Ministerios.  El hecho de que la unidad ejecutora, estuviese bajo la tutela del Primer Ministro, causó cierta inconformidad de parte de otros ministerios, quienes se aislaron del proceso desarrollado por el PURE II (por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas no participó en el programa porque la UCG estaba a cargo de la supervisión de los trabajos viales y no el ministerio, como constitucionalmente le competía).

- La falta de poder de las empresas de supervisión, debido a que la tarea de supervisor estaba asignada al UCG.

- La mora en los pagos del gobierno de Haití, lo que provocó la suspensión de desembolsos y la interrupción de los trabajos del programa.

- En lo que se refiere a reuniones del Comité Directivo, la única evidencia encontrada en los archivos es la Resolución del Comité Directivo producto de una reunión realizada el 28 de abril 1997, relacionada a la solicitud del Parlamento para reservar el monto de $10,000,000 millones para los proyectos destinados a 37 municipalidades que no habían sido considerados en la lista inicial de los proyectos.  Sin embargo, según datos extraoficiales cuando empezó el programa, el Comité Directivo se reunía regularmente hasta la época del Primer Ministro Alexis en la que se dejó de reunir.

- Con respecto a las obras de infraestructura, no se ha cumplido con el plan para que los usuarios se hagan cargo del mantenimiento y la operación en el futuro. Además, no se ha hecho ningún esfuerzo para medir los indicadores de referencia los cuales mediarían el impacto del proyecto.

2.	Si durante la etapa de ejecución del proyecto se produjeron problemas importantes, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se tomaron para resolverlos? ¿Tuvieron las medidas el impacto previsto?

- El Proyecto no fue ratificado sino hasta un año después de haber sido firmado. Esto fue muy significativo, dado que fue un programa de urgencia que debería de haber sido lanzado inmediatamente después de su firma.  El Banco decidió prorrogar el plazo lo cual concedió el tiempo necesario para su eventual ratificación.

- Cuando el Parlamento demandó el reemplazo de varios proyectos en la lista de proyectos presentados en el Anexo A del Contrato de Préstamo, se decidió modificar dicha lista.  Esto permitió la ratificación del préstamo.

- Haití fue golpeado por el Huracán Georges y decidió utilizar los recursos de este proyecto para financiar algunas obras para reparar los daños causados por el huracán. Esta decisión ayudó el proceso de recuperación después del huracán. Sin embargo, por eliminar obras de la lista de subproyectos de este proyecto especifico, se perjudicaron los objetivos del proyecto.

- Ocurrieron muchos atrasos en el comienzo de las obras, debido a la falta de experiencia y de solvencia económica de las pequeñas firmas que en esa época se las adjudicaron, pues muchas de ellas no pudieron obtener oportunamente las garantías bancarias que se les exigía.  Algunos contratos tuvieron que ser cancelados por falta de garantía y esto condujo a nuevos procesos de licitación para ejecutar las obras lo que retraso el programa.

- Se dieron demoras originadas en modificaciones a varios contratos de construcción (134 modificaciones), que resultaron en adendas para incluir trabajos complementarias y aumentos en las cantidades en los 5 componentes originales del Proyecto. Estas modificaciones fueron causadas por estudios incompletos y plazos subestimados para la ejecución de las obras. El Banco tomó en cuenta todas las adendas y acordó su non objeción para seguir con la ejecución de las obras.

- Ocurrieron varios eventos imprevistos tales como intervención de organizaciones populares reclamando trabajo o dinero, y largos períodos de lluvia que impidieron realizar las obras como planificado larga.  Se presentó un nuevo cronograma de ejecución teniendo en cuenta las demoras para poder así lograr terminar con las obras.

- El incumplimiento de parte del prestatario del compromiso contractual relacionado con el pago del servicio de la deuda.  El Banco hizo todos los trámites necesarios, mediante comunicaciones, para que el prestatario pudiera cumplir con este compromiso.  Sin embargo, el prestatario no cumplió con dicho compromiso y el Gobierno canceló la operación en agosto 2002.

- No se realizaron las evaluaciones trimestrales establecidas en el contrato, ni la evaluación intermedia prevista dentro de los 12 meses después de la vigencia del contrato; ni tampoco se realizó la evaluación final programada dentro de los 30 días después del ultimo desembolso. La idea detrás de estas intervenciones constantes era la de crear un sistema para anticipar y detectar problemas rápidamente y proveer soluciones inmediatas.

- La depreciación drástica de la moneda haitiana durante los años 2000, 2001 y 2002 causó aumentos en los costos unitarios, particularmente en aquellos subproyectos que tenían un alto porcentaje de materiales o insumos importados.  Ningún contrato de ejecución tenía una fórmula de reajuste de precios y todos estaban denominados en moneda local.  Ya que no se podía hacer ningún ajuste conforme a los contratos, varias de las firmas que participaron en el PURE II, perdieron dinero por esa razón. A pesar de la disponibilidad del Banco para considerar aumentos justificados, el UCG nunca presentó una  solicitud en ese sentido y el problema nunca fue resuelto.

- La falta de organización, de recursos y de experiencia del personal de Firmas causó problemas durante la ejecución de las obras.  La Unidad Ejecutora tuvo que rescindir 4 contratos porque las firmas (ECHO Engineering, ATECO, National Construction Development) estaban excesivamente retrasadas en los cronogramas de ejecución de las obras a ellas encomendadas.  Esto motivó que la UE tuvo que cancelar estos contratos y realizar nuevos procesos licitatorios para terminar aquellas obras.

- La mora del gobierno con el Banco provocó la suspensión de desembolsos y muchas de las Firmas que participaron y ejecutaron obras para este proyecto nunca fueron pagadas por el Gobierno. El Banco todavía recibe quejas y reclamos de varias firmas de construcción que ejecutaron obras, pero a las cuales el Gobierno nunca pagó.  Esta situación ha afectado la imagen del Banco frente a estas Firmas, puesto que, no obstante las disposiciones legales que excluyen al Banco de cualquier compromiso con ellas, el Banco servía de buen observador en los contratos que firmaban con el gobierno de Haití y que serían financiados con los recursos del Banco.

3.	¿Fue satisfactoria la cantidad, calidad y oportunidad (timeliness) de los componentes ejecutados en comparación con las expectativas originales?

Calidad: Dado que los criterios de selección para los nuevos proyectos no son conocidos, no es posible emitir una opinión al respecto de su calidad. Dado que no se cumplió el requisito de presentar los indicadores para el proyecto, no es posible emitir una opinión fundamentada sobre el impacto de los proyectos financiados, aunque se puede confirmar la calidad técnica de los mismos.

Oportunidad: La ejecución de la lista de proyectos aprobados por el Directorio tenía que completarse durante un período de sólo 24 meses en el contexto de la emergencia. No fue posible cumplir con este cronograma, ya que no se pudo iniciar un sólo sub-proyecto sino hasta después del vencimiento de la emergencia.

4.	Si algunos de los componentes no se han terminado, ¿qué medidas, de ser el caso, se tomarán para llevarlos a cabo?

De la lista de 71 proyectos aprobados por el Directorio en este proyecto especifico y listados en el Contrato de Préstamo, sólo se ejecutaron 40 por un monto de US$25.2 millones. El período en el cual se identificaron los sub-proyectos, expiró hace muchos año y no se tomaron medidas para terminar la ejecución de la lista original de proyectos.

- Desempeño del Prestatario/Ejecutor

1.	¿Cuán acertado fue el desempeño del Prestatario/Ejecutor durante la etapa de ejecución del proyecto?

La UCG adquirió rápidamente la capacidad necesaria para supervisar de forma eficiente la totalidad del ciclo de los proyectos. Ejecutó las obras con eficiencia y transparencia.

Sin embargo, no se puede decir que tuvo un desempeño totalmente satisfactorio en la gestión del programa: no cumplió con los requisitos contractuales para evaluar el avance del proyecto; no presentó la información esencial para monitorear la ejecución del proyecto, y nunca presentó el plan para el mantenimiento de los equipos adquiridos y la construcción financiada. También, durante cuatro años utilizó los recursos del préstamo para pagar consultores y fornecedores sin proceso de licitación, términos de referencia, ni siquiera un contrato firmado para tal finalidad. Además, tramitó repetidas modificaciones a la lista contractual de subproyectos, sin la modificación contractual necesaria. Además, en algunos casos no aplicó los procedimientos de licitación en conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo. Esto quitó transparencia del proyecto pero no se sabe si también resultó en precios más altos de los que hubieran sido posibles si las licitaciones internacionales hubieran sido realizadas.

Con respecto al prestatario, los desembolsos fueron suspendidos el 4 de junio 2001, porque el Gobierno cayó en mora con el Banco.  Esta suspensión de pagos impidió el desarrollo normal de todas las actividades restantes del programa. Una vez que los desembolsos fueron suspendidos, el Gobierno se negó a cumplir con su responsabilidad de liquidar correctamente los compromisos ya existentes con los contratistas.

- ¿Se llevaron a cabo de manera eficaz las formalidades financieras y de adquisiciones?

Estados Financieros Auditados:

Según el Contrato de Préstamo (cláusula 5.02 a y b), se preveía la contratación de un gabinete de expertos contables independiente, juzgado aceptable por el Banco para preparar los estados financieros anuales.  Igualmente menciona en esta cláusula, que el prestatario tenía que contratar servicios de expertos contables independientes para realizar auditorias concurrentes durante todo el período de ejecución del programa.

Los resultados de los Estados Financieros Auditados (EFA) anuales, permitieron apreciar e identificar oportunamente eventuales debilidades y preparar las recomendaciones necesarias en términos de gestión financiera.  Las auditorías del programa, no reflejaron inconvenientes de envergadura en los reportes presentados.

Durante la ejecución del préstamo 962/SF-HA, la Unidad Ejecutora mantuvo los sistemas de administración financiera y de control interno de manera aceptable, salvo las excepciones aquí mencionadas.  Este hecho permitió brindar de forma razonable seguridad, transparencia y un manejo eficiente y eficaz de los recursos del Banco.

Con respecto a los Estados Financieros Auditados, en vez de presentar informes trimestrales durante todo el período de desembolso sólo se presentaron dos informes auditados y dos evaluaciones financieras.  Esta falta abierta de cumplir con un requisito contractual esencial para asegurar la transparencia del proyecto afecta negativamente la imagen del Gobierno y del Banco. Aún así, cabe hacer notar que no se considera que el requisito de auditorias concurrentes fue justificado, en vista de los resultados satisfactorios de las auditorías anuales.

La Auditoria Interna del Banco

La visita de una Misión de Auditoria (AUG), del 23 al 28 de abril 2001, era para revisar entre otras, la documentación de soporte de las solicitudes de desembolso #180 y #181 (pago directo a la Firma NACOSE), debido a que se iba a procesar un pago a la Firma, con información bancaria que no correspondía a la empresa, sin firma autorizada.  La investigación resultó en la siguiente recomendación: En los pagos directos a proveedores y contratistas, continuar con la exigencia de las certificaciones bancarias sobre la titularidad de las cuentas o registrar estas previamente en el LMS según lo dispuesto en el OA-302.  Se concluyó que el Banco detectó a tiempo la irregularidad presentada, no se procesó el pago en ningún momento.  El Banco procedió de acuerdo a las normas establecidas, y la recomendación mencionada anteriormente fue implementada por COF/CHA.  Se procede hasta este momento con dicha recomendación.

Adquisiciones

En el contrato de préstamo (cláusula 4.04 (b)) se autorizaba la contratación directa de ONGs y del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) para ejecutar ciertas actividades en el componente agrícola.  A título de información, la propuesta de préstamo tenía una lista de ONGs que ejecutaron obras durante el PURE I, la cual se tomó como referencia para el PURE II. Sin embargo, encontramos en los archivos que, dos (2) ONGs que participaron en el PURE II a saber, GRABED y ARTECO no estaban incluidas en dicha lista anteriormente usada por el UCG durante el PURE I.  No hemos encontrado en los archivos ninguna información dando excepción a la contratación directa de dichas ONG.   Cabe señalar también que como estipulado en el contrato de préstamo, se autorizaba la contratación directa de ONGs para ciertas actividades en el componente agrícola; sin embargo, las ONG’s CECI y CHF las cuales figuran en la lista de ONGs, ejecutaron obras que estaban incluidas en el componente de infraestructura, componente para el cual no había esta excepción.

El financiamiento de la Unidad Ejecutora no fue hecho de acuerdo a las exigencias del Banco como estipulado en los anexos B y C del Contrato de Préstamo. Se autorizaron pagos a contratos del personal de la unidad sin que existieran las no objeciones necesarias a los procedimientos de selección de los consultores (funcionarios de la UCG), al modelo de contrato, a gastos generales (alquiler, luz, calendarios) y a los términos de referencia.  Incluso se registran casos en donde se desembolsó sin un contrato de por medio (personal de la UCG).  Esto quitó transparencia del proyecto.

La UCG produjo varios documentos pre-contractuales estándares (condiciones generales de licitación, modelo de contrato de ejecución, certificado de transmisión temporera, modelo de contrato de supervisión), que contribuyeron a facilitar y uniformar los procesos de licitación.  La UCG generó además un banco de datos que le permitió hacer el seguimiento de cada uno de los proyectos que ejecutó.

En algunos casos no se aplicaron los procedimientos de licitación en conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo. Esto quitó transparencia del proyecto pero no se sabe si también resultó en precios mas altos de los que hubieran sido posibles si las licitaciones internacionales hubieran sido realizadas.

- ¿Fue eficaz la coordinación del organismo ejecutor con otras instituciones?

La coordinación del ejecutor con otras instituciones fue relativamente eficaz.  La Unidad Ejecutora participó en el Programa de Generación de Empleos (PCE) financiado por el Banco Mundial por un monto de $50 millones, programa que tenía como objetivo principal el generar empleo y como objetivos secundarios la rehabilitación de infraestructuras y el fortalecimiento institucional.  El programa logró generar la creación de 320,000 personas / meses de empleos.

La UCG tenia que coordinar estrechamente con los ministerios de línea los cuales tenían que participar en la ejecución de los subproyectos que afectaron sus operaciones.  Los ministerios también fueron responsables de reunir la información necesaria sobre las medidas de mantenimiento de los equipos adquiridos y las obras realizadas.  Sin embargo al principio del proyecto, la UCG tuvo conflictos con los diferentes Ministerios, pues fue difícil para éstos aceptar el papel de la UCG como organismo ejecutor que hasta cierto punto invadía su “jurisdicción”.  Con el tiempo esta situación se mejoró, aunque nunca llegó a ser la óptima.

- ¿Contaba con sistemas de información eficientes para la ejecución y el     seguimiento del proyecto?

La UCG generó un banco de datos que le permitió hacer el seguimiento de cada uno de los proyectos que ejecutó.

En el área financiera contable, la Unidad Ejecutora implementó una adecuada estructura administrativa apoyada en un sistema de registro y reporte financiero denominado ACPAC. Esto permitió que las operaciones sean registradas en el sistema contable reflejando todas las transacciones relacionadas al proyecto conforme a los componentes y categorías de inversión del mismo.

d)  ¿Utilizó la información para mejorar la gestión del proyecto?

Sí.

e)  ¿Contaba con una capacidad analítica efectiva y para la toma de decisiones?

Se puede decir que sí porque le Unidad Ejecutora disponía de técnicos que habían acumulado experiencia durante el programa de PURE I.  Además también recibió apoyo de consultantes nacionales y internacionales en la supervisión de las obras.

f)  ¿Identificó los problemas de manera oportuna y tomó acción expedita para resolverlos?

Identificó los problemas de índole operativo directamente ligados a la ejecución física, sin embargo nunca identificó los problemas fundamentales que evitaron que se logran los objetivos de desarrollo.

- ¿Fue acertada, en este proyecto, la utilización del personal y los consultores por parte del Prestatario/Ejecutor? Los aportes y recomendaciones de los consultores, ¿fueron apropiados y eficaces y fueron utilizados por el Prestatario/Ejecutor?

Con respecto a los Consultores se puede decir que su participación fue muy positiva. La rehabilitación del Puerto de St-Marc, uno de los grandes proyectos del PURE II, demandó el aporte de varios consultores calificados debido a la gran complejidad técnica del proyecto.  También para el proyecto de dragado de la desembocadura de l’Estère se usaron los aportes de 3 firmas extranjeras: de Bélgica, de República Dominicana y de Francia. Estas firmas se encargaron de hacer los estudios necesarios, de ejecutar los trabajos y también de hacer la supervisión de la obra.  Adicionalmente la Unidad Ejecutora contó, como parte de su equipo, con consultores muy calificados que aportaron sus conocimientos y propiciaron la toma de decisiones oportuna y eficaz.

- La relación entre el Prestatario/Ejecutor y otras instituciones o agencias que participaron en el proyecto, ¿tuvo efectos importantes sobre los resultados del proyecto? ¿Cuáles fueron esos efectos?

No obstante que al inicio del Programa, la Unidad Central de Gestión tenia una relación conflictiva con los diferentes Ministerios derivada de su ubicación en el organigrama estatal, esta relación se fue mejorando a lo largo de la ejecución del Proyecto, lo que facilitó todo el proceso de construcción de las obras.

Como mencionado en el documento de préstamo, las autoridades municipales tenían que participar en la supervisión de todas las obras en el sector de infraestructura para las calles urbanas pero no hay ninguna evidencia que hubo esta prestación en la realización de las obras.

Cabe destacar que como mencionado en el Contrato de préstamo en las condiciones especiales prealables al primer desembolso, en la cláusula 3.02(c), se firmaron acuerdos de cooperación con el MTPTC, MARNDR,  EdH en 1995, Md’E en 1997 y CAMEP en 1999 y que incluyeron el plan de acción para la supervisión de las obras del programa en apoyo a la UCG.  Estos acuerdos se terminaran con el fin de la misión de la UCG tal como establecido en el Decreto Presidencia.

4.	Durante la ejecución del proyecto, ¿mejoró sustancialmente la capacidad institucional del Prestatario/Ejecutor? En caso afirmativo, explique. En caso negativo, ¿por qué?

Si.  La Unidad Ejecutora que fue creada como un órgano temporal para proporcionar un mecanismo eficaz para la ejecución de proyectos que no dependiera de la frágil estructura del Gobierno, por estar bajo la tutela del Primero Ministro imprimió la celeridad, el control y la transparencia necesaria al programa.  Debido a esto y a que demostró una buena capacidad institucional, esta unidad siguió funcionando aún después de la cancelación del programa por el Gobierno.

Con respecto al Gobierno Haitiano se puede decir que su capacidad institucional se fue empeorando.  El Gobierno no ha podido dar un salto para pasar de una situación de crisis a una de mayor estabilidad política y institucional.

5.	¿Hizo el Prestatario/Ejecutor un seguimiento de los supuestos críticos, y tomó las medidas para hacer los ajustes necesarios?

No, ni el prestatario ni el ejecutor se preocuparon por hacer un seguimiento de los supuestos críticos.

- Seguimiento del desempeño del proyecto por parte del Prestatario/Ejecutor

1.	¿Se estableció y acordó claramente con el prestatario/organismo ejecutor qué método se utilizaría para hacer el seguimiento del desempeño del proyecto (y la necesidad de recursos pertinentes)? En caso afirmativo, ¿en qué etapa?

El contrato de préstamo establece los puntos de referencia para hacer el seguimiento del desempeño del proyecto. Sin embargo, estos nunca fueron tomados en cuenta.

2.	En la práctica, ¿cómo se hizo el seguimiento del desempeño del proyecto? ¿Se encontraron dificultades? En caso afirmativo, explique.

El seguimiento del proyecto se limitó a los aspectos directamente relacionados con la ejecución física del proyecto sin preocuparse por el impacto de desarrollo. Desde el inicio del proyecto la Unidad Ejecutora estableció etapas secuenciales siguientes relativas a los proyectos:

- El estudio

- La licitación

- La ejecución

Durante el curso de estas etapas, un equipo de supervisión de la Unidad Ejecutora compuesta por técnicos en las diferentes áreas de trabajo: infraestructura, agua, y agricultura, se encargó de vigilar el progreso y de identificar los problemas encontrados.  También hubo presencia de equipos de consultores internacionales para ayudar con el desempeño del Proyecto.

3.	Los indicadores e hitos de referencia (benchmarks) que se seleccionaron para cuantificar el logro de los objetivos del proyecto, ¿fueron adecuados y útiles? En caso negativo, explique.

La propuesta de préstamo y el Anexo A de Contrato de Préstamo presentaron una lista detallada de puntos de referencia para vigilar la ejecución del Programa. La recopilación de los datos fue la responsabilidad de las instituciones encargadas de la operación/mantenimiento de la infraestructura rehabilitada o el equipamiento adquirido. Sin embargo, los acuerdos firmados entre la UCG y los ministerios de línea no mencionan dicha responsabilidad y por lo tanto los datos nunca fueron recopilados.

En los casos en los cuales los puntos de referencia establecidos en la Propuesta de Préstamo y en el Anexo A del Contrato de Préstamo fueron cuantificados los objetivos fueron considerados a ser apenas indicativos y por lo tanto requerirán mas refinamiento. Dicho refinamiento tenia que llevarse a cabo lo mas pronto posible, y en cualquier caso, antes de la evaluación intermedia. Infelizmente, ni la evaluación intermedia, ni el refinamiento se llevaron a cabo.

Los puntos de referencia que fueron establecidos en el contrato de préstamo fueron clasificados en cuatro categorías correspondientes a los cuatro objetivos del programa:

- Revitalización de la economía

- Alcanzar un número general de 20 empresas privadas nacionales involucradas en el PURE II para supervisión y 100 para obras (al final del proyecto)

- Crear 270.000 meses de trabajo/hombre durante el periodo ejecución de 24 meses (estimación: 50.000 por semestre durante los primeros dos semestres, 85.000 por semestre durante los últimos dos)

- Mejoramiento de la calidad de la vida

- En cuanto a este objetivo, los logros del programa se medirán en términos de mercados más limpios, servicios de electricidad más confiables, escuelas más seguras físicamente, una mayor disponibilidad de agua potable, calles mas limpias y mejores condiciones sanitarias mediante el mejoramiento de los sistemas de drenaje y niños más sanos con protección de vacunas.

- Rápida respuesta a la emergencia a través de un eficiente mecanismo de provisión de servicios

- Contratar todos los estudios técnicos y de ingeniería pendiente para obras durante el primer trimestre después dela firma del contrato de préstamo

- Incorporar a la UCE los 4 miembros adicionales del personal profesional para la segunda etapa del primer desembolso  Celebrar acuerdos de cooperación entre la UCE y los ministerios de Obras Publicas y Agricultura a través de sus oficinas Departamentales, con el fin de facilitar la supervisión de la ejecución de proyectos antes del primer desembolsos

- Iniciar todas las obras dentro de 15 meses contados a partir de la fecha de efectividad del contrato de préstamo

- Establecer programas de adiestramiento para las empresas de supervisión y preparar un manual simple de supervisión dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de efectividad del contrato de préstamo

- Mejorar las condiciones de trabajo en las oficinas del Gobierno

- El número de empleados del Gobierno cuyas condiciones de vida se mejoraran constituye el principal punto de referencia para este componente. El mejoramiento de la condición física de los edificios administrativos permitirá la realización en un ambiente mas adecuado, de importantes programas de gestión publica en materia de reforma de la justicia, reforma tributaria, aduanas y control fronterizo.

Se puede decir que los indicadores que aprobó el Directorio no fueron respectados porque el organismo ejecutor no los utilizó para hacer un seguimiento del desarrollo del proyecto y el Banco tampoco exigió estos indicadores al ejecutor.  Los indicadores utilizados en el PPMR no tienen relación con los del Contrato de Préstamo. La unidad ejecutora se limitó simplemente a una visión de ejecutar las obras.  Adicionalmente los pocos que fueron establecidos fueron demasiado ambiciosos si se toma en cuenta la limitada capacidad operativa del ejecutor y del gobierno. Por no cumplir con estos requisitos contractuales no existe hoy la base para medir el impacto del proyecto.

- Supervisión del Banco

1.	Durante la etapa de ejecución del proyecto, ¿cuán acertado fue el desempeño del Banco? (Por ejemplo, ¿anticipó el Banco correctamente los posibles problemas al nivel de objetivos, componentes y supuestos?  ¿Aplicó medidas correctivas para solucionar los problemas de manera oportuna? ¿Fue el Banco un supervisor / asesor capaz y eficiente?

Desde el inicio hasta el final de esta operación, el Banco apoyó plenamente al Prestatario a través de su Representación en Puerto-Príncipe para lograr la terminación de las obras.

En adición, otro factor importante era el hecho de que el proyecto fue diseñado como una operación de emergencia a ser ejecutado en un periodo estricto de 24 meses para ayudar a traer estabilidad en el final de una crisis política profunda.  Sin embargo solo empezó a ejecutarse después que el período de emergencia (tal como definido en la Propuesta de Préstamo) había terminado y en un contexto para lo cual nunca fue diseñado. Dado esto, el Banco debería haber reevaluado la lógica en lanzar el proyecto. Además, el Banco debería haber realizado la evaluación de medio termino para evaluar la lógica en continuar con la ejecución. Una evaluación de este tipo podría haber permitido una reflexión sobre la viabilidad de continuar a ejecutar el proyecto y de ser el caso, tramitar las modificaciones necesarias al proyecto.

2.	La relación Banco-ejecutor y del Banco con otras instituciones y agencias que participaron en el proyecto, ¿tuvo efectos importantes (positivos o negativos) sobre los resultados del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los efectos?

Durante la ejecución, el Banco mantuvo buenas relaciones con la Unidad Ejecutora apoyándola en sus iniciativas para mejorar el desarrollo de la operación.  A través de los especialistas sectoriales el Banco se interesó en la buena marcha de los proyectos visitándolos y dando consejos adecuados y oportunos.

Sin embargo, el prestatario no respetó sus compromisos en lo que se refiere a los pagos de la deuda lo que causo la suspensión de desembolsos.

La Unidad Ejecutora participó también en el Programa de Creación de Empleos (PCE) financiados por el Banco Mundial y tuvo buenas relaciones con este organismo.

# V    Lecciones Principales y Recomendaciones para Futuros  Proyectos

- ¿Cuáles son las principales lecciones que se desprenden de este proyecto y que podrían ser relevantes para otros? (Por ejemplo, defectos en el diseño que se deben evitar en operaciones similares, asuntos institucionales que fueron omitidos o que no se tomaron en cuenta adecuadamente, soluciones innovadoras que resolvieron problemas durante la ejecución, esfuerzos exitosos o no exitosos para hacer el proyecto financieramente sostenible, sugerencias referentes a mejores indicadores de desempeño, etc.)

  - Para operaciones diseñadas para responder a periodos críticos de emergencia política es necesario aplicar procesos más rigurosos con respecto a la prorroga del plazo para la vigencia. Es claro que después de la firma del contrato de préstamo el entorno político se había modificado de tal manera que el proyecto debería haber sido rediseñado.

  - Para un proyecto cuyo éxito depende del contexto político/económico se debería prestar una atención minuciosa a los indicadores.  Además, los informes de progreso deberían ser presentados mas frecuentemente y deberían reportar sobre el contexto político/económico.

  - Si el Banco quiere financiar todos los gastos de una unidad ejecutora sin aplicar los procedimientos de selección, contratación y pago establecidos en el contrato de préstamo, pues el Equipo de Proyecto debería justificarlo explícitamente en la Propuesta de Préstamo

  - El Banco tiene que ser más riguroso en la clasificación de los proyectos. Este proyecto fue denominado como un proyecto especifico, sin embargo fue manejado como una operación global. La Propuesta de Préstamo debería establecer claramente la clasificación.

  - Cuando el Contrato de Préstamo incluye una lista exhaustiva de subproyectos elegibles para ser financiados con los recursos de un proyecto especifico, se debería tramitar cualquier modificación de la lista según los lineamientos correspondientes de dicho contrato. Obviamente este diseño no permite la flexibilidad deseada para una operación de la naturaleza del PURE II. Una vez que quedó claro que no se iba a ejecutar la lista original tal como fue la idea del Directorio, se debería haber reformulado el Proyecto para hacerlo global, eliminando así, la lista de sub proyectos del Contrato.

  - Cuando el Banco aprobó esta operación de emergencia, se incluyó una cláusula especial requiriendo una auditoria concurrente. Dicha condición no fue cumplida durante la mayoría del periodo de desembolso.

- Basado en las lecciones aprendidas en este proyecto, indique cómo se podrían   perfeccionar las políticas, estrategias, prácticas y procedimientos del Banco. (Por ejemplo, recomendaciones para agilizar las adquisiciones, mejorar el diálogo con los prestatarios, facilitar reformulaciones oportunas, sugerencias para cambios en las políticas operativas y estrategias del Banco, etc.)

El PURE II fue concebido como un programa de urgencia y para poder llegar a sus metas, tenía que ser ejecutado en los dos años siguientes al regreso del orden constitucional a Haití a finales de 1994, cosa que no ocurrió. Para futuros proyectos de urgencia es de suma importancia que se establezcan medidas que obligan la consulta con el Directorio si la vigencia no se logre dentro del plazo establecido.

# VI	Comentarios Adicionales

Si tuviera comentarios adicionales sobre esta operación, que hasta ahora no hayan sido mencionados, inclúyalos en esta sección.

La estrategia a corto plazo del Banco tenía como objetivo de concentrarse en el alivio de la pobreza y la rehabilitación urgente de la infraestructura clave hasta la implementación de un conjunto de acciones de parte del Gobierno para sacar Haití de su situación de crisis.  Para asegurar que estas estrategias fueran sostenibles, el Banco debió haber incluido un componente de mantenimiento de las obras luego de ser construidas.  Todos los proyectos que se identificaron en el programa envolvían trabajos de rehabilitación o de mejoramiento para activar le economía.  Por lo tanto un componente de mantenimiento hubiese sido adecuado para preservar los edificios construidos.

Al cierre del proyecto existen dos obras (con un avance del 90%) que restan por terminarse.  Sin embargo, la falta de recursos de contraparte local ha hecho que estas dos obras no hayan sido terminadas aún y que las firmas que estaban a cargo de su ejecución no hayan podido ser pagadas.

Es necesario puntualizar que no obstante que el gobierno sostiene lo contrario (parte II de este PCR) el Banco fue muy flexible con relación a los pagos directos.  En el Histórico de Sistema de Desembolsos (LMS) se puede observar que se habían procesados varios pagos directos inferiores al monto establecido en el contrato de préstamo, lo que demostró adicionalmente el ánimo de brindarle continuidad al programa pese de las dificultades enfrentadas como la suspensión de desembolsos originada por el incumplimiento del servicio de la deuda.

A título de información, no se ha encontrado en los archivos el PCR para la primera fase del programa PUREI.  Este informe hubiese sido útil para la elaboración de la segunda fase, el PURE II.

Cabe señalar el proyecto fue clasificado como “Proyecto Específico”, situación que se refleja tanto en los informes de proyecto como en los ISDP del mismo.  Sin embargo al realizar esta evaluación, salta a la vista que el proyecto debió haber sido clasificado como de “Obras Múltiples” por su naturaleza.  Sin embargo, en vista de su clave naturaleza global múltiple, varias extensiones de plazo que se han sido otorgadas se las ha hecho como si fuera una operación global.

El monto actual de la contrapartida local establecida en la tabla de costos del proyecto era de US$2,500,000 lo que representa 4.7619% del monto total del proyecto en vez de los 5% establecidos.

Parte Dos

(A ser completado por el Prestatario)

| ###### Nombre del Proyecto | Programa de Emergencia de Recuperación Económica |
| --- | --- |
| Número de Proyecto del BID | HA0050 |
| Número(S) del Préstamo y CT: | 962/SF-HA |
| Organismo u Organismos Prestatarios Responsables de Este Informe: | Unidad Central de Gestión (UCG) |

# VII	Objetivos del Proyecto

A.	Aunque en esta etapa del proyecto pueda ser difícil evaluar a cabalidad los resultados del proyecto, sírvase indicar cuáles son los objetivos (materiales y no materiales) que en su opinión se han logrado, y en qué medida.

Los objetivos de PURE II, explícitamente formulado en el contrato de préstamo son ambiciosos pero vagos, en el sentido que no indican criterios de resultados mensurables. Esto dicho, aunque el impacto total de las realizaciones del PURE II no se experimentará plenamente en los próximos años, ya muchas repercusiones positivas son aparente.

El PURE II debía en primer lugar “aportar un apoyo renovado a la reactivación de la Economía Haitiana a través del financiamiento de trabajos de urgencia para la rehabilitación de la infraestructura económica y social básica".  En la medida de lo posible se logró este objetivo.  La inyección de los fondos del PURE II en la economía fue directamente beneficiosa a empresas y organizaciones que trabajaron en la realización de los Proyectos del PURE II pero el efecto multiplicador, aunque no evaluado aún, debió experimentarse en todos los estratos sociales.  Cuando hablamos de infraestructura económica, el programa afectó positivamente casi todos los sectores influyentes de la Economía: Producción y Distribución de Electricidad, Agricultura, Educación y Salud.  Se tiene pues derecho a esperar que si los esfuerzos se prosiguen, una mejora sensible de la economía haitiana resulta del Proyecto.

Si pensamos al 2ndo aspecto de los objetivos, "mejorar la calidad de vida de la población y especialmente de los más desamparados", se puede decir que allí también, las intervenciones del PURE II alcanzaron plenamente e incluso rebasaron las esperanzas.  Los proyectos de fortalecimiento de ríos en proximidad de la Carretera Nacional #2 (RN2) son prueba de esto.  Estos proyectos de Gressier hasta Petit-Goâve protegieron de las inundaciones a muchas partes bajas de barrios populares de las ciudades de Gressier, Léogane, Petit-Goâve.  El impacto más grande debe encontrarse en la cuidad de Cayes dónde los trabajos de la 3ra fase de fortalecimiento de las quebradas del Sur han permitido a la población sentirse más protegidas de las inundaciones devastadoras en las crecidas. En Gonaïves las poblaciones afectadas aplaudieron las intervenciones para el saneamiento y el adoquinage de los barrios de Raboteau y de "Lot Bò Kannal" por unanimidad, y todos los que conocían la situación de anteproyecto pueden compararlas con el estado actual.

Si ponemos nuestra atención sobre el tercer objetivo "mejorar las condiciones de trabajo en los edificios del Estado", se puede decir que en todos los proyectos donde se produjo el  PURE II conoció del éxito.  Se piensa más concretamente aquí en la construcción de los Tribunales de Paz y oficinas del Estado Civil.  Estos edificios, particularmente los situados en localidades de accesos difícil tal como: Anse à Galets y Pointe à Racquette, en la isla de la Gonâve; Maniche y Azile, en el departamento del Sur; Bonneau, quinta sección comunal de St Louis du Nord, se han recibido con entusiasmo por las poblaciones y los magistrados.  Hay que tener en cuenta que en varias de estas localidades, el tribunal es el primer edificio público construido, la mayoría de las oficinas de administración, e incluso las escuelas son colocadas en casas de fortuna.

Además de los tribunales de Paz, el PURE II había emprendido la rehabilitación y/o construcción de otros edificios del Estado como el Instituto Haitiano de Estadísticas e Informática (IHSI); las oficinas de la Dirección General de los Impuestos (DGI) a Pétion-Ville; el antiguo edificio del Cuartel general del Ejército de Haití, el complejo Aduanas/DGI a St Marc.  Es temprano para apreciar enteramente la contribución del PURE II a la mejora de las Condiciones de trabajo en estos edificios del Estado.  Lo que podemos predecir es que el impacto de las realizaciones del PURE II, van a fortalecer el Estado y lo van a ayudar a mejorar las condiciones de trabajo en los otros edificios de la administración.

El cuarto objetivo del PURE II "establecer a la urgencia una respuesta rápida a través de un mecanismo de ejecución eficaz" se ha alcanzado parcialmente.  Fueron necesario muchos tratos para llegar a un acuerdo entre el ejecutivo y el legislativo y permitir al Estado firmar el protocolo de acuerdo.  Sin embargo una vez el primer desembolso efectuado, el programa empezó bastante rápidamente.

B.	En su opinión, ¿hay algunos objetivos (materiales y no materiales) que no tengan ninguna posibilidad de ser logrados? En caso afirmativo, ¿por qué?

En nuestra opinión, ningún de los objetivos del PURE II no eras inalcanzables; se satisficieron más o menos todos, y lo habrían sido más aún si las condiciones económicas del país hubieran sido más favorables.

# VIII	Diseño y Ejecución del Proyecto

A.	¿Cuáles de los aspectos del diseño global del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

Un aspecto muy importante en la concepción del proyecto, que contribuyó más que cualquier otro a su éxito, fue la idea de la creación de un organismo autónomo, colocado bajo la tutela del Primer Ministro, pero ampliamente independiente del Gobierno para su financiamiento.  El hecho por la agencia de ejecución del proyecto colocarse directamente bajo el control del Primer Ministro lo protegió en gran parte contra las presiones políticas.

Esta coyuntura permitió a la dirección del UCG, animada por todos los Primeros Ministros que se sucedieron a la cabeza del Gobierno, concentrarse en la buena gestión de los proyectos a su cargo.

B.	¿Cuáles de los aspectos de la ejecución del proyecto fueron los que más contribuyeron a los éxitos y/o fracasos? ¿Por qué?

La dirección ejecutiva del proyecto, desde el principio, entendió la necesidad de rodearse  de técnicos competentes a los cuales se delegó la responsabilidad del seguimiento de la ejecución de los proyectos.  Estos técnicos deseosos de demostrar su competencia dieron lo mejor de ellos para hacer avanzar el proyecto.  Esto permitió a la dirección consagrarse al control administrativo y financiero.

- ¿Surgieron problemas importantes durante la ejecución del proyecto? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los problemas y qué medidas se han tomado para intentar resolverlos? ¿Tuvieron éxito las medidas?

Entre los problemas importantes que surgieron durante la ejecución del proyecto, se deben, en primer lugar, mencionar los problemas técnicos, e incluso los problemas de dirección de las empresas de ejecución.  Estos problemas estuvieron presentes a lo largo del proyecto y el organismo de ejecución no estaba en condiciones para administrarlos de manera eficaz.

Se trata de un problema global de formación técnica y medios financieros.  Sin embargo, una solución práctica a este problema reside en particular en la instauración de manera sistemática y permanente de estructuras transparentes de atribución de los mercados públicos para aportar a las empresas  una competición mejor estructurada y a una búsqueda de excelencia.  Esta mejora en las estructuras del proceso de licitación debería hacerse tanto en el marco de una continuación de las operaciones del UCG como en el marco de un refuerzo de las estructuras locales de gestión de los distintos Ministerios e instituciones públicas.

No existen aún en el país empresas de ejecución técnicamente competentes y suficientemente equipadas para realizar trabajos en el plazo contractual, con el terminado impecable que se encuentra en las obras realizadas en el extranjero.  Para llegar a este nivel, es necesario que el Estado y la Sociedad Civil toman conciencia de las lagunas de nuestros obreros y técnicos y que crean escuelas profesionales donde los trabajadores pueden prepararse adecuadamente.

Dicho esto, el problema más importante a parte los mencionados anteriormente se refiere a la devaluación acelerada de la moneda haitiana que ocurre durante el transcurso del proyecto.  Los contratos de PURE II eran para la gran mayoría remunerada en moneda haitiana, “la Gourde”; y estipulaban precios y no revisables.  Por lo tanto, muchas de las empresas de ejecución trabajando con el UCG no tenían remedio para hacer frente a la quiebra que amenazaba sus negocios cuando, después de un período de estabilidad relativo en que su valor oscilaba entre 15 y 16 gourdes para 1 dólar EEUU, la Gourde comenzó un período de depreciación rápido cuya consecuencia no se ve aún.  Para remediar esta posible quiebra que amenazaba a las empresas bajo contrato en el proyecto, la dirección ejecutiva del UCG planteó al Banco la aceptación de la revisión de los precios sobre los productos importados para todos los contratos firmados antes de este período de depreciación acelerado.  Este ajuste de precio ayudó en gran parte a las empresas afectadas; hasta se puede decir que varios de ellas habrían sufrido pérdidas enormes sobre su contrato si no se hubiera tomado esta medida.

- Cómo resultado del proyecto, ¿se ha fortalecido la capacidad institucional de las instituciones y agencias participantes? En caso afirmativo, ¿cómo?

Si por “instituciones y agencias participantes”, se refiere a las instituciones y agencias que beneficiaron de la ejecución del proyecto, podemos decir que su capacidad institucional aumento efectivamente gracias a las intervenciones del proyecto.  En efecto, que se trate de Universidades como la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias o de instituto técnico como el Instituto Haitiano de Estadísticas e Informática (IHSI), los trabajos realizados permitieron aumentar a la vez su capacidad física de recepción y los servicios ofrecidos a su clientela.

Así mismo intervenciones como el saneamiento global del hospital de la Universidad del Estado de Haití (donde los trabajos cubrieron los sectores de agua potable, aguas de escorrentía, aguas negras: recogida y tratamiento, residuos sólidos, servicio de vías y obras) o los proyectos de aducción y distribución de agua potable por cuenta del Servicio Nacional de Agua Potable (SNEP) y la Central Autónoma Metropolitana de Agua Potable (CAMEP) contribuyeron ampliamente a la mejora de los servicios ofrecidos a la población.

Se podrían aún citar los trabajos realizados para la Electricidad de Haití (ED'H) en el control de las redes de distribución (centro de control de Delmas) y el suministro de generadoras de corriente y la mejora de las redes de distribución de electricidad en seis ciudades de provincias.

Estos ejemplos permiten constatar que en todos los sectores donde intervino la UCG, se pudo observar el refuerzo de la capacidad de gestión de la institución y al mismo tiempo lo que permitió la extensión y la mejora de los servicios ofrecidos.

E.	Ocurrieron eventos, fuera del control de los directamente interesados en la ejecución del proyecto, que afectaron adversamente al proyecto y la probabilidad que el proyecto lograra sus objetivos de desarrollo? En caso afirmativo, favor de explicar.

Se pueden mencionar tres categorías de eventos fuera de control de la dirección ejecutiva que afectaron negativamente al resultado de la UCG:

- Las perturbaciones económicas y sociales que condujeron a la interrupción en la ejecución de los trabajos, interrupciones que se repitieron a menudo, y que podían llegar hasta tres o cuatro meses

Estas perturbaciones a menudo se debían a la acción de grupos de presión que querían hacerse contratar sobre los lugares de trabajos

- La recesión económica principal que el país cruza actualmente, recesión implicando una severa limitación de los créditos concedidos a las empresas, que, por lo tanto ha sido dificultado el financiamiento de los trabajos

- Los retrasos en los pagos de las fichas de las empresas, retrasos inherentes al procedimiento de los pagos directos debido a la indisponibilidad al UCG del fondo de rotatorio

# IX	Desempeño del Banco

A.	Durante las etapas de preparación y ejecución del proyecto, ¿cuán satisfactoria fue la actuación del Banco? (¿Fue el Banco un administrador hábil y eficiente?  ¿Ofreció asesoramiento acertado y oportuno? ¿Mantuvo un diálogo eficaz con el organismo ejecutor y con las instituciones o agencias que participaron en el proyecto?

En todos los puntos, el resultado del Banco fue ejemplar; sostuvo y ayudó el organismo de ejecución a lo largo del proyecto.  A través de los distintos especialistas sectoriales, se interesó sin descanso a la buena marcha de nuestros proyectos, visitándolos y prodigando  los consejos adecuados. Nuestra percepción es que el personal del Banco se sintió solidario con nosotros y tomó a corazón el éxito del Proyecto.

Seguramente satisfecha de la forma profesional en que el proyecto se administraba, el Banco pensó incluso en la perpetuidad del organismo de ejecución encargando una evaluación del UCG y el tipo de proyectos que sería necesario confiarle después del PURE.

B.	¿Qué impacto importante tuvo -si lo tuvo- el desempeño del Banco sobre los resultados del proyecto?

Como mencionado anteriormente, el Banco se comporto como un socio durante la ejecución del proyecto, conjuntamente responsable, con el UCG del éxito del proyecto. Para ilustrar esta declaración se quiere solamente recordar la rapidez con la cual la BID respondió positivamente a la petición del Gobierno de reprogramar los fondos, aún no comprometidos, destinados a la ejecución de proyectos pedidos por los electos de la 46 legislatura.   Esta reprogramación debía permitir utilizar estos fondos para reparar los daños considerables causados en el valle del Artibonite por el paso del ciclón Georges.  El Banco al mismo tiempo financió fuera del PURE II, un estudio de las intervenciones que sería necesario emprender rápidamente para reparar estos daños.

El Banco participó activamente en la reparación del vertedero de "Salée Flood Way" y la construcción del sifón invertido a Colminy, pudieron realizarse rápidamente.  Estos dos proyectos eran de una importancia humana y económica para la región, más concretamente para las comunidades amenazadas.  En efecto a "Salée Flood Way", si el vertedero no hubiese reconstruido antes de la llegada de la temporada lluviosa, la mayor parte de la producción del Artibonite iba a dirigirse hacia el "Salée Flood Way" y iba a inundar todas las tierras y localidades de la "Quinta Sección" de St Marc, con pérdidas considerables en vidas humanas, animales, casas de vivienda y plantaciones.  Estas inundaciones afectarían al menos a diez mil de personas, inundarían y volverían impropias a toda una superficie de cinco mil de hectáreas.

Las otras realizaciones del programa "Post George", aunque no presentan el carácter de extrema urgencia eran también de importancia económica considerable.  Tenían por objeto impermeabilizar el canal principal de riego sobre el banco derecho del Artibonite en tres lugares donde, debido a las infiltraciones y su proximidad con los bancos del río, el canal amenazaba con romperse y con devolver sus aguas al río.  Esto habría sido desastroso para la economía de la región.  Este canal en efecto arrastra una producción de 10m3 por segundo e irriga cerca de diez mil hectáreas de arrozales.

# X	Lecciones Aprendidas

A.	Con respecto al desempeño del Banco en este proyecto. ¿se extraen algunas lecciones que puedan utilizarse para perfeccionar proyectos futuros? En caso afirmativo, ¿cuáles son?

Mencionamos en la cuestión anterior, que el resultado del Banco fue excelente; proporcionó toda la ayuda logística y consultiva que podía y estuvo presente a nuestros lados en todas las ocasiones.  Sin embargo, hay una práctica que es necesario mejorar. Cuando con motivo del defecto de pago de sus obligaciones por el Estado Haitiano, el Banco ha tomado la decisión de congelar los fondos del Proyecto, pensamos que debería pagar a las empresas los importes debidos hasta la fecha de la decisión.  Como ya lo mencionamos, las empresas haitianas son muy frágiles financieramente y deben pagar intereses exorbitantes sobre todos los préstamos y anticipos que obtienen de los bancos. Dado que uno de los objetivos del Proyecto era fomentar el Empresariado, se ve mal cómo la decisión de congelar los pagos de los importes debidos a estas empresas fomenta este objetivo.

Otro aspecto se refiere a los pagos de los salarios de los empleados de la agencia de ejecución. Estos salarios se pagaban sobre los fondos del Banco cuando la agencia de ejecución disponía de un fondo rotatorio.  Cuando el Banco toma la decisión ya de no abastecer el fondo de rotatorio, en varias ocasiones los pagos a los empleados se bloquearon para períodos que superaban cuatro meses.  Como pueden bien comprenderlo, estas condiciones no pueden sino minar el moral de los empleados y afectar a su rendimiento.

Un último aspecto que debe dirigirse se refiere a una práctica del Banco con motivo de pagos directos a las empresas o a los empleados.  Muy a menudo, y hasta se podría decir sistemáticamente, el Banco pagaba un importe inferior al reclamado sobre la ficha de desembolso.  Cuando los contables hacían la observación al especialista financiero, éste respondía que estos remanentes de pago deberían ser pagados por el órgano de ejecución sobre el fondo de operaciones, fondo que precisamente el Banco no abastecía ya; lo que hacía necesario la práctica del pago directo.

La UCG esta pidiendo al Banco de mostrar menos rigidez en la aplicación de sanciones y al Gobierno Haitiano mas de rigor en la gestión de los fondos.

B.	¿Hay comentarios o recomendaciones adicionales sobre el proyecto y/o el Banco que se deban mencionar y/o que deban tomarse en consideración en proyectos futuros?

En respuesta a esta cuestión, queremos proponer algunas recomendaciones que pensamos deberían ser incluida en los proyectos financiados por el Banco o cualquier otra agencia similar. Se trata

- De un seguimiento a largo plazo de los proyectos realizados para una evaluación seria de su impacto socioeconómico en el país.  Esto permitiría una comparación entre distintos proyectos para evaluar el que se habría revelado el más rentable para una inversión dada.  Se podrían, en el momento oportuno, por lo tanto fomentar nuevas inversiones en proyectos similares a los revelados más rentables.

- De la inclusión, en las cláusulas mismas del préstamo, de un contrato de mantenimiento y/o de gestión de los proyectos para un período mínimo de cinco años después de su entrega a las autoridades contratantes definitivas (MDOD).  Muy a menudo hemos constatado que los proyectos ejecutados son abandonados y se deterioran por la falta de mantenimiento.

- De la inclusión en los contratos firmados entre la agencia de ejecución y las empresas de supervisión y empresas de ejecución, de una cláusula de revisión automática de los precios cuando la moneda local sufre una devaluación (o subida) susceptible de afectar sensiblemente a los costos de la empresa o su beneficio previsto.

- De dar mas importancia a toda disposición susceptible de permitir el desarrollo y la consolidación de las empresas locales

Parte Tres

Datos Básicos para las operaciones de préstamo

(A ser completado por el Banco)

# XI	Datos Básicos Del Proyecto

| Fechas del proyecto (mes / año) | Original | Actual |
| --- | --- | --- |
| Fecha de Inclusión en el inventario de proyectos | N/A | N/A |
| Fecha del Perfil II o de la solicitud de préstamo | 09/14/95 |  |
| Fecha de la Misión de Análisis | 09/18/95 |  |
| Fecha de aprobación por el Comité de Préstamos | 10/26/95 |  |
| Fecha de Aprobación por el Directorio | 11/29/95 |  |
| Fecha de vigencia del contrato | 11/29/96 | 12/19/96 |
| Fecha de cumplimiento de las condiciones previas | 05/29/97 | 05/21/97 |
| Calendario de inversiones | - | - |
| - Fecha de inicio | 05/21/97 | 06/02/97 |
| - Fecha de terminación | 12/19/98 | 03/18/02 |
| Calendario de desembolsos | - | - |
| - Primer desembolso | 05/21/97 | 06/02/97 |
| - Ultimo desembolso | 12/19/98 | 11/30/02 |
| Para préstamos sectoriales | N/A | N/A |
| - Primer tramo |  |  |
| - Segundo tramo |  |  |
| - Tercer tramo |  |  |
| Fecha de inicio físico de las obras | 02/29/98 | 02/09/99 |
| Fecha del compromiso del préstamo |  | N/A |
| Fecha (s) de cancelación (es) |  | 08/02/02 |

| Revisión de Medio Término | Original | Actual |
| --- | --- | --- |
| Fecha de revisión de medio término (sí es requerida) | 11/29/97 | * |
| Fecha en que el prestatario debe presentar su evaluación ex-post (sí es requerida) | ** |  |
| Fecha en que el Banco debe presentar su evaluación ex-post (sí es requerida) | N/A |  |

| Resumen de Datos sobre Costos (miles de US $) | Original | Actual |
| --- | --- | --- |
| Monto total del financiamiento del BID | 50,000 | 50,000 |
| Financiamiento del BID como % costo total | 95*** | 95 |
| Costo total del proyecto | 52,500 | 52,500 |
| Inversión Acumulativa al 09/95 (mes/año) | 50,000 | 47,700 |
| Monto requerido para terminar el proyecto | N/A | N/A**** |

* El Prestatario no realizó la evaluación intermedia prevista para 12 meses después de la vigencia del Contrato según la cláusula 4.05c y el Banco

** El prestatario no tenia que realizar una evaluación ex post según el contrato de préstamo, sin embargo se tenia que realizar una evaluación final (cláusula 4.05d) del proyecto dentro de los 30 días después del ultimo desembolso. El proyecto fue cancelado por el Gobierno en agosto 2002 y hasta ahora el Banco no ha recibido este informe de evaluación.

*** Como indicado en la propuesta de préstamo, como excepción a la política del Banco, el Banco financio hasta 95% del costo total del programa en vista de la situación financiera critica del país.

**** El balance restante del préstamo fue cancelado por el Gobierno sin terminar el proyecto.

# XII	Costo y Financiamiento del Proyecto

1.	Costo del proyecto y fuente de financiamiento

| Cat. Invers. | Original |  |  |  | Actual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID | Prestatario | Otro | Total | BID | Prestatario | Otro | Total |
| 1.00 | 4,000 |  |  | 4,000 | 6,190 | 534 |  | 6,724* |
| 2.00 | 44,950 | 2,400 |  | 47,350 | 40,510 | 2,479 |  | 42,989 |
| 2.01 | 6.565 |  |  | 6,565 | 11,260 |  |  | 11,260 |
| 2.02 | 18,075 | 2,400 |  | 20,475 | 9,861 | 1,069 |  | 10,930 |
| 2.03 | 8,690 |  |  | 8,690 | 6,000 |  |  | 6,000 |
| 2.04 | 7,605 |  |  | 7,605 | 7,635 | 1,410 |  | 9,045 |
| 2.05 | 4,015 |  |  | 4,015 | 5,753 |  |  | 5,753 |
| 3.00 | 1,000 | 100 |  | 1,100 | 1,000 |  |  | 1,000 |
| Total | 50,000 | 2,500 |  | 52,500 | 47,700 | 3,013* |  | 50,212 |

2.	Calendario de inversiones

| Años | Original |  |  |  | Actual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID | Prestatario | Otro | Total | BID | Prestatario | Otro | Total |
| 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 |  |  |  |  | 5,251 | 0 |  | 5,251 |
| 4 |  |  |  |  | 9,195 | 49.5 |  | 9,245 |
| 5 |  |  |  |  | 15,673 | 303.2 |  | 15,976 |
| 6 |  |  |  |  | 12,606 | 94.3 |  | 12,700 |
| 7 |  |  |  |  | 3,663 | 2,566 |  | 6,229 |
| 8 |  |  |  |  | 1,313 | 0 |  | 1,313 |
| Total | 50,000 | 2,500 |  | 52,500 | 47,700 | 3,013** |  | 50,212 |

*  A titulo de información, los gastos administrativos del programa se elevaron a 13% del costo total del proyecto, lo que representa 5% mas de lo previsto.

** Después de haber hecho una visita financiera a la UCG el 10 de abril 2001 y haber analizado las piezas justificativas del aporte local, el Banco dio su non objeción para un monto de US$ 2,511,779 de contrapartida local. Cabe mencionar que el Gobierno excedió el monto de su compromiso que era de US$ 2,500,000.

# XIII	Datos del Préstamo/CT

| Datos del Préstamo | Valores / Fechas |
| --- | --- |
| Monto original del préstamo/CT/PPF | N/A |
| Monto desembolsado | N/A |
| Monto cancelado | N/A |
| Primer desembolso | N/A |
| - Fecha original (m/a) | N/A |
| - Fecha efectiva (m/a) | N/A |
| Ultimo desembolso | N/A |
| - Fecha original (m/a) | N/A |
| - Fecha efectiva (m/a) | N/A |

Parte Cuatro

(Se completará después del análisis de la Sede)

En esta sección se incluyen las observaciones oficiales sobre el borrador del PCR resultantes de la revisión realizada en la Sede. Cuando el PCR se revise a nivel del CRG, en esta sección se deberán incluir las actas de la reunión. Cuando el PCR no sea revisado por el CRG, en esta sección se deberán incluir los comentarios de la división de la Sede a la que se le haya asignado la responsabilidad de hacer el seguimiento de la ejecución del proyecto, u otros comentarios que el Gerente regional considere pertinentes. De todos modos, estas observaciones pasan a formar parte del PCR y se deberán incluir en la versión final que se distribuya al personal del Banco.

Tabla de Anexos

Anexo I:     Lista de Proyectos Ejecutados en el cuadro del PURE II

Anexo II:    Lista de Proyectos incluidos en la lista original pero  no  ejecutados

Anexo III:   Lista de Proyectos no incluidos en la lista original y ejecutados

Anexo IV:   Tabla de costos –  Presupuesto Original

Anexo V:    Tabla de costos – Costos actuales de los proyectos

Anexo VI:   Tabla Resumen

ANEXO I

LISTA DE PROYECTOS EJECUTADOS

Componente Agrícola

- Repoblación forestal

  - Injertos

Rehabilitación del Plateau de Source Cèdre (Bassin versant ravine du Sud)

  - Cafetales

Plantación de más de un millón plantas de café; construcción de 7 centros de tratamiento de lavado de café y rehabilitación de 2; y formación de 10 asociaciones que reagruparon a más de 6,000 productores

- Obras de Habilitación Agrícola

  - Rehabilitación de la presa de Dubreil

  - Dragado a la desembocadura de l’Estère

  - Instalación y rehabilitación de 39 bombas de irrigación en el llano de Gonaïves

- Intervenciones Post Georges

  - Rehabilitación del déversoir de Salée Flood Way

  - Rehabilitación del acueducto de Clominy à Ti Monette

  - Rehabilitación del canal Maître Rive Droite à Malè Pandye, Jarada, Ti Mango e à Détrejette y Jeanin.

## Componente de Infraestructura

- Protección y limpieza de los ríos y quebradas

  - Río de Momance

  - Quebrada Tête de l’eau

  - Río Froide

  - Rio Gressier

  - Rio Cormier

  - Rio Caïman

  - Milot

  - Grande Rivière du Nord

- Tramos Viales

  - Zona de la cuenca Caïman a la altura de la carretera de Jacmel

  - Avenida de Magloire Ambroise  (lote 1 y 2)

  - Zona de la Citadelle La Ferrière

  - Milot

  - Cap Haitien/ Grande Rivière du Nord

- Rehabilitación de Equipamientos Públicos

  - Rehabilitación de la Facultad de Ciencias

  - Rehabilitación de la Facultad de Medicina

  - Rehabilitación del Instituto Nacional de Gestión y Administración (INAGHEI)

  - Rehabilitación del Centro Técnico de Planificación y de Economía Aplicada (CTPEA)

  - Rehabilitación del Centro de Recepción de Carrefour

  - Construcción de un mercado público en Gonaïves

  - Construcción de un mercado público en Croix des Bozales

  - Construcción de un bloque sanitario para el orfelinato de Kenscoff.

- Puertos y dragados

  - Rehabilitación y el dragado del Puerto de Saint Marc

## Componente de Salud

- Rehabilitación de infraestructura sanitaria

a)   Rehabilitación del hospital de Hinche

  - Rehabilitación del hospital de l’Universite d’Etat d’Haití   (HUEH)

- Vacunación contra enfermedades endémicas

## Componente de Agua Potable

1-Rehabilitación de Redes de Agua Potable

  - Rehabilitación de la red en Cabaret

  - Rehabilitación de la red en Arcahaie

  - Rehabilitación de la red en Kenscoff

  - Rehabilitación de la red en Miragoâne

  - Rehabilitación de la red en Baradères

  - Rehabilitación de la red en St Marc

  - Rehabilitación de la red en St Michel de l’Attalaye

  - Rehabilitación de la red en Marchand-Dessalines

  - Rehabilitación de la red en Petite Rivière de l’Artibonite

  - Rehabilitación de la red en Fort-Liberté

  - Rehabilitación de la red en Ouanaminthe

  - Rehabilitación de la red en Diquini-Bolosse

  - Instalación de una estación de distribución de agua potable (Pedalflo) en Biré

  - Instalación de una estación de distribución de agua potable (Pedalflo) en Carrefour Dufort

  - Instalación de una estación de distribución de agua potable (Pedalflo) en Liancourt

  - Instalación de una estación de distribución de agua potable (Pedalflo) en Carrefour Peye

  - Instalación de una estación de distribución de agua potable (Pedalflo) en Terrier Rouge.

### Componente de Energía

    - Compra de 24 lotes de equipos y de materiales para mejorar la distribución de la energía en la red de Puerto Príncipe y en seis pueblos: Cap-Haïtien, Jacmel, Gonaïves, Cayes, Petit-Goâve y Jérémie.

    - 5 obras de emergencia para mejorar considerablemente la gestión de producción y de distribución: reparación de transformadores, instalación de contadores y centro de control de Delmas.

### Componente de Edificios Administrativos del Gobierno

- Rehabilitación del Ministerio de Agricultura

- Rehabilitación de los edificios de aduanas y de impuestos en Pétion-Ville

- Rehabilitación de los edificios de aduanas y de impuestos en St Mar

- Rehabilitación del edificio del Grand Cartier Général

- Rehabilitación del edificio de la IHSI

- Construcción de 13 Tribunales de Paz en varias localidades del país: Jacmel, Azile, Aquin, Maniche, Lascahobas, Saut d’Eau, Bonneau, Petite Rivière de l’Artibonite, Chevreau, Anse à Galets, Pointe a Raquette, Marmelade, Plaisance y Ouanaminthe.

ANEXO II

# LISTA DE PROYECTOS INCLUIDOS EN LA LISTA ORIGINAL PERO NO EJECUTADOS

### Componente Agricola

1-Repoblación forestal

- Plantas forestales

2-Obras de Captacion

- Avezac

3-Redes de Canales Primarios

a)Canal Bonet-Baugé

b)Rehabilitación de pequeño perímetro irrigado (PPI)

4-Construcción de cisternas de agua

- La Gonave

- Salagnac

- Goyavier

- Jacmel

- Croix St Joseph

5-Asistencia Técnica para la Gestión de los PPI

a)Dubreuil

b)Avezac

Componente de Infraestructura

1-Protección y limpieza de los ríos y quebradas

- Río Rouyonne

2-Obras Viales

  - Ruta Nacional #1 Tramo 1

  - Ruta Nacional #1 Tramo 2

  - Ruta Nacional #2 Tramo 1

  - Ruta Nacional #2 Tramo 2

3-Rehabilitación de Equipamientos Públicos

- Descarga de Truitier

- Rehabilitación de la casona A. Firmin y transformación en museo (Cap Haitien)

4-Puertos y dragados

- Rehabilitación y el dragado del Puerto de Petit Goave

- Rehabilitación y el dragado del Puerto de Miragoâne

- Rehabilitación y el dragado del Puerto de Gonaives

- Rehabilitación y el dragado del Puerto de Port de Paix

- Rehabilitación y el dragado del Puerto de La Saline

5-Vialidad Urbana

a)Vialidad urbana en Les Cayes

b)Vialidad urbana en Gonaives

### Componente de Agua Potable

- Rehabilitación de la red de agua potable en Malpasse

- Rehabilitación de la red de agua potable en Croix des Bouquets

Componente de Energía

a) Zona piloto en Puerto Principe

Componente de Rehabilitación de Edificios Administrativos del Gobierno

a)Construcción puesto fronterizo en Ouanaminthe

b)Terminación de puesto fronterizo en Malpasse

c)Rehabilitación de edificio del aeropuerto de Cap Haitien

# ANEXO III

# LISTA DE PROYECTOS NO INCLUIDOS EN LA LISTA ORIGINAL PERO EJECUTADOS

Componente Agricola

1- Como consecuencia del Huracán Georges

a) Rehabilitación del deversoir de Salee Flood Way

b) Rehabilitación del acueducto a Clominy

c) Rehabilitación del Canal Maitre Rive Droite a Male Pandye, Jarada y Ti   Mango

d) Rehabilitación del Canal Maitre Rive Droite a Jeanin y Detrejette

2- Otros

a) Dragado a la desembocadura de l’Estere

b)Alimentación de 39 bombas de irrigación en el llano Gonaives

Componente de Infraestructura

1- Otros

a) Rehabilitación de la avenida Magloire Ambroise

b) Protección y limpieza del rió en ravine du Sud

c) Protección y limpieza del rió en Millot y en Grande riviere du Nord

d) Rehabilitación del Orfanato en Kenscoff

Componente de Edificios del Gobierno

1- Otros

a) Rehabilitación del edificio de DGI en Petion-Vile

LISTA DE PROYECTOS NO INCLUIDOS EN LA LISTA ORIGINAL PERO ESTUDIADOS Y NO EJECUTADOS

### Componente de Infraestructura

  - Tramos Viales

a)Rehabilitación del tramo Croix des Bouquets (RN3)

2- Rehabilitación de Equipamientos Públicos

a)Rehabilitación del Liceo Alexandre Petion

3-Puertos y Dragados

a)Rehabilitación y dragado del puerto de Cite Soliel

4-Mercados Publicos

      - Dame Marie

      - St Jean du Sud

      - Abricots

5-Adoquinaje

    - La Victoire

    - Tiburón

    - Piment

    - Belle Anse

Componente de Rehabilitación de Edificios Administrativos del Gobierno

- Construcción de edificios administrativos

  - Gonaives

  - Bahon

  - Ile a Vache

  - Coteaux

### Componente de Agua Potable

- Rehabilitación de la red de agua potable en Roseaux

ANEXO IV

TABLA DE COSTOS – PRESUPUESTO ORIGINAL

ANEXO V

TABLA DE COSTOS – COSTOS ACTUALES DE LOS PROYECTOS

ANEXO VI

TABLA RESUMEN

# HAITI

Programa de Emergencia y de Recuperación Económica

962/SF-HA  (HA-0050)

## Informe de Terminación de Proyecto (PCR)

Minutas (Provisionales)

Comité de Revisión Gerencial (CRG)

3 de julio de 2003

I.	PARTICIPANTES

Asistieron a la reunión de Comité, Marcelo Antinori (RE2/FI2) quien lo presidió; Alejandro Prada (RE2/FI2); Carlos Trujillo (RE2/FI2); Graciela Cíntora (RE2/FI2); Gonzalo Laborde (RE2/RE2); Yassuon Nishimoto (ROS) y Maria Fernanda Mariel (RE2/FI2), quien actuó como secretario.  A través de audioconferencia, estubieron presentes Emilio Cueto (COF/CHA); Astrid Wynter (COF/CHA); Pierre Richard Oriol, COF/CHA and Gerard Johnson (COF/CHA).

El Equipo de Proyecto recibió comentarios escritos al documento de ROS/DAU y RE2/RE2, los cuales fueron atendidos por el Equipo de Proyecto y discutidos durante el CRG.  Posterior a la reunión, y por sugerencia del CRG, se recibieron comentarios escritos por parte del Sr. Marco Nicola (COF/CGY) y de la Sra. Clarice Zilbermann (COF/CGU), los cuales fueron remitidos a COF/CHA para su consideración en el documento final.

- CONCLUSIONES

El CRG revisó el borrador del Informe de Terminación de Proyecto y recomendó que en el mismo se incluyeran las recomendaciones aquí descritas.

- TEMAS TRATADOS Y RECOMENDACIONES

Durante la reunión se discutieron los siguientes temas:

Clasificación del proyecto:  El CRG discutió el “timing” del proyecto, ya que, a pesar de haber sido un proyecto de emergencia, su implementación se inició mucho más tarde que el plazo de duración previsto para el mismo.  Por este motivo, el Comité recomendó tener en cuanta esto para su evaluación.

Revisión intermedia:  Durante el CRG se corroboró la existencia de un informe de evaluación media, que no se menciona en el documento, y se recomendó señalar la existencia del mismo en el Informe de Terminación de Proyecto.

Organismo Ejecutor:  Durante el CRG se discutieron las dificultades que inicialmente se presentaron en la coordinación entre el organismo ejecutor y el ministerio de línea.

Objetivos del Proyecto:  El CRG evaluó los objetivos originales del proyecto, concluyendo que los mismos no eran realistas en cuanto al tiempo programado. No obstante, algunos objetivos del proyecto fueron alcanzados, aunque no en el tiempo previsto. Por lo tanto, se recomendó revisar el Informe de Terminación de Proyecto para mencionar y enfatizar los impactos positivos que se lograron a través del. El Informe de Terminación de Proyecto deberá además reflejar los objetivos originales del Proyecto, ya que el mismo cita objetivos no incluidos en el proyecto original.

Evaluación del documento:  El CRG señaló la contradicción que existe en el informe entre la evaluación elaborada por el Banco y la del Organismo Ejecutor. Además sugirió resaltar los aspectos positivos logrados con el proyecto, más allá del hecho de que el proyecto no logró ejecutarse en el tiempo programado. Finalmente se destacó que el Informe de Terminación de Proyecto es inconsistente con los reportes de progreso del proyecto a lo largo de su ejecución.

- REVISIÓN DEL INFORME DE PROYECTO

El CRG confió a COF/CHA la revisión del Informe del Terminación de Proyecto, reflejando las recomendaciones del Comité de Revisión Gerencial.

| _____(original firmado)________________ Marcelo Antinori, RE2/FI2 Presidente del CRG | _____(original firmado)______________ Maria Fernanda Mariel, RE2/FI2 Secretario |
| --- | --- |

Estas guías para la preparación del PCR tienen como objetivo producir información sobre el diseño y ejecución del proyecto, en forma congruente con la metodología del marco lógico y el sistema de seguimiento del desempeño de proyecto (ISDP), del cual el PCR es el resultado final (En el Apéndice 1 se incluye una definición de los conceptos y terminología básicos). Sírvase contestar todas las preguntas que sean pertinentes al proyecto en revisión, indicando claramente las preguntas que no sean pertinentes.

Este programa estaba diseñado para desarrollarse en un periodo de post crisis pero en realidad se inicio y se despliego en un periodo de crisis, además, tenia que ejecutarse en un periodo de 24 meses pero tardo 7 años.

En todo el informe, el planteamiento de los objetivos y componentes deberá incluir el elemento de CT del proyecto (si lo hubiere), ya sea que se financie en el marco del propio proyecto o como operación paralela. En los casos en que la operación esté dirigida a grupos concretos de beneficiarios (como los Pequeños Proyectos), entre los objetivos, componentes e indicadores del desempeño se deberán incluir las metas, e informar según corresponda. Cuando se trate de operaciones sectoriales o híbridas, la matriz de política se deberá sustituir por referencias al Anexo A del contrato de préstamo y las medidas de política descritas en la matriz se deberán incluir en los "componentes" del proyecto.

El término "objetivos" en éste documento es equivalente al término "propósitos" que se usa en el método de marco lógico (véase apéndice 1). En el caso de un programa que tenga más de un objetivo, describa brevemente el objetivo de cada uno de los proyectos contribuyentes.

El término “emergencia” que se utiliza para calificar al proyecto responde más al de “urgencia” o “respuesta rápida” antes que a lo establecido en la política OP-704

El término "componentes" en éste documento es equivalente al término "productos" que se usa en el método de marco lógico (véase apéndice 1). En el caso de un programa que tenga más de un objetivo, describa brevemente los componentes que se requieren para lograr cada uno de los objetivos.

Los supuestos se refieren a los hechos externos, que están más allá del control del director del proyecto, los que, de no cumplirse, pueden llegar a afectar el logro de los componentes y/o objetivos (véase apéndice).

Se podrán contratar consultores de corto plazo en aquellos casos en que el personal de la Representación no tenga el conocimiento requerido necesario para realizar el análisis (en cuyo caso, el plan de actividades de la Representación deberá tomar en consideración dicha actividad).

Para proyectos que fueron aprobados antes de la introducción del sistema ISDP, complete la información comenzando con el año en que el primer ISDP a fin del año fue preparado, dejando en blanco los años anteriores.

En los casos en que se haya utilizado a una agencia especializada (UNICEF, PNUD, etc.), comentar sobre el desempeño de esta agencia así como sobre la actuación del prestatario y de las agencias beneficiarias.

Por ejemplo, ¿se definió claramente adónde recaería la responsabilidad de recoger información sobre los indicadores e hitos de referencia (benchmarks), de analizar la información y en el caso de que se fueran a llevar a cabo exámenes anuales o a medio término quién tendría la responsabilidad de realizar el análisis? y ¿se especificó un mecanismo que aseguraría que los análisis se utilizarían para hacer ajustes en el proyecto?

Esta sección, junto con la información sobre la identificación del proyecto que figura en el recuadro de la primera página de este formulario, se utilizará como resumen del PCR para propósitos de diseminación.

En aquellos casos  en el cual la ejecución haya durado más de 7 años, presente los datos para los años adicionales

Si el proyecto se financió con más de un préstamo o CT del BID, presente los datos para cada uno de los préstamos