INFORME FINAL

PRESENTADO POR JAVIER GALA PALACIOS

Para cumplir con los términos de referencia del contrato de consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmado el 23 de febrero del 2009.

01 de junio de 2009.

CONTENIDO

- Resumen Ejecutivo                                                                                     2

  - Objetivos de la consultoría                                                                  3

  - Productos de la consultoría                                                                 4

  - Actividades de la consultoría                                                              8

- Primera parte: Apoyo al desarrollo del Sistema de Inversión Pública del Estado de Yucatán                                                                                      9

- Segunda parte: Apoyo al desarrollo del Sistema de Inversión Pública del Estado de Tabasco                                                                                    96

# RESUMEN EJECUTIVO

En este documento se presenta el informe del trabajo que el consultor contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo realizó, para cumplir los términos de referencia y entregar los productos descritos en el contrato respectivo, bajo el nombre de: “Apoyo al Desarrollo del Sistema de Inversión Pública de los Estados de Yucatán y Tabasco (ME T1128 y ME T1129)”.

Este informe incluye un reporte completo para cada entidad federativa, aunque su contenido sigue la misma estructura, de acuerdo a los “productos” descritos en el contrato.  Igualmente, las “actividades” requeridas para la realización de estos trabajos se hicieron de manera similar en los dos casos.  Es importante mencionar que aunque no se requería en los Términos de Referencia, el consultor proporcionó el apoyo solicitado por las contrapartes locales, en ambos casos, para iniciar la construcción de un “banco integral de proyectos”.

# I. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

Asistir al equipo de Proyecto del Banco y a las Contrapartes en los temas de evaluación económica de las Cooperaciones Técnicas ME-T1128 y ME-T1129, a fin de:

| OBJETIVO | RESULTADOS ALCANZADOS |  |
| --- | --- | --- |
|  | Estado de Yucatán | Estado de Tabasco |
| a. Efectuar la revisión y orientar la actualización del marco normativo del SIP en cada Estado, | Objetivo logrado: Se revisó y se propuso en cada caso un marco normativo del SIP que en sus bases principales sigue a la norma federal, con diferencias importantes que se aclaran en el reporte para cada Estado. |  |
| b. Incorporar los aspectos de evaluación económica en el ciclo de aprobación de los proyectos, | Objetivo logrado: En ambos casos se propone que las normas a publicar incorporen la evaluación económica como requisito para integrar la Cartera de proyectos en cada Estado. |  |
| c. Proponer los criterios generales y específicos por sector de inversión pública y la redacción que debe adoptarse en las guías de formulación y evaluación de proyectos, | Debido a que ya existen en México “Guías” publicadas por el fideicomiso CEPEP, y son ampliamente utilizadas por autoridades y consultores nacionales, se propone en este informe que cada Estado las adopte de manera formal. |  |
| d. Proponer el plan de capacitación en las materias de su especialidad y participar en la capacitación que se realizara para niveles gerenciales y técnicos del Estado en la utilización de los instrumentos para la toma de decisiones | El reporte incluye la propuesta de capacitación. Debido a la emergencia sanitaria del país, la reunión con las autoridades del Estado se llevó a cabo hasta el 2 de junio (en vez del 28 de abril como estaba originalmente planeado). El consultor participó en la reunión del 2 de junio del 2009 | El reporte incluye la propuesta de capacitación. Además, el consultor participó en un taller promovido por la Unidad de Inversiones de Tabasco para explicar el sistema de inversión pública propuesto. Este evento se realizó el 16 de mayo del 2009. |
| e. Analizar el Plan de Desarrollo del Estado y asistir y participar en la identificación de proyectos y formulación del programa plurianual de inversiones del Estado, en función de la realidad local y conforme a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo del Estado, | Objetivo logrado: Además de revisar los documentos oficiales en cada caso, el consultor trabajó en este tema acompañado por el consultor ambiental (Biólogo Jorge Vidal), y con los funcionarios de la Unidad de Inversiones de cada Estado, entrevistando directamente a los responsables de la planeación de cada sector. Por esta razón, los proyectos del “Programa Plurianual de Inversiones” descritos en este informe, para cada Estado, no coinciden necesariamente con los que en su caso se incluyen en los Planes de Desarrollo originales. |  |
| f. Proponer los indicadores para medición de resultados y el seguimiento y monitoreo del SIP | Objetivo logrado. En el reporte para cada Estado se proponen los indicadores para medición de resultados y las metas propuestas. |  |

# II. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA

De acuerdo al contrato firmado entre el BID y el consultor, los siguientes son los productos a obtener, los cuales se detallan en el reporte de cada Estado.

- Revisión y actualización de contenidos de evaluación económica del marco normativo del SIP del Estado,

En cada Estado el consultor revisó, con ayuda y orientación de los funcionarios locales, el marco normativo del SIP respectivo.  De hecho, puede decirse que en ninguno de estos Estados existe todavía un “sistema” de inversión pública como tal.  No existen contenidos de evaluación económica, ni lineamientos sobre la elaboración y presentación de análisis costo – beneficio. El consultor propuso la adopción de las normas federales existentes actualmente, con adaptaciones a la realidad de cada Estado.  Para ello, se presentan en este reporte para Yucatán y Tabasco, versiones preliminares de dichas normas federales, marcando con color los textos de los ajustes que se sugieren, a fin de utilizarlos para una eventual publicación de normas en ambos Estados.  Las versiones finales de estas normas deberán ser elaboradas por las autoridades de cada Estado, con el apoyo de la Asistencia Técnica que en su caso les proporcione el BID a través del PRODEV.

Específicamente, en ambos casos se propone que la “Cartera” de proyectos, se integre con aquellos que cuenten con estudios de evaluación económica (incluyendo factibilidades técnica, legal, ambiental y en su caso financiera) y que hayan sido aprobados por las autoridades respectivas (Unidad de Gestión de la Inversión en Yucatán y Unidad de Inversiones en Tabasco).

- Contenidos generales aplicables a todos los sectores de inversión del Programa Plurianual del SIP en el Estado,

Los contenidos generales de evaluación económica, aplicables a todos los sectores de inversión, deberán, en opinión del consultor (la cual fue compartida por los funcionarios de las Unidades de Inversión en ambos Estados), ser similares a los establecidos por la Unidad de Inversiones (UI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Federal para los cuatro grandes apartados que sus Lineamientos respectivos contienen: Análisis costo-beneficio (nivel de prefactibilidad); análisis costo-beneficio simplificado (nivel de “perfil”); análisis costo-eficiencia; y “justificación” económica.  Sin embargo, en cada caso deberán establecerse los límites en los montos de inversión que en cada caso se apliquen.  Estos límites deberán ser establecidos por las Unidades de Inversión de cada Estado.

Asimismo, debido a su amplia utilización en México, tanto por autoridades como por la comunidad de consultores nacionales, se recomienda para los dos Estados, la utilización y adopción formal de los siguientes documentos publicados por el CEPEP en su página de Internet:

  - Metodología General para la Evaluación de Proyectos, y

  - Guía General para la Presentación de Estudios de Evaluación Socioeconómica de Programas y Proyectos de Inversión.

- Contenidos más específicos que en materia de evaluación económica deben incorporarse a las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos,

De igual forma, los contenidos más específicos en materia de evaluación económica (aunque esto también es extensivo a los aspectos técnicos, legales, ambientales, y en ciertos casos financieros) se encuentran descritos y publicados por el mismo CEPEP. Por las mismas razones que las descritas en el punto anterior, se recomienda a los dos Estados la utilización y adopción formal de los siguientes documentos publicados por el mismo CEPEP, y disponibles también en su página de Internet http://www.cepep.gob.mx/:

- Metodología para la Evaluación de proyectos de Residuos Sólidos Urbanos,

- Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud,

- Metodología para la Evaluación de Caminos Rurales,

- Guía de Proyectos Carreteros,

- Guía de Proyectos de Reemplazo de Equipos,

- Análisis de Reemplazo de Equipos,

- Guía de Proyectos de Edificación Pública,

- Guía de Proyectos de Dotación de de Servicios de Agua Potable Rural,

- Guía de Proyectos de Agua Potable Urbana,

- Guía de proyectos de Alcantarillado Sanitario,

- Guía de Proyectos de Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales.

- Una propuesta y la participación activa en la capacitación de los niveles gerenciales y técnicos del Estado y que específicamente incluya: (i) contenidos de las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos en materia de requerimientos de evaluación económica; (ii) actividades de promoción y divulgación de los instrumentos de evaluación económica; (iii) asistencias técnicas para la formulación y evaluación de proyectos,

De común acuerdo con los funcionarios de las Unidades de Inversión en ambos Estados, el consultor propone que el sistema de capacitación incluya:

- Conferencias a los niveles gerenciales de las entidades y dependencias de cada Estado, a fin de divulgar la estructura y funcionamiento del sistema de inversión propuesto, incluyendo, de manera específica, la intención de que la “Cartera” de proyectos en cada estado no será un listado de nombres de proyectos, sino de aquellos que cuenten con los estudios de evaluación respectivos que demuestren que, “bajo supuestos razonables” producirán un beneficio neto para la sociedad.  De este modo se busca alentar a las entidades y dependencias locales a crear, conservar y ampliar su “Cartera” de proyectos sectoriales.

- Un programa de diplomados sobre “identificación y evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión pública” que específicamente incluya la capacitación sobre las metodologías de evaluación y “guías” disponibles en la página de Internet del CEPEP.  Aunque este programa deberá ser permanente, se propone que por medio del PRODEV se cubran los costos de tres diplomados, uno a realizarse en 2009 y los dos restantes en el 2010, para capacitar a un mínimo de 60 funcionarios en cada caso, correspondientes a las entidades y dependencias locales que promuevan o ejecuten la mayor proporción de proyectos de inversión.

Este programa de diplomados tendrá que licitarse con instituciones educativas foráneas, debido a que en la actualidad ninguna institución educativa local ha formado la capacidad para su impartición.  Sin embargo, se recomienda que en el proceso de asignación, se incorpore a una institución educativa local en cada Estado, con el propósito de que se adquiera la capacidad para que los diplomados puedan continuar después de finalizado el periodo de financiamiento por medio del PRODEV.

- Un programa de asistencia técnica, financiado por medio de PRODEV, durante un año calendario, para apoyar a las Unidades de Inversión en cada Estado, durante el periodo de arranque y puesta en marcha del SIP respectivo.

- Un programa de becas, para seleccionar en cada Estado cada año, a un mínimo de dos jóvenes profesionales, recientemente egresados de Instituciones de Educación Superior, para que participen en los cursos al nivel de especialización en Evaluación Social de Proyectos que actualmente se imparte en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), como parte del programa de capacitación del CEPEP en el país. Debido al bajo costo de esta acción (95,000 pesos mexicanos por participante por año) se propone que sea financiada totalmente con recursos estatales.

Debe mencionarse que debido a la emergencia sanitaria del país durante parte del tiempo de esta consultoría, se pospusieron las visitas de la misión del BID, originalmente planeadas a realizarse en abril y mayo del 2009. En su lugar, se realizaron el 2 y 3 de junio del mismo año.  El consultor llevó a cabo la divulgación y promoción del SIP en Tabasco, el 16 de mayo, con la asistencia de la mayor parte de los subsecretarios de las dependencias con mayores porcentajes de realización de obras públicas, y participó en la reunión realizada en Yucatán el 2 de junio con el mismo propósito.

- Propuesta de fortalecimiento institucional del SIP del Estado.

Después de analizar la situación existente, y de realizar entrevistas con los principales protagonistas de la inversión pública en cada Estado, el consultor propuso medidas concretas de fortalecimiento institucional, básicamente consistentes en:

- Modificación de la estructura orgánica de la Unidad de Inversiones de Tabasco, a fin de corresponder a la complejidad y tamaño de las labores a realizar bajo el SIP.  En el caso de Yucatán el consultor coincidió con la estructura aprobada por las Autoridades,

- Propuestas de descripción de puestos y definición de perfiles de los integrantes de las Unidades de Inversión respectivas,

- Modificación de las “atribuciones” legales de las Unidades de Inversión, para adecuarlas al SIP propuesto,

- Propuesta para el establecimiento de un “fondo de estudios de preinversión” que sirva para cubrir, de manera ordenada, desde las Unidades de Inversión respectivas, los costos de elaboración de los estudios de los proyectos que se consideren prioritarios.  En primera instancia se propone que el PRODEV cubra los costos de los estudios de preinversión de aquellos proyectos seleccionados para integrar el “Programa Plurianual de Inversiones” en ambos Estados,

- Propuesta para coordinar mejor las acciones que involucran al FIDESUR (Fideicomiso para el desarrollo del Sur-Sureste), de modo que el financiamiento de estudios y proyectos se realice de manera congruente con aquellos que se consideren prioritarios para cada Estado, y

- Propuesta para crear un fondo especial para cubrir los costos de las eventuales “dictaminaciones” de proyectos especiales, que por su naturaleza (o su tamaño) requieran de una opinión independiente, así como para pagar los costos de las “evaluaciones ex post” y de esta manera evitar los sesgos que existen cuando las propias dependencias realizan estos estudios.

- Contribuir y participar activamente en la formulación del Programa Plurianual de Inversiones (PPI), conforme a las prioridades formuladas de común acuerdo con las Contrapartes, que respondan a los objetivos y proyectos identificados en el Plan de Desarrollo del Estado,

Para realizar este Producto, se trabajó conjuntamente con el consultor ambiental (Biólogo Jorge Vidal), así como con los funcionarios de las Unidades de Inversión de ambos Estados, revisando los Planes Estatales de Desarrollo, programas sectoriales existentes, proyectos aprobados recientemente, nuevas propuestas de proyectos de inversión por parte de las propias entidades y dependencias Estatales o por consultores externos, y en el caso de Yucatán el documento denominado “Destino Yucatán Exitoso”.  Posteriormente se realizaron reuniones de trabajo con cada sector, a fin de analizar con mayor detalle los posibles proyectos que pudieran integrar el PPI de cada Estado.  Debe señalarse que tanto en Yucatán como en Tabasco, los funcionarios de las Unidades de Inversión realizaron, previo a la visita de los consultores, una campaña intensa para identificar posibles proyectos de inversión que pudieran formar parte del PPI, sin embargo, en todos los casos la información disponible era muy limitada por lo que la integración de dicho PPI para cada Estado, que se presenta en este informe, contiene los rasgos más generales que los consultores pudieron definir en cada uno.

- Términos de referencia para los indicadores o parámetros de eficiencia económica que puedan utilizarse para la evaluación económica por sectores de inversión tomando en consideración el Plan Plurianual de Inversiones, la naturaleza propia de los servicios que se financian, la escala y localización de los proyectos,

En México se han calculado algunos parámetros de eficiencia económica a través del CEPEP desde 1994.  En la página de Internet respectiva se publican los estudios realizados sobre el precio social del capital, la mano de obra, las divisas y el tiempo.  Estos estudios, con excepción del trabajo sobre el valor del tiempo, deberían ser actualizados dado el tiempo transcurrido desde su publicación, sin embargo esto tendría que ser comisionado a nivel del país, y no de una determinada entidad federativa.

No obstante lo anterior, debe decirse que en la práctica, la UI de la SHCP ha aceptado los ajustes realizados con base en dichos estudios, en las evaluaciones de algunos proyectos importantes en México, por ejemplo en la hidroeléctrica “La Yesca”, razón por la cual se sugiere que por el momento, los mismos parámetros de eficiencia económica aceptados en los proyectos federales, sean utilizados en las evaluaciones costo-beneficio de proyectos a realizarse en Yucatán y Tabasco, y no se realicen por el momento estudios adicionales.  Sin embargo, a fin de cumplir con los términos de referencia contratados con el BID, se presentan en los apartados respectivos, versiones de los términos de referencia para el cálculo de parámetros de eficiencia económica adicionales para cada Estado.

- Indicadores de evaluación económica que podrán ser parte de la Matriz de Resultados y sistema de indicadores para el monitoreo y seguimiento de los resultados e impactos del SIP,

Se propone en este informe utilizar los indicadores tradicionales para medir la rentabilidad de los proyectos de inversión pública, como son el Valor Actual Neto Social, la Tasa Interna de Rentabilidad Social, y en su caso la Tasa de Rendimiento Inmediata, de conformidad con lo establecido por la UI de la SHCP.  Con ello se busca también que los SIP de Yucatán y Tabasco contengan elementos congruentes con los Lineamientos de la Federación, y que tanto autoridades como consultores de proyectos mantengan y fomenten el lenguaje que poco a poco se ha ido construyendo en México sobre la evaluación de proyectos.

Tanto para Yucatán como para Tabasco, el consultor propone una Matriz de Marco Lógico, con los contenidos para las filas referidas a: Fin, Propósito y Componentes, así como algunos indicadores de desempeño que puedan servir para el monitoreo y seguimiento de los resultados e impactos del SIP.  Igualmente, se proponen las principales actividades detectadas por esta consultoría, con algunas metas a corto plazo (2009), mediano plazo (2010) y largo plazo (después del 2010), en el desarrollo del SIP de cada Estado.

- De acuerdo con los requerimientos del Banco, todo informe deberá ser entregado en forma electrónica en un solo archivo que incluya portada, el documento principal y los anexos.

El presente informe se entrega de acuerdo a lo establecido en este inciso del contrato respectivo firmado por el consultor con el BID.

# III. ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA

El consultor llevó a cabo tres misiones de trabajo en Tabasco y cuatro en Yucatán.  Las actividades llevadas a cabo en cada Estado se describen en los apartados respectivos para ambos Estados. Se realizaron todas las actividades requeridas en el contrato, mencionadas en el apartado IV del Anexo A respectivo

# PRIMERA PARTE: APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

| Concepto | Página |
| --- | --- |
| - Introducción | 11 |
| - Revisión y actualización de contenidos de evaluación económica del marco normativo del SIP en el estado, 14 | 14 |
| - Contenidos generales de evaluación económica aplicables a todos los sectores de inversión del Programa Plurianual de Inversiones del Estado de Yucatán, 18 | 18 |
| - Contenidos más específicos que en materia de evaluación económica deben incorporarse a las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos | 19 |
| - Propuesta de un esquema de capacitación de los niveles gerenciales y técnicos del Estado | 20 |
| - Propuesta de fortalecimiento institucional para el sistema de inversión pública del estado de Yucatán | 23 |
| 1. Atribuciones de la Unidad de Gestión de la Inversión (UGI), | 24 |
| 2. Integración de la UGI | 25 |
| 3. Perfiles de los puestos que integran la UGI, | 26 |
| 4. Fondo de estudios de preinversión. | 28 |
| 5. Coordinación con el Fidesur | 29 |
| 6. Fondo para cubrir estudios de dictaminación y evaluaciones ex post de programas y proyectos. | 29 |
| - Propuesta del Programa Plurianual de Inversiones, | 30 |
| - Términos de referencia para los indicadores o parámetros de eficiencia económica que puedan utilizarse para la evaluación económica por sectores de inversión, | 36 |
| - Indicadores de evaluación económica que podrán ser parte de la Matriz de Resultados y sistema de indicadores para el monitoreo y seguimiento de los resultados e impactos del SIP | 38 |
| - Anexos |  |
| - Ficha de información básica de proyectos en marcha, | 41 |
| - Ficha de información básica de proyectos nuevos, | 42 |
| - Borrador de “Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de programas y proyectos de inversión”, con base en la norma federal, | 44 |
| - Borrador de “Lineamientos para el registro en la cartera de nuevos programas y proyectos de inversión”, con base en la norma federal, | 54 |
| - Borrador de “Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión”, con base en la norma federal, | 58 |
| - Borrador de “Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado”, con base en la norma federal, | 62 |
| - Borrador de “Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión”, con base en la norma federal, | 66 |
| - Borrador de “Lineamientos para la contratación de expertos independientes que dictamen la factibilidad técnica, ambiental y la rentabilidad socioeconómica de los programas y proyectos nuevos que así lo requieran”, con base en la norma federal, | 68 |
| - Borrador de “Normativa Reglamentaria del Sistema de Inversión Pública”, | 72 |
| - Borrador de “Criterios para determinar la elegibilidad y selección de los proyectos en el Sistema de Inversión Pública”, | 76 |
| - Presentación en PowerPoint sobre el desarrollo propuesto del Sistema de Inversión Pública de Yucatán, | 81 |
| - Contenido de los diplomados sobre evaluación social de proyectos que se propone que financie el PRODEV, | 85 |
| - Términos de referencia para la consultoría que asesorará a la Secretaría de Planeación y Presupuesto de Yucatán, | 87 |
| - Términos de referencia de un ejemplo para llevar a cabo estudios de preinversión de proyectos de inversión a ser financiados por PRODEV, | 90 |
| - Términos de referencia para la estimación de indicadores o parámetros de eficiencia económica a utilizarse en los estudios de evaluación económica por sectores de inversión. | 93 |

## Introducción.

El consultor realizó cuatro misiones a Yucatán, la primera los días 25 de febrero al 5 de marzo, la segunda del 19 al 27 de marzo, la tercera del 27 de abril al 1º de mayo y la cuarta el 2 de junio del 2009, durante las cuales se realizaron entrevistas con funcionarios del Gobierno del Estado para conocer el estado actual y avances previstos en el desarrollo del sistema estatal de inversiones públicas, así como para definir, de manera preliminar, un “programa plurianual de inversiones”. En la cuarta visita el consultor participó, junto con los demás consultores y personal del BID, en la reunión general organizada para explicar el contenido general de las propuestas, a un grupo de Secretarios de la administración pública del Estado de Yucatán.

Las principales autoridades entrevistadas por el consultor fueron:

- Dr. Armando Baqueiro Cárdenas, Secretario de la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP),

- Lic. Valentina Uribe y Carlos Estrella, asesores del Secretario de Planeación y Presupuesto,

- Lic. Antonio Paz Pineda, Director de Planeación de la SPP,

- C. P. Lorenzo Albertos, Director de Presupuesto de la SPP,

- Ing. Sergio Ramón Mac, Director encargado de la Unidad de Informática de la SPP,

- Ing. Juan Gabriel Sánchez, Director de Planeación de la Secretaría de Obras Publicas del Estado,

- C. P. Roberto Pinzón Álvarez y Lic. Arturo Guilbot Taddei, Director General y Subdirector General de Administración y Finanzas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY),

- Ing. Juan Rodríguez, Jefe del departamento de proyectos de la Comisión de vías Terrestres del Estado,

- Ing. Fernando Pereira, Gerente de comercialización de la Administración Portuaria de Progreso,

- Lic. Elías Pacheco, Titular de la Unidad de Gestión de la Inversión de la SPP; Lic. César Ferreiro, titular de la unidad jurídica de la UGI; Lic. Nydia López, funcionaria de la UGI; y el Ing. Carlos Estrella, asesor del Secretario de la SPP,

- Dr. Eduardo Batllori, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA); L.E. Roberto Vallejo, jefe del departamento de Planeación y Evaluación de la SEDUMA,

- Ing. Luis A. Ruiz Sosa, Director de Restauración y Saneamiento; Antrop. Héctor Ruiz, Director de Conservación de la Biodiversidad; Arq. Antonio Morales Balderas, Director de Desarrollo Urbano; Ar. Mario Hernández Mezquita, Jefe de fraccionamientos; Arq. Mauricio Domínguez, Jefe de planeación Urbana Regional; Ing. Fernando Dakar Villafaña, Jefe de parques agroindustriales; Arq. Mario Rejón, Jefe de Proyectos de Restauración; Arq. Octavio Brito, Jefe de Saneamiento y Manejo de Cuencas; Ing. Sonia Chi, Coordinadora de manejo de residuos. Todos ellos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

- Ing. Juan León Burgos, Gerente de Proyectos y Obras de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY),

- Ing. Gilberto Enríquez Soberanis, Director General de Vías terrestres y obras públicas de la Secretaría de Obras Públicas (SOP),

- Lic. Rodrigo Islas Leal, Director de Promoción del Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado de Yucatán (SIFIDEY),

- Ing. Renán Canto, Dirección General del Centro SCT en Yucatán,

- Ing. Arturo Bárcena León, Subdirector de Infraestructura Física de la Secretaría de Salud del Estado (SS),

- José Manuel Cabrera Uribe, Director de Planeación de la Secretaría de Educación del Estado.

- Jorge May, Director de Planeación Turística de la Secretaría de Fomento Turístico,

Los principales documentos revisados durante las misiones fueron:

- Ley de Obra Pública y Servicios conexos del Estado de Yucatán,

- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado,

- Código de la Administración Pública de Yucatán y su Reglamento,

- Quince documentos descriptivos de ideas de proyectos de inversión en el Estado proporcionados por el Secretario de SPP,

- Listado de la cartera de proyectos del grupo técnico del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur-Sureste (Fidesur),

- Documentos descriptivos de 30 proyectos que la Secretaría de Obras Públicas presentaría a la SHCP para obtener recursos del Fondo FIES,

- Misión de apoyo del BID a la revisión de la estrategia de turismo del estado de Yucatán en el marco de la denominada “visión estratégica de largo plazo” y del “Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 2012), informe de misión de Jorge de Vicente, 2008.

- Elementos de política para un turismo de cruceros sostenible en Centroamérica Centro para Ecoturismo y Desarrollo Sostenible y el Instituto Centroamericano de

- Administración de Empresas (INCAE), para el BID. Enero de 2007.

- Proyectos de desarrollo en Puerto Progreso, informe de Roberto Suárez Nicolini, 2008.

Las principales conclusiones tanto de las entrevistas realizadas, como de los documentos revisados en ambas visitas son:

- La Unidad de Gestión de la Inversión (UGI) fue oficialmente creada en julio de 2008.  Hasta el momento de la segunda visita de la misión del consultor solamente estaban adscritas dos personas a dicha Unidad.  El titular inició funciones el 1 de abril pasado, por lo que la UGI prácticamente apenas empieza a funcionar.

- Actualmente no existe la obligatoriedad, para las entidades y dependencias del gobierno del Estado, de realizar y presentar estudios costo y beneficio socioeconómico que demuestren que las iniciativas de programas o proyectos de inversión son socialmente rentables,

- Tampoco existen normas o lineamientos para regir el proceso de realización de estudios de costo-beneficio ni de su seguimiento,

- Actualmente existe una gran dificultad en las entidades y dependencias de la administración del Estado para identificar y formular proyectos de inversión, por lo que la gran mayoría de los proyectos que se proponen con frecuencia son solamente ideas de proyectos: un nombre que trata de describir la acción que se desea impulsar, a veces con diseños sofisticados, fotografías o maquetas.

- Los promotores de algunos proyectos buscan fuentes de financiamiento para los estudios de costo-beneficio en sitios como el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sursureste (Fidesur) o el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), sin existir una adecuada coordinación con la SPP (dependencia a cargo, entre otras funciones, de la coordinación de la planeación Estatal), a fin de establecer prioridades en el financiamiento de los estudios de preinversión.

- Los proyectos de inversión pública federal se realizan también sin una secuencia lógica y a veces sin la planeación o supervisión requerida, lo que ha llevado a fallas y desperdicios sociales que pudieron haberse reducido si el sistema de inversión pública del Estado estuviese fortalecida (los ejemplos recientes más notables de proyectos fallidos son el “sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales en Progreso” y el Hospital Regional de Alta Especialidad).

- No se cuenta con información oportuna y completa sobre el estado, avance y perspectivas de la inversión pública en el Estado, lo cual evidentemente dificulta las labores de la planeación y programación gubernamental.

- Existe una muy buena disposición de las Autoridades de la SPP para crear y fortalecer un sistema de inversión pública del Estado.

Con estos elementos se describen a continuación algunas propuestas, con el propósito de que sean analizadas por las Autoridades de Yucatán, y en su caso sean adoptadas, adaptadas o incluso rechazadas para sustituirlas por otras que se crean más convenientes.

## Revisión y actualización de contenidos de evaluación económica del marco normativo del SIP del Estado.

En la actualidad el marco normativo del Estado no contiene requerimientos sobre los contenidos de evaluación económica que deban cumplir las iniciativas de nuevos programas y proyectos de inversión pública que se pretendan realizar. Solamente se menciona, en el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán (CAPY), que la SPP tiene actualmente la obligación de “Supervisar la realización de los estudios técnicos y económicos de factibilidad de los proyectos de inversión pública que le requiera el Gobernador del Estado.”

El consultor recomienda que se establezcan y publiquen “Lineamientos” para regir el contenido general, y de evaluación económica, que deban cumplir los programas y proyectos de inversión estatales propuestos, tomando como base los que ya existen para la inversión pública federal (adaptándolos a la conveniencia y tamaño de Yucatán) con la idea de aprovechar la experiencia acumulada tanto en la administración pública nacional, como en la comunidad de consultores y de instituciones involucradas.  De la misma forma, se propone que los demás Lineamientos que rigen la inversión pública federal, sean adaptados para su posible aplicación en Yucatán. Para ello se hacen las siguientes recomendaciones (sobre las cuales se deberá decidir también las fechas más convenientes de posible publicación y aplicación):

- Establecer (de manera similar a lo expresado en el Artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) la obligatoriedad de las entidades y dependencias de la administración pública estatal para

  - Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual:

    - Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como aquellos que se consideren susceptibles de realizar en años futuros (esto motivará a las entidades y dependencias a ligar de mejor forma la planeación y programación sectorial con la identificación de proyectos específicos),

    - Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos,

  - Presentar a la UGI de la SPP la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son socialmente rentables, pudiendo la SPP determinar los casos en los que se requiera la dictaminación, por expertos independientes, sobre la factibilidad técnica, ambiental y en su caso financiera, así como sobre la rentabilidad socioeconómica de los programas y proyectos de inversión seleccionados.

  - Registrar cada programa y proyecto de inversión en la Cartera que integre la UGI, para lo cual deberán ser aprobados los documentos de costo y beneficio que al efecto realicen las entidades y dependencias del Estado. Sobre este punto en específico, debe subrayarse que actualmente el Reglamento del CAPY a que se hace mención anteriormente, establece una definición del concepto de “Cartera de proyectos”, que debe ser sustituido. Actualmente indica que la “Cartera de proyectos” es “el agrupamiento de proyectos de inversión que tienen como base el territorio y cuyos efectos o impactos están relacionados con la visión estratégica del Estado”. Se recomienda sustituir esta redacción por la siguiente: “Programas y Proyectos de inversión que cuenten con el análisis de costo y beneficio socioeconómico presentado a la Unidad de Gestión de la Inversión y cumpla con las disposiciones aplicables,” para coincidir con el mismo concepto que rige en el país.

  - Los proyectos registrados en la Cartera serán analizados por la SPP a fin de seleccionar, conjuntamente con las entidades y dependencias estatales, aquellos que se integrarán en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, tomando en cuenta su rentabilidad socioeconómica, así como su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y la Visión de Largo Plazo.

- Al mismo tiempo, se recomienda que el sistema de inversión pública del Estado se construya siguiendo el ciclo de vida de los proyectos, para lo cual deberán preparar y publicar iniciativas respecto a:

  - Lineamientos para establecer un banco integral de programas y proyectos de inversión que actualmente se estén realizando en el Estado, independientemente de su fuente de financiamiento. Este trabajo se puede iniciar con el registro de los programas y proyectos de inversión en una “ficha de información de proyectos en marcha”, la cual se incluye como propuesta en el Anexo I de este documento.

  - Lineamientos para construir un banco de “ideas de proyectos”, a fin de apoyar a las dependencias y entidades del Estado para iniciar la sistematización y el registro de los nuevos proyectos y programas de inversión que se pretendan llevar a cabo en el futuro.  Esto servirá también para llevar un control de la evolución de los nuevos programas y proyectos que van pasando de los niveles de “ideas” a “perfiles” y después al de “prefactibilidad” y en su caso “factibilidad”, hasta llegar a los “proyectos ejecutivos”. Se incluye en el Anexo 2 una propuesta de “ficha de información básica”.

  - Lineamientos para la elaboración y presentación de estudios de costo y beneficio de nuevos programas y proyectos de inversión.  Para consideración de las Autoridades del Estado, se incluye en el Anexo 3 una versión modificada de los Lineamientos federales, a fin de que en su caso pueda utilizarse como borrador para su adaptación a las conveniencias de Yucatán.

  - Lineamientos para el registro en la cartera de nuevos programas y proyectos de inversión. Una versión modificada sobre los Lineamientos federales se incluye como propuesta en el Anexo 4, a fin de que pueda utilizarse para adaptarla a las conveniencias de Yucatán.

  - Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión. Una versión modificada sobre los Lineamientos federales se incluye como propuesta en el Anexo 5, con el mismo propósito que en los casos anteriores.

  - Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Una versión modificada sobre los Lineamientos federales se incluye como propuesta en el Anexo 6.

  - Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión. Una versión modificada sobre los Lineamientos federales se incluye como propuesta en el Anexo 7.

  - Lineamientos para la contratación de expertos independientes que dictamen la factibilidad técnica, ambiental y la rentabilidad socioeconómica de los programas y proyectos nuevos que así lo requieran. Se incluye en el Anexo 8 una versión modificada sobre los Lineamientos federales, a fin de que las Autoridades del Estado decidan su posible adaptación y en su caso aprobación.

- Con el fin de reducir posibles diferencias en interpretación, el consultor sugiere que se adopten las mismas definiciones y procesos contenidos en las normas y lineamientos federales. Sin embargo, se sugiere que la UGI analice y determine la conveniencia de modificar las normas federales en cuanto a:

  - Los límites de los montos de inversión que separan las justificaciones económicas (hasta 20 millones de pesos en la norma federal), estudios al nivel de perfil (entre 20 y 150 millones de pesos en la norma federal) y estudios al nivel de prefactibilidad (superiores a 150 millones de pesos en la norma federal). Para el Estado de Yucatán será preciso analizar los límites razonables para diferenciar los niveles de los estudios costo-beneficio que deberán preparar las entidades y dependencias involucradas,

  - La conveniencia de la realización formal de estudios de factibilidad técnica, legal y ambiental una vez que se cuente con un estudio costo-beneficio al nivel de perfil que determine, de manera preliminar, que se trata de un proyecto socialmente rentable (esto no se incluye en los lineamientos federales),

  - La conveniencia de contar con un estudio costo – beneficio al nivel de perfil que muestre que bajo supuestos razonables, se trata de un proyecto socialmente rentable, antes de la autorización para llevar a cabo un estudio al nivel de prefactibilidad. El estudio al nivel de perfil deberá, invariablemente, ser realizado por los funcionarios de las dependencias promotoras de los nuevos programas y proyectos (estas dos sugerencias difieren de lo establecido en los lineamientos federales),

  - La conveniencia de contar con todos los estudios de factibilidad (técnica, legal y ambiental) antes de la autorización del registro en la Cartera de inversiones rentables del Estado (esto no se requiere en los lineamientos federales),

  - La conveniencia de contar con los proyectos ejecutivos y programas de obra después del registro en Cartera y antes de la autorización para iniciar nuevas obras de construcción (esto no se requiere en los lineamientos federales),

  - La conveniencia de definir, formalmente, qué se entiende por “proyectos ejecutivos” y “programas de obra.” Esto tampoco se establece en los lineamientos federales.

  - La definición de qué proyectos deberán ser “dictaminados” por un experto independiente, así como el mecanismo de contratación y fuente de financiamiento. La propuesta de contratación y fondeo de estos estudios deberá ser completamente diferente al proceso federal, a fin de evitar o reducir los problemas que este mecanismo ha presentado a la federación.

- Finalmente, se incluyen como anexos 9 y 10, dos propuestas de los consultores del BID, relativas a “criterios para la elegibilidad de proyectos de inversión”, y una “normativa reglamentaria”, a fin de que se analicen por las autoridades respectivas, de manera conjunta con los documentos preliminares sobre Lineamientos para su adaptación en Yucatán.

Para llevar a cabo las tareas anteriores será preciso que se diseñe y ponga en funcionamiento un sistema informático que permita la distribución eficiente y eficaz de los documentos y memorias de cálculo de los nuevos programas y proyectos que deseen impulsar las entidades y dependencias del Estado, independientemente de su posible fuente de financiamiento.  De manera inmediata es recomendable que se analice la conveniencia de adaptar el actual Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) utilizado por la SHCP, para iniciar el funcionamiento del Sistema Estatal de Inversión Pública.  Esto también se requiere para los proyectos en marcha, especialmente los plurianuales, ya que en la actualidad el sistema informático no proporciona directamente este reporte.

Eventualmente será conveniente ligar el sistema estatal con el de la federación, de modo que se simplifique y se haga más eficiente el proceso administrativo actual que debe seguirse para que un proyecto impulsado por las entidades federativas sea aceptado por la Administración Pública Federal y llegue a su registro en la Cartera de la Unidad de Inversiones de la SHCP. Para lograr esto será preciso que el diseño del sistema de información sobre proyectos y programas de inversión en el Estado sea compatible con el Federal.

## Contenidos generales aplicables a todos los sectores de inversión del Programa Plurianual de Inversiones del Estado de Yucatán.

Con el fin de simplificar el proceso para hacer compatible el sistema de inversión pública de Yucatán al federal, se recomienda adoptar formalmente la “Metodología General para la Evaluación de Proyectos” y la “Guía General para la Presentación de Estudios de Evaluación Socioeconómica de Programas y Proyectos de Inversión” que el fideicomiso “CEPEP” ha publicado en su página de Internet: http://www.cepep.gob.mx.

Lo anterior proporciona los contenidos generales, así como los de evaluación económica, aplicables a todos los sectores de inversión en Yucatán para los nuevos programas y proyectos de inversión, y en su momento al “Programa Plurianual de Inversiones”.

## Contenidos más específicos que en materia de evaluación económica deben incorporarse a las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos.

A partir del 2005 el mismo CEPEP ha venido publicando en su página de Internet diversas “guías de preparación y presentación de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos”, las cuales buscan precisamente ayudar a las dependencias y entidades federales a preparar y evaluar proyectos sectoriales. Por esta razón, el consultor también sugiere la adopción de estas “Guías” para la preparación y evaluación de proyectos de este tipo en el Estado

En la actualidad el CEPEP ha publicado las siguientes “Guías” para:

- Proyectos carreteros,

- Proyectos de salud,

- Proyectos de reemplazo de equipos,

- Proyectos de edificación pública,

- Proyectos de dotación de servicios de agua potable rural,

- Proyectos de alcantarillado sanitario,

- Proyectos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales.

También debe decirse que en la actualidad estas “Guías” se utilizan muy ampliamente en México, tanto por las diferentes entidades y dependencias gubernamentales, como por los consultores independientes y empresas de consultoría.

No obstante lo anterior, se recomienda la adición de los siguientes temas, no incluidos en los documentos señalados anteriormente:

- Análisis de Marco Lógico del programa o proyecto de inversión, específicamente la construcción y presentación de la Matriz de Indicadores, donde se señale con claridad las metas de desempeño que los programas o proyectos de inversión deban cumplir, y no solamente las metas físicas de construcción, como lo es en el sistema federal,

- Identificación de beneficiarios del programa o proyecto propuesto, incluyendo su caracterización socioeconómica (lo cual se menciona de manera muy general en la normativa federal),

## Propuesta de capacitación de los niveles gerenciales y técnicos del Estado.

En esta sección se hacen propuestas sobre un programa de capacitación que apoye el desarrollo del Sistema de Inversión Pública de Yucatán; sin embargo, debe señalarse que para que funcione adecuadamente, es preciso que la Unidad de Gestión de la Inversión de la SPP establezca oficialmente los criterios que regirán el proceso de aprobación de las iniciativas de inversión estatal, ya sea de evaluación costo-eficiencia, o de costo-beneficio (similar a los Lineamientos que rigen la inversión pública federal, donde se definen ampliamente estos conceptos).  De este modo, las entidades y dependencias estatales que promueven programas y proyectos de inversión deberán conocer la amplitud y profundidad de las evaluaciones requeridas, hasta que eventualmente esta práctica sea obligatoria, al igual que lo es en la federación.  En la medida en que se extienda la práctica de la evaluación de proyectos en el Estado, también se irá formando la demanda por servicios de consultoría, lo que a su vez incrementará el interés de las universidades por ofrecer cursos, diplomados y talleres sobre esta materia.

El programa de capacitación propuesto a continuación considera como un supuesto que las entidades y dependencias del Gobierno del Estado tienen interés en enviar a sus técnicos a los diplomados que se impartirán, independientemente de la fuente de financiamiento de los programas y proyectos que se promuevan, y que les faculten los horarios de atención y asistencia requeridos.

a). Conferencias dirigidas a los niveles superiores de la administración Estatal. El primer nivel de promoción que el consultor propone es para los mandos superiores del Gobierno de Yucatán, con el propósito de dar a conocer el contenido de las nuevas disposiciones que regirán el proceso de aprobación de iniciativas de inversión pública estatal, y las razones para hacerlo. El tiempo de exposición de este material deberá ser muy breve, para dar espacio a la discusión abierta entre los participantes. En una primera etapa estas conferencias deberán estar dirigidas a las dependencias y entidades con mayores presupuestos de programas y proyectos de inversión estatal, pero deberán continuar a todas las dependencias, entidades, e incluso a las autoridades municipales. Se incluye en el anexo 11 la presentación preparada por el consultor relativa a las propuestas para el desarrollo del SIP de Yucatán que pudiera utilizarse parcialmente en estas conferencias.

b). Programa de diplomados sobre evaluación de proyectos.  Una forma inicial de interesar a las dependencias y entidades que realizan proyectos de inversión pública en el Estado, para enviar a sus técnicos a los diplomados sobre esta materia, podría consistir en establecer el requisito de que todas las nuevas solicitudes de inscripción de proyectos de inversión al SIP, sean firmadas por personas que hayan participado y aprobado uno de los diplomados impartidos por el programa de capacitación (requisito actual en el Estado de México).

Se propone que por medio de PRODEV sean financiados al menos tres diplomados sobre “Identificación y evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión”, similar a los que recientemente ha promovido la Secretaría de Planeación y Presupuesto.  En cada uno de estos diplomados se deberá capacitar a un mínimo de 20 técnicos y funcionarios para que conozcan las “Guías de preparación y evaluación de proyectos” publicadas por el CEPEP en su página de Internet, y para que preparen evaluaciones al nivel de “perfil” de proyectos de inversión reales en sus respectivos sectores.  De este modo, al terminar el programa de diplomados con recursos del PRODEV se contará al menos con 60 técnicos capacitados en la materia, dos por cada dependencia promotora o ejecutora de programas o proyectos de inversión.  Debido a la rotación normal de técnicos y empleados de la administración del Estado, se recomienda que, con recursos propios, el gobierno del Estado busque la permanencia en el tiempo de al menos un diplomado anual, incorporando a funcionarios municipales y a jóvenes profesionistas que podrían en el futuro desempeñarse como consultores.

Se sugiere que en el 2009 se realice el primer diplomado con fondos del PRODEV y en el 2010 los dos restantes.  En el anexo 12 se describe el contenido propuesto de estos diplomados. El consultor recomienda que estos diplomados se realicen “a tiempo completo”, durante cuatros semanas calendario cada uno, de modo que los participantes cuenten con el tiempo requerido para esta capacitación, y de manera especial, para la elaboración de evaluaciones costo-beneficio socioeconómico al nivel de perfil de proyectos reales de interés de las dependencias o entidades participantes.

Debido a que en la actualidad las Instituciones educativas de nivel superior en el Estado no imparten diplomados sobre esta materia, la contratación de los tres diplomados propuestos tendrá que realizarse con universidades o instituciones foráneas.  Sin embargo, se recomienda que en el proceso de licitación respectiva, se incorpore a una institución educativa local, con el propósito de desarrollar la capacidad para continuar el programa de diplomados una vez que finalice el financiamiento de PRODEV.

c). Programa de asesoría a la Unidad de Gestión de la Secretaría de Planeación y Presupuesto. Se propone que un equipo de dos consultores nacionales experimentados, con calificaciones similares, apoyen a las autoridades de la SPP durante cinco días hábiles, cada mes, durante un año calendario para, entre otras actividades:  i) Colaborar en la elaboración de las propuestas definitivas sobre los Lineamientos que rijan el proceso completo del Sistema de Inversión Pública; ii)  Asesorar a la Unidad de Gestión de la Inversión en la construcción del “Banco Integral de Proyectos” de inversión pública en el Estado;  iii) Elaborar los términos de referencia de los estudios de preinversión de los programas y proyectos establecidos en el “Programa Plurianual de Inversiones” convenido con las Autoridades; iv) Apoyar a la UGI en el cumplimiento general de sus atribuciones;  v) Apoyar a las entidades y dependencias, en el proceso para identificar y elaborar estudios de costo-beneficio al nivel de “perfil”;  vi) Apoyar a la SPP en su proceso para continuar divulgando y promoviendo el SIP estatal en otras entidades y dependencias, incluyendo a las autoridades municipales que realizan proyectos de inversión. En el anexo 13 se proponen los términos de referencia para esta consultoría.  Se sugiere que la UGI establezca específicamente las tareas a realizar por cada consultor, debido al tamaño, complejidad e importancia de dichas tareas.

d). Programa de becas. Recientemente el Gobierno de Yucatán otorgó una beca a dos empleados de nivel técnico de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, para que llevaran a cabo el curso de nivel de especialización que actualmente se imparte en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), como parte del programa de capacitación del fideicomiso CEPEP, con el compromiso de regresar a trabajar por dos años en la Unidad de Gestión de la Inversión de la misma SPP.  Se sugiere al Gobierno de Yucatán la conveniencia de continuar esta misma práctica, sobre todo para los niveles técnicos de otras dependencias que promueven y realizan proyectos de inversión, así como para jóvenes profesionistas que en el futuro se puedan desempeñar como consultores locales. Para ello, se sugiere establecer formalmente un concurso, dirigido a jóvenes recién salidos de las Instituciones Educativas Superiores del Estado, para otorgar al menos dos becas anuales.

Debido a que en el PRODEV no se contempla la posibilidad de financiar este programa de becas, se sugiere que este componente, relativamente de bajo costo, sea financiado directamente por el presupuesto estatal.  En la actualidad el costo de matrícula en el curso del ITAM es de solamente 5 mil pesos anuales, lo que aunado a la beca de sostenimiento (actual), por 10 mil pesos mensuales (por nueve meses que dura el curso), arroja un total de solamente 95 mil pesos por participante por año, por lo cual se considera que esta erogación es susceptible de incluirse en el presupuesto normal de la SPP.

En el cuadro siguiente se presenta el programa de capacitación y asesoría propuesto para financiamiento del PRODEV así como su costo (cifras expresadas en pesos mexicanos de mayo del 2009:

| Evento | Dirigido a | Propósito | Fecha | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dos Conferencias-taller | Mandos superiores de la administración del Estado: | Que las entidades y dependencias estatales conozcan y participen en el desarrollo del Sistema de Inversión Pública del Estado. | Junio – julio de 2009 | (incluido en las actividades de la consultoría propuesta) |
| Tres diplomados en identificación y evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión pública | Mandos gerenciales y técnicos de la administración Estatal (20 participantes en cada diplomado) | Que las entidades y dependencias estatales cuenten con las herramientas para identificar y evaluar proyectos de inversión pública al nivel de perfil, independientemente de su fuente de financiamiento. | Uno en el segundo semestre del 2009 y dos en el primer semestre del 2010 | $969,000 |
| Programa de asesoría (cinco días hábiles al mes durante un año calendario) | Unidad de Gestión de la Inversión de la SPP y principales entidades y dependencias que promueven proyectos de inversión estatal. | Apoyar a las autoridades del Estado de Yucatán en la terminación del diseño de la normatividad aplicable, así como en su aplicación práctica en los principales proyectos de inversión del Estado. | Doce meses calendario, a partir de la fecha de inicio de la cooperación técnica. | $1.476,000 |
| Costo total estimado del programa de asesoría y capacitación |  |  |  | $2.445,000 |

Las cifras del cuadro anterior están basadas en los siguientes costos:

## Propuesta de fortalecimiento institucional para el desarrollo del Sistema de Inversión Pública de Yucatán.

En la actualidad el marco normativo del SIP del Estado es incipiente, ya que es en el 2008 en que se establece la creación de la Unidad de Gestión de la Inversión (UGI). Hasta el momento de las misiones la UGI carecía de titular y solamente contaba con dos funcionarios adscritos. Con fecha 1º de abril del 2009 fue contratado el titular de la UGI.

Actualmente el Reglamento del CAPY señala las siguientes atribuciones para la UGI:

- Ser el enlace de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, con las dependencias y organismos estatales y municipales que deseen realizar proyectos de inversión;

- Analizar, autorizar y registrar los proyectos de inversión pública del Estado;

- Concentrar la cartera de proyectos de inversión;

- Generar los lineamientos para la evaluación económica y financiera de los proyectos de inversión y las guías metodológicas de apoyo;

- Generar los lineamientos para la evaluación económica y financiera de los proyectos de inversión bajo esquemas de inversión público-privada;

- Analizar los aspectos técnicos, financieros, jurídicos y socioeconómicos de los proyectos de inversión y llevar a cabo el proceso de evaluación de los mismos de acuerdo a la metodología establecida;

- Integrar y actualizar el Programa Estatal de Inversión a fin de que incluya la jerarquización de proyectos con base en los resultados de la evaluación;

- Coordinarse con la Dirección de Planeación para construir un sistema de información de los proyectos de inversión para darles seguimiento, a través de un esquema de medición del desempeño;

- Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública en la presentación y formulación de los proyectos;

- Asesorar en la identificación y selección de mecanismos de financiamiento de la inversión alternativos a los tradicionales;

- Evaluar alternativas de contratación propuestas para la ejecución de proyectos de inversión;

- Coordinar la gestión de los recursos para el financiamiento de los proyectos prioritarios, y

- Las demás que le confieran este Reglamento y otras disposiciones normativas aplicables.

Para llevar a cabo las atribuciones anteriores, está establecida una muy buena estructura administrativa: un Director General (Titular de la UGI), tres Directores de área, tres jefaturas de departamento, un “coordinador” y dos secretarias.

Sugerencias:

Se propone al Gobierno de Yucatán las siguientes acciones para fortalecer la capacidad de la UGI en el cumplimiento de su cometido.

- Sugerencia de cambios en las atribuciones de la UGI para quedar como sigue:

- Diseñar y administrar el Sistema Estatal de Inversiones Públicas como instrumento técnico para la formulación, evaluación, ejecución, operación y seguimiento de los programas y proyectos de inversión pública en el estado de Yucatán, independientemente de su fuente de financiamiento,

- Integrar y administrar la cartera de programas y proyectos de inversión pública, con base en la evaluación, información y prioridades que presenten las dependencias y entidades de la administración pública del estado.

- Registrar, suspender, levantar la suspensión y cancelar el registro en la cartera de los programas y proyectos de inversión con base en las disposiciones aplicables, así como verificar, en coordinación con las instancias competentes, la congruencia de dichos programas y proyectos con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo y de la Visión de Largo Plazo.

- Elaborar e instrumentar un manual de normas y procedimientos relativos a la identificación, formulación, evaluación, presentación, registro y seguimiento de la rentabilidad de programas y proyectos, independientemente de su fuente de financiamiento;

- Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado en la presentación y formulación de los proyectos, selección de mecanismos de financiamiento alternativos a los tradicionales y evaluar alternativas de contratación propuestas para la ejecución de proyectos de inversión;

- Coadyuvar en los trabajos de vinculación y coordinación con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con objeto de registrar proyectos, y promover su autorización y ejecución con Dependencias Federales;

- Coadyuvar en los trabajos de vinculación y coordinación con la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de apoyar el cumplimiento de los requisitos para financiar proyectos y programas de inversión en el estado de Yucatán que utilizan fondos especiales de financiamiento.

- Coordinar e impulsar la formulación de proyectos estratégicos de inversión para su posterior promoción y/o registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de incluirlos en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

- Elaborar la prospectiva de la inversión pública en el estado de Yucatán a corto y mediano plazo,

- Diseñar y establecer con la Dirección de Informática, los sistemas de información para el cumplimiento de las atribuciones de la Unidad de Gestión de la Inversión;

- Efectuar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, el seguimiento de la rentabilidad financiera y socioeconómica de los programas y proyectos de inversión realizados en el estado de Yucatán.

- Participar en el análisis del ejercicio del gasto público con objeto de apoyar las tareas de seguimiento y prever necesidades de financiamiento de los proyectos estratégicos de inversión;

- Coordinarse con las áreas técnicas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, para realizar las tareas orientadas a promover la realización de los estudios costo y beneficio de programas y proyectos estratégicos de inversión que eventualmente se incluyan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, o de la Federación;

- Requerir a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal la información que considere necesaria para el ejercicio de sus facultades;

- Participar en el proceso de selección de proyectos que se presentan a Fidesur para solicitar el financiamiento de estudios de preinversión;

- Coordinar el programa de capacitación en materia de evaluación financiera y socioeconómica de programas y proyectos de inversión,

- Acordar con el C. Secretario las propuestas de trabajo que tiendan a mejorar la función de la Unidad de Gestión de la Inversión de la secretaría;

- Requerir la información sobre la ejecución de programas y proyectos, así como propuestas de inversión de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados a fin de que realicen los estudios de costo y beneficio correspondientes;

- Formular el Presupuesto de Egresos de la Unidad de Gestión de la Inversión; y

- Las demás que las Leyes le concedan o el Secretario le confiera.

- Sugerencia sobre la integración de la UGI.

Como se explicó anteriormente, la estructura de la UGI tiene un Titular con nivel de Director General, tres funcionarios con nivel de director, tres funcionarios con nivel de jefes de departamento, un “coordinador” y dos secretarias.  A la fecha actual falta por contratar a los tres directores y dos jefes de departamento. Asimismo, tres jóvenes profesionales de Yucatán están participando en el curso de especialización que se imparte en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), como parte del sistema de capacitación del fideicomiso CEPEP, el cual finalizará en noviembre próximo. Dos de ellos recibieron beca por parte del Gobierno del Estado con el compromiso de regresar a trabajar a la SPP.

Se sugiere que los Directores pendientes de contratar sean especialistas en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos con una cierta experiencia, tal como se detalla más adelante, y prever la contratación de los actuales cursantes en el ITAM, al nivel de jefe de departamento.

Del mismo modo, se sugiere que si bien a corto plazo los Directores pueden funcionar como equipos de trabajo en el análisis, conjuntamente con el Titular del la UGI, de proyectos “complicados”, en un plazo de unos seis o siete meses, inicien un proceso de relativa especialización en tres sectores: (i) infraestructura económica, (ii) infraestructura social, y (iii) otros proyectos de infraestructura, debiendo conocer en todos los casos las normas y los procesos para sugerir y participar en la selección de diferentes mecanismos de financiamiento, incluyendo los PPS.

- Sugerencias sobre puestos y perfiles del personal de la UGI

Descripción del puesto: Titular de la UGI.

| Reporta a: | Secretario de Planeación y Presupuesto |
| --- | --- |
| Supervisa a: | Tres Directores con nivel de especialistas en evaluación financiera y socioeconómica de programas y proyectos de inversión pública |
| Contactos internos con: - Secretario de Planeación y Presupuesto, - Directores de Planeación, Presupuesto y de Informática de la SPP | Para: - Analizar proyectos “complicados”, establecer políticas y procedimientos para negociar con la SHCP federal, - Planear, programar, presupuestar, negociar y tramitar recursos para ejecutar la política y sistema de inversiones públicas del Estado. - Desarrollar un sistema de información sobre programas y proyectos de inversión, incluyendo un Banco Integral de Proyectos. |
| Contactos externos con: - Entidades y dependencias estatales que deben cumplir los Lineamientos publicados por la UGI, - Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, - Otras dependencias federales involucradas en programas y proyectos de inversión pública en el Estado - Oficinas de inversiones de otras entidades federativas, así como de otros países, | Para: - Definir la normatividad y dar cumplimiento a los lineamientos y procedimientos en materia de inversiones públicas relacionadas con los programas y proyectos de inversión del Estado, independientemente de su fuente de financiamiento - Coordinar la programación, presupuestación, negociación, fondeo, ejecución, operación y evaluación de los programas y proyectos de inversión del Estado, independientemente de su fuente de financiamiento. - Revisar el estado actual y posibles avances en otras entidades federativas, a fin de promover mejoras continuas en el Estado. - Revisar avances en otros países y analizar posibles cooperaciones técnicas. |

Descripción genérica del puesto de Titular de la Unidad de Gestión de la Inversión:

Promover la participación de la UGI en los procesos de regulación, planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de inversión, independientemente de su fuente de financiamiento.  Lo anterior con el propósito de que el gasto de inversión pública en el Estado se asigne de manera eficiente y eficaz, y en línea con el Plan Estatal de Desarrollo y la Visión de Largo Plazo, promocionando modalidades financieras que permitan complementar los recursos públicos estatales, con fondos federales, municipales, privados y externos.

Descripción específica: Realizar todas las actividades que conduzcan al cumplimiento de las atribuciones de la Unidad de Inversión de Yucatán.

Perfil: titular de la unidad

  - Conoce y tiene la capacidad para interactuar con funcionarios de la administración pública federal así como de organismos financieros internacionales y Banca de Desarrollo,

  - Conoce y tiene la capacidad para interactuar con funcionarios de la administración pública estatal y municipal,

  - Tiene grado académico mínimo de maestría y/o ha aprobado un curso de especialización en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión,

  - Tiene experiencia de al menos cinco años en tratar con funcionarios de nivel superior en la administración pública,

  - Tiene experiencia de al menos tres años en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión pública (pueden ser PPS),

  - Tiene capacidad de comunicación oral y escrita,

  - Tiene capacidad para dirigir un equipo de proyecto (especialistas con experiencia),

  - Tiene conocimiento de las normas federales sobre programas y proyectos de inversión pública, así como de las reglas de operación de programas y fondos federales,

  - Tiene conocimiento del ámbito internacional relacionado con el tema de evaluación de proyectos de inversión pública,

  - De preferencia tiene conocimiento del idioma Inglés,

Descripción del puesto: Funcionario con nivel de Director (Especialista senior en evaluación financiera y socioeconómica de programas y proyectos de inversión).

| Reporta a: | Titular de la Unidad de Gestión de la Inversión |
| --- | --- |
| Supervisa a: | Un funcionario con nivel de jefe de departamento, especialista en evaluación financiera y socioeconómica de programas y proyectos de inversión pública |
| Contactos externos con: - Entidades y dependencias estatales que deben cumplir las normas sobre programas y proyectos de inversión pública. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal. - Otras dependencias federales involucradas en programas y proyectos de inversión pública en el Estado. - Consultores y despachos de consultoría que lleven a cabo evaluaciones de programas o proyectos de inversión pública del Estado. - Consultores de organismos internacionales que lleven a cabo misiones en el Estado. | - Para: - Apoyar en el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos en materia de inversiones públicas relacionadas con los programas y proyectos de inversión del Estado, independientemente de su fuente de financiamiento - Apoyar al titular de la UGI para coordinar la programación, presupuestación, negociación, fondeo, ejecución, operación y evaluación de los programas y proyectos de inversión del Estado, independientemente de su fuente de financiamiento. - Apoyar al titular de la UGI en la coordinación y seguimiento del programa estatal de capacitación en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos. - Apoyar al titular de la UGI en la coordinación del programa de asesoría de la cooperación técnica del BID. |

Funciones de los Directores (especialistas en evaluación de proyectos de inversión en el sector respectivo):

- Asesorar a las dependencias y entidades del Estado en el cumplimiento de las normas y lineamientos para la formulación, evaluación, ejecución, seguimiento y evaluación ex post de programas y proyectos de inversión pública, independientemente de su fuente de financiamiento.

- Previo acuerdo con el titular de la UGI, registrar, suspender, levantar la suspensión y cancelar el registro en la Cartera Estatal a los programas y proyectos de inversión pública del Estado, con base en las disposiciones aplicables, así como verificar, en coordinación con las instancias competentes, la congruencia de dichos programas y proyectos con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, Visión de Largo Plazo y Programas Sectoriales.

- Promover la utilización de diferentes opciones de financiamiento para los programas y proyectos de inversión socialmente rentables que presenten las Dependencias y Entidades del Estado;

- Apoyar a las Dependencias y Entidades en el análisis y selección de los Programas y Proyectos de Inversión acorde con el Plan Estatal de Desarrollo y Visión de Largo Plazo;

- Integrar la información del programa plurianual de inversiones del sector que le corresponda, a fin de que la UGI integre y analice la “prospectiva de la inversión pública en el Estado”.

- Requerir a las Dependencias de la Administración Pública Estatal y Federal, la información Física- Financiera de los Programas y Proyectos de Inversión en proceso de ejecución en Yucatán, y verificar su registro en el Banco Integral de Proyectos;

- Coordinar las acciones de las Dependencias y Entidades para el registro oportuno de los Programas y Proyectos de Inversión que serán incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y en su caso de la Federación;

- Fomentar el desarrollo de las capacidades de las Dependencias y Entidades de la Administración Estatal y municipales en su caso, en lo que concierne a la planeación, formulación, evaluación y seguimiento de programas y proyectos de inversión pública;

- Propiciar el intercambio de experiencias en materia de evaluación socioeconómica de proyectos entre las diferentes dependencias del Estado y municipios;

- Integrar el inventario de proyectos regionales mediante sistemas geo referenciados.

Perfil: Director (especialista en evaluación financiera y socioeconómica de programas y proyectos de inversión pública):

- Conoce el marco normativo sectorial (estatal y federal),

- Conoce y tiene la capacidad de interactuar con funcionarios de la administración estatal, municipal y federal,

- Tiene conocimiento de metodologías de evaluación financiera y socioeconómica de proyectos, general y sectorial,

- Tiene experiencia mínima de tres años en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión (pueden ser PPS),

- Conoce experiencias internacionales y referencias sectoriales,

- Conoce alternativas de financiamiento de proyectos,

- Tiene grado académico mínimo de especialista en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión en una institución académica nacional o del extranjero,

- Tiene capacidad de comunicación oral y escrita,

- Tiene capacidad para participar en un equipo de proyecto (con especialistas expertos),

- Sugerencia para establecer un Fondo de Estudios de Preinversión.

Si bien a través del PRODEV se prevé establecer un “fondo de estudios de preinversión” para cubrir los costos de la elaboración de los estudios de preinversión de los proyectos que eventualmente serán seleccionados para financiamiento del BID, el consultor sugiere al Estado de Yucatán la creación de un fondo anual común, para otros programas o proyectos, que pueda utilizarse de manera ordenada y organizada que pueda cubrir el costo de los estudios de preinversión de los proyectos que eventualmente se incorporen a su Cartera de Proyectos.

Posibles fuentes de fondeo:

Recursos estatales,

- Recursos municipales,

- Recursos provenientes de fondos federales,

- Recursos provenientes del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur-Sureste (Fidesur),

- Recursos provenientes del Fondo Nacional de Proyectos de Infraestructura (Fonadin),

Posibles destinos (al nivel de prefactibilidad), sobre:

  - Estudios de mercado,

  - Estudios técnicos,

  - Estudios de impacto ambiental,

  - Estudios financieros

- Sugerencia respecto a Fidesur: Si bien el representante de Yucatán ante el FIDESUR es el Coordinador General del Sistema para el Financiamiento del Desarrollo del Estado de Yucatán (SIFIDEY), se recomienda que la UGI participe activamente en el proceso de selección de los proyectos que busquen recursos para la realización de estudios de preinversión, a fin de coordinar los esfuerzos para dirigirlos hacia los programas y proyectos seleccionados de acuerdo al mecanismo de planeación del Estado.

- Sugerencia para establecer un Fondo Especial para cubrir pagos a consultores independientes que realicen dictaminación de factibilidad técnica, ambiental y de rentabilidad socioeconómica de proyectos específicos, así como las evaluaciones ex post de programas y proyectos de inversión.

Uno de los problemas que ha experimentado la Federación en su proceso de modernización del sistema de inversión pública, es la objetividad con que se llevan a cabo los trabajos de dictaminación de factibilidad técnica, ambiental y de rentabilidad socioeconómica de proyectos, debido a que, en la práctica, al ser las propias entidades promotoras de los proyectos de inversión quienes contratan y cubren los honorarios de los consultores o empresas de consultoría, difícilmente se dictamina en contrario a las evaluaciones originalmente presentadas.  Esto ha llevado a que en ocasiones existan discrepancias importantes en los costos reales de las obras realizadas, e incluso a observaciones importantes de la Auditoría Superior de la Federación.

Algo similar ocurre en las evaluaciones ex post, ya que normalmente son las propias entidades y dependencias promotoras las que realizan estos trabajos. En consecuencia, dichos estudios de evaluación difícilmente son objetivos.

Para evitar ambos problemas al nivel del Estado, se sugiere la posible creación de un fondo especial, con recursos estatales, para cubrir estos gastos de consultoría. Sin embargo, habrá que determinar la forma legal correcta y transparente para llevar a cabo estas funciones.

## Propuesta del Programa Plurianual de Inversiones.

Como se señaló anteriormente, el propósito principal de la tercera visita a Yucatán fue la construcción de un posible Programa Plurianual de Inversiones, para lo cual se realizaron reuniones de trabajo con las principales entidades y dependencias promotoras de proyectos de inversión. Estas reuniones tuvieron la participación muy activa del titular (Lic. Elías Pacheco Negrín) de la Unidad de Gestión de la Inversión y dos de sus colaboradores (Lic. César Ferreiro y Lic. Nydia López), así como del consultor ambiental contratado por el BID (Biólogo Jorge Vidal) y del Ing. Carlos Estrella (asesor del Secretario de la SPP).

Un primer resultado satisfactorio para la consultoría del BID (Gala y Vidal), fue que por primera vez en los últimos años, la UGI había llevado a cabo un registro de iniciativas de inversión estatal, con lo cual daba inicio a su intención de ir construyendo, paulatinamente, un “Registro y Banco Integral de Proyectos de Inversión” en el Estado. Este primer registro fue sumamente útil a la consultoría para hacer una primera identificación de posibles proyectos que pudieran financiar sus estudios de preinversión con fondos del PRODEV.

En el cuadro se presenta el “Programa Plurianual de Inversiones del Estado de Yucatán” que fue posible construir durante el tiempo de la tercera visita al Estado. Las cifras están expresadas en millones de pesos de abril del 2009.

A continuación se describen brevemente algunos detalles que los consultores pudieron obtener sobre cada uno de los proyectos anteriores, según lo expresado por los promotores respectivos.

Proyectos de educación. Los representantes de la Secretaría de Educación plantearon la necesidad de rehabilitar 613 planteles de educación básica en 28 Municipios del Estado de Yucatán, así como de reparar 500 canchas de usos múltiples, 200 aulas y 80 talleres de cómputo. Informaron que estas obras debieron realizarse en años anteriores y que en la actualidad no cuentan con recursos para financiarlas.  Aún cuando no presentaron un desglose de estas obras, se sugiere la conveniencia de realizar un diagnóstico para identificar las que en primera instancia están relacionadas con la higiene escolar (servicios sanitarios) debido a la emergencia sanitaria que en estas fechas sufre el país.  En la actualidad el BID está estudiando un eventual apoyo al gobierno federal para propósitos similares a este, por lo que sería conveniente que las autoridades del Estado coordinen acciones para apoyar el financiamiento de estas obras.

Proyectos de fomento económico. El Gobierno del Estado de Yucatán se encuentra activamente buscando posibles proyectos para contribuir al desarrollo económico del estado.  Entre sus iniciativas se encuentra la construcción de un “centro de distribución” en la Ciudad de Valladolid, que tiene como propósito servir de punto para acopiar insumos procedentes del resto del país, y del exterior, y distribuirlos a los principales centros de consumo de la Riviera Maya.  En la actualidad se encuentra en proceso la construcción de las vialidades, redes de agua potable, luz, teléfono y áreas verdes en el sitio donde se ubicará este proyecto. Aparentemente el Gobierno del Estado construirá la infraestructura pero dejará a la iniciativa privada la organización de los participantes y la construcción de las bodegas de almacenamiento. Este sitio es uno de los puntos de conexión del proyecto de “tren rápido” que también promueve el Estado. EL consultor recomienda la realización de un estudio de mercado, con el propósito de determinar con mayor exactitud la cantidad y tipo de mercancías que podrían ser manejadas a través de esta iniciativa de proyecto.

Proyectos de Medio Ambiente.

- Construcción de 5 rellenos sanitarios tipo “c” regionales. Fase 1 (Tizimin, Tikul, Kanasin, Oxkutzcab). La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) se encuentra activamente tratando de promover proyectos para contribuir a resolver los problemas ambientales del Estado. Entre sus obras proyectadas está la construcción de rellenos sanitarios regionales, como paso previo al saneamiento y clausura de “tiraderos” a cielo abierto. Aparentemente han obtenido recursos para realizar la primera fase de este programa, sin embargo, aún deben realizarse otras fases en años futuros. En la primera fase se realizará la construcción de celdas de confinamiento, caminos de acceso, cerca perimetral, estacionamiento y vialidad interna, laguna de lixiviados, sistema de riego y abastecimiento de agua, cárcamo de bombeo, pozos de monitoreo, oficinas administrativas, área para  almacenamiento temporal de subproductos y área para elaboración de composta. En opinión de los dos consultores del BID, los costos estimados para estas obras, mostrados en el cuadro anterior, pueden estar subestimados.  Asimismo, la consultoría recomienda la elaboración de estudios de preinversión de proyectos específicos, que contemplen todo el proceso relacionado con los residuos sólidos municipales, desde la recolección, transporte, estaciones de transferencia, reciclamiento, traslado y disposición final.

- Programa de saneamiento y clausura de tiraderos a cielo abierto en el estado de Yucatán. El siguiente paso, después de construidos los “rellenos sanitarios”, será el programa para sanear y clausurar los “tiraderos” a cielo abierto, para lo cual será preciso identificar los sitios respectivos, seleccionar los materiales para su valorización y destino final alternativo. Además, será preciso realizar el acomodo in situ de remanentes, hacer una limpieza periférica y compactación, colocación de tierra y vegetación, así como la señalización respectiva. Aunque la SEDUMA no lo expresó, será preciso realizar campañas de educación ambiental a poblaciones y llevar a cabo un programa para transportar los residuos a los nuevos “rellenos sanitarios”. La consultoría recomienda la realización de estudios específicos por localidad, a fin de conocer el diseño y costo de este programa.

- Programa de restauración de centros históricos en el estado de Yucatán (Mérida, Ticul, Tekax, Motul, Izamal, Progreso y Valladolid). Funcionarios de la SEDUMA informaron que se encuentran diseñando un programa estatal de restauración de centros históricos, con una visión homogénea.  La consultoría recomienda que por medio de PRODEV se financien los estudios de preinversión, y que el propio BID considere la posibilidad de financiamiento parcial de estas obras. La consultoría realizó una primera versión de los términos de referencia que podrían utilizarse para este programa (anexo 14).

- Programa de restauración del centro histórico de Mérida. No obstante el programa anterior, la consultoría recomienda un programa específico para el centro histórico de Mérida, debido a la importancia estratégica que esto tiene al tratarse de la capital del Estado, y a que los esfuerzos hasta la fecha han sido más bien parciales y de corto plazo. Por ello, la consultoría recomienda que la UGI inicie de inmediato la elaboración de los términos de referencia de este programa, y se complemente con la participación de los asesores que se proponen en el inciso 5c del capítulo 5 de este documento.

- Sistema de tratamiento de las excretas porcinas en 13 municipios del Estado que comprenden el 25% de la población de cerdos. Los funcionarios de SEDUMA explicaron la problemática ambiental que produce la porcicultura. Ante ello, plantearon la posibilidad de un proyecto para construir una planta de tratamiento de excretas, infraestructura para la captación en cada granja, traslado, tratamiento, comercialización y/o disposición final de residuos. Los consultores plantearon la posibilidad de contemplar a este proyecto como un posible candidato a Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) puesto que aparentemente pueden comercializarse los residuos y con ello recuperar parte de la inversión.  Para ello se requerirá la realización de un estudio al nivel perfil de este posible proyecto.

Proyectos de agua potable. Los representantes de JAPAY plantearon la conveniencia de realizar un estudio para determinar un plan rector que sirva para determinar el aprovechamiento hidráulico sustentable en la zona metropolitana de Mérida. De este modo, se sugiere la elaboración de un documento que, partiendo de un diagnóstico de la situación actual, sugiera políticas, objetivos y lineamientos técnicos para delimitar áreas de reserva en la periferia de las zonas de captación de agua de abastecimiento público, para su aplicación obligatoria en los siguientes años. Los consultores del BID consideran que este estudio es muy importante para el Estado, y sugieren a PRODEV la conveniencia de su financiamiento.

Proyectos de turismo.

- Construcción del Gran Museo de la Cultura Maya. El gobierno del Estado tiene el propósito de continuar promoviendo el turismo mediante este proyecto que busca atraer y retener un tiempo adicional a los visitantes, a través del diseño y construcción de un Gran Museo de la Cultura Maya. El costo estimado de construcción es de $700 millones de pesos, sin embargo algunos funcionarios estiman que esta cifra está subestimada. Aparentemente el punto en discusión es el sitio donde deberá construirse, lo cual debería formar parte del estudio de alternativas de ubicación del proyecto. La consultoría sugiere al gobierno del Estado la contratación de estudios de preinversión, a fin de contar con los elementos que apoyen este posible proyecto.

- Construcción y equipamiento de sitios de información de servicios turísticos y señalización en carreteras en el estado de Yucatán  En la actualidad los servicios de información turística y las señalizaciones en las carreteras del Estado se califican como “deficientes” por los representantes de la Secretaría de Turismo, por lo que proponen un programa para construir y equipar sitios de información de servicios turísticos y señalizar las carreteras.  Los consultores sugirieron la elaboración de un diagnóstico actualizado, con el propósito de hacer una estimación del costo de este programa, buscando integrar las actuales acciones aisladas de construcción de “paradores” turísticos que actualmente se realizan (Xcambó, Muna, Halacho, Cenotes X´keken, Samulá, Tunkas, grutas de Calcehtok, entre otros).

- Construcción del Malecón Internacional en Progreso. Con el propósito de promover la actividad turística en el puerto de Progreso, las autoridades del Estado proponen la construcción de este malecón, con instalaciones de alumbrado, agua potable, muros de contención, vialidades, alcantarillado y servicios públicos, que sirvan para instalar atractivos y sitios de venta de productos locales a los turistas. Se han realizado estudios de impacto ambiental y se cuenta con el proyecto ejecutivo de la obra. Se informa que el tiempo de construcción estimado es de un año, requiriéndose recursos para realizar los estudios de preinversión, así como para el financiamiento de la obra.

Proyectos del sector salud:

Construcción del Hospital General de Mérida y el Hospital Materno Infantil de Mérida. Ambos hospitales serán construidos en los próximos años en una zona deprimida de la Ciudad de Mérida. El primero consiste en la construcción y equipamiento de un hospital de 120 camas, con 5 Quirófanos, sala de expulsión, consultorios generales y laboratorios rayos X. El segundo busca atender el crecimiento de la demanda (aún no cuantificada). Los consultores del BID sugirieron a las autoridades del sector, la posibilidad de considerar ambos hospitales como candidatos a proyectos de PPS. Aún no se cuenta con los estudios de costo-beneficio requeridos por la Unidad de Inversiones de la SHCP

Proyectos de vialidad y transporte.

Modernización del sistema de transporte público de la zona metropolitana de Mérida. El sistema de transporte público en la Ciudad de Mérida es considerado obsoleto, ya que sus rutas actuales (todas desde y hacia el centro de la Ciudad) provocan que los usuarios tengan que dedicar “altos” tiempos para trasladarse entre determinados puntos. El proyecto que se plantea busca un reordenamiento completo, incluyendo la renovación vehicular y la revisión del sistema tarifario.  Los consultores del BID consideran que este es un proyecto que podría ser beneficiario del fondo de preinversión que se ha planteado como componente de la asistencia técnica del BID.

Construcción de vialidad de interconexión entre el puerto de altura de Progreso y la carretera Mérida-Progreso. En la actualidad los vehículos de carga y pasajeros que tienen como origen o destino el puerto de altura de Progreso deben circular por calles estrechas de la ciudad para conectarse con la carretera Mérida-Progreso, lo que ocasiona un “elevado” costo generalizado de viaje y molestias a los habitantes de dicha ciudad.  Por ello, las autoridades proponen la realización de un estudio que sirva para analizar las opciones de solución y definir la óptima.

Rehabilitación y construcción de vías y operación de un ferrocarril (de alta velocidad) que conecte diversos puntos de la Península. Las autoridades del actual Gobierno del Estado han considerado a este proyecto como una de sus más importantes iniciativas de inversión, que busca ofrecer un medio de transporte rápido para pasajeros y carga entre diversos puntos del Estado (Mérida, Valladolid, Cancún), con otros sitios importantes de Quintana Roo y Campeche. Aún cuando su diseño aún no está terminado, una empresa de consultoría nacional ha elaborado el estudio de costo – beneficio. El monto de inversión preliminar del proyecto completo es espectacular: $21 mil millones de pesos. Se sugiere que las autoridades soliciten a la empresa consultora el desglose del proyecto en diferentes tramos, a fin de identificar un posible programa de inversiones que inicie con el más rentable (o con el menos no-rentable), así como elaborar el cálculo de los posibles subsidios que se requerirán en caso de que la rentabilidad financiera del proyecto resulte negativa.

Proyectos de comunicaciones.- A través de la Oficialía Mayor el Gobierno del Estado propone la modernización de la infraestructura de la Red de Voz, datos y video, con el objeto de propiciar una mejor interacción entre las oficinas públicas y ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía.  Para ello será preciso la obtención de licencias, instalación de cable, equipamiento y obras de infraestructura para construir el "gobierno electrónico". Se ha previsto un costo de inversión de $38 millones de pesos, sin embargo, no existen documentos formales que sustenten esta cifra.

## Términos de referencia para los indicadores o parámetros de eficiencia económica que puedan utilizarse para la evaluación económica por sectores de inversión.

En la actualidad en México existen, además de la tasa social de descuento determinada por la Unidad de Inversiones de la SHCP (12%), estudios para ajustar los precios de mercado de la mano de obra y las divisas, así como un estudio sobre el “Valor Social del Tiempo”.  Aunque estos últimos tres valores “de eficiencia económica” no son formalmente aceptados por dicha UI, en la práctica se utilizan para realizar la evaluación económica de diversos proyectos en todos los sectores de inversión.  Adicionalmente, la misma UI, en sus lineamientos, indica un ajuste general que consiste en eliminar los impuestos y subsidios a los precios de mercado que se utilizan en las evaluaciones.

Aún no se calculan otros parámetros de eficiencia económica que tienen que ver con sectores específicos, como la energía (eléctrica y combustible), agua, salud, carreteras, residuos sólidos, puertos o aeropuertos.  En opinión del consultor a cargo de este documento, las evaluaciones a realizar en Yucatán deberían en principio utilizar los mismos parámetros que se utilizan en las evaluaciones nacionales, sin embargo, se debe reconocer que en el futuro puede ser conveniente ampliarlos, por sectores, para lo cual sería necesario hacer cálculos para cada sector como se ilustra a continuación:

  - Para todos los sectores:

Costo social de la mano de obra (urbana y rural),

Costo social de los terrenos,

Costo social del tiempo

Costo social de la energía eléctrica

Costo social de los insumos, materiales y equipos importados,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado.

  - Para proyectos de turismo internacional (en este sector debe tomarse en cuenta que los impuestos pagados por turistas internacionales que lleguen a Yucatán constituyen beneficios adicionales ya que no representan transferencias, como los impuestos pagados por los mexicanos)

Costo social de la mano de obra (urbana y rural)

Costo social de las divisas,

Costo social de la energía eléctrica

Costo social de los terrenos,

Costo social de los insumos, materiales y equipos importados,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

  - Para proyectos de carreteras

Costo social de la mano de obra (urbana y rural)

Costo social de los terrenos,

Costo social de los insumos, materiales y equipos importados,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Costo social del tiempo,

Costo social de combustibles,

  - Para proyectos de salud

Costo social de la mano de obra (urbana y rural)

Costo social de los terrenos,

Costo social del tiempo,

Costo social de los insumos, materiales y equipo importados,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Costo social de combustibles,

  - Para proyectos de residuos sólidos municipales

Costo social de la mano de obra (urbana y rural)

Costo social de los terrenos,

Costo social del tiempo,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Costo social de combustibles

Costo social de los “tiraderos a cielo abierto”

  - Para proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Costo social de la mano de obra (urbana y rural),

Costo social de los terrenos,

Costo social del agua,

Costo social del tiempo,

Costo social de los insumos, materiales y equipo importados,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Costo social de combustibles,

Costo social por evacuación de aguas servidas y excretas sin tratamiento,

A fin de cumplir con el contrato suscrito por el consultor con el BID, se presenta, en el anexo 15, una versión de los posibles términos de referencia que podrían utilizarse en el caso de que se decidiera llevar a cabo estos estudios y derivar de ahí los factores de ajuste para el cálculo de costos y beneficios socioeconómicos de los programas y proyectos de inversión a realizar en Yucatán.

## Indicadores de evaluación económica que podrán ser parte de la Matriz de Resultados y sistema de indicadores para el monitoreo y seguimiento de los resultados e impactos del SIP.

Se propone que los indicadores de evaluación económica de los programas y proyectos a ser ejecutados bajo el SIP de Yucatán correspondan a los publicados en los Lineamientos respectivos. En términos generales deberán ser:

| Tipo de programa o proyecto | Indicador de evaluación económica |
| --- | --- |
| Infraestructura económica, infraestructura social o gubernamental donde se calculen costos y beneficios sociales | Valor Actual Neto Social (VANS), Tasa Interna de Rendimiento Social (TIRS), Coeficiente de rentabilidad (IVANS) |
| Programas o proyectos con beneficios crecientes en el tiempo | Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) |
| Programas o proyectos sociales donde no se pueda calcular el valor monetario de los beneficios sociales | Costo Anual Equivalente (CAE) de diversas opciones de ejecución |

Asimismo, el consultor propone la siguiente Matriz de Marco Lógico, así como algunos indicadores y metas de desempeño que puedan utilizarse como preliminares para evaluar el desempeño del sistema de inversión pública a ser implantado. Evidentemente, como en cualquier ejercicio de Marco Lógico, esta propuesta podrá ser revisada, actualizad y mejorada en cualquier momento.

A su vez, las principales actividades a realizar se detallan en el siguiente cuadro, con una propuesta sobre la temporalidad de su ejecución.

### ANEXO 1

Ficha de información básica para Proyectos y programas de inversión en ejecución

  - PRIMERA SECCIÓN: INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

    - Dependencia ejecutora

    - Nombre del programa

    - Nombre del proyecto

    - Ubicación general,

      - Mapa geo referenciado

      - Municipio,

      - Localidad,

      - Zona de influencia

      - Punto de localización

    - Modalidad de ejecución

      - Por administración directa

      - Por contrato de obra

    - Nombre del responsable del proyecto o programa,

    - Fecha de aprobación,

    - Unidad administrativa.

  - SEGUNDA SECCIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

    - Finalidad (¿qué problema se intenta resolver u oportunidad a aprovechar?)

    - Descripción

    - Número de Beneficiarios

    - Beneficios estimados

      - Económicos,

      - Sociales,

      - Ambientales,

      - otros

    - Resultados de impacto esperados.

    - Fecha de inicio de obras,

    - Fecha estimada de terminación de obras,

    - Inversión por año para ejercicios futuros,

    - Inversión para el año 2009.

    - Inversión total estimada

    - Inversión total estimada originalmente,

    - Costos de estudios previos del proyecto,

    - Estudios básicos elaborados

      - Técnico. Nombre del responsable,

      - Financiero. Nombre del responsable

      - Ambiental. Nombre del responsable,

      - Económico

      - Legal

      - Administrativo (organizacional)

    - El proyecto tiene autorización de impacto ambiental?, qué número?

    - Costos de obra civil

    - Costos de equipamiento

    - Costos de operación y mantenimiento esperados por año,

    - Estado del proyecto (va de acuerdo a lo planeado?, si. no, porqué?)

    - Porcentaje de avance físico a la fecha

  - TERCERA SECCIÓN. SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (EN SU CASO)

    - Fecha estimada de terminación de las obras del proyecto.

    - Unidad que recibe las obras (en caso de contrato adjudicado),

    - ¿El proyecto está en funcionamiento?,

    - ¿Se entregan los bienes o servicios de acuerdo a lo planeado?

### ANEXO 2

Ficha de información básica para proyectos y programas de inversión NUEVOS

  - PRIMERA SECCIÓN: INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

    - Dependencia ejecutora

    - Nombre del programa

    - Nombre del proyecto

    - Ubicación general,

      - Mapa geo referenciado

      - Municipio,

      - Localidad,

      - Zona de influencia

      - Punto de localización

    - Modalidad de ejecución prevista

      - Por administración directa

      - Por contrato de obra

    - Nombre del responsable

      - Técnico,

      - Administrativo

    - Fecha

  - SEGUNDA SECCIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

    - Origen del proyecto

    - Análisis de Marco Lógico?

      - Finalidad (¿qué problema se intenta resolver u oportunidad a aprovechar?)

      - Propósito,

      - Componentes,

      - Actividades,

      - Metas de desempeño:

        - A.

        - B,

        - C,

        - D

    - Descripción

    - Número de Beneficiarios estimados

      - Directos

        - Mujeres,

        - Hombres,

        - Niñas,

        - Niños,

        - Otra caracterización?

      - Indirectos

        - Mujeres,

        - Hombres,

        - Niñas,

        - Niños,

        - Otra caracterización?

    - Beneficios estimados

      - Económicos,

      - Sociales,

      - Ambientales,

      - otros

    - Resultados de impacto esperados.

    - Fecha tentativa de inicio de obras,

    - Fecha estimada de terminación de obras,

    - Monto de inversión requerida por año

    - Inversión total estimada

    - Costos de estudios previos a la realización del proyecto,

    - Estudios básicos previo a la realización del proyecto:

      - Técnico. Nombre del responsable, costo estimado

      - Financiero. Nombre del responsable, costo estimado,

      - Ambiental. Nombre del responsable, costo estimado,

      - Económico, nombre del responsable, costo estimado,

      - Legal, nombre del responsable. Costo estimado,

      - Administrativo, nombre del responsable. costo estimado,

    - El proyecto requiere autorización de impacto ambiental?,

    - Costos de operación y mantenimiento esperados por año,

    - Fuente  financiamiento previsto

      - Federal,

      - Estatal,

      - Crédito internacional

      - Participación privada,

      - PPS,

      - Otro.

### ANEXO 3

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ANALISIS COSTO Y BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

Sección I

Definiciones

- Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por:

  - Análisis costo y beneficio: la evaluación de los programas y proyectos de inversión a que se refiere el artículo ------, fracción ---- de la Ley -------, y que considera los costos y beneficios directos, indirectos y externalidades que los programas y proyectos generan para la sociedad como un todo.

  - Oferta: Se refiere a la capacidad de producción, suministro y/o cantidad disponible de bienes o servicios.

  - Demanda: Cantidad requerida de bienes o servicios.

  - Cartera: los Programas y Proyectos de Inversión de conformidad con lo establecido en los artículos -----, fracción ----, de la Ley ----- y -----del Reglamento de la Ley -------------.

  - Costo total: la suma del monto total de inversión, los gastos de operación y mantenimiento, y otros costos y gastos asociados a los programas y proyectos de inversión;

  - Evaluación socioeconómica: Es la evaluación del proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto; para estimar el efecto neto de los recursos utilizados en la producción de los bienes o servicios sobre el bienestar de la sociedad. Dicha evaluación debe incluir todos los factores del proyecto, es decir, sus costos y beneficios independientemente del agente que los enfrente. Ello implica considerar adicionalmente a los costos y beneficios monetarios, las externalidades y los efectos indirectos e intangibles que se deriven del proyecto. Adicionalmente, la valoración de costos y beneficios debe hacerse utilizando, en la medida de lo posible, los precios sociales de los bienes y/o servicios más importantes que estén involucrados en los mercados que son afectados por la realización del proyecto.

  - Evaluación Financiera: Es aquella que permite determinar si el proyecto es capaz de generar un flujo de recursos positivos para hacer frente a todas las obligaciones del proyecto y alcanzar una cierta tasa de rentabilidad esperada.

Bajo esta perspectiva se deben incluir todos los costos y beneficios privados que genera el proyecto, incluidos los costos financieros por préstamos de capital, pago de impuestos e ingresos derivados de subsidios recibidos. Los precios empleados son los de mercado.

  - Ley: la Ley de -------------------------.

  - Ley de Transparencia: la Ley ----------------------------.

  - Memoria de Cálculo: Hoja de cálculo electrónica donde se incluyan los datos, parámetros, fórmulas y cálculos para sustentar la información presentada en el análisis costo y beneficio.

  - Monto total de inversión: el total de gasto de capital que se requiere para la realización de un programa o proyecto de inversión. Incluye tanto los recursos fiscales presupuestarios y propios, como los de otras fuentes de financiamiento, tales como las aportaciones federales, municipales y las de inversionistas privados, fideicomisos públicos, crédito externo, y otros.

  - Reglamento: Reglamento de la Ley -------------------------------------------.

  - PIPP: el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto del Estado.

  - Precios sociales: los valores que reflejan el costo de oportunidad para la sociedad de utilizar un bien o servicio y que pueden diferir de los precios de mercado, como por ejemplo el precio social de la mano de obra, del capital y del tiempo.

  - Programas y proyectos de inversión: los conjuntos de obras y acciones que llevan a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo.

  - Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, las adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos, y las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

  - Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital no asociadas a proyectos de inversión.

  - Secretaría: la Secretaría de ------ del Estado.

  - Unidad de xxxx: la Unidad de xxxxxxx de la Secretaría de ----- del Estado.

Sección II

Tipos de proyectos y programas de inversión

- Los proyectos de inversión se clasifican en los siguientes tipos:

- Proyectos de infraestructura económica, cuando se trate de la construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para la producción de bienes y servicios en los sectores de agua, comunicaciones y transportes, energía y turismo. Bajo esta denominación, se incluyen los de rehabilitación y mantenimiento cuyo objeto sea incrementar la vida útil o capacidad original de los activos fijos destinados a la producción de bienes y servicios de los sectores mencionados;

- Proyectos de infraestructura social, cuando se trate de la construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para llevar a cabo funciones en materia de educación, ciencia y tecnología, cultura, deporte, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social;

- Proyectos de infraestructura gubernamental, cuando se refieran a la construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para llevar a cabo funciones de gobierno, tales como seguridad pública y procuración de justicia, entre otras, así como funciones de desarrollo económico y social distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Esta fracción no incluye los proyectos de inmuebles destinados a oficinas administrativas, mismos que están comprendidos en la fracción 2.4 siguiente;

- Proyectos de inmuebles, cuando se refieran a la construcción, adquisición y ampliación de inmuebles destinados a oficinas administrativas, incluyendo las operaciones que se realicen bajo el esquema de arrendamiento financiero, y

- Otros proyectos de inversión, cuando se trate de aquellos que no estén identificados en las fracciones anteriores.

- Los programas de inversión se clasifican en los siguientes tipos:

- Programas de adquisiciones, cuando se trate de la compra de bienes muebles, tales como vehículos, mobiliario para oficinas, bienes informáticos y equipo diverso, entre otros, que no estén asociados a proyectos de inversión;

- Programas de mantenimiento, tratándose de acciones cuyo objeto sea conservar o mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y que no implican un aumento en la vida útil o capacidad original de dichos activos para la producción de bienes y servicios. Estas acciones incluyen reparaciones y remodelaciones de activos fijos y bienes inmuebles aun cuando se trate de obra pública o se asocien a ésta;

- Estudios de preinversión, cuando se trate de estudios que sean necesarios para que una dependencia o entidad tome la decisión de llevar a cabo un programa o proyecto de inversión. Los estudios que se realicen con posterioridad a la decisión de ejecutar un programa o proyecto deberán considerarse dentro del monto total de inversión del mismo, y

- Otros programas de inversión, cuando se trate de acciones que impliquen erogaciones de gasto de capital no identificadas en las fracciones anteriores.

Sección III

Tipos de análisis costo y beneficio

- Se establecen los siguientes tipos de análisis costo y beneficio que serán aplicables a los programas y proyectos de inversión que consideren realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal:

- Análisis costo-beneficio al nivel de prefactibilidad;

- Análisis costo-beneficio simplificado (nivel de perfil);

- Análisis costo-eficiencia, y

- Justificación económica.

Sección IV

Del análisis costo-beneficio al nivel de prefactibilidad y su contenido

- El análisis costo-beneficio consistirá en una evaluación del proyecto a un nivel de prefactibilidad conforme a lo señalado en el Anexo 1, y deberá estar sustentado con información confiable y precisa que permita elaborar una cuantificación en términos monetarios de los beneficios y costos en forma detallada.

- El análisis costo-beneficio al nivel de prefactibilidad se aplicará en los siguientes casos:

- Para los programas y proyectos de inversión con monto total de inversión mayor a XXXX millones de pesos;

- Para aquellos proyectos que pretendan financiarse a través de asociaciones público -privadas; y

- Para aquellos programas y proyectos de inversión que así lo determine la Secretaría, a través de la Unidad de xxxxxxxxxx, independientemente de su monto total de inversión.

- En el caso de los proyectos de infraestructura económica, así como de aquellos otros que por sus características determine la Unidad de xxxxx, el análisis costo-beneficio se acompañará de los estudios que demuestren que el proyecto es factible técnica, legal y ambiental, y que todos los costos y/o beneficios de dicha factibilidad están incorporados en los cálculos de la rentabilidad socioeconómica del proyecto respectivo. En ningún caso se aceptará registrar un proyecto que aún tiene pendientes los estudios de factibilidad debidamente firmados y acreditados por la empresa de consultoría respectiva y de las autoridades gubernamentales involucradas.

- El análisis costo-beneficio deberá contener lo siguiente:

- Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo deberá presentar la visión global del proyecto, describiendo brevemente sus aspectos más relevantes. Se explicará en forma concisa, la problemática que se pretende resolver o las necesidades a cubrir; las principales características del proyecto, las razones por las que la alternativa elegida es la más conveniente; el monto de inversión y sus principales componentes, los indicadores de rentabilidad y los riesgos asociados a su ejecución.

- Situación sin proyecto y posibles soluciones.

En esta sección se deberá presentar lo siguiente:

    - Diagnóstico de la situación actual que motiva la realización del proyecto, resaltando la problemática que se pretende resolver. En esta sección deberá incluirse el análisis de Marco Lógico del proyecto.

    - Descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que llevarían a cabo las dependencias o entidades, de bajo costo, que atenúen el problema detectado.  El efecto de las medidas de optimización deberá proyectarse a lo largo del horizonte de evaluación, con el fin de asegurar que en ésta solamente se consideren los costos y beneficios atribuibles a la realización del proyecto;

    - Análisis de la Oferta y Demanda de la situación sin proyecto. Se deberá incluir una estimación de la Oferta, Demanda y, en su caso, precios a lo largo del horizonte de evaluación, explicando su comportamiento y su evolución, señalando la metodología y los supuestos utilizados, así como la justificación de los mismos, y

    - Alternativas de solución. Se deberán describir las alternativas que pudieran resolver la problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas, económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas. Para efectos de este inciso, no se considera como alternativa de solución diferente, la comparación entre distintos proveedores del mismo bien o servicio.

- Descripción del proyecto.

En esta sección se deberán señalar las características más importantes del proyecto de inversión, incluyendo lo siguiente:

  - Objetivo, es la descripción de cómo el proyecto contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales y especiales, así como al mecanismo de planeación al que hace referencia al artículo -------- fracción ------ de la Ley;

  - Propósito, es el resultado inmediato o consecuencia directa que se espera lograr con la ejecución del proyecto y que contribuirá a alcanzar el objetivo a que se refiere el inciso anterior, por ejemplo, ahorros en tiempos en el caso de una carretera o aumento en la cobertura del servicio en el caso de aprovisionamiento de agua potable;

  - Componentes, indicar el número, tipo y principales características de los activos que resultarían de la realización del proyecto, tales como edificios, caminos, plantas productivas, redes, mobiliario y equipamiento, o servicios, los cuales son necesarios para alcanzar el propósito del mismo;

  - Calendario de actividades, programación de las principales acciones que se requieren para generar los componentes del proyecto. Este calendario de actividades deberá contener una calendarización estimada de la evolución en la construcción de las obras, asegurando que todos los aspectos críticos fueron tomados en cuenta, en especial derechos de vía y otros aspectos técnicos, legales, administrativos o de mercado, que pudieran detener o dificultar la realización del proyecto.

  - Tipo de proyecto o programa, justificación conforme a la sección 2 de estos Lineamientos;

  - Localización geográfica dónde se desarrollará el proyecto, así como su zona de influencia;

  - Vida útil del programa o proyecto y su horizonte de evaluación;

  - Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación del proyecto;

  - Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios y de resultados esperados, conforme al análisis de Marco Lógico realizado, indicando las fuentes de información que servirán de base para el cálculo de los indicadores de desempeño.

  - Beneficios anuales y totales en el horizonte de evaluación, para lo cual se deberá identificar, describir, cuantificar y valorar la generación de ingresos o la obtención de ahorros derivados del proyecto de forma desagregada incluyendo los supuestos y fuentes empleadas para su cálculo;

  - Una descripción de los aspectos más relevantes de las evaluaciones técnica, legal y ambiental del proyecto;

  - Manifestaciones de contar con los derechos de vía, impacto ambiental, cambio de uso de suelo y cualquier otro trámite previo, en el caso de proyectos que requieran contar con ellos;

  - El costo total del proyecto, considerando por separado las erogaciones a realizar tanto en la etapa de ejecución como en la de operación:

m.1) Para la etapa de ejecución, el calendario de inversiones por año y la distribución del monto total de inversión en los componentes del proyecto o en sus principales rubros, y

m.2) Para la etapa de operación, la distribución de las erogaciones a realizar en sus principales rubros;

  - Las fuentes de recursos, su calendarización estimada y su distribución entre recursos públicos (federales, estatales y municipales) y en su caso privados o del exterior;

  - Supuestos técnicos y socio-económicos, señalando los más importantes para efectos de la evaluación, tales como factor de planta, rendimiento por hectárea, variación del Producto Interno Bruto, crecimiento de la población, tipo de cambio, costo de los combustibles, precios de los productos, entre otros.

  - Infraestructura existente y proyectos en desarrollo que podrían verse afectados por la realización del proyecto.

- Situación con proyecto.

En esta sección se deberá considerar el impacto que tendría sobre el mercado la realización del proyecto. Para dicho análisis deberá compararse la situación actual optimizada con la situación con proyecto, de tal manera que se identifiquen los impactos atribuibles al proyecto exclusivamente, mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar las estimaciones de la Oferta y Demanda incluidas en el punto ii con las estimadas en la situación con proyecto.

- Evaluación del proyecto.

En esta sección se deberán identificar y cuantificar en términos monetarios los costos y beneficios del proyecto, así como el flujo de los mismos a lo largo del horizonte de evaluación, con objeto de mostrar que el proyecto es susceptible de generar, por si mismo, beneficios netos para la sociedad bajo supuestos razonables.

Se deberán tomar en cuenta los efectos directos e indirectos, incluyendo, en su caso, las externalidades (costos y en su caso beneficios relativos al medio ambiente), derivados de su realización sobre el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, y otros agentes económicos, a fin de determinar lo mejor posible su impacto final sobre la sociedad. Aún cuando por definición no se pueden cuantificar ni valorar los aspectos intangibles, se deberá presentar un listado de los mismos, a fin de complementar la información del proyecto.

Se deberán presentar los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo neto de costos y beneficios del proyecto, en especial el cálculo del Valor Presente Neto Social (VPNS), la Tasa Interna de Rendimiento Social (TIRS) y, en el caso de proyectos cuyos beneficios sean crecientes en el tiempo, la Tasa de Rendimiento Inmediato (TRI).

Los indicadores de rentabilidad se calcularán de conformidad con las fórmulas contenidas en el Anexo 1.

- Análisis de sensibilidad y riesgos.

Mediante este análisis, se deberán identificar los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre los indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es, el VPNS, la TIRS y, en su caso, la TRI. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones porcentuales en: el monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los beneficios, en la demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y servicios producidos, etc; asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la que el VPNS sería igual a cero.

Finalmente, se deberán considerar los riesgos asociados tanto en la etapa de ejecución del proyecto como en su operación que puedan afectar su viabilidad y rentabilidad.

    - Conclusiones.

Exponer de forma clara y precisa los argumentos por los cuales el proyecto debe realizarse.

Sección V

Del análisis costo-beneficio simplificado y su contenido

- El análisis costo-beneficio simplificado deberá contener los mismos elementos y apartados que los descritos en el numeral 8, así como la manifestación a que se refiere el numeral 7. Dicho análisis consistirá en una evaluación al nivel de perfil, que se elaborará con la información disponible con que cuente la dependencia o entidad correspondiente, conforme a lo señalado en el Anexo 1.

- El análisis costo-beneficio simplificado se aplicará en los siguientes casos:

  - Los programas y proyectos de inversión cuyo monto total de inversión sea mayor a XXXX millones de pesos y de hasta XXXXXX millones de pesos;

  - Los programas de adquisiciones a que se refiere la fracción i del numeral 3 de estos Lineamientos, que representen una erogación mayor a XXXXX millones de pesos.

  - Los programas de inversión a que se refiere la fracción iv del numeral 3 de estos Lineamientos, cuyo monto total de inversión sea mayor a XXXX millones de pesos.

Sección VI

Del análisis costo-eficiencia y su contenido

- El análisis costo-eficiencia se aplicará en los siguientes casos:

  - Los programas y proyectos de inversión en los que los beneficios no sean cuantificables;

  - Los programas y proyectos de inversión en los que los beneficios sean de difícil cuantificación, es decir, cuando no generan un ingreso o un ahorro monetario y se carezca de información para hacer una evaluación adecuada de los beneficios no monetarios.

  - Los programas y proyectos de inversión que respondan a motivos de seguridad nacional;

  - Los proyectos de infraestructura social y gubernamental cuyo monto total de inversión sea mayor a XXX millones de pesos y de hasta XXXX millones de pesos.

  - Los programas de mantenimiento cuyo monto total de inversión sea mayor a XXXX millones de pesos.

- El contenido del documento donde se presente el análisis costo-eficiencia será el mismo que se señala en el numeral 8 de estos Lineamientos, excepto por lo que se refiere a la cuantificación de los beneficios y, por lo tanto, al cálculo de los indicadores de rentabilidad. Adicionalmente, en el análisis costo-eficiencia se deberá incluir la evaluación de, al menos, una segunda alternativa de programa o proyecto, de manera que se muestre que la alternativa elegida es la más conveniente en términos de costos. Para ello, se deberán comparar las opciones calculando el Costo Anual Equivalente (CAE), conforme a la fórmula que se especifica en el Anexo 1.

Para efectos de este numeral, no se considera como alternativa diferente, la comparación entre distintos proveedores del mismo bien o servicio.

- Cuando el monto total de inversión del programa o proyecto sea mayor a XXXX millones de pesos, el análisis costo-eficiencia se realizará a nivel de prefactibilidad, mientras que cuando sea de hasta XXXX millones de pesos se deberá presentar a nivel de perfil, de conformidad con las definiciones establecidas en el Anexo 1.

- En el caso de programas o proyectos contenidos en incisos i y ii del numerales 11, el análisis costo-eficiencia deberá acompañarse de una justificación que lo sustente. La Secretaría, por conducto de la Unidad de xxx, podrá solicitar la presentación de un análisis al nivel de prefactibilidad, o de perfil del proyecto, según corresponda. En cualquier caso se deberán señalar a nivel cualitativo cuáles son los beneficios del programa o proyecto.

Sección VII

De la justificación económica y su contenido

- La justificación económica consistirá en una descripción detallada del problema a resolver con el programa o proyecto de inversión, así como las razones para elegir la solución presentada.

- La justificación económica se aplicará en los siguientes casos:

  - Los programas y proyectos de inversión cuyo monto total de inversión sea de hasta XXX millones de pesos;

  - Los programas de adquisiciones que signifiquen una erogación de hasta XXXX millones de pesos;

  - Los programas de mantenimiento menores a XXX millones de pesos, y

  - Los estudios de preinversión, independientemente de su monto total de inversión.

- El documento que se presente con la justificación económica deberá contener los siguientes elementos:

  - Tipo de programa o proyecto, de conformidad con lo establecido en los numerales 2 y 3 de estos Lineamientos, la localización geográfica donde se desarrollará el proyecto y, en su caso, su zona de influencia y su análisis de Marco Lógico;

  - Monto total de inversión y calendario de inversiones por año, identificando los componentes del programa o proyecto o sus principales rubros;

  - Fuentes de recursos;

  - La situación actual, donde se identifique el problema que requiere ser solucionado con el programa o proyecto de inversión;

Adicionalmente, en la situación actual se deberá incluir una descripción del estado de los bienes y equipos de la dependencia o entidad que serán sustituidos, señalando su cantidad, antigüedad y estado actual;

  - Alternativas de solución a la problemática, describiendo en qué consiste cada una de ellas e identificando sus ventajas y desventajas frente a las otras. No se considerará como alternativa de solución válida permanecer en la situación actual;

  - Dentro de las alternativas señaladas, las razones por las que se eligió la solución más viable técnica y económicamente;

  - Componentes, indicar el número, tipo y principales características de los activos que resultarían de la realización del proyecto, tales como edificios, caminos, plantas productivas, redes, mobiliario y equipamiento, o servicios. Se debe presentar un listado de los componentes del programa o proyecto con sus costos estimados.

En el caso de los estudios de preinversión a que se refiere la fracción iii del numeral 3 de estos Lineamientos, el documento debe contener la información señalada en las fracciones i a iv de este numeral, junto con la vigencia del estudio y una descripción de los estudios a realizar así como cualquier otra información que en su caso solicite la Unidad de xxxxx.

Sección VIII

De la identificación de los programas de adquisiciones

- Al definir sus programas de adquisiciones, las dependencias y entidades deberán considerar la naturaleza de los bienes que se adquieren, sin combinar adquisiciones de naturalezas distintas (por ejemplo, no se deberán mezclar equipos de informática con equipos de transporte).

- Las dependencias y entidades podrán consolidar sus adquisiciones de una misma naturaleza, aun cuando las realicen diversas unidades responsables. Por ejemplo, podrán integrar sus adquisiciones de equipo informático o de vehículos para uso administrativo en un solo programa para cada uno de estos conceptos, sin importar que el presupuesto provenga de distintas unidades responsables.

- En casos excepcionales, debidamente justificados, se podrán incluir bienes de naturalezas distintas en un solo programa cuyo monto total no rebase XXXX millones de pesos.

- En materia de adquisiciones, las dependencias y entidades deberán manifestar de manera expresa, en el análisis costo y beneficio correspondiente, que cumplen con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria.

Sección IX

Disposiciones generales

- Para el caso de proyectos de adquisición por arrendamiento financiero, se deberá presentar una evaluación financiera, mostrando en términos de valor presente, los ingresos generados o los ahorros obtenidos y las erogaciones del proyecto para la dependencia o entidad que lo realiza.

- Conforme a lo previsto en ----------------- del artículo ------------ del Reglamento, las dependencias y entidades deberán actualizar el análisis costo y beneficio cuando se modifique el alcance del programa o proyecto de inversión. Se considera que un programa o proyecto de inversión ha modificado su alcance, cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

  - Variación en el monto total de inversión de conformidad con los siguientes porcentajes:

| Monto total de inversión | Porcentaje de variación |
| --- | --- |
| Hasta XXXX millones de pesos | XX% |
| Superior a XXXX millones y hasta XXXX millones de pesos | XX% |
| Mayor a XXX millones de pesos | XX% |

  - Modificación en el tipo de inversión, cuando el programa o proyecto de inversión presente un cambio total en la modalidad de financiamiento señalado en el segundo párrafo del artículo XXXX del Reglamento.

  - Modificación en el tipo de programa o proyecto de inversión, cuando el programa o proyecto presente un cambio de conformidad con los programas y proyectos de inversión establecidos en la sección II de estos Lineamientos.

- A fin de cumplir con lo establecido en el artículo XXXX de la Ley, en la Ley de --------- y demás disposiciones en la materia, los análisis costo y beneficio se difundirán por medios electrónicos a través de la página de Internet de la Secretaría de -------------.

- En caso de que exista información considerada por la dependencia o entidad como de carácter reservado, además de presentar la versión completa del análisis costo y beneficio en términos de estos Lineamientos, la dependencia o entidad deberá presentar una segunda versión del análisis costo y beneficio que excluya la información reservada en términos de la Ley de ----------- y demás disposiciones en la materia. Las dependencias y entidades no podrán argumentar que el total del contenido del análisis costo y beneficio es considerado como información reservada.

- El análisis costo y beneficio no se requerirá cuando se trate de programas y proyectos de inversión que se deriven de la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales, conforme a lo establecido en el Art. -----, fracción ---, de la Ley de ------------  y el Art. -----, fracción ---, de la Ley de ------------------------------ y fracción ----- del artículo ---- de la Ley.

- Los beneficios y costos se expresarán en términos reales, esto es, descontando el efecto causado por la inflación. Para ello, en el caso de los análisis costo y beneficio de proyectos por iniciar, los beneficios y costos se expresarán a precios del año en el que se solicita el registro en la Cartera, mientras que en el caso de proyectos ya iniciados para los cuales se requiera la actualización del análisis costo y beneficio, se deberá utilizar la información en términos reales sobre erogaciones realizadas que se haya reportado a través del PIPP para efectos del seguimiento del ejercicio de dichos proyectos. El deflactor a emplearse deberá ser el correspondiente al Producto Interno Bruto del xxxx.

- La tasa social de descuento que se deberá utilizar en el análisis costo y beneficio será 12 por ciento anual en términos reales.

- Adicionalmente, las dependencias y entidades procurarán utilizar otros precios sociales, como los de la mano de obra, el tiempo y la divisa, en las evaluaciones costo-beneficio, costo-beneficio simplificado y costo-eficiencia que realicen, así como incorporar la cuantificación, cuando no sea posible su valoración, de las externalidades positivas o negativas que genere el programa o proyecto. La Unidad de xxxx podrá solicitar que, por sus características, un programa o proyecto sea evaluado utilizando precios sociales, en cuyo caso deberá determinar los parámetros correspondientes.

- Cuando en la cuantificación monetaria de beneficios y costos se utilicen precios de mercado, éstos serán netos de impuestos y subsidios, es decir, a los precios de mercado se les restarán los impuestos y se les sumarán los subsidios.

- El envío del análisis costo y beneficio deberá realizarse a través del Módulo de Cartera del PIPP.

- Las dependencias y entidades deberán anexar la memoria de cálculo y todos aquellos documentos que sustenten el análisis costo y beneficio.

- La Secretaría, a través de la Unidad de ---------, a su juicio y considerando las características técnicas y económicas, así como el impacto social de un programa o proyecto de inversión, podrá requerir un cambio en el tipo de análisis costo y beneficio dentro de los establecidos en los presentes Lineamientos.

- Las dependencias y entidades deberán informar a la Unidad de xxxxx a través del PIPP, las variaciones en la modalidad de financiamiento señalado en el segundo párrafo del artículo ----- del Reglamento de la Ley.

Anexo 1 de los Lineamientos

Niveles de evaluación

Las evaluaciones al nivel de perfil y prefactibilidad se definen de la siguiente manera:

Evaluación al nivel de perfil: evaluación de un programa o proyecto de inversión en la que se utiliza la información disponible con que cuenta la dependencia o entidad, incluyendo la experiencia derivada de proyectos realizados y el criterio profesional de los evaluadores. También se puede utilizar información proveniente de revistas especializadas, libros en la materia, artículos, estudios similares, estadísticas e información histórica, así como experiencias de otros países y gobiernos. Para este tipo de evaluación, la información a utilizar debe permitir el cálculo de indicadores de rentabilidad.

Evaluación al nivel de prefactibilidad: evaluación de un programa o proyecto de inversión en la que se utiliza, además de los elementos considerados en la evaluación a nivel de perfil, información de estudios técnicos, cotizaciones y encuestas elaborados especialmente para llevar a cabo la evaluación de dicho programa o proyecto. La información utilizada para este tipo de evaluación debe ser más detallada y precisa, especialmente por lo que se refiere a la cuantificación y valoración de los costos y beneficios.

Las fórmulas son iguales a las señaladas en los Lineamientos Federales.

### ANEXO 4

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO EN LA CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

Sección I

Objeto

- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, relativas a:

- La información que se requiere para solicitar el registro de programas y proyectos de inversión en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, así como su envío a través de medios electrónicos, y

- El envío del análisis costo y beneficio a través del PIPP.

Sección II

Definiciones

- Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por:

- Análisis costo y beneficio: la evaluación socioeconómica que considera, en términos reales el valor de los costos y beneficios directos, indirectos y externalidades que los programas y proyectos de inversión generan para la sociedad, donde se señalen también los efectos denominados intangibles;

- Cartera: los Programas y Proyectos de Inversión de conformidad con lo establecido en los artículos xxxx, fracción xxx, de la Ley xxxxxx y xxx del Reglamento de la Ley ----------------------;

- Clasificador: el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

- Etapa de ejecución: periodo que considera las actividades a realizar a partir de la suscripción del contrato respectivo, en el caso de obras licitadas, hasta el inicio de operación de los activos;

- Etapa de operación: periodo que considera las actividades a realizar a partir del inicio de operación y hasta el término de la vida útil de los activos;

- Gasto: el nivel de agregación intermedio que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios, producto de la desagregación de cada capítulo de gasto.

- Horizonte de evaluación: periodo que comprende tanto la etapa de ejecución como la de operación de un programa o proyecto de inversión;

- Lineamientos Costo y Beneficio: los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, emitidos por la Unidad de ---------- conforme a lo previsto en los artículos xxx., xxx, xxx y de la Ley ---------------------- y xx, xx, xx y xxxx de su Reglamento;

- Modificación de alcance: Se considera que un programa o proyecto de inversión ha modificado su alcance, cuando se presenten variaciones en el monto total de inversión, en el tipo de inversión, en el tipo de programas y proyectos de inversión o, en el sector económico al que pertenezcan, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión

- PE: el Presupuesto de Egresos del Estado;

- PIPP: el sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto;

- Programas y proyectos de inversión: los conjuntos de obras y acciones que llevan a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática o atender una necesidad específica y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo;

- Reglamento: el Reglamento de la Ley ------------------------.

- Secretaría: la Secretaría de , y

- Unidad de -------------: la Unidad de ----------------- de la Secretaría de --------------------------.

Sección III

Registro de programas y proyectos de inversión en Cartera

- La solicitud de registro en Cartera de nuevos programas y proyectos de inversión contendrá la siguiente información:

- Nombre: el nombre del programa o proyecto de inversión deberá identificar claramente al mismo, considerando la acción que se pretende realizar, tal como construcción, adquisición o ampliación y el activo derivado del programa o proyecto de inversión;

- Año: ejercicio fiscal en el cual se iniciará la ejecución del programa o proyecto de inversión;

- Ramo: ramo administrativo al que pertenezca la unidad responsable encargada del programa o proyecto;

- Unidad responsable: unidad responsable adscrita al ramo administrativo que ejecuta o coordina el programa o proyecto de inversión, misma que no será necesariamente la unidad responsable de la que provengan los recursos que se invierten;

- Descripción: descripción de los elementos más importantes que caracterizan el programa o proyecto de inversión;

- Tipo de programa o proyecto: tipo de programa o proyecto conforme a la clasificación contenida en los Lineamientos Costo y Beneficio;

- Localización: municipio o municipios donde se ubicarán los activos derivados del programa o proyecto de inversión.

- Datos del Administrador del programa o proyecto, tales como nombre completo, cargo, teléfono y correo electrónico;

- Año base: el año con base en el cual se expresan los montos monetarios reportados en la solicitud;

- Calendario fiscal: periodo incluido dentro de la etapa de ejecución de un programa o proyecto en el cual se ejercerán recursos fiscales, incluyendo los propios y créditos externos, para la construcción, modificación o adquisición de los activos correspondientes. En este rubro se señalará el monto de recursos fiscales que las dependencias y entidades planean erogar en cada ejercicio fiscal (expresados a precios del año base), así como las fechas de inicio y término de construcción, modificación o adquisición de los activos;

- Otras fuentes de financiamiento: recursos adicionales a los fiscales que, en su caso, aportarían los municipios, inversionistas privados u otros agentes al programa o proyecto de inversión;

- Monto total de inversión: la suma de los recursos fiscales que se erogarán conforme al calendario fiscal y los recursos que se obtendrán mediante otras fuentes de financiamiento;

- Metas físicas: la producción de bienes y servicios que se pretende alcanzar con el programa o proyecto, tales como kilómetros a construir en el caso de una carretera; litros por habitante de agua potable entregados en el caso de una obra de agua, entre otros;

- Beneficios esperados: efectos favorables que se generarían sobre la población o para el país como resultado del programa o proyecto de inversión, tales como reducción de tiempos de recorrido en el caso de una carretera y litros de agua potable entregados a una cierta población beneficiada con obras de agua potable;

- Beneficiarios: identificación del grupo de población y sus características socioeconómicas que será beneficiada con las obras o servicios del proyecto,

- Tiempo estimado de operación de los activos: número de años que cubre la etapa de operación;

- Gastos estimados de operación y mantenimiento: monto estimado global de recursos que se requerirán para el funcionamiento adecuado de los activos derivados de un programa o proyecto de inversión durante la etapa de operación;

- Otros costos y gastos asociados: monto estimado de recursos asociados a la ejecución del programa o proyecto distintos a los de inversión, operación y mantenimiento;

- Costo total: la suma del monto total de inversión, los gastos estimados de operación y mantenimiento, y los otros costos y gastos asociados;

- Costos y beneficios anuales: valoración monetaria, a precios del año base, de los costos y beneficios del programa o proyecto de inversión para cada uno de los años del horizonte de evaluación, de conformidad con el análisis costo y beneficio realizado. Adicionalmente, en el caso de los programas y proyectos que sean evaluados con análisis costo-eficiencia, de conformidad con la Sección VI de los Lineamientos Costo y Beneficio, los costos del programa o proyecto de inversión alternativo;

- Indicadores de rentabilidad: el Valor Presente Neto Social (VPNS), la Tasa Interna de Rendimiento Social (TIRS), el Costo Anual Equivalente (CAE) y, en su caso, la Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI). El cálculo de cada uno de estos indicadores se hará conforme al tipo de análisis que corresponda y las fórmulas establecidas en los Lineamientos Costo y Beneficio;

- Tasa de descuento: 12 por ciento en términos reales, y

- Observaciones generales: cualquier información adicional que se considere pertinente incluir por parte de la dependencia o entidad que promueve el programa o proyecto de inversión para efectos de su registro en Cartera.

- Para efectos del registro en Cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, se deberá cumplir con lo siguiente:

- Las dependencias y entidades llenarán y enviarán mediante el módulo de “Cartera de Inversión” del PIPP la solicitud de registro y el análisis costo y beneficio correspondiente;

- Para que el envío del análisis costo y beneficio sea eficiente, las dependencias y entidades deberán evitar o reducir el uso de imágenes en los documentos. Se sugiere que los archivos se compriman en formato ZIP o se envíen en formato PDF. Asimismo, cuando un análisis costo y beneficio esté integrado por varios archivos electrónicos, éstos se deberán comprimir y enviar en uno solo, con formato ZIP;

- Además del análisis costo y beneficio, las dependencias y entidades deberán enviar, cuando así corresponda, las hojas electrónicas con la memoria de cálculo para estimar los indicadores de rentabilidad, así como las evaluaciones en materia de factibilidad técnica, legal y ambiental;

- Siempre que se envíe un documento de análisis costo y beneficio con información de carácter reservado, deberá enviarse una versión publicable del mismo;

- Una vez que las dependencias y entidades envíen electrónicamente la solicitud de registro y el análisis costo y beneficio, el PIPP asignará un número de solicitud que facilitará el manejo de la información entre las dependencias y entidades solicitantes y las áreas competentes de la -------------------------  de Egresos. Este número de solicitud no significa que el programa o proyecto de inversión cuente con clave de registro en Cartera;

- El plazo a que se refiere el artículo ----- del Reglamento, comenzará a contarse a partir del día siguiente de aquel en que se reciba completa la solicitud, esto es, una vez que la Unidad de ----------- reciba en forma adecuada y satisfactoria la información descrita en el numeral 3 y el análisis costo y beneficio, y

- La Unidad de ------------ informará sobre el resultado de la solicitud de registro al solicitante e instancias competentes a través del PIPP.

- Para ello, las dependencias y entidades deberán utilizar las herramientas de consulta del módulo de “Cartera de Inversión” para conocer la situación de las solicitudes, mismas que podrán ser consultadas por otras instancias competentes.

- En el caso de modificaciones de programas y proyectos de inversión previamente registrados en la Cartera que no impliquen una modificación de alcance, las dependencias y entidades solamente deberán actualizar la información correspondiente a través del módulo de “Cartera de Inversión” del PIPP.

- En el caso de modificaciones de programas y proyectos de inversión previamente registrados en la Cartera que impliquen una modificación de alcance, las dependencias y entidades deberán observar lo dispuesto en el numeral 4 de estos Lineamientos.

- La información que se proporcione en la solicitud de registro en Cartera, incluyendo sus modificaciones, deberá ser difundida en Internet, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sección IV

Del Registro de la Inversión Física en la Cartera

- Para efectos de lo establecido en la fracción V del artículo  ----  del Reglamento, cada programa y proyecto de inversión registrado en la Cartera contará con una clave asignada por la Unidad de xxxxx a través del PIPP. En dicha Cartera se deberá registrar la inversión física que se realice mediante programas y proyectos de inversión a los que, de conformidad con el Clasificador, les corresponda el siguiente gasto:

- El gasto incluido en los capítulos  ----------  Bienes Muebles e Inmuebles y  -------- Obras Públicas clasificados como gasto de capital en inversión física.

- El gasto incluido en los capítulos ------------- Servicios Personales, ------- Materiales y Suministros, y ---------- Servicios Generales, para los programas y proyectos de inversión que involucren obras públicas por administración directa, clasificados como gasto de capital en inversión física.

- El gasto que los órganos administrativos desconcentrados realicen mediante transferencias comprendidas en las partidas ------------ Transferencias para adquisición de bienes muebles, ---------- Transferencias para adquisición de bienes inmuebles y ------------ Transferencias para el apoyo de obras públicas. Las fracciones anteriores incluirán el gasto financiado total o parcialmente con crédito externo.

Sección V

De la vigencia del Registro en Cartera

- De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo xxxxxxx del Reglamento, el registro en la Cartera tendrá una vigencia de 3 años contados a partir del otorgamiento de la clave correspondiente o, en su caso, a partir de la actualización del registro con la presentación de un nuevo análisis costo y beneficio.

La clave se renovará automáticamente siempre y cuando los programas y proyectos de inversión se encuentren en etapa de ejecución y, en su caso, operación.

Cumplido el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, la Unidad de xxxxx cancelará el registro de programas y proyectos de inversión que se encuentren en la Cartera.

Las dependencias y entidades que soliciten el registro de algún programa o proyecto de inversión cuya clave fue cancelada, deberán presentar un nuevo análisis costo y beneficio.

### ANEXO 5

LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

Sección I

Definiciones

- Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por:

- CAE: Costo Anual Equivalente, que se calcula conforme a la fórmula correspondiente contenida en el Anexo 1 de los Lineamientos Costo y Beneficio;

- Cartera: los Programas y Proyectos de Inversión de conformidad con lo establecido en los artículos----- , fracción ------, de la Ley xxxxx y xxx del Reglamento de la Ley xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Dependencias y entidades: las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

- Lineamientos Costo y Beneficio: los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, emitidos por la Unidad de XXXXXXXXX;

- Lineamientos para Dictamen: los Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, emitidos por la Unidad de ---------------;

- Lineamientos para el Seguimiento del Ejercicio: Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión de la Administración Pública Estatal, emitidos conjuntamente por los titulares de xxxxxxx y de xxxxxxxx;

- PIPP: el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto.

- Precios sociales: los valores que reflejan el costo de oportunidad para la sociedad de utilizar un bien o servicio y que pueden diferir de los precios de mercado, como por ejemplo el precio social de la mano de obra, de la divisa y el capital;

- Reglamento: el Reglamento de la Ley __________________;

- TIRS: Tasa Interna de Rentabilidad Social,  que se calcula conforme a la fórmula contenida en el Anexo 1 de los Lineamientos Costo y Beneficio;

- TRI: Tasa de Rentabilidad Inmediata, que se calcula conforme a la fórmula contenida en el Anexo 1 de los Lineamientos Costo y Beneficio;

- Unidad de XXXXXXXX : la Unidad de XXXXXXXX  de la Secretaría de XXXXXXXXXXXX, y

- VPNS: Valor Presente Neto Social, que se calcula conforme a la fórmula contenida en el Anexo 1 de los Lineamientos Costo y Beneficio.

Sección II

Objeto y disposiciones generales

- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que deberán observar las dependencias y entidades en materia de seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión, específicamente en:

- El seguimiento de la rentabilidad socioeconómica al término de la etapa de ejecución de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, y

- La evaluación ex – post de los programas y proyectos de inversión.

- La información en materia de seguimiento de la rentabilidad estará disponible para la consulta, con base en la normatividad aplicable, de las dependencias y entidades y del público en general, con el fin de que sea utilizada en la evaluación de nuevos programas y proyectos de inversión, así como de cambios de alcance de los programas y proyectos registrados en la Cartera.

- La información que proporcionen las dependencias y entidades respecto al seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión deberá ser congruente con la Cuenta Pública.

Sección III

Etapas de los programas y proyectos de inversión

- Para efectos de estos Lineamientos, se considerarán las siguientes etapas:

- Preinversión, que cubre todas las actividades a realizar por las dependencias y entidades previamente al inicio del procedimiento de contratación que se determine para la realización del programa o proyecto;

- Contratación, que se refiere a las actividades a realizar una vez que inicia el procedimiento de contratación hasta la suscripción del contrato correspondiente;

- Ejecución, que considera las actividades a realizar a partir de la suscripción del contrato respectivo hasta el inicio de operación de los activos, y

- Operación, que cubre las actividades a realizar a partir del inicio de operación y hasta el término de la vida útil de los activos.

La situación en la que se encuentra un programa o proyecto de inversión puede cubrir más de una etapa, cuando dicho programa o proyecto considera más de un procedimiento principal de contratación.

Sección IV

Seguimiento de la rentabilidad al término de la ejecución

- El seguimiento de la rentabilidad al término de la etapa de ejecución de los programas y proyectos de inversión consistirá en la emisión de un reporte por parte de la Unidad de xxxxxx, con base en la información presentada por las dependencias y entidades, sobre los programas y proyectos cuya etapa de ejecución haya concluido en el año fiscal inmediato anterior, el cual contendrá lo siguiente:

- La comparación de los montos totales de inversión reportados en el último análisis costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para efectos del registro o, en su caso, actualización del programa o proyecto de inversión en la Cartera, con los montos totales efectivamente erogados;

- La comparación del plazo de ejecución previsto en el último análisis costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para efectos del registro del programa o proyecto de inversión o actualización del mismo en la Cartera, con el plazo efectivamente realizado, y

- La comparación de los indicadores de rentabilidad, esto es, el VPNS, la TIRS y el CAE incluidos en el último análisis costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para efectos del registro del programa o proyecto de inversión o, en su caso, la actualización del mismo en la Cartera, con los que resultan al considerar los montos de inversión efectivamente erogados una vez concluida la etapa de ejecución de los programas y proyectos de inversión así como el tiempo real de ejecución del programa o proyecto.

En aquellos casos en que un programa o proyecto de inversión considere más de un procedimiento principal de contratación, la Unidad de xxxxx podrá solicitar a las dependencias y entidades que presenten información sobre la ejecución parcial de dicho programa o proyecto.

- El seguimiento de la rentabilidad al término de la ejecución se aplicará en el caso de todos aquellos programas y proyectos de inversión sujetos al análisis costo-beneficio, costo-beneficio simplificado o costo-eficiencia, conforme a lo establecido en los Lineamientos Costo y Beneficio, y siempre que los montos totales de inversión abarquen más de un ejercicio fiscal o sean mayores a xxxxx millones de pesos.

- En el caso de los programas y proyectos de inversión sujetos al análisis costo-beneficio o costo beneficio simplificado, este seguimiento consistirá en la actualización del VPNS y la TIRS, mientras que en el caso de los programas y proyectos de inversión sujetos al análisis costo-eficiencia, el seguimiento consistirá en la actualización del CAE.

Para efectos de esta actualización, se utilizarán los beneficios presentados en el último análisis costo y beneficio presentado para actualizar el registro del programa o proyecto de inversión en la Cartera, mientras que los costos serán los montos efectivamente erogados en cada ejercicio fiscal.

- Para efectos del seguimiento de la rentabilidad al término de la ejecución, se utilizará el siguiente procedimiento:

- El PIPP calculará la actualización de los indicadores de rentabilidad (VPN, TIR y CAE), según corresponda, con base en la información que proporcione la dependencia o entidad conforme a lo establecido en los Lineamientos para el Seguimiento del Ejercicio;

- La Unidad de xxxxxxx comunicará a las dependencias y entidades a través del PIPP dentro del primer trimestre del año, la comparación de la información actualizada referente a los montos totales de inversión, los plazos de ejecución y los indicadores de rentabilidad, con la última información sobre estos rubros presentada para efectos del registro de los programas y proyectos de inversión en la Cartera;

- La Unidad de xxxxx también podrá solicitar información adicional sobre los programas y proyectos de inversión, incluyendo, entre otros rubros, el cumplimiento de las metas de desempeño, los objetivos, propósitos, componentes, actividades y metas de dichos programas y proyectos conforme a lo previsto en los análisis costo y beneficio con que se registraron en la Cartera;

- Las dependencias y entidades, a más tardar el último día hábil de xxxxx, podrán actualizar la información sobre gastos asociados a los programas y proyectos de inversión y, en el caso de que en los análisis costo y beneficio presentados hayan utilizado precios sociales adicionales a la tasa social de descuento, también podrán aplicar dichos precios sociales a la información actualizada sobre costos y beneficios;

- Cuando al considerar los montos de inversión efectivamente erogados una vez concluida la etapa de ejecución de los programas y proyectos de inversión, el VPN resulte negativo o la TIR sea inferior a la tasa social de descuento, las dependencias y entidades deberán enviar a la Unidad de xxxxxx, a más tardar el último día hábil de xxxxx, una explicación detallada donde se señalen las razones que explican esta situación, y

- La Unidad de XXXXXX, a más tardar el último día hábil de xxxx, difundirá por medios electrónicos, a través de la página de Internet de la Secretaría de xxxxx, el reporte a que se refiere el numeral 6 de estos Lineamientos.

Sección V

Evaluación ex – post

- La evaluación ex – post consiste en la elaboración de un análisis del programa o proyecto de inversión, utilizando información observada de costos y beneficios, una vez que dicho programa o proyecto se encuentre operando durante más de dos años después de inauguradas las obras.

- La Unidad de xxxx tomando en consideración la complejidad técnica, económica o social, así como el monto total de inversión, propondrá al XXXXXXX anualmente un mínimo de diez programas o proyectos de inversión que deberán sujetarse a la evaluación ex – post. La lista se dará a conocer a las dependencias y entidades encargadas de la realización de los programas y proyectos seleccionados, por escrito y a través de la página electrónica de la Secretaría xxxxx a más tardar el último día hábil de xxxx.

- El xxxxxx comunicará a las dependencias y entidades involucradas que se llevará a cabo esta evaluación informándole el nombre de la entidad contratada y el calendario de trabajo, a fin de que proporcionen toda la información relevante del programa o proyecto. El xxxx establecerá un monto anual de recursos que financiará el pago de estos servicios de consultoría.

- La Unidad de xxxxx podrá solicitar la opinión del Fideicomiso Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, o a alguna institución que cuente con experiencia reconocida en la materia, sobre las evaluaciones ex – post presentadas por los servicios de consultoría.

- El documento que contenga la evaluación ex – post deberá incluir la siguiente información:

- Nombre y clave de Cartera del programa o proyecto de inversión;

- Montos anuales de inversión, esto es, el gasto de capital erogado en cada uno de los ejercicios fiscales anteriores para la realización del programa o proyecto durante las etapas de preinversión, contratación y ejecución, incluyendo todas las fuentes de financiamiento;

- Montos anuales de gasto de operación y mantenimiento y otros gastos asociados, esto es, el gasto corriente y de capital que se haya erogado anualmente durante la etapa de operación del programa o proyecto, incluyendo todas las fuentes de financiamiento;

- Costos socioeconómicos del programa o proyecto de inversión, para lo cual se deben describir los principales conceptos, tomar como base los montos de inversión, gasto de operación y mantenimiento y otros gastos asociados a que se refieren los incisos ii y iii anteriores y, en su caso, hacer los ajustes que corresponda derivados de la utilización de precios sociales;

- Beneficios socioeconómicos del programa o proyecto, para lo cual se deben describir y cuantificar en términos monetarios los beneficios directos e indirectos obtenidos anualmente por la realización del programa o proyecto de inversión, haciendo en su caso los ajustes que correspondan derivados de la utilización de precios sociales;

- Costos y beneficios intangibles, para lo cual la dependencia o entidad deberá explicar las razones por las cuales dichos conceptos no son cuantificables;

- Indicadores de rentabilidad, esto es, la actualización del VPN, la TIR, el CAE y la TRI, según corresponda, utilizando la información sobre beneficios y costos socioeconómicos observados;

- Comparación de los indicadores de rentabilidad a que se refiere el numeral anterior con los indicadores considerados en el último análisis costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para efectos del registro en la Cartera del programa o proyecto de inversión, y

- Explicación sobre el cumplimiento de las metas de desempeño, del objetivo, propósito, componentes, actividades y, en su caso, metas de producción de bienes y servicios del programa o proyecto, conforme a lo reportado en el último análisis costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para actualizar el registro en la Cartera del programa o proyecto de inversión.

- Las evaluaciones ex – post se enviarán a las dependencias y entidades involucradas para realizar comentarios y realizar en su caso ajustes para que la operación del programa o proyecto sea optimizada y serán devueltos a la Unidad de xxxxxxxxx, por los medios que ésta determine, a más tardar el último día hábil de xxxx de cada ejercicio fiscal.

- La Unidad de xxxxxx podrá publicar, con base en la normatividad aplicable y a través de la página de Internet de la Secretaría de xxxxxxxxxxxxxx, las evaluaciones ex – post, así como las medidas de ajuste propuestas por las entidades y dependencias  involucradas.

### ANEXO 6

Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

Sección I

Definiciones

- Para efectos de estos lineamientos se entenderá por:

- Administrador del proyecto: funcionario cuya responsabilidad principal es el desarrollo de un proyecto para prestación de servicios, y que es designado por los titulares de las dependencias y entidades contratantes, conforme a lo previsto en los numerales xxx y xxxx de las Reglas;

- Contrato: contrato de servicios de largo plazo, conforme a lo previsto en la fracción XXX del numeral XXX de las Reglas;

- Costo base del proyecto: costo, libre de riesgo, de la provisión de servicios, incluyendo los costos en las etapas de diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de un PPS o proyecto de referencia en los términos de estos lineamientos;

- Largo plazo: periodo convencional superior a quince años;

- PPS: proyecto o proyectos para prestación de servicios;

- Proyecto de referencia: elaboración hipotética de un proyecto de inversión financiado con recursos presupuestarios mediante el cual la dependencia o entidad contratante resolvería de la manera más eficiente la problemática que pretende atender si el proyecto para prestación de servicios no se realizara;

- Reglas: las Reglas para la realización de Proyectos para Prestación de Servicios publicadas ---------------- en el ----- el  de ---- del ------;

- Riesgos retenibles: riesgos que serían responsabilidad de la dependencia o entidad contratante en un PPS;

- Riesgos transferibles: riesgos que serían responsabilidad del inversionista proveedor en un PPS;

- Secretaría: La Secretaría de ---------- , y

- xii. Unidad: la Unidad de  -------------   de la Secretaría de ---------.

- Los términos utilizados en estos Lineamientos distintos a los comprendidos en el numeral anterior tendrán la definición y alcance que para los mismos se establecen en  -------------------------------  .

Sección II

Del análisis costo y beneficio para los PPS

- Se establecen los siguientes tipos de análisis costo y beneficio que serán aplicables a los PPS que consideren realizar las dependencias y entidades contratantes:

- Análisis costo y beneficio a nivel perfil. Este análisis deberá ser presentado a la Secretaría para obtener la autorización del PPS, conforme al Título ------ I de las Reglas, y

- Análisis costo y beneficio a nivel prefactibilidad. Este análisis deberá ser presentado a la Secretaría para obtener la autorización del Contrato, conforme al Título -----  de las Reglas.

- La carátula del análisis costo y beneficio de los PPS deberá incluir el nombre del proyecto, la fecha de elaboración del análisis y el nombre, cargo, firma y teléfono del administrador del proyecto. En caso de que en la elaboración del análisis haya participado algún despacho consultor externo, también se deberán especificar los datos del mismo.

- Los análisis costo y beneficio de los PPS deberán estar sustentados con información confiable que permita incorporar una estimación, en términos monetarios, de los beneficios y costos del proyecto.

Sección III

Del análisis costo y beneficio de los PPS a nivel perfil

- El análisis costo y beneficio del PPS a nivel perfil se acompañará de documentos complementarios en materia de:

- Factibilidad legal, en donde se considere la viabilidad de realizar el PPS conforme al marco jurídico vigente, haciendo especial énfasis en los aspectos laborales y de licitación;

- Factibilidad ambiental, que contendrá los estudios en donde se determine el impacto ambiental del proyecto, sus costos y/o posibles beneficios, así como la documentación que muestre el cumplimiento de la normatividad en la materia, y

- Experiencia previa en asociaciones con el sector privado, en donde se señalen, en su caso, aquellos proyectos similares en donde haya participado el sector privado.

- El análisis costo y beneficio del PPS a nivel perfil deberá contener lo siguiente:

- Resumen Ejecutivo. El resumen ejecutivo deberá presentar una visión global del proyecto, describiendo brevemente sus aspectos más relevantes. Se explicará en forma concisa la necesidad a cubrir o la problemática que se pretende resolver, los servicios que se contratarían con un inversionista proveedor, las razones por las que el PPS podría ser la alternativa más conveniente para resolver dicha problemática o atender esa necesidad, y los riesgos asociados a su ejecución.

- Diagnóstico de la situación actual y posibles soluciones.  El objetivo de este apartado es presentar con detalle la problemática que se pretende resolver o la necesidad que se debe atender a través del proyecto. Se debe incluir la definición detallada de los servicios públicos que pretende ofrecer la dependencia o entidad.

Se deberá incluir un análisis de la oferta y demanda actuales de los servicios públicos, así como su evolución a lo largo del horizonte de evaluación, haciendo referencia a las condiciones sociales, económicas y demográficas relevantes.

También se deberán tomar en cuenta medidas de optimización de la situación actual, esto es, las acciones que llevarían a cabo las dependencias o entidades contratantes utilizando los recursos disponibles en caso de que el proyecto no se realizara, bajo cualquiera de sus modalidades, ya sea inversión pública presupuestaria o PPS.

Se deberán señalar y evaluar las diferentes alternativas disponibles para ofrecer los servicios públicos mencionados, incluyendo tanto la opción del PPS como la de un proyecto de inversión presupuestaria.

- Descripción del proyecto de referencia. En este apartado se deberán señalar las características más importantes del proyecto de referencia a nivel perfil, incluyendo lo siguiente:

  - Las metas de provisión de servicios públicos que se alcanzarían y la calidad de éstos;

  - La capacidad de generación de ingresos del proyecto de referencia;

  - El horizonte de planeación del proyecto de referencia y su cronograma de actividades;

  - La capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación del proyecto;

  - El costo base del proyecto, en valor presente, identificando por separado los costos de las etapas de diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación;

  - La identificación de los riesgos involucrados en el proyecto, así como la probabilidad de que éstos se presenten. Asimismo, deberá estimarse en términos monetarios el impacto de dichos riesgos sobre el costo total del proyecto, y señalar los esquemas de cobertura aplicables a dichos riesgos;

  - El costo total del proyecto, que será la suma del costo base y el costo de los riesgos asociados al proyecto;

  - Los supuestos utilizados para la estimación de costos y otros indicadores;

  - El calendario de inversiones, y

  - La fuente de financiamientos, su calendarización y su distribución entre recursos públicos (federales, estatales y municipales) y privados.

- Descripción del PPS. En este apartado se deberán señalar las características más importantes del PPS, incluyendo lo siguiente:

- Las metas de provisión de servicios públicos, la calidad de éstos y los servicios que se contratarían para alcanzar dichas metas;

- La capacidad de generación de ingresos del PPS;

- El horizonte de planeación del PPS y su cronograma de actividades;

- El costo base del proyecto, en valor presente, incluyendo los costos de diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento, tanto los que estarían a cargo de un inversionista proveedor, como los que serían responsabilidad de la dependencia o entidad contratante.

- La identificación de los riesgos involucrados en el proyecto, así como la probabilidad de que éstos se presenten.

Asimismo, deberá estimarse en términos monetarios el impacto de dichos riesgos sobre el costo total del proyecto.

En este apartado deben identificarse por separado los riesgos transferibles, así como los riesgos retenibles. Todos aquellos riesgos que no sean retenidos por la dependencia o entidad contratante se considerarán responsabilidad del inversionista proveedor. Adicionalmente, se deben señalar los esquemas de cobertura aplicables a dichos riesgos;

- La estimación de la utilidad esperada sobre el proyecto por parte del inversionista proveedor, la cual deberá elaborarse con base en supuestos razonables;

- Los flujos estimados de pago al inversionista proveedor, los cuales se obtendrán como la suma del costo base a cargo del inversionista proveedor, el costo de los riesgos transferibles y la utilidad esperada del inversionista proveedor, conforme a lo previsto en el Anexo 1;

- Los costos adicionales, los cuales serán la suma del costo de los riesgos retenibles y el costo base que, en su caso, tenga que erogar la dependencia o entidad;

- El costo total, que es la suma de los flujos estimados de pago al inversionista proveedor, los costos adicionales que, en su caso, llevaría a cabo la dependencia o entidad contratante para la provisión de los servicios públicos y el costo de los riesgos retenibles;

- Los beneficios adicionales expresados en términos monetarios que, en su caso, se obtendrían si el proyecto se lleva a cabo como PPS, en comparación con los beneficios obtenidos con el proyecto de referencia;

- Los supuestos utilizados para la estimación de costos y otros indicadores, y

- La fecha de inicio de la prestación del servicio a contratar.

- Comparación del proyecto de referencia con el PPS. Con el objetivo de determinar si existe un mayor valor por el uso de recursos públicos, en este apartado se presentará la comparación entre el costo total del proyecto de referencia a nivel perfil, obtenido en el apartado III, y la diferencia entre el costo total del proyecto PPS y sus beneficios adicionales, que se obtuvieron en el apartado IV conforme a lo previsto en el Anexo 2.

- Análisis de sensibilidad. Mediante este análisis, se deberán identificar los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre el resultado de la comparación del proyecto de referencia con el PPS.

- Parámetros de referencia para la evaluación de desempeño del inversionista proveedor.  En este apartado, se deberán mencionar y explicar los criterios que permitirán a la dependencia o entidad contratante evaluar la calidad de los servicios prestados por parte del inversionista proveedor.

- Conclusiones. En este último apartado se deberán exponer en forma concisa las principales conclusiones a las que se llegó con el análisis realizado. En particular, se deberá mencionar cuál de las dos alternativas de evaluación fue la mejor, así como las razones para llegar a dicha conclusión. Asimismo, se deberán señalar las acciones pendientes que se requieren para la ejecución oportuna del proyecto.

Sección IV

Del análisis costo y beneficio de los PPS a nivel prefactibilidad

- El análisis costo y beneficio de los PPS a nivel prefactibilidad consistirá en la actualización con información confiable, precisa y detallada, del análisis costo y beneficio del PPS a nivel perfil. Dicha actualización deberá proveer evidencia sustentada de que el Contrato propuesto cumple con los objetivos y las necesidades definidos para el PPS.

Sección V

Disposiciones Generales

- Los beneficios y costos se expresarán a precios de un solo año, preferentemente el del ejercicio fiscal en curso o el que se prevea en las disposiciones normativas aplicables.

- La tasa de descuento que se utilice en el análisis costo y beneficio aplicable para el sector público, que se menciona en el Anexo 2, será de 12 por ciento. En caso de que se utilice una tasa distinta, la dependencia o entidad deberá justificarlo detalladamente. La Secretaría, por conducto de la Unidad, podrá solicitar la utilización de una tasa del 12 por ciento si dicha justificación no demuestra que la tasa utilizada es la más razonable para el programa o proyecto que se evalúa.

- De conformidad con lo dispuesto en el numeral ------- de las Reglas, la interpretación para efectos administrativos de los presentes lineamientos, estará a cargo de la Unidad, la cual, en el ámbito de su competencia, podrá emitir criterios para la aplicación de los mismos.

ANEXOS: LOS MISMOS QUE LOS DE LA FEDERACIÓN.

### ANEXO 7

LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION QUE DEBERA CONTENER EL MECANISMO DE PLANEACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

Sección I

Consideraciones Generales

- El mecanismo de planeación de los programas y proyectos de inversión y aquellas acciones que impulse el Gobierno del Estado, a través de asociaciones público privadas, para proveer un servicio público; es el instrumento por medio del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal definen los objetivos, estrategias y prioridades de corto, mediano y largo plazo en materia de inversión, conforme a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él se desprendan; así como en aquellos documentos de análisis, prospectiva, planes de negocios o programas multianuales, que de manera normal o recurrente elaboran.

- Para efectos de la elaboración del mecanismo de planeación, las dependencias y entidades deberán identificar los nuevos programas y proyectos de inversión que podrían impulsar durante los siguientes seis ejercicios fiscales, estableciendo prioridades entre los mismos conforme al procedimiento establecido en la sección III de los presentes Lineamientos.

Sección II

Definiciones

- Para efectos de estos Lineamientos se entenderá por:

- Proyectos de Inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, las adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos, y las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

- Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital no asociadas a proyectos de inversión.

Sección III

Criterios para establecer prioridades entre los programas y proyectos de inversión

- En la elaboración del mecanismo de planeación de las inversiones, las dependencias y entidades, de conformidad a las características específicas de cada sector, deberán establecer las prioridades entre los programas y proyectos de inversión, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio que corresponda; así como el orden de su ejecución. Para lo cual, se observarán principalmente los siguientes criterios:

- Rentabilidad socioeconómica;

- Reducción de la pobreza extrema;

- Desarrollo Regional, y

- Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.

- Las dependencias y entidades utilizarán, cuando proceda, los Lineamientos y criterios que sobre reducción de la pobreza extrema y desarrollo regional emita la Secretaría de -------------------------- en términos de la Ley --------------------. Asimismo, las dependencias y entidades podrán establecer criterios adicionales a los establecidos en esta sección, de conformidad con las particularidades, complejidad y demás elementos del sector económico al que pertenezcan.

- La Comisión --------------------, observando lo establecido en esta sección, las condiciones técnicas, económicas y sociales; así como la importancia para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, y los programas sectoriales, regionales y especiales vigentes, podrá seleccionar los programas y proyectos de inversión de las dependencias y entidades para efectos de lo establecido en la fracción --------------- del artículo -- de la Ley ---------------------.

- El periodo considerado en los mecanismos de planeación cubrirá un lapso de seis años, contados a partir del ejercicio fiscal correspondiente.

- De manera complementaria a la elaboración del mecanismo de planeación, las dependencias y entidades deberán mantener actualizada la información de los proyectos de inversión que estén registrados en la Cartera, conforme a los sistemas y procedimientos normativos establecidos por la Secretaría de ----.

- Para facilitar la integración e identificación de los nuevos programas y proyectos de inversión, los formatos se encuentran disponibles en la página de Internet de la Secretaría de -----------.

Sección IV

Contenido del Mecanismo de Planeación

- El mecanismo de planeación deberá contener los siguientes puntos generales; así como la identificación de los nuevos proyectos de inversión.

La extensión del mecanismo de planeación es libre. Sin embargo, para cada uno de los puntos siguientes se indica, entre paréntesis, el número estimado de cuartillas que se considera suficiente para cubrir los requerimientos de información solicitados.

Asimismo, los montos deberán expresarse en millones de pesos, expresados en precios del año en que se presenta este documento.

- Resumen ejecutivo.

- Situación actual y prospectivas del sector (2-3 cuartillas).

Breve referencia a los aspectos más importantes en materia económica, jurídica, institucional, tecnológica, política y social que afectan al sector en donde la dependencia o entidad desarrolla sus actividades en materia de inversión; incluyendo, en su caso, una descripción de las características de la oferta y demanda de los bienes y servicios relevantes para efectos de la realización de los proyectos de inversión.

- Objetivos y metas (2-3 cuartillas).

Descripción de la congruencia que guardan las metas de los proyectos de inversión de las dependencias y entidades con los objetivos nacionales, estrategias y prioridades contenidas en el Plan -Estatal de Desarrollo; así como con los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él se desprendan.

- Prioridades entre proyectos o programas de inversión (3-4 cuartillas).

Ordenar los proyectos o programas de inversión conforme a los criterios establecidos en la sección III de los presentes Lineamientos.

- Proyectos de inversión complementarios y sustitutos (1-2 cuartillas)

Identificación, en su caso, de proyectos de inversión al interior de la dependencia o entidad, otras dependencias del Gobierno del Estado, gobiernos de estados vecinos, o municipales, con los que se puedan generar sinergias y complementariedades.

- Factores clave de cumplimiento y riesgos de la estrategia de mediano plazo (2-3 cuartillas)

Descripción de los factores que pudieran retrasar o modificar el cumplimiento de metas y el desarrollo de los proyectos de inversión en proceso y a realizarse en años futuros.

- El mecanismo de planeación deberá enviarse a la Unidad de ----, por conducto de las --------------, tanto en forma impresa como en medios magnéticos, ópticos o electrónicos, a más tardar el último día hábil de ------- de cada año.

- La interpretación de los presentes Lineamientos estará a cargo de la Unidad de -------, sin perjuicio de las atribuciones que corresponda ejercer a otras unidades administrativas de la Secretaría de -------------------, en términos de las disposiciones aplicables.

### ANEXO 8

LINEAMIENTOS RELATIVOS A LOS DICTAMENES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

- Para efectos de estos Lineamientos se entenderá por:

- Análisis de factibilidad ambiental: los estudios en donde se determina que un programa o proyecto de inversión cumple con la normatividad aplicable en materia ambiental. En su caso, este análisis debe informar el valor monetario de la mitigación ambiental que deberá cubrir el proyecto en caso de realizarse.

- Análisis de factibilidad económica: los estudios sobre la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios socioeconómicos de un programa o proyecto de inversión en donde se muestre que el mismo es susceptible de generar, por sí mismo, beneficios netos para la sociedad bajo supuestos razonables;

- Análisis de factibilidad técnica: los estudios sobre los materiales, terrenos, maquinaria, equipo, tecnología y calificación de personal que se requieren para la ejecución y operación de un programa o proyecto de inversión, en donde se determine si el proyecto se apega a las normas establecidas por la dependencia o entidad, así como a las prácticas aceptadas de ingeniería y a los desarrollos tecnológicos disponibles. Este análisis también debe avalar que los programas de obra y los proyectos ejecutivos son los más convenientes para la realización de las construcciones.

- Dictamen: documento a través del cual se manifiesta una opinión sobre los análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental y, en su caso, sobre el proyecto ejecutivo de obra pública, en los términos de estos Lineamientos;

- PE: Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente;

- Proyecto ejecutivo de obra pública: los estudios de ingeniería básica, estructural, instalaciones, infraestructura, industrial, electromecánica, hidráulica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para la ejecución y operación de un programa o proyecto de inversión, así como los proyectos, planos, especificaciones y programas de los trabajos a realizar correspondientes. Los estudios de ingeniería pueden referirse a la  ingeniería conceptual, básica o de detalle y deben contener los datos del proyecto para definir su alcance;

- Reglamento: Reglamento de la Ley ----------------------------

- Secretaría: la Secretaría de ----------------------

- Unidad de ------. La Unidad de ----------- de la Secretaría de  ------------------

- Para efectos de lo establecido en la fracción ----- del artículo ----- del Reglamento, se tomará en consideración, los siguientes montos totales de inversión:

- Los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de energía y de transporte incluyendo carreteras, cuyo monto total de inversión sea mayor a XXXXX millones de pesos y,

- En el caso de infraestructura hidráulica, mayor a XXXXX millones de pesos.

Estos Lineamientos no serán aplicables a programas y proyectos de inversión, así como a modificaciones de alcance, cuando:

- Se trate de programas y proyectos de inversión que se deriven de la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales, conforme a lo establecido en el Artículo ---, fracción --, de la Ley de ------ y XXX, fracción XXX, de la Ley de Adquisiciones XXXXXX y fracción XXX del artículo XX de la Ley por lo cual no se se requerirá el análisis costo y beneficio.

- Se refieran a inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación que realizan regularmente las dependencias y entidades con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral, y que permiten alcanzar la vida útil del activo fijo.

- En el caso de nuevos programas y proyectos de inversión cuyos montos de inversión se encuentren dentro de lo especificado en la fracción 2 anterior, se deberá contar con el dictamen y remitirlo a la Unidad de ----------, por conducto de la Dirección ------  correspondiente, al menos 20 días hábiles antes del inicio del procedimiento de contratación respectivo o, en caso de que el programa o proyecto de inversión considere más de un procedimiento de contratación, del primero de ellos. En este último caso, la dependencia o entidad deberá enviar, en los términos a que se refiere este párrafo, el dictamen sobre el proyecto ejecutivo de obra correspondiente únicamente a cada procedimiento de contratación.

Lo establecido en este numeral se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral 20 de los presentes Lineamientos.

- En el caso de las modificaciones al alcance a que hace referencia la fracción ------ del artículo ------  del Reglamento, se deberá contar con el dictamen y remitirlo a la Unidad de -------, por conducto de la Dirección ------, al menos 20 días hábiles antes del inicio del procedimiento de contratación respectivo.

- Los expertos que dictaminen los programas y proyectos de inversión a que se refieren estos Lineamientos deberán ser:

- Personas físicas o morales que acrediten ante las dependencias y entidades probada experiencia en la elaboración o revisión de análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, y de proyectos ejecutivos de obra pública, así como en el uso de análisis de riesgos en la ejecución y operación de programas y proyectos de inversión, y

- Sin excepción, terceros independientes de los posibles contratistas y de la dependencia o entidad encargada de la ejecución del programa o proyecto de inversión, así como de la dependencia coordinadora de sector. Podrán ser de manera enunciativa y no limitativa, instituciones públicas o privadas de investigación o de educación superior, instituciones de banca de desarrollo o de banca privada, asociaciones civiles, entidades privadas y cualquier persona física o moral que esté legalmente constituida.

La contratación de los expertos la realizará la Unidad de ------, de común acuerdo con la entidad o dependencia gubernamental involucrada, siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable. El pago de los honorarios del dictaminador se realizará con cargo al Fondo para Estudios y Proyectos que al efecto establezca la Secretaría.

En el proceso de revisión, el dictaminador deberá mantener contacto permanente con la dependencia o entidad para resolver dudas o interpretaciones relacionadas con el programa o proyecto de inversión, de manera que cuente con los elementos suficientes para los análisis que realiza.

- En el contrato que se celebre con los expertos para la realización del dictamen, deberá especificarse la fecha o plazo en que la dependencia o entidad involucrada entregará la información que debe ser revisada por el dictaminador, así como la fecha de entrega del dictamen. Asimismo, en el contrato respectivo se deberán establecer disposiciones sobre las obligaciones y responsabilidad del experto, respecto al contenido y solidez del dictamen que emita, así como a la reserva y confidencialidad de la información que se le provea.

- La Secretaría por conducto de la Unidad de -------, una vez que cuente con la información necesaria, podrá difundir vía Internet un directorio de evaluadores, que se integrará con el nombre, dirección, especialidad y teléfono de todas aquellas personas físicas o morales que hayan sido contratadas como dictaminadores o que hayan participado como licitantes en los procedimientos de contratación correspondientes.

- El dictamen deberá contener la opinión del dictaminador sobre los análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del programa o proyecto de inversión y, en su caso, del proyecto ejecutivo de obra pública. Asimismo, el dictamen deberá incluir los argumentos que fundamenten la opinión del dictaminador, señalando la información proporcionada por la dependencia o entidad que sirvió de base para su elaboración, y se realizará utilizando prácticas aceptadas en materia de evaluación de programas y proyectos de inversión.

- Para dictaminar sobre el análisis de factibilidad técnica, el experto deberá considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

- Sitio donde se construirán las obras,

- Capacidad instalada y vida útil del activo;

- Localización del proyecto referido a factores como: la disponibilidad de insumos, servicios, infraestructura, entre otros;

- Disponibilidad de insumos necesarios para la operación y, en su caso, para la realización del programa o proyecto;

- Justificación sobre la tecnología propuesta;

- Congruencia de precios unitarios incluidos en el proyecto, con otros precios unitarios utilizados en proyectos similares,

- Congruencia de los estudios, proyectos, planos, especificaciones y programas de los trabajos a realizar referentes al programa o proyecto de inversión son adecuados y suficientes para iniciar la ejecución del mismo.

- Calidad y suficiencia de los planos de obra y proyectos ejecutivos,

- Calificación del personal requerido para llevar a cabo el programa o proyecto de inversión;

- Capacidad técnica de cumplir con las metas que se propone alcanzar;

- Congruencia del programa o proyecto de inversión con las prácticas aceptadas de la ingeniería y con los desarrollos tecnológicos disponibles, y

- Variables críticas que puedan afectar la construcción y/o operación del proyecto.

- Para dictaminar sobre el análisis de factibilidad económica, el experto deberá considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

- El apego del estudio de evaluación presentado a las metodologías de evaluación social de proyectos disponibles,

- Objetivos y metas del programa o proyecto incluidos en su análisis de Marco Lógico;

- Estudio de mercado, elaborado con base en el análisis de la oferta y demanda actual y futura en los mercados relevantes, incluyendo el impacto que tendría la realización del programa o proyecto de inversión sobre el mercado;

- Costos y beneficios económicos que se estima alcanzar en términos anuales, incluyendo los indicadores de rentabilidad correspondientes;

- Argumentación de la dependencia o entidad para justificar la determinación de los costos y beneficios estimados del programa o proyecto;

- Calendario de inversiones y plazo de ejecución, y su congruencia con los costos y beneficios esperados;

- Parámetros de referencia utilizados, tales como precios sociales y la trayectoria de precios de los insumos y de los bienes y servicios finales, entre otros;

- Como parte de los costos a que se refiere la fracción iv), costos de operación y mantenimiento esperados, una vez que concluya el periodo de construcción e inicie la operación del activo;

- Análisis de sensibilidad de los parámetros de referencia;

- Fuentes de los recursos para cubrir el costo de la inversión, así como de la operación y mantenimiento de los activos, e

- Identificación de los riesgos asociados a la ejecución y operación del programa o proyecto que puedan afectar su rentabilidad.

- Para la elaboración del dictamen del análisis de factibilidad ambiental, el experto deberá considerar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la legislación ambiental.

- En el dictamen, el dictaminador podrá recomendar que se tome una de las siguientes decisiones:

i) Ejecutar el proyecto conforme al calendario y características previstas;

ii) Ejecutar el proyecto sujeto a ciertas condiciones;

iii) Aplazar la ejecución del proyecto;

iv) Rechazar el proyecto, o

v) Realizar más estudios o acciones referentes al proyecto ejecutivo de obra y los análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, antes de tomar una decisión definitiva.

- Los dictámenes, incluyendo el nombre de la persona que los elaboró y el sentido de los mismos, podrán ser difundidos por la Secretaría, por conducto de la Unidad de ----------, en los términos de la Ley --------.

- La Unidad de -------------- podrá establecer bases para la selección, designación o contratación de los expertos independientes que elaboren los dictámenes sobre los programas y proyectos de inversión cuya ejecución esté a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, considerando, en su caso, la opinión de otras dependencias en el ámbito de su competencia.

### ANEXO 9

NORMATIVA REGLAMENTARIA DEL SISTEMA DE INVERSION PÚBLICA

Los proyectos de inversión pública deberán cumplir con la siguiente normativa reglamentaria.

- Presentación de los proyectos a nivel de idea. Las Dependencias y Entidades del Estado, y en su caso, Gobiernos Municipales, presentarán a la Unidad, los documentos de ideas de proyectos, lo que constituye la fase inicial del sistema de registro.  Para que un documento esté al nivel de idea, será preciso contar con:

- Nombre de la iniciativa, la cual deberá contener la intención de realizar algo (construir, modificar, ampliar, modernizar, etc.),

- Análisis preliminar de Marco Lógico, que demuestre que la iniciativa de programa o proyecto ha sido analizada y que se cuenta con ideas preliminares sobre su finalidad, propósito, componentes y actividades, así como posibles indicadores de desempeño y riesgos enfrentados,

- Montos preliminares en cuanto al costo de los estudios técnicos que serán precisos para llevar adelante la iniciativa de idea, hasta un nivel de perfil,

- Montos preliminares en cuanto al costo total de la iniciativa en caso de realizarse, sobre montos de inversión, operación y mantenimiento anual

- La UI dará un número de registro, en un lapso de cinco días hábiles a partir del momento de recepción de la solicitud por medio del sistema que al efecto se diseñe, a las iniciativas al nivel de idea, el cual se conservará por un lapso de un año. En caso de que la Entidad o Dependencia involucrada no realice gestiones adicionales para procesar y avanzar en el proceso de formulación y evaluación costo y beneficio, el número de registro será cancelado, teniendo que iniciar el año fiscal siguiente, el nuevo proceso de registro.

- La UI podrá realizar informes periódicos sobre el estado de las “ideas” de proyectos o programas de inversión, señalando en su caso cuáles han avanzado al nivel de estudios de perfil.

- Para pasar del nivel de “idea” al de “perfil” (de acuerdo con la definición contenida en los Lineamientos publicados por la UI), se deberá:

- Contar con los estudios preliminares de factibilidad técnica, legal, ambiental y de rentabilidad socioeconómica,

- Contar con las resoluciones aprobatorias de los directivos de la Entidad o Dependencia involucrada, o en el caso de proyectos municipales, de la Junta Municipal.

- Contar con un Representante encargado del proyecto o programa de inversión, quien será la contraparte de la UI en el proceso completo.

- Análisis de elegibilidad y selección

- La UI realizará el análisis de elegibilidad, conforme los procedimientos establecidos en los Lineamiento y Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos. En esta etapa, se preparará una evaluación de capacidad institucional-financiera y de riesgo de ejecución.

- Una vez revisado el Perfil y los documentos que acompañan la presentación, la UI informará si el proyecto es elegible, orientando las correcciones necesarias para adecuar la conceptualización del proyecto a las normas del programa, enumerando los estudios faltantes, informando los requerimientos que el promotor del programa o proyecto deberá satisfacer.

- Con base en dicho análisis, se darán tres tipos de calificación:

    - Elegible, que significa que será aprobado si cumple con los criterios de elegibilidad establecidos y el financiamiento solicitado se encuentra potencialmente disponible

    - Observado, que significa que la dependencia estatal o gobierno municipal tendrá que introducir las modificaciones propuestas y realizar un estudio de costo y beneficio, al nivel de prefactibilidad, tal como se define en los Lineamientos Estatales. Sólo se podrá observar un proyecto una vez.

    - Rechazado, que significa que el proyecto no será financiado por el Programa

- En el dictamen emitido por la UI, se establecerán los requerimientos y estudios necesarios para la selección definitiva y aprobación de los respectivos proyectos. El dictamen contendrá los principios básicos de la operación, la elegibilidad y cumplimiento de la Normativa Reglamentaria , la justificación de los mismos dentro del PED, los componentes de proyecto, el mecanismo de ejecución, un presupuesto preliminar de costos y un plan de preparación, incluyendo los estudios que se estime necesarios. La dependencia o municipio podrá solicitar apoyo del Programa para realizar los estudios al nivel de prefactibilidad, a fin de cumplir con las observaciones de la UI.

- Los estudios de costo y beneficio, al nivel de prefactibilidad deberán asegurar que conjuntamente con los estudios de factibilidad legal, ambiental, técnica y en su caso financiera, se cumplirá con lo establecido en los Lineamientos Estatales, siguiendo las Guías de evaluación y presentación de proyectos que la UI recomiende (en su caso las publicadas por el Fideicomiso CEPEP) y se podrá analizar la aprobación del mismo. En particular se requerirán

  - Términos de referencia que describan con claridad el objetivo, alcances, métodos, resultados y productos a obtener, los tiempos previstos y los costos estimados.

  - Los estudios de alternativas técnicas y la razón o razones para seleccionar la que se solicita, con base en el menor costo de inversión, operación y mantenimiento y los diseños finales de los proyectos, de acuerdo con los Lineamientos Estatales y las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos

  - Las soluciones institucionales y administrativas seleccionadas con base en estudios específicos y actividades de fortalecimiento institucional que para ello sean necesarias incluidas en el mismo proyecto

  - Estudios económicos que respondan a metodologías especificas aprobadas para cada sector elegible en el Programa, en particular, deberá estimarse la cantidad de hogares de bajos ingresos que serían beneficiados con la ejecución del proyecto.

  - Estudios de impacto financiero y fiscal y de incremento de recursos tributarios y no tributarios que aseguren la recuperación de costos del proyecto y en su caso el incremento de los recursos municipales

  - Estudios de impacto ambiental, conforme los requerimientos que para tal fin se formulen para cada sector.

- Análisis de viabilidad y aprobación de los proyectos

- Con base en todos los elementos anteriores, la UI hará un dictamen del proyecto y en su caso podrá decidir su aprobación, o bien requerir a la entidad promotora la realización de estudios adicionales para dirimir cualquier duda respecto a la factibilidad y rentabilidad del programa o proyecto.

- En el caso de proyectos “complicados” o de “alto costo”, la UI podrá decidir, de manera coordinada con las Autoridades competentes, la realización, por parte de un experto independiente, de un dictamen sobre cualquiera de las partes críticas del proyecto (factibilidad técnica, ambiental, financiera, o de rentabilidad socioeconómica), para lo cual se seguirán los pasos establecidos en los Lineamientos Estatales.

- En caso de aprobación del estudio de evaluación del proyecto o programa de inversión, la UI asignará un número de registro en la Cartera de Proyectos, de común acuerdo y aceptación por parte de la entidad promotora.

- Sin perjuicio de los criterios de viabilidad y selección de los proyectos que se apliquen en cada uno de los sectores de inversión, todos los proyectos deberán cumplir los requisitos establecidos en el Art. ---- de la Ley ……

Seguimiento y ejecución de los proyectos

- Todos los proyectos que formarán parte del Programa Plurianual Inversiones Públicas del Estado y del Registro del SIP, con independencia del origen de su financiamiento, serán licitados mediante concursos públicos conforme los procedimientos estatales y leyes de contratación pública aplicables a nivel federal, estatal y municipal.

- Los técnicos de la entidad promotora, o en su caso del Municipio, realizarán el monitoreo de la ejecución de las obras desde la firma del acta de replanteo y hasta la recepción definitiva de las obras ejerciendo el control sobre la Dirección de la obra que es responsabilidad del Contratante. Será necesario supervisar la implantación del proyecto asegurando que la empresa contratista cumpla durante las obras con los pliegos de licitación, el Plan de Gestión Ambiental, cuando se haya previsto, y todas las condiciones aplicables.

- Cualquier autorización de una ampliación de monto de contrato de obra superior a 10% deberá ser precedida por un análisis económico financiero para verificar la rentabilidad incremental del proyecto. La documentación de soporte para autorizar ampliaciones deberá hacer parte del archivo de proyecto de la UI. Cuando la ampliación se deba a contingencias de fuerza mayor (inundaciones, lluvias excesivas, disturbios, etc.), la misma podrá ser autorizada, bajo responsabilidad, sin un nuevo análisis económico.  Cuando la ampliación de monto esté asociada a una ampliación de plazo, deberá procurarse que se guarde proporción entre ampliación de plazo y aumento de monto.

- Una vez finalizadas las obras por parte de las empresas contratadas para la ejecución de los proyectos, se procederá a la recepción de las mismas por parte de la Dependencia o Entidad Estatal, o Municipio,  quien deberá expresar su conformidad en acta que se confeccionará con tal fin y cuya copia hará parte del archivo técnico de proyecto de la UI.

- Asimismo, deberán disponerse las medidas tendientes a la puesta en funcionamiento y al mantenimiento futuro de las obras y verificar que todas las medidas ambientales están reflejadas en la obra terminada. En el caso de las obras cuya explotación y operación se transfieran al sector privado, se establecerá en el contrato que se suscribirá entre la entidad a cuyo cargo se encuentra la Operación y mantenimiento, y el privado, que deberá contar con la conformidad de la UIP.

- Informes de seguimiento

- El seguimiento de la ejecución de proyectos aprobados se realizará por medio de Informes de Progreso preparados por la UI dentro del periodo de los 60 días siguientes a cada semestre calendario.

- A efectos de dar seguimiento a los indicadores de la Matriz de Resultados del Proyecto o Programa, los informes incluirán los indicadores de base y las metas a alcanzarse en cada uno de los indicadores, conforme la metodología elaborada por la UI para estos fines. El informe deberá analizar, en cada uno de los componentes del Programa, los avances realizados y actividades completadas, indicando resultados obtenidos, metas alcanzadas y los problemas surgidos, así como las soluciones planteadas.

- Los informes de progreso del segundo semestre calendario deberán incluir un plan y la curva de inversiones con el presupuesto asignado para el siguiente año, las actividades y metas a cumplir y las proyecciones para la conclusión del Proyecto.

- Estos informes son igualmente aplicables a las Dependencias ejecutoras como a los Municipios, que también deberán dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para cada Municipalidad beneficiaria con relación a los resultados del proyecto y los indicadores de gestión municipal incluidos en cada proyecto.

### ANEXO 10

ALGUNOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL SISTEMA DE INVERSION PÚBLICA

Elegibilidad de proyectos. Serán considerados elegibles para obtener el Registro en el Sistema de Inversión Pública los proyectos que:

- Formen parte o sean consistentes con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales,

- Amplíen  la oferta de servicios públicos de competencia estatal y municipal con base en criterios de eficiencia, efectividad y equidad y demuestren claros beneficios en la gestión y prestación de los servicios habilitados con los proyectos

- Demuestren su viabilidad desde el punto de vista técnico, económico, legal e institucional, financiero y ambiental; y de ser el caso, deberán contar con los componentes de gestión de servicios, según los criterios para la formulación y evaluación de proyectos establecidos por el Sistema de Inversión Pública del Estado.

Todos los proyectos, independientemente del sector de inversión, deberán ser presentados a la UI conforme los Instructivos, Guías y regulaciones del Sistema de Inversión Publica y ser priorizados de acuerdo a los Lineamientos que al efecto publique la propia Unidad.  Los proyectos financiados por el Sistema de Inversión Pública del Estado deberán cumplir con los siguientes criterios de  priorización, elegibilidad y selección.

- Criterios generales de aplicación a la selección de todos los proyectos

  - Criterios institucionales

    - En todos los casos, se demostrará la viabilidad legal de la operación de acuerdo a la normativa vigente nacional y local y que se dispone de los permisos, licencias o autorizaciones requeridas

    - Deberá demostrarse la capacidad de entidad ejecutora de preparar los documentos legales requeridos para instrumentar el proyecto y para supervisar la gestión de los contratos que se celebren para la ejecución de las obras y contratación de servicios con el sector privado y otras entidades de la sociedad civil,

    - Los proyectos que, de acuerdo con la normativa vigente, requieran el involucramiento de otras instituciones públicas reguladoras o prestadoras de de los servicios deberán demostrar que se han celebrado los acuerdos pertinentes con las mismas para asegurar la viabilidad de la ejecución, operación y mantenimiento de las mismas o cuando así se requiera, que se han obtenido las licencias correspondientes de acuerdo con las estipulaciones de las leyes y normas administrativas del país,

    - Deberá demostrarse que la entidad que prestará los servicios del proyecto cuenta con la capacidad institucional y financiera para el mantenimiento y operación de estos servicios,

    - La participación del sector privado se realizará mediante procedimientos que aseguren la transparencia y la igualdad de oportunidades para los interesados. En todos los contratos con el sector privado se asegurará el acceso del público a la información que se requiera para su adecuado contralor, seguimiento y evaluación de resultados y para el monitoreo por parte de la UI.

  - Criterios técnicos

    - La solución técnica elegida deberá ser viable, de acuerdo con normas actualizadas del estado del arte en el sector respectivo, aceptadas en el país, y garantizar también la continuidad de los servicios existentes en las zonas geográficamente contiguas o lindantes al área cubierta por el proyecto y de la misma cuenca hidrográfica o sector geográfico de prestación de los servicios

    - El dimensionamiento estará ajustado a la demanda efectiva, conforme cálculos y estimaciones ajustadas a metodologías de análisis de factibilidad aceptables para el Sistema de Inversión Publica, de acuerdo con lo establecido en las Guías de Preparación y Evaluación de Proyectos aceptadas,

    - Se seleccionará la alternativa de mínimo costo entre las técnicamente aceptables que brinden el mismo nivel de servicio a la población beneficiada,

    - Se presentará evidencia de la posesión legal de los terrenos donde se construirán las obras; de ser el caso, autorización para las servidumbres y derechos de vía,

    - Se deberá tener a disponibilidad todos los estudios básicos necesarios para el diseño y construcción de las obras; y

    - Se demostrará capacidad técnica, institucional y administrativa para atender a la operación y mantenimiento de las obras,

  - Criterios financieros

    - Los estudios de factibilidad determinarán en qué sectores o casos específicos se demostrará que los ingresos a generar por el proyecto son suficientes para cubrir su operación y mantenimiento, las amortizaciones de las inversiones y permitirá obtener un rendimiento adecuado,

    - Se deberá analizar el impacto del proyecto en las finanzas estatales o en su caso, en las finanzas municipales, el cual deberá ser positivo y en su caso, aceptar la implantación de sistemas de recaudación de recursos que aseguren, cuando así se requiera, la recuperación del costo de las inversiones y de sus gastos de operación y mantenimiento,

  - Criterios económicos

    - Todos los proyectos, independiente del sector de inversión, deberán incluir un cálculo de beneficios económicos de acuerdo con los lineamientos y metodologías de análisis de factibilidad y diseño que rigen para los proyectos financiables por el Sistema de Inversión Publica,

    - Cuando corresponda, de acuerdo con las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos del Sistema de Inversión Publica, los proyectos deberán presentar una tasa interna de rendimiento (TIR) igual o superior al 12%,

    - Deberá demostrarse que el proyecto es económicamente viable para el valor máximo aceptable de adjudicación y contrato. Las ampliaciones y/o modificaciones de proyecto durante la ejecución de las inversiones deberán cumplir con los criterios de elegibilidad y serán sometidos al análisis de la UI antes de su aprobación,

    - En todos los proyectos deberá estimarse la cantidad de hogares o personas de bajos ingresos que serían beneficiados de modo inmediato con la ejecución del proyecto,

  - Criterios ambientales

    - Todos los proyectos, independiente del sector de inversión, deberán cumplir con la legislación y normas ambientales nacionales y cuando corresponda, incluir una Evaluación del Impacto Ambiental, conforme normas vigentes en el país y en el Estado. Además, la evaluación deberá tomar en cuenta los costos y en su caso beneficios derivado de la realización del proyecto,

    - Los proyectos, en la etapa de Perfil, deberán contar con una Ficha Ambiental (o un dictamen preliminar), que permita una evaluación de riesgos previo a la autorización del financiamiento. Cuando a juicio de la UI corresponda se requerirá una Autorización Ambiental Previa y una Evaluación Ambiental para las etapas de ejecución y de operación. No se aceptarán proyectos que desde su inicio muestren un riesgo ambiental insuperable, a juicio de las autoridades ambientales locales o federales.

    - Los proyectos ubicados en las áreas de riesgo ambiental deberán incluir medidas de protección y mitigación que permitan asegurar la sostenibilidad de los mismos durante la ejecución de las obras y la operación y mantenimiento de los servicios. Como se indicó arriba, los costos de estas medidas deberán incluirse en la evaluación respectiva.

    - En los casos que a juicio de la UI corresponda, y como consecuencia de los estudios ambientales que forman parte del diseño definitivo, se deberán incorporar medidas ambientales a los Pliegos de Licitación y al Plan de Gestión Ambiental (PGA) de cada proyecto. Asimismo, deberán contar también con medidas para el correcto mantenimiento y monitoreo ambiental durante la operación, incluyéndose los costos respectivos en la evaluación costo y beneficio del proyecto.

- Criterios de selección por sectores de financiamiento.

Además de los criterios generales expuestos precedentemente y que se aplican a todos los proyectos, estos deberán cumplir con criterios sectoriales específicos, para cada sector de inversión, tal como se describen a continuación. También en los Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos, se presentan criterios detallados para los estudios de factibilidad definitiva y diseños finales de ingeniería en cada sector.

  - Vialidad urbana: Comprende la construcción, rehabilitación, ampliación, pavimentación y ejecución de las obras necesarias para la organización y funcionamiento normal del sistema de vías urbanas, incluyendo intercomunicadores viales, puentes y accesos y obras complementarias de señalización, semaforización, pasarelas peatonales, etc. Incluye las acciones requeridas para la organización de la gestión vial, y el otorgamiento de la concesión de construcción, y mantenimiento de obras viales, con o sin peaje.

    - Criterios técnicos.

            - Deberá analizarse la funcionalidad del proyecto con relación a la red vial existente y proyectada.

            - Deberá describirse el estado de la vialidad vinculada al proyecto con adecuadas mediciones de su antigüedad, estado y transitabilidad

            - En los casos que se determine por la UI por la dimensión y funcionalidad del proyecto propuesto, deberá disponerse de los conteos y otras informaciones sobre el tránsito que permitan dimensionar la obra de acuerdo con las reglas del arte y criterios usualmente aceptados.

            - Los pavimentos de vías, calles, avenidas o calzadas de calidad superior (hormigón o concreto asfáltico) solamente se construirán en áreas urbanas donde exista red de saneamiento y alcantarillado pluvial

            - En los casos de obras que se integran o vinculan a redes, deberán tener asegurada su conexión a entradas o salidas existentes, ambientalmente adecuadas y de ser el caso, con las inversiones incluidas en los costos de los proyectos.

    - Criterios financieros e institucionales.

            - Deberá analizarse la viabilidad de aplicar contribuciones especiales para asegurar el adecuado mantenimiento y conservación y costos de operación del proyecto.

            - Eeberá incluirse un análisis de la organización, presupuesto, equipamiento y gestión de las dependencias estatales o municipales responsables de la construcción y mantenimiento de la vialidad  que demuestren la capacidad de gestionar técnica e institucionalmente el proyecto propuesto o las medidas que se adoptarán con esta finalidad.

    - Criterios económicos.

            - Los beneficios se estimarán por ahorros en los costos operacionales y de inversión de los vehículos beneficiados y del tiempo de los usuarios, tal como se indica en la Guía de Evaluación de Proyectos del CEPEP que se ha recomendado para el Estado.

    - Criterios ambientales.

            - Se incluirán las obras de drenaje pluvial mitigando el impacto del vertido

            - Se deberán considerar las medidas para mitigar impactos sobre los vecinos, accesos adecuados y seguros para los usuarios, tanto automovilistas como peatones.

            - Se considerará la inclusión de obras para facilitar el desplazamiento de ciudadanos con discapacidades especiales y de seguridad peatonal en general.

  - Recuperación ambiental y saneamiento. Comprende la construcción, expansión y rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento y conexiones domiciliarias, incluyendo construcción de fosas sépticas, micro-soluciones y plantas de tratamiento de aguas servidas. Recuperación de pasivos ambientales, control de erosión, prevención de desmoronamientos y protección de franjas costeras.

    - Criterios técnicos.

            - Los medios de evacuación de aguas residuales con los que cuenta la población, deben describirse desde el punto de vista físico y operativo, mencionando su antigüedad, estado de conservación y su capacidad.  También debe describirse, en su caso, la disponibilidad de partes del sistema de alcantarillado sanitario, como pudieran ser colectores (secundarios y primarios), plantas de bombeo (plantas elevadoras), emisarios y disposición final.  En cada caso se deberá describir cuáles son los efectos que originan este tipo de desechos al medio ambiente y a la población,

            - Las redes de alcantarillado deberán tener asegurada su conexión a colectores existentes y tratamiento y disposición final ambientalmente adecuadas.

            - Los proyectos deberán incluir las obras y los costos requeridos para la efectiva conexión de los usuarios potenciales al servicio.

    - Criterios financieros e institucionales.

            - Deberá disponerse de los convenios necesarios para asegurar que las obras a construir podrán entrar inmediatamente en servicio.

            - Se deberán adoptar las medidas conducentes para que los beneficiarios se conecten rápidamente a la red, incluyendo las disposiciones que lo faculten a cerrar pozos, pasado un lapso razonable de tiempo.

    - Criterios económicos.

            - El análisis económico se efectuará mediante un enfoque de costo evitado o disposición a pagar, de acuerdo con las metodologías de análisis de factibilidad económica que se describen en las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos del Sistema de Inversión Publica.

            - Con la finalidad de no atribuirle al proyecto costos y beneficios de manera ilegítima, se deberán proponer “medidas de optimización” de la situación actual, de “bajo” costo de inversión, para mejorar o restituir el nivel de servicio para el cual fueron diseñados los equipos y componentes del sistema existente, así como las medidas administrativas que pudieran ser modificadas para obtener una mejora en el funcionamiento del sistema

            - En todos los casos se utilizará información sobre datos censales o muestrales de costos de disposición de efluentes y consumos de agua efectivamente incurridos.

            - Los proyectos tienen de seguir los lineamientos respecto a recuperación de costos, tal como se detallan en las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos del Sistema de Inversión Publica.

    - Criterios ambientales.

            - Se deberá conectar y asegurar la capacidad de recepción del sistema recolector de alcantarillado de las aguas servidas que se generen.

            - En caso que no existiese sistema recolector y planta de tratamiento, se deberá proveer una solución local de tratamiento.

            - La respectiva planta de tratamiento deberá ser ubicada en zona debidamente protegida y que minimice molestias a los vecinos, tendrá una evaluación ambiental donde se prescriban cuidadosamente todas las medidas y costos de mitigación de los impactos negativos.

  - Micro y macro drenajes. Comprende la construcción, rehabilitación, ampliación de redes y obras hidráulicas para el control de aguas de lluvias; y la construcción, ampliación y rehabilitación de obras para la protección de áreas de alto riesgo de inundación o deslizamiento.

    - Criterios técnicos.

            - Deberá presentarse el análisis de la cuenca hidrológica y el análisis de las variaciones de volúmenes y caudal consecuentes del Proyecto, dentro y fuera de los límites del mismo.

            - Se deberán tener resueltas las servidumbres de agua necesarias y toda normativa de uso del suelo que asegure el escurrimiento previsto.

            - En el estudio hidrológico deberán analizarse diferentes tiempos de recurrencia para el evento extremo considerado, con sus riesgos de falla asociados.

            - El Proyecto definitivo deberá ser consistente con el urbanismo del área cuidando que los niveles de drenajes concuerden con los niveles de los umbrales de las viviendas.

            - Deberá tener estudiado las formas de inspección de las estructuras para su etapa de operación con la consiguiente organización institucional que asegure la limpieza y adecuado mantenimiento de las obras.

    - Criterios económicos.

            - Cuando la funcionalidad y extensión o tamaño de la inversión lo requiera, la estimación de beneficios se realizará por Valorización Inmobiliaria o Disposición a Pagar (DAP), conforme se explica en las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos del Sistema de Inversión Publica.

            - En todos los casos se utilizarán datos muéstrales o censales de representatividad y actualización de no más de dos años antes de la formulación del proyecto.

            - Los beneficiarios serán identificados y cuantificados y se suministrará información verificable sobre este aspecto.

            - En los casos en que la DAP o capacidad de pago de los beneficiarios de bajos ingresos requiera que la inversión sea subsidiada, este se otorgará en forma explícita y focalizada.

    - Criterios ambientales.

            - Los sistemas de drenaje pluvial no pueden recibir aportes cloacales.

            - Se deberán considerar la seguridad peatonal y vial y se deben mitigar impactos generados en el punto de desagüe y aguas abajo en el curso receptor.

            - De no realizarse, deberá implantarse la recolección periódica de basura y la limpieza de los canales que mantengan el sistema libre de obstrucciones.

### ANEXO 11

Presentación para describir la propuesta para el desarrollo del Sistema de Inversión Pública de Yucatán

### ANEXO 12

Contenido de los diplomados en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión (dos semanas para la fase teórica y dos semanas para la fase práctica) a ser impartidos por una Institución Educativa de Nivel Superior en el estado de Yucatán.  Deberán constar de dos fases, una teórica en la que se impartan las herramientas metodológicas más importantes para la evaluación de proyectos, incluyendo ejercicios, y una práctica, en la que los participantes deberán conformarse en “equipos de proyecto”, para realizar la evaluación, al nivel de perfil, de al menos cuatro proyectos reales de inversión en cada diplomado.

El material de capacitación utilizado deberá incluir el libro “Apuntes sobre Evaluación Social de Proyectos” publicado en la página de Internet del CEPEP, así como las “Guías metodológicas para la evaluación de proyectos” que aparecen en la misma página, y que son:

- Metodología General para la Evaluación de Proyectos

- Guía General para la Presentación de Estudios de Evaluación Socioeconómica de Programas y Proyectos de Inversión.

- Metodología para la Evaluación de proyectos de Residuos Sólidos Urbanos,

- Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud,

- Metodología para la Evaluación de Caminos Rurales,

- Guía de Proyectos Carreteros,

- Guía de Proyectos de Reemplazo de Equipos,

- Guía de Proyectos de Edificación Pública,

- Guía de Proyectos de Dotación de de Servicios de Agua Potable Rural,

- Guía de Proyectos de Agua Potable Urbana,

- Guía de proyectos de Alcantarillado Sanitario,

- Guía de Proyectos de Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales.

A continuación se describe el contenido temático de la fase teórica de los diplomados propuestos:

### ANEXO 13

Términos de referencia para la asesoría a la Secretaría de Planeación y Presupuesto de Yucatán en el desarrollo de su Sistema de Inversión Pública.

ANTECEDENTES

El Estado de Yucatán busca, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrollar su Sistema de Inversión Pública. Para ello, es preciso llevar a cabo una serie de actividades que le permitan, lo más rápidamente posible: i) Divulgar y promocionar el nuevo sistema de inversión pública; ii) diseñar y hacer funcionar las bases legales y normativas que sustenten el Sistema; iii) establecer un programa de capacitación en las técnicas de la evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión; iv) elaborar “términos de referencia para los estudios de preinversión de los proyectos determinados en el “Plan Plurianual de Inversiones”; v) formalizar las “guías” metodológicas que aceptará de manera oficial, y vi) diseñar e implementar un sistema informático que le permita lograr la mayor eficiencia en la recepción, organización y utilización de los estudios de evaluación que sustenten los proyectos de inversión, entre otros objetivos.

Como parte de la asistencia técnica a Yucatán, se proporcionará asesoría a las autoridades de la Secretaría de Planeación y Presupuesto durante cinco días hábiles, cada mes, durante un año calendario, por un equipo de dos consultores expertos, que apoyen el desarrollo general del sistema de inversión (debe aclararse que será la Secretaría de Planeación y Presupuesto, a través de la Unidad de Gestión de la Inversión la que, finalmente, decida la estructura de esta asesoría, así como su asignación específica a cada uno de los dos consultores que se recomiendan).

En este marco, la consultoría que se contrate tendrá las siguientes:

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Apoyar a la Secretaría de Planeación y Presupuesto en sus actividades relativas a la promoción y divulgación del nuevo sistema de inversión pública

- Apoyar en la elaboración de las versiones finales de los proyectos de Lineamientos y normas que regulen la inversión pública en el Estado y en su mejora continua,

- Proponer los términos de referencia de los estudios de preinversión para los proyectos determinados en el “Programa Plurianual de Inversiones”, así como su seguimiento,

- Asesorar a equipos de proyecto instalados en las diferentes entidades y dependencias del Estado y/o municipios, que se encuentren en procesos para identificar, formular y/o evaluar programas y proyectos de inversión pública, independientemente de su fuente de financiamiento, especialmente de proyectos “grandes” o “complicados”,

- Asesorar a equipos de proyecto en la posibilidad de realización de proyectos de inversión estatal en su modalidad de PPS.

- Sugerir fuentes y formas de financiamiento de programas y proyectos de inversión pública del Estado,

- Coadyuvar en los trabajos de vinculación y coordinación con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con objeto de registrar proyectos, y promover su autorización y ejecución con Dependencias Federales;

- Coadyuvar en los trabajos de vinculación y coordinación con la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de apoyar el cumplimiento de los requisitos para financiar proyectos y programas de inversión en el estado de Yucatán que utilizan fondos especiales de financiamiento.

- Apoyar en el diseño de los sistemas de información para el cumplimiento de las atribuciones de la Unidad de Gestión de la Inversión;

- Apoyar en el diseño y construcción del Banco Integral de Proyectos de inversión en el Estado,

- Apoyar en la construcción y cuantificación de la “prospectiva de inversión pública en el Estado”, en coordinación con las Direcciones de Planeación y de Presupuesto de la SPP,

- Apoyar en la identificación y formulación de programas y proyectos estratégicos de inversión pública en el Estado,

Para realizar las labores antes mencionadas, cada consultor mantendrá una estrecha colaboración con el Titular de la Unidad de Gestión de la Inversión, a fin de recibir instrucciones del Secretario de Planeación y Presupuesto del Estado.

Debido al tamaño, complejidad e importancia de las tareas a desarrollar, se recomienda que se contrate a dos consultores de similar experiencia.  Los días hábiles de trabajo, para cada consultor, son en total 60, con un viaje redondo mensual durante 12 meses calendario (sujeto a la definición final de las tareas asignadas a cada consultor que haga la SPP).

TAREAS ESPECÍFICAS Y FECHAS DE ENTREGA

| Número | Tarea específica | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apoyar a la Secretaría de Planeación y Presupuesto en sus actividades relativas a la promoción y divulgación del nuevo sistema de inversión pública, incluyendo la impartición de conferencias y talleres. | La define la SPP |
| 2 | Revisar y proponer el proyecto de Ley de Inversión Pública en colaboración con el consultor legal del PRODEV | La define la SPP |
| 3 | Apoyar en la elaboración de las versiones finales de los proyectos de normas que regulen la inversión pública en el Estado y en su mejora continua. | La define la SPP |
| 4 | Asesorar a equipos de proyecto instalados en las diferentes entidades y dependencias del Estado y/o municipios, que se encuentren en procesos para identificar, formular y/o evaluar programas y proyectos de inversión pública, independientemente de su fuente de financiamiento, especialmente de proyectos “grandes” o “complicados”. | La define la SPP |
| 5 | Asesorar a equipos de proyecto en la posibilidad de realización de proyectos de inversión estatal en su modalidad de PPS. | La define la SPP |
| 6 | Sugerir fuentes y formas de financiamiento de programas y proyectos de inversión pública del Estado. | La define la SPP |
| 7 | Apoyar en el diseño y construcción del Sistema de Registro y Banco Integral de Proyectos de inversión en el Estado. | La define la SPP |
| 8 | Apoyar, en coordinación con las Direcciones de Planeación y de Presupuesto de la propia SPP, en la construcción de la “prospectiva de inversión pública en el Estado”. | La define la SPP |
| 9 | Apoyar en la identificación y formulación de programas y proyectos estratégicos de inversión pública en el Estado. | La define la SPP |
| 10 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para la elaboración y presentación de estudios de costo y beneficio socioeconómico de proyectos de inversión pública estatal. | La define la SPP |
| 11 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para la elaboración del documento de planeación de las inversiones que las entidades y dependencias pretendan promover en los años siguientes. | La define la SPP |
| 12 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para el Registro en Cartera de los programas y proyectos de inversión que demuestren su rentabilidad socioeconómica. | La define la SPP |
| 13 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para el seguimiento de los programas y proyectos de inversión realizados. | La define la SPP |
| 14 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para la dictaminación integral de proyectos de inversión. | La define la SPP |
| 15 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para la elaboración de los estudio de costo y beneficio de los proyectos para Prestación de Servicios. | La define la SPP |
| 16 | Proponer los criterios para la inclusión de proyectos de inversión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado | La define la SPP |
| 17 | Proponer la redacción final de los Criterios para incluir las erogaciones plurianuales de proyectos de inversión, en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. | La define la SPP |
| 18 | Apoyar a las autoridades de la UGI para asesorar a funcionarios de las entidades y dependencias estatales, incluyendo municipios, que se encuentren identificando, formulando o evaluando programas o proyectos de inversión. | La define la SPP |

MONITORÍA Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:

La consultoría deberá presentar informes mensuales que contengan los avances realizados en cada una de las tareas encomendadas, y los tiempos establecidos de entrega. Al finalizar el periodo del contrato, cada consultor presentará un Informe Integral en donde incluya todos los productos en donde participó para su desarrollo.

Cada consultor atenderá la orientación específica del Titular de la UGI, debiendo entregar todos los documentos y productos por escrito elaborados con el paquete de Microsoft Office.

### ANEXO 14

Términos de Referencia para la ejecución de estudios de preinversión (elaborados por los consultores J. Gala y J. Vidal)

Ejemplo: Programa de restauración de los centros históricos en el Estado de Yucatán.

Antecedentes

Durante los últimos años se han realizado diversos esfuerzos para restaurar centros históricos en diferentes municipios de Yucatán, sin embargo estos han sido aislados, por etapas, y en general han carecido de una visión de conjunto y de largo plazo. En su gran mayoría estos esfuerzos han dependido de la voluntad política de las administraciones municipales o estatales, por lo que han sido más bien de corto plazo.

Al mismo tiempo que existen estos esfuerzos de restauración, también es evidente el sustancial deterioro de algunos inmuebles importantes, aún dentro del centro histórico de Mérida, considerado el segundo más grande de México.  Ante esta situación se propone la estructuración y puesta en marcha de un programa de largo plazo, ordenado y coherente, que busque eliminar o reducir las trabas administrativas, legales, políticas, ambientales sociales y económicas que se han conjuntado para dar una imagen de deterioro o de falta de continuidad de los trabajos de restauración.

El programa debería lograr estabilidad en el tiempo y coordinación en sus acciones, mediante una organización que sobrepase las administraciones municipales y estatales, para que pueda, en una visión de largo plazo, establecer estrategias, buscar alianzas, instrumentar acciones, buscar financiamientos, proponer medias de recuperación de inversiones, entre otras, para recuperar y mejorar la imagen de los principales centros históricos de Yucatán, fuente indudable de ingresos por turismo y de bienestar para su población.

Tratándose de un proyecto a desarrollar en espacios urbanos, es de primera importancia considerar el factor humano, en razón de que el proyecto estará definido en su contexto social y ecológico, por la aceptación social de la comunidad, resultando entonces relevante incluir en los estudios la factibilidad de estos componentes.

En el inicio, los municipios objetivo que se proponen son: Mérida, Ticul, Tekax, Motul, Izamal, Progreso y Valladolid.

Productos a entregar.

Para la realización de este programa la consultoría deberá realizar los siguientes estudios:

- Diagnóstico de la situación actual.

Este diagnóstico tiene por objetivo el conocer las principales causas, directas e indirectas, que ocasionan una imagen de deterioro en algunos puntos específicos de los municipios mencionados anteriormente, las cuales pueden ser legales, administrativas, políticas, ambientales, sociales y económicas, entre otras.

La consultoría deberá identificar a los principales grupos involucrados en el problema que se está buscando resolver, sus recursos y mandatos, para con ello elaborar un “árbol de problemas”, estructurado de acuerdo a la metodología del Marco Lógico, el cual deberá servir de base para plantear un “árbol de objetivos” del programa.  Para ello también deberá revisar publicaciones y trabajos realizados previamente por investigadores o estudiosos del tema.

El ejecutor presentará una aproximación de dimensionamiento de los espacios a restaurar, en agregados por bloques de la ciudad, tipo de infraestructura, tamaño del problema y otros que considere ilustrativos para la elaboración de un proyecto ejecutivo, asignando además un orden de prioridad ponderado de los grupos o elementos a atender en secuencia de tiempo.

- Análisis de alternativas de solución.

Utilizando el “árbol de objetivos” señalado en el punto anterior, la consultoría deberá analizar diferentes alternativas de solución y definir los componentes que deberá contener el programa, para que con una visión de largo plazo, se establezcan las acciones específicas a realizar, a fin de que, en un periodo determinado (por ejemplo diez o más años), se logre tener una imagen similar a la que tienen otros centros históricos exitosos en México, como Zacatecas, Querétaro, Oaxaca o Morelia, entre otros.  De manera particular, deberá realizarse un análisis de ejemplos exitosos en otros lugares de México o de América Latina, a fin de proponer:

- La figura institucional que coordinará el programa, así como su integración

- Las dependencias o instituciones que deberán o podrán participar en el programa

- Periodo de vigencia de los puestos directivos,

- Los cambios legales y administrativos que deberán realizarse a corto y mediano plazo para sustentar el programa,

- Los lineamientos sobre las alternativas de los diseños principales que deberán regir para el programa de rescate y que den una imagen de coherencia y uniformidad para cada municipio (calles, fachadas, cableado, banquetas, etc.),

- Programas secuenciales de obras, a fin de lograr avances con los menores costos sociales por molestias,

- Esquemas de financiamiento y posibles fuentes de recuperación (como el impuesto predial),

- Medidas para evitar o mitigar efectos ambientales indeseables

- Elaboración de la Matriz de Marco Lógico del programa.

La consultoría deberá, de manera coordinada con los grupos de involucrados y personajes clave, proponer la redacción de una Matriz de Marco Lógico que sirva de referencia para la instrumentación del programa.

- Factibilidad socioambiental

El ejecutor del estudio está obligado a identificar, con base en el diagnóstico, los grupos o individuos humanos y en su caso ecosistemas posiblemente impactados por las actividades y resultados del proyecto.

Evaluarán las molestias, daños y beneficios socioambientales potencialmente generados por la limpieza de los inmuebles a reparar, el levantamiento de banquetas y pavimentos, la restauración de edificios, aplicación de pintura, fumigaciones, retiro de residuos y otros componentes que identifique como significativos.

Recomendará medidas factibles y costo-efectivas para evitar o reducir los impactos negativos significantes hasta niveles aceptables, así como para optimizar los positivos. Calculará los resultantes y costos de estas medidas y los requisitos institucionales y de capacitación para implementarlos. Considerará la compensación a las partes afectadas para los impactos que no pueden ser atenuados. Preparará un plan de manejo, incluyendo los programas de trabajo propuestos, cálculos de presupuestos, calendarios, requisitos de personal y capacitación, y, demás servicios de apoyo necesarios para implementar las medidas atenuantes

- Factibilidad legal

El responsable del estudio revisará los diversos ordenamientos legales aplicables al programa, identificando los puntos de sustento y los de posible obstáculo para la puesta en marcha del programa. Entregará un documento (prontuario), refiriendo cada posibilidad de ello en los pasos secuenciales.

Asimismo identificará la estructura institucional actual y las propuestas de mejora para hacer más eficiente la ejecución del programa, señalando el sustento legal en el cual se apoya.

Propondrá en su caso, modificaciones a los marcos normativo e institucional para hacer expedita y legal la puesta en marcha.

- Establecimiento de indicadores de desempeño y metas,

La consultoría deberá sugerir indicadores de desempeño para cada nivel de objetivos de la Matriz de Marco Lógico, incluyendo los dirigidos a los diversos componentes de la estructura socioambiental; las fuentes de verificación y los supuestos. Del mismo modo, deberá proponer las metas de desempeño principales, a fin de que el cuerpo directivo de la figura que administre y coordine el programa, las pueda validar y publicar en la forma más conveniente para la ciudadanía.

- Costeo.

La consultoría deberá elaborar un calendario anual de obras y determinar su costo, a fin de prever las fuentes de financiamiento que permitan la realización sostenida del programa y en su caso, el pago de sus externalidades.

### ANEXO 15

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE PARÁMETROS DE EFICIENCIA ECONÓMICA A SER UTILIZADOS EN LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN YUCATÁN

En 1994 el fideicomiso “Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos” (CEPEP) patrocinó la realización de estudios sobre la tasa social de descuento y de los precios sociales de la divisa y de la mano de obra urbana en México.  Posteriormente, en el año 2004 se actualizó el estudio sobre la tasa social de descuento y en el 2007 se comisionó un estudio sobre el costo social del tiempo. Estos trabajos se publicaron en la página de Internet del citado fideicomiso: http://.www.cepep.gob.mx.

Aunque ninguno de tales estudios ha sido oficialmente aceptado por la Unidad de Inversiones (UI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, diversos estudios de evaluación de proyectos reales han utilizado los coeficientes de ajuste derivados de dichos trabajos, con la aprobación de la UI.  Estos coeficientes se encuentran descritos en la publicación “Apuntes sobre Evaluación Social de Proyectos en México”, publicados por el citado fideicomiso en su página de Internet.

En la actualidad, el Gobierno de Yucatán se encuentra, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el proceso de establecer un Sistema de Inversión Pública, en el cual será requerida la elaboración de estudios de evaluación costo-beneficio socioeconómico de los nuevos programas y proyectos de inversión con financiamiento del Estado.  Para realizar dicha labor, será preciso ajustar los precios de mercado, con el propósito de reflejar los “verdaderos” valores que implican para la sociedad, la producción o el consumo de los bienes y servicios a ser producidos, y utilizados como insumos, directa o indirectamente por los programas o proyectos de inversión impulsados. Tales ajustes no son uniformes ni son iguales en todos los sectores donde se realicen programas o proyectos de inversión, por lo que se requiere una labor de análisis de la economía de Yucatán, para calcular las diferencias entre los precios que se observan en el mercado, y los precios “sociales” o “verdaderos” en los sectores específicos de inversión en los años futuros

Por ello, se busca la contratación de un consultor local para efectuar este trabajo de investigación, que produzca los factores de ajuste que deban aplicarse en las evaluaciones de costo-beneficio socioeconómico en los programas y proyectos de inversión en el Estado.

Actividades a realizar por la consultoría:

            - Revisión de la bibliografía existente en la materia, así como los trabajos de aplicación práctica que se han llevado a cabo en otros países de desarrollo similar a México, tales como Chile, Argentina, Colombia, entre otros,

            - Revisión del Programa Plurianual de Inversiones, para definir los coeficientes de ajuste a los precios de mercado que se van a calcular, dependiendo de los bienes o servicios a producir por los programas o proyectos de inversión, o los que se utilizarán como insumos.

            - Establecer cuáles serán los principales factores de ajuste a calcular, dependiendo de su importancia relativa en la estructura de costos o beneficios atribuibles a cada sector de inversión. En esta decisión, el consultor deberá tomar en cuenta la opinión del titular de la UGI, de la asesoría contratada por PRODEV, y utilizar la siguiente lista de posibles sectores donde se deban calcular factores de ajuste (se mencionan como ejemplos):

Para proyectos de turismo internacional (en este sector debe tomarse en cuenta que los impuestos pagados por turistas internacionales que lleguen a Yucatán constituyen beneficios adicionales ya que no representan transferencias, como los impuestos pagados por los mexicanos)

Mano de obra (urbana y rural)

Divisas,

Energía eléctrica

Valor de los terrenos,

Insumos, materiales y equipos importados,

Otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Para proyectos de carreteras

Mano de obra (urbana y rural)

Valor de los terrenos,

Insumos, materiales y equipos importados,

Otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Costo social del tiempo,

Combustibles,

Para proyectos de salud

Mano de obra (urbana y rural)

Valor de los terrenos,

Costo social del tiempo,

Insumos, materiales y equipo importados,

Otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Combustibles,

Para proyectos de residuos sólidos municipales

Mano de obra (urbana y rural),

Valor de los terrenos,

Costo social del tiempo,

Insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Combustibles

Costo social de los “tiraderos a cielo abierto”

Para proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Mano de obra (urbana y rural),

Valor de los terrenos,

Costo social del agua,

Costo social del tiempo,

Insumos, materiales y equipo importados,

Otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Combustibles,

Costo social por evacuación de aguas servidas y excretas sin tratamiento,

            - Analizar y calcular las diferencias entre los precios de mercado de los bienes o servicios definidos en el punto anterior, y los precios de “eficiencia”, o precios “sociales”, tomando en cuenta la situación económica local, su relación con la economía nacional de México y los sectores donde se llevarán a cabo proyectos en el futuro cercano, de acuerdo al Programa Plurianual de Inversiones definido por el Gobierno del Estado.

            - Para cada factor de ajuste, el consultor deberá utilizar cifras estadísticas oficiales, disponibles en la actualidad señalando la metodología utilizada para su cálculo, de modo que en el futuro estos factores de ajuste puedan ser calculados por los consultores que evalúen proyectos de inversión pública,

Producto a entregar:

El consultor deberá entregar un informe que contenga:

      - Resumen de la bibliografía revisada, así como de las aplicaciones prácticas revisadas para otros países,

      - Listado de los proyectos de inversión considerados, así como de los principales bienes o servicios cuyos factores de ajuste se calculan en el trabajo,

      - Descripción de la metodología seguida para el cálculo de cada factor de ajuste,

      - Resultados de los cálculos para cada factor de ajuste, indicando las fuentes estadísticas utilizadas para este efecto,

      - Conclusiones, recomendaciones y limitaciones del trabajo, donde el consultor deberá expresar la problemática que se trata de resolver, la forma posible de hacerlo con las fuentes oficiales de información, y las recomendaciones para un eventual futuro trabajo de mayor profundidad,

      - El trabajo se entregará en medio magnético usando un software comercial que permita su amplia distribución entre las dependencias y entidades que promueven o ejecutan proyectos, los funcionarios involucrados, y la comunidad de consultoría del Estado,

      - Los derechos de autor sobre el trabajo entregado corresponderán al BID.

## SEGUNDA PARTE: APOYO AL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO

| Concepto | Página |
| --- | --- |
| - Introducción | 98 |
| - Revisión y actualización de contenidos de evaluación económica del marco normativo del SIP | 101 |
| - Contenidos generales de evaluación económica aplicables a todos los sectores de inversión del Programa Plurianual de Inversiones, | 104 |
| - Contenidos más específicos que en materia de evaluación económica deben incorporarse a las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos, | 105 |
| - Propuesta de un esquema de capacitación de los niveles gerenciales y técnicos del Estado, | 106 |
| - Propuesta de fortalecimiento institucional para el sistema de inversión pública del estado, | 109 |
| - Atribuciones de la Unidad de Inversiones, | 110 |
| - Organigrama de la Unidad de Inversiones, | 112 |
| - Perfiles de los puestos, | 113 |
| - Fondo de estudios de preinversión. | 115 |
| - Coordinación con Fidesur | 116 |
| - Fondo para cubrir estudios de dictaminación y evaluaciones ex post de programas y proyectos. | 116 |
| - Propuesta del Programa Plurianual de Inversiones, | 117 |
| - Términos de referencia para los indicadores o parámetros de eficiencia económica que puedan utilizarse para la evaluación económica por sectores de inversión, | 123 |
| - Indicadores de evaluación económica que podrán ser parte de la Matriz de Resultados y sistema de indicadores para el monitoreo y seguimiento de los resultados e impactos del SIP | 125 |
| - Anexos |  |
| - Ficha técnica de información básica de proyectos, diseñada conjuntamente por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas y la consultoría del BID, y contenido mínimo solicitado a las dependencias en el envío de propuestas de inversión al nivel de idea. | 128 |
| - Información mínima que debe contener una “idea” de proyecto | 130 |
| - Borrador de “Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de programas y proyectos de inversión”, con base en la norma federal, | 131 |
| - Borrador de “Lineamientos para el registro en la cartera de nuevos programas y proyectos de inversión”, | 141 |
| - Borrador de “Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión.” | 145 |
| - Borrador de “Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.” | 149 |
| - Borrador de “Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión.” | 153 |
| - Borrador de Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la administración publica del Estado” | 155 |
| - Borrador de “Normativa Reglamentaria del Sistema de Inversión Pública.” | 159 |
| - Borrador de “Criterios para determinar la elegibilidad y selección de los proyectos en el Sistema de Inversión Pública.” | 163 |
| - Presentación realizada por el consultor en Villahermosa el 16 de mayo del 2009 y lista de asistencia, | 168 |
| - Contenido propuesto de los diplomados en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión, a impartir dentro del programa PRODEV. | 178 |
| - Términos de referencia para los consultores que darán la asesoría a la Secretaría de Planeación y Presupuesto de Tabasco. | 180 |
| - Términos de referencia para el cálculo de parámetros de eficiencia económica que se requerirán en los estudios de evaluación social de proyectos. | 183 |

## Introducción.

El consultor realizó tres misiones a Tabasco, la primera de los días 9 al 12 de marzo, la segunda del 30 de marzo al 3 de abril, y la tercera del 12 al 16 de mayo del 2009, durante las cuales se realizaron entrevistas con funcionarios del Gobierno del Estado para conocer el estado actual y avances previstos en el desarrollo del sistema estatal de inversiones públicas, así como para definir, de manera preliminar, un “programa plurianual de inversiones”. El 16 de mayo el consultor impartió, a solicitud de la Titular de la Unidad de Inversiones, una plática explicativa del objetivo y componentes del sistema de inversión pública propuesto, a un grupo integrado por los principales subsecretarios que promueven o ejecutan programas y proyectos de inversión pública en Tabasco.

Durante estas visitas se tuvieron entrevistas con las principales autoridades relacionadas con el sistema actual de inversión pública, como son:

      - Contadora Lilia Eugenia Sevilla, titular de la Unidad de Inversiones (UI) de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado (SAF), y Lic. Octavio Schlebach, jefe de la “unidad técnica” de la UI,

- Lic. Gustavo Jasso Gutiérrez, Secretario de Planeación y Presupuesto (SEPLAN), Emilio Álvarez Quevedo, Subsecretario de Planeación: Gildardo Romero, Subsecretario de Programación y Presupuesto; Eduardo Alday Fuentes, Titular de la Unidad de Prospectiva y Evaluación, y Jorge Arzubide, Director de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Regional,

- Oceanóloga Silvia Whizar Lugo, Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM); Químico. Alfredo Cuevas González, Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental; Biol. Andrés Eduardo Pedrero Sánchez, Subsecretario de Política Ambiental; Biol. Pablo Vargas Medina Pablo, Subsecretario de Desarrollo Sustentable.

- Mtra. Martha Ruth Cortés del Rivero, Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Educación (SE) de Tabasco.

- Ing. Sergio Herrera Concha Subsecretario de Comunicaciones de Tabasco, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT), en entrevista directa con el consultor del BID.

- Ing. René Alejandro Basurto Quijada, Director General de la Dirección General de Modernización e Innovación Gubernamental (DGMIG); Ing. Ervey Ramón Abalos, Director de Innovación Tecnológica; José Guadalupe Sánchez Ruiz, Director de Proyectos Estratégicos y Políticas Públicas; Ing. Luis Fernando Aguirre Campa e Ing. Marcos Armando García Vergara, funcionarios de la misma DGMIG.

- Ing. Iván Javier Cano Gómez, Coordinador de Planeación y Evaluación e Informática Sectorial, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca (SEDAFOP),

- L. C. P. Rocío Rodríguez García, Directora de Planeación de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas (SAOP), Ing. Alejandro Cupil López,

- Dr. Baltasar León Gómez, Coordinador de Planeación Estratégica e Informática de la Secretaría de Salud (SS),

Los principales documentos revisados durante las misiones fueron:

- Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales de Desarrollo Social; Educación; Desarrollo Integral de las Personas; Ciencia y Tecnología; y Salud, Seguridad y Asistencia Social.”

- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,

- Proyecto de “Manual de Operaciones de la Unidad de Inversiones de la SAF de Tabasco”,

- Reglamento Interior de la SEPLAN,

- Reglamento Interior de la SAF de Tabasco,

- Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y sus Municipios y su Reglamento.

- Manual de Organización y Descripción de Puestos de la UI,

- Listado de la cartera de proyectos del grupo técnico del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur-Sureste (Fidesur),

- Plan Puebla Panamá, Propuesta de Tabasco para el Desarrollo Regional,

- Diagnóstico de los Sectores Productivos del Estado de Tabasco, documento elaborado por la SEDAFOP,

- Documento sobre la reunión de trabajo entre el Gobierno del Estado de Tabasco y el Banco Interamericano de Desarrollo, del 27 de junio del 2008,

- Documento sobre la “Agenda para el Desarrollo Regional” Tabasco 2009 – 2012, elaborado por la SEPLAN

- Presentación de proyectos a la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, septiembre de 2008.

- Proyecto Eco-Arqueológico Santa Elena,

- Proyecto del nuevo centro de convenciones de Tabasco,

- Propuesta de proyectos de inversión para la zona metropolitana de Villahermosa - Nacajuca,

Las principales conclusiones tanto de las entrevistas realizadas, como de los documentos revisados en ambas visitas son:

- La UI es de muy reciente creación, fue establecida en el 2007, dentro de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado. Actualmente cuenta con una estructura limitada: la Titular, un jefe de la “unidad técnica” y dos analistas,

- Actualmente no existe la obligatoriedad para que las entidades y dependencias del gobierno del Estado, lleven a cabo y presenten estudios de costo y beneficio socioeconómico que demuestren que las iniciativas de programas o proyectos de inversión son socialmente rentables,

- Tampoco existen normas o lineamientos para regir el proceso de elaboración y presentación de estudios de costo-beneficio ni de su seguimiento. Sin embargo, la UI ha hecho esfuerzos por elaborar los principios de un “Manual” que pueda servir para planear, organizar, sistematizar y controlar el proceso de formulación, evaluación, seguimiento y promoción de los programas y/o proyectos de inversión en la Administración Pública de Tabasco, lo cual hasta ahora no ha sido completado.

- Existe una gran dificultad en las entidades y dependencias del Gobierno del Estado para identificar y formular proyectos de inversión, por lo que la gran mayoría de los “proyectos” identificados son en realidad solamente ideas de proyectos.

- Los proyectos de inversión pública federal se han realizado siguiendo su propia agenda y a veces sin la planeación requerida. Por ejemplo, en la reunión celebrada en septiembre del 2008 por Autoridades de Tabasco con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se informó que “no obstante que (existen) 12 proyectos registrados en la Unidad de Inversiones de la SHCP, clasificados como de continuidad, sólo se autorizaron recursos para 4 de ellos.  El caso actual más relevante es el atraso en las obras de protección contra inundaciones en Villahermosa que se ejecuta a través de la Comisión Nacional del Agua,

- Existe una muy buena disposición de las autoridades de la UI de Tabasco para promover la aplicación de normas y lineamientos similares a las federales que rigen la inversión pública, ya que el “Manual de Operaciones de la UI” trata de incorporar algunos de sus componentes.

- Los promotores de algunos proyectos buscan fuentes de financiamiento para los estudios de costo-beneficio en sitios como el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sursureste (Fidesur) o el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), sin existir una adecuada coordinación con la SEPLAN (dependencia a cargo, entre otras funciones, de la coordinación de la planeación Estatal) o con la UI de la SAF, a fin de establecer prioridades en el financiamiento de los estudios de preinversión.

- No se cuenta con información oportuna y completa sobre el estado, avance y perspectivas de la inversión pública en el Estado, lo cual evidentemente dificulta las labores de la planeación y programación gubernamental.

- En la actualidad las instituciones educativas de nivel superior en Tabasco no imparten diplomados, cursos o talleres sobre Evaluación Social de Proyectos.

Con estos elementos se describen a continuación algunas propuestas, con el propósito de que sean analizadas por las Autoridades de Tabasco, y en su caso sean adoptadas, adaptadas o incluso rechazadas para sustituirlas por otras que se crean más convenientes.

## Revisión y actualización de contenidos de evaluación económica del marco normativo del SIP del Estado.

En la actualidad el marco normativo relativo a la inversión pública no contiene lineamientos de evaluación económica que deban cumplir las iniciativas de nuevos programas y proyectos de inversión, por lo que será necesario decidir cuáles de las normas federales existentes conviene adaptar para su puesta en operación en Tabasco.

El consultor sugiere las siguientes:

- En primer lugar se recomienda que se establezca (de manera similar al Artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria) la obligatoriedad de las entidades y dependencias de la administración pública estatal para:

- Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual:

a)	Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como aquellos que se consideren susceptibles de realizar en años futuros (esto motivará a las entidades y dependencias a ligar de mejor forma la planeación y programación sectorial con la identificación de proyectos específicos),

b)	Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante criterios de evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos,

- Presentar a la UI la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son socialmente rentables. La UI, a través de un mecanismo que deberá establecerse, podrá determinar los casos en los que se requiera la dictaminación, por expertos independientes, sobre la factibilidad técnica, ambiental y en su caso financiera, así como sobre la rentabilidad socioeconómica de los programas y proyectos de inversión seleccionados.

- Registrar cada programa y proyecto de inversión en la Cartera que integre la UI, para lo cual deberán ser aprobados, por la misma UI, los documentos de costo y beneficio que al efecto realicen las entidades y dependencias del Estado.

- Los proyectos registrados en la Cartera serán la base para seleccionar aquellos que se integrarán en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, tomando en cuenta su rentabilidad socioeconómica, su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales.

- Al mismo tiempo, se recomienda que el sistema de inversión pública del Estado se base preferentemente siguiendo el ciclo de vida de los proyectos, para lo cual se deberán preparar y publicar iniciativas respecto a:

- Lineamientos para establecer un banco integral de programas y proyectos de inversión que actualmente se están realizando en el Estado, independientemente de su fuente de financiamiento. Este trabajo se puede iniciar con el registro de los programas y proyectos de inversión que se encuentran en ejecución, por medio de una “ficha de información de proyectos”. En el anexo 1 se presenta la Ficha, elaborada conjuntamente por la Titular de la UI, el jefe de la “unidad técnica”, y el consultor del BID,

- Lineamientos para construir un banco de “ideas de proyectos”, a fin de estimular a las dependencias y entidades del Estado para iniciar la sistematización de una cultura de seguimiento del “ciclo de vida” de los proyectos, con los requisitos que deban ir cumpliendo antes de su registro en la Cartera. Esto servirá también para mostrar qué entidades y dependencias pasan de las “ideas” a los “perfiles” de los proyectos, y eventualmente a los “proyectos ejecutivos”. Se incluye en el Anexo 2 una propuesta de información mínima que debe acompañar a las nuevas iniciativas de inversión en su nivel de “idea”, la cual se explicó también en la sesión realizada el 16 de mayo en el auditorio de la SAF.

- Lineamientos para la elaboración y presentación de estudios de costo y beneficio de nuevos programas y proyectos de inversión.  Se incluye en el Anexo 3 una versión modificada de los Lineamientos federales, a fin de que pueda utilizarse como referencia para adaptarla a las conveniencias del Estado.

- Lineamientos para el registro en la cartera de nuevos programas y proyectos de inversión. Una versión modificada sobre los Lineamientos federales se incluye como propuesta en el Anexo 4, a fin de que pueda utilizarse para adaptarla a las conveniencias de Tabasco.

- Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión. Una versión modificada sobre los Lineamientos federales se incluye como propuesta en el Anexo 5, con el mismo propósito que en los casos anteriores.

- Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Una versión modificada sobre los Lineamientos federales se incluye como propuesta en el Anexo 6.

- Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de inversión. Una versión modificada sobre los Lineamientos federales se incluye como propuesta en el Anexo 7.

- Lineamientos para la contratación de expertos independientes que dictamen la factibilidad técnica, ambiental y la rentabilidad socioeconómica de los programas y proyectos que así lo requieran. Se incluye en el Anexo 8 una versión modificada sobre los Lineamientos federales, a fin de que las Autoridades del Estado decidan su adaptación y en su caso aprobación.

- Con el fin de reducir posibles diferencias en interpretación, el consultor sugiere que se adopten las mismas definiciones y procesos contenidos en las normas y lineamientos federales. Sin embargo, se sugiere que la Unidad de Inversiones del Estado analice y determine la posibilidad de establecer diferencias respecto a las normas federales en cuanto a:

- Los límites de los montos de inversión que separan las justificaciones económicas (hasta 20 millones de pesos en la norma federal), estudios al nivel de perfil (entre 20 y 150 millones de pesos en la norma federal) y estudios al nivel de prefactibilidad (superiores a 150 millones de pesos en la norma federal). Para el Estado de Tabasco será preciso analizar los límites razonables para diferenciar los niveles de los estudios costo-beneficio que deberán preparar las entidades y dependencias involucradas,

- La conveniencia de la realización formal de estudios de factibilidad técnica, legal y ambiental una vez que se cuente con un estudio costo-beneficio al nivel de perfil que determine, de manera preliminar, que se trata de un proyecto socialmente rentable (esto no se incluye en los lineamientos federales),

- La conveniencia de contar con un estudio costo – beneficio al nivel de perfil que muestre que bajo supuestos razonables, se trata de un proyecto socialmente rentable, antes de la autorización para llevar a cabo un estudio al nivel de prefactibilidad. El estudio al nivel de perfil deberá, invariablemente, ser realizado por los funcionarios de las dependencias promotoras de los nuevos programas y proyectos (estas dos sugerencias difieren de lo establecido en los lineamientos federales),

- La conveniencia de contar con todos los estudios de factibilidad (técnica, legal y ambiental) antes de la autorización del registro en la Cartera de inversiones rentables del Estado (esto no se requiere en los lineamientos federales),

- La conveniencia de contar con los proyectos ejecutivos y programas de obra después del registro en Cartera y antes de la autorización para iniciar nuevas obras de construcción (esto no se requiere en los lineamientos federales),

- La conveniencia de definir formalmente los conceptos relativos a: “proyectos ejecutivos” y “programas de obra.”

- Los lineamientos para definir qué proyectos deberán ser “dictaminados” por un experto independiente, así como el mecanismo de contratación. La propuesta que se sugiere aquí, para la contratación y fondeo de estos estudios es completamente diferente al proceso federal.

- Finalmente, se incluyen como anexos 9 y 10, dos propuestas de los consultores del BID relativas a “criterios para la elegibilidad de proyectos de inversión”, y una “normativa reglamentaria”, a fin de que se analicen por las autoridades respectivas, de manera conjunta con los documentos preliminares sobre Lineamientos para su adaptación a Tabasco.

Para llevar a cabo las tareas anteriores será preciso que se diseñe y ponga en funcionamiento un sistema informático que permita la distribución eficiente y eficaz de los documentos y memorias de cálculo de los nuevos programas y proyectos que deseen impulsar las entidades y dependencias del Estado, independientemente de su posible fuente de financiamiento.  De manera inmediata es recomendable que se analice la conveniencia de adaptar el actual Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) utilizado por la SHCP, para iniciar el funcionamiento del Sistema Estatal de Inversión Pública.

Eventualmente será conveniente ligar el sistema estatal con el de la federación, de modo que se simplifique y se haga más eficiente el proceso administrativo actual que debe seguirse para que un proyecto impulsado por las entidades federativas sea aceptado por la Administración Pública Federal y llegue a su registro en la Cartera de la Unidad de Inversiones de la SHCP para su posible inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Para lograr esto será preciso que el diseño del sistema de información sobre proyectos y programas de inversión en el Estado sea totalmente compatible con el Federal.

## Contenidos generales aplicables a todos los sectores de inversión del Programa Plurianual de Inversiones del Estado de Tabasco.

Con el fin de simplificar el proceso para hacer compatible el sistema de inversión pública de Tabasco al federal, se recomienda adoptar formalmente la “Metodología General para la Evaluación de Proyectos” y la “Guía General para la Presentación de Estudios de Evaluación Socioeconómica de Programas y Proyectos de Inversión” que el fideicomiso “CEPEP” ha publicado en su página de Internet: http://www.cepep.gob.mx.

Lo anterior proporciona los contenidos generales, así como los de evaluación económica, aplicables a todos los sectores de inversión en Tabasco para los nuevos programas y proyectos de inversión, y en su momento al “Programa Plurianual de Inversiones”.  En la actualidad este material producido por el CEPEP es ampliamente utilizado en México, tanto por las dependencias y entidades ejecutoras de programas y proyectos de inversión, como por la comunidad de consultores y estudiantes de esta materia, por lo que su aceptación por parte de la UI de Tabasco simplifica el proceso de adaptación.

## Contenidos más específicos que en materia de evaluación económica deben incorporarse a las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos.

A partir del 2005 el mismo CEPEP ha venido publicando en su página de Internet diversas “guías de preparación y presentación de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos”, las cuales buscan precisamente ayudar a las dependencias y entidades federales a preparar y evaluar proyectos sectoriales. Por esta razón, el consultor también sugiere la adopción de estas “Guías” para la preparación y evaluación de proyectos de este tipo en el Estado

En la actualidad el CEPEP ha publicado las siguientes “Guías” para:

- Proyectos carreteros,

- Proyectos de salud,

- Proyectos de reemplazo de equipos,

- Proyectos de edificación pública,

- Proyectos de dotación de servicios de agua potable rural,

- Proyectos de alcantarillado sanitario,

- Proyectos de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales.

También debe decirse que en la actualidad estas “Guías” se utilizan ampliamente en México, tanto por las diferentes entidades y dependencias gubernamentales, como por consultores independientes, empresas de consultoría y la comunidad de estudiantes y profesores de esta materia en todo el país.

No obstante lo anterior, se recomienda la adición de los siguientes temas, no incluidos en los documentos señalados anteriormente:

- Análisis de Marco Lógico del programa o proyecto de inversión, específicamente la construcción y presentación de la Matriz de Indicadores, donde se señale con claridad las metas de desempeño que los programas o proyectos de inversión deban cumplir, y no solamente las metas físicas de construcción, como lo es en el sistema federal,

- Identificación de beneficiarios del programa o proyecto propuesto, incluyendo su caracterización socioeconómica (lo cual se menciona de manera muy general en la normativa federal),

## Propuesta de capacitación de los niveles gerenciales y técnicos del Estado.

En esta sección se hacen propuestas sobre un programa de capacitación que apoye el desarrollo del Sistema de Inversión Pública de Tabasco; sin embargo, debe señalarse que para que funcione adecuadamente, es preciso que la Unidad de Inversiones de la SAF establezca oficialmente los criterios que regirán el proceso de aprobación de las iniciativas de inversión estatal, ya sea de evaluación costo-eficiencia, o de costo-beneficio (similar a los Lineamientos que rigen la inversión pública federal, donde se definen ampliamente estos conceptos).  De este modo, las entidades y dependencias estatales que promueven programas y proyectos de inversión deberán conocer la amplitud y profundidad de las evaluaciones requeridas, hasta que eventualmente esta práctica sea obligatoria, al igual que lo es en la federación.  En la medida en que se extienda la práctica de la evaluación de proyectos en el Estado, también se irá formando la demanda por servicios de consultoría, lo que a su vez incrementará el interés de las universidades por ofrecer cursos, diplomados y talleres sobre esta materia.

El programa de capacitación propuesto a continuación considera como un supuesto que las entidades y dependencias del Gobierno del Estado tienen interés en enviar a sus técnicos a los diplomados que se impartirán, independientemente de la fuente de financiamiento de los programas y proyectos que se promuevan, y que les autoricen los horarios requeridos.

a). Conferencias dirigidas a los niveles superiores de la administración Estatal. El primer nivel de promoción que el consultor propone es para los mandos superiores del Gobierno de Tabasco, con el propósito de dar a conocer el contenido de las nuevas disposiciones que regirán el proceso de aprobación de iniciativas de inversión pública estatal, y las razones para hacerlo. El tiempo de exposición de este material deberá ser muy breve, para dar espacio a la discusión abierta entre los participantes. En una primera etapa estas conferencias deberán estar dirigidas a las dependencias y entidades con mayores presupuestos de programas y proyectos de inversión estatal, pero deberán continuar para todas las dependencias, entidades, e incluso a las autoridades municipales. Se incluye en el anexo 11 la presentación que el consultor utilizó en la reunión celebrada en el auditorio de la SAF en Villahermosa el 16 de mayo del 2009, la cual fue un poco más amplia debido a la petición de que se incorporaran también algunos elementos básicos de la evaluación social de proyectos.

b). Programa de diplomados sobre evaluación de proyectos.  Una forma de interesar a las dependencias y entidades que realizan proyectos de inversión pública en el Estado, para enviar a sus técnicos a los diplomados sobre esta materia, podría consistir en establecer el requisito de que todas las nuevas solicitudes de inscripción de proyectos de inversión al SIP, sean firmadas por personas que hayan participado y aprobado uno de los diplomados impartidos por el programa de capacitación (requisito actual en el Estado de México).

Se propone que por medio de PRODEV sean financiados al menos tres diplomados sobre “Identificación y evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión”.  En cada uno de estos diplomados se deberá capacitar a un mínimo de 20 técnicos y funcionarios para que conozcan las “Guías de preparación y evaluación de proyectos” publicadas por el CEPEP, y para que preparen evaluaciones al nivel de “perfil” de proyectos de inversión reales en sus respectivos sectores.  Recientemente la UI organizó un curso similar, aunque de solamente 80 horas de duración a través del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el cual tuvo una amplia aceptación por parte de los participantes, en el cual fue posible la elaboración de ocho evaluaciones de proyectos reales al nivel de perfil, lo que muestra el gran interés por estudiar y aplicar esta metodología en los funcionarios y técnicos del gobierno del Estado.

De este modo, al terminar el programa de diplomados con recursos del PRODEV se contará al menos con 60 técnicos capacitados en la materia.  Debido a la rotación normal de técnicos y empleados de la administración del Estado, se recomienda que, con recursos propios, el gobierno del Estado busque la permanencia en el tiempo de al menos un diplomado anual, incorporando a funcionarios municipales y a jóvenes profesionistas que podrían en el futuro desempeñarse como consultores.  Se sugiere que en el 2009 se realice el primer diplomado con fondos del PRODEV y en el 2010 los dos restantes.  En el anexo 12 se describe el contenido propuesto de estos diplomados.

El consultor recomienda que estos diplomados se realicen “a tiempo completo”, durante cuatros semanas calendario cada uno, de modo que los participantes cuenten con el tiempo requerido para esta capacitación, y de manera especial, para la elaboración de evaluaciones costo-beneficio socioeconómico al nivel de perfil de proyectos reales de interés de las dependencias o entidades participantes.

Debido a que en la actualidad las Instituciones educativas de nivel superior en el Estado no imparten diplomados sobre esta materia, la contratación de los tres diplomados aquí propuestos tendrá que realizarse con universidades o instituciones foráneas.  Sin embargo, se recomienda que en el proceso de licitación respectiva, se incorpore a una institución educativa local, con el propósito de desarrollar la capacidad para continuar el programa de diplomados una vez que finalice el financiamiento de PRODEV.

c). Programa de asesoría a la UI. Se propone que un equipo de dos consultores nacionales experimentados, con calificaciones similares, apoyen a la UI durante cinco días hábiles, cada mes, durante un año calendario para, entre otras actividades:  i) Revisar y proponer el proyecto de reforma legislativa que establezca y defina el sistema de inversión Pública del Estado; ii) Revisar y proponer las propuestas definitivas sobre los Lineamientos que rijan el proceso completo del Sistema de Inversión Pública; iii)  Asesorar a la Unidad de Inversiones en la construcción del Sistema de Registro y Banco Integral de Proyectos de inversión pública en el Estado;  iv) Elaborar términos de referencia de los estudios de preinversión para los programas y proyectos definidos en el “Programa Plurianual de Inversiones” establecido por las Autoridades; v) Apoyar a la UI en el cumplimiento general de sus atribuciones; vi) Apoyar a las entidades y dependencias, en el proceso para identificar y elaborar estudios de costo-beneficio al nivel de “perfil”;  vii) Apoyar a la UI en su proceso para continuar divulgando y promoviendo el SIP estatal en otras entidades y dependencias, incluyendo a las autoridades municipales que realizan proyectos de inversión.

Es importante resaltar la importancia de esta consultoría propuesta, ya que en la actualidad la UI carece de plazas presupuestales para integrar un organigrama que pueda enfrentar las tareas que se deben realizar para que tenga éxito en los objetivos que se propone.

En el anexo 13 se proponen los términos de referencia para esta consultoría.  Se sugiere que la UI establezca específicamente las tareas a realizar por cada consultor, debido al tamaño, complejidad e importancia de dichas tareas.

d). Programa de becas. Con el objeto de ir formando personal capacitado al nivel de especialidad, se propone al Gobierno de Tabasco el establecimiento de un programa anual de becas, para que al menos dos jóvenes profesionales recientemente egresados de las Instituciones de Educación Superior del Estado, asistan al curso de especialización en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos que se imparte en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), como parte del programa de capacitación del fideicomiso CEPEP.

Debido a que en el PRODEV no se contempla la posibilidad de financiar este programa de becas, se sugiere que este componente, relativamente de bajo costo, sea financiado directamente por el presupuesto estatal.  En la actualidad el costo de matrícula en el curso del ITAM es de solamente 5 mil pesos anuales, lo que aunado a una beca de sostenimiento, por 10 mil pesos mensuales (por nueve meses que dura el curso), arroja un total de solamente 95 mil pesos por participante por año, por lo cual se considera que esta erogación es susceptible de incluirse en el presupuesto normal de la SAF.

En el cuadro siguiente se presenta el programa de capacitación y asesoría propuesto para financiamiento del PRODEV así como su costo (cifras expresadas en pesos mexicanos de mayo del 2009:

| Evento | Dirigido a | Propósito | Fecha | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dos Conferencias-taller | Mandos superiores de la administración del Estado: | Que las entidades y dependencias estatales conozcan y participen en el desarrollo del Sistema de Inversión Pública del Estado. | Junio – julio de 2009 | (incluido en las actividades de la consultoría propuesta) |
| Tres diplomados en identificación y evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión pública | Mandos gerenciales y técnicos de la administración Estatal (20 participantes en cada diplomado) | Que las entidades y dependencias estatales cuenten con las herramientas para identificar y evaluar proyectos de inversión pública al nivel de perfil, independientemente de su fuente de financiamiento. | Uno en el segundo semestre del 2009 y dos en el primer semestre del 2010 | $969,000 |
| Programa de asesoría (cinco días hábiles al mes durante un año calendario) | Unidad de Inversiones de la SAF y principales entidades y dependencias que promueven proyectos de inversión estatal. | Apoyar a las autoridades del Estado de Tabasco en la terminación del diseño de la normatividad aplicable, así como en su aplicación práctica en los principales proyectos de inversión del Estado. | Doce meses calendario, a partir de la fecha de inicio de la cooperación técnica. | $1.476,000 |
| Costo total estimado del programa de asesoría y capacitación |  |  |  | $2.445,000 |

Las cifras del cuadro anterior están basadas en los siguientes costos:

## Propuesta de fortalecimiento institucional para el desarrollo del Sistema de Inversión Pública de Tabasco.

En Tabasco existe una Unidad de Inversiones creada apenas en 2007, dentro de la estructura de la Secretaría de Administración y Finanzas. Sus atribuciones están contenidas en los Arts. LIX y LX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Específicamente, el Artículo 15 del Reglamento Interior de la propia Secretaría de Administración y Finanzas, establece las siguientes atribuciones:

- Fijar y dirigir la organización, sistematización, control del proceso de formulación, seguimiento, priorización y promoción de programas, proyectos de Inversión Pública y de prestación de servicios;

- Elaborar e instrumentar el manual de programas y proyectos, las reglas de operación, evaluación y presentación de programas de inversión Pública y de prestación de servicios;

- Proponer al Secretario asesoría con respecto a programas y proyectos estratégicos de inversión, mediante dictámenes técnicos para su autorización y/o recomendaciones sobre los mismos, con objeto de que se incluyan en el Presupuesto de egresos;

- Promover y administrar el Sistema Estatal de Inversiones Públicas como instrumento técnico para la formulación, evaluación, ejecución, operación y seguimiento de los proyectos de inversión y prestación de servicios en coordinación con las Entidades gubernamentales correspondientes;

- Coadyuvar en los trabajos de vinculación y coordinación con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con objeto de registrar proyectos, y promover su autorización y ejecución con Dependencias Federales;

- Coordinar e impulsar la formulación de proyectos estratégicos de inversión para su posterior promoción y/o registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de incluirlo en el Presupuesto de Egresos de la Federación;

- Promover la cultura de proyectos de inversión en las Dependencias ejecutoras de obra Pública, propiciando una mejor asignación y el ejercicio eficiente de los recursos;

- Implementar o establecer con la Dirección General de Modernización e Innovación gubernamental, los sistemas de información para el cumplimiento de las atribuciones de la Unidad de Inversiones;

- Participar en el análisis del ejercicio del gasto público con objeto de apoyar las tareas de seguimiento y prever necesidades de financiamiento de los proyectos estratégicos de inversión;

- Coordinarse con las áreas técnicas del Comité de Planeación para el desarrollo del Estado de Tabasco, para realizar las tareas orientadas a promover y evaluar proyectos estratégicos de inversión y su inclusión en los programas operativos anuales de la entidad;

- Requerir a las Dependencias y Entidades de la Administración Públicas Estatal la información que considere necesaria para el ejercicio de sus facultades;

- Acordar con el C. Secretario las propuestas de trabajo que tiendan a mejorar la función de la Unidad de Inversiones de la secretaría;

- Requerir la información sobre la ejecución de programas y proyectos, así como propuestas de inversión de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados, sin menoscabo de la que deban enterarle los titulares de los sectores correspondientes y otras Secretarías, a fin de realizar la evaluación correspondiente y contar con información necesaria para su participación en la elaboración de los programas anuales subsecuentes;

- Formular el Presupuesto de Egresos de la Unidad de Inversiones; y

- Las demás que las Leyes le concedan o el Secretario le confiera.

Como resultado de las visitas a Tabasco es posible señalar que en la actualidad el avance que existe en el funcionamiento de la Unidad de Inversiones es limitado, ya que aún no se cuenta con una base legal que establezca el requisito de presentar estudios de evaluación costo y beneficio socioeconómico que demuestren la rentabilidad social de las inversiones pretendidas, ni un sistema que las regule y ordene de manera sistemática.  Sin embargo hay que señalar que se hizo un esfuerzo por iniciar un “Manual de operaciones de la Unidad de Inversiones de Tabasco”, el cual puede completarse y publicarse con elementos adicionales que se presentan en este informe, en caso de que así lo decidan las Autoridades del Estado. O bien, decidir la publicación individual de los Lineamientos, de manera similar a lo que ocurre en la Federación.

El consultor propone las siguientes acciones para fortalecer la capacidad de la UI en el cumplimento de su cometido:

- Cambios en las atribuciones de la UI para quedar como sigue:

- Diseñar y administrar el Sistema Estatal de Inversiones Públicas como instrumento técnico para la formulación, evaluación, ejecución, operación y seguimiento de los programas y proyectos de inversión pública en el estado de Tabasco, independientemente de su fuente de financiamiento,

- Integrar y administrar la cartera de programas y proyectos de inversión pública, con base en la evaluación, información y prioridades que presenten las dependencias y entidades de la administración pública del estado.

- Registrar, suspender, levantar la suspensión y cancelar el registro en la Cartera de los programas y proyectos de inversión con base en las disposiciones aplicables,

- Elaborar e instrumentar el manual de normas y procedimientos relativos a la identificación, formulación, evaluación, presentación, registro y seguimiento de la rentabilidad de programas y proyectos, independientemente de su fuente de financiamiento;

- Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado en la presentación y formulación de los proyectos, selección de mecanismos de financiamiento alternativos a los tradicionales y proponer alternativas de contratación para la ejecución de proyectos de inversión;

- Coadyuvar en los trabajos de vinculación y coordinación con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con objeto de registrar proyectos, y promover su autorización y ejecución con Dependencias Federales;

- Coadyuvar en los trabajos de vinculación y coordinación con la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de apoyar el cumplimiento de los requisitos para financiar proyectos y programas de inversión en el estado de Tabasco que utilizan fondos especiales de financiamiento.

- Coordinar e impulsar la formulación y evaluación de proyectos estratégicos de inversión para su posterior promoción y/o registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de incluirlos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

- Elaborar la prospectiva de la inversión pública en el estado de Tabasco a corto y mediano plazo,

- Diseñar y establecer con la Dirección General de Modernización e Innovación Gubernamental los sistemas de información para el cumplimiento de las atribuciones de la UI;

- Efectuar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, el seguimiento de la rentabilidad financiera y socioeconómica de los programas y proyectos de inversión realizados en el estado de Tabasco.

- Participar en el análisis del ejercicio del gasto público con objeto de apoyar las tareas de seguimiento y prever necesidades de financiamiento de los proyectos estratégicos de inversión;

- Coordinarse con las áreas técnicas del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, para realizar las tareas orientadas a promover la realización de los estudios costo y beneficio de programas y proyectos estratégicos de inversión que eventualmente se incluyan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado o de la Federación;

- Requerir a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal la información que considere necesaria para el ejercicio de sus facultades;

- Participar en el proceso de selección de proyectos que se presentan a Fidesur para solicitar el financiamiento de estudios de preinversión;

- Coordinar el programa de capacitación en materia de evaluación financiera y socioeconómica de programas y proyectos de inversión,

- Acordar con el C. Secretario las propuestas de trabajo que tiendan a mejorar la función de la UI;

- Requerir la información sobre la ejecución de programas y proyectos, así como propuestas de inversión de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados a fin de que realicen los estudios de costo y beneficio correspondiente;

- Formular el Presupuesto de Egresos de la UI; y

- Las demás que las Leyes le concedan o el Secretario le confiera.

- Cambios sugeridos en el organigrama de la UI.

En la actualidad, la UI está conformada por cuatro profesionales, en cada uno de los sitios del siguiente organigrama:

Tomando como base el documento “Manual de Organización y Descripción de Puestos de la Unidad de Inversiones”, se hacen a continuación algunas sugerencias de modificación, en primer lugar respecto a la integración de la misma Unidad.

En opinión del consultor, la Unidad debe fortalecerse con expertos en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión, egresados de algún curso del nivel de especialidad, similar al que actualmente se imparte en el ITAM (por cuenta del fideicomiso CEPEP) y con experiencia demostrada de al menos cinco años evaluando proyectos. Lo anterior complementado con analistas, también egresados de cursos similares aunque con menor experiencia, que puedan revisar el detalle de las evaluaciones, específicamente en las memorias de cálculo, entre otras actividades. Lo anterior llevaría a un organigrama de la Unidad como el siguiente:

Del mismo modo, se sugiere que si bien a corto plazo los especialistas pueden funcionar como equipos de trabajo en el análisis, conjuntamente con la Titular del la Unidad, de proyectos “complicados” o de “gran” magnitud, en un plazo de unos seis o siete meses, inicien un proceso de relativa especialización en tres sectores: (i) infraestructura económica, (ii) infraestructura social, y (iii) otros proyectos de infraestructura, debiendo conocer en todos los casos las normas y los procesos para sugerir y participar en la selección de diferentes mecanismos de financiamiento, incluyendo los PPS.

- Descripción de puestos y perfiles de los integrantes de la Unidad de Inversiones.

Descripción del puesto: Titular de la Unidad Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco.

| Reporta a: | Secretario de Administración y Finanzas |
| --- | --- |
| Supervisa a: | Tres especialistas expertos en evaluación financiera y socioeconómica de programas y proyectos de inversión pública y tres analistas. |
| Contactos internos con: Secretario de Administración y Finanzas, Director General de Modernización e Innovación Gubernamental | Para: Analizar proyectos “complicados”, establecer políticas y procedimientos para negociar con la SHCP federal, Planear, programar, presupuestar, negociar y tramitar recursos para ejecutar la política y sistema de inversiones públicas del Estado. Convenir las bases y desarrollar un Sistema de Información sobre programas y proyectos de inversión incluyendo un Banco Integral de Proyectos. |
| Contactos externos con: Entidades y dependencias estatales que deben cumplir con los Lineamientos publicados por la UI, Titular de Copladet Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal, Otras dependencias federales involucradas en programas y proyectos de inversión pública en el Estado Oficinas de inversiones de otras entidades federativas, así como de otros países, | Para: Definir la normatividad y dar cumplimiento a los lineamientos y procedimientos en materia de inversiones públicas relacionadas con los programas y proyectos de inversión del Estado, independientemente de su fuente de financiamiento Participar en el proceso de selección de proyectos que buscan financiamiento para estudios de preinversión Coordinar la programación, presupuestación, negociación, fondeo, ejecución, operación y evaluación de los programas y proyectos de inversión del Estado, independientemente de su fuente de financiamiento. Revisar el estado actual y posibles avances en otras entidades federativas, a fin de promover mejoras continuas en el Estado. Revisar avances en otros países y analizar posibles cooperaciones técnicas. |

Descripción genérica del puesto de Titular de la UI:

Promover la participación de la UI en los procesos de regulación, planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de inversión, independientemente de su fuente de financiamiento. Lo anterior con el propósito de que el gasto de inversión pública en el Estado se asigne de manera eficiente y eficaz, y en línea con el Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales, promocionando modalidades financieras que permitan complementar los recursos públicos estatales, con fondos federales, municipales, privados y externos.

Descripción específica: Realizar todas las actividades que conduzcan al cumplimiento de las atribuciones de la UI de Tabasco.

Perfil: titular de la unidad

  - Conoce y tiene la capacidad para interactuar con funcionarios de la administración pública federal así como de organismos financieros internacionales y Banca de Desarrollo,

  - Conoce y tiene la capacidad para interactuar con funcionarios de la administración pública estatal y municipal,

  - Tiene grado académico mínimo de maestría y/o ha aprobado un curso de especialización en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión,

  - Tiene experiencia de al menos cinco años en evaluación financiera y/o socioeconómica de proyectos de inversión pública,

  - Tiene capacidad de comunicación oral y escrita,

  - Tiene capacidad para dirigir un equipo de proyecto (especialistas con experiencia),

  - Tiene conocimiento de las normas federales sobre programas y proyectos de inversión pública, así como de las reglas de operación de programas y fondos federales,

  - Tiene conocimiento del ámbito internacional relacionado con el tema de evaluación de proyectos de inversión pública,

  - De preferencia tiene conocimiento del idioma Inglés,

Descripción del puesto: Funcionario con nivel de especialista en evaluación financiera y socioeconómica de programas y proyectos de inversión.

| Reporta a: | Titular de la Unidad de Inversiones del Estado. |
| --- | --- |
| Supervisa a: | Un funcionario con nivel de jefe de departamento, especialista en evaluación financiera y socioeconómica de programas y proyectos de inversión pública |
| Contactos externos con: Entidades y dependencias estatales que deben cumplir las normas sobre programas y proyectos de inversión pública del Estado, Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal. Otras dependencias federales involucradas en programas y proyectos de inversión pública en el Estado. Consultores y despachos de consultoría que lleven a cabo evaluaciones de programas o proyectos de inversión pública del Estado. Consultores de organismos internacionales que lleven a cabo misiones en el Estado. | Para: Apoyar en el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos en materia de inversiones públicas relacionadas con los programas y proyectos de inversión del Estado, independientemente de su fuente de financiamiento Apoyar a la titular de la UI para coordinar la programación, presupuestación, negociación, fondeo, ejecución, operación y evaluación de los programas y proyectos de inversión del Estado, independientemente de su fuente de financiamiento. Apoyar a la titular de la UI en la coordinación y seguimiento del programa estatal de capacitación en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos. Apoyar a la titular de la UI en la coordinación del programa de asesoría de la cooperación técnica del BID. Apoyar a la titular de la UI en la coordinación y seguimiento de la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. |

Funciones de los especialistas en evaluación de proyectos de inversión (en el sector respectivo):

- Asesorar a las dependencias y entidades del Estado en el cumplimiento de las normas y lineamientos para la formulación, evaluación, ejecución, seguimiento y evaluación ex post de programas y proyectos de inversión pública, independientemente de su fuente de financiamiento, o en su caso, del Manual de Operaciones de la UI.

- Previo acuerdo con la titular de la Unidad, registrar, suspender, levantar la suspensión y cancelar el registro en la Cartera Estatal a los programas y proyectos de inversión pública del Estado, con base en las disposiciones aplicables, así como verificar, en coordinación con las instancias competentes, la congruencia de dichos programas y proyectos con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo y Programas Sectoriales, incluyendo el Programa de Reconstrucción y Reactivación para Transformar Tabasco.

- Promover la utilización de diferentes opciones de financiamiento para los programas y proyectos de inversión socialmente rentables que presenten las Dependencias y Entidades del Estado;

- Apoyar a las Dependencias y Entidades en el análisis y selección de los Programas y Proyectos de Inversión acorde con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa de Reconstrucción;

- Integrar la información del programa plurianual de inversiones del sector que le corresponda, a fin de que la UI integre y analice la “prospectiva de la inversión pública en el Estado”.

- Requerir a las Dependencias de la Administración Pública Estatal y Federal, la información Física- Financiera de los Programas y Proyectos de Inversión en proceso de ejecución en Tabasco, y verificar su registro en el Banco Integral de Proyectos;

- Coordinar las acciones de las Dependencias y Entidades para el registro oportuno de los Programas y Proyectos de Inversión que serán incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y en su caso de la Federación;

- Fomentar el desarrollo de las capacidades de las Dependencias y Entidades de la Administración Estatal y municipales en su caso, en lo que concierne a la planeación, formulación, evaluación y seguimiento de la inversión pública;

- Propiciar el intercambio de experiencias en materia de evaluación socioeconómica de proyectos entre las diferentes entidades y dependencias del Estado y municipios;

- Integrar el inventario de proyectos regionales mediante sistemas geo referenciados.

Perfil: Especialista en evaluación financiera y socioeconómica de programas y proyectos de inversión pública:

- Conoce el marco normativo sectorial (estatal y federal),

- Conoce y tiene la capacidad de interactuar con funcionarios de la administración estatal, municipal y federal,

- Tiene conocimiento de metodologías de evaluación financiera y socioeconómica de proyectos, general y sectorial,

- Tiene experiencia mínima de tres años en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión (pueden ser PPS),

- Conoce experiencias internacionales y referencias sectoriales,

- Conoce alternativas de financiamiento de proyectos,

- Tiene grado académico mínimo de especialista en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión en una institución académica nacional o del extranjero,

- Tiene capacidad de comunicación oral y escrita,

- Tiene capacidad para participar en un equipo de proyecto (especialistas con experiencia),

- Sugerencia para establecer un Fondo de Estudios de Preinversión.

Si bien con recursos de PRODEV se establecerá un Fondo para realizar estudios de preinversión de algunos proyectos seleccionados, se propone la creación de un fondo anual adicional, con el propósito de controlar, supervisar y asegurar la realización objetiva de los estudios de preinversión requeridos para decidir qué programas y proyectos de inversión pública del Estado se incorporarán en la Cartera.

Posibles fuentes de fondeo:

- Recursos estatales,

- Recursos municipales,

- Recursos provenientes de fondos federales,

- Recursos provenientes del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur-Sureste (Fidesur),

- Recursos provenientes del Fondo Nacional de Proyectos de Infraestructura (Fonadin),

Posibles destinos (al nivel de Prefactibilidad), sobre:

  - Estudios de mercado,

  - Estudios técnicos,

  - Estudios de impacto ambiental,

  - Estudios financieros

- Sugerencia de coordinación con respecto a Fidesur. Si bien el representante de Tabasco ante el Fideicomiso para el Desarrollo del Sur Sureste es el Secretario de Desarrollo Económico, se recomienda que la UI participe activamente, junto con funcionarios de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, en el proceso de selección de los proyectos que busquen recursos para la realización de estudios de preinversión, con el objeto de buscar el financiamiento de estudios de los proyectos prioritarios para el Estado.

- Sugerencia para establecer, con recursos del Estado, un Fondo Especial para cubrir pagos a consultores independientes que realicen dictaminación de factibilidad técnica, ambiental y de rentabilidad socioeconómica de proyectos específicos, así como las evaluaciones ex post de programas y proyectos de inversión.

Uno de los problemas que ha enfrentado la Federación en su proceso de modernización del sistema de inversión pública, es la objetividad con que se llevan a cabo los trabajos de dictaminación de factibilidad técnica, ambiental y de rentabilidad socioeconómica de proyectos, debido a que, en la práctica, al ser las propias entidades promotoras de los proyectos de inversión quienes contratan y cubren los honorarios de los consultores o empresas de consultoría, difícilmente se dictamina en contrario a las originalmente presentadas en los estudios de costo-beneficio. Esto ha llevado a que en ocasiones existan observaciones importantes de la Auditoría Superior de la Federación que pudieron haberse reducido o eliminado si existiera un proceso correcto de dictaminación integral de los proyectos.

Algo similar ocurre en las evaluaciones ex post, ya que normalmente son las propias entidades y dependencias promotoras las que realizan estos trabajos. En consecuencia, dichos estudios de autoevaluación difícilmente son objetivos.

Para evitar ambos problemas al nivel del Estado, se sugiere la creación de un fondo especial para cubrir estos gastos de consultoría, de manera que quienes realicen las dictaminaciones tengan total independencia intelectual en sus análisis. Sin embargo, habrá que determinar la forma legal correcta y transparente para llevar a cabo esta función.

## Propuesta del Programa Plurianual de Inversiones.

Durante las semanas previas a la misión de la consultoría del BID, la titular de la Unidad de Inversiones del Estado realizó una importante campaña para solicitar información sobre posibles proyectos plurianuales a las diferentes entidades y dependencias promotoras o ejecutoras de obras públicas. De hecho, la visita originalmente programada del 4 al 8 de mayo del 2009, se pospuso para el 12 al 16 de mayo, con el propósito de dar más tiempo para conseguir la información solicitada. No obstante, la consultoría recabó muy poca información durante los días de estancia en Villahermosa, a pesar de las múltiples reuniones que se tuvieron con las dependencias estatales.  Solamente en el caso de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental se obtuvieron algunos formatos con alguna de la información solicitada por la misión de consultoría, en los días subsecuentes a la estancia en Villahermosa.

Nuevamente, los consultores ratifican la dificultad actual que existe en los cuadros técnicos del Estado para identificar y formular proyectos de inversión, que ya se había detectado desde la visita inicial al Estado, por lo cual es de gran importancia la realización del programa de diplomados y de asesoría especial que más arriba se propuso.

Parte del tiempo de la misión se dedicó entonces a apoyar a la Unidad de Inversiones en el mejoramiento de la “Ficha de información básica de Proyectos” que se había iniciado en la visita previa a Villahermosa, así como a acordar la información mínima que debe acompañar a las iniciativas de nuevos proyectos, para que sean susceptibles de registro en el Banco Integral de Proyectos, a nivel de idea.  Esto se difundió también en la conferencia impartida por la consultoría, el sábado 16 de mayo.  En el anexo 11 se muestra el contenido de la presentación realizada por el consultor, así como la lista de asistentes al evento.

Todas las reuniones de la misión de consultoría del BID (biólogo Jorge Vidal y Lic. Javier Gala) fueron realizadas con el acompañamiento de la Titular de la Unidad de Inversiones, C.P. Lilia Eugenia Sevilla y del Lic. Octavio Schlebach, las cuales dieron como resultado, posterior a la visita a Villahermosa, la siguiente lista de posibilidades de proyectos, en los cuales se requiere la realización de estudios de preinversión.

Secretaría de Educación. A pesar de que esta dependencia presentó proyectos de construcción de espacios educativos y de oficinas, así como de equipamiento, la misión de consultoría seleccionó el proyecto siguiente, dada la situación sanitaria que existe actualmente en el país:

1. Nombre del proyecto: Rehabilitación de servicios sanitarios en escuelas de nivel básico de Tabasco.

Problemática a resolver: Más de la mitad de las escuelas de nivel básico del Estado tienen servicios sanitarios que fueron calificados como de "malos" a "pésimos", lo que provoca molestias, falta de higiene y enfermedades en niñas y niños que atienden a estas instalaciones. Esta situación es aún más preocupante si se toma en cuenta la emergencia sanitaria que vive el país.

Estudio a elaborar: Diagnóstico por cada inmueble, así como estudios técnicos de solución y presupuestos.

Costo estimado: 2 millones de pesos.

Comentarios: Este es un problema permanente en las escuelas públicas del país, a veces no hay agua potable y en la mayor parte no hay jabón ni papel higiénico.  Se sugiere la posibilidad de buscar una alternativa al manejo tradicional de este aspecto básico del sector educativo, el cual no ha funcionado en ninguna parte del país. Posiblemente pudiera buscarse una forma de participación de una empresa encargada de rehabilitar inmuebles y otorgar el servicio de operación y mantenimiento a cambio de una contraprestación (PPS innovador).

Secretaría de Desarrollo Forestal y Pesca. La misión de consultoría seleccionó dos proyectos de esta dependencia, en los cuales se requiere realizar estudios de preinversión. En ambos casos aparentemente el potencial productivo es muy grande, pero no se han concretado iniciativas de inversión.

2. Nombre del proyecto: Consolidación de explotaciones forestales en Tabasco.

Problemática a resolver: Estudios realizados por empresas consultoras internacionales han mostrado la gran ventaja comparativa que tiene la región Sur-Sureste de México, en la que se incluye a Tabasco para la explotación forestal. Sin embargo, debido a diversos factores de índole social, legal y de factibilidad financiera, hasta la fecha no ha sido ampliada la superficie de siembra.

Estudio a elaborar: Investigación de los factores de diversa índole que impiden el desarrollo forestal del Estado, del que se deriven recomendaciones de solución, así como de responsables para eliminarlos o atenuarlos, estableciendo metas de desempeño para el corto y mediano plazo.

Costo estimado: un millón de pesos.

Comentarios: Junto con algunos otros productos de alta rentabilidad probable en el Estado (palma de aceite, cacao, entre otros), sigue la tendencia de su no - realización. Aparentemente hay causas de diversa índole que no han sido analizadas, o que no han sido solucionadas, con lo cual continúa el atraso económico y social de Tabasco.

3. Nombre del proyecto: Rehabilitación de infraestructura hidroagrícola en la región de Balancán, Tabasco.

Problemática a resolver: Esta región, altamente productiva en el sector agropecuario, sufre  inundaciones (frecuentes y prolongadas), debido al azolve de los drenes construidos en años anteriores.  Al mismo tiempo, durante la temporada de estiaje la misma región sufre de intensas sequías, que han ocasionado fuertes pérdidas en el sector productivo primario.

Estudio a elaborar: Elaboración de un diagnóstico de la problemática actual y propuestas de solución, que permitan decidir los proyectos de inversión que mejor convengan al estado, tomando en cuenta los factores sociales, ambientales, legales y económicos de la región involucrada.

Costo estimado: 1 millón de pesos.

Comentarios: Además del posible proyecto de infraestructura, el estudio deberá proponer una forma alternativa de organización, ya que hasta la fecha aparentemente la falla principal en estos proyectos ha sido la forma en que se ha traspasado la infraestructura construida por el Gobierno, a lo beneficiarios de las obras.

Secretaría de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente. Ante la falta de elementos que pudieran permitir la selección de los proyectos de este sector, los consultores presentan a continuación los seis proyectos planteados por esta Secretaría.

4. Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire en Tabasco.

Problemática a resolver: Durante los meses de marzo-junio se deteriora la calidad del aire en la región, debido al incremento de las actividades productivas, circulación de vehículos e inadecuadas prácticas agropecuarias.  En la actualidad la Red de monitoreo de la calidad del aire se circunscribe a la a ciudad de Villahermosa, por lo que otras localidades importantes quedan prácticamente sin monitoreo de este tipo, lo cual puede llegar a ocasionar problemas importantes de salud, ante lo cual las autoridades del Estado no tienen forma de actuar de manera oportuna.

Estudio a elaborar: Diagnóstico de la calidad del aire en las principales poblaciones del estado, análisis de factibilidad técnica y económica de ampliación de la red de monitoreo, determinando número de estaciones, ubicación, equipos, parámetros a medir y personal para operar la red estatal.

Costo estimado: 1 millón de pesos.

Comentarios: Aparentemente la emisión de contaminantes al aire en esta región ha venido aumentando de manera importante, sin que a la fecha existan los elementos para vigilar su intensidad y en su caso adoptar medidas de precaución.  La misión de consultoría considera que este es un estudio importante que debe considerarse como fuerte candidato para recibir recursos de preinversión.

5. Nombre del proyecto: Reestructuración de la Red de Monitoreo de la Calidad del Agua en Tabasco.

Problemática a resolver: La red estatal de monitoreo de la calidad del agua tiene 26 puntos de muestreo de ríos y lagunas del estado, la cual se determinó  hace mas de 20 años. Por ello, se requiere actualizarla con base a análisis estadísticos modernos tomando en cuenta la situación ambiental actual, a fin de determinar los parámetros a medir y determinar un mejor manejo integral de cuencas.

Estudio a elaborar: Diagnóstico actualizado que permita determinar la restructuración óptima de la red de monitoreo de la calidad del agua en Tabasco y de este modo tener la capacidad de implementar medidas de políticas públicas optimizadas.

Costo estimado: 1.5 millones de pesos.

Comentarios: Al igual que en el caso del aire, la capacidad de las autoridades ambientales del Estado están seriamente limitadas por la dotación de equipos y actualización de sus sistemas para monitorear la contaminación en el agua.  Esto puede ocasionar problemas importantes, sobre todo si se toma en cuenta que prácticamente no existe un diagnóstico de los efectos ocasionados por los residuos que está dejando la explotación petrolera, principalmente sobre la salud. A pesar de ser un estado relativamente bien dotado de agua, el tema de su contaminación ha pasado relativamente inadvertido, lo cual puede ocasionar problemas importantes en el futuro cercano. La misión de consultoría considera que este es un estudio importante que debe considerarse como fuerte candidato para recibir recursos de preinversión

6. Nombre del proyecto: Ampliación del Laboratorio Ambiental (Infraestructura y Capacidad Analítica de los Sistemas Agua, Aire y Suelo).

Problemática a resolver: En la actualidad el laboratorio ambiental solo atiende la demanda de análisis de muestras de agua, por lo que se requiere ampliarla para cubrir los tres sistemas: agua, aire y suelo.

Estudio a elaborar: Diagnóstico y propuesta de ampliación de la infraestructura y equipamiento que permitirá incrementar la gama de parámetros a realizar, así como tener una visión integral de la problemática ambiental del estado, incluyendo el análisis de muestras de aire y suelo.

Costo estimado: 1.5 millones de pesos.

Comentarios: Este proyecto debe considerarse como complementario a los demás proyectos ambientales mencionados en este capítulo y parte esencial para lograr resultados.

7. Nombre del proyecto: Saneamiento Ambiental de la Laguna el Espejo en Villahermosa, Tabasco.

Problemática a resolver: El crecimiento de la ciudad de Villahermosa y la deficiente cobertura de servicios como el drenaje sanitario, han generado un problema de contaminación, azolve, crecimiento de malezas acuáticas e invasión de zonas federales de la laguna. Aunque se desconoce la magnitud de la contaminación actual en este sitio, es muy probable que ocasione problemas importantes en la salud humana en el futuro cercano, por lo que se trata de un proyecto que debería analizarse para identificar una solución a corto plazo.

Estudio a elaborar: Diagnóstico y estudios de factibilidad ambiental, técnica y económica del proyecto a fin de identificar la solución más eficiente y eficaz.

Costo estimado: 2 millones de pesos.

Comentarios: Aunque este proyecto puede considerarse de ámbito municipal, constituye una muestra de la problemática que puede ocasionar la ineficiencia de los servicios y la falta de correctivos oportunos.

8. Nombre del proyecto: Clausura y Saneamiento del Tiradero a Cielo Abierto del Municipio de Centro.

Problemática a resolver: Existen aproximadamente 70 hectáreas de tiradero municipal que no han sido clausuradas conforme la norma oficial mexicana y que está generando contaminación al aire, agua y suelo.

Estudio a elaborar Diagnostico integral ambiental, estudios técnicos y financieros y estimación de la posible rentabilidad socioeconómica, que permita la implementación de acciones (equipamiento, obra e infraestructura, entre otros) para revertir los impactos ambientales identificados en las zona.

Costo estimado: 5 millones de pesos.

Comentarios: El actual tiradero a cielo abierto existente en el municipio más grande de Tabasco constituye un problema ambiental y social con repercusiones prácticamente desconocidas en la salud de la población.  La elaboración de este estudio es ampliamente recomendado por la misión de consultoría.

9. Nombre del proyecto: Estudio para la Determinación de Oportunidades de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero a través de la Implementación de las Energías Renovables.

Problemática a resolver: Actualmente, más del 90% de la energía generada a nivel nacional proviene de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, Tabasco posee un gran potencial en fuentes de energías limpias y renovables. Se estima, que solo aprovechando el enorme potencial hídrico, se podría generar suficiente energía para satisfacer las necesidades de las comunidades ubicadas en las márgenes de la cuenca Grijalva-Usumacinta, y el potencial de biomasa seria suficiente para cubrir muchas de las necesidades de combustibles gaseosos.

Estudio a elaborar: Diagnóstico integral ambiental, estudios técnicos y financieros, así como de rentabilidad socioeconómica, que permita la implementación de acciones para la detección de oportunidades de aprovechamiento del potencial existente.

Costo estimado: 4 millones de pesos.

Comentarios: Se trata de otro proyecto sumamente importante para buscar alternativas de energía, aprovechando el potencial hídrico del Estado. La misión de consultoría también recomienda ampliamente la realización de este estudio.

Secretaría de Salud. Las descripciones siguientes fueron realizadas por la misión de consultoría. Los funcionarios de esta dependencia informaron que posteriormente enviarían mayores elementos informativos.

10. Nombre del proyecto: Construcción y equipamiento del Hospital de Macuspana, Tabasco.

Problemática a resolver: El crecimiento de la demanda ha superado la capacidad de entrega de los servicios de salud en esta región de Tabasco por lo que el proyecto planteado busca atenuar esta situación.

Estudio a elaborar: Evaluación de costo-beneficio, al nivel de perfil de este proyecto, que incluya todos los aspectos contenidos en los Lineamientos para la elaboración de los estudios de costo y beneficio socioeconómico, tal como está publicado por la Unidad de Inversiones de la SHCP, así como en la "Guía" de proyectos de salud publicada por el CEPEP.

Costo estimado: 1 millón de pesos.

Comentarios: el estudio también debería plantear alternativas de solución. Entre otros, analizar la posibilidad de un Proyecto de Prestación de Servicios.

11. Nombre del proyecto: Construcción y equipamiento de una unidad de atención oncológica en Villahermosa, Tabasco.

Problemática a resolver: Al igual que en el caso anterior, las autoridades del sector informan que la demanda por estos servicios ha superado notoriamente la capacidad de atención por lo que se requiere la construcción y equipamiento de una unidad nueva.

Estudio a elaborar: al igual que en el caso anterior, se busca contar con un estudio de evaluación de costo-beneficio, al nivel de perfil de este proyecto, que incluya todos los aspectos contenidos en los Lineamientos para la elaboración de los estudios de costo y beneficio socioeconómico, tal como está publicado por la Unidad de Inversiones de la SHCP, así como en la "Guía" de proyectos de salud publicada por el CEPEP.

Costo estimado: 1 millón de pesos.

Comentarios: el estudio también debería plantear alternativas de solución. Entre otros, analizar la posibilidad de un Proyecto de Prestación de Servicios.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aunque los funcionarios de esta dependencia no plantearon directamente la posibilidad de contemplar estos proyectos dentro de la cooperación técnica, la misión de consultoría considera que existen elementos que deberían analizarse en los dos proyectos siguientes, con la finalidad de apoyar al Estado para tomar mejores decisiones de inversión.

12. Nombre del proyecto: Liberación de derechos, construcción de vías y equipamiento ferroviario para el tramo Puerto de Dos Bocas a Estación Chontalpa.

Problemática a resolver: Recientemente, por encargo de las autoridades federales y estatales, una empresa consultora elaboró un estudio de rentabilidad para la construcción del tramo ferroviario que uniría al puerto de Dos Bocas con la estación Chontalpa.  En este estudio se utilizaron supuestos de toneladas de carga que en la realidad no existen o están muy lejanas en el futuro, por lo que es conveniente analizar con mayor cuidado la demanda real que sustentaría el proyecto, antes de tomar la decisión de elaborar el proyecto ejecutivo de dicha obra (algo sumamente caro). Se propone la realización de dicho estudio de demanda, a fin de analizar la posibilidad real de utilizar el puerto como origen destino de cargas que procedan o se dirijan hacia el resto del país y no solamente entre los dos puntos de este nuevo tramo.

Estudio a elaborar: Un estudio de demanda de cargas potenciales entre el puerto de Dos Bocas y el resto del país, a través del sistema ferroviario nacional, además de proponer la instrumentación de proyectos complementarios (promoción y realización de mayores áreas de explotación forestal, entre otros) en el estado de Tabasco, que a futuro signifiquen mayor demanda por los servicios ferroviarios.

Costo estimado: 1 millón de pesos.

Comentarios: La construcción de este tramo ferroviario es estratégica para el actual gobierno de Tabasco, sin embargo, el estudio de rentabilidad entregado por la consultora no identifica los verdaderos obstáculos para obtener la carga proyectada entre y hacia el puerto de Dos Bocas que haga rentable el proyecto, por lo cual se sugiere enfocar el estudio a realizar directamente sobre la demanda, potencial y real que tendría el nuevo tramo ferroviario, al conectarlo con el resto del sistema nacional.

13. Nombre del proyecto Construcción de escolleras y dragado de construcción en el puerto de Frontera.

Problemática a resolver: La desembocadura del río Grijalva provoca una gran cantidad de azolve en su punto de salida al Golfo de México, lo cual impide el aprovechamiento de los terrenos existentes en sus márgenes para establecer sitios donde puedan instalarse empresas proveedoras de servicios a PEMEX.  El punto de referencia tiene una gran ventaja comparativa por su cercanía a las plataformas de explotación de la zona, por lo que se considera que esto es una oportunidad de negocios muy importante.

Estudio a elaborar: Análisis de costo-beneficio al nivel de perfil para habilitar al puerto de Frontera como sitio de instalación de empresas proveedoras de PEMEX. Este estudio deberá cumplir con las normativas establecidas por la Unidad de Inversiones de la SHCP.

Costo estimado: 1 millón de pesos.

Comentarios: En años recientes el gobierno federal asignó recursos y se utilizaron para el dragado del río y la construcción de las escolleras solicitadas en este proyecto, sin embargo, diversos problemas administrativos impidieron la integración del proyecto completo, al no haberse adquirido los terrenos donde se instalarían las empresas proveedoras de servicios a PEMEX. Sin embargo, es innegable la oportunidad que existe debido a la cercanía de las plataformas de explotación petrolera hacia el puerto de Frontera, en comparación con sus más cercanos competidores, por lo que el estudio de referencia podría ayudar a despejar las dudas y a aclarar los supuestos bajo los cuales este proyecto podría ser socialmente rentable.

## Términos de referencia para los indicadores o parámetros de eficiencia económica que puedan utilizarse para la evaluación económica por sectores de inversión.

En la actualidad en México existen, además de la tasa social de descuento determinada por la Unidad de Inversiones de la SHCP (12%), estudios para ajustar los precios de mercado de la mano de obra y las divisas, así como un estudio sobre el “Valor Social del Tiempo”.  Aunque estos últimos tres valores “de eficiencia económica” no son formalmente aceptados por dicha UI, en la práctica se utilizan para realizar la evaluación económica de diversos proyectos en todos los sectores de inversión.  Adicionalmente, la misma UI, en sus lineamientos, indica un ajuste general que consiste en eliminar los impuestos y subsidios a los precios de mercado que se utilizan en las evaluaciones.

Aún no se calculan otros parámetros de eficiencia económica que tienen que ver con sectores específicos, como la energía (eléctrica y combustible), agua, salud, carreteras, residuos sólidos, puertos o aeropuertos.  En opinión del consultor a cargo de este documento, las evaluaciones a realizar en Tabasco deberían en principio utilizar los mismos parámetros que se utilizan en las evaluaciones nacionales, sin embargo, se debe reconocer que en el futuro puede ser conveniente ampliarlos, por sectores, para lo cual sería necesario hacer cálculos para cada sector como se ilustra a continuación:

  - Para todos los sectores:

Costo social de la mano de obra (urbana y rural),

Costo social de los terrenos,

Costo social del tiempo

Costo social de la energía eléctrica

Costo social de los insumos, materiales y equipos importados,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado.

  - Para proyectos de turismo internacional (en este sector debe tomarse en cuenta que los impuestos pagados por turistas internacionales que lleguen a Tabasco constituyen beneficios adicionales ya que no representan transferencias, como los impuestos pagados por los mexicanos)

Costo social de la mano de obra (urbana y rural)

Costo social de las divisas,

Costo social de la energía eléctrica

Costo social de los terrenos,

Costo social de los insumos, materiales y equipos importados,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

  - Para proyectos de control de inundaciones

Costo social de la mano de obra (urbana y rural)

Costo social de los terrenos,

Costo social de los insumos, materiales y equipos importados,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Costo social del tiempo,

Costo social de combustibles,

  - Para proyectos de carreteras

Costo social de la mano de obra (urbana y rural)

Costo social de los terrenos,

Costo social de los insumos, materiales y equipos importados,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Costo social del tiempo,

Costo social de combustibles,

  - Para proyectos de salud

Costo social de la mano de obra (urbana y rural)

Costo social de los terrenos,

Costo social del tiempo,

Costo social de los insumos, materiales y equipo importados,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Costo social de combustibles,

  - Para proyectos de residuos sólidos municipales

Costo social de la mano de obra (urbana y rural)

Costo social de los terrenos,

Costo social del tiempo,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Costo social de combustibles

Costo social de los “tiraderos a cielo abierto”

  - Para proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Costo social de la mano de obra (urbana y rural),

Costo social de los terrenos,

Costo social del agua,

Costo social del tiempo,

Costo social de los insumos, materiales y equipo importados,

Costo social de otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Costo social de combustibles,

Costo social por evacuación de aguas servidas y excretas sin tratamiento,

A fin de cumplir con el contrato suscrito por el consultor con el BID, se presenta, en el anexo 14, una versión de los posibles términos de referencia que podrían utilizarse en el caso de que se decidiera llevar a cabo estos estudios y derivar de ahí los factores de ajuste para el cálculo de costos y beneficios socioeconómicos de los programas y proyectos de inversión a realizar en Tabasco.

## Indicadores de evaluación económica que podrán ser parte de la Matriz de Resultados y sistema de indicadores para el monitoreo y seguimiento de los resultados e impactos del SIP.

Se propone que los indicadores de evaluación económica de los programas y proyectos a ser ejecutados bajo el SIP de Tabasco correspondan a los publicados en los Lineamientos respectivos. En términos generales deberán ser:

| Tipo de programa o proyecto | Indicador de evaluación económica |
| --- | --- |
| Infraestructura económica, infraestructura social o gubernamental donde se calculen costos y beneficios sociales | Valor Actual Neto Social (VANS), Tasa Interna de Rendimiento Social (TIRS), Coeficiente de rentabilidad (IVANS) |
| Programas o proyectos con beneficios crecientes en el tiempo | Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) |
| Programas o proyectos sociales donde no se pueda calcular el valor monetario de los beneficios sociales | Costo Anual Equivalente (CAE) de diversas opciones de ejecución |

Asimismo, el consultor propone la siguiente Matriz de Marco Lógico, así como algunos indicadores y metas de desempeño que puedan utilizarse como preliminares para evaluar el desempeño del sistema de inversión pública a ser implantado. Evidentemente, como en cualquier ejercicio de Marco Lógico, esta propuesta podrá ser revisada, actualizad y mejorada en cualquier momento.

A su vez, las principales actividades a realizar se detallan en el siguiente cuadro, con una propuesta sobre la temporalidad de su ejecución.

### ANEXO 1

### ANEXO 2

Información mínima que debe tener una “idea” de proyecto de inversión

- Un nombre propio que corresponda a lo que se pretende hacer (construir, remodelar, ampliar, rehabilitar, etc.), en qué (escuela “Libertadores”, hospital “General”), y en dónde (Villahermosa, Frontera, etc.).

- Descripción del problema que se pretende resolver y su magnitud,

- Probable monto de inversión y de gastos anuales de operación y mantenimiento,

- Grupos beneficiarios del proyecto propuesto y su nivel socioeconómico,

- Tipo de beneficios que se obtendrán del proyecto (sociales, ambientales, económicos, financieros),

- Probables efectos en el medio ambiente y su magnitud (positivos y negativos),

- Explicación de porqué el proyecto seleccionado es la mejor opción en comparación con otros proyectos,

- Descripción de los estudios (técnicos, ambientales, legales, administrativos, financieros, socioeconómicos) que se deben hacer para formular y evaluar correctamente el proyecto y su probable costo,

- Posible fuente de financiamiento (recursos federales, estatales, privados, donaciones, etc.),

- Tiempo probable que requiere su ejecución (fechas de inicio y fechas de terminación),

### ANEXO 3

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE LOS ANALISIS COSTO Y BENEFICIO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

Sección I

Definiciones

- Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por:

  - Análisis costo y beneficio: la evaluación de los programas y proyectos de inversión a que se refiere el artículo ------, fracción ---- de la Ley -------, y que considera los costos y beneficios directos, indirectos y externalidades que los programas y proyectos generan para la sociedad como un todo.

  - Oferta: Se refiere a la capacidad de producción, suministro y/o cantidad disponible de bienes o servicios.

  - Demanda: Cantidad requerida de bienes o servicios.

  - Cartera: los Programas y Proyectos de Inversión de conformidad con lo establecido en los artículos -----, fracción ----, de la Ley ----- y -----del Reglamento de la Ley -------------.

  - Costo total: la suma del monto total de inversión, los gastos de operación y mantenimiento, y otros costos y gastos asociados a los programas y proyectos de inversión;

  - Evaluación socioeconómica: Es la evaluación del proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto; para estimar el efecto neto de los recursos utilizados en la producción de los bienes o servicios sobre el bienestar de la sociedad. Dicha evaluación debe incluir todos los factores del proyecto, es decir, sus costos y beneficios independientemente del agente que los enfrente. Ello implica considerar adicionalmente a los costos y beneficios monetarios, las externalidades y los efectos indirectos e intangibles que se deriven del proyecto. Adicionalmente, la valoración de costos y beneficios debe hacerse utilizando, en la medida de lo posible, los precios sociales de los bienes y/o servicios más importantes que estén involucrados en los mercados que son afectados por la realización del proyecto.

  - Evaluación Financiera: Es aquella que permite determinar si el proyecto es capaz de generar un flujo de recursos positivos para hacer frente a todas las obligaciones del proyecto y alcanzar una cierta tasa de rentabilidad esperada.

Bajo esta perspectiva se deben incluir todos los costos y beneficios privados que genera el proyecto, incluidos los costos financieros por préstamos de capital, pago de impuestos e ingresos derivados de subsidios recibidos. Los precios empleados son los de mercado.

  - Ley: la Ley de -------------------------.

  - Ley de Transparencia: la Ley ----------------------------.

  - Memoria de Cálculo: Hoja de cálculo electrónica donde se incluyan los datos, parámetros, fórmulas y cálculos para sustentar la información presentada en el análisis costo y beneficio.

  - Monto total de inversión: el total de gasto de capital que se requiere para la realización de un programa o proyecto de inversión. Incluye tanto los recursos fiscales presupuestarios y propios, como los de otras fuentes de financiamiento, tales como las aportaciones federales, municipales y las de inversionistas privados, fideicomisos públicos, crédito externo, y otros.

  - Reglamento: Reglamento de la Ley -------------------------------------------.

  - PIPP: el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto del Estado.

  - Precios sociales: los valores que reflejan el costo de oportunidad para la sociedad de utilizar un bien o servicio y que pueden diferir de los precios de mercado, como por ejemplo el precio social de la mano de obra, del capital y del tiempo.

  - Programas y proyectos de inversión: los conjuntos de obras y acciones que llevan a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo.

  - Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, las adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos, y las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

  - Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital no asociadas a proyectos de inversión.

  - Secretaría: la Secretaría de ------ del Estado.

  - Unidad de xxxx: la Unidad de xxxxxxx de la Secretaría de ----- del Estado.

Sección II

Tipos de proyectos y programas de inversión

- Los proyectos de inversión se clasifican en los siguientes tipos:

- Proyectos de infraestructura económica, cuando se trate de la construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para la producción de bienes y servicios en los sectores de agua, comunicaciones y transportes, energía y turismo. Bajo esta denominación, se incluyen los de rehabilitación y mantenimiento cuyo objeto sea incrementar la vida útil o capacidad original de los activos fijos destinados a la producción de bienes y servicios de los sectores mencionados;

- Proyectos de infraestructura social, cuando se trate de la construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para llevar a cabo funciones en materia de educación, ciencia y tecnología, cultura, deporte, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social;

- Proyectos de infraestructura gubernamental, cuando se refieran a la construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para llevar a cabo funciones de gobierno, tales como seguridad pública y procuración de justicia, entre otras, así como funciones de desarrollo económico y social distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Esta fracción no incluye los proyectos de inmuebles destinados a oficinas administrativas, mismos que están comprendidos en la fracción 2.4 siguiente;

- Proyectos de inmuebles, cuando se refieran a la construcción, adquisición y ampliación de inmuebles destinados a oficinas administrativas, incluyendo las operaciones que se realicen bajo el esquema de arrendamiento financiero, y

- Otros proyectos de inversión, cuando se trate de aquellos que no estén identificados en las fracciones anteriores.

- Los programas de inversión se clasifican en los siguientes tipos:

- Programas de adquisiciones, cuando se trate de la compra de bienes muebles, tales como vehículos, mobiliario para oficinas, bienes informáticos y equipo diverso, entre otros, que no estén asociados a proyectos de inversión;

- Programas de mantenimiento, tratándose de acciones cuyo objeto sea conservar o mantener los activos existentes en condiciones adecuadas de operación y que no implican un aumento en la vida útil o capacidad original de dichos activos para la producción de bienes y servicios. Estas acciones incluyen reparaciones y remodelaciones de activos fijos y bienes inmuebles aun cuando se trate de obra pública o se asocien a ésta;

- Estudios de preinversión, cuando se trate de estudios que sean necesarios para que una dependencia o entidad tome la decisión de llevar a cabo un programa o proyecto de inversión. Los estudios que se realicen con posterioridad a la decisión de ejecutar un programa o proyecto deberán considerarse dentro del monto total de inversión del mismo, y

- Otros programas de inversión, cuando se trate de acciones que impliquen erogaciones de gasto de capital no identificadas en las fracciones anteriores.

Sección III

Tipos de análisis costo y beneficio

- Se establecen los siguientes tipos de análisis costo y beneficio que serán aplicables a los programas y proyectos de inversión que consideren realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal:

- Análisis costo-beneficio al nivel de prefactibilidad;

- Análisis costo-beneficio simplificado (nivel de perfil);

- Análisis costo-eficiencia, y

- Justificación económica.

Sección IV

Del análisis costo-beneficio al nivel de prefactibilidad y su contenido

- El análisis costo-beneficio consistirá en una evaluación del proyecto a un nivel de prefactibilidad conforme a lo señalado en el Anexo 1, y deberá estar sustentado con información confiable y precisa que permita elaborar una cuantificación en términos monetarios de los beneficios y costos en forma detallada.

- El análisis costo-beneficio al nivel de prefactibilidad se aplicará en los siguientes casos:

- Para los programas y proyectos de inversión con monto total de inversión mayor a XXXX millones de pesos;

- Para aquellos proyectos que pretendan financiarse a través de asociaciones público -privadas; y

- Para aquellos programas y proyectos de inversión que así lo determine la Secretaría, a través de la Unidad de xxxxxxxxxx, independientemente de su monto total de inversión.

- En el caso de los proyectos de infraestructura económica, así como de aquellos otros que por sus características determine la Unidad de xxxxx, el análisis costo-beneficio se acompañará de los estudios que demuestren que el proyecto es factible técnica, legal y ambiental, y que todos los costos y/o beneficios de dicha factibilidad están incorporados en los cálculos de la rentabilidad socioeconómica del proyecto respectivo. En ningún caso se aceptará registrar un proyecto que aún tiene pendientes los estudios de factibilidad debidamente firmados y acreditados por la empresa de consultoría respectiva y de las autoridades gubernamentales involucradas.

- El análisis costo-beneficio deberá contener lo siguiente:

- Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo deberá presentar la visión global del proyecto, describiendo brevemente sus aspectos más relevantes. Se explicará en forma concisa, la problemática que se pretende resolver o las necesidades a cubrir; las principales características del proyecto, las razones por las que la alternativa elegida es la más conveniente; el monto de inversión y sus principales componentes, los indicadores de rentabilidad y los riesgos asociados a su ejecución.

- Situación sin proyecto y posibles soluciones.

En esta sección se deberá presentar lo siguiente:

    - Diagnóstico de la situación actual que motiva la realización del proyecto, resaltando la problemática que se pretende resolver. En esta sección deberá incluirse el análisis de Marco Lógico del proyecto.

    - Descripción de la situación actual optimizada, la cual detallará las acciones que llevarían a cabo las dependencias o entidades, de bajo costo, que atenúen el problema detectado.  El efecto de las medidas de optimización deberá proyectarse a lo largo del horizonte de evaluación, con el fin de asegurar que en ésta solamente se consideren los costos y beneficios atribuibles a la realización del proyecto;

    - Análisis de la Oferta y Demanda de la situación sin proyecto. Se deberá incluir una estimación de la Oferta, Demanda y, en su caso, precios a lo largo del horizonte de evaluación, explicando su comportamiento y su evolución, señalando la metodología y los supuestos utilizados, así como la justificación de los mismos, y

    - Alternativas de solución. Se deberán describir las alternativas que pudieran resolver la problemática señalada, identificando y explicando sus características técnicas, económicas, así como las razones por las que no fueron seleccionadas. Para efectos de este inciso, no se considera como alternativa de solución diferente, la comparación entre distintos proveedores del mismo bien o servicio.

- Descripción del proyecto.

En esta sección se deberán señalar las características más importantes del proyecto de inversión, incluyendo lo siguiente:

  - Objetivo, es la descripción de cómo el proyecto contribuye a la consecución de los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, regionales y especiales, así como al mecanismo de planeación al que hace referencia al artículo -------- fracción ------ de la Ley;

  - Propósito, es el resultado inmediato o consecuencia directa que se espera lograr con la ejecución del proyecto y que contribuirá a alcanzar el objetivo a que se refiere el inciso anterior, por ejemplo, ahorros en tiempos en el caso de una carretera o aumento en la cobertura del servicio en el caso de aprovisionamiento de agua potable;

  - Componentes, indicar el número, tipo y principales características de los activos que resultarían de la realización del proyecto, tales como edificios, caminos, plantas productivas, redes, mobiliario y equipamiento, o servicios, los cuales son necesarios para alcanzar el propósito del mismo;

  - Calendario de actividades, programación de las principales acciones que se requieren para generar los componentes del proyecto. Este calendario de actividades deberá contener una calendarización estimada de la evolución en la construcción de las obras, asegurando que todos los aspectos críticos fueron tomados en cuenta, en especial derechos de vía y otros aspectos técnicos, legales, administrativos o de mercado, que pudieran detener o dificultar la realización del proyecto.

  - Tipo de proyecto o programa, justificación conforme a la sección 2 de estos Lineamientos;

  - Localización geográfica dónde se desarrollará el proyecto, así como su zona de influencia;

  - Vida útil del programa o proyecto y su horizonte de evaluación;

  - Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación del proyecto;

  - Metas anuales y totales de producción de bienes y servicios y de resultados esperados, conforme al análisis de Marco Lógico realizado, indicando las fuentes de información que servirán de base para el cálculo de los indicadores de desempeño.

  - Beneficios anuales y totales en el horizonte de evaluación, para lo cual se deberá identificar, describir, cuantificar y valorar la generación de ingresos o la obtención de ahorros derivados del proyecto de forma desagregada incluyendo los supuestos y fuentes empleadas para su cálculo;

  - Una descripción de los aspectos más relevantes de las evaluaciones técnica, legal y ambiental del proyecto;

  - Manifestaciones de contar con los derechos de vía, impacto ambiental, cambio de uso de suelo y cualquier otro trámite previo, en el caso de proyectos que requieran contar con ellos;

  - El costo total del proyecto, considerando por separado las erogaciones a realizar tanto en la etapa de ejecución como en la de operación:

m.1) Para la etapa de ejecución, el calendario de inversiones por año y la distribución del monto total de inversión en los componentes del proyecto o en sus principales rubros, y

m.2) Para la etapa de operación, la distribución de las erogaciones a realizar en sus principales rubros;

  - Las fuentes de recursos, su calendarización estimada y su distribución entre recursos públicos (federales, estatales y municipales) y en su caso privados o del exterior;

  - Supuestos técnicos y socio-económicos, señalando los más importantes para efectos de la evaluación, tales como factor de planta, rendimiento por hectárea, variación del Producto Interno Bruto, crecimiento de la población, tipo de cambio, costo de los combustibles, precios de los productos, entre otros.

  - Infraestructura existente y proyectos en desarrollo que podrían verse afectados por la realización del proyecto.

- Situación con proyecto.

En esta sección se deberá considerar el impacto que tendría sobre el mercado la realización del proyecto. Para dicho análisis deberá compararse la situación actual optimizada con la situación con proyecto, de tal manera que se identifiquen los impactos atribuibles al proyecto exclusivamente, mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y beneficios. Este análisis deberá comparar las estimaciones de la Oferta y Demanda incluidas en el punto ii con las estimadas en la situación con proyecto.

- Evaluación del proyecto.

En esta sección se deberán identificar y cuantificar en términos monetarios los costos y beneficios del proyecto, así como el flujo de los mismos a lo largo del horizonte de evaluación, con objeto de mostrar que el proyecto es susceptible de generar, por si mismo, beneficios netos para la sociedad bajo supuestos razonables.

Se deberán tomar en cuenta los efectos directos e indirectos, incluyendo, en su caso, las externalidades (costos y en su caso beneficios relativos al medio ambiente), derivados de su realización sobre el mercado relevante, los mercados relacionados de bienes y servicios, y otros agentes económicos, a fin de determinar lo mejor posible su impacto final sobre la sociedad. Aún cuando por definición no se pueden cuantificar ni valorar los aspectos intangibles, se deberá presentar un listado de los mismos, a fin de complementar la información del proyecto.

Se deberán presentar los indicadores de rentabilidad que resulten del flujo neto de costos y beneficios del proyecto, en especial el cálculo del Valor Presente Neto Social (VPNS), la Tasa Interna de Rendimiento Social (TIRS) y, en el caso de proyectos cuyos beneficios sean crecientes en el tiempo, la Tasa de Rendimiento Inmediato (TRI).

Los indicadores de rentabilidad se calcularán de conformidad con las fórmulas contenidas en el Anexo 1.

- Análisis de sensibilidad y riesgos.

Mediante este análisis, se deberán identificar los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre los indicadores de rentabilidad del proyecto, esto es, el VPNS, la TIRS y, en su caso, la TRI. Entre otros aspectos, deberá considerarse el efecto derivado de variaciones porcentuales en: el monto total de inversión, los costos de operación y mantenimiento, los beneficios, en la demanda, el precio de los principales insumos y los bienes y servicios producidos, etc; asimismo, se deberá señalar la variación porcentual de estos rubros con la que el VPNS sería igual a cero.

Finalmente, se deberán considerar los riesgos asociados tanto en la etapa de ejecución del proyecto como en su operación que puedan afectar su viabilidad y rentabilidad.

    - Conclusiones.

Exponer de forma clara y precisa los argumentos por los cuales el proyecto debe realizarse.

Sección V

Del análisis costo-beneficio simplificado y su contenido

- El análisis costo-beneficio simplificado deberá contener los mismos elementos y apartados que los descritos en el numeral 8, así como la manifestación a que se refiere el numeral 7. Dicho análisis consistirá en una evaluación al nivel de perfil, que se elaborará con la información disponible con que cuente la dependencia o entidad correspondiente, conforme a lo señalado en el Anexo 1.

- El análisis costo-beneficio simplificado se aplicará en los siguientes casos:

  - Los programas y proyectos de inversión cuyo monto total de inversión sea mayor a XXXX millones de pesos y de hasta XXXXXX millones de pesos;

  - Los programas de adquisiciones a que se refiere la fracción i del numeral 3 de estos Lineamientos, que representen una erogación mayor a XXXXX millones de pesos.

  - Los programas de inversión a que se refiere la fracción iv del numeral 3 de estos Lineamientos, cuyo monto total de inversión sea mayor a XXXX millones de pesos.

Sección VI

Del análisis costo-eficiencia y su contenido

- El análisis costo-eficiencia se aplicará en los siguientes casos:

  - Los programas y proyectos de inversión en los que los beneficios no sean cuantificables;

  - Los programas y proyectos de inversión en los que los beneficios sean de difícil cuantificación, es decir, cuando no generan un ingreso o un ahorro monetario y se carezca de información para hacer una evaluación adecuada de los beneficios no monetarios.

  - Los programas y proyectos de inversión que respondan a motivos de seguridad nacional;

  - Los proyectos de infraestructura social y gubernamental cuyo monto total de inversión sea mayor a XXX millones de pesos y de hasta XXXX millones de pesos.

  - Los programas de mantenimiento cuyo monto total de inversión sea mayor a XXXX millones de pesos.

- El contenido del documento donde se presente el análisis costo-eficiencia será el mismo que se señala en el numeral 8 de estos Lineamientos, excepto por lo que se refiere a la cuantificación de los beneficios y, por lo tanto, al cálculo de los indicadores de rentabilidad. Adicionalmente, en el análisis costo-eficiencia se deberá incluir la evaluación de, al menos, una segunda alternativa de programa o proyecto, de manera que se muestre que la alternativa elegida es la más conveniente en términos de costos. Para ello, se deberán comparar las opciones calculando el Costo Anual Equivalente (CAE), conforme a la fórmula que se especifica en el Anexo 1.

Para efectos de este numeral, no se considera como alternativa diferente, la comparación entre distintos proveedores del mismo bien o servicio.

- Cuando el monto total de inversión del programa o proyecto sea mayor a XXXX millones de pesos, el análisis costo-eficiencia se realizará a nivel de prefactibilidad, mientras que cuando sea de hasta XXXX millones de pesos se deberá presentar a nivel de perfil, de conformidad con las definiciones establecidas en el Anexo 1.

- En el caso de programas o proyectos contenidos en incisos i y ii del numerales 11, el análisis costo-eficiencia deberá acompañarse de una justificación que lo sustente. La Secretaría, por conducto de la Unidad de xxx, podrá solicitar la presentación de un análisis al nivel de prefactibilidad, o de perfil del proyecto, según corresponda. En cualquier caso se deberán señalar a nivel cualitativo cuáles son los beneficios del programa o proyecto.

Sección VII

De la justificación económica y su contenido

- La justificación económica consistirá en una descripción detallada del problema a resolver con el programa o proyecto de inversión, así como las razones para elegir la solución presentada.

- La justificación económica se aplicará en los siguientes casos:

  - Los programas y proyectos de inversión cuyo monto total de inversión sea de hasta XXX millones de pesos;

  - Los programas de adquisiciones que signifiquen una erogación de hasta XXXX millones de pesos;

  - Los programas de mantenimiento menores a XXX millones de pesos, y

  - Los estudios de preinversión, independientemente de su monto total de inversión.

- El documento que se presente con la justificación económica deberá contener los siguientes elementos:

  - Tipo de programa o proyecto, de conformidad con lo establecido en los numerales 2 y 3 de estos Lineamientos, la localización geográfica donde se desarrollará el proyecto y, en su caso, su zona de influencia y su análisis de Marco Lógico;

  - Monto total de inversión y calendario de inversiones por año, identificando los componentes del programa o proyecto o sus principales rubros;

  - Fuentes de recursos;

  - La situación actual, donde se identifique el problema que requiere ser solucionado con el programa o proyecto de inversión;

Adicionalmente, en la situación actual se deberá incluir una descripción del estado de los bienes y equipos de la dependencia o entidad que serán sustituidos, señalando su cantidad, antigüedad y estado actual;

  - Alternativas de solución a la problemática, describiendo en qué consiste cada una de ellas e identificando sus ventajas y desventajas frente a las otras. No se considerará como alternativa de solución válida permanecer en la situación actual;

  - Dentro de las alternativas señaladas, las razones por las que se eligió la solución más viable técnica y económicamente;

  - Componentes, indicar el número, tipo y principales características de los activos que resultarían de la realización del proyecto, tales como edificios, caminos, plantas productivas, redes, mobiliario y equipamiento, o servicios. Se debe presentar un listado de los componentes del programa o proyecto con sus costos estimados.

En el caso de los estudios de preinversión a que se refiere la fracción iii del numeral 3 de estos Lineamientos, el documento debe contener la información señalada en las fracciones i a iv de este numeral, junto con la vigencia del estudio y una descripción de los estudios a realizar así como cualquier otra información que en su caso solicite la Unidad de xxxxx.

Sección VIII

De la identificación de los programas de adquisiciones

- Al definir sus programas de adquisiciones, las dependencias y entidades deberán considerar la naturaleza de los bienes que se adquieren, sin combinar adquisiciones de naturalezas distintas (por ejemplo, no se deberán mezclar equipos de informática con equipos de transporte).

- Las dependencias y entidades podrán consolidar sus adquisiciones de una misma naturaleza, aun cuando las realicen diversas unidades responsables. Por ejemplo, podrán integrar sus adquisiciones de equipo informático o de vehículos para uso administrativo en un solo programa para cada uno de estos conceptos, sin importar que el presupuesto provenga de distintas unidades responsables.

- En casos excepcionales, debidamente justificados, se podrán incluir bienes de naturalezas distintas en un solo programa cuyo monto total no rebase XXXX millones de pesos.

- En materia de adquisiciones, las dependencias y entidades deberán manifestar de manera expresa, en el análisis costo y beneficio correspondiente, que cumplen con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria.

Sección IX

Disposiciones generales

- Para el caso de proyectos de adquisición por arrendamiento financiero, se deberá presentar una evaluación financiera, mostrando en términos de valor presente, los ingresos generados o los ahorros obtenidos y las erogaciones del proyecto para la dependencia o entidad que lo realiza.

- Conforme a lo previsto en ----------------- del artículo ------------ del Reglamento, las dependencias y entidades deberán actualizar el análisis costo y beneficio cuando se modifique el alcance del programa o proyecto de inversión. Se considera que un programa o proyecto de inversión ha modificado su alcance, cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

  - Variación en el monto total de inversión de conformidad con los siguientes porcentajes:

| Monto total de inversión | Porcentaje de variación |
| --- | --- |
| Hasta XXXX millones de pesos | XX% |
| Superior a XXXX millones y hasta XXXX millones de pesos | XX% |
| Mayor a XXX millones de pesos | XX% |

  - Modificación en el tipo de inversión, cuando el programa o proyecto de inversión presente un cambio total en la modalidad de financiamiento señalado en el segundo párrafo del artículo XXXX del Reglamento.

  - Modificación en el tipo de programa o proyecto de inversión, cuando el programa o proyecto presente un cambio de conformidad con los programas y proyectos de inversión establecidos en la sección II de estos Lineamientos.

- A fin de cumplir con lo establecido en el artículo XXXX de la Ley, en la Ley de --------- y demás disposiciones en la materia, los análisis costo y beneficio se difundirán por medios electrónicos a través de la página de Internet de la Secretaría de -------------.

- En caso de que exista información considerada por la dependencia o entidad como de carácter reservado, además de presentar la versión completa del análisis costo y beneficio en términos de estos Lineamientos, la dependencia o entidad deberá presentar una segunda versión del análisis costo y beneficio que excluya la información reservada en términos de la Ley de ----------- y demás disposiciones en la materia. Las dependencias y entidades no podrán argumentar que el total del contenido del análisis costo y beneficio es considerado como información reservada.

- El análisis costo y beneficio no se requerirá cuando se trate de programas y proyectos de inversión que se deriven de la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales, conforme a lo establecido en el Art. -----, fracción ---, de la Ley de ------------  y el Art. -----, fracción ---, de la Ley de ------------------------------ y fracción ----- del artículo ---- de la Ley.

- Los beneficios y costos se expresarán en términos reales, esto es, descontando el efecto causado por la inflación. Para ello, en el caso de los análisis costo y beneficio de proyectos por iniciar, los beneficios y costos se expresarán a precios del año en el que se solicita el registro en la Cartera, mientras que en el caso de proyectos ya iniciados para los cuales se requiera la actualización del análisis costo y beneficio, se deberá utilizar la información en términos reales sobre erogaciones realizadas que se haya reportado a través del PIPP para efectos del seguimiento del ejercicio de dichos proyectos. El deflactor a emplearse deberá ser el correspondiente al Producto Interno Bruto del xxxx.

- La tasa social de descuento que se deberá utilizar en el análisis costo y beneficio será 12 por ciento anual en términos reales.

- Adicionalmente, las dependencias y entidades procurarán utilizar otros precios sociales, como los de la mano de obra, el tiempo y la divisa, en las evaluaciones costo-beneficio, costo-beneficio simplificado y costo-eficiencia que realicen, así como incorporar la cuantificación, cuando no sea posible su valoración, de las externalidades positivas o negativas que genere el programa o proyecto. La Unidad de xxxx podrá solicitar que, por sus características, un programa o proyecto sea evaluado utilizando precios sociales, en cuyo caso deberá determinar los parámetros correspondientes.

- Cuando en la cuantificación monetaria de beneficios y costos se utilicen precios de mercado, éstos serán netos de impuestos y subsidios, es decir, a los precios de mercado se les restarán los impuestos y se les sumarán los subsidios.

- El envío del análisis costo y beneficio deberá realizarse a través del Módulo de Cartera del PIPP.

- Las dependencias y entidades deberán anexar la memoria de cálculo y todos aquellos documentos que sustenten el análisis costo y beneficio.

- La Secretaría, a través de la Unidad de ---------, a su juicio y considerando las características técnicas y económicas, así como el impacto social de un programa o proyecto de inversión, podrá requerir un cambio en el tipo de análisis costo y beneficio dentro de los establecidos en los presentes Lineamientos.

- Las dependencias y entidades deberán informar a la Unidad de xxxxx a través del PIPP, las variaciones en la modalidad de financiamiento señalado en el segundo párrafo del artículo ----- del Reglamento de la Ley.

Anexo 1 de los Lineamientos

Niveles de evaluación

Las evaluaciones al nivel de perfil y prefactibilidad se definen de la siguiente manera:

Evaluación al nivel de perfil: evaluación de un programa o proyecto de inversión en la que se utiliza la información disponible con que cuenta la dependencia o entidad, incluyendo la experiencia derivada de proyectos realizados y el criterio profesional de los evaluadores. También se puede utilizar información proveniente de revistas especializadas, libros en la materia, artículos, estudios similares, estadísticas e información histórica, así como experiencias de otros países y gobiernos. Para este tipo de evaluación, la información a utilizar debe permitir el cálculo de indicadores de rentabilidad.

Evaluación al nivel de prefactibilidad: evaluación de un programa o proyecto de inversión en la que se utiliza, además de los elementos considerados en la evaluación a nivel de perfil, información de estudios técnicos, cotizaciones y encuestas elaborados especialmente para llevar a cabo la evaluación de dicho programa o proyecto. La información utilizada para este tipo de evaluación debe ser más detallada y precisa, especialmente por lo que se refiere a la cuantificación y valoración de los costos y beneficios.

Las fórmulas son iguales a las señaladas en los Lineamientos Federales.

### ANEXO 4

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO EN LA CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

Sección I

Objeto

- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, relativas a:

- La información que se requiere para solicitar el registro de programas y proyectos de inversión en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, así como su envío a través de medios electrónicos, y

- El envío del análisis costo y beneficio a través del PIPP.

Sección II

Definiciones

- Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por:

- Análisis costo y beneficio: la evaluación socioeconómica que considera, en términos reales el valor de los costos y beneficios directos, indirectos y externalidades que los programas y proyectos de inversión generan para la sociedad, donde se señalen también los efectos denominados intangibles;

- Cartera: los Programas y Proyectos de Inversión de conformidad con lo establecido en los artículos xxxx, fracción xxx, de la Ley xxxxxx y xxx del Reglamento de la Ley ----------------------;

- Clasificador: el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

- Etapa de ejecución: periodo que considera las actividades a realizar a partir de la suscripción del contrato respectivo, en el caso de obras licitadas, hasta el inicio de operación de los activos;

- Etapa de operación: periodo que considera las actividades a realizar a partir del inicio de operación y hasta el término de la vida útil de los activos;

- Gasto: el nivel de agregación intermedio que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios, producto de la desagregación de cada capítulo de gasto.

- Horizonte de evaluación: periodo que comprende tanto la etapa de ejecución como la de operación de un programa o proyecto de inversión;

- Lineamientos Costo y Beneficio: los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, emitidos por la Unidad de ---------- conforme a lo previsto en los artículos xxx., xxx, xxx y de la Ley ---------------------- y xx, xx, xx y xxxx de su Reglamento;

- Modificación de alcance: Se considera que un programa o proyecto de inversión ha modificado su alcance, cuando se presenten variaciones en el monto total de inversión, en el tipo de inversión, en el tipo de programas y proyectos de inversión o, en el sector económico al que pertenezcan, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión

- PE: el Presupuesto de Egresos del Estado;

- PIPP: el sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto;

- Programas y proyectos de inversión: los conjuntos de obras y acciones que llevan a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática o atender una necesidad específica y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo;

- Reglamento: el Reglamento de la Ley ------------------------.

- Secretaría: la Secretaría de , y

- Unidad de -------------: la Unidad de ----------------- de la Secretaría de --------------------------.

Sección III

Registro de programas y proyectos de inversión en Cartera

- La solicitud de registro en Cartera de nuevos programas y proyectos de inversión contendrá la siguiente información:

- Nombre: el nombre del programa o proyecto de inversión deberá identificar claramente al mismo, considerando la acción que se pretende realizar, tal como construcción, adquisición o ampliación y el activo derivado del programa o proyecto de inversión;

- Año: ejercicio fiscal en el cual se iniciará la ejecución del programa o proyecto de inversión;

- Ramo: ramo administrativo al que pertenezca la unidad responsable encargada del programa o proyecto;

- Unidad responsable: unidad responsable adscrita al ramo administrativo que ejecuta o coordina el programa o proyecto de inversión, misma que no será necesariamente la unidad responsable de la que provengan los recursos que se invierten;

- Descripción: descripción de los elementos más importantes que caracterizan el programa o proyecto de inversión;

- Tipo de programa o proyecto: tipo de programa o proyecto conforme a la clasificación contenida en los Lineamientos Costo y Beneficio;

- Localización: municipio o municipios donde se ubicarán los activos derivados del programa o proyecto de inversión.

- Datos del Administrador del programa o proyecto, tales como nombre completo, cargo, teléfono y correo electrónico;

- Año base: el año con base en el cual se expresan los montos monetarios reportados en la solicitud;

- Calendario fiscal: periodo incluido dentro de la etapa de ejecución de un programa o proyecto en el cual se ejercerán recursos fiscales, incluyendo los propios y créditos externos, para la construcción, modificación o adquisición de los activos correspondientes. En este rubro se señalará el monto de recursos fiscales que las dependencias y entidades planean erogar en cada ejercicio fiscal (expresados a precios del año base), así como las fechas de inicio y término de construcción, modificación o adquisición de los activos;

- Otras fuentes de financiamiento: recursos adicionales a los fiscales que, en su caso, aportarían los municipios, inversionistas privados u otros agentes al programa o proyecto de inversión;

- Monto total de inversión: la suma de los recursos fiscales que se erogarán conforme al calendario fiscal y los recursos que se obtendrán mediante otras fuentes de financiamiento;

- Metas físicas: la producción de bienes y servicios que se pretende alcanzar con el programa o proyecto, tales como kilómetros a construir en el caso de una carretera; litros por habitante de agua potable entregados en el caso de una obra de agua, entre otros;

- Beneficios esperados: efectos favorables que se generarían sobre la población o para el país como resultado del programa o proyecto de inversión, tales como reducción de tiempos de recorrido en el caso de una carretera y litros de agua potable entregados a una cierta población beneficiada con obras de agua potable;

- Beneficiarios: identificación del grupo de población y sus características socioeconómicas que será beneficiada con las obras o servicios del proyecto,

- Tiempo estimado de operación de los activos: número de años que cubre la etapa de operación;

- Gastos estimados de operación y mantenimiento: monto estimado global de recursos que se requerirán para el funcionamiento adecuado de los activos derivados de un programa o proyecto de inversión durante la etapa de operación;

- Otros costos y gastos asociados: monto estimado de recursos asociados a la ejecución del programa o proyecto distintos a los de inversión, operación y mantenimiento;

- Costo total: la suma del monto total de inversión, los gastos estimados de operación y mantenimiento, y los otros costos y gastos asociados;

- Costos y beneficios anuales: valoración monetaria, a precios del año base, de los costos y beneficios del programa o proyecto de inversión para cada uno de los años del horizonte de evaluación, de conformidad con el análisis costo y beneficio realizado. Adicionalmente, en el caso de los programas y proyectos que sean evaluados con análisis costo-eficiencia, de conformidad con la Sección VI de los Lineamientos Costo y Beneficio, los costos del programa o proyecto de inversión alternativo;

- Indicadores de rentabilidad: el Valor Presente Neto Social (VPNS), la Tasa Interna de Rendimiento Social (TIRS), el Costo Anual Equivalente (CAE) y, en su caso, la Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI). El cálculo de cada uno de estos indicadores se hará conforme al tipo de análisis que corresponda y las fórmulas establecidas en los Lineamientos Costo y Beneficio;

- Tasa de descuento: 12 por ciento en términos reales, y

- Observaciones generales: cualquier información adicional que se considere pertinente incluir por parte de la dependencia o entidad que promueve el programa o proyecto de inversión para efectos de su registro en Cartera.

- Para efectos del registro en Cartera de nuevos programas y proyectos de inversión, se deberá cumplir con lo siguiente:

- Las dependencias y entidades llenarán y enviarán mediante el módulo de “Cartera de Inversión” del PIPP la solicitud de registro y el análisis costo y beneficio correspondiente;

- Para que el envío del análisis costo y beneficio sea eficiente, las dependencias y entidades deberán evitar o reducir el uso de imágenes en los documentos. Se sugiere que los archivos se compriman en formato ZIP o se envíen en formato PDF. Asimismo, cuando un análisis costo y beneficio esté integrado por varios archivos electrónicos, éstos se deberán comprimir y enviar en uno solo, con formato ZIP;

- Además del análisis costo y beneficio, las dependencias y entidades deberán enviar, cuando así corresponda, las hojas electrónicas con la memoria de cálculo para estimar los indicadores de rentabilidad, así como las evaluaciones en materia de factibilidad técnica, legal y ambiental;

- Siempre que se envíe un documento de análisis costo y beneficio con información de carácter reservado, deberá enviarse una versión publicable del mismo;

- Una vez que las dependencias y entidades envíen electrónicamente la solicitud de registro y el análisis costo y beneficio, el PIPP asignará un número de solicitud que facilitará el manejo de la información entre las dependencias y entidades solicitantes y las áreas competentes de la -------------------------  de Egresos. Este número de solicitud no significa que el programa o proyecto de inversión cuente con clave de registro en Cartera;

- El plazo a que se refiere el artículo ----- del Reglamento, comenzará a contarse a partir del día siguiente de aquel en que se reciba completa la solicitud, esto es, una vez que la Unidad de ----------- reciba en forma adecuada y satisfactoria la información descrita en el numeral 3 y el análisis costo y beneficio, y

- La Unidad de ------------ informará sobre el resultado de la solicitud de registro al solicitante e instancias competentes a través del PIPP.

- Para ello, las dependencias y entidades deberán utilizar las herramientas de consulta del módulo de “Cartera de Inversión” para conocer la situación de las solicitudes, mismas que podrán ser consultadas por otras instancias competentes.

- En el caso de modificaciones de programas y proyectos de inversión previamente registrados en la Cartera que no impliquen una modificación de alcance, las dependencias y entidades solamente deberán actualizar la información correspondiente a través del módulo de “Cartera de Inversión” del PIPP.

- En el caso de modificaciones de programas y proyectos de inversión previamente registrados en la Cartera que impliquen una modificación de alcance, las dependencias y entidades deberán observar lo dispuesto en el numeral 4 de estos Lineamientos.

- La información que se proporcione en la solicitud de registro en Cartera, incluyendo sus modificaciones, deberá ser difundida en Internet, en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sección IV

Del Registro de la Inversión Física en la Cartera

- Para efectos de lo establecido en la fracción V del artículo  ----  del Reglamento, cada programa y proyecto de inversión registrado en la Cartera contará con una clave asignada por la Unidad de xxxxx a través del PIPP. En dicha Cartera se deberá registrar la inversión física que se realice mediante programas y proyectos de inversión a los que, de conformidad con el Clasificador, les corresponda el siguiente gasto:

- El gasto incluido en los capítulos  ----------  Bienes Muebles e Inmuebles y  -------- Obras Públicas clasificados como gasto de capital en inversión física.

- El gasto incluido en los capítulos ------------- Servicios Personales, ------- Materiales y Suministros, y ---------- Servicios Generales, para los programas y proyectos de inversión que involucren obras públicas por administración directa, clasificados como gasto de capital en inversión física.

- El gasto que los órganos administrativos desconcentrados realicen mediante transferencias comprendidas en las partidas ------------ Transferencias para adquisición de bienes muebles, ---------- Transferencias para adquisición de bienes inmuebles y ------------ Transferencias para el apoyo de obras públicas. Las fracciones anteriores incluirán el gasto financiado total o parcialmente con crédito externo.

Sección V

De la vigencia del Registro en Cartera

- De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo xxxxxxx del Reglamento, el registro en la Cartera tendrá una vigencia de 3 años contados a partir del otorgamiento de la clave correspondiente o, en su caso, a partir de la actualización del registro con la presentación de un nuevo análisis costo y beneficio.

La clave se renovará automáticamente siempre y cuando los programas y proyectos de inversión se encuentren en etapa de ejecución y, en su caso, operación.

Cumplido el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, la Unidad de xxxxx cancelará el registro de programas y proyectos de inversión que se encuentren en la Cartera.

Las dependencias y entidades que soliciten el registro de algún programa o proyecto de inversión cuya clave fue cancelada, deberán presentar un nuevo análisis costo y beneficio.

### ANEXO 5

LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

Sección I

Definiciones

- Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por:

- CAE: Costo Anual Equivalente, que se calcula conforme a la fórmula correspondiente contenida en el Anexo 1 de los Lineamientos Costo y Beneficio;

- Cartera: los Programas y Proyectos de Inversión de conformidad con lo establecido en los artículos----- , fracción ------, de la Ley xxxxx y xxx del Reglamento de la Ley xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Dependencias y entidades: las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;

- Lineamientos Costo y Beneficio: los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, emitidos por la Unidad de XXXXXXXXX;

- Lineamientos para Dictamen: los Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, emitidos por la Unidad de ---------------;

- Lineamientos para el Seguimiento del Ejercicio: Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión de la Administración Pública Estatal, emitidos conjuntamente por los titulares de xxxxxxx y de xxxxxxxx;

- PIPP: el sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto.

- Precios sociales: los valores que reflejan el costo de oportunidad para la sociedad de utilizar un bien o servicio y que pueden diferir de los precios de mercado, como por ejemplo el precio social de la mano de obra, de la divisa y el capital;

- Reglamento: el Reglamento de la Ley __________________;

- TIRS: Tasa Interna de Rentabilidad Social,  que se calcula conforme a la fórmula contenida en el Anexo 1 de los Lineamientos Costo y Beneficio;

- TRI: Tasa de Rentabilidad Inmediata, que se calcula conforme a la fórmula contenida en el Anexo 1 de los Lineamientos Costo y Beneficio;

- Unidad de XXXXXXXX : la Unidad de XXXXXXXX  de la Secretaría de XXXXXXXXXXXX, y

- VPNS: Valor Presente Neto Social, que se calcula conforme a la fórmula contenida en el Anexo 1 de los Lineamientos Costo y Beneficio.

Sección II

Objeto y disposiciones generales

- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que deberán observar las dependencias y entidades en materia de seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión, específicamente en:

- El seguimiento de la rentabilidad socioeconómica al término de la etapa de ejecución de los programas y proyectos de inversión registrados en la Cartera, y

- La evaluación ex – post de los programas y proyectos de inversión.

- La información en materia de seguimiento de la rentabilidad estará disponible para la consulta, con base en la normatividad aplicable, de las dependencias y entidades y del público en general, con el fin de que sea utilizada en la evaluación de nuevos programas y proyectos de inversión, así como de cambios de alcance de los programas y proyectos registrados en la Cartera.

- La información que proporcionen las dependencias y entidades respecto al seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión deberá ser congruente con la Cuenta Pública.

Sección III

Etapas de los programas y proyectos de inversión

- Para efectos de estos Lineamientos, se considerarán las siguientes etapas:

- Preinversión, que cubre todas las actividades a realizar por las dependencias y entidades previamente al inicio del procedimiento de contratación que se determine para la realización del programa o proyecto;

- Contratación, que se refiere a las actividades a realizar una vez que inicia el procedimiento de contratación hasta la suscripción del contrato correspondiente;

- Ejecución, que considera las actividades a realizar a partir de la suscripción del contrato respectivo hasta el inicio de operación de los activos, y

- Operación, que cubre las actividades a realizar a partir del inicio de operación y hasta el término de la vida útil de los activos.

La situación en la que se encuentra un programa o proyecto de inversión puede cubrir más de una etapa, cuando dicho programa o proyecto considera más de un procedimiento principal de contratación.

Sección IV

Seguimiento de la rentabilidad al término de la ejecución

- El seguimiento de la rentabilidad al término de la etapa de ejecución de los programas y proyectos de inversión consistirá en la emisión de un reporte por parte de la Unidad de xxxxxx, con base en la información presentada por las dependencias y entidades, sobre los programas y proyectos cuya etapa de ejecución haya concluido en el año fiscal inmediato anterior, el cual contendrá lo siguiente:

- La comparación de los montos totales de inversión reportados en el último análisis costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para efectos del registro o, en su caso, actualización del programa o proyecto de inversión en la Cartera, con los montos totales efectivamente erogados;

- La comparación del plazo de ejecución previsto en el último análisis costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para efectos del registro del programa o proyecto de inversión o actualización del mismo en la Cartera, con el plazo efectivamente realizado, y

- La comparación de los indicadores de rentabilidad, esto es, el VPNS, la TIRS y el CAE incluidos en el último análisis costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para efectos del registro del programa o proyecto de inversión o, en su caso, la actualización del mismo en la Cartera, con los que resultan al considerar los montos de inversión efectivamente erogados una vez concluida la etapa de ejecución de los programas y proyectos de inversión así como el tiempo real de ejecución del programa o proyecto.

En aquellos casos en que un programa o proyecto de inversión considere más de un procedimiento principal de contratación, la Unidad de xxxxx podrá solicitar a las dependencias y entidades que presenten información sobre la ejecución parcial de dicho programa o proyecto.

- El seguimiento de la rentabilidad al término de la ejecución se aplicará en el caso de todos aquellos programas y proyectos de inversión sujetos al análisis costo-beneficio, costo-beneficio simplificado o costo-eficiencia, conforme a lo establecido en los Lineamientos Costo y Beneficio, y siempre que los montos totales de inversión abarquen más de un ejercicio fiscal o sean mayores a xxxxx millones de pesos.

- En el caso de los programas y proyectos de inversión sujetos al análisis costo-beneficio o costo beneficio simplificado, este seguimiento consistirá en la actualización del VPNS y la TIRS, mientras que en el caso de los programas y proyectos de inversión sujetos al análisis costo-eficiencia, el seguimiento consistirá en la actualización del CAE.

Para efectos de esta actualización, se utilizarán los beneficios presentados en el último análisis costo y beneficio presentado para actualizar el registro del programa o proyecto de inversión en la Cartera, mientras que los costos serán los montos efectivamente erogados en cada ejercicio fiscal.

- Para efectos del seguimiento de la rentabilidad al término de la ejecución, se utilizará el siguiente procedimiento:

- El PIPP calculará la actualización de los indicadores de rentabilidad (VPN, TIR y CAE), según corresponda, con base en la información que proporcione la dependencia o entidad conforme a lo establecido en los Lineamientos para el Seguimiento del Ejercicio;

- La Unidad de xxxxxxx comunicará a las dependencias y entidades a través del PIPP dentro del primer trimestre del año, la comparación de la información actualizada referente a los montos totales de inversión, los plazos de ejecución y los indicadores de rentabilidad, con la última información sobre estos rubros presentada para efectos del registro de los programas y proyectos de inversión en la Cartera;

- La Unidad de xxxxx también podrá solicitar información adicional sobre los programas y proyectos de inversión, incluyendo, entre otros rubros, el cumplimiento de las metas de desempeño, los objetivos, propósitos, componentes, actividades y metas de dichos programas y proyectos conforme a lo previsto en los análisis costo y beneficio con que se registraron en la Cartera;

- Las dependencias y entidades, a más tardar el último día hábil de xxxxx, podrán actualizar la información sobre gastos asociados a los programas y proyectos de inversión y, en el caso de que en los análisis costo y beneficio presentados hayan utilizado precios sociales adicionales a la tasa social de descuento, también podrán aplicar dichos precios sociales a la información actualizada sobre costos y beneficios;

- Cuando al considerar los montos de inversión efectivamente erogados una vez concluida la etapa de ejecución de los programas y proyectos de inversión, el VPN resulte negativo o la TIR sea inferior a la tasa social de descuento, las dependencias y entidades deberán enviar a la Unidad de xxxxxx, a más tardar el último día hábil de xxxxx, una explicación detallada donde se señalen las razones que explican esta situación, y

- La Unidad de XXXXXX, a más tardar el último día hábil de xxxx, difundirá por medios electrónicos, a través de la página de Internet de la Secretaría de xxxxx, el reporte a que se refiere el numeral 6 de estos Lineamientos.

Sección V

Evaluación ex – post

- La evaluación ex – post consiste en la elaboración de un análisis del programa o proyecto de inversión, utilizando información observada de costos y beneficios, una vez que dicho programa o proyecto se encuentre operando durante más de dos años después de inauguradas las obras.

- La Unidad de xxxx tomando en consideración la complejidad técnica, económica o social, así como el monto total de inversión, propondrá al XXXXXXX anualmente un mínimo de diez programas o proyectos de inversión que deberán sujetarse a la evaluación ex – post. La lista se dará a conocer a las dependencias y entidades encargadas de la realización de los programas y proyectos seleccionados, por escrito y a través de la página electrónica de la Secretaría xxxxx a más tardar el último día hábil de xxxx.

- El xxxxxx comunicará a las dependencias y entidades involucradas que se llevará a cabo esta evaluación informándole el nombre de la entidad contratada y el calendario de trabajo, a fin de que proporcionen toda la información relevante del programa o proyecto. El xxxx establecerá un monto anual de recursos que financiará el pago de estos servicios de consultoría.

- La Unidad de xxxxx podrá solicitar la opinión del Fideicomiso Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, o a alguna institución que cuente con experiencia reconocida en la materia, sobre las evaluaciones ex – post presentadas por los servicios de consultoría.

- El documento que contenga la evaluación ex – post deberá incluir la siguiente información:

- Nombre y clave de Cartera del programa o proyecto de inversión;

- Montos anuales de inversión, esto es, el gasto de capital erogado en cada uno de los ejercicios fiscales anteriores para la realización del programa o proyecto durante las etapas de preinversión, contratación y ejecución, incluyendo todas las fuentes de financiamiento;

- Montos anuales de gasto de operación y mantenimiento y otros gastos asociados, esto es, el gasto corriente y de capital que se haya erogado anualmente durante la etapa de operación del programa o proyecto, incluyendo todas las fuentes de financiamiento;

- Costos socioeconómicos del programa o proyecto de inversión, para lo cual se deben describir los principales conceptos, tomar como base los montos de inversión, gasto de operación y mantenimiento y otros gastos asociados a que se refieren los incisos ii y iii anteriores y, en su caso, hacer los ajustes que corresponda derivados de la utilización de precios sociales;

- Beneficios socioeconómicos del programa o proyecto, para lo cual se deben describir y cuantificar en términos monetarios los beneficios directos e indirectos obtenidos anualmente por la realización del programa o proyecto de inversión, haciendo en su caso los ajustes que correspondan derivados de la utilización de precios sociales;

- Costos y beneficios intangibles, para lo cual la dependencia o entidad deberá explicar las razones por las cuales dichos conceptos no son cuantificables;

- Indicadores de rentabilidad, esto es, la actualización del VPN, la TIR, el CAE y la TRI, según corresponda, utilizando la información sobre beneficios y costos socioeconómicos observados;

- Comparación de los indicadores de rentabilidad a que se refiere el numeral anterior con los indicadores considerados en el último análisis costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para efectos del registro en la Cartera del programa o proyecto de inversión, y

- Explicación sobre el cumplimiento de las metas de desempeño, del objetivo, propósito, componentes, actividades y, en su caso, metas de producción de bienes y servicios del programa o proyecto, conforme a lo reportado en el último análisis costo y beneficio presentado por la dependencia o entidad para actualizar el registro en la Cartera del programa o proyecto de inversión.

- Las evaluaciones ex – post se enviarán a las dependencias y entidades involucradas para realizar comentarios y realizar en su caso ajustes para que la operación del programa o proyecto sea optimizada y serán devueltos a la Unidad de xxxxxxxxx, por los medios que ésta determine, a más tardar el último día hábil de xxxx de cada ejercicio fiscal.

- La Unidad de xxxxxx podrá publicar, con base en la normatividad aplicable y a través de la página de Internet de la Secretaría de xxxxxxxxxxxxxx, las evaluaciones ex – post, así como las medidas de ajuste propuestas por las entidades y dependencias  involucradas.

### ANEXO 6

Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

Sección I

Definiciones

- Para efectos de estos lineamientos se entenderá por:

- Administrador del proyecto: funcionario cuya responsabilidad principal es el desarrollo de un proyecto para prestación de servicios, y que es designado por los titulares de las dependencias y entidades contratantes, conforme a lo previsto en los numerales xxx y xxxx de las Reglas;

- Contrato: contrato de servicios de largo plazo, conforme a lo previsto en la fracción XXX del numeral XXX de las Reglas;

- Costo base del proyecto: costo, libre de riesgo, de la provisión de servicios, incluyendo los costos en las etapas de diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de un PPS o proyecto de referencia en los términos de estos lineamientos;

- Largo plazo: periodo convencional superior a quince años;

- PPS: proyecto o proyectos para prestación de servicios;

- Proyecto de referencia: elaboración hipotética de un proyecto de inversión financiado con recursos presupuestarios mediante el cual la dependencia o entidad contratante resolvería de la manera más eficiente la problemática que pretende atender si el proyecto para prestación de servicios no se realizara;

- Reglas: las Reglas para la realización de Proyectos para Prestación de Servicios publicadas ---------------- en el ----- el  de ---- del ------;

- Riesgos retenibles: riesgos que serían responsabilidad de la dependencia o entidad contratante en un PPS;

- Riesgos transferibles: riesgos que serían responsabilidad del inversionista proveedor en un PPS;

- Secretaría: La Secretaría de ---------- , y

- xii. Unidad: la Unidad de  -------------   de la Secretaría de ---------.

- Los términos utilizados en estos Lineamientos distintos a los comprendidos en el numeral anterior tendrán la definición y alcance que para los mismos se establecen en  -------------------------------  .

Sección II

Del análisis costo y beneficio para los PPS

- Se establecen los siguientes tipos de análisis costo y beneficio que serán aplicables a los PPS que consideren realizar las dependencias y entidades contratantes:

- Análisis costo y beneficio a nivel perfil. Este análisis deberá ser presentado a la Secretaría para obtener la autorización del PPS, conforme al Título ------ I de las Reglas, y

- Análisis costo y beneficio a nivel prefactibilidad. Este análisis deberá ser presentado a la Secretaría para obtener la autorización del Contrato, conforme al Título -----  de las Reglas.

- La carátula del análisis costo y beneficio de los PPS deberá incluir el nombre del proyecto, la fecha de elaboración del análisis y el nombre, cargo, firma y teléfono del administrador del proyecto. En caso de que en la elaboración del análisis haya participado algún despacho consultor externo, también se deberán especificar los datos del mismo.

- Los análisis costo y beneficio de los PPS deberán estar sustentados con información confiable que permita incorporar una estimación, en términos monetarios, de los beneficios y costos del proyecto.

Sección III

Del análisis costo y beneficio de los PPS a nivel perfil

- El análisis costo y beneficio del PPS a nivel perfil se acompañará de documentos complementarios en materia de:

- Factibilidad legal, en donde se considere la viabilidad de realizar el PPS conforme al marco jurídico vigente, haciendo especial énfasis en los aspectos laborales y de licitación;

- Factibilidad ambiental, que contendrá los estudios en donde se determine el impacto ambiental del proyecto, sus costos y/o posibles beneficios, así como la documentación que muestre el cumplimiento de la normatividad en la materia, y

- Experiencia previa en asociaciones con el sector privado, en donde se señalen, en su caso, aquellos proyectos similares en donde haya participado el sector privado.

- El análisis costo y beneficio del PPS a nivel perfil deberá contener lo siguiente:

- Resumen Ejecutivo. El resumen ejecutivo deberá presentar una visión global del proyecto, describiendo brevemente sus aspectos más relevantes. Se explicará en forma concisa la necesidad a cubrir o la problemática que se pretende resolver, los servicios que se contratarían con un inversionista proveedor, las razones por las que el PPS podría ser la alternativa más conveniente para resolver dicha problemática o atender esa necesidad, y los riesgos asociados a su ejecución.

- Diagnóstico de la situación actual y posibles soluciones.  El objetivo de este apartado es presentar con detalle la problemática que se pretende resolver o la necesidad que se debe atender a través del proyecto. Se debe incluir la definición detallada de los servicios públicos que pretende ofrecer la dependencia o entidad.

Se deberá incluir un análisis de la oferta y demanda actuales de los servicios públicos, así como su evolución a lo largo del horizonte de evaluación, haciendo referencia a las condiciones sociales, económicas y demográficas relevantes.

También se deberán tomar en cuenta medidas de optimización de la situación actual, esto es, las acciones que llevarían a cabo las dependencias o entidades contratantes utilizando los recursos disponibles en caso de que el proyecto no se realizara, bajo cualquiera de sus modalidades, ya sea inversión pública presupuestaria o PPS.

Se deberán señalar y evaluar las diferentes alternativas disponibles para ofrecer los servicios públicos mencionados, incluyendo tanto la opción del PPS como la de un proyecto de inversión presupuestaria.

- Descripción del proyecto de referencia. En este apartado se deberán señalar las características más importantes del proyecto de referencia a nivel perfil, incluyendo lo siguiente:

  - Las metas de provisión de servicios públicos que se alcanzarían y la calidad de éstos;

  - La capacidad de generación de ingresos del proyecto de referencia;

  - El horizonte de planeación del proyecto de referencia y su cronograma de actividades;

  - La capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación del proyecto;

  - El costo base del proyecto, en valor presente, identificando por separado los costos de las etapas de diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación;

  - La identificación de los riesgos involucrados en el proyecto, así como la probabilidad de que éstos se presenten. Asimismo, deberá estimarse en términos monetarios el impacto de dichos riesgos sobre el costo total del proyecto, y señalar los esquemas de cobertura aplicables a dichos riesgos;

  - El costo total del proyecto, que será la suma del costo base y el costo de los riesgos asociados al proyecto;

  - Los supuestos utilizados para la estimación de costos y otros indicadores;

  - El calendario de inversiones, y

  - La fuente de financiamientos, su calendarización y su distribución entre recursos públicos (federales, estatales y municipales) y privados.

- Descripción del PPS. En este apartado se deberán señalar las características más importantes del PPS, incluyendo lo siguiente:

- Las metas de provisión de servicios públicos, la calidad de éstos y los servicios que se contratarían para alcanzar dichas metas;

- La capacidad de generación de ingresos del PPS;

- El horizonte de planeación del PPS y su cronograma de actividades;

- El costo base del proyecto, en valor presente, incluyendo los costos de diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento, tanto los que estarían a cargo de un inversionista proveedor, como los que serían responsabilidad de la dependencia o entidad contratante.

- La identificación de los riesgos involucrados en el proyecto, así como la probabilidad de que éstos se presenten.

Asimismo, deberá estimarse en términos monetarios el impacto de dichos riesgos sobre el costo total del proyecto.

En este apartado deben identificarse por separado los riesgos transferibles, así como los riesgos retenibles. Todos aquellos riesgos que no sean retenidos por la dependencia o entidad contratante se considerarán responsabilidad del inversionista proveedor. Adicionalmente, se deben señalar los esquemas de cobertura aplicables a dichos riesgos;

- La estimación de la utilidad esperada sobre el proyecto por parte del inversionista proveedor, la cual deberá elaborarse con base en supuestos razonables;

- Los flujos estimados de pago al inversionista proveedor, los cuales se obtendrán como la suma del costo base a cargo del inversionista proveedor, el costo de los riesgos transferibles y la utilidad esperada del inversionista proveedor, conforme a lo previsto en el Anexo 1;

- Los costos adicionales, los cuales serán la suma del costo de los riesgos retenibles y el costo base que, en su caso, tenga que erogar la dependencia o entidad;

- El costo total, que es la suma de los flujos estimados de pago al inversionista proveedor, los costos adicionales que, en su caso, llevaría a cabo la dependencia o entidad contratante para la provisión de los servicios públicos y el costo de los riesgos retenibles;

- Los beneficios adicionales expresados en términos monetarios que, en su caso, se obtendrían si el proyecto se lleva a cabo como PPS, en comparación con los beneficios obtenidos con el proyecto de referencia;

- Los supuestos utilizados para la estimación de costos y otros indicadores, y

- La fecha de inicio de la prestación del servicio a contratar.

- Comparación del proyecto de referencia con el PPS. Con el objetivo de determinar si existe un mayor valor por el uso de recursos públicos, en este apartado se presentará la comparación entre el costo total del proyecto de referencia a nivel perfil, obtenido en el apartado III, y la diferencia entre el costo total del proyecto PPS y sus beneficios adicionales, que se obtuvieron en el apartado IV conforme a lo previsto en el Anexo 2.

- Análisis de sensibilidad. Mediante este análisis, se deberán identificar los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes sobre el resultado de la comparación del proyecto de referencia con el PPS.

- Parámetros de referencia para la evaluación de desempeño del inversionista proveedor.  En este apartado, se deberán mencionar y explicar los criterios que permitirán a la dependencia o entidad contratante evaluar la calidad de los servicios prestados por parte del inversionista proveedor.

- Conclusiones. En este último apartado se deberán exponer en forma concisa las principales conclusiones a las que se llegó con el análisis realizado. En particular, se deberá mencionar cuál de las dos alternativas de evaluación fue la mejor, así como las razones para llegar a dicha conclusión. Asimismo, se deberán señalar las acciones pendientes que se requieren para la ejecución oportuna del proyecto.

Sección IV

Del análisis costo y beneficio de los PPS a nivel prefactibilidad

- El análisis costo y beneficio de los PPS a nivel prefactibilidad consistirá en la actualización con información confiable, precisa y detallada, del análisis costo y beneficio del PPS a nivel perfil. Dicha actualización deberá proveer evidencia sustentada de que el Contrato propuesto cumple con los objetivos y las necesidades definidos para el PPS.

Sección V

Disposiciones Generales

- Los beneficios y costos se expresarán a precios de un solo año, preferentemente el del ejercicio fiscal en curso o el que se prevea en las disposiciones normativas aplicables.

- La tasa de descuento que se utilice en el análisis costo y beneficio aplicable para el sector público, que se menciona en el Anexo 2, será de 12 por ciento. En caso de que se utilice una tasa distinta, la dependencia o entidad deberá justificarlo detalladamente. La Secretaría, por conducto de la Unidad, podrá solicitar la utilización de una tasa del 12 por ciento si dicha justificación no demuestra que la tasa utilizada es la más razonable para el programa o proyecto que se evalúa.

- De conformidad con lo dispuesto en el numeral ------- de las Reglas, la interpretación para efectos administrativos de los presentes lineamientos, estará a cargo de la Unidad, la cual, en el ámbito de su competencia, podrá emitir criterios para la aplicación de los mismos.

ANEXOS: LOS MISMOS QUE LOS DE LA FEDERACIÓN.

### ANEXO 7

LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION QUE DEBERA CONTENER EL MECANISMO DE PLANEACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

Sección I

Consideraciones Generales

- El mecanismo de planeación de los programas y proyectos de inversión y aquellas acciones que impulse el Gobierno del Estado, a través de asociaciones público privadas, para proveer un servicio público; es el instrumento por medio del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal definen los objetivos, estrategias y prioridades de corto, mediano y largo plazo en materia de inversión, conforme a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él se desprendan; así como en aquellos documentos de análisis, prospectiva, planes de negocios o programas multianuales, que de manera normal o recurrente elaboran.

- Para efectos de la elaboración del mecanismo de planeación, las dependencias y entidades deberán identificar los nuevos programas y proyectos de inversión que podrían impulsar durante los siguientes seis ejercicios fiscales, estableciendo prioridades entre los mismos conforme al procedimiento establecido en la sección III de los presentes Lineamientos.

Sección II

Definiciones

- Para efectos de estos Lineamientos se entenderá por:

- Proyectos de Inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, las adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos proyectos, y las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

- Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital no asociadas a proyectos de inversión.

Sección III

Criterios para establecer prioridades entre los programas y proyectos de inversión

- En la elaboración del mecanismo de planeación de las inversiones, las dependencias y entidades, de conformidad a las características específicas de cada sector, deberán establecer las prioridades entre los programas y proyectos de inversión, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio que corresponda; así como el orden de su ejecución. Para lo cual, se observarán principalmente los siguientes criterios:

- Rentabilidad socioeconómica;

- Reducción de la pobreza extrema;

- Desarrollo Regional, y

- Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.

- Las dependencias y entidades utilizarán, cuando proceda, los Lineamientos y criterios que sobre reducción de la pobreza extrema y desarrollo regional emita la Secretaría de -------------------------- en términos de la Ley --------------------. Asimismo, las dependencias y entidades podrán establecer criterios adicionales a los establecidos en esta sección, de conformidad con las particularidades, complejidad y demás elementos del sector económico al que pertenezcan.

- La Comisión --------------------, observando lo establecido en esta sección, las condiciones técnicas, económicas y sociales; así como la importancia para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, y los programas sectoriales, regionales y especiales vigentes, podrá seleccionar los programas y proyectos de inversión de las dependencias y entidades para efectos de lo establecido en la fracción --------------- del artículo -- de la Ley ---------------------.

- El periodo considerado en los mecanismos de planeación cubrirá un lapso de seis años, contados a partir del ejercicio fiscal correspondiente.

- De manera complementaria a la elaboración del mecanismo de planeación, las dependencias y entidades deberán mantener actualizada la información de los proyectos de inversión que estén registrados en la Cartera, conforme a los sistemas y procedimientos normativos establecidos por la Secretaría de ----.

- Para facilitar la integración e identificación de los nuevos programas y proyectos de inversión, los formatos se encuentran disponibles en la página de Internet de la Secretaría de -----------.

Sección IV

Contenido del Mecanismo de Planeación

- El mecanismo de planeación deberá contener los siguientes puntos generales; así como la identificación de los nuevos proyectos de inversión.

La extensión del mecanismo de planeación es libre. Sin embargo, para cada uno de los puntos siguientes se indica, entre paréntesis, el número estimado de cuartillas que se considera suficiente para cubrir los requerimientos de información solicitados.

Asimismo, los montos deberán expresarse en millones de pesos, expresados en precios del año en que se presenta este documento.

- Resumen ejecutivo.

- Situación actual y prospectivas del sector (2-3 cuartillas).

Breve referencia a los aspectos más importantes en materia económica, jurídica, institucional, tecnológica, política y social que afectan al sector en donde la dependencia o entidad desarrolla sus actividades en materia de inversión; incluyendo, en su caso, una descripción de las características de la oferta y demanda de los bienes y servicios relevantes para efectos de la realización de los proyectos de inversión.

- Objetivos y metas (2-3 cuartillas).

Descripción de la congruencia que guardan las metas de los proyectos de inversión de las dependencias y entidades con los objetivos nacionales, estrategias y prioridades contenidas en el Plan -Estatal de Desarrollo; así como con los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que de él se desprendan.

- Prioridades entre proyectos o programas de inversión (3-4 cuartillas).

Ordenar los proyectos o programas de inversión conforme a los criterios establecidos en la sección III de los presentes Lineamientos.

- Proyectos de inversión complementarios y sustitutos (1-2 cuartillas)

Identificación, en su caso, de proyectos de inversión al interior de la dependencia o entidad, otras dependencias del Gobierno del Estado, gobiernos de estados vecinos, o municipales, con los que se puedan generar sinergias y complementariedades.

- Factores clave de cumplimiento y riesgos de la estrategia de mediano plazo (2-3 cuartillas)

Descripción de los factores que pudieran retrasar o modificar el cumplimiento de metas y el desarrollo de los proyectos de inversión en proceso y a realizarse en años futuros.

- El mecanismo de planeación deberá enviarse a la Unidad de ----, por conducto de las --------------, tanto en forma impresa como en medios magnéticos, ópticos o electrónicos, a más tardar el último día hábil de ------- de cada año.

- La interpretación de los presentes Lineamientos estará a cargo de la Unidad de -------, sin perjuicio de las atribuciones que corresponda ejercer a otras unidades administrativas de la Secretaría de -------------------, en términos de las disposiciones aplicables.

### ANEXO 8

LINEAMIENTOS RELATIVOS A LOS DICTAMENES DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO

(Borrador con adaptaciones de los Lineamientos Federales)

- Para efectos de estos Lineamientos se entenderá por:

- Análisis de factibilidad ambiental: los estudios en donde se determina que un programa o proyecto de inversión cumple con la normatividad aplicable en materia ambiental. En su caso, este análisis debe informar el valor monetario de la mitigación ambiental que deberá cubrir el proyecto en caso de realizarse.

- Análisis de factibilidad económica: los estudios sobre la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios socioeconómicos de un programa o proyecto de inversión en donde se muestre que el mismo es susceptible de generar, por sí mismo, beneficios netos para la sociedad bajo supuestos razonables;

- Análisis de factibilidad técnica: los estudios sobre los materiales, terrenos, maquinaria, equipo, tecnología y calificación de personal que se requieren para la ejecución y operación de un programa o proyecto de inversión, en donde se determine si el proyecto se apega a las normas establecidas por la dependencia o entidad, así como a las prácticas aceptadas de ingeniería y a los desarrollos tecnológicos disponibles. Este análisis también debe avalar que los programas de obra y los proyectos ejecutivos son los más convenientes para la realización de las construcciones.

- Dictamen: documento a través del cual se manifiesta una opinión sobre los análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental y, en su caso, sobre el proyecto ejecutivo de obra pública, en los términos de estos Lineamientos;

- PE: Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente;

- Proyecto ejecutivo de obra pública: los estudios de ingeniería básica, estructural, instalaciones, infraestructura, industrial, electromecánica, hidráulica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para la ejecución y operación de un programa o proyecto de inversión, así como los proyectos, planos, especificaciones y programas de los trabajos a realizar correspondientes. Los estudios de ingeniería pueden referirse a la  ingeniería conceptual, básica o de detalle y deben contener los datos del proyecto para definir su alcance;

- Reglamento: Reglamento de la Ley ----------------------------

- Secretaría: la Secretaría de ----------------------

- Unidad de ------. La Unidad de ----------- de la Secretaría de  ------------------

- Para efectos de lo establecido en la fracción ----- del artículo ----- del Reglamento, se tomará en consideración, los siguientes montos totales de inversión:

- Los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de energía y de transporte incluyendo carreteras, cuyo monto total de inversión sea mayor a XXXXX millones de pesos y,

- En el caso de infraestructura hidráulica, mayor a XXXXX millones de pesos.

Estos Lineamientos no serán aplicables a programas y proyectos de inversión, así como a modificaciones de alcance, cuando:

- Se trate de programas y proyectos de inversión que se deriven de la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales, conforme a lo establecido en el Artículo ---, fracción --, de la Ley de ------ y XXX, fracción XXX, de la Ley de Adquisiciones XXXXXX y fracción XXX del artículo XX de la Ley por lo cual no se se requerirá el análisis costo y beneficio.

- Se refieran a inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación que realizan regularmente las dependencias y entidades con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral, y que permiten alcanzar la vida útil del activo fijo.

- En el caso de nuevos programas y proyectos de inversión cuyos montos de inversión se encuentren dentro de lo especificado en la fracción 2 anterior, se deberá contar con el dictamen y remitirlo a la Unidad de ----------, por conducto de la Dirección ------  correspondiente, al menos 20 días hábiles antes del inicio del procedimiento de contratación respectivo o, en caso de que el programa o proyecto de inversión considere más de un procedimiento de contratación, del primero de ellos. En este último caso, la dependencia o entidad deberá enviar, en los términos a que se refiere este párrafo, el dictamen sobre el proyecto ejecutivo de obra correspondiente únicamente a cada procedimiento de contratación.

Lo establecido en este numeral se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto por el numeral 20 de los presentes Lineamientos.

- En el caso de las modificaciones al alcance a que hace referencia la fracción ------ del artículo ------  del Reglamento, se deberá contar con el dictamen y remitirlo a la Unidad de -------, por conducto de la Dirección ------, al menos 20 días hábiles antes del inicio del procedimiento de contratación respectivo.

- Los expertos que dictaminen los programas y proyectos de inversión a que se refieren estos Lineamientos deberán ser:

- Personas físicas o morales que acrediten ante las dependencias y entidades probada experiencia en la elaboración o revisión de análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, y de proyectos ejecutivos de obra pública, así como en el uso de análisis de riesgos en la ejecución y operación de programas y proyectos de inversión, y

- Sin excepción, terceros independientes de los posibles contratistas y de la dependencia o entidad encargada de la ejecución del programa o proyecto de inversión, así como de la dependencia coordinadora de sector. Podrán ser de manera enunciativa y no limitativa, instituciones públicas o privadas de investigación o de educación superior, instituciones de banca de desarrollo o de banca privada, asociaciones civiles, entidades privadas y cualquier persona física o moral que esté legalmente constituida.

La contratación de los expertos la realizará la Unidad de ------, de común acuerdo con la entidad o dependencia gubernamental involucrada, siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable. El pago de los honorarios del dictaminador se realizará con cargo al Fondo para Estudios y Proyectos que al efecto establezca la Secretaría.

En el proceso de revisión, el dictaminador deberá mantener contacto permanente con la dependencia o entidad para resolver dudas o interpretaciones relacionadas con el programa o proyecto de inversión, de manera que cuente con los elementos suficientes para los análisis que realiza.

- En el contrato que se celebre con los expertos para la realización del dictamen, deberá especificarse la fecha o plazo en que la dependencia o entidad involucrada entregará la información que debe ser revisada por el dictaminador, así como la fecha de entrega del dictamen. Asimismo, en el contrato respectivo se deberán establecer disposiciones sobre las obligaciones y responsabilidad del experto, respecto al contenido y solidez del dictamen que emita, así como a la reserva y confidencialidad de la información que se le provea.

- La Secretaría por conducto de la Unidad de -------, una vez que cuente con la información necesaria, podrá difundir vía Internet un directorio de evaluadores, que se integrará con el nombre, dirección, especialidad y teléfono de todas aquellas personas físicas o morales que hayan sido contratadas como dictaminadores o que hayan participado como licitantes en los procedimientos de contratación correspondientes.

- El dictamen deberá contener la opinión del dictaminador sobre los análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del programa o proyecto de inversión y, en su caso, del proyecto ejecutivo de obra pública. Asimismo, el dictamen deberá incluir los argumentos que fundamenten la opinión del dictaminador, señalando la información proporcionada por la dependencia o entidad que sirvió de base para su elaboración, y se realizará utilizando prácticas aceptadas en materia de evaluación de programas y proyectos de inversión.

- Para dictaminar sobre el análisis de factibilidad técnica, el experto deberá considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

- Sitio donde se construirán las obras,

- Capacidad instalada y vida útil del activo;

- Localización del proyecto referido a factores como: la disponibilidad de insumos, servicios, infraestructura, entre otros;

- Disponibilidad de insumos necesarios para la operación y, en su caso, para la realización del programa o proyecto;

- Justificación sobre la tecnología propuesta;

- Congruencia de precios unitarios incluidos en el proyecto, con otros precios unitarios utilizados en proyectos similares,

- Congruencia de los estudios, proyectos, planos, especificaciones y programas de los trabajos a realizar referentes al programa o proyecto de inversión son adecuados y suficientes para iniciar la ejecución del mismo.

- Calidad y suficiencia de los planos de obra y proyectos ejecutivos,

- Calificación del personal requerido para llevar a cabo el programa o proyecto de inversión;

- Capacidad técnica de cumplir con las metas que se propone alcanzar;

- Congruencia del programa o proyecto de inversión con las prácticas aceptadas de la ingeniería y con los desarrollos tecnológicos disponibles, y

- Variables críticas que puedan afectar la construcción y/o operación del proyecto.

- Para dictaminar sobre el análisis de factibilidad económica, el experto deberá considerar, entre otras cosas, lo siguiente:

- El apego del estudio de evaluación presentado a las metodologías de evaluación social de proyectos disponibles,

- Objetivos y metas del programa o proyecto incluidos en su análisis de Marco Lógico;

- Estudio de mercado, elaborado con base en el análisis de la oferta y demanda actual y futura en los mercados relevantes, incluyendo el impacto que tendría la realización del programa o proyecto de inversión sobre el mercado;

- Costos y beneficios económicos que se estima alcanzar en términos anuales, incluyendo los indicadores de rentabilidad correspondientes;

- Argumentación de la dependencia o entidad para justificar la determinación de los costos y beneficios estimados del programa o proyecto;

- Calendario de inversiones y plazo de ejecución, y su congruencia con los costos y beneficios esperados;

- Parámetros de referencia utilizados, tales como precios sociales y la trayectoria de precios de los insumos y de los bienes y servicios finales, entre otros;

- Como parte de los costos a que se refiere la fracción iv), costos de operación y mantenimiento esperados, una vez que concluya el periodo de construcción e inicie la operación del activo;

- Análisis de sensibilidad de los parámetros de referencia;

- Fuentes de los recursos para cubrir el costo de la inversión, así como de la operación y mantenimiento de los activos, e

- Identificación de los riesgos asociados a la ejecución y operación del programa o proyecto que puedan afectar su rentabilidad.

- Para la elaboración del dictamen del análisis de factibilidad ambiental, el experto deberá considerar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la legislación ambiental.

- En el dictamen, el dictaminador podrá recomendar que se tome una de las siguientes decisiones:

i) Ejecutar el proyecto conforme al calendario y características previstas;

ii) Ejecutar el proyecto sujeto a ciertas condiciones;

iii) Aplazar la ejecución del proyecto;

iv) Rechazar el proyecto, o

v) Realizar más estudios o acciones referentes al proyecto ejecutivo de obra y los análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, antes de tomar una decisión definitiva.

- Los dictámenes, incluyendo el nombre de la persona que los elaboró y el sentido de los mismos, podrán ser difundidos por la Secretaría, por conducto de la Unidad de ----------, en los términos de la Ley --------.

- La Unidad de -------------- podrá establecer bases para la selección, designación o contratación de los expertos independientes que elaboren los dictámenes sobre los programas y proyectos de inversión cuya ejecución esté a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, considerando, en su caso, la opinión de otras dependencias en el ámbito de su competencia.

### ANEXO 9

NORMATIVA REGLAMENTARIA DEL SISTEMA DE INVERSION PÚBLICA

Los proyectos de inversión pública deberán cumplir con la siguiente normativa reglamentaria.

- Presentación de los proyectos a nivel de idea. Las Dependencias y Entidades del Estado, y en su caso, Gobiernos Municipales, presentarán a la Unidad, los documentos de ideas de proyectos, lo que constituye la fase inicial del sistema de registro.  Para que un documento esté al nivel de idea, será preciso contar con:

- Nombre de la iniciativa, la cual deberá contener la intención de realizar algo (construir, modificar, ampliar, modernizar, etc.),

- Análisis preliminar de Marco Lógico, que demuestre que la iniciativa de programa o proyecto ha sido analizada y que se cuenta con ideas preliminares sobre su finalidad, propósito, componentes y actividades, así como posibles indicadores de desempeño y riesgos enfrentados,

- Montos preliminares en cuanto al costo de los estudios técnicos que serán precisos para llevar adelante la iniciativa de idea, hasta un nivel de perfil,

- Montos preliminares en cuanto al costo total de la iniciativa en caso de realizarse, sobre montos de inversión, operación y mantenimiento anual

- La UI dará un número de registro, en un lapso de cinco días hábiles a partir del momento de recepción de la solicitud por medio del sistema que al efecto se diseñe, a las iniciativas al nivel de idea, el cual se conservará por un lapso de un año. En caso de que la Entidad o Dependencia involucrada no realice gestiones adicionales para procesar y avanzar en el proceso de formulación y evaluación costo y beneficio, el número de registro será cancelado, teniendo que iniciar el año fiscal siguiente, el nuevo proceso de registro.

- La UI podrá realizar informes periódicos sobre el estado de las “ideas” de proyectos o programas de inversión, señalando en su caso cuáles han avanzado al nivel de estudios de perfil.

- Para pasar del nivel de “idea” al de “perfil” (de acuerdo con la definición contenida en los Lineamientos publicados por la UI), se deberá:

- Contar con los estudios preliminares de factibilidad técnica, legal, ambiental y de rentabilidad socioeconómica,

- Contar con las resoluciones aprobatorias de los directivos de la Entidad o Dependencia involucrada, o en el caso de proyectos municipales, de la Junta Municipal.

- Contar con un Representante encargado del proyecto o programa de inversión, quien será la contraparte de la UI en el proceso completo.

- Análisis de elegibilidad y selección

- La UI realizará el análisis de elegibilidad, conforme los procedimientos establecidos en los Lineamiento y Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos. En esta etapa, se preparará una evaluación de capacidad institucional-financiera y de riesgo de ejecución.

- Una vez revisado el Perfil y los documentos que acompañan la presentación, la UI informará si el proyecto es elegible, orientando las correcciones necesarias para adecuar la conceptualización del proyecto a las normas del programa, enumerando los estudios faltantes, informando los requerimientos que el promotor del programa o proyecto deberá satisfacer.

- Con base en dicho análisis, se darán tres tipos de calificación:

    - Elegible, que significa que será aprobado si cumple con los criterios de elegibilidad establecidos y el financiamiento solicitado se encuentra potencialmente disponible

    - Observado, que significa que la dependencia estatal o gobierno municipal tendrá que introducir las modificaciones propuestas y realizar un estudio de costo y beneficio, al nivel de prefactibilidad, tal como se define en los Lineamientos Estatales. Sólo se podrá observar un proyecto una vez.

    - Rechazado, que significa que el proyecto no será financiado por el Programa

- En el dictamen emitido por la UI, se establecerán los requerimientos y estudios necesarios para la selección definitiva y aprobación de los respectivos proyectos. El dictamen contendrá los principios básicos de la operación, la elegibilidad y cumplimiento de la Normativa Reglamentaria , la justificación de los mismos dentro del PED, los componentes de proyecto, el mecanismo de ejecución, un presupuesto preliminar de costos y un plan de preparación, incluyendo los estudios que se estime necesarios. La dependencia o municipio podrá solicitar apoyo del Programa para realizar los estudios al nivel de prefactibilidad, a fin de cumplir con las observaciones de la UI.

- Los estudios de costo y beneficio, al nivel de prefactibilidad deberán asegurar que conjuntamente con los estudios de factibilidad legal, ambiental, técnica y en su caso financiera, se cumplirá con lo establecido en los Lineamientos Estatales, siguiendo las Guías de evaluación y presentación de proyectos que la UI recomiende (en su caso las publicadas por el Fideicomiso CEPEP) y se podrá analizar la aprobación del mismo. En particular se requerirán

  - Términos de referencia que describan con claridad el objetivo, alcances, métodos, resultados y productos a obtener, los tiempos previstos y los costos estimados.

  - Los estudios de alternativas técnicas y la razón o razones para seleccionar la que se solicita, con base en el menor costo de inversión, operación y mantenimiento y los diseños finales de los proyectos, de acuerdo con los Lineamientos Estatales y las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos

  - Las soluciones institucionales y administrativas seleccionadas con base en estudios específicos y actividades de fortalecimiento institucional que para ello sean necesarias incluidas en el mismo proyecto

  - Estudios económicos que respondan a metodologías especificas aprobadas para cada sector elegible en el Programa, en particular, deberá estimarse la cantidad de hogares de bajos ingresos que serían beneficiados con la ejecución del proyecto.

  - Estudios de impacto financiero y fiscal y de incremento de recursos tributarios y no tributarios que aseguren la recuperación de costos del proyecto y en su caso el incremento de los recursos municipales

  - Estudios de impacto ambiental, conforme los requerimientos que para tal fin se formulen para cada sector.

- Análisis de viabilidad y aprobación de los proyectos

- Con base en todos los elementos anteriores, la UI hará un dictamen del proyecto y en su caso podrá decidir su aprobación, o bien requerir a la entidad promotora la realización de estudios adicionales para dirimir cualquier duda respecto a la factibilidad y rentabilidad del programa o proyecto.

- En el caso de proyectos “complicados” o de “alto costo”, la UI podrá decidir, de manera coordinada con las Autoridades competentes, la realización, por parte de un experto independiente, de un dictamen sobre cualquiera de las partes críticas del proyecto (factibilidad técnica, ambiental, financiera, o de rentabilidad socioeconómica), para lo cual se seguirán los pasos establecidos en los Lineamientos Estatales.

- En caso de aprobación del estudio de evaluación del proyecto o programa de inversión, la UI asignará un número de registro en la Cartera de Proyectos, de común acuerdo y aceptación por parte de la entidad promotora.

- Sin perjuicio de los criterios de viabilidad y selección de los proyectos que se apliquen en cada uno de los sectores de inversión, todos los proyectos deberán cumplir los requisitos establecidos en el Art. ---- de la Ley ……

Seguimiento y ejecución de los proyectos

- Todos los proyectos que formarán parte del Programa Plurianual Inversiones Públicas del Estado y del Registro del SIP, con independencia del origen de su financiamiento, serán licitados mediante concursos públicos conforme los procedimientos estatales y leyes de contratación pública aplicables a nivel federal, estatal y municipal.

- Los técnicos de la entidad promotora, o en su caso del Municipio, realizarán el monitoreo de la ejecución de las obras desde la firma del acta de replanteo y hasta la recepción definitiva de las obras ejerciendo el control sobre la Dirección de la obra que es responsabilidad del Contratante. Será necesario supervisar la implantación del proyecto asegurando que la empresa contratista cumpla durante las obras con los pliegos de licitación, el Plan de Gestión Ambiental, cuando se haya previsto, y todas las condiciones aplicables.

- Cualquier autorización de una ampliación de monto de contrato de obra superior a 10% deberá ser precedida por un análisis económico financiero para verificar la rentabilidad incremental del proyecto. La documentación de soporte para autorizar ampliaciones deberá hacer parte del archivo de proyecto de la UI. Cuando la ampliación se deba a contingencias de fuerza mayor (inundaciones, lluvias excesivas, disturbios, etc.), la misma podrá ser autorizada, bajo responsabilidad, sin un nuevo análisis económico.  Cuando la ampliación de monto esté asociada a una ampliación de plazo, deberá procurarse que se guarde proporción entre ampliación de plazo y aumento de monto.

- Una vez finalizadas las obras por parte de las empresas contratadas para la ejecución de los proyectos, se procederá a la recepción de las mismas por parte de la Dependencia o Entidad Estatal, o Municipio,  quien deberá expresar su conformidad en acta que se confeccionará con tal fin y cuya copia hará parte del archivo técnico de proyecto de la UI.

- Asimismo, deberán disponerse las medidas tendientes a la puesta en funcionamiento y al mantenimiento futuro de las obras y verificar que todas las medidas ambientales están reflejadas en la obra terminada. En el caso de las obras cuya explotación y operación se transfieran al sector privado, se establecerá en el contrato que se suscribirá entre la entidad a cuyo cargo se encuentra la Operación y mantenimiento, y el privado, que deberá contar con la conformidad de la UIP.

- Informes de seguimiento

- El seguimiento de la ejecución de proyectos aprobados se realizará por medio de Informes de Progreso preparados por la UI dentro del periodo de los 60 días siguientes a cada semestre calendario.

- A efectos de dar seguimiento a los indicadores de la Matriz de Resultados del Proyecto o Programa, los informes incluirán los indicadores de base y las metas a alcanzarse en cada uno de los indicadores, conforme la metodología elaborada por la UI para estos fines. El informe deberá analizar, en cada uno de los componentes del Programa, los avances realizados y actividades completadas, indicando resultados obtenidos, metas alcanzadas y los problemas surgidos, así como las soluciones planteadas.

- Los informes de progreso del segundo semestre calendario deberán incluir un plan y la curva de inversiones con el presupuesto asignado para el siguiente año, las actividades y metas a cumplir y las proyecciones para la conclusión del Proyecto.

- Estos informes son igualmente aplicables a las Dependencias ejecutoras como a los Municipios, que también deberán dar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas para cada Municipalidad beneficiaria con relación a los resultados del proyecto y los indicadores de gestión municipal incluidos en cada proyecto.

### ANEXO 10

ALGUNOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL SISTEMA DE INVERSION PÚBLICA

Elegibilidad de proyectos. Serán considerados elegibles para obtener el Registro en el Sistema de Inversión Pública los proyectos que:

- Formen parte o sean consistentes con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales,

- Amplíen  la oferta de servicios públicos de competencia estatal y municipal con base en criterios de eficiencia, efectividad y equidad y demuestren claros beneficios en la gestión y prestación de los servicios habilitados con los proyectos

- Demuestren su viabilidad desde el punto de vista técnico, económico, legal e institucional, financiero y ambiental; y de ser el caso, deberán contar con los componentes de gestión de servicios, según los criterios para la formulación y evaluación de proyectos establecidos por el Sistema de Inversión Pública del Estado.

Todos los proyectos, independientemente del sector de inversión, deberán ser presentados a la UI conforme los Instructivos, Guías y regulaciones del Sistema de Inversión Publica y ser priorizados de acuerdo a los Lineamientos que al efecto publique la propia Unidad.  Los proyectos financiados por el Sistema de Inversión Pública del Estado deberán cumplir con los siguientes criterios de  priorización, elegibilidad y selección.

- Criterios generales de aplicación a la selección de todos los proyectos

  - Criterios institucionales

    - En todos los casos, se demostrará la viabilidad legal de la operación de acuerdo a la normativa vigente nacional y local y que se dispone de los permisos, licencias o autorizaciones requeridas

    - Deberá demostrarse la capacidad de entidad ejecutora de preparar los documentos legales requeridos para instrumentar el proyecto y para supervisar la gestión de los contratos que se celebren para la ejecución de las obras y contratación de servicios con el sector privado y otras entidades de la sociedad civil,

    - Los proyectos que, de acuerdo con la normativa vigente, requieran el involucramiento de otras instituciones públicas reguladoras o prestadoras de de los servicios deberán demostrar que se han celebrado los acuerdos pertinentes con las mismas para asegurar la viabilidad de la ejecución, operación y mantenimiento de las mismas o cuando así se requiera, que se han obtenido las licencias correspondientes de acuerdo con las estipulaciones de las leyes y normas administrativas del país,

    - Deberá demostrarse que la entidad que prestará los servicios del proyecto cuenta con la capacidad institucional y financiera para el mantenimiento y operación de estos servicios,

    - La participación del sector privado se realizará mediante procedimientos que aseguren la transparencia y la igualdad de oportunidades para los interesados. En todos los contratos con el sector privado se asegurará el acceso del público a la información que se requiera para su adecuado contralor, seguimiento y evaluación de resultados y para el monitoreo por parte de la UI.

  - Criterios técnicos

    - La solución técnica elegida deberá ser viable, de acuerdo con normas actualizadas del estado del arte en el sector respectivo, aceptadas en el país, y garantizar también la continuidad de los servicios existentes en las zonas geográficamente contiguas o lindantes al área cubierta por el proyecto y de la misma cuenca hidrográfica o sector geográfico de prestación de los servicios

    - El dimensionamiento estará ajustado a la demanda efectiva, conforme cálculos y estimaciones ajustadas a metodologías de análisis de factibilidad aceptables para el Sistema de Inversión Publica, de acuerdo con lo establecido en las Guías de Preparación y Evaluación de Proyectos aceptadas,

    - Se seleccionará la alternativa de mínimo costo entre las técnicamente aceptables que brinden el mismo nivel de servicio a la población beneficiada,

    - Se presentará evidencia de la posesión legal de los terrenos donde se construirán las obras; de ser el caso, autorización para las servidumbres y derechos de vía,

    - Se deberá tener a disponibilidad todos los estudios básicos necesarios para el diseño y construcción de las obras; y

    - Se demostrará capacidad técnica, institucional y administrativa para atender a la operación y mantenimiento de las obras,

  - Criterios financieros

    - Los estudios de factibilidad determinarán en qué sectores o casos específicos se demostrará que los ingresos a generar por el proyecto son suficientes para cubrir su operación y mantenimiento, las amortizaciones de las inversiones y permitirá obtener un rendimiento adecuado,

    - Se deberá analizar el impacto del proyecto en las finanzas estatales o en su caso, en las finanzas municipales, el cual deberá ser positivo y en su caso, aceptar la implantación de sistemas de recaudación de recursos que aseguren, cuando así se requiera, la recuperación del costo de las inversiones y de sus gastos de operación y mantenimiento,

  - Criterios económicos

    - Todos los proyectos, independiente del sector de inversión, deberán incluir un cálculo de beneficios económicos de acuerdo con los lineamientos y metodologías de análisis de factibilidad y diseño que rigen para los proyectos financiables por el Sistema de Inversión Publica,

    - Cuando corresponda, de acuerdo con las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos del Sistema de Inversión Publica, los proyectos deberán presentar una tasa interna de rendimiento (TIR) igual o superior al 12%,

    - Deberá demostrarse que el proyecto es económicamente viable para el valor máximo aceptable de adjudicación y contrato. Las ampliaciones y/o modificaciones de proyecto durante la ejecución de las inversiones deberán cumplir con los criterios de elegibilidad y serán sometidos al análisis de la UI antes de su aprobación,

    - En todos los proyectos deberá estimarse la cantidad de hogares o personas de bajos ingresos que serían beneficiados de modo inmediato con la ejecución del proyecto,

  - Criterios ambientales

    - Todos los proyectos, independiente del sector de inversión, deberán cumplir con la legislación y normas ambientales nacionales y cuando corresponda, incluir una Evaluación del Impacto Ambiental, conforme normas vigentes en el país y en el Estado. Además, la evaluación deberá tomar en cuenta los costos y en su caso beneficios derivado de la realización del proyecto,

    - Los proyectos, en la etapa de Perfil, deberán contar con una Ficha Ambiental (o un dictamen preliminar), que permita una evaluación de riesgos previo a la autorización del financiamiento. Cuando a juicio de la UI corresponda se requerirá una Autorización Ambiental Previa y una Evaluación Ambiental para las etapas de ejecución y de operación. No se aceptarán proyectos que desde su inicio muestren un riesgo ambiental insuperable, a juicio de las autoridades ambientales locales o federales.

    - Los proyectos ubicados en las áreas de riesgo ambiental deberán incluir medidas de protección y mitigación que permitan asegurar la sostenibilidad de los mismos durante la ejecución de las obras y la operación y mantenimiento de los servicios. Como se indicó arriba, los costos de estas medidas deberán incluirse en la evaluación respectiva.

    - En los casos que a juicio de la UI corresponda, y como consecuencia de los estudios ambientales que forman parte del diseño definitivo, se deberán incorporar medidas ambientales a los Pliegos de Licitación y al Plan de Gestión Ambiental (PGA) de cada proyecto. Asimismo, deberán contar también con medidas para el correcto mantenimiento y monitoreo ambiental durante la operación, incluyéndose los costos respectivos en la evaluación costo y beneficio del proyecto.

- Criterios de selección por sectores de financiamiento.

Además de los criterios generales expuestos precedentemente y que se aplican a todos los proyectos, estos deberán cumplir con criterios sectoriales específicos, para cada sector de inversión, tal como se describen a continuación. También en los Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos, se presentan criterios detallados para los estudios de factibilidad definitiva y diseños finales de ingeniería en cada sector.

  - Vialidad urbana: Comprende la construcción, rehabilitación, ampliación, pavimentación y ejecución de las obras necesarias para la organización y funcionamiento normal del sistema de vías urbanas, incluyendo intercomunicadores viales, puentes y accesos y obras complementarias de señalización, semaforización, pasarelas peatonales, etc. Incluye las acciones requeridas para la organización de la gestión vial, y el otorgamiento de la concesión de construcción, y mantenimiento de obras viales, con o sin peaje.

    - Criterios técnicos.

            - Deberá analizarse la funcionalidad del proyecto con relación a la red vial existente y proyectada.

            - Deberá describirse el estado de la vialidad vinculada al proyecto con adecuadas mediciones de su antigüedad, estado y transitabilidad

            - En los casos que se determine por la UI por la dimensión y funcionalidad del proyecto propuesto, deberá disponerse de los conteos y otras informaciones sobre el tránsito que permitan dimensionar la obra de acuerdo con las reglas del arte y criterios usualmente aceptados.

            - Los pavimentos de vías, calles, avenidas o calzadas de calidad superior (hormigón o concreto asfáltico) solamente se construirán en áreas urbanas donde exista red de saneamiento y alcantarillado pluvial

            - En los casos de obras que se integran o vinculan a redes, deberán tener asegurada su conexión a entradas o salidas existentes, ambientalmente adecuadas y de ser el caso, con las inversiones incluidas en los costos de los proyectos.

    - Criterios financieros e institucionales.

            - Deberá analizarse la viabilidad de aplicar contribuciones especiales para asegurar el adecuado mantenimiento y conservación y costos de operación del proyecto.

            - Eeberá incluirse un análisis de la organización, presupuesto, equipamiento y gestión de las dependencias estatales o municipales responsables de la construcción y mantenimiento de la vialidad  que demuestren la capacidad de gestionar técnica e institucionalmente el proyecto propuesto o las medidas que se adoptarán con esta finalidad.

    - Criterios económicos.

            - Los beneficios se estimarán por ahorros en los costos operacionales y de inversión de los vehículos beneficiados y del tiempo de los usuarios, tal como se indica en la Guía de Evaluación de Proyectos del CEPEP que se ha recomendado para el Estado.

    - Criterios ambientales.

            - Se incluirán las obras de drenaje pluvial mitigando el impacto del vertido

            - Se deberán considerar las medidas para mitigar impactos sobre los vecinos, accesos adecuados y seguros para los usuarios, tanto automovilistas como peatones.

            - Se considerará la inclusión de obras para facilitar el desplazamiento de ciudadanos con discapacidades especiales y de seguridad peatonal en general.

  - Recuperación ambiental y saneamiento. Comprende la construcción, expansión y rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento y conexiones domiciliarias, incluyendo construcción de fosas sépticas, micro-soluciones y plantas de tratamiento de aguas servidas. Recuperación de pasivos ambientales, control de erosión, prevención de desmoronamientos y protección de franjas costeras.

    - Criterios técnicos.

            - Los medios de evacuación de aguas residuales con los que cuenta la población, deben describirse desde el punto de vista físico y operativo, mencionando su antigüedad, estado de conservación y su capacidad.  También debe describirse, en su caso, la disponibilidad de partes del sistema de alcantarillado sanitario, como pudieran ser colectores (secundarios y primarios), plantas de bombeo (plantas elevadoras), emisarios y disposición final.  En cada caso se deberá describir cuáles son los efectos que originan este tipo de desechos al medio ambiente y a la población,

            - Las redes de alcantarillado deberán tener asegurada su conexión a colectores existentes y tratamiento y disposición final ambientalmente adecuadas.

            - Los proyectos deberán incluir las obras y los costos requeridos para la efectiva conexión de los usuarios potenciales al servicio.

    - Criterios financieros e institucionales.

            - Deberá disponerse de los convenios necesarios para asegurar que las obras a construir podrán entrar inmediatamente en servicio.

            - Se deberán adoptar las medidas conducentes para que los beneficiarios se conecten rápidamente a la red, incluyendo las disposiciones que lo faculten a cerrar pozos, pasado un lapso razonable de tiempo.

    - Criterios económicos.

            - El análisis económico se efectuará mediante un enfoque de costo evitado o disposición a pagar, de acuerdo con las metodologías de análisis de factibilidad económica que se describen en las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos del Sistema de Inversión Publica.

            - Con la finalidad de no atribuirle al proyecto costos y beneficios de manera ilegítima, se deberán proponer “medidas de optimización” de la situación actual, de “bajo” costo de inversión, para mejorar o restituir el nivel de servicio para el cual fueron diseñados los equipos y componentes del sistema existente, así como las medidas administrativas que pudieran ser modificadas para obtener una mejora en el funcionamiento del sistema

            - En todos los casos se utilizará información sobre datos censales o muestrales de costos de disposición de efluentes y consumos de agua efectivamente incurridos.

            - Los proyectos tienen de seguir los lineamientos respecto a recuperación de costos, tal como se detallan en las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos del Sistema de Inversión Publica.

    - Criterios ambientales.

            - Se deberá conectar y asegurar la capacidad de recepción del sistema recolector de alcantarillado de las aguas servidas que se generen.

            - En caso que no existiese sistema recolector y planta de tratamiento, se deberá proveer una solución local de tratamiento.

            - La respectiva planta de tratamiento deberá ser ubicada en zona debidamente protegida y que minimice molestias a los vecinos, tendrá una evaluación ambiental donde se prescriban cuidadosamente todas las medidas y costos de mitigación de los impactos negativos.

  - Micro y macro drenajes. Comprende la construcción, rehabilitación, ampliación de redes y obras hidráulicas para el control de aguas de lluvias; y la construcción, ampliación y rehabilitación de obras para la protección de áreas de alto riesgo de inundación o deslizamiento.

    - Criterios técnicos.

            - Deberá presentarse el análisis de la cuenca hidrológica y el análisis de las variaciones de volúmenes y caudal consecuentes del Proyecto, dentro y fuera de los límites del mismo.

            - Se deberán tener resueltas las servidumbres de agua necesarias y toda normativa de uso del suelo que asegure el escurrimiento previsto.

            - En el estudio hidrológico deberán analizarse diferentes tiempos de recurrencia para el evento extremo considerado, con sus riesgos de falla asociados.

            - El Proyecto definitivo deberá ser consistente con el urbanismo del área cuidando que los niveles de drenajes concuerden con los niveles de los umbrales de las viviendas.

            - Deberá tener estudiado las formas de inspección de las estructuras para su etapa de operación con la consiguiente organización institucional que asegure la limpieza y adecuado mantenimiento de las obras.

    - Criterios económicos.

            - Cuando la funcionalidad y extensión o tamaño de la inversión lo requiera, la estimación de beneficios se realizará por Valorización Inmobiliaria o Disposición a Pagar (DAP), conforme se explica en las Guías de Formulación y Evaluación de Proyectos del Sistema de Inversión Publica.

            - En todos los casos se utilizarán datos muéstrales o censales de representatividad y actualización de no más de dos años antes de la formulación del proyecto.

            - Los beneficiarios serán identificados y cuantificados y se suministrará información verificable sobre este aspecto.

            - En los casos en que la DAP o capacidad de pago de los beneficiarios de bajos ingresos requiera que la inversión sea subsidiada, este se otorgará en forma explícita y focalizada.

    - Criterios ambientales.

            - Los sistemas de drenaje pluvial no pueden recibir aportes cloacales.

            - Se deberán considerar la seguridad peatonal y vial y se deben mitigar impactos generados en el punto de desagüe y aguas abajo en el curso receptor.

            - De no realizarse, deberá implantarse la recolección periódica de basura y la limpieza de los canales que mantengan el sistema libre de obstrucciones.

### ANEXO 11

Presentación para describir la propuesta para el desarrollo del Sistema de Inversión Pública de Tabasco.

Lista de asistencia a la reunión organizada por la Unidad de Inversiones de Tabasco, donde el consultor hizo la presentación anterior y sostuvo un diálogo con los participantes.

### ANEXO 12

Contenido de los diplomados en evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión (dos semanas para la fase teórica y dos semanas para la fase práctica) a ser impartidos por una Institución Educativa de Nivel Superior en el estado de Tabasco.

Deberán constar de dos fases, una teórica en la que se impartan las herramientas metodológicas más importantes para la evaluación de proyectos, incluyendo ejercicios, y una práctica, en la que los participantes deberán conformarse en “equipos de proyecto”, para realizar la evaluación, al nivel de perfil, de al menos cuatro proyectos reales de inversión en cada diplomado.

El material de capacitación utilizado deberá incluir el libro “Apuntes sobre Evaluación Social de Proyectos” publicado en la página de Internet del CEPEP, así como las “Guías metodológicas para la evaluación de proyectos” que aparecen en la misma página, y que son:

- Metodología General para la Evaluación de Proyectos

- Guía General para la Presentación de Estudios de Evaluación Socioeconómica de Programas y Proyectos de Inversión.

- Metodología para la Evaluación de proyectos de Residuos Sólidos Urbanos,

- Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud,

- Metodología para la Evaluación de Caminos Rurales,

- Guía de Proyectos Carreteros,

- Guía de Proyectos de Reemplazo de Equipos,

- Guía de Proyectos de Edificación Pública,

- Guía de Proyectos de Dotación de de Servicios de Agua Potable Rural,

- Guía de Proyectos de Agua Potable Urbana,

- Guía de proyectos de Alcantarillado Sanitario,

- Guía de Proyectos de Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales.

A continuación se describe el contenido temático de la fase teórica de los diplomados propuestos:

### ANEXO 13

Términos de referencia para la asesoría a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas para el desarrollo de su Sistema de Inversión Pública.

ANTECEDENTES

El Estado de Tabasco busca, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrollar su Sistema de Inversión Pública. Para ello, es preciso llevar a cabo una serie de actividades que le permitan, lo más rápidamente posible: i) Divulgar y promocionar el nuevo sistema de inversión pública; ii) diseñar y hacer funcionar las bases legales y normativas que sustenten el Sistema; iii) establecer un programa de capacitación en las técnicas de la evaluación financiera y socioeconómica de proyectos de inversión; iv) elaborar “términos de referencia para los estudios de preinversión de los proyectos determinados en el “Plan Plurianual de Inversiones”; v) formalizar las “guías” metodológicas que aceptará de manera oficial, y vi) diseñar e implementar un sistema informático que le permita lograr la mayor eficiencia en la recepción, organización y utilización de los estudios de evaluación que sustenten los proyectos de inversión, entre otros objetivos.

Como parte de la asistencia técnica a Tabasco, se proporcionará asesoría a las autoridades de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas durante cinco días hábiles, cada mes, durante un año calendario, por un equipo de dos consultores expertos, que apoyen el desarrollo general del sistema de inversión (debe aclararse que será la Unidad de Inversiones la que, finalmente, decida la estructura de esta asesoría, así como su asignación específica a cada uno de los dos consultores que se recomiendan).

En este marco, la consultoría que se contrate tendrá las siguientes:

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES:

- Apoyar a la Secretaría de Administración y Finanzas en sus actividades relativas a la promoción y divulgación del nuevo sistema de inversión pública

- Apoyar en la elaboración de las versiones finales de los proyectos de Lineamientos y normas que regulen la inversión pública en el Estado y en su mejora continua,

- Proponer los términos de referencia de los estudios de preinversión para los proyectos determinados en el “Programa Plurianual de Inversiones”, así como su seguimiento,

- Asesorar a equipos de proyecto instalados en las diferentes entidades y dependencias del Estado y/o municipios, que se encuentren en procesos para identificar, formular y/o evaluar programas y proyectos de inversión pública, independientemente de su fuente de financiamiento, especialmente de proyectos “grandes” o “complicados”,

- Asesorar a equipos de proyecto en la posibilidad de realización de proyectos de inversión estatal en su modalidad de PPS.

- Sugerir fuentes y formas de financiamiento de programas y proyectos de inversión pública del Estado,

- Coadyuvar en los trabajos de vinculación y coordinación con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con objeto de registrar proyectos, y promover su autorización y ejecución con Dependencias Federales;

- Coadyuvar en los trabajos de vinculación y coordinación con la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de apoyar el cumplimiento de los requisitos para financiar proyectos y programas de inversión en el estado de Tabasco que utilizan fondos especiales de financiamiento.

- Apoyar en el diseño de los sistemas de información para el cumplimiento de las atribuciones de la Unidad de Inversiones;

- Apoyar en el diseño y construcción del Sistema de Registro y Banco Integral de Proyectos de inversión en el Estado,

- Apoyar en la construcción y cuantificación de la “prospectiva de inversión pública en el Estado”, en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Planeación,

- Apoyar en la identificación y formulación de programas y proyectos estratégicos de inversión pública en el Estado,

Para realizar las labores antes mencionadas, cada consultor mantendrá una estrecha colaboración con la Titular de la Unidad de Inversiones, a fin de que las actividades se desarrollen de una manera coordinada.

Debido al tamaño, complejidad e importancia de las tareas a desarrollar, se recomienda que se contrate a dos consultores de similar experiencia.  Los días hábiles de trabajo, para cada consultor, son en total 60, con un viaje redondo mensual durante 12 meses calendario (sujeto a la definición final de las tareas asignadas a cada consultor que haga la UI).

TAREAS ESPECÍFICAS Y FECHAS DE ENTREGA

| Número | Tarea específica | Fecha de entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apoyar a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas en sus actividades relativas a la promoción y divulgación del nuevo sistema de inversión pública, incluyendo la impartición de conferencias y talleres. | La define la UI de la SAF |
| 2 | Revisar y proponer los proyectos de adecuación legal relativa al sistema de inversión pública del Estado | La define la UI de la SAF |
| 3 | Apoyar en la elaboración de las versiones finales de los proyectos de normas que regulen la inversión pública en el Estado y en su mejora continua. | La define la UI de la SAF |
| 4 | Asesorar a equipos de proyecto instalados en las diferentes entidades y dependencias del Estado y/o municipios, que se encuentren en procesos para identificar, formular y/o evaluar programas y proyectos de inversión pública, independientemente de su fuente de financiamiento, especialmente de proyectos “grandes” o “complicados”. | La define la UI de la SAF |
| 5 | Asesorar a equipos de proyecto en la posibilidad de realización de proyectos de inversión estatal en su modalidad de PPS. | La define la UI de la SAF |
| 6 | Sugerir fuentes y formas de financiamiento de programas y proyectos de inversión pública del Estado. | La define la UI de la SAF |
| 7 | Apoyar en el diseño y construcción del Sistema de Registro y Banco Integral de Proyectos de inversión en el Estado. | La define la UI de la SAF |
| 8 | Apoyar, en coordinación con las Autoridades de la Secretaría de Planeación del Estado, en la construcción de la “prospectiva de inversión pública en el Estado”. | La define la UI de la SAF |
| 9 | Apoyar en la identificación y formulación de programas y proyectos estratégicos de inversión pública en el Estado. | La define la UI de la SAF |
| 10 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para la elaboración y presentación de estudios de costo y beneficio socioeconómico de proyectos de inversión pública estatal. | La define la UI de la SAF |
| 11 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para la elaboración del documento de planeación de las inversiones que las entidades y dependencias pretendan promover en los años siguientes. | La define la UI de la SAF |
| 12 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para el Registro en Cartera de los programas y proyectos de inversión que demuestren su rentabilidad socioeconómica. | La define la UI de la SAF |
| 13 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para el seguimiento de los programas y proyectos de inversión realizados. | La define la UI de la SAF |
| 14 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para la dictaminación integral de proyectos de inversión. | La define la UI de la SAF |
| 15 | Proponer la redacción final de los Lineamientos para la elaboración de los estudio de costo y beneficio de los proyectos para Prestación de Servicios. | La define la UI de la SAF |
| 16 | Proponer los criterios para la inclusión de proyectos de inversión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado | La define la UI de la SAF |
| 17 | Proponer la redacción final de los Criterios para incluir las erogaciones plurianuales de proyectos de inversión, en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. | La define la UI de la SAF |
| 18 | Apoyar a las autoridades de la UI para asesorar a funcionarios de las entidades y dependencias estatales, incluyendo municipios, que se encuentren identificando, formulando o evaluando programas o proyectos de inversión. | La define la UI de la SAF |

MONITORÍA Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:

La consultoría deberá presentar informes mensuales que contengan los avances realizados en cada una de las tareas encomendadas, y los tiempos establecidos de entrega. Al finalizar el periodo del contrato, cada consultor presentará un Informe Integral en donde incluya todos los productos en donde participó para su desarrollo.

Cada consultor atenderá la orientación específica de la Titular de la UI, debiendo entregar todos los documentos y productos por escrito elaborados con el paquete de Microsoft Office.

### ANEXO 14

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DE PARÁMETROS DE EFICIENCIA ECONÓMICA A SER UTILIZADOS EN LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN TABASCO

En 1994 el fideicomiso “Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos” (CEPEP) patrocinó la realización de estudios sobre la tasa social de descuento y de los precios sociales de la divisa y de la mano de obra urbana en México.  Posteriormente, en el año 2004 se actualizó el estudio sobre la tasa social de descuento y en el 2007 se comisionó un estudio sobre el costo social del tiempo. Estos trabajos se publicaron en la página de Internet del citado fideicomiso: http://.www.cepep.gob.mx.

Aunque ninguno de tales estudios ha sido oficialmente aceptado por la Unidad de Inversiones (UI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, diversos estudios de evaluación de proyectos reales han utilizado los coeficientes de ajuste derivados de dichos trabajos, con la aprobación de la UI.  Estos coeficientes se encuentran descritos en la publicación “Apuntes sobre Evaluación Social de Proyectos en México”, publicados por el citado fideicomiso en su página de Internet.

En la actualidad, el Gobierno de Tabasco se encuentra, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el proceso de establecer un Sistema de Inversión Pública, en el cual será requerida la elaboración de estudios de evaluación costo-beneficio socioeconómico de los nuevos programas y proyectos de inversión con financiamiento del Estado.  Para realizar dicha labor, será preciso ajustar los precios de mercado, con el propósito de reflejar los “verdaderos” valores que implican para la sociedad, la producción o el consumo de los bienes y servicios a ser producidos, y utilizados como insumos, directa o indirectamente por los programas o proyectos de inversión impulsados. Tales ajustes no son uniformes ni son iguales en todos los sectores donde se realicen programas o proyectos de inversión, por lo que se requiere una labor de análisis de la economía de Tabasco, para calcular las diferencias entre los precios que se observan en el mercado, y los precios “sociales” o “verdaderos” en los sectores específicos de inversión en los años futuros

Por ello, se busca la contratación de un consultor nacional para efectuar este trabajo de investigación, que produzca los factores de ajuste que deban aplicarse en las evaluaciones de costo-beneficio socioeconómico en los programas y proyectos de inversión en el Estado.

Actividades a realizar por la consultoría:

            - Revisión de la bibliografía existente en la materia, así como los trabajos de aplicación práctica que se han llevado a cabo en otros países de desarrollo similar a México, tales como Chile, Argentina, Colombia, entre otros,

            - Revisión del Programa Plurianual de Inversiones, para definir, coordinadamente con la Unidad de Inversiones del Estado, los coeficientes de ajuste a los precios de mercado que se van a calcular, dependiendo de los bienes o servicios a producir por los programas o proyectos de inversión, o los que se utilizarán como insumos.

            - Establecer cuáles serán los principales factores de ajuste a calcular, dependiendo de su importancia relativa en la estructura de costos o beneficios atribuibles a cada sector de inversión. En esta decisión, el consultor deberá tomar en cuenta la opinión del titular de la UI, de la asesoría contratada por PRODEV, y utilizar la siguiente lista de posibles sectores donde se deban calcular factores de ajuste (se mencionan como ejemplos):

Para proyectos de turismo internacional (en este sector debe tomarse en cuenta que los impuestos pagados por turistas internacionales que lleguen a Tabasco constituyen beneficios adicionales ya que no representan transferencias, como los impuestos pagados por los mexicanos)

Mano de obra (urbana y rural)

Divisas,

Energía eléctrica

Valor de los terrenos,

Insumos, materiales y equipos importados,

Otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Para proyectos de carreteras

Mano de obra (urbana y rural)

Valor de los terrenos,

Insumos, materiales y equipos importados,

Otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Costo social del tiempo,

Combustibles,

Para proyectos de salud

Mano de obra (urbana y rural)

Valor de los terrenos,

Costo social del tiempo,

Insumos, materiales y equipo importados,

Otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Combustibles,

Para proyectos de residuos sólidos municipales

Mano de obra (urbana y rural),

Valor de los terrenos,

Costo social del tiempo,

Insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Combustibles

Costo social de los “tiraderos a cielo abierto”

Para proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales.

Mano de obra (urbana y rural),

Valor de los terrenos,

Costo social del agua,

Costo social del tiempo,

Insumos, materiales y equipo importados,

Otros insumos, materiales y equipos donde claramente existan distorsiones que afecten su precio de mercado,

Combustibles,

Costo social por evacuación de aguas servidas y excretas sin tratamiento,

            - Analizar y calcular las diferencias entre los precios de mercado de los bienes o servicios definidos en el punto anterior, y los precios de “eficiencia”, o precios “sociales”, tomando en cuenta la situación económica local, su relación con la economía nacional de México y los sectores donde se llevarán a cabo proyectos en el futuro cercano, de acuerdo al Programa Plurianual de Inversiones definido por el Gobierno del Estado.

            - Para cada factor de ajuste, el consultor deberá utilizar cifras estadísticas oficiales, disponibles en la actualidad señalando la metodología utilizada para su cálculo, de modo que en el futuro estos factores de ajuste puedan ser calculados por los consultores que evalúen proyectos de inversión pública,

Producto a entregar:

El consultor deberá entregar un informe que contenga:

      - Resumen de la bibliografía revisada, así como de las aplicaciones prácticas revisadas para otros países,

      - Listado de los proyectos de inversión considerados, así como de los principales bienes o servicios cuyos factores de ajuste se calculan en el trabajo,

      - Descripción de la metodología seguida para el cálculo de cada factor de ajuste,

      - Resultados de los cálculos para cada factor de ajuste, indicando las fuentes estadísticas utilizadas para este efecto,

      - Conclusiones, recomendaciones y limitaciones del trabajo, donde el consultor deberá expresar la problemática que se trata de resolver, la forma posible de hacerlo con las fuentes oficiales de información, y las recomendaciones para un eventual futuro trabajo de mayor profundidad,

      - El trabajo se entregará en medio magnético usando un software comercial que permita su amplia distribución entre las dependencias y entidades que promueven o ejecutan proyectos, los funcionarios involucrados, y la comunidad de consultoría del Estado,

      - Los derechos de autor sobre el trabajo entregado corresponderán al BID.

http://www.cepep.gob.mx/

http://www.cepep.gob.mx/

Este monto generalmente no debe exceder el 5% del monto de inversión del proyecto propuesto.

Este monto generalmente no debe exceder el 5% del monto de inversión del proyecto propuesto.