Perfil de Cooperación Técnica

Regional

12 de Mayo 2010

- Información General

| País/Región: | Países de la región mesoamericana |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Programa/Número: | Programa de apoyo a las PYMES exportadoras de Mesoamérica / RG-T1851 |  |  |
| Equipo del Proyecto: | Fabrizio Opertti (INT/INT), Jefe de Equipo; Pablo García (INT/INT); Maria L. Ortiz (INT/INT); Isabel Mejía (INT/INT); José Luis Irigoyen (CID/CID); Anne Marie Lauschus (LEG/NSG); Santiago Mesta (LEG/SGO); José Cabrera (INT/INT) y Yasmín Esteves (INT/INT). |  |  |
| Fecha de las Solicitudes: | Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica; marzo 26 de 2010. Colombia; abril 21 de 2010. |  |  |
| Beneficiarios: | Las agencias de promoción de exportaciones de los países mesoamericanos y las pequeñas y medianas empresas exportadoras de los dichos países. |  |  |
| Organismo Ejecutor: | Banco Interamericano de Desarrollo, por intermedio del Sector de Integración y Comercio (INT/INT). |  |  |
| Plan de Financiamiento: | BID: Fondo Italiano para proyectos de Cooperación Técnica Contrapartida Local: Total: | USD USD USD | 120.000 0 120.000 |
| Fechas tentativas: | Aprobación por: Gerente de INT/INT | Mayo, 2010 |  |

- Antecedentes y Definición del Problema

  - Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen gran incidencia en las economías de los países de la región y su relevancia en el segmento empresarial es notable. En Colombia por ejemplo, las PYMES representan el 96,4% de los establecimientos comerciales, proveen aproximadamente el 63% del empleo y el 40% de los salarios.

  - Aunque la presencia directa de las PYMES en las exportaciones de la región está creciendo rápidamente y éstas se caracterizan por contar con una oferta de productos agroindustriales con altos estándares de calidad con el potencial para competir en mercados internacionales, todavía enfrentan muchos desafíos en la conquista de los mercados externos, entre otras razones, porque muchas de ellas no tienen la posibilidad de acceder a dichos mercados por falta de comunicación con los principales compradores.

  - Se ha demostrado que las políticas y programas encaminados a impulsar el comercio y la integración regional no sólo tienen un impacto positivo en el crecimiento y desarrollo de las economías sino también tiene el potencial de contribuir a la reducción de la pobreza.

  - Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y con el propósito de apoyar a las PYMES de la región a superar las barreras que enfrentan a la hora de exportar sus productos, en el marco del Proyecto Mesoamérica (PM), el Sector de Integración y Comercio (INT/INT) y la Gerencia de Países para Centro América, México, Panamá, República Dominicana y Belice (CID), con el co-auspicio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el apoyo de la agencia de promoción de exportaciones de México (ProMéxico), organizaron la primera rueda de negocios en la historia del Banco para el sector alimenticio “LAC Flavors 2009”, que se llevó a cabo en Cancún, México el pasado 21 y 22 de octubre.

  - El objetivo de la rueda de negocios fue propiciar los contactos entre PYMES productoras de alimentos frescos, orgánicos, étnicos y procesados de la región con grandes y medianas empresas comercializadoras de Norteamérica a través de la organización de citas de negocios entre ambas partes, concertadas mediante un proceso de “match-making”, basado en los perfiles de los participantes.

  - Los resultados de “LAC Flavors 2009” superaron todas las expectativas y los resultados obtenidos son evidentes: el evento contó con la participación de 100 PYMES de los 10 países de Mesoamérica, 25 compradores de Norteamérica, se celebraron 600 citas de negocios entre los participantes, se cerraron negocios por 4 millones de dólares y se espera la concreción de negocios futuros por 20 millones de dólares. Las agencias de promoción y exportación de los países de Mesoamerica participaron activamente y tuvieron la oportunidad de promover su gestión y hacer importantes contactos comerciales. Asimismo, la dinámica del evento facilitó un fluido intercambio de información entre productores y comercializadores que generó alianzas estratégicas por el valor de 1 millón de dólares. Se tiene entonces que por cada dólar invertido en “LAC Flavors 2009” se han generado 25 dólares de exportaciones en Latinoamérica.

  - “LAC Flavors 2009” tuvo un impacto directo en las PYMES participantes, las cuales no sólo han podido aumentar sus exportaciones y red comercial, conquistar nuevos mercados e incrementar sus ingresos, sino también han visto la necesidad de crecer su actividad comercial, contribuyendo de esta forma a reducir los índices de desempleo de los países y a fomentar la asociatividad empresarial. Es por esta razón que se plantea ahora la necesidad de llevar a cabo la segunda versión de este exitoso evento y de esta forma apoyar a más PYMES y seguir impulsado el desarrollo económico de los países de la región.

  - Esta operación se enmarca dentro de la Estrategia de Competitividad del Banco (GN-2243-1) que establece que parte de la atención al sector PYME “exige instrumentos que fortalezcan sus capacidades estratégicas en la gestión de nuevos negocios, incorporen tecnologías de la información, (…), apoyen el acceso a nuevos mercados, (…) y promuevan el desarrollo de capacidades emprendedoras”. Este proyecto precisamente apunta a estos objetivos.

  - Los recursos a ser provistos por el Banco serán con carácter "no reembolsable”.

- Objetivos y Descripción del Programa

- Objetivos

  - El proyecto tiene como objetivo general contribuir al aumento del comercio exterior de la región. Los objetivos específicos son: (i) promover las exportaciones de las PYMES de la región mesoamericana; (ii) promover la competitividad y el acceso a nuevos mercados de las empresas mesoamericanas; e (iii) identificar y generar nuevas oportunidades de negocios para las PYMES exportadoras de la región con potenciales compradores de Norteamérica que fortalezcan y expandan sus vínculos comerciales con mercados internacionales.

- Descripción y resultados esperados

  - Esta cooperación regional busca conseguir la expansión y fortalecimiento del intercambio comercial en el continente americano mediante la generación de nuevas oportunidades de negocio para las PYMES exportadoras, a través de dos componentes: (i)  rueda de negocios “LAC Flavors 2010”; y (ii) medición del impacto de la rueda de negocios en las exportaciones de las PYMES y diseño de recomendaciones estratégicas.

  - Componente I: Rueda de Negocios “LAC Flavors 2010”: USD 81.000 El proyecto financiará la organización de la segunda versión de la rueda de negocios “LAC Flavors”, evento mediante el cual se busca poner en contacto a  PYMES exportadoras del sector alimentos de los países mesoamericanos con potenciales compradores e importadores, tanto intrarregionales como extrarregionales, utilizando una metodología de “match-making” de reuniones de negocios. Las PYMES participantes ofrecerán principalmente productos frescos, procesados, orgánicos y libres de gluten. Asimismo, se buscará que las empresas participantes cuenten con certificaron de comercio justo con el objetivo de fomentar en la región el desarrollo sostenible del comercio, ofreciendo buenas condiciones laborales y asegurando los derechos de los pequeños productores.

  - El componente financiará las siguientes actividades: (i) gastos de participación de 80 PYMES exportadoras de la región, lo cual incluirá el tiquete aéreo ida y vuelta hasta Cartagena, Colombia y 2 noches de alojamiento en el hotel sede del evento para un (i) representante de la empresa; (ii) la organización logística del evento; (iii) la realización de un taller de capacitación sobre certificaciones de calidad; y (iv) la impresión de los materiales promocionales del evento tales como pancartas, folletos, invitaciones y carpetas.

  - Para la selección de las 80 PYMES beneficiarias de la financiación del Banco para la participación en la Rueda de Negocios “LAC Flavors 2010” se surtirá el siguiente proceso: (i) las agencias de promoción comercial (APC) de cada país se encargarán de realizar la convocatoria a las PYMES del sector de alimentos de su país; (ii) las PYMES interesadas en participar deberán remitir a su respectiva APC el perfil de su empresa; (iii) cada APC se encargará de hacer una preselección de las PYMES interesadas basándose en criterios específicos señalados por el Banco, a saber: la clase de productos ofrecidos por las PYMES, su trayectoria exportadora y las certificaciones de calidad con las que cuenta; (iv) cada APC propondrá al Banco 20 PYMES candidatas de su país para participar en la rueda de negocios con financiamiento del Banco; (v) se conformara un comité de selección, el cual estará integrado por el jefe de equipo de proyecto, 2 miembros del equipo de proyecto, 1 especialista senior del Banco experto en temas de comercio exterior y un consultor externo con amplia experiencia en la exportación de productos latinos a los Estados Unidos. Dicho comité se reunirá por 1 sola vez, analizará los perfiles de las empresas propuestas por las APC y seleccionará hasta 10 PYMES beneficiarias de la financiación del Banco de cada país de la región mesoamericana.

  - El comité de selección seguirá 2 pasos en la selección de las PYMES participantes con financiación del Banco: En primer lugar verificará que las PYMES candidatas cumplan con 4 criterios objetivos que buscan garantizar que las empresas participantes cuenten con las características necesarias para poder concretar potenciales negocios. Dichos criterios serán: (i) experiencia exportadora mayor a 1 año; (ii) experiencia exportadora a los Estados Unidos; (iii) capacidad exportadora cercana a 1 millón de dólares; y (iv) dominio del idioma inglés de su representante (criterio con menos peso que los anteriores). Las empresas que cumplan con al menos los 3 primeros criterios objetivos pasarán a la siguiente ronda, en la cual, aquellas empresas que cuenten con alguna de las siguientes características: (i) certificaciones de comercio justo; (ii) lideradas por mujeres; o (iii) tengan una naturaleza jurídica de cooperativa u otra forma asociativa de varios pequeños productores, serán preferidas para ser seleccionadas para participar en la rueda de negocios “LAC Flavors 2010”con financiamiento del Banco. Aquellas PYMES que cumplan con los criterios objetivos anteriormente señalados y que no hayan sido seleccionadas como beneficiarias de la financiación del Banco, podrán participar en “LAC Flavors 2010” cubriendo sus propios costos de viaje y el Banco les prestara asistencia técnica en la organización de sus citas de negocios.

  - A solicitud del donante, el comité de selección sostendrá una reunión de intercambio con el Fondo Italiano a fin de presentar las empresas candidatas presentadas por las APC y discutir conjuntamente las características particulares de algunas empresas que, a criterio del comité de selección, las harían merecedoras de  financiación del Banco para participar en “LAC Flavors 2010”. Luego de dicha reunión, por derecho propio, el comité de selección se reunirá para proceder con la selección de la lista definitiva de las PYMES beneficiarias, teniendo en cuenta lo discutido previamente en el intercambio con el donante.

  - Representantes en Colombia de la Embajada del Gobierno Italiano serán invitados como presentadores en el acto de bienvenida y apertura de “LAC Flavors 2010”. Asimismo, dos representantes de asociaciones y cooperativas italianas en el tema de “fair trade” serán invitados a participar en el evento y en el taller de certificaciones de calidad. El donante y su logo será incluido en todo el material promocional del evento, a saber: invitaciones, folletos, pancartas y pagina web del evento.

  - Los resultados esperados de este componente son: (i) participación de al menos 10 PYMES exportadoras de cada país de la Región Mesoamericana; (ii) participación de al menos 20 compradores de Estados Unidos y Canadá interesados en hacer negocios con empresas latinoamericanas; (iii) presencia de las agencias de promoción de exportaciones de la región quienes representarán a toda la oferta exportable de los países; (iv) la realización de al menos 500 citas de negocios durante los 2 días de duración del evento; y (v) la concreción de al menos 5 negocios.

  - Componente II: Medición del impacto de la rueda de negocios e identificación de medidas de apoyo a las PYMES exportadoras de la región: USD 25.000. El proyecto financiará el diseño e implementación de un sistema de medición y análisis de impacto de la rueda de negocios “LAC Flavors 2010” en las exportaciones de las PYMES participantes, con base en el cual se establecerán recomendaciones prácticas para impulsar a las PYMES de la región en la adopción de medidas necesarias para superar las barreras que enfrentan a la hora de ampliar su red comercial y conquistar nuevos mercados. Este componente incluye las actividades que se describen a continuación: (i) diseño, implementación y monitoreo de una metodología para el seguimiento de los resultados del evento; (ii) análisis estadístico del impacto generado en las exportaciones de las PYMES participantes; y (iii)  análisis sistemático de los resultados y elaboración de recomendaciones practicas y estratégicas para apoyar a las PYMES a superar las dificultades identificadas para competir en los mercados internacionales. El aporte de experiencia de consultores italianos en este componente será de especial importancia para conseguir los objetivos propuestos.

  - Los resultados esperados de este componente son: (i) impacto de la rueda de negocios en términos de número de negocios cerrados y posibles futuros negocios; (ii) identificación de los principales desafíos que enfrentan las PYMES exportadoras del sector de alimentos; y (iii) diseño de estrategias para impulsar las exportaciones de las PYMES de la región mesoamericana.

  - Se abrirá un proceso licitatorio para la selección de los consultores italianos que se encargarán de ejecutar las actividades descritas en el Componente II.

- Organismo Ejecutor y Responsabilidad en el Banco

  - El proyecto será ejecutado por el Sector de Integración y Comercio (INT/INT) del Banco. Lo anterior se justifica por las siguientes consideraciones: (i) el proyecto se complementa con otras dos fuentes de financiamiento y, en esa medida, la coordinación por parte del Banco facilita la interacción con los distintos donantes; (ii) los beneficiarios del proyecto son 11 países y por lo tanto la ejecución del proyecto tiene que estar en cabeza de una entidad con la capacidad para comunicarse y coordinar acciones con todos los beneficiarios; (iii) INT/INT cuenta con un importante “expertise” en la ejecución de esta clase de proyectos lo que va a garantizar una eficiente canalización de los recursos disponibles.

  - La contratación de los consultores o firmas consultoras del proyecto será realizada de acuerdo con las políticas y procedimientos pertinentes del Banco (documentos GN-2349-7 y GN-2350-7).

- INT/INT tendrá a su cargo la responsabilidad técnica del proyecto así como la responsabilidad de desembolsos. El oficial del Banco responsable del proyecto es el jefe de equipo, Fabrizio Opertti (202-623-1225 / fabrizioo@iadb.org).

- Plan de Acción

  - El equipo de proyecto se encuentra adelantando gestiones necesarias para conseguir los fondos que financiarán la operación. La preparación del proyecto se encuentra en un estado avanzado. Se mantiene un contacto directo con las APC de la región mediante el cual se ha detectado un marcado interés por la temática que forma parte de esta propuesta, asegurándose así la apropiación de los resultados del programa y el impacto de los mismos.

- Estrategia Medioambiental y Social

  - El proyecto consiste en la realización de actividades encaminadas a impulsar a las PYMES exportadoras de la región a aumentar sus exportaciones y por consiguiente, no se prevén impactos sociales o medioambientales negativos. Con base en el “Safeguard Policy Filter Report” el proyecto no requerirá de acciones medioambientales o sociales complementarias. Asimismo, según el “Safeguard Screening Form” esta cooperación técnica es categoría “C”.

- Presupuesto

  - El costo total del proyecto se estima en aproximadamente USD 120.000, los cuales serán financiados con fondos de carácter no reembolsable. Al menos el 25% de estos fondos serán destinados a la contratación de consultores italianos. La tabla que se muestra a continuación contiene en detalle el presupuesto estimado para la ejecución de este proyecto.

- Certificación

  - Por la presente certifico que esta cooperación técnica fue aprobada para financiamiento por el Fondo Italiano para Proyectos de Cooperación Técnica (ITC) en fecha 9 de abril de 2010, de conformidad con la comunicación subscrita por Min. Plen. Filippo Scammacca, Head of the Financial Cooperation Office.  Igualmente, certifico que existen recursos disponibles en el Fondo Italiano para Proyectos de Cooperación Técnica (ITC), hasta la suma de US$120.000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento.  La reserva de recursos representada por esta certificación es válida por un periodo de once (11) meses calendario contados a partir de la fecha de firma de esta certificación.  Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares norteamericanos.  Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país.  No se podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado para la implementación de este Perfil de CT.  Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

| (original firmado) | Mayo 17, 2010 |
| --- | --- |
| ## Marguerite S. Berger | ### Fecha |
| ### Jefe |  |
| Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento VPC/GCM |  |

- Aprobación

(original firmado) 					Mayo 18, 2010

- ________________________________	                             ___________

- Antoni Estevadeordal			                                   Fecha

- Gerente, INT/INT

http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/

Mecanismo establecido por los países mesoamericanos (México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Belice) para facilitar el diseño, financiamiento y ejecución de proyectos de integración regional.

Ningún otro gasto será cubierto

Tiquete aéreo, alojamiento y otros viáticos. No se cobrará ningún costo de registro y/o participación en     “LAC Flavors 2010.”

Ya se han gestionado recursos en la Gerencia de Países para Centro América, México, Panamá y República Dominicana (CID) para apoyar la realización de la Rueda de Negocios “LAC Flavors 2010”. Asimismo, CID ha firmado un convenio con la Corporación Andina de Fomento (CAF), quien también apoyará esta iniciativa.