Banco Interamericano de Desarrollo

TC/Resumen

19 de Mayo de 2006

- Información General

| Nombre del Proyecto: | Manejo de Riesgos en Valparaíso |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de Proyectos: | CH-T1010 |  |  |
| Fondo: | Fondo Fiduciario Italiano para Firmas Consultoras y Entidades Especializadas (ITC) |  |  |
| País Beneficiario: | Chile |  |  |
| Agencia Beneficiaria: | Ilustre Municipalidad de Valparaíso (IMV) |  |  |
| Plan de Financiamiento: | Fondo: Contrapartida Local: Total: | US$ | 150.000 10.000 160.000 |
| Fechas Tentativas: | Aprobación | 22 de mayo de 2006 |  |
|  | Ejecución y Desembolsos | 15 & 18 meses |  |

- Objetivo

  - El objetivo de la Cooperación Técnica (TC) es contribuir a la implementación de una estrategia de manejo de riesgos naturales en la Ciudad de Valparaíso. Para este fin se preparará un estudio que se concentrará en: (i) analizar la vulnerabilidad de la ciudad--en particular el área patrimonial UNESCO--a eventos sísmicos; (ii) preparar recomendaciones y lineamientos en la temática de riesgos para el Plan Maestro Patrimonial de Valparaíso; e (iii) identificar medidas especificas de corto plazo para protección del patrimonio y del área en que va invertir el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (CH-L1004). Con estos productos de la TC se podrá reducir la vulnerabilidad actual de la ciudad y de su población a riesgos naturales y mitigar los impactos de futuras ocurrencias.

- Descripción

  - El Banco aprobó en 2005 el préstamo intitulado Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (CH-L1004) cuyo objetivo es contribuir a la revitalización de la ciudad de Valparaíso, poniendo el valor del patrimonio urbano de la ciudad como fundamento de nuevas actividades económicas, culturales y sociales que beneficien a la población. El costo total del Programa es de US$73 millones, de los cuales el Banco financiaría US$25 millones.

  - La ciudad de Valparaíso enfrenta diversos desafíos para poder consolidar un proceso de rehabilitación económica y social sostenible basado en su valioso patrimonio edilicio y urbanístico y en el aprovechamiento pleno de sus ventajas competitivas. Por otro lado, la ciudad enfrenta dos tipos de amenazas, una de origen natural--terremotos y tsunamis o maremotos, y otra de origen antrópica--incendios. Estas amenazas se vuelven riesgos para la población de Valparaíso y para la sostenibilidad del desarrollo del área en que actuará el Programa del Banco.

  - Valparaíso es una ciudad antigua, que posee edificaciones del siglo XIX. En particular, los edificios patrimoniales están muy vulnerables a estas amenazas debido a su antigüedad y a no incorporar todas las disposiciones normativas de índole preventiva. Entre otros, hay fallas en las instalaciones eléctricas y de gas, se cuenta con materiales fácilmente inflamables y deteriorados por termitas y por la corrosión y, finalmente hay daños a las estructuras debido a eventos sísmicos pasados. Por último, la propia ubicación en los cerros de la ciudad o en fallas sísmicas, asimismo el tipo de suelo sobre el cual están fundados, hacen ciertos edificios más vulnerable que otros. Una parte significativa de la población de la parte baja de la ciudad, la zona UNESCO, es de bajo ingresos y muy vulnerable a estos riesgos.

  - Estos problemas están siendo enfrentados por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso (IMV) y por otros actores locales y nacionales. Entre otras actividades en curso, se está haciendo un catastro de los edificios de valor patrimonial o emblemáticos. Para dar continuidad e impulsar el manejo de los riesgos descritos, el Gobierno Chileno ha solicitado al Banco el apoyo del Fondo Fiduciario Italiano para preparar un estudio que ayude a consolidar esta temática en la ciudad y contribuya a aumentar la seguridad de la población y del valioso patrimonio histórico de Valparaíso.

  - La TC prevé la contratación de una empresa, entidad o consorcio Italiano – Chileno que desarrolle los siguientes temas: (i) recopilación y sistematización de la información existente en relación a riesgos sísmicos y tsunamis e sus consecuencias (por ejemplo, incendios), incluyendo estudios académicos e institucionales; (ii) levantamiento tridimensional para el análisis de la vulnerabilidad estructural de una muestra representativa de las construcciones del área patrimonial; (iii) campaña de microzoneamento sísmico en el área patrimonial; (iv) vulnerabilidad del borde costero y ciudad baja a tsunamis; (v) integración de la información recopilada a sistemas de información geográfica existentes o en desarrollo en la ciudad, colaborando a su consolidación; (vi) identificación de debilidades y obstáculos institucionales a la capacidad de respuesta frente a las vulnerabilidades; (vii) contribución de insumos específicos al Plan Director del Área Patrimonial para prevenir y mitigar las vulnerabilidades identificadas; (viii) recomendación de medidas a corto plazo para mitigar los riesgos detectados (por ejemplo, Planes de Respuesta o Contingencia y respectivos sistemas de Alerta y Alarma—prevención, preparación y respuesta); y (ix) elaboración de un plan de acción para dar continuidad y sostenibilidad institucional a los productos de la TC.

  - La Consultora encargada del estudio deberá: (i) demostrar un dominio teórico y práctico de las temáticas de riesgo; (ii) ser reconocida internacionalmente como líder en riesgos y preservación del patrimonio; (iii) tener antecedentes en el estudio de riesgos en Chile y en Valparaíso; y, de preferencia (iv) haberse relacionado con las instituciones locales y nacionales de relevancia para esta temática. La duración de las tareas de los consultores está estimada en 15 meses. A su vez la IMV proporcionará el soporte logístico para los consultores llevaren a cabo su trabajo.

- Justificación

La ciudad de Valparaíso, situada en la costa del Océano Pacífico a 120 Km. de Santiago, con unos 275 mil habitantes, ha sido teatro de terremotos y maremotos. Estos pueden, además, provocar deslizamientos en las áreas de los cerros y quebradas de la ciudad--áreas donde viven muchas familias pobres y en viviendas precarias. En otras palabras, las amenazas—terremotos, maremotos, deslizamientos, inundaciones e incendios se pueden también sobreponer en el peor de los casos en Valparaíso.

  - El terremoto de 1730, considerado el primer gran terremoto de Valparaíso, generó un tsunami con una significativa elevación de la ola en la costa, y “afectó a toda la parte baja de la ciudad, inundó y dañó severamente el puerto de Valparaíso”. El terremoto de 1986 tuvo una magnitud de 7,8 (Richter) y causó mucho daño en la ciudad y en Santiago: 178 personas perdieron la vida y alrededor de 2.575 fueron heridas, 67 mil viviendas fueron destruidas y 145 mil dañadas. Se hace hincapié que el U.S. Geological Survey ha calculado una probabilidad de 61% de que ocurra un terremoto de magnitud 7,5 (Richter) entre el periodo 1989 a 2009 para la zona sur de Valparaíso.

  - Ya desde el tsunami que ocurrió en 1906 el cual afectó la bahía de Valparaíso, se ha procedido ha elaborar cartografías de áreas inundables, y a establecer planes para planificación urbana y de Protección Civil. El trabajo que se propone aportaría insumos para consolidar estos y otros planes, asimismo llenar vacíos existentes, en particular en la evaluación estructural de edificios patrimoniales.

  - La Municipalidad de Valparaíso postuló exitosamente ante UNESCO en 2004 una porción del centro histórico como Sitio Patrimonio de la Humanidad. Es requisito de la UNESCO prever la mitigación de riesgos en el área. La TC contribuirá a la satisfacción de este requisito y contribuirá a la sostenibilidad física y ambiental de estas inversiones y a la preservación de las inversiones que se harán con el préstamo del Banco (CH-L1004).

  - Italia tiene un patrimonio histórico sumamente enorme alrededor del cual se ha desarrollado una gran sabiduría en el campo de su preservación. El aporte de los especialistas italianos a Valparaíso contribuirá a la transferencia del know-how respectivo a Chile. Por otro lado, los resultados de la TC serán de interés para la Región como un todo, dado su vulnerabilidad a los riesgos que se están estudiando.

  - Impactos ambientales y sociales. La TC en si será social y ambientalmente neutral. Sin embargo, sus resultados formarán parte de una estratégica socio ambiental que incluye la Evaluación Ambiental Estratégica y la Participación Social—ambos financiados durante la preparación del préstamo (CH-L1004). Los resultados contribuirán al diseño del Plan Maestro de Desarrollo del Patrimonio y a la protección de la ciudad y de las familias carentes que serian particularmente afectadas por futuras catástrofes naturales y antrópicas; también es complementaria a otras intervenciones que se financiarán para la recuperación y manejo de las quebradas y de los riesgos ambientales en los cerros de Valparaíso. La TC contribuirá a una mejor calidad de vida de la población y a un desarrollo más sostenible de la ciudad.

- Presupuesto y Ejecución

  - La ejecución de la TC duraría cerca de 15 meses con un costo total de US$160.000, de los cuales la contraparte local, la IMV, contribuiría en especie y apoyo logístico con US$10.000. El presupuesto se presenta en la siguiente tabla.

| # CATEGORIA | DESCRIPCIÓN | FONDO(US$) |
| --- | --- | --- |
| ## 1. Especialistas Italianos |  | 74.000 |
| 1.1 Coordinador | Investigador, 20 días a US$600 | 12.000 |
| 1.2 Manejo Riesgos Edificios | Investigador, 45 días a US$400 | 18.000 |
| 1.3 GIS | Investigador, 20 días a US$300 | 6.000 |
| 1.4 Láser-Scanner | Investigador, 20 días a US$400 | 8.000 |
| 1.5 Análisis Vulnerabilidad | Investigador, 30 días a US$400 | 12.000 |
| 1.6 Riesgos Sísmicos y Tsunamis | Investigador, 30 días a US$400 | 12.000 |
| 1.7 Preservación Patrimonio | Investigador, 15 días a US$400 | 6.000 |
| 2. Especialistas Locales |  | 16.000 |
| 2.1 Recolección data | Investigador superior, 30 días a US$200 | 6.000 |
| 2.2 Diseminación | Investigador superior, 20 días a US$200 | 4.000 |
| 2.3 Consolidación datos científica | Investigador superior, 30 días a US$200 | 6.000 |
| 3. Viajes y per diem |  | 42.500 |
| Pasajes Italia – Santiago, Chile Total per diem | 15 viajes con valor unitario de US$1,200 Total 245 días en Valparaíso US$100 | 18.000 24.500 |
| 4. Equipamiento | Equipamiento y insumos | 8.500 |
| 5. Supervisión y Evaluación | Un especialista local | 6.000 |
| 6. Contingencias |  | 3.000 |
| # TOTAL |  | 150.000 |

- Responsabilidad por la Ejecución

  - Responsabilidad Técnica y de Desembolsos estará a cargo de RE1/SO1 a través de Arcindo Santos, tel. (202) 623-2950, arcindos@iadb.org.

  - La responsabilidad local estará a cargo de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Asimismo, se formará una Mesa Técnica de involucrados (stakeholders) para la ejecución que será coordinada por la IMV.

- Recomendación

  - Arcindo Santos, Jefe de Equipo del Proyecto, recomienda la aprobación de esta operación y el uso de recursos del Fondo Fiduciario Italiano para Firmas Consultoras y Entidades Especializadas (ITC) de hasta US$150.000 para poder financiar el proyecto propuesto.

- Certificación

  - Esta cooperación técnica fue aprobada por el donante Fondo Fiduciario Italiano para Firmas Consultoras y Entidades Especializadas (ITC) a través de facsímile de fecha 30 de marzo de 2006 firmado por el Jefe de la Oficina VIII, Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Igualmente, certifico que existen recursos disponibles en el  Fondo Italiano para Empresas Consultores y Instituciones Especializadas hasta por US$150.000 (dólares americanos ciento cincuenta mil) para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento. El compromiso y desembolso de los recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares americanos.  Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos a consultores, a excepción de los pagos  a consultores locales que trabajen en su propio país recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. Ningún recurso del Fondo estará disponible para cubrir montos superiores al monto certificado para la implementación de esta cooperación técnica.

  - Montos superiores al certificado pueden originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de monedas sobre  las cuales el Fondo no asume riesgo alguno.

| Firmado en original | 05/19/2006 |
| --- | --- |
| ## Arnoldo Medeiros da Fonseca Jr., ## Jefe, Unidad de Coordinación de Cooperación Técnica, RE2/TEC | - Fecha |
| Aprobado por: Firmado en original | 05/19/2006 |
| Juan M. Fariña, Jefe División de Programas Sociales 1, RE1/SO1 | Fecha |