| I. RESUMEN EJECUTIVO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: Cooperación Técnica de la Facilidad de Turismo. Proyecto de: Apalancamiento y Escalamiento de la Experiencia del Cluster de Turismo Número ATN/ME-11036-RG Agencia Ejecutora: FOMIN |  |  |  |  |  |
| Período al que corresponde el Informe: Enero – Junio 2009 Fecha de actualización de la información contenida en este Informe: 30/06/2009 Responsable de la actualización: Santiago Soler Especialista a cargo de la operación en el Banco: Santiago Soler |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento del POA (respecto al semestre que se está informando): 100% (actividades ejecutadas/actividades planificadas). |  |  |  |  |  |
| II. AVANCE EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (od) |  |  |  |  |  |
| # Objetivo de Desarrollo (propósito): El propósito del Programa es financiar de forma efectiva y eficiente, durante el período 2008-2011, proyectos de apoyo al desarrollo sostenible del turismo, tomando en cuenta las lecciones aprendidas del Cluster durante el período 2004-2007 y las nuevas oportunidades de alianzas y escalabilidad identificadas. Resultados actuales (indicadores): |  |  |  |  |  |
| Indicador | Línea de Base |  | Resultado intermedio | Resultado final | Resultado actual 30/06/2009 |
| Al final del Programa: Al menos 20 proyectos con financiamiento de contrapartida aprobados y en ejecución (3.500 PyMEs beneficiarias directas). |  |  | Para el mes 30: Habrá por lo menos 10 proyectos con financiamiento de contrapartida aprobados y en ejecución (2.000 PyMEs beneficiarias directas). |  | 10 proyectos en fase de identificación mediante proceso de competencia con apoyo de National Geographic Society y Ashoka Changemakers + 2 proyectos en fase de diseño identificados y seleccionados fuera de competencia debido a su valor agregado y nivel de cofinanciamiento (WHL y Geoamericas) |
| Al final del Programa: Se habrán coordinado la complementación y/o el escalamiento de al menos 8 proyectos (parte del total de 20), hacia operaciones financiadas por el Banco, otros donantes, el sector privado y/o el gobierno del país interviniente (1.200 PyMEs beneficiarias directas). |  |  | Para el mes 30: Se habrán coordinado la complementación y/o el escalamiento de al menos 4 proyectos, hacia operaciones financiadas por el Banco, otros donantes, el sector privado y/o el gobierno del país interviniente (600 PyMEs beneficiarias directas). |  | Personal técnico de varios departamentos del banco participan en el proceso de selección de propuestas del CTS como parte de la estrategia de acercamiento entre Banco y FOMIN en vista del proceso de escalabilidad. |
| Al final del Programa: Aproximadamente 10 iniciativas en ejecución con resultados y lecciones documentadas. |  |  | Para el mes 30: Aproximadamente 5 iniciativas en ejecución con resultados y lecciones documentadas. |  |  |
| Al final del Programa: Al finalizar el período de ejecución, las organizaciones y PYMEs participantes habrán desarrollado al menos 3 proyectos comunes y asegurado su financiamiento. |  |  |  | 3 proyectos comunes con financiamiento |  |
| Al final del Programa: Lecciones del nuevo sistema de identificación, selección y evaluación de proyectos documentado y publicado por el FOMIN, mostrando beneficios cualitativos y cuantitativos. |  |  |  | Informe documentando lecciones del sistema |  |
| Resumen de la clasificación de los objetivos de desarrollo (OD): Probable MP – El proyecto alcanzará o excederá los OD P – El proyecto alcanzará la mayor parte de lo OD PP – El proyecto no se espera que alcance la mayor parte de sus OD I – El proyecto no se espera que alcance sus OD |  |  |  |  |  |
| [ ] Muy Probable (MP); [ X ] Probable (P); [ ] Poco Probable (PP); [ ] Improbable (I). |
| Justifique brevemente la clasificación del objetivo de desarrollo (OD) basado en el grado de cumplimiento de los objetivos, explicando las diferencias entre lo planeado y los resultados actuales así como cualquier otro factor que sea relevante. Cite ejemplos que comprueben dichos resultados. Tal como previsto para este semestre de actividades, el proyecto ha logrado definir las bases del concurso a propuestas. Igualmente se ha logrado la adecuación tecnológica de la plataforma de Ashoka Changemaker para garantizar el acceso de propuestas a la Oportunidad FOMIN mediante la contratación de una firma especializada. La competencia (concurso a propuestas) se ha realizado con mucho éxito generando 327 entradas de propuestas para la Oportunidad BID/FOMIN sobre un total de 611 entradas a nivel global. Este proceso de aplicación y competencia ha sido acompañado por la realización de foros temáticos organizados por Ashoka Changemaker con la participación de especialistas sectoriales de alto perfil a nivel mundial así como con la participación de personal del CTS/FOMIN. Al finalizar el proceso de recepción de las entries, el CTS identificó un jurado interno el cual realizará una primera preselección de las 327 propuestas recibidas. Paralelamente, se ha realizado un primer análisis del conjunto de entradas para agruparlas en 5 categorías o grupos temáticos que faciliten por un lado su análisis y, por otro lado, permiten generar una lógica de trabajo enfocada a la generación de conocimiento y creación de partnerships temáticos. En términos de partnership, se han identificado potenciales partners temáticos basandose en 5 grandes categorías de proyectos. Se ha elaborado una estrategia de partnership con apoyo de la oficina de ORP del Banco. Se han diseñado contenidos de actividades y reuniones iniciales para la captura de partners. Se aprovechó la realización del IV Taller del CTS en Mexico para invitar a varios partners clave así como evaluar la evolución de los proyectos y sus ofertas/demandas en término de conocimiento y experiencia. Se ha elaborado una herramienta de captura de información desde los proyectos en ejecución y finalizados para alimentar una base de datos que garantice el ordenamiento y clasificación del conocimiento para consecuente puesta a disposición de los mismos proyectos del CTS y de otras iniciativas relacionadas con operaciones del banco y del sector en general. Este proceso de manejo de la información ha sido probado a nivel de una iniciativa piloto la cual logro identificar zonas de matching entre proyectos del CTS “ofertantes” de conocimiento y demandantes externos. Esto proceso y sus herramientas serán consolidados durante el próximo semestre a través de contrataciones “ad hoc”. Finalmente, coincidiendo con los tiempos de ejecución, el Manual de apoyo a la identificación y diseño de operaciones en turismo sostenible esta en fase final de redacción y estará disponible para el arranque la la fase de diseño de los 10 nuevos proyectos. |  |  |  |  |  |
| EXTERNALIDADES ALCANZADAS POR EL PROYECTO (efectos no previstos durante el diseño del mismo) La creación de grupos de trabajo temáticos y sus correspondientes comunidades (foros) virtuales son unos productos muy interesantes del proyecto y no habían sido diseñados de una forma tan amplia como la que se esta aplicando actualmente. Estos grupos y foros van a permitir generar nuevas herramientas para facilitar los intercambios entre proyectos, la difusión de conocimiento y captura de partners y cofinanciamientos. |  |  |  |  |  |

| III. PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN (PI) resultados de los componentes del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente I – Título: Financiamiento de Proyectos. Clasificación: [ ] Muy Satisfactorio [ X ] Satisfactorio [ ] Insatisfactorio [ ] Muy insatisfactorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Indicador | Línea de Base |  | Producto intermedio |  | Producto final |  | Producto Actual |  |
| 1.1 Proyectos aprobados | 0 |  | 10 (Dic 2009) |  | 20 |  | 10 proyectos en fase de identificación + 2 en fase de diseño. |  |
| - Comentar la situación del Componente (justificación de la calificación otorgada y resumen de los principales logros. En caso de existir desvíos entre objetivos y resultados esperados explicar las causas) En el caso del presente proyecto, el número de proyectos aprobados al cierre de este informe no es aún un indicador relevante. En efecto, desde el punto de vista del CTS, la innovación en el ciclo de proyecto representa una etapa previa a la aprobación de proyectos. Así, durante este segundo semestre, el equipo del Cluster ha continuado concentradose sobre los aspectos conceptuales, estratégicos y funcionales del CTS. Durante el semestre se concentraron esfuerzos sobre las herramientas y estrategias reativas a la captura de propuestas a través de la Competencia de Geoturismo 2009 llevada a cabo en alianza con National Geographic y Ashoka. Ya se cuenta con un pool de 327 propuestas capturadas a través de dicha competencia y en proceso de preselección. Igualmente se ha avanzado sobre la estrategia de partnership para garantizar apoyos técnicos y financieros a la ejecución de las propuestas que seran finalmente seleccionadas por el CTS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente II – Título: Soporte a la Facilidad y generación de alianzas y apalancamiento de fondos Clasificación: [ ] Muy Satisfactorio [ X ] Satisfactorio [ ] Insatisfactorio [ ] Muy insatisfactorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Indicador | Línea de Base |  | Producto intermedio |  | Producto final |  | Producto actual |  |
| 2.1.Plataforma de administración de concursos | 0 |  |  |  | Diseñada,, publicada |  | Utilizada en competencia llevada a cabo entre febrero y fines de mayo. La plataforma permite registrar on line las propuestas y luego clasificarlas en función de varios atributos o criterios predefinidos por el CTS. |  |
| 2.2. Promoción del Programa, llamados a Propuestas, y participación de expertos en paneles de selección | 0 |  | Se diseñó un flyer y el folleto de presentación del CTS (incluyendo imagen institucional) e impresión de 5k copias; distribuido en Geotourism Summit organizado por National Geographic en Noviembre 2008 y otras ocasiones |  | La competencia titulada Oportunidad BID/FOMIN se convierte en una referencia para acceder a recursos de cofinanciación pero también para acceder a productos, servicios y experiencia de socios del CTS. |  | Se recibieron 327propuestas y se conformaron los paneles de selección dividio en fases según cronograma fijado. Se han identificado y organizado 5 grandes categorías de proyectos. Estas categorías permiten ordenar la demanda y facilitar la identificación de socios “ad hoc” para apoyar los procesos de innovación. Se han elaborado perfiles para cada tipo de socio para facilitar su incorporación al grupo focal. Un panel de selección externo al FOMIN ha sido constituido. Este panel incluye especialistas de varios departamentos del Banco y de potenciales partners tales como UNESCO, NOKIA, National Geographics, Ashoka, etc. |  |
| 2.3. Asesoría técnica, diseño y análisis de proyectos | Se contaba con el Asesor Técnico del CTS |  | Covocatoria a consultores capacitados en Panamá para que ellos seleccionen en cuáles quieren participar y por lo tanto enviar sus propuestas técnicas de cómo hacerlo |  | Documentos producidos por el Asesor Técnico Metodología de actuación del CTS establecida y referencia para el sector. |  | Documentos producidos por el Asesor Técnico incluyendo informes, conceptos, diseños, material gráfico. Notificacíon enviada que los proyectos seleccinoados estarán conceptualizados en Septiembre. |  |
| 2.4. Capacitación de expertos para el diseño de operaciones; Manual Metodológico para la Identificación y Diseño; y Taller Regionales de Nivelación Técnica y Metodológica | Aproximadamente 6 consultores con los que se trabajaba de forma reiterada Especialistas FOMIN supervisando los 25 proyectos en ejecución FAMILIARIZADOS con limitaciones y oportunidades del sector turismo |  |  |  | Al menos 10 consultores adicionales capacitados en barreras del CTS y del sector. Al menos 10 especialistas FOMIN capacitados Manual metodológico para la identificación y diseño de operaciones |  | 17 consultores capacitados en Panamá en Noviembre 13 Especiaslistas FOMIN capacitados retroalimentación metodológica y operativa de los especialistas y consultores. Contenido del manual meotodológico desarrollado por los 4 expertos temáticos, y consolidación edición parcial del manual. |  |
| 2.5. Conferencias y talleres con otros donantes - desarrollo alianzas estratégicas |  |  |  |  | Participación/organización de 2-3 eventos anuales. Planificación con John McKenzie de IFC, con GSTA de USAID, con CIDA, con AECI, etc… ¡? |  | Cumbre de Turismo del Caribe en Washington DC. Panelista Foro de Competitividad de las Amérias, Atlanta. Invitado por Ministerio de Comercio de USA para liderar panel de Turismo, como sector exportador. Coordinador del Cluster hizo presentación. Cumbre de Geotourism Challenge en la Sede de National Geographic en Washington DC. Coordinador del Cluster hizo presentación. Talleres de trabajo con Ashoka, BM/OEA, IFC. Considerando el interés generado por el proceso de competencia del CTS aunado a la oportunidad de asociar al FOMIN en la organización y desarrollo del Summit de geoturismo 2009, se ha considerado juntar los recursos de varias actividades independientes en una sola de mayor relevancia para el sector en general y para la estrategia de partnership del CTS en particular. Así, considerando nuevas oportunidades de participación en el evento organizado por National Geographic, el CTS concentrará sus esfuerzos en un solo evento mientras praticipará activamente en eventos organizados por otras instituciones y partners. |  |
| - Comentar la situación del Componente (justificación de la calificación otorgada y resumen de los principales logros. En caso de existir desvíos entre objetivos y resultados esperados explicar las causas) En general el desarrollo de este componente ha sido muy satisfactorio a nivel de las actividades relacionadas con el desarrollo de la plataforma de concurso la cual ha generado mucho insumos y experiencia para diseñar las futuras herramientas de manejo de información y conocimiento del CTS. Igualmente ha sido muy interesante el proceso de competencia el cual logró alcanzar muy altos niveles de participación (mayor registro de entradas en las competencias de Ashoka Changemakers). El proceso de organización de partnership ha sido mas complejo considerando varios factores tales como: 1. la crisis financiera internacional la cual ha cambiado el comportamiento de los potenciales partners corporativos. En efecto, esta crisis ha cambiado los perfiles de participación de las empresas en acciones de apoyo disminuyendo su interés en aportes de tipo CSR pero aumentandolo en el campo del desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Esta nuevo perfil ha obligado al CTS revisar su estrategia y adecuarla más a una estrategia business-oriented en vez de una de tipo CSR. 2. El CTS ha buscado apoyo en las oficinas de ORP del Banco para lograr un mayor impacto de su estrategia de partnership pero si bien dicha oficina ha prestado el debido apoyo, queda evidente que la falta de experiencia en el campo del turismo y la particularidad del enfoque del CTS han obligado a trabajar mucho más que previsto ciertos aspectos de dicha estrategia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente III – Título: Manejo de información y generación del conocimiento Clasificación: [ ] Muy Satisfactorio [ X ] Satisfactorio [ ] Insatisfactorio [ ] Muy insatisfactorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Indicador | Línea de Base |  | Producto intermedio |  | Producto final |  | Producto actual |  |
| 3.1. Desarrollo de base de datos georeferenciada y su administaración |  |  | Discusión con instituciones, la aplicación de indicadores a nivel de la intervención de la Facilidad. |  | Diseño de un proceso y sus aplicaciones que permita medir, monitorear e incentivar la aplicación de prácticas y criterios de sostenibilidad en el manejo del sector en tres escalas de actuación: 1. sostenibilidad de destinos 2. sostenibilidad de productos 3. sostenibilidad de servicios La base de datos generada por el presente proyecto deberá servir de referencia para el desarrollo sectorial a nivel de MiPyMES. Esta base de datos estará configurada para poder ser alimentada por la oferta de soluciones y experiencias prácticas generadas por los proyectos del CTS y, a su vez, podrá ser consultada por la demanda presente en el sector. Esta base de datos bidireccional será desarrollada utilizando las últimas tecnologías de la web 2.0 y contará con aportes de partners clave especializados en manejo de información. La estructura de la base de datos será organizada en función del análisis de tendencias que se realizará sobre la muestra de 327 entradas de la competencia. En efecto, esta muestra permitirá identificar y tipificar la demanda de las MiPyMEs. Esta tipificación de demanda permite en efecto crear grupos temáticos que agrupan iniciativas y proyectos alrededor de una problemática común. Estos grupos sirven de catalizadores para la participación de socios en apoyos técnicos y financieros. |  | Luego de discutir con OMT, Amadeus y analizar instituicones especializadas en la elaboración de base de datos con tendencias, etc.; se decidió utilizar la info generada por la propia competencia de un grupo representativo del la región de LAC, para realizar una Base de datos que se utlizará para….. Negociación con medios especializados para garantizar difusión de información realizada. en particulat interés de CNN en el desarrollo de un Observatorio del Turismo Sostenible ( a nivel de Destinos y productos) En este momento se cuenta con una matriz de análisis de oferta y demanda en soluciones y experiencias generadas por el funcionamiento del CTS (incluyendo demanda de 327 iniciativas). Igualmente se cuenta con la definición de 5 grandes categorías de proyectos e iniciativas que permitirán una primera tipificación de las entradas de la competencia y un análisis de demanda. |  |
| 3.2. Línea de Base y monitoreo; y desarrollo de mosaico de barreras vs innovación |  |  | Mosaico sectorial realizado con apoyo de Ashoka en base a resultados de competencias. |  |  |  | Resultados del análisis de mozaico sectorial generado por la primera competencia de geoturismo. 5 categorías iniciales de tipificación de demanda. |  |
| 3.3. Evaluación intermedia y final |  |  | Informe que incluya lecciones y recomendaciones correctivas. Yves, para fin de año hay que ir pensando en esto. OK |  | Informe con lecciones que aporten nuevo conocimiento al FOMIN. |  |  |  |
| - Comentar la situación del Componente (justificación de la calificación otorgada y resumen de los principales logros. En caso de existir desvíos entre objetivos y resultados esperados explicar las causas). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente IV – Difusión del conocimiento Clasificación: [ ] Muy Satisfactorio [ X ] Satisfactorio [ ] Insatisfactorio [ ] Muy insatisfactorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Línea de Base |  | Producto intermedio |  | Producto Final |  | Producto Actual |
| 4.1 – Boletín SENDAS/PATHS bilingüe (1 contrato renovable anualmente) |  | 4 ediciones anteriores ya publicadas |  | Una edición publicada en Agosto del 2008. |  | La información y Conocimiento generado se publicarán y diseminarán a través de…. Hitoria de “making off” elaborada y diseminada a los Donantes, sector…… |  |  |
| 4.2 – pasado a Comp 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Talleres anuales organizados por proyectos anfitriones |  |  |  |  |  | Cuarto Taller del CTS ralizado en Tequila México CON LOS siguientes resultados…… |  | Este taller incluyó la participaicón de potenciales socios como wikilok, WHL, Amadeus, NatGeo, irá una Feria de Innovación en TS. |
| 4.4. Comunidad Virtual de Aprendizaje |  | 0 |  | Desarrollo de herramientas para transparentar el conocimiento |  | Desarrollada y con proyectos del CTS activamente participando Incorporación de pool de consultores capacitados en Panamá Sonia de IKM…. …. |  |  |
| 4.5. Seminario Internacional sobre Buenas Prácticas para la Identificación, Diseño y Ejecución de Proyectos de Turismo Sostenible |  |  |  | 8 expresiones de interés en aliarse. 4 alianzas estratégicas formadas. |  | 10 alianzas estratégicas |  | Preplanificación de eventos-foros y contactos con actores clave. |
| 4.6. pasado a Comp 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Visitas (8) Técnicas de Buenas Prácticas con ejecutores y especialistas FOMIN; y un una base de datos on line con al menos 45 buenas prácticas documentadas y “ready to use” |  |  |  |  |  | Documento con buenas prácticas sistematizadas. Intercambios entre proyectos documentados. |  | Se estan programando 2 visitas de cruce entre proyectos: 1. Estrada Real (Brasil) capturando experiencia en implementación de buenas prácticas en el proyecto manejado por RainForest Alliance en CR. 2. Un proyecto externo al FOMIN en Nicaragua sobre Ruta de las Estancias (FENDECRECE) capturando experiencia sobre manejo de destino del proyecto Estrada Real (Brasil) |
| 4.8. Foro de ALIADOS ESTRATÉGICOS. 2 foros internacionales de captura de Aliados Estrategicos |  |  |  | 8 expresiones de interés en aliarse.. |  | 10 alianzas estratégicas Trabajó con ORP en la identificación… y eleaboración de perfiles de demanda y oferta….. |  | 4 alianzas estratégicas formadas 24 perfiles de potenciales socios elaborados. Estrategia de partnership disponible y aplicable. |
| 4.9. "Try outs" con operadores mayoristas |  | 0 |  | Desarrollo de criterios near y mkt ready Participación en feria para validación con operadores mayoristas |  |  |  | Contactos con operadores especializados en try outs. Con la finalización del CATALOGO de productos mkt ready, en el próximo semestre se negciará con oepradores….. |
| 4.10. Documentación de historias de éxito en alianza con medios especializados |  |  |  |  |  | Al menos 10 historias publicadas en medios internacionales relevantes. |  | Se documentó en BID TV cómo un proyecto del CTS está en acción, y se difundió a 36 canalaes de TV de la región. Se esta elaborando otro documental con EXR sobre Estrada Real. |
| - Comentar la situación del Componente (justificación de la calificación otorgada y resumen de los principales logros. En caso de existir desvíos entre objetivos y resultados esperados explicar las causas). El proceso de difusión del conocimiento se basa sobre el mismo “eje” metodológico utilizado por el CTS en todos los niveles del ciclo de proyecto. En general, los grandes logros del proceso hasta ahora han sido: - la definición de una secuencia metodológica que permite afinar y sistematizar el proceso de identificación y diseño de los proyectos de turismo sostenible. - el análisis sectorial hecho en base a esta secuencia ha permitido identificar vacíos (gaps) y barreras que enfrenta sistemáticamente el sector de las MiPyMEs a nivle regional. - usando los vacíos identificados, se establecieron las bases de la competencia Desafío del Geoturismo 2009 las cuales ayudaron a orientar las propuestas hacia iniciativas generadoras de innovación y soluciones. - a su vez las 327 entradas generadas en el marco de la competencia van a ser tipificadas en función de nuestra secuencia o matriz metodológica y serán agrupadas en 5 grandes grupos temáticos. - finalmente esta matriz será convertida en una base de datos que sirva de Marketplace para atender un juego de oferta y demanda de soluciones y exeriencias relacionadas con TS. Este proceso es un proceso mas complejo que el inicialmente planteado y requiere de una mayor dedicación a nivel conceptual y metodológico. Responde de una forma rigurosa y científica a un análisis dinámico del sector y genera herramientas innovadoras. Este enfoque innovador se usará a su vez para atraer a potenciales socios en el marco de una estrategia integral acoplada a las necesidades del ciclo de proyecto en TS. Las primeras iniciativas de intercambios entre proyectos han permitido identificar unos puntos de apoyo clave desde el FOMIN así como articular estos con otras iniciativas tales como la relacionada con el programa Knowledge to Practice (K2P). En relación con las acciones de comunicación y difusión del conocimiento (boletines, foros), se han retrazado sus ejecuciones esperando los resultados de las etapas de captura y organización del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación Resumen del Progreso en la Implementación (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Muy Satisfactorio [x ]Satisfactorio [ ]Insatisfactorio [ ]Muy insatisfactorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breve justificación de la clasificación resumen del PI basado en el grado de cumplimiento de los objetivos, explicando las diferencias entre lo planeado y los resultados actuales, así como cualquier otro factor que sea relevante. Cite ejemplos que comprueben dichos resultados. El grado de cumplimiento de la Planificación de este segundo semestre ha sido del 90%. La implementación de la Cooperación Técnica que apoya a la Facilidad de Proyectos del Cluster de Turismo Sostenible está avanzando satisfactoriamente. Las actividades relacionadas con la identificación y aprobación de proyectos nuevos se han cumplido a cabalidad y sus resultados sobrepasarán las expectativas iniciales en cuanto a generación de información sobre el sector. Los avances sobre la generación y difusión del conocimiento han sido importantes y cumplen con lo pautado. A medida de los avances de la ejecución, se ha venido enriqueciendo la estrategia de KM con aportes clave de partners como Ashoka. Así, la sistematización y tecnificación de las herramientas de KM sobrepasará lo inicialmente pautado. El punto más debil del proyecto reside en el tema del partnership considerando la falta de experiencia en el sector y el comportamiento errático de muchos socios potenciales debido a la crisis actual. Sin embargo, esta situación solo implica reorganización de algunas actividades y componentes pero debe generar productos aun más interesantes al final del proceso. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la Clasificación del Progreso en la Implementación es Insatisfactoria o Muy Insatisfactoria indicar los posibles motivos: [ ] Aprobación legislativa; [ ] Actuación del Proveedor /contratado; [ ] Falta de conocimiento de las Políticas y Procedimientos del Banco por parte de la Agencia Ejecutora. [ ] Compromiso de la Agencia Ejecutora; [ ] Diseño del Proyecto / Componentes. [ ] Fondos deficitarios de la contraparte; [ ] Cambios en las Políticas Nacionales. [ ] Capacidad institucional de la UE; [ ] Eficiencia del Banco (como responsables de retrasos); [ ] Cambio s en las Políticas de la Agencia Ejecutora. [ ] Oposición política; [ ] Cambio en las Políticas del Banco. [ ] Actuación de los servicios de consultoría; [ ] Costos estimados; [ ] Falta de un sistema de evaluación y monitoreo. [ ] Coordinación Inter-agencia; [ ] Exceso de costos; [ ] Otros (por favor especificar). |
| Indicar si existieron retrasos significativos en los desembolsos realizados por parte de FOMIN en relación al tiempo transcurrido de ejecución que hayan afectado los resultados y las acciones tomadas para acelerar los desembolsos. . |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV. PERFIL DE RIESGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principales Riesgos Factores Externos / Internos |  | Categoría Externos Diseño Ejecución Sostenibilidad | (a) Severidad del Impacto (de 01–05 Siendo 5 el más severo) | (b) Probabilidad de ocurrencia (0 – 100%) | Clasificación (Producto de (a) x ( b) ) |
| 1. Existe participación de los actores principales que influyen y dinamizan la cadena del sector turismo sostenible. |  | Externo | 3 | 50 | 150 |
| 2. La demanda y los sistemas de gestión se dan en tiempo y forma. |  | Externo | 2 | 10 | 20 |
| 3. Los conocimientos y la información derivados del Programa son suficientemente atractivos para ser escalables y que el Grupo Banco y otras organizaciones donantes, privadas y públicas los adopten. |  | Ejecución | 2 | 20 | 40 |
| 4. Las organizaciones participantes están dispuestas a poner los datos de los proyectos a disposición del público para su uso. |  | Externo | 3 | 30 | 90 |
| 5. Existe una masa crítica de demanda por los productos de conocimiento generados. |  | Externo | 2 | 20 | 40 |
| Resumen de la Clasificación del Riesgo (RI) Promedio simple de la clasificación anterior Bajo – 1 a 80 Moderado – 81 a 160 Alto – 161 a 320 Muy alto –321 a 500 [ ] Muy Alto [ ] Alto [ ] Moderado [ X ] Bajo |  |  |  |  |  |
| # V.1. Plan de Acción para la Gestión de dichos Riesgos (si el riesgo es alto o muy alto debe tener al menos una accion para su mitigacion) |  |  |  |  |  |
| Riesgos | Acciones a implementar |  |  |  |  |
| # V.2 Plan de Acción para la Implementación de Actividades Críticas |  |  |  |  |  |
| Indique las acciones que se han tomado o se programa tomar (con las fechas y responsables) correspondientes a actividades críticas vinculadas a la Ejecución del Proyecto. |  |  |  |  |  |
| Problema | Acciones a implementar |  |  |  |  |

| # VI. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Agregar o ajustar las lecciones aprendidas que puedan ser utilizadas para mejorar la programación, diseño, ejecución y evaluación de otros proyectos, así como el logro de los objetivos propuestos y su impacto. Lección 1 (descripción): en proceso de elaboración. Categoría(s): Palabra (s) clave que describa la lección: Yves, acá podemos poner lecciones del método y enfoque que hemos tomado en ESTA NUEVA FORMA DE HACER LAS COSAS EN FOMIN que sea relevante hecho durante 1er semestre del 2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lección 2 (descripción): Categoría(s): # Palabra (s) clave que describa la lección: |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII Parámetros de evaluación y monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se estableció la línea de base durante la ejecución? [ ] Si [ x ] No ¿Existe un sistema de recolección de datos funcionando con información de las líneas de base? [ ] Si [ x ] No ¿Está recolectando información sobre los indicadores del Proyecto? [ x ] Si [ ] No |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Evaluación intermedia: [ ] N/A [ ] Planificada [x] Realizada Fecha: ### Describir brevemente las recomendaciones de dicha evaluación y cómo se están implementando las mismas: No corresponde. |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación final: ¿Se ha previsto una evaluación final para el proyecto? [ X ] Si [ ] No En caso afirmativo, fecha: Con el 90% de la ejecución.- |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del Proyecto: ¿Se ha previsto la realización de un taller de cierre del Proyecto? [ ] Si [ x ] No En caso afirmativo, fecha: ### Describir brevemente las principales conclusiones y recomendaciones del taller de cierre del Proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |
| # VIII estado de EJECUCIÓN del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mencione, si fuera el caso, cambios realizados y decisiones tomadas en el transcurso del período que modificaron el diseño original del proyecto y el impacto que han tenido (o podrán tener) en los indicadores de resultados a nivel de componentes y propósito). Resuma otras dificultades o problemas que afectan o podrían afectar la normal ejecución del proyecto y las acciones tomadas o que se pretende tomar para remediarlos. No ha habido cambios significativos ### 2. Compare el estado de ejecución del Proyecto con relación al cronograma de actividades original y vigente según el Plan Operativo 2008 y comente los desvíos (atrasos o avances) registrados y sus causas. Analice los efectos que puedan tener sobre el tiempo de ejecución del Proyecto en su conjunto. No han existido desvíos hasta el momento. Los hitos a cumplir son los siguientes: |  |
| ### IX EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Presente en un cuadro como el siguiente el presupuesto original, el total de gastos efectuados/comprometidos al cierre del presente semestre y el saldo que quede pendiente por desembolsar, por categorías de inversión y fuentes de financiamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Componente | Presupuesto original (A) |  | Gastos/Comprometidos al 31/12/08 (B) |  | ### Saldo (A) – (B) |  |  |
|  | ### FOMIN | ### A. local | ### FOMIN | ### A. Local | ### FOMIN | ### A. local |  |
| ### 2. | ### 326.500 | ### 385.000 | ### 125.651 | ### 100.000 | ### 200.849 | ### 285.000 |  |
| ### 3. | ### 180.000 | ### 90.000 | ### 0 | ### 40.00 | ### 180.000 | ### 50.000 |  |
| ### 4. | ### 293.500 | ### 305.000 | ### 16.500 | ### 0 | ### 277.000 | ### 305.000 |  |
| ### TOTAL | ### 800.000 | ### 780.000 | ### 142.151 | ### 140.000 | ### 657.849 | ### 640.000 |  |
| Relación Aporte FOMIN-Contrapartida previsto en la Cooperación Técnica del MD aprobado: FOMIN (%): 51% Aporte local (%): 49% Relación Aporte FOMIN-Contrapartida al 31/12/08: FOMIN (%): 50.4% Aporte local (%): 49.6% En caso de existir desvío en dicha relación por déficit en los desembolsos de la contraparte, explicar los motivos y las posibilidades de reestablecer los niveles previstos. Aún no se ha efectuado ninguna justificación del fondo de contraparte. Debido a las características de la operación, no se realizan justificaciones formales del fondo de contraparte. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### X perspectivas futuras |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Comente las perspectivas futuras del Proyecto. Identifique posibles acciones que puedan requerirse para reforzar la probabilidad de alcanzar los resultados perseguidos y asegurar la sostenibilidad del Proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |