| I. RESUMEN EJECUTIVO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: Cooperación Técnica de la Facilidad de Turismo. Proyecto de: Apalancamiento y Escalamiento de la Experiencia del Cluster de Turismo Número ATN/ME-11036-RG Agencia Ejecutora: FOMIN |  |  |  |  |  |
| Período al que corresponde el Informe: Julio – Diciembre 2008 Fecha de actualización de la información contenida en este Informe: 19/01/09 Responsable de la actualización: Santiago Soler Especialista a cargo de la operación en el Banco: Santiago Soler |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de cumplimiento del POA (respecto al semestre que se está informando): 100% (actividades ejecutadas/actividades planificadas). |  |  |  |  |  |
| II. AVANCE EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO (od) |  |  |  |  |  |
| # Objetivo de Desarrollo (propósito): El propósito del Programa es financiar de forma efectiva y eficiente, durante el período 2008-2011, proyectos de apoyo al desarrollo sostenible del turismo, tomando en cuenta las lecciones aprendidas del Cluster durante el período 2004-2007 y las nuevas oportunidades de alianzas y escalabilidad identificadas. Resultados actuales (indicadores): |  |  |  |  |  |
| Indicador | Línea de Base |  | Resultado intermedio | Resultado final | Resultado actual 31/12/2008 |
| Al final del Programa: Al menos 20 proyectos con financiamiento de contrapartida aprobados y en ejecución (3.500 PyMEs beneficiarias directas). |  |  | Para el mes 30: Habrá por lo menos 10 proyectos con financiamiento de contrapartida aprobados y en ejecución (2.000 PyMEs beneficiarias directas). |  |  |
| Al final del Programa: Se habrán coordinado la complementación y/o el escalamiento de al menos 8 proyectos (parte del total de 20), hacia operaciones financiadas por el Banco, otros donantes, el sector privado y/o el gobierno del país interviniente (1.200 PyMEs beneficiarias directas). |  |  | Para el mes 30: Se habrán coordinado la complementación y/o el escalamiento de al menos 4 proyectos, hacia operaciones financiadas por el Banco, otros donantes, el sector privado y/o el gobierno del país interviniente (600 PyMEs beneficiarias directas). |  |  |
| Al final del Programa: Aproximadamente 10 iniciativas en ejecución con resultados y lecciones documentadas. |  |  | Para el mes 30: Aproximadamente 5 iniciativas en ejecución con resultados y lecciones documentadas. |  |  |
| Al final del Programa: Al finalizar el período de ejecución, las organizaciones y PYMEs participantes habrán desarrollado al menos 3 proyectos comunes y asegurado su financiamiento. |  |  |  | 3 proyectos comunes con financiamiento |  |
| Al final del Programa: Lecciones del nuevo sistema de identificación, selección y evaluación de proyectos documentado y publicado por el FOMIN, mostrando beneficios cualitativos y cuantitativos. |  |  |  | Informe documentando lecciones del sistema |  |
| Resumen de la clasificación de los objetivos de desarrollo (OD): Probable MP – El proyecto alcanzará o excederá los OD P – El proyecto alcanzará la mayor parte de lo OD PP – El proyecto no se espera que alcance la mayor parte de sus OD I – El proyecto no se espera que alcance sus OD |  |  |  |  |  |
| [ ] Muy Probable (MP); [ X ] Probable (P); [ ] Poco Probable (PP); [ ] Improbable (I). |
| Justifique brevemente la clasificación del objetivo de desarrollo (OD) basado en el grado de cumplimiento de los objetivos, explicando las diferencias entre lo planeado y los resultados actuales así como cualquier otro factor que sea relevante. Cite ejemplos que comprueben dichos resultados. Se ha avanzado significativamente en función del lapso de ejecución del proyecto, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del proyecto. No existen indicios que permitan vislumbrar que los mismos no se cumplirán. Se ha trabajado sobre los conceptos base y definiciones de Aliados Estratégicos, Fondo de Cofinanciamento del Geoturismo y Turismo Sostenible e Integración Inter-sectorial. Estos conceptos son las piedras angulares de la nueva estrategia del CTS y las bases para garantizar los niveles de innovación y escalabilidad previstos. Estos conceptos permiten visualizar resultados del presente proyecto como aportes fundamentales a cambios del sistema de cooperación del FOMIN hacia una mayor democratización y eficiencia de las inversiones. El acuerdo para el desarrollo de la plataforma que cambiará la forma que el FOMIN enfoca el ciclo de desarrollo del proyecto ya ha sido elaborada. Se realizaron 4 alianzas estratégicas: NatGeo, Ashoka, BID-RND, BM-Tourism Beam; y se capacitaron a un pool de consultores y especialistas FOMIN en las lecciones (barreras/gaps de las lecciones del CTS del período 2004-2007). También se está evaluando los productos market ready del CTS, y en paralelo se ha aprobado una iniciativa regional de beneficio para todo el CTS. Finalmente se ha elaborado material promocional para profundizar sobre la búsqueda de aliados estratégicos. Como primer producto de conocimiento, se está finalizando la redacción de un manual metodológico para la identificación y el diseño de nuevas operaciones. |  |  |  |  |  |
| EXTERNALIDADES ALCANZADAS POR EL PROYECTO (efectos no previstos durante el diseño del mismo) El proyecto ha generado mucho interés en ambientes institucionales distintos a los tratados usualmente por el FOMIN. Así, relaciones sinérgicas con instituciones muy mediatizadas tales como Ashoka y NatGeo permiten augurar una nueva forma de promover y difundir las oportunidades que ofrece el FOMIN en un sector productivo determinado. Esta estrategia muy común hoy en día en ámbitos privados demuestran ser aplicables con mucha eficiencia en ámbitos de cooperación tanto privada como pública. |  |  |  |  |  |

| III. PROGRESO EN LA IMPLEMENTACIÓN (PI) resultados de los componentes del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente I – Título: Financiamiento de Proyectos. Clasificación: [ ] Muy Satisfactorio [ X ] Satisfactorio [ ] Insatisfactorio [ ] Muy insatisfactorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Indicador | Línea de Base |  | Producto intermedio |  | Producto final |  | Producto Actual |  |
| 1.1 Proyectos aprobados | 0 |  | 10 |  | 20 |  |  |  |
| - Comentar la situación del Componente (justificación de la calificación otorgada y resumen de los principales logros. En caso de existir desvíos entre objetivos y resultados esperados explicar las causas) En el caso del presente proyecto, el número de proyectos aprobados al cierre de este informe no es un indicador relevante. En efecto, desde el punto de vista del CTS, la innovaciçón en el ciclo de proyecto representa una etapa previa a la aprobación de proyectos. Así, durante este primer semestre, el equipo del Cluster se ha concentrado sobre los aspectos conceptuales, estratégicos y funcionales del CTS. En este contexto general y considerando los objetivos planteados, la aprobación del proyectos no es un fin sino un medio para probar, ajustar, documentar un proceso innovador de colocación de recursos de cooperación dentro del sistema productivo considerado. Varias propuestas de proyecto han llegado al CTS de forma directa mientras se organiza el proceso de concurso. Estas propuestas han sido preanalizadas y varias (GU-M1024; DR-M1005; RG-M1118; y RG-M1156) han sido preseleccionadas fuera del proceso de concurso valiéndose de las cláusulas del RO que permiten la selección directa de propuestas fuera de concurso por su valor estratégico o institucional. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente II – Título: Soporte a la Facilidad y generación de alianzas y apalancamiento de fondos Clasificación: [ ] Muy Satisfactorio [ X ] Satisfactorio [ ] Insatisfactorio [ ] Muy insatisfactorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Indicador | Línea de Base |  | Producto intermedio |  | Producto final |  | Producto actual |  |
| 2.1.Plataforma de administración de concursos | 0 |  |  |  | Diseñada y publicada |  | Ya ha sido desarrollada y editada y se publicará para principios de febrero del 2009. Alianzas Estratágicas con NatGeo y Ashoka Changemakers incrementan el nivel de impacto de la presente actividad. |  |
| 2.2. Promoción del Programa, llamados a Propuestas, y participación de expertos en paneles de selección | 0 |  |  |  | Se diseñó un flyer y el folleto de presentación del CTS (incluyendo imagen institucional) e impresión de 5k copias |  | El flyer fue publicado y distribuido en Geotourism Summit organizado por National Geographic en Noviembre 2008 y otras ocasiones |  |
| 2.3. Asesoría técnica, diseño y análisis de proyectos | Se contaba con el Asesor Técnico del CTS |  |  |  | Documentos producidos por el Asesor Técnico |  | Documentos producidos por el Asesor Técnico incluyendo informes, conceptos, diseños, material gráfico. |  |
| 2.4. Capacitación de expertos para el diseño de operaciones; Manual Metodológico para la Identificación y Diseño; y Taller Regionales de Nivelación Técnica y Metodológica | Aproximadamente 6 consultores con los que se trabajaba de forma reiterada Especialistas FOMIN supervisando los 25 proyectos en ejecución FAMILIARIZADOS con limitaciones y oportunidades del sector turismo |  |  |  | Al menos 10 consultores adicionales capacitados en barreras del CTS y del sector. Al menos 10 especialistas FOMIN capacitados Manual metodológico para la identificación y diseño de operaciones |  | 17 consultores capacitados en Panamá en Noviembre 13 Especiaslistas FOMIN capacitados retroalimentación metodológica y operativa de los especialistas y consultores. Contenido del manual meotodológico desarrollado por los 4 expertos temáticos, y consolidación edición parcial del manual. |  |
| 2.5. Conferencias y talleres con otros donantes - desarrollo alianzas estratégicas |  |  |  |  | Participación/organización de 2-3 eventos anuales. |  | Cumbre de Turismo del Caribe en Washington DC. Panelista Foro de Competitividad de las Amérias, Atlanta. Invitado por Ministerio de Comercio de USA para liderar panel de Turismo, como sector exportador. Coordinador del Cluster hizo presentación. Cumbre de Geotourism Challenge en la Sede de National Geographic en Washington DC. Coordinador del Cluster hizo presentación. Talleres de trabajo con Ashoka, BM/OEA, IFC. |  |
| - Comentar la situación del Componente (justificación de la calificación otorgada y resumen de los principales logros. En caso de existir desvíos entre objetivos y resultados esperados explicar las causas) La tercerización del proceso de call for proposal mediante la alianza con Ashoka changemakers y NatGeo es un proceso muy innovador para el sector de la cooperación internacional. Requiere de una estrategia de acercamiento y colaboración compleja considerando la carencia de experiencias previas sobre este tipo de alianza entre organizaciones no gubernamentales, medios especializados y actores multilaterales como el FOMIN. - el proceso tercerizado via competencia on line mediatizada por Ashoka y NatGeo permite aumentar significativamente la cobertura geográfica e institucional de la oferta del FOMIN. - el proceso tercerizado genera alta visibilidad para fomentar las Alianzas Estratégicas necesarias para el apalancamiento de las acciones. - el FOMIN lidera un proceso innovador (modelo) que genera interés de otros multilaterales tales como el BM y el IFC. - el proceso de gestión del proyecto debe ser extremadamente flexible y adapatativo para garantizar el mantenimiento de un nivel de creatividad máximo. - los resultados de los proyectos considerandos de forma individual no representan un fin para el CTS sino un medio para desarrollar nuevas herramientas y estrategias de colaboración en las cuales se priorice laq innovación para levantar barreras al desarrollo sectorial. El proceso hasta la fecha ha sido muy interesante y ha gozado de mucho interés por parte de los primeros Aliados Estrategicos. Requiere de tiempos de negociación importantes debido a la falta de conocimiento mútuo de los actores y de la originalidad del acercamiento del FOMIN. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente III – Título: Manejo de información y generación del conocimiento Clasificación: [ ] Muy Satisfactorio [ X ] Satisfactorio [ ] Insatisfactorio [ ] Muy insatisfactorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Indicador | Línea de Base |  | Producto intermedio |  | Producto final |  | Producto actual |  |
| 3.1. Desarrollo de base de datos georeferenciada y su administaración |  |  | Discusión con OMT y otros, la aplicación de indicadores a nivel de destino. |  | Diseño de un proceso y sus aplicaciones que permita medir, monitorear e incentivar la aplicación de prácticas y criterios de sostenibilidad en el manejo del sector en tres escalas de actuación: 1. sostenibilidad de destinos 2. sostenibilidad de productos 3. sostenibilidad de servicios este sistema de BD aplicado a la observación del sector debe servir de incentivo a la sostenibilidad para cada uno de los eslabones de la cadena de valor incluyendo preferiblemente los eslabores extremos (consumidores y productores de servicios en destino) |  | Criterios en tursimo sostenible disponibles y sistematizados. Reconocidos a nivel internacional y publicados por el GSTC. Metodología de captura de información por escalas definida y en proceso de sistematización. Negociación con medios especializados para garantizar difusión de información realizada. en particulat interés de CNN en el desarrollo de un Observatorio del Turismo Sostenible ( a nivel de Destinos y productos) |  |
| 3.2. Línea de Base y monitoreo; y desarrollo de mosaico de barreras vs innovación |  |  | Mosaico sectorial realizado con apoyo de Ashoka en base a resultados de competencias. |  |  |  | Resultados del análisis de mozaico sectorial generado por la primera competencia de geoturismo. |  |
| 3.3. Evaluación intermedia y final |  |  | Informe que incluya lecciones y recomendaciones correctivas |  | Informe con lecciones que aporten nuevo conocimiento al FOMIN. |  |  |  |
| - Comentar la situación del Componente (justificación de la calificación otorgada y resumen de los principales logros. En caso de existir desvíos entre objetivos y resultados esperados explicar las causas). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente IV – Difusión del conocimiento Clasificación: [ ] Muy Satisfactorio [ X ] Satisfactorio [ ] Insatisfactorio [ ] Muy insatisfactorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador |  | Línea de Base |  | Producto intermedio |  | Producto Final |  | Producto Actual |
| 4.1 – Boletín SENDAS/PATHS bilingüe (1 contrato renovable anualmente) |  | 4 ediciones anteriores ya publicadas |  |  |  | Una edición publicada en Agosto del 2008 |  | contenidos en preparación para una nueva versión de SENDAS la cual deberá ser adecuada a las nuevas audiencias generadas por los concursos y la puesta on line de la comunidad virtual. |
| 4.2 – pasado a Comp 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Talleres anuales organizados por proyectos anfitriones |  |  |  |  |  | Tercer Taller del CTS ralizado en Cajamarca, Peru. |  | IV Taller programado para ser realizado en tequila, Mexico los días 24, 25 y 26 de abril 2009. Este taller incluirá una Feria de Innovación en TS. |
| 4.4. Comunidad Virtual de Aprendizaje |  | 0 |  | Desarrollo de herramientas para transparentar el conocimiento |  | Desarrollada y con proyectos del CTS activamente participando Incorporación de pool de consultores capacitados en Panamá Sonia de IKM me ha llamado para hacer algo para el taller de Guadalajara….. |  | Concurso de Innovación y Buenas Prácticas en elaboración con el objetivo de recopilar contenidos para la elaboración de una Guía para la Innovación en TS. este concurso se realizará entre proyectos durante el taller del CTS en tequila, Mx. |
| 4.5. Seminario Internacional sobre Buenas Prácticas para la Identificación, Diseño y Ejecución de Proyectos de Turismo Sostenible |  |  |  | 8 expresiones de interés en aliarse. 4 alianzas estratégicas formadas. |  | 10 alianzas estratégicas |  | Preplanificación de eventos-foros y contactos con actores clave. |
| 4.6. pasado a Comp 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Visitas (8) Técnicas de Buenas Prácticas con ejecutores y especialistas FOMIN; y un una base de datos on line con al menos 45 buenas prácticas documentadas y “ready to use” |  |  |  |  |  | Documento con buenas prácticas sistematizadas. |  |  |
| 4.8. Foro de ALIADOS ESTRATÉGICOS. 2 foros internacionales de captura de Aliados Estrategicos (junio USA y septiembre EUROPA). |  |  |  | 8 expresiones de interés en aliarse. 4 alianzas estratégicas formadas. |  | 10 alianzas estratégicas |  | Preplanificación de eventos-foros y contactos con actores clave. |
| 4.9. "Try outs" con operadores mayoristas |  | 0 |  | Desarrollo de criterios near y mkt ready Participación en feria para validación con operadores mayoristas |  |  |  | Contactos con operadores especializados en try outs |
| 4.10. Documentación de historias de éxito en alianza con medios especializados |  |  |  |  |  | Al menos 10 historias publicadas en medios internacionales relevantes. |  |  |
| - Comentar la situación del Componente (justificación de la calificación otorgada y resumen de los principales logros. En caso de existir desvíos entre objetivos y resultados esperados explicar las causas). La relación establecida con NatGeo y Ashoka va a permitir conectar el CTS con una comunidad virtual de proyectos, agencias y actores muy importante. Esto implica que el CTS debe revisar su estrategia comunicacional y adecuarla a las nuevas demandas que van a ser generaas por los concursos. Igualmente, el lanzamiento de la comunidad virtual ha sido muy interesante pero ha obligado revisar y rediseñar el resto de las herramientas comunicacionales del CTS tal como lo es el boletin SENDAS. La principal dificultad reside en el hecho que las AE y los proyectos en general dedican poco tiempo a la documentación de sus acciones y mucho menos a la generación de conocimiento. Esto aunado a la carencia de políticas y herramientas comunicacionales sistematizadas y disponibles en el seno del FOMIN son factores que restan eficiencia al esfuerzo del CTS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación Resumen del Progreso en la Implementación (PI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Muy Satisfactorio [x ]Satisfactorio [ ]Insatisfactorio [ ]Muy insatisfactorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Breve justificación de la clasificación resumen del PI basado en el grado de cumplimiento de los objetivos, explicando las diferencias entre lo planeado y los resultados actuales, así como cualquier otro factor que sea relevante. Cite ejemplos que comprueben dichos resultados. El grado de cumplimiento de la Planificación de este primer semestre ha sido del 100%. La implementación de la Cooperación Técnica que apoya a la Facilidad de Proyectos del Cluster de Turismo Sostenible está avanzando satisfactoriamente. Existe incertidumbre respecto al aporte de financiamiento que pueda traer aliados estratégicos, una vez que se hayan seleccionano los primeros proyectos aproximadamente en Mayo. El proceso de concurso on line generará la visibilidad e impacto requerido para incentivar a las alianzas necesarias. Se trabaja en el fortalecimiento de vínculos con otros donantes y con empresas que ya han comprometido sus recursos en actividades compatibles con los que el CTS invertiría en el 2009. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la Clasificación del Progreso en la Implementación es Insatisfactoria o Muy Insatisfactoria indicar los posibles motivos: [ ] Aprobación legislativa; [ ] Actuación del Proveedor /contratado; [ ] Falta de conocimiento de las Políticas y Procedimientos del Banco por parte de la Agencia Ejecutora. [ ] Compromiso de la Agencia Ejecutora; [ ] Diseño del Proyecto / Componentes. [ ] Fondos deficitarios de la contraparte; [ ] Cambios en las Políticas Nacionales. [ ] Capacidad institucional de la UE; [ ] Eficiencia del Banco (como responsables de retrasos); [ ] Cambio s en las Políticas de la Agencia Ejecutora. [ ] Oposición política; [ ] Cambio en las Políticas del Banco. [ ] Actuación de los servicios de consultoría; [ ] Costos estimados; [ ] Falta de un sistema de evaluación y monitoreo. [ ] Coordinación Inter-agencia; [ ] Exceso de costos; [ ] Otros (por favor especificar). |
| Indicar si existieron retrasos significativos en los desembolsos realizados por parte de FOMIN en relación al tiempo transcurrido de ejecución que hayan afectado los resultados y las acciones tomadas para acelerar los desembolsos. . |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV. PERFIL DE RIESGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principales Riesgos Factores Externos / Internos |  | Categoría Externos Diseño Ejecución Sostenibilidad | (a) Severidad del Impacto (de 01–05 Siendo 5 el más severo) | (b) Probabilidad de ocurrencia (0 – 100%) | Clasificación (Producto de (a) x ( b) ) |
| 1. Existe participación de los actores principales que influyen y dinamizan la cadena del sector turismo sostenible. |  | Externo | 3 | 50 | 150 |
| 2. La demanda y los sistemas de gestión se dan en tiempo y forma. |  | Externo | 2 | 10 | 20 |
| 3. Los conocimientos y la información derivados del Programa son suficientemente atractivos para ser escalables y que el Grupo Banco y otras organizaciones donantes, privadas y públicas los adopten. |  | Ejecución | 2 | 20 | 40 |
| 4. Las organizaciones participantes están dispuestas a poner los datos de los proyectos a disposición del público para su uso. |  | Externo | 3 | 30 | 90 |
| 5. Existe una masa crítica de demanda por los productos de conocimiento generados. |  | Externo | 2 | 20 | 40 |
| Resumen de la Clasificación del Riesgo (RI) Promedio simple de la clasificación anterior Bajo – 1 a 80 Moderado – 81 a 160 Alto – 161 a 320 Muy alto –321 a 500 [ ] Muy Alto [ ] Alto [ ] Moderado [ X ] Bajo |  |  |  |  |  |
| # V.1. Plan de Acción para la Gestión de dichos Riesgos (si el riesgo es alto o muy alto debe tener al menos una accion para su mitigacion) |  |  |  |  |  |
| Riesgos | Acciones a implementar |  |  |  |  |
| # V.2 Plan de Acción para la Implementación de Actividades Críticas |  |  |  |  |  |
| Indique las acciones que se han tomado o se programa tomar (con las fechas y responsables) correspondientes a actividades críticas vinculadas a la Ejecución del Proyecto. |  |  |  |  |  |
| Problema | Acciones a implementar |  |  |  |  |

| # VI. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Agregar o ajustar las lecciones aprendidas que puedan ser utilizadas para mejorar la programación, diseño, ejecución y evaluación de otros proyectos, así como el logro de los objetivos propuestos y su impacto. Lección 1 (descripción): en proceso de elaboración. Categoría(s): Palabra (s) clave que describa la lección: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lección 2 (descripción): Categoría(s): # Palabra (s) clave que describa la lección: |  |  |  |  |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII Parámetros de evaluación y monitoreo |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se estableció la línea de base durante la ejecución? [ ] Si [ x ] No ¿Existe un sistema de recolección de datos funcionando con información de las líneas de base? [ ] Si [ x ] No ¿Está recolectando información sobre los indicadores del Proyecto? [ x ] Si [ ] No |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Evaluación intermedia: [ ] N/A [ ] Planificada [x] Realizada Fecha: ### Describir brevemente las recomendaciones de dicha evaluación y cómo se están implementando las mismas: No corresponde. |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación final: ¿Se ha previsto una evaluación final para el proyecto? [ X ] Si [ ] No En caso afirmativo, fecha: Con el 90% de la ejecución.- |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del Proyecto: ¿Se ha previsto la realización de un taller de cierre del Proyecto? [ ] Si [ x ] No En caso afirmativo, fecha: ### Describir brevemente las principales conclusiones y recomendaciones del taller de cierre del Proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |
| # VIII estado de EJECUCIÓN del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mencione, si fuera el caso, cambios realizados y decisiones tomadas en el transcurso del período que modificaron el diseño original del proyecto y el impacto que han tenido (o podrán tener) en los indicadores de resultados a nivel de componentes y propósito). Resuma otras dificultades o problemas que afectan o podrían afectar la normal ejecución del proyecto y las acciones tomadas o que se pretende tomar para remediarlos. No ha habido cambios significativos ### 2. Compare el estado de ejecución del Proyecto con relación al cronograma de actividades original y vigente según el Plan Operativo 2008 y comente los desvíos (atrasos o avances) registrados y sus causas. Analice los efectos que puedan tener sobre el tiempo de ejecución del Proyecto en su conjunto. No han existido desvíos hasta el momento. Los hitos a cumplir son los siguientes: |  |
| ### IX EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Presente en un cuadro como el siguiente el presupuesto original, el total de gastos efectuados/comprometidos al cierre del presente semestre y el saldo que quede pendiente por desembolsar, por categorías de inversión y fuentes de financiamiento. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Componente | Presupuesto original (A) |  | Gastos/Comprometidos al 31/12/08 (B) |  | ### Saldo (A) – (B) |  |  |
|  | ### FOMIN | ### A. local | ### FOMIN | ### A. Local | ### FOMIN | ### A. local |  |
| ### 2. | ### 326.500 | ### 385.000 | ### 125.651 | ### 100.000 | ### 200.849 | ### 285.000 |  |
| ### 3. | ### 180.000 | ### 90.000 | ### 0 | ### 40.00 | ### 180.000 | ### 50.000 |  |
| ### 4. | ### 293.500 | ### 305.000 | ### 16.500 | ### 0 | ### 277.000 | ### 305.000 |  |
| ### TOTAL | ### 800.000 | ### 780.000 | ### 142.151 | ### 140.000 | ### 657.849 | ### 640.000 |  |
| Relación Aporte FOMIN-Contrapartida previsto en la Cooperación Técnica del MD aprobado: FOMIN (%): 51% Aporte local (%): 49% Relación Aporte FOMIN-Contrapartida al 31/12/08: FOMIN (%): 50.4% Aporte local (%): 49.6% En caso de existir desvío en dicha relación por déficit en los desembolsos de la contraparte, explicar los motivos y las posibilidades de reestablecer los niveles previstos. Aún no se ha efectuado ninguna justificación del fondo de contraparte. Debido a las características de la operación, no se realizan justificaciones formales del fondo de contraparte. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### X perspectivas futuras |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Comente las perspectivas futuras del Proyecto. Identifique posibles acciones que puedan requerirse para reforzar la probabilidad de alcanzar los resultados perseguidos y asegurar la sostenibilidad del Proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |