“Informe de Terminación de Proyecto”

Título del Proyecto:

“Reducción de barreras tecnicas al comercio mediante el fortalecimiento de sistemas de acreditacion”

Número del Proyecto:

ATN/MT-8225-RG

Representación en:

MEXICO

Fecha:

Febrero 2008

| I. Datos Básicos del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País: México |  |  |  |  | Fecha de aprobación del donante: 19 febrero 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proyecto: Reducción de barreras técnicas al comercio mediante el fortalecimiento de sistemas de acreditación |  |  |  |  | Fecha de la Firma del Contrato: 22 mayo 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número TC : TC0208014 MIF/AT: 523 |  |  |  |  | Fecha de Validez del Contrato: 22 mayo 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número (s) de ATN: ATN/MT-8225-RG |  |  |  |  | Fecha Parcial de Elegibilidad para el Primer Desembolso 23 junio 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agencia (s) Ejecutora: Entidad Mexicana de acreditación (ema) |  |  |  |  | Fecha de Elegibilidad Total para el Primer Desembolso: 23 junio 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en País: Alberto Bucardo |  |  |  |  | Fecha del Primer Desembolso: 15 julio 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especialista Responsable en sede: Santiago Soler |  |  |  |  | Fecha Original para el Último Desembolso: 22 noviembre 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del Reporte: : Noviembre del 2007 |  |  |  |  | Fecha Actual del Último Desembolso: 22 octubre 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de Revisión por Representante: Febrero 7 de 2008 |  |  |  |  | Fecha Original del Período de Ejecución: 22 mayo 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del CRG: Febrero 8 de 2008 |  |  |  |  | Fecha Actual del Período de Ejecución: 22 julio 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de aprobación final: Febrero 18 de 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Período de Ejecución (meses): 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Extensiones otorgadas al Último desembolso (meses): 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensiones otorgadas como porcentaje del periodo original de ejecución: 58 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Extensión otorgada como porcentaje del periodo de desembolso original: 77 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Datos Financieros del Proyecto. |
| 1. Financiamiento del MIF: - Monto original aprobado: $ 495,000 - Monto actual aprobado: $ 455,660 - Monto total cancelado: $ 39,340 | - Contribuciones de contraparte: 2.a) De EA: - Monto original aprobado: $ 345,000 - Monto actual aprobado: $ 404,681 2.b) Co-financiamiento: - Monto original aprobado: N/A - Monto actual aprobado: N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.c) Contraparte Total: - Monto original aprobado: $ 345,000 - Monto actual aprobado: $ 404,681 - Costo Total del Proyecto: $ 860,341 |  |  |  |  |  |
| Gastos de fondos del MIF: - Monto: $ 455,660 - Porcentaje de los fondos originales (%): 92 | Gastos de Contraparte: - Monto: $ 404,681 Porcentaje del Fondo original (%): 117.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastos de Co-Financiamiento: - Monto: N/A - Porcentaje del Fondo original (%): N/A |  |  |  |  |  |
| III. Datos de Performance del Proyecto. |
|  |  |  | Cronología de las evaluaciones de los ISDPs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # No Si ¿Los objetivos e indicadores han sido consensuados # con las agencies beneficiarios/ ejecutoras? [ ] [ x ] |  | Clasific. |  |  |  | Jun 2003 | Dic 2003 | Jun. 2004 | Dic. 2004 | Jun. 2005 |  | Feb 2006 | Sep 2006 | Feb 2007 | Final 2007 |  |
| # ¿Fueron los objetivos de desarrollo originales y/o indicadores reformulados oficialmente? [ x ] [ ] |  | PI |  |  |  | [ S ] | [ S ] | [ S ] | [ U ] | [ S ] |  | [ S ] | [ S ] | [ S ] | [ S ] |  |
| # ¿Los indicadores fueron revisados durante la ejecución? # [ ] [ x ] |  | OD |  |  |  | [ P ] | [ P ] | [ H ] | [ P ] | [ P ] |  | [P ] | [ P ] | [ P] | [ P ] |  |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora mantuvo datos indicadores de performance? [ ] [ x ] |  | SUP |  |  |  | [ H ] | [ H ] | [ P ] | [H ] | [H ] |  | [H ] | [ H ] | [ H ] | [ H ] |  |

| # ¿Se llevo a cabo un sistema de recolección de información que contenga línea de base? [ x ] [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ¿La agencia beneficiaria/ ejecutora evaluó la performance del proyecto? [ ] [ x ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si la respuesta es si, cuales fueron las clasificaciones de IP y de DO # IP [ S ] DO [ P ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Las evaluaciones de las agencias beneficiarias/ejecutoras fueron diferentes de las del Banco? NO [ x ] SI [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Si la Respuesta es SÍ, de una breve explicación de esta diferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuál es la evaluación de la agencia ejecutora de la performance del Banco? MS [ ] S [ x ] I [ ] MI [ ] # ¿Cuál fue la fecha de la evaluación final?: 24 septiembre 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. Datos de los Resultados del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. A Resultado (Propósito) del Proyecto e Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados (“OD” o “Propósito” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | # Indicadores clave de performance de los resultados: |  |  | # Evaluación de Resultados (OD) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ME |  |  | E | PE | I |
| A través de la transferencia de conocimientos, lograr el fortalecimiento de la capacidad de acreditación y conformidad de los cuerpos de evaluación, demostrando la importancia estratégica de la evaluación de la conformidad al sector público y privado, en cada uno de los 4 países participantes en el proyecto, creando un grupo de expertos nacionales en las mejores practicas internacionales de acreditación y evaluación de la conformidad. |  |  |  |  | - Al menos tres de los cuatro cuerpos de acreditación participantes alcanzan las guías y estándares internacionales aplicables dentro del marco del MLA de la IAAC con la capacidad de proveer servicios reconocidos a mas de 2000 centros de acreditación en los cuatro países participantes. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Resumen de evaluación de efectividad del proyecto en términos de Objetivo de Desarrollo (OD): ME ( ) E ( x ) PE ( ) I ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota para la clasificación de Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Efectivo(ME) |  | El proyecto: a) logró la totalidad de los efectos esperados e impactos presentes esperados, b) tiene una probabilidad muy alta de mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una muy alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo (E) |  | El proyecto: a) logró la mayoría de los efectos esperados, b) es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una alta probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Efectivo (PE) |  | El proyecto: a) logró algunos de los efectos esperados, b) no es probable que mantenga el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) tiene una baja probabilidad de lograr efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inefectivo (I) |  | El proyecto: a) no logró los efectos esperados, b) no podrá mantener el flujo de beneficios iniciados por el proyecto en la población objetivo, c) es improbable que logre efectos e impactos futuros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados del proyecto en relación con sus objetivos de desarrollo (OD) ó Propósito en el Marco Lógico del Proyecto (original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): - Basado en la clasificación citada arriba del OD, describa los resultados (efectos) alcanzados por el proyecto y compárelos con los resultados esperados en términos de los desarrollos específicos del objetivo. Provea una breve explicación sí existiesen diferencias destacables entre ambas. Los cuatro organismos participantes se encontraban en etapas muy diferentes en su desarrollo institucional cuando dio inicio el proyecto. Alcanzar las mismas metas al mismo tiempo representó mayores dificultades y por lo tanto mayor esfuerzo precisamente para los menos fuertes, específicamente Paraguay y Trinidad y Tobago. Lo anterior explica el retraso de estos dos Organismo de acreditación (OA) en la obtención del reconocimiento de cumplimiento de lineamientos y normas internacionales para organismos de acreditación y el retraso en el cumplimiento de la meta de acreditación de 24 Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC). Sin embargo, es indudable la aportación del proyecto en la demostración de la importancia estratégica de la evaluación de la conformidad, en la creación de un cuadro de especialistas nacionales y en el fortalecimiento de OEC. Algunos de los efectos directos del programa son el impacto en la integración o consolidación de los sistemas nacionales de calidad; el reconocimiento nacional e internacional por su liderazgo y la calidad de sus servicios en los cuatro OA participantes; el impulso a cambios legislativos, el registro y desarrollo del campo profesional de especialistas evaluadores y el desarrollo de ventajas competitivas frente a OEC extranjeros. - Comente acerca de la posibilidad de alcanzar los impactos (“goal”/ “meta” en el Marco Lógico) en el corto y mediano plazo (próximos 2 a 3 años), tomando en consideración la sostenibilidad esperada de las acciones iniciadas por el proyecto (VER SECCION VII ABAJO). Compare con las metas esperadas (según están definidas en el Marco Lógico) y provea una breve explicación de las diferencias. Se estima que los países participantes en el proyecto, tanto por el interés mostrado en sus espacios internos por los actores mas decisivos como por la capacidad técnica y humana de sus OA, han creado un clima de crecimiento sostenido debido a la acumulación de capacidad sustentado en el fortalecimiento de sus sistemas y procedimientos y el alto nivel de compromiso de su personal. En términos generales, los conceptos de evaluación de la conformidad y la relevancia de los OA en cada uno de los 4 países aseguran no solo la permanencia de sus programas sino el crecimiento de los mismos dado el valor agregado que se ha demostrado que representan en la industria para fines de hacer competitivos los productos y servicios de las industrias nacionales para fines de exportación o competencia contra productos extranjeros. - Indique otros resultados no previstos originalmente a) La firma del Pacto de Acreditación en México, que ha rebasado ya 1000 afiliados, lo cual es una muestra del crecimiento y sostenibilidad del tema; b) En Costa Rica y Paraguay, el respaldo del gobierno a la realización de actividades de evaluación de la conformidad vinculadas a sus adquisiciones en el país tiene ya un efecto comparable al de México.; c) la actividad de laboratorios clínicos en México y Trinidad y Tobago abre nuevas oportunidades ya que cuentan con reconocimiento internacional; d) la demanda de acreditación en todos los países va en aumento, accionada principalmente por el crecimiento de su actividad comercial y el aumento correlativo en la oferta de servicios de prueba, calibración, certificación y mas recientemente, inspección; y e) la experiencia de cooperación en el proyecto ha generado entre las organizaciones participantes una corriente de reconocimiento mutuo, que ha permitido ya concretar varias acciones de intercambio y cooperación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # IV. B Outputs del Proyecto (Productos). |
| Outputs ( “Componentes” en el Marco Lógico) |  |  |  |  | Indicadores clave de performance: |  |  | Evaluación de los resultados (PI) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS | S |  |  | I | MI |
| 1. Creación de conciencia entre el sector público y privado respecto a la importancia de la evaluación de la conformidad para incrementar la competitividad |  |  |  |  | 1. Una conferencia en cada uno de los países participantes en el proyecto, con al menos 400 asistentes de los sectores público y privado. 2. Reuniones de especialistas con representantes del sector productivo y comercial y de las pequeñas y medianas empresas de cada país en los primeros 5 meses. |  | 1 |  |  |  | X |  |  |  |
| 2. Fortalecimiento del personal del cuerpo de acreditación a través de la capacitación de sus recursos humanos |  |  |  |  | 1. Cuatro gerencias capacitadas por un experto en cada país. 2. Cuatro asistencias técnicas por año a las OA para apoyo a la implantación del sistema de calidad. 4. Cuatro evaluaciones de pares a las OA de cada país, resultando en 4 entidades que cumplan con los lineamientos y normas internacionales aplicables. |  | 2 |  |  |  | X |  |  |  |
| 3. Fortalecimiento de los Centros de Acreditación en cada país, proveyéndolos de la asistencia técnica, entrenamiento y evaluación necesaria para implementar la administración de la calidad internacional y los sistemas para mejores practicas |  |  |  |  | 1. Asistencia técnica a 6 Centros de Acreditación en cada país para apoyar la implementación de los sistemas de calidad. 2. Seis evaluaciones conjuntas a seis OEC en el proceso final de acreditación en cada país 3. Al menos un laboratorio de cada país participa en al menos un ensayo de aptitud. |  | 3 |  |  |  | X |  |  |  |
| Resumen de la evaluación de efectividad en términos de los productos (outputs) del proyecto: (PI): MS ( ) S ( X ) I ( ) MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio para la clasificación de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Satisfactorio (MS) |  |  | El proyecto obtuvo todos o excedió los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Satisfactorio (S) |  |  | El proyecto obtuvo casi todos (entre el 65% y el 100%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insatisfactorio (I) |  |  | El proyecto obtuvo algunos (entre el 50% y el 65%) de los productos esperados de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy insatisfactorio (MI) |  |  | El proyecto obtuvo solo un limitado número de productos esperados (menos del 50%) de acuerdo con los respectivos indicadores, con la calidad, esperada, en tiempo razonable y a costos razonables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Basado en la clasificación del IP arriba citada, describa los logros de cada output (producto) del proyecto y compárelos con los resultados previstos en términos del progreso en su implementación en el Marco Lógico-(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco). Provea una breve explicación si existiesen diferencias. Esta descripción debe ser específica y referirse a cada indicador incluido en el Marco Lógico original o el modificado. 1. Componente I: Las Conferencias impartidas en los cuatro países reunieron un total de 500 personas, representativas de los principales actores interesados; poco más de la mitad provinieron del sector público, aunque con distintos pesos relativos en cada país: desde 30% en México hasta 68% en Costa Rica. La mayor parte de los representantes del sector privado que acudieron pertenecen a PyMEs (aproximadamente 63%). En cuanto a su tipo de actividad, 47% trabajan en el sector servicios (incluyendo OEC), 21% en el comercio y la industria, 18% en el gobierno y el resto a una categoría general de “otros”. Las reuniones de especialistas internacionales con funcionarios y empresarios proporcionaron un acercamiento más selectivo y a mayor profundidad. Asistieron a ellas poco más de 300 personas. 2. Componente 2: La capacitación teórica del personal responsable de los OA en el más alto nivel fue actividad clave para su fortalecimiento: no sólo proporcionó una base conceptual sino también conocimientos a profundidad sobre las normas y requisitos generales de los OA y contribuyó a la creación de una atmósfera de cooperación y una forma de pensar basada en principios de calidad. Aunque en México esta actividad se concibió principalmente para capacitar a las gerencias de los OA, en los otros tres países se optó por abrirla a otros actores interesados, con la idea de aprovechar mejor la inversión realizada. Las asistencias técnicas a los OA y las estancias de personal de éstas en organismos más desarrollados en otros países fueron quizá las actividades más decisivas y de mayor impacto para su consolidación. Las asistencias técnicas brindaron la oportunidad de contar con el respaldo y sobre todo con el acompañamiento de personas, además de especialistas, convencidas del valor de la función de los OA como instrumento de competitividad. No sólo aportaron conocimiento y guía: también experiencia y criterio. Supieron estimular, convencer y reconocer; apoyar sin interferir. Las estancias en instituciones más adelantadas en otros países proporcionaron, además de la oportunidad de observar, la experiencia de ser recibidos como interlocutores. Atendiendo a los avances realizados en cada país, se realizaron dos evaluaciones de pares (Costa Rica y México) y dos preevaluaciones (Trinidad y Tobago, Paraguay). Como resultado de las evaluaciones, el ECA ingresó al MLA de IAAC en materia de acreditación de laboratorios de ensayo y la EMA en el MLA de IAAC en laboratorios de ensayo y organismos de inspección y también en el MLA de APLAC en las mismas materias. La TTBS fue preevaluada en acreditación de laboratorios de ensayo y calibración y el ONA en organismos de certificación de productos. Ambos están en proceso final de atención de no conformidades. 3. Componente 3: Un total de 23 OEC en los cuatro países recibieron asistencia técnica específica en materia de elaboración e implementación de sistemas de gestión de calidad: 6 laboratorios clínicos en México, 4 laboratorios y un organismo de inspección en Costa Rica, 6 laboratorios de ensayo en Trinidad y Tobago, 4 laboratorios y 2 organismos de inspección en Paraguay. Se concluyeron un total de 19 evaluaciones y 4 preevaluaciones conjuntas de OEC entre los OA participantes y organismos más desarrollados signatarios de un MLA o con una evaluación internacional: 5 evaluaciones en Costa Rica, 5 evaluaciones y 2 preevaluaciones en México, 6 evaluaciones en Paraguay, 3 evaluaciones y 2 preevaluaciones en Trinidad y Tobago. En Costa Rica fueron evaluados cuatro laboratorios de ensayo y un organismo de inspección; en México evaluados dos OEC y preevaluados otros dos en sistemas de gestión de calidad, tres más fueron evaluados en aspectos técnicos de laboratorios clínicos; en Paraguay se evaluaron cuatro laboratorios y dos organismos de inspección; en Trinidad y Tobago, tres OEC fueron evaluados y otros dos preevaluados en sistemas de gestión de calidad. Se realizaron tres ensayos de aptitud con una amplia participación de laboratorios de los cuatro países. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # V. Factores Externos que Afectaron el Performance del Proyecto(Supuestos). |
| A. Resultados del Proyecto (Outcomes) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de resultados (propósito) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): La característica fundamental del proyecto, su orientación a la formación de capacidad, fue su principal factor de éxito. Partir de instituciones bien constituidas, integradas por personal capaz y comprometido, aseguró no sólo la utilización a fondo de los recursos invertidos sino también la obtención de los máximos beneficios. El proyecto coexistió, en todos los casos, con acciones de fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Calidad de los países participantes. Es claro que no puede afirmarse que haya sido causa de ellas, pero no hay ninguna duda de su contribución a potenciarlas. Si bien la formación de capacidad hubo de concentrarse, por razón natural, en la de los organismos de acreditación y de evaluación de conformidad que fueron su objetivo principal, las actividades de sensibilización de la sociedad y los cursos y otros instrumentos de capacitación contribuyeron a extenderla a los demás actores, provocando un importante efecto multiplicador. Estos factores fueron considerados implícitamente en los supuestos originales del Marco Lógico. B. Outputs del proyecto (Productos) Describa los factores externos más importantes que hayan afectado tanto positivamente como negativamente los logros de los productos (outputs) del proyecto. Indique sí estos fueron tenidos en cuenta como supuestos en el Marco Lógico -(original o modificado en común acuerdo entre el ejecutor y Banco): Tanto en Costa Rica como en Paraguay se han introducido disposiciones legislativas que obligan a empresas y organismos públicos a especificar en sus pedidos que los productos y servicios que adquieren sean certificados por organismos locales acreditados. También se han establecido, formalizado o consolidado los sistemas nacionales de calidad, lo que contribuye fuertemente a aumentar el interés de los actores. Se ha estimulado una mayor cooperación entre los países participantes, según sus intereses y competencias. Pero también se está consolidando mayor liderazgo internacional: en casos como México y Costa Rica, la proyección regional ha crecido; Costa Rica ha aumentado su reconocimiento en Centroamérica y algunos países del Caribe; Trinidad y Tobago encabeza una red caribeña en laboratorios clínicos que se extiende a 23 países. La focalización hacia empresas de pequeña escala ha sido efectiva y además progresiva. Predominan, sin embargo, las organizaciones de servicios sobre las productivas, lo cual probablemente revela mayor interés profesional en ese sector. Esta factores fueron previstos en el diseño del Marco Lógico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VI. Eficiencia en la Implementación del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique la evaluación de la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: AE ( ) E ( x ) I ( ) MI ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altamente Eficiente (AE): |  |  |  | El proyecto fue implementado según la programación prevista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiente (E): |  |  |  | a) La mayoría de los componentes del proyecto fueron implementados dentro de la programación original o revisada, y b) El tiempo total de retraso en la implementación es menor al 15% de la programación original o revisada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ineficiente (I): |  |  |  | a) Una cantidad significativa de los componentes del proyecto fue implementada con demoras de acuerdo a la programación original o la revisada y b) el tiempo total de implementación se demoró mas que un 15% y menos que un 50% de la programación original. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Ineficiente (MI): |  |  |  | El proyecto fue implementado con demoras que representan mas del 50% de la programación original |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indique las razones principales que hayan afectado la eficiencia en la implementación del proyecto de acuerdo con los siguientes criterios y provea una explicación breve a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] Demoras en aprobaciones legislativas; [ ] Baja performance de los contratistas o proveedores; [ ] Auditoria externa calificada. [ ] Falta de compromiso y/o propiedad de la agencia ejecutora/receptora de fondos; [ ] Diseño inadecuado del proyecto o alguno de sus componentes; [ ] Cambios en las políticas nacionales. [ ] Problemas con los fondos de contraparte; [ ] Demoras por cumplimiento de condiciones del contrato; [ ] Cambios en las políticas de las agencias ejecutoras. [ x ] Débil capacidad institucional de las agencias co-ejecutoras; [ ] Eficacia del Banco (Demora en las respuestas); [ ] Cambios en la política del Banco. [ ] Oposición política o de la comunidad; [ ] Dificultades en compras/ provisiones; [ x ] Otros (Por favor especificar)*. [ ] Performance inadecuada del consultor; [ ] Estimación de costos inadecuado; *Cambio de coordinador. [ ] Dificultades en la coordinación inter-agencias; [ ] Gastos mayores a lo estipulado. |
| Explicación: La diferencia en la capacidad institucional de los OA participantes originó desfases en la ejecución del proyecto, los cuales fueron solventados reprogramando los tiempos del proyecto, a fin de llevar a un nivel similar las capacidades de los participantes. Un factor no previsto que también influyó en el desfase de las actividades, fue la remoción del coordinador del programa el cual fue destituido a mitad del avance dada su falta de profesionalismo. El tiempo que llevó buscar un substituto y capacitarlo se vio compensado con los resultados que arrojó este nuevo coordinador, el cual realizó un trabajo sobresaliente a fin de actualizar el programa y las actividades pendientes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VII. Análisis de Sostenibilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Comente acerca de la sostenibilidad del proyecto después de completado, teniendo en consideración el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y financieras resultantes de las actividades del proyecto. Se considera que dado que las instituciones participantes en los cuatro países lograron fortalecer la estructura institucional de los diferentes actores participantes, lo cual tiene como consecuencia un mayor conocimiento de los distintos sectores industriales sobre el tema de evaluación de la conformidad y los sistemas de acreditación, es factible esperar la sostenibilidad del programa dado que ahora se reconoce mas las funciones de las instituciones participantes como eje de apoyo para los procesos de acreditación, los cuales son fundamentales en actividades industriales y de exportación de bienes. Lo anterior tiene como consecuencia la disposición de los interesados a pagar las cuotas que estos servicios implican, con el consecuente efecto en la sostenibilidad de las instituciones, el reconocimiento a los servicios que prestan y al crecimiento de sus actividades al difundirse los beneficios que generan las mismas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Compare los niveles previstos de sostenibilidad en el momento en el que el proyecto fue aprobado con el que se espera se consiga al finalizar. Si el proyecto contempla mecanismos de recuperación de los costos involucrados, indique los niveles conseguidos en comparación con los niveles proyectados, haciendo referencias específicas a déficit en los resultados y las razones de ello. El nivel de sostenibilidad de las instituciones participantes se incrementó en forma importante, con relación a la situación que guardaban al inicio del proyecto. En el caso de México, si bien la institución era la mas fortalecida, el proyecto le permitió consolidarse y ampliar su cobertura de servicios a mas sectores y mas regiones del país. En el caso de la institución de Costa Rica, se dio un caso similar al de México, dado que dicha institución también tenía cierta fortaleza al inicio del proyecto. Donde se vio mas evidente el impacto positivo del proyecto, fue en Trinidad y Tobago y en Paraguay, donde sin duda las dos instituciones respectivas tenían una debilidad evidente dado que el tema no se había desarrollado adecuadamente en ambos países; el proyecto permitió que las instituciones fortalecieran su presencia en sus respectivos países, y que el tema de acreditación se volviera relevante dada la importancia implícita que el mismo tiene. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Incluya la conclusión y recomendación del seminario de sostenibilidad y especifique cuales son las medidas que se acordaron con la Agencia Ejecutora para asegurar la continuidad de las actividades del proyecto después que este termine; comente si estas medidas están siendo tomadas por la Agencia Ejecutora y si es probable que continúen en el futuro. No fue realizado un seminario de sostenibilidad como tal, dado que durante el plazo de ejecución del proyecto se fue dando seguimiento y acordando con el ejecutor las acciones que permitirían alcanzar la sostenibilidad una vez concluidas las actividades programadas. La estrategia seguida se considera adecuada dado que a la fecha el proyecto se considera sostenible según las razones expuestas en párrafos previos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Indique si desde su punto de vista hay importantes factores internos o externos que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Se considera que las instituciones han alcanzado el nivel de funcionamiento, el reconocimiento empresarial y la eficiencia de operaciones, que permitirá con base al tamaño de sus respectivos mercados continuar prestando sus servicios sin problemas visibles de sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando el análisis previo, evalúe las probabilidades de sostenibilidad de este proyecto durante los próximos tres (3) años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Muy Probable (MP) (x) Probable (P) Poco Probable (PP) () Improbable (I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muy Probable (MP) | La mayoría de factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en su institucionalización; al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se observa compromiso importante de las autoridades nacionales por mantener el flujo continuo de los productos del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probable (P) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron algunos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poco Probable (PP) | Algunos factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se hicieron pocos esfuerzos para su institucionalización y al terminar el proyecto no hay claridad sobre las acciones futuras que se tomarán para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Improbable (I) | No existen bases que permitan esperar que el proyecto sea sostenible. Los factores que inciden en la sostenibilidad no recibieron atención ni en el diseño del proyecto ni durante la ejecución del proyecto. No se observan avances hacia la institucionalización del proyecto ni se han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Lecciones Aprendidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Haga una exposición detallada de las lecciones aprendidas en la implementación del proyecto, teniendo en cuenta factores críticos que hayan afectado el diseño, negociación, ejecución, monitoreo y finalización del proyecto. En este análisis, considere factores técnicos, institucionales y operacionales relativos al proyecto, como así también los factores externos que hayan afectado la performance del proyecto. Además haga recomendaciones para la mejora del diseño y ejecución de proyectos a futuro, especificando medidas y acciones para mejorar la performance y resultados, así como también de aquellos que refuercen la supervisión y el monitoreo. - El liderazgo de las empresas es factor clave, ya que son las principales interesadas en establecer y mantener un alto nivel de competitividad de sus productos y servicios tanto en el exterior como en el interior de sus países, por lo que la promoción del tema de acreditación y evaluación de la conformidad entre las empresas es fundamental para el éxito de este tipo de proyectos. - Una de las contribuciones más importantes del proyecto fue la reafirmación de las capacidades personales más profundas de los miembros de las organizaciones participantes. La capacitación no es sólo transmisión de conocimientos y experiencia; también formación de actitudes. - El fortalecimiento de los Organismos de Acreditación (OA) y Organismos Evaluadotes de la Conformidad (OEC) supone un fortalecimiento del mercado. El poder de compra del sector público es uno de los instrumentos más efectivos para apoyar el desarrollo de la actividad de evaluación de la conformidad. - La cooperación internacional forma parte del entorno natural de las actividades de acreditación y evaluación de conformidad, no sólo como medio de compartir la experiencia sino también la identificación y definición de los problemas. - La comprensión a fondo de los problemas específicos que enfrentan las instituciones y empresas en los diferentes campos contribuye a un mejor entendimiento entre los OA y OEC y los responsables de las soluciones o aplicaciones. En este sentido los OA y OEC son verdaderos habilitadores de soluciones. - La velocidad de desarrollo de los organismos participantes varía de uno a otro y está condicionada tanto por su capacidad instalada como por su historia. No se puede pretender un ritmo uniforme cuando se parte de condiciones iniciales muy diferentes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya como Anexo el Informe Final de la Agencia Ejecutora, enfatizando los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas y las acciones a tomar para asegurar la sostenibilidad del proyecto; así como también una evaluación propia de la performance del Banco. IX. Informe Final de la Agencia Ejecutora. Se anexan los informes finales del evaluador del programa: a) Informe de evaluación final; b) Términos de referencia de la evaluación final del proyecto; c) Marco Lógico. |
| X. Otros Anexos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluya cualquier otro documento que puede contribuir a un mayor entendimiento de los resultados de desarrollo del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |