Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

Argentina

Programa de becas en ciencia y tecnología – programa bec.ar

(AR-L1156)

- Plan de Seguimiento y Evaluación

Este documento fue elaborado por: Pablo Angelelli (CTI/CUR), Jefe de Equipo; Gabriel Casaburi (CTI/CAR); María Carina Ugarte (CTI/CUR); Juan Carlos Navarro (IFD/CTI); Vanderleia Radaelli (CTI/CBR); Mikael Larsson, (IFD/CTI); Javier Cayo (LEG/SGO), Gumersindo Velázquez (FMP/CAR); Ignacio Vinocur (FMP/CAR), Carmen Masters (IFD/CTI) y Patricia Reyna (IFD/CTI). Se agradece el apoyo de Lucas Elian Figal Garone (SPD/SDV).

Índice

Plan de Seguimiento y Evaluación

- Introducción

- Monitoreo

  - Indicadores

  - Recopilación de datos e instrumentos

  - Presentación de informes

  - Coordinación, plan de trabajo y presupuesto del seguimiento

- Evaluación

  - Principales preguntas de evaluación

  - Conocimiento existente (evaluaciones previas, análisis económico ex ante)

  - Principales indicadores de efectos directos

  - Metodología de la evaluación

  - Aspectos técnicos de la metodología seleccionada

  - Evaluación complementaria (optativa)

  - Información de los resultados

  - Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

Anexos

Glosario de términos

Referencias

# Introducción

  - El objetivo del programa es contribuir al aumento de la productividad de la economía a través del mejoramiento de la oferta del capital humano avanzado en áreas científicas y tecnológicas. Para lograr estos objetivos, el programa incluirá dos componentes con acciones e instrumentos para ayudar a que más profesionales argentinos se formen a nivel de maestría en el exterior y un mayor número de empresas  y de instituciones de ciencia y tecnología capaciten a sus recursos humanos en centros de excelencia internacionales. Para alcanzar los mencioandos objetivos, se contemplan los siguientes componentes:

  - Componente I: Becas para maestrías en áreas prioritarias de ciencia y tecnología. A través de este primer componente se ofrecerá apoyo financiero y logístico para que profesionales argentinos cursen programas de maestría en universidades reconocidas del exterior de países con los cuales se hayan firmado convenios bilaterales de colaboración. Serán elegibles becas para maestrías de hasta dos años de duración en áreas científicas y tecnológicas prioritarias para el país identificadas en el PNCTI 2012-2015. En todos los casos, la selección de los becarios estará a cargo de un comité tripartito en el que participarán expertos del MINCyT, de la JGM y de la institución designada por el país receptor, y que será supervisado por el Banco. El financiamiento será de hasta USD90.000 por beneficiario y cubrirá gastos de matrícula, viajes y manutención. Los países elegibles para el programa serán los siguientes: Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Canada, Finlandia, Japón, España, México y Brasil. Otros países podrán ser incorporados al programa con la no objeción previa del Banco.

  - Componente II: Becas para estancias cortas de formación en ciencia y tecnología.  Este componente incluirá dos subcomponentes. Subcomponente I - Estancias cortas: financiará visitas técnicas y programas de formación de corta duración (no más de 9 meses) con el objetivo de que profesionales y técnicos empleados en empresas e instituciones de desarrollo científico y tecnológico adquieran saberes específicos o conocimientos prácticos de instrumentos tecnológicos en el exterior. El objetivo es satisfacer necesidades específicas tanto de PYMES como de empresas grandes. El subcomponente: i) operará a partir de tres convocatorias a empresas, con la meta de beneficiar a 240 becarios pertenecientes a un estimado de 90 empresas e instituciones; ii) las propuestas a la convocatoria, efectuadas en línea a través de un formato preestablecido, serán evaluadas por un grupo revisor técnico que seleccionará las mejores; iii) las empresas actuarán tanto como postulantes como en carácter de beneficiarias del programa; iv) se estipulará en la convocatoria un monto mínimo exigido como contrapartida de parte de la empresa postulante, monto que podrá variar de acuerdo al tamaño de la empresa postulante; v) se delimitará la convocatoria de forma explícita a actividades de formación en las áreas de innovación tecnológica, producción y procesos, en exclusión de gestión, mercadeo y finanzas. Tampoco se considerarán en principio propuestas para visitas comerciales y participación en ferias y eventos, por considerarse que ya existe una oferta de programas públicos de apoyo a estas actividades; vi) el monto máximo a otorgar por becario individual será de hasta USD 25.000. Subcomponente II - Doctorados sándwich: se acordó que este subcomponente financiará 90 becarios que contarán con financiamiento para estadías cortas en instituciones académicas extranjeras en el marco de programas doctorales cursados en la Argentina. El financiamiento será de hasta USD 40.000 y por un máximo de 9 meses.

  - Este documento describe las actividades que se llevarán a cabo para el monitoreo y evaluación, incluyendo la definición de las instancias internas y externas que participarán en el proceso.

# Monitoreo

#### Indicadores

  - El sistema de monitoreo del programa dará seguimiento a una serie de indicadores de productos y de resultados por medio de los cuales el estado de ejecución y de alcance del programa serán periódicamente supervisados. En este Programa, los indicadores de producto dan cuenta de la cantidad de becas otorgadas. Este indicador se verificará a partir de las publicaciones que se hagan en página WEB de la Jefatura de Gabinetes. Asimismo, para el seguimiento de los resultados intermedios se tomará en cuenta el número de becarios que completan el ciclo o programa de formación previsto con una evaluación favorable por parte de la institución educativa. Tanto los datos de becas otorgadas como aquellas que finalicen deberán desagregarse según tipo de beca, país de destino, género y provincia de origen del becario, empresa o institución apoyada.

- Tabla 1: Indicadores de productos

| Indicador | Fórmula de Cálculo | Frecuencia de medición | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Becas de maestrías en áreas prioritarias de ciencia y tecnología |  |  |  |
| Becas otorgadas | Número de becas | Anual | Informe de UEP |
| Componente 2: Becas para estancias cortas de formación en ciencia y tecnología |  |  |  |
| Becas otorgadas de estancias cortas para Pymes | Número de becas | Anual | Informe de UEP |
| Becas otorgadas de estancias cortas para Grandes Empresas | Número de becas | Anual | Informe de UEP |
| Becas otorgadas de estancias cortas para Instituciones de CTI | Número de becas | Anual | Informe de UEP |
| Becas otorgadas de doctorados sándwich | Número de becas | Anual | Informe de UEP |

- Tabla 2: Indicadores de resultados

| Indicador | Fórmula de Cálculo | Frecuencia de medición | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Becas de maestrías en áreas prioritarias de ciencia y tecnología |  |  |  |
| Diferencia en el cambio porcentual del nivel de ingresos entre becados de maestrías en CyT beneficiarios del programa y el grupo de control. | Se calcula a través del método de diferencias en diferencias entre becados y no becados que aplicaron al programa. | Año 5 | Base de datos de la UEP y Encuesta de seguimiento a realizar a todas las personas que se postulen a la beca. Para la encuesta, se requerirá el compromiso firmado de todas las personas que se postulen a la beca, en el cual se comprometen a contestar la encuesta de seguimiento independientemente de si recibieron el beneficio o no. |
| Componente 2: Becas para estancias cortas de formación en ciencia y tecnología |  |  |  |
| Diferencia en el cambio porcentual de la productividad del trabajo entre las empresas beneficiarias y el grupo de control | Se calcula a través del método de diferencias en diferencias entre empresas apoyadas y no apoyadas. | Año 5 | Base de datos de la UEP y Encuesta a las empresas. Se requerirá el compromiso firmado de todas las empresas que se postulen a la beca, en el cual se comprometen a contestar la encuesta de seguimiento independientemente de si recibieron el beneficio o no. |
| Diferencia en el cambio porcentual en la inversión en actividades de innovación entre las empresas beneficiarias y el grupo de control. | Se calcula a través del método de diferencias en diferencias entre empresas apoyadas y no apoyadas. | Año 5 | Base de datos de la UEP y Encuesta a las empresas. Se requerirá el compromiso firmado de todas las empresas que se postulen a la beca, en el cual se comprometen a contestar la encuesta de seguimiento independientemente de si recibieron el beneficio o no. |
| Diferencia en la producción científica (medida por cantidad de publicaciones) entre los beneficiarios de las becas para doctorados y personal de instituciones de CTI y el grupo de control. | Se calcula a través del método de diferencias en diferencias entre becados y no becados que aplicaron al programa. | Año 5 | Base de datos de la UEP y bases de datos de publicaciones (SCI-SCOPUS). Encuesta con los beneficiarios y grupo de control. |

#### Recopilación de datos e instrumentos

  - La administración y ejecución del Programa se llevará a cabo a través de la Unidad Ejecutora del Programa dependiente de de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público (en adelante denominada UEP) que será responsable de su supervisión general y estará orientada al cumplimiento oportuno de sus objetivos y metas. La UEP será responsable de la gestión del Programa, tanto de sus aspectos técnicos como de su coordinación. Parala recopilación de datos se utilizará una base de gestión de becas de la UEP en combinación con el sistema de administración UEPEX. Todo esto se combinará con datos provistos por cada una de las organizaciones de los paises recipientes de las becas (eg: la Fundación Getulio Vargas y la Comisión Fulbright).

  - Indicadores de productos. Los indicadores de productos del programa serán generados por (ver Tabla 1 para su desagregación por indicador) la base de datos del sistema de monitoreo y evaluación del Programa, la cual se alimentará de los fomularios de postulacion de becarios, empresas e instituciones, los informes de seguimiento y cierre de becas y la información contable del generada por el sistema de administración UEPEX.

  - Indicadores de resultados. La información relativa a los resultados será generada a través de la integración de las siguientes fuentes de información (ver Tabla 2 para su desagregacion por indicador):

- Base de datos del sistema de monitoreo y evaluación del Programa.

- Encuesta a personas que se postulen a las becas de maestrias

- Encuesta a empresas participantes del Programa y al grupo de control.

- Encuesta a beneficiarios de las becas para instituciones de CTI y becas de doctorados sandwich.

#### Presentación de informes

  - La UEP será responsable de la preparación de los informes de monitoreo del programa, lo cuales serán periódicamente entregados al Banco. En particular, la UEP entregará dentro de los sesenta días siguientes a la finalización de cada semestre calendario:

- Un informe con el avance en la ejecución de las actividades del proyecto incluyendo el detalle de los productos alcanzados y su ejecución según los indicadores de la Matriz de Resultados del programa; este informe debe incluir la situación de las actividades así como también la identificación de problemas y riesgos, y las acciones propuestas para resolverlos;

- El informe de monitoreo y evaluación basándose en el plan diseñado por el equipo de proyecto;

  - La UEP también será responsable de contratar y supervisar consultorías externas especializadas para la elaboración del Informe de medio término y el Informe final al término de la ejecución del Programa. Estos informes proveen evidencia del cumplimiento de los compromisos acordados, contienen datos e información relacionados con el avance de la ejecución de actividades del proyecto, y constituyen el principal instrumento para el monitoreo de los resultados del Programa.

  - Auditoría externa. La UEP presentará anualmente los estados financieros auditados del programa. Esta auditoría deberá ser efectuada por una firma de contadores independiente aceptable al BID y con base en los lineamientos establecidos en los TdR para auditoría externa de proyectos financiados por el BID.  Los estados financieros anuales auditados del programa se presentarán dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico, comenzando con el ejercicio en que se inicia la ejecución del programa.  Los estados financieros de cierre del programa serán presentados dentro de los 120 días posteriores al último desembolso.

  - El Plan Operativo Anual (POA) consolida todas las actividades que serán desarrolladas durante determinado período de ejecución por producto y su cronograma físico-financiero. El primer POA alcanza el período de dieciocho meses, contados a partir de la firma del Contrato de Préstamo. El POA siguiente abarcará el período inmediatamente posterior a la primera revisión, hasta el día 31 de diciembre del respectivo año. A partir de este evento, serán presentados POAs para cada año calendario (1º de enero a 31 de diciembre). Este documento deberá ser presentado al BID hasta el día 30 de noviembre del año anterior a su vigencia. La presentación del POA incluirá una actualización del Plan de Adquisiciones (PA). Este instrumento tiene por objeto presentar al Banco el detalle de todas las adquisiciones y contrataciones que serán efectuadas en determinado período de ejecución del Programa. El PA debe ser actualizado anualmente o cuando necesario, durante todo el período de ejecución del Programa.

#### Coordinación

  - La UEP será responsable de la supervisión, coordinación técnica y administrativa y la gestión de las actividades del proyecto. La principal responsabilidad de la UEP será conducir la ejecución de todas las actividades del proyecto y será responsable de reportar los informes semestrales de ejecución y todos los demás informes y documentación que sean requeridos por el Banco. Especificamente, la ejecución de las actividades de monitoreo y evaluación del programa serán responsabilidad principal de un funcionario de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público (UEP) cuyas funciones principales incluirán: la preparación del programa operativo anual, la evaluación periódica de los indicadores de gestión y de resultados del subprograma correspondiente, incluyendo la recolección y mantenimiento de sus indicadores y línea de base; así como la preparación de términos de referencia y supervisión de consultores contratados para temas de evaluación. Por otra parte, se hará cargo de la centralización, estandarización y actualización de los manuales, reglamentos operativos, instructivos, o guías producidos en el marco del Programa para uso interno o uso de los beneficiarios.

# Evaluación

#### Principales preguntas de evaluación

  - Las principales preguntas que tratará de responder a través de las evaluaciones que se harán en el marco del programa serán, entre otras, las siguientes si: i) los recursos humanos formados por el programa mejoraron sus ingresos y su nivel de desarrollo profesional?, i) si los recursos humanos formados por el programa mejoraron su producción científica? y iii) si las empresas apoyadas por el programa mejoraron su desempeño en variables cualitativas y cuantitivas sustanciales?

#### Conocimiento existente

  - Las actividades de evaluación a realizar en el marco del programa produndizarán una serie de estudios previos que se mencionan a continuación:

- Crespi, G., Maffioli and Melendez, M. (2013) “Long-Term Productivity Effects of Public Suport to Innovation in Colombia”, IDB Working Paper.

- CSC, March 2012, “Evaluation Commonwealth Scholarships in the United Kingdom”,

- Benavente, J., Crespi, G., Figal Garone, L., Maffioli, A., (2012). The impact of national research funds: a regression discontinuity approach to the Chilean FONDECYT. Research Policy 41 (8), pp. 1461-1475.

- Nef Consulting, October (2012) Measuring the economic impact of Commonwealth Scholarships: Identifying Methodologies for Cost Benefit Analysis and Value for Money”,

- Lugones, G. Y Porta. F. (2011) “Investigación Científica e Innovación Tecnológica en la Argentina: Impacto de los Fondos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica”. Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en enlace opcional 13.

- López, A. y otros (2010) Impact Evaluation of a Program of Public Funding of Private Innovation Activities. An Econometric study of FONTAR in Argentina Ana María Office of Evaluation and Oversight, OVE/BID, Washington

- Centro Redes (2008) “Evaluación de Impacto del Programa de Formación de Científicos y Tecnólogos 1997-2006 de CONACYT, Mexico”.

- Chudnovsky, D. y otros (2006c) “Evaluating a Program of Public Funding of Scientific Activity. A Case Study of Foncyt in Argentina” l, D. Working Paper, OVE/BID,Washington, noviembre 2006.

- Canadian International Development Agency, December 2005 “Evaluation of the Canadian Francophonie Scholarship Program (CFSP), 1987-2005”

#### Principales indicadores de efectos directos

  - A nivel de indicadores del componente I, se busca medir la diferencia en el cambio porcentual del nivel de ingresos entre becados de maestrías en CyT que se reinsertaron en el sector productivo y el grupo de control. Estos indicadores deberán constatarse a partir de un estudio específico realizado en el marco de la evaluación final del programa, la cual será llevada a por una consultoría especializada.

  - A nivel de indicadores del componente II, se busca medir: a) la diferencia en el cambio porcentual de  la productividad del trabajo entre las empresas beneficiarias y el grupo de control;  b) la diferencia en el cambio porcentual en la introducción de innovaciones entre las empresas beneficiarias y el grupo de control y c)  Diferencia en la producción científica (medida por cantidad de publicaciones) entre los beneficiarios de las becas para doctorados y personal de instituciones de CTI y el grupo de control. Estos indicadores deberán constatarse a partir de un estudio específico realizado en el marco de la evaluación final del programa, la cual será llevada a por una consultoría especializada.

#### Metodología de la evaluación

  - A los 24 meses contados a partir de la fecha de la firma del Contrato o cuando se haya  desembolsado el 50% de los recursos del préstamo, lo que ocurra primero, se realizará la evaluación intermedia del programa. Este informe será llevado a cabo por una firma especializada y tendrá los siguientes objetivos principales: (i) verificar el avance en el cumplimiento de los indicadores de productos y resultados intermedios incluidos en la matriz de resultados y proponer cambios en las metas si fuese necesario; (ii) analizar el funcionamiento del sistema de monitoreo y evaluación; (iii) elaborar una propuesta detallada para la evaluación final del programa y (iv) identificar lecciones aprendidas y proponer acciones que permitan mejorar la marcha del Programa.

  - La evaluación final se realizará durante el quinto año del programa, o cuando se haya desembolsado el 90% de los recursos del préstamo, lo que ocurra primero. La evaluación final del Programa incluirá: i) revisión de los logros de resultados y productos comprometidos en la matriz de resultados; ii) el funcionamiento y sostenibilidad de la unidad ejecutora, iii) el grado de desarrollo de sus capacidades para articular con otras entidades claves del sistema científico y tecnológico argentino, así como la calidad de sus vínculos con organizaciones de contraparte de los países receptores, y iv) identificar las lecciones aprendidas para su aplicación en futuros proyectos..

  - Para la evaluacion de los impactos y efectos directos del programa, se propone utilizar un modelo de diferencia-en-diferencia (DD) combinado con métodos de emparejamiento estadístico. Esta metodología permite capturar el efecto promedio de una intervención corrigiendo por las diferencias observables y no observables entre beneficiarios y no-beneficiarios bajo el supuesto que estas últimas sean constantes en el tiempo.

  - La implementación de esta metodología se basará en un modelo econométrico básico de efectos fijos:

(1)

  - Donde   es el indicador de resultado del becario/empresa i en el periodo t,  es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el becario/empresa i ha recibido financiamiento en el periodo t y 0 sino;  son los efectos de tiempo comunes a todas las unidades del análisis;  es un vector de variables de control observables;  es el efecto fijo por becario/empresa que controla por todas aquellas diferencias que varían entre empresas pero están fijas en el tiempo (productividad, región, etc.); y es el termino de error que deberá ser agrupado a nivel de becario/empresa. En esta especificación básica el efecto de haber participado del programa será capturado por el coeficiente .

  - Adicionalmente se van a utilizar  métodos de emparejamiento estadístico para identificar un grupo de becarios/empresas de control que sea similar a los becarios/empresas que reciben los beneficios del programa en todas las variables pre-tratamiento relevantes, incluyendo las tendencias pre-tratamiento de las variables de resultados. Más en detalle, considerando una cohorte específica de beneficiarios, y definido el año base, por cada becario/empresa en el grupo de beneficiarios y de control se estimará la probabilidad condicional de participar utilizando el siguiente modelo probabilístico:

(2)

  - Donde Z es un vector de variables de control;  es un vector de k lags de la variable de resultado, , y  es la estándar función cumulativa de distribución normal. Después, se utilizará un algoritmo de emparejamiento estadísticos para identificar el grupo de control más similar posible en base a las probabilidades condicionales estimadas (o propensity score). Finalmente, se volverá a estimar el modelo 1 utilizando los becarios/empresas tratadas y los becarios/empresas de control identificadas por medio del proceso de emparejamiento.

#### Evaluación económica

  - La evaluación final incluirá la realización de un análisis económico ex –post integral del Programa. El mismo deberá proveer apreciaciones fundadas sobre la razonabilidad de la magnitud del esfuerzo social incurrido en relación con los beneficios alcanzados y previstos, considerando el lapso de maduración de las acciones promovidas y sus resultados inmediatos y mediatos, y considerando especialmente su contribución a promover un sendero de aprendizaje e incorporación de una cultura de mayor integración de la ciencia y la tecnología en las distintas facetas del proceso de desarrollo socio-económico del país. Al respecto, se entiende que las conclusiones a las que se llegue deberían contribuir, junto con consideraciones de otros órdenes, al proceso de análisis, revisión y diseño de mejores instrumentos para lograr los objetivos más generales de desarrollo nacional incluyendo la focalización sectorial y de NSPE del Plan Nacional de CTI.

  - Al momento de preparar los términos de referencia de los análisis, que serán ejecutados a través de Consultores independientes con amplia experticia en el tema, se considerará la posibilidad de aplicar más de un enfoque metodológico abarcando no sólo aspectos económicos sino también sociales, a la luz de las técnicas más actualizadas y de mayor consenso, y teniendo particularmente en cuenta que el desarrollo científico y tecnológico implica procesos de aprendizaje y de difusión sobre los que el conocimiento actual es limitado, lo que se extiende a las conclusiones que de allí se deriven.

  - Los enfoques aplicables podrán incluir, entre otros, un análisis costo-beneficio, considerando los beneficios derivados de la implementación del programa en el corto y en el largo plazo, como asimismo otros enfoques derivados de la mejor práctica internacional de evaluación de programas de ciencia, tecnología e innovación productiva. A modo de ejemplo, un método comúnmente utilizado en la literatura sobre el tema es especificar una función de valor que permita comparar la ganancia para la economía de ejecutar un programa cualquiera, que implica un “esfuerzo” φ, con relación a la situación donde el programa no se realiza, es decir φ=0. Formalizando:

  - Donde para una población de beneficiarios y no beneficiarios de tamaño N, se tiene que N1(φ) son los participantes del programa, cuando éste se implementa al nivel de esfuerzo φ; mientras que N0(φ) es el número de no participantes del programa (o no tratados), cuando éste se implementa al nivel de esfuerzo φ. Por su parte, E(Y1 / D=1,φ) es, por ejemplo, la productividad promedio de los participantes del programa, cuando éste se implementa al nivel de esfuerzo φ; en tanto que E(Y0 / D=0,φ) es la productividad de los no participantes del programa, cuando éste se implementa al nivel de esfuerzo φ;. Finalmente, c(φ) es el costo del programa asociado al nivel de esfuerzo establecido. Ahora bien, cuando φ=0, es decir cuando el programa no se realiza, se tiene que N1(0)=0  (no existen participantes), por cuanto N0(0)=N (los no tratados son la población total). Si B(φ)>0, entonces el beneficio de la sociedad se incrementa en igual magnitud por haber realizado el programa al nivel φ.

  - Sin embargo, el resultado obtenido mediante esta metodología depende críticamente de los supuestos que se hagan sobre la estructura de mercado y las distorsiones presentes en la economía (Jones y Williams 1998). Ante la posible existencia de fallas de mercado sería deseable cuantificar no sólo el retorno privado del programa, sino también el retorno social derivado del mismo. Precisamente, la promoción pública de la I+D privada encuentra su justificación en una serie de “fallas de mercado” señaladas por variadas fuentes de la literatura económica. Según Benavente, Crespi y Maffioli (2007) estas fallas ocurren por cuatro grandes razones: apropiabilidad incompleta de los retornos de la innovación; información asimétrica y riesgo moral (que limitan el acceso al financiamiento externo); la naturaleza intangible de los activos producto de la inversión en I+D (que los hace inelegibles como garantías de préstamo); y externalidades de red.

  - La naturaleza del conocimiento como bien no rival, y con posibilidades de exclusión limitadas, interfiere en la capacidad de apropiación de sus rentas. Por esa misma razón los retornos privados asociados a las inversiones en I+D son menores que los retornos sociales (Benavente, Crespi y Maffioli, 2007:3-4) (Chudnovsky et al, 2006: 1-2). Este tópico cobra relevancia cuando se pretende cuantificar el impacto o beneficio neto de un programa de financiamiento público de I+D privada.

  - A los efectos de captar y cuantificar los fenómenos mencionados, se podrán realizar estudios de caso y evaluaciones específicas de instrumentos para analizar los posibles canales de producción y transmisión de beneficios de las políticas e instrumentos implementados en el marco del programa. Asimismo, podrán utilizarse  las metodologías usuales de esta clase de trabajos (Klette, Møen, Griliches 2000) (Jones, Williams 1998) o desarrollos teóricos y empíricos que presenten ventajas relativas y que mejor se adecuen teórica y empíricamente a los objetivos del programa y la disponibilidad de información existente. Particular atención merecen ciertos trabajos recientes, especifícamente aquellos cuya unidad de análisis es el sector productivo argentino. A modo de ejemplo, en Arza-López (2010) se adapta el modelo CDM para captar la manera en que diferentes actividades innovativas influyen en la posibilidad de lograr innovaciones de productos o de procesos, y su vez, se estima en qué medida estas innovaciones incrementan la productividad de las firmas. Este tipo de análisis cobra relevancia teniendo en cuenta que este Programa representa una continuidad del Subprograma II del PIT III. En consecuencia, resulta pertinente considerar el largo plazo y las particularidades de cada componente, así como el resto de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional orientadas a la misma población objetivo.

  - En caso que no se disponga de datos para construir alguno de los indicadores señalados a lo largo de este documento, la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público y el Banco acordarán alternativas razonables de producción de nuevos datos, o uso de datos disponibles en otras fuentes, aptos para las tareas de evaluación.

#### Coordinación, plan de trabajo y presupuesto de la evaluación

  - Las actividades de evaluación de resultados finales serán ejecutadas a través de contratos con consultores independientes expertos en los distintos temas, seleccionados y supervisados por los organismos ejecutores,  de acuerdo con los procedimientos elegibles para su financiamiento por parte del Banco, lo que permitirá contar con evaluaciones realizadas con procedimientos metodológicos adecuados, y recomendaciones fundadas.

  - Las evaluaciones a realizarse por terceros podrán incluir actividades de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de evaluación de la Subsecretaria de Gestión y Empleo Público, con el objetivo de profundizar la integración de la cultura y los instrumentos de evaluación de resultados en las instituciones participantes. La tabla 3 presenta el detalle de las actividades y los costos correspondientes.

# Plazos y costos

  - La tabla 3 detalla los informes de monitoreo y evaluación que se prepararán para el programa y sus principales contenidos.

Tabla 3: Plan de trabajo de la evaluación

| Principales actividades de evaluación/Productos por actividad | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  | Responsable | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| - Encuestas y análisis de datos | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X | Área de Monitoreo y Evaluación de la UEP | 180,000 |
| 2. Informe de Medio Término |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | Área de Monitoreo y Evaluación de la UEP | 20,000 |
| 3. Informe Final del Programa |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Área de Monitoreo y Evaluación de la UEP | 20,000 |
| 4. Evaluación de Impacto del Programa y Análisis costo-beneficio ex-post |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Área de Monitoreo y Evaluación de la UEP | 30,000 |
| Costo Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,000 |

Actividades de Innovación (AI): son todas aquellas prácticas o acciones desarrolladas por las empresas en pos de:   la transformación de una idea en un producto nuevo o mejorado introducido en el mercado; un proceso productivo nuevo o mejorado, o bien en la introducción de cambios en la forma de organización y gestión de la firma; la introducción de métodos de venta o distribución nuevos o mejorados de manera significativa.