BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

# Número do Projeto: BR-L1033

Número do Empréstimo: a definir

Nome do Projeto: Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo – Etapa II

Executor: Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo – DER/SP

Telefone: (55-11) 3326-7860

Fax: (55-11) 3311-1726

E-mail: derbid@terra.com.br

Web site: www.der.sp.gov.br

## Generalidades

  - Informação sobre o Projeto:

País: Brasil

Mutuário: Estado de São Paulo

Nome do Projeto: Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo – Etapa II

Nº do Empréstimo: a definir

Agência de Implementação do Projeto (AIP): DER/SP

  - Data de aprovação do plano de aquisição pelo Banco:

Original: data da aprovação da operação.

Revisão: anualmente em janeiro de cada ano.

  - Data da notificação de aquisição geral: 18 de maio de 2005

  - Período coberto por esse plano de aquisição: 2005 a 2009

##### Bens, obras e serviços (excluindo consultoria)

- Limite da análise prévia:

  - O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas ex-ante.

  - Durante o transcurso da execução da operação, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão ex-post.

|  | Método de Aquisição | Limite da Análise Prévia | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LIC e LIL (Bens) | Ver item 1.1 | Ver item 1.2 |
| 2. | LCN (Bens) | Ver item 1.1 | Ver item 1.2 |
| 3. | LIC (Obras) | Ver item 1.1 | Ver item 1.2 |
| 4. | LCN (Obras) | Ver item 1.1 | Ver item 1.2 |
| 5. | LIC (Serviços não de consultoria) | Ver item 1.1 | Ver item 1.2 |

- Pré-qualificação. Não haverá pré-qualificação.

- Procedimentos propostos para componentes de desenvolvimento orientado pela comunidade (parágrafo 3.17 das Políticas: Não aplicável nesta operação.

- Qualquer outra disposição especial de aquisição:

  - Foi acordado entre o Executor e o Banco a aquisição antecipada das Obras de recuperação de 6 trechos rodoviários, objeto da Licitação Pública Internacional N° 002/05-CI, realizada com base no Anexo B do futuro contrato de empréstimo que reflete as políticas do Banco anteriores a 19 de janeiro de 2005, com aporte local e financiamento retroativo à aprovação da operação pela Diretoria do Banco.

- Pacotes de aquisição com métodos e cronograma:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Nº | #### Contrato #### (Descrição) | #### Custo Estimado #### (Financ. Banco) #### US$ | #### Método de #### Aquisição | #### Pré-Quali- #### ficação #### (sim/não) | #### Preferência #### Nacional #### (sim/não) | #### Análise pelo Banco #### (Prévia / Posterior) | #### Data prevista #### de publicação #### do aviso de #### aquisição | #### Data prevista #### de Abertura #### das Propostas |
| 1 | Obras de recuperação de 156,4 km de rodovias | 53,355 mil (24,673 mil) | LPI | não | não | Prévia | 13.jul.05 | 29.set.05 |
| 2 | Compensação Ambiental | 260 mil (0) | LPN | não | não | Prévia | 01.mar.06 | 01.mai.06 |

##### Seleção de Consultores

- Limite da análise prévia:

  - O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas ex-ante.

  - Durante o transcurso da execução da operação, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão ex-post.

|  | Método de Seleção | Limite da Análise Prévia | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Métodos Competitivos (Firmas) | Ver item 1.1 | Ver item 1.2 |
| 2. | Fonte Única (Firmas) | Ver item 1.1 | Ver item 1.2 |

- Lista final constituída totalmente de consultores nacionais:

  - A lista final de consultores para serviços estimados no equivalente a menos de US$ 500.000 (quinhentos mil dólares) por contrato poderá ser constituída totalmente de consultores nacionais em concordância com as disposições do parágrafo 2.7 das Políticas de Consultoria.

- Qualquer outro dispositivo especial de seleção:

  - Foi acordado entre o Executor e o Banco a aquisição antecipada dos Serviços de Consultoria para a Supervisão das Obras de recuperação de 6 trechos rodoviários pelo método de Seleção Baseada na Qualidade – SBC, objeto da Licitação Pública Internacional N° 001/05-CI, realizada com base nas Políticas e Procedimentos do Banco para Aquisição de Serviços de Consultoria que constam do documento GN-2220-10 de fevereiro de 2004, que reflete as políticas do Banco anteriores a 19 de janeiro de 2005, com aporte local e financiamento retroativo à aprovação da operação pela Diretoria do Banco.

4.	Serviços de consultoria com métodos de seleção e cronograma:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Descrição do serviço | Custo Estimado (Financ. Banco) US$ | Âmbito da Licitação | Método de Seleção | Análise pelo Banco (Prévia ou Posterior) | Data prevista de publicação do Aviso de Aquisição | Data prevista do Envio de Propostas |
| 1 | Projetos de Engenharia | 250 mil (0) | LPN | SBCC | Posterior | 26.out.04 | 09.nov.04 |
| 2 | Gerenciadora de Apoio | 2,300 mil (2,070 mil) | LPI | SBCC | Prévia | 20.mar.06 | 01.ago.06 |
| 3 | Supervisão de Obras | 3,485 mil (3,137 mil) | LPI | SBC | Prévia | 13.jul.05 | 30.ago.05 |
| 4 | Auditoria Ambiental | 40 mil (40 mil) | LPI | SP | Prévia | 01.mar.06 | 01.mai.06 |
| 5 | Auditoria Contábil | 80 mil (80 mil) | LPI | SBCC | Prévia | 01.mar.06 | 01.mai.06 |

##### Atividades de Reforço da Capacidade da Agência de Implementação com Cronograma

  - Nesta seção as atividades de reforço da capacidade acordadas (alguns itens podem provir de recomendação do relatório de avaliação das aquisições no país) são listadas com o cronograma:

  - Não foi considerado necessário realizar atividades de reforço da capacidade do DER/SP para realizar as aquisições da Etapa II, tendo em vista a experiência adquirida nas licitações da Etapa I.

  - Caberá ao Especialista da Representação continuar acompanhando e supervisionando cada processo de aquisição do Programa.

| Nº | Resultado previsto / Descrição da Atividade | Custo Estimado (US$) | Duração Estimada | Data de Início | ###### Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |