- BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

- PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – ETAPA II (BR-L1033)

- PLANO DE AQUISIÇÕES

- NOVEMBRO DE 2008

### Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: Governo do Estado de São Paulo

Executor: Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP

Projeto: Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo – Etapa II

Número do Projeto: BR-L1033

Número do Contrato de Empréstimo: 1735/OC-BR

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 10/05/2006

Data de assinatura do Contrato de Empréstimo: 28/02/2008

Data estimada para o último desembolso: 28/02/2012

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP

Engº Delson José Amador

Superintendente do DER/SP

Engº Raphael do Amaral Campos Junior

Coordenador do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo

Av. do Estado, nº 777

01107-000 – São Paulo - SP

Tel/Fax:  (55-11) 3311-2285

E-mail: derbid@derbid.com.br

A) Introdução

As contratações para o Projeto proposto foram realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), de agosto de 2006, e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) de agosto de 2006, e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições do Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo – Etapa II, que cobre o período de julho de 2005 a julho de 2012, foi acordado entre o Banco e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas ex-ante. Em casos específicos, ou durante o transcurso da execução, será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão ex–post.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 500 mil para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2) Aquisição de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 10 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3) Aquisição de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4) Lista de Aquisições de Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 1. Bens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não está prevista aquisição de bens |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 2. Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Obras de Recuperação em Rodovias – 156,4km | 53.355.000 | LPI | ex-ante | 46% | 54% | Não | 12.jul.05 | Contratado |
| 2. Compensação Ambiental | 260.000 | LPN | ex-post | 0% | 100% | Não | 16.out.08 | Contratado |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 3. Serviços de Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Projetos de Engenharia | 250.000 | SBMC | ex-post | 0% | 100% | Não | 27.out.04 | Contratado |
| 2. Supervisão de Obras | 3.485.000 | SBQC | ex-ante | 90% | 10% | Sim | 12.jul.05 | Contratado |
| 3. Gerenciamento e Apoio Técnico | 2.300.000 | SBQ | ex-ante | 90% | 10% | Não | 15.fev.08 | Contratado |
| 4. Auditoria Ambiental | 40.000 | SBMC | ex-post | 0% | 100% | Não | Nov.08 | Pendente |
| 5. Auditoria Contábil do Programa | 80.000 | SBQC | ex-ante | 100% | 0% | Não | 15.jul.06 | Contratado |

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação- transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas contratações; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.