EVALUACIÓN INTERMEDIA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN

No ATN/MH-7185-HO

Marta Luz  Castro

Consultor sobre Capacitación

Javier Ferrer Abizanda

Consultor sobre Evaluación de Proyectos

San Pedro Sula, Cortés,	 Honduras, C.A

# Septiembre de 2003

# 1.-	Antecedentes. ............................................................	  5

# 2      Objetivos de la Consultoría y Metodología

  - Objetivos de la consultoría ........................................................................................	   6

    - Objetivo Principal. .................................................................................................	                6

    - Objetivos Secundarios:  .........................................................................................	   7

    - Metodología Utilizada ..... .......................................................................................	   7

# 3  Cumplimiento del Marco Lógico

Actividades Previstas en el Marco Lógico y Plan de Actuaciones.

Grado de Cumplimiento de las Actividades previstas (Ver Anexo No.1 ). .................

3.1	Actividades No Formativas ...............................................................................................	   7

3.2	Componente Sistema Continuo de Capacitación Productiva.

3.2.1     Descripción del Componente. ...................................................................................	 11

3.2.1     Objetivos del Componente .... ...................................................................................	 12

3.2.2     Grado de Avance. ........... .........................................................................................	 13

3.3       Componente Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.3.1    Descripción del Componente ... .................................................................................	  21

3.3.2    Objetivos del Componente. .......................................................................................	  22

3.3.3    Grado de Avance.............. ........................................................................................            23

3.4       Promoción, Información y Difusión.

3.4.1	Descripción del Componente ...................................................................................	  26

3.4.2	Objetivos del Componente... ...................................................................................	  26

3-4-3	Grado de Avance. ............ .......................................................................................	  27

3.5	Problemas Presentados y Resueltos ......... ..............................................................	  28

3.6	Propuestas de modificación o reformulaciones. .........................................................	  29

3.7	Lecciones Aprendidas

3.7.1	Componente Sistema Continuo de Capacitación productiva.....................................        30

3.7.2	Componente Sistema de seguridad  y Salud  Ocupacional. ...........................................     31

3.7.3	Promoción, Información y Difusión...................................................................................     31

3.7.4	A Nivel Institucional...........................................................................................................    32

3.8	Propuestas de realización de cursos y seminarios  por PROCINCO. .........................	  33

3.9       Ejecución presupuestaria y financiera .

3.9.1	Presupuesto y estructura financiera aceptada por el BID/FOMIN ..................................     36

3.9.2	Variaciones presupuestarias detectadas . ......................................................................     37

3.9.3	Control de los desembolsos y aportes locales AL 30/06/03 ...........................................     38

3.9.4	Análisis y resultados del control de desembolsos y aportes. ..........................................     38

3.9.5	Propuesta de desembolsos y aportes hasta la finalización de la  ejecución....................     44

# 4.  Tipología de la empresa beneficiaria.

  - El sector  textil en Honduras. ...............................................................................................	    46

  - Asociación Hondureña de Maquiladores

    - Descripción, historia y situación actual. ............................................................................     47

    - Estructura de la AHM. ......................................................................................................      48

    - Actividades ......................................................................................................................       48

  - La empresa maquiladora hondureña.

    - Descripción, localización, tamaño y nivel de tecnificación ..............................................	    49

    - Recursos humanos : tipología, calificación, importancia, etc. .........................................  	    50

    - Capacitación: recursos públicos y privados disponibles. ................................................	    50

  - Análisis de la muestra

    - Metodología utilizada ......................................................................................................	    51

    - Valoración de la ejecución de PROCINCO (Resultados de las entrevistas ). ................       51

# 5.	Ejecución del programa

  - Aspectos estratégicos

    - Sistemas de divulgación e información de los programas de capacitación ....................	     53

    - Incentivos y mecanismos propuestos por PROCINCO ..................................................        54

    - Estructura   propuesta  a  las  empresas para  la  incorporación  en   el   sistema    de

formación y capacitación. ................................................................................................       55

    - Servicios y productos ofertados por PROCINCO a las empresas. ..................................      56

    - Posición de PROCINCO en el sector de servicios de formación y capacitación:

análisis de la competencia. ..............................................................................................       57

    - Estudio de la funcionalidad de la planificación estratégica  en función de los resultados

obtenidos. ........................................................................................................................        57

  - Aspectos operacionales

    - Estructura de PROCINCO ................................................................................................       59

    - Participación ejecutiva de la Junta Directiva de la AHM......................................................     60

    - Estructura, funcionamiento y supervisión de la administración y contabilidad del programa   60

    - Estructura y composición del equipo técnico ....................................................................       61

    - Productos ofrecidos por PROCINCO....................................................................................    61

    - Metodología para la prestación de servicios.

      - Cursos de formación y capacitación. ..............................................................................   64

    - Estudio de los resultados obtenidos en  capacitación a empresas e instituciones. ..............    67

    - Proceso de retroalimentación del personal de PROCINCO.  ................................................   68

  - Relación  con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

    - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) ...........................................................    69

    - Integración de las actividades de PROCINCO en el plan del INFOP. ...................................    69

    - Valoración de la ejecución de PROCINCO  sobre la operatividad de INFOP. .......................   70

  - Continuidad de los  programas formativos una vez concluido PROCINCO.

    - Sedimentación y consolidación de los sistemas y estructuras  incorporados por las empresas...................................................................................................................................   70

    - Propuesta para la sostenibilidad del programa formativo  y de capacitación. ..........................   71

      - Propuesta de creación del Departamento de Formación y Capacitación de la AHM..........   72

        - Presupuesto y sostenibilidad del Departamento de Capacitación y Formación de la AHM            ..............................................................................................................................................  76

Ingresos

Egresos

Flujo de caja

Análisis de sensibilidad

    - Sistemas para la evaluación continuada de la aplicación de los programas

formativos incorporados por las empresas. ............................................................. ...        80

    - Propuesta para la evaluación continuada. ......................................................................         80

ANEXOS:

CAPÍTULO  3

ANEXO No. 1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS.

ANEXO No. 2 INDICADORES MARCO LÓGICO

ANEXO No. 3 CENTROS COLABORADORES

ANEXO No. 4  SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A TRAVÉS DE PROCINCO Y

CURSOS PROGRAMADOS A IMPARTIR DE SEPTIEMBRE 2003 A JULIO DE 2004.

ANEXO No.5   PRESUPUESTO (COSTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA).

ANEXO No. 6  PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO BID A OCTUBRE 2004

1  Antecedentes.

El siguiente documento se presenta en el marco del Programa de la Competitividad Del Sector de la Confección, según Convenio No. ATN/MH-7185-HO suscrito el 8 de Diciembre de 2000, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su calidad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) y la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) en su condición de beneficiario a través de la Unidad Técnica Coordinadora (UTC),  de la Cooperación Técnica No Reembolsable la cual asciende a US$1,100,000.00.

El Costo del Programa y los Recursos Adicionales lo constituyen:

- Contribución BID/FOMIN				US$ 1,100,000.00

- Aporte Local en Efectivo				US$    843,650.00

- Aporte Local en Especies				US$      53,850.00

Total							US$ 1,997,500.00

La etapa de cumplimiento de las condiciones Previas, abarca del 8 de Diciembre del 2000 hasta el 22 de Mayo del 2001, fecha en que PROCINCO obtuvo la declaración de Elegibilidad por parte del BID/FOMIN.

El plazo para la ejecución del Proyecto es de 36 meses a partir de la fecha de vigencia del Convenio, es decir a partir del 8 de Diciembre del 2000, al 8 de Diciembre del 2003.

Reembolsos de Gastos aceptados por el BID/FOMIN desde el 25 de Octubre del 2000 hasta la fecha de la firma del Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el Convenio. El plazo para el último desembolso de la Contribución será de 46 meses a partir de esta misma fecha, o sea hasta el 8 de Octubre del 2004; cualquier parte de la Contribución no utilizada a esta fecha será cancelada.

El Objetivo General del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad de las empresas del sector de la confección de Honduras.

Son Objetivos Específicos:

- Mejorar la capacidad productiva de la mano de obra del sector de la confección desarrollando un sistema de capacitación continua para operarios y mandos medios.

- Mejorar las condiciones laborales específicamente en el área de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores de la industria.

- Incentivar a los propietarios y gerentes del sector para que inviertan en sistemas de Capacitación Productiva y Seguridad y salud Ocupacional.

Entidades Involucradas en el Programa:

Para la ejecución del Programa participan las siguientes Entidades:

- La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), en su calidad de Organismo Ejecutor, quien es la representante oficial de la industria maquiladora, y a la vez beneficiario y ejecutor del programa a través de su Unidad Técnica (UTP).

- El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), que es la entidad responsable de la formación profesional en Honduras. Gestiona el 1% del total de los salarios de los trabajadores, revirtiéndolo en forma de capacitación. Posee además, centros de capacitación e instructores por todo el país, funcionando desde 1972. En su Junta Directiva participan la Secretaría del Trabajo, organizaciones empresariales y sindicales.

- Secretaría del Trabajo, Con relación a este proyecto, la Secretaría es la responsable de realizar la inspección de los centros laborales en  base al Código de Trabajo.

- Centrales Obreras: Las tres centrales mayoritarias en Honduras, la CTH Confederación de Trabajadores de Honduras, la CUTH, Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras y la CGT, Central General de Trabajadores; las centrales de Obreros aceptaron participar en el proyecto a través de las organizaciones de trabajadores en los centros de trabajo (sindicatos).

- IHSS, el Instituto Hondureño de Seguridad Social es el responsable de la seguridad y salud ocupacional de los empleados del Sector Público y Privado en sus áreas de influencia. Hace algunos años creó la figura de Médico de Empresa y busca la manera de completar la capacitación de los Médicos Generales o especialistas que desarrollan esa labor ahora. Por  ésto están interesados en participar en el proyecto. Forman parte del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

# Objetivos de la Consultoría y Metodología.

  - Objetivos de la consultoría

    - Objetivo Principal.

Evaluar el desempeño, incidencia y relevancia del Programa “PROCINCO”, desde el inicio de su ejecución hasta el 30 de Junio de 2003, mediante el análisis de la Contribución al incremento de la productividad y competitividad de la industria a través del desarrollo del recurso humano y la capacitación que se implementa en este Programa.

    - Objetivos Secundarios:

- Conocer la percepción del desempeño de la Asociación Hondureña de Maquiladores  desde la óptica de la competencia y por otro lado desde la visión de las instituciones similares presentes en el país.

- Evaluar el grado de cumplimiento de Objetivos y Metas en cada Componente del Programa de Capacitación  PROCINCO.

  - Metodología Utilizada

La metodología utilizada para la preparación del presente trabajo consistió en la obtención de información de primera mano a través de conversaciones, con  el Director Ejecutivo y el Gerente General de Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), con el personal de la Unidad Técnica de PROCINCO quien proveyó toda la documentación histórica relacionada con el Programa; se   realizaron visitas de campo, al efecto se diseñó un modelo de entrevista, la que se aplicó a representantes de las empresas e instituciones clientes y/o colaboradoras vinculadas con PROCINCO. No se identificó ninguna institución o empresa a nivel de competencia.

La aplicación de este instrumento tuvo el efecto esperado por la receptividad del personal entrevistado, quien aportó información valiosa para efectos de la Consultoría.

En una segunda fase se procedió a tabulación y análisis de la información cuyos resultados aparecen a lo largo del presente documento.

# 3   Cumplimiento del Marco Lógico.

Actividades Previstas en el Marco Lógico y Plan de Actuaciones. Grado de Cumplimiento de las Actividades Previstas.

Para el logro de los Objetivos, el Programa comprende la ejecución de los siguientes Componentes: Sistema Continuo de Capacitación Productiva (CCP), Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) y el de Promoción, Información y Difusión.

  - Actividades no formativas

En primer lugar se detallan las actividades realizadas y que sirvieron de base para dar inicio al Proyecto.  (ver Anexo No. 1).

En el primer semestre se dio cumplimiento a condiciones previas al primer desembolso. En el primer año se realizaron entre otras, las actividades siguientes:

- Proceso de selección y Contratación del Personal de la UTP.

La Unidad Técnica de PROCINCO quedó conformada por la Coordinadora de la UTP y la Asistente; el Coordinador del Componente Sistema Continuo de Capacitación Productiva;  el Coordinador del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y  el Contador del Programa

El proceso fue realizado por el Director Ejecutivo y el Gerente General de la Asociación, en base a los procedimientos establecidos en la entidad. En el caso de la Coordinadora de la

UTP fue preciso que el BID, el 30 de marzo de 2001  otorgara una dispensa para su contratación en vista que ella laboraba ya con la AHM, haciéndose efectiva hasta el 16 de Abril del mismo año. Otro caso que representó atraso en su contratación fue el del Coordinador del Componente de Seguridad y Salud Ocupacional, por la escasez de profesionales en este campo en el mercado laboral hondureño, para quien el BID  emitió su Nota de No Objeción hasta en Agosto del 2001.

Una vez que tomó posesión de su cargo, la Lic. Ivonne Membreño, como Coordinadora de la UTP, oficializa ante el BID el proceso de contratación del Contador, del Coordinador del Componente de Capacitación Productiva, del Coordinador del Componente de Seguridad y Salud Ocupacional y contrata nuevamente la Asistente de la Coordinación de PROCINCO, debido a que la primera a quien se contrató no se adaptó a la forma de trabajo en la UTP y renunció.

Toda la documentación que aprobó la Junta Directiva era revisada por el Asesor Legal de la Asociación por las implicaciones que legales que pudieran generar.

En parte, los atrasos en esta período se debieron a que todo el personal desconocía las políticas y procedimientos  del BID para darle cumplimiento a las precondiciones.

- Equipamiento de UTP

La AHM provee a la UTP el espacio físico y mobiliario necesario para el buen funcionamiento de las actividades.

De acuerdo a las normas establecidas la UTP adquirió el equipo de acuerdo a las necesidades previstas, para lo cual se obtuvo la autorización del BID y por un monto total de US$10,603.00

Compra de Equipo de la UTP

| Descripción | Proveedor | Precio Unitario US$ | Costo Total US$ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Computadoras Pentium III | Compusistemas | 1,215 | 3,645 |
| 1 Computadora 733 Mhz | Hardware y Software | 1,132 | 1,132 |
| 1 Impresora Laser | Compusistemas | 800 | 800 |
| 1 Impresora Multifunciones | Compusistemas | 542 | 542 |
| 1 Impresora Inkjet color | IDS | 198 | 198 |
| 1 ZIP DRIVE 250 | Compusistemas | 186 | 186 |
| 2 Notebook | Office depot | 2,050 | 4,100 |
| Total |  |  | 10,603 |

- Reuniones Preparatorias con organizaciones y organismos involucrados.

En esta primera fase del proyecto las reuniones del personal de la UTP con las entidades involucradas en el proyecto fueron el quehacer permanente y fue donde se sentaron y formularon las bases del trabajo a realizar.

- Se realizaron reuniones técnicas con el personal de INFOP para definir su participación en el Programa.

- Se participó en la presentación del programa de Certificación de las condiciones legales, condiciones laborales y de protección al ambiente,  World Responsible Apparel Production, WRAP.

- Se sostuvieron reuniones con UNITEC para el establecimiento de Aulas Virtuales con capacitación específica para la industria, aunque al final no se concretó nada por el costo elevado que representaba para las empresas este servicio.

- Se realizaron reuniones bipartitas, con la Secretaría del Trabajo y las centrales Obreras, presentándoles el proyecto e invitándoseles a formar el comité Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional.

- Se han realizado en lo que va del proyecto una serie de reuniones con personal del IHSS, con las empresas para coordinar la capacitación y discutir temas relacionados al Programa.

- Integración de los Comités Técnicos Consultivos del Programa

Los Comités Técnicos fueron integrados hasta que la UTP estuvo completa, con su Coordinador de SSO; en septiembre del 2001 las entidades  nombraron sus representantes se procedió a nombrar los Comités Técnicos.

En los primeros 6 meses los Comités se reunieron con mucha  frecuencia a fin de apoyar y asesorar a la UTP en la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, establecimiento de estándares ocupacionales y competencias laborales, así como en la contratación de las firmas consultoras encargadas del diseño curricular.

- Elaboración de Normas de Certificación

Se llevó a cabo una Jornada para la elaboración de Normas de Certificación, a partir de esta jornada se elaboró las Normas de Certificación; estas Normas sirven de base para el diseño curricular de 15 figuras laborales en el área de capacitación productiva, el 15 de Nov. De 2001, se celebró el evento para recibir oficialmente las 15 Normas de parte del INFOP, al cual asistieron su Director Ejecutivo y 60 Gerentes Generales y de Recursos Humanos.

- Inventario de Potenciales Centros Colaboradores.

  - El personal de la UTP efectuó visitas de observación a  empresas del sector con el objetivo de conocer y establecer coordinación con su personal, observar su capacidad física instalada y familiarizarse con los procesos productivos de las plantas.

  - También se hicieron visitas de observación a 6 centros de capacitación Técnica del sector en la zona norte del país, a fin de conocer el funcionamiento, capacidad física instalada para su posible incorporación como centro colaborador del Programa.

  - Además, con este mismo propósito, y dar a conocer y promocionar el Programa, se participó en la reunión de los Directores de  Centros de Capacitación de la Red de CADERH.

  - Se visitaron 7 parques industriales con el Sr. Gilberto Cárdenas, quien informó de los requisitos para el establecimiento de los Centros Colaboradores de INFOP.

- Contratación de los Consultores.

- Para la Contratación de Capacitadores de  los Centros Colaboradores se elaboró una Propuesta en la que se establecían lo siguiente:

  - Cada Centro Colaborador debe tener un instructor permanente en el mismo.

  - Establecer convenios con universidades locales para que sus estudiantes de último año de carrera participen en el Programa como instructores sirviendo ésta como práctica final a su carrera.

  - La posibilidad de contratación de instructores que estén de base en la AHM, para que impartan temas puntuales en los distintos Centros Colaboradores.

- A fin de realizar el proceso de Firmas Consultoras Para el Diseño Curricular PROCINCO presentó ante el BID/FOMIN  la metodología de acuerdo a normas establecidas en las Normas Generales y Anexo B del Convenio.

- Diseño Curricular, en el Componente de Capacitación Productiva, la FUNDAUPN calificó en primer lugar firmando el contrato el 13 de Diciembre de 2001.

- En el Componente de Seguridad y Salud ocupacional precalificaron 6 Firmas también, quedando en primer lugar CELAC, con quien se firmó el contrato el 20 de Diciembre de noviembre de 2002, con un plazo de ejecución de 4 meses.

  - Promoción y difusión de PROCINCO.

Se han organizado y realizado seminarios periódicos para informar acerca del programa a los empresarios del sector.

  - Componente Sistema Continuo de Capacitación Productiva.

    - Descripción del Componente

Este Componente incluye los siguientes Sub-componentes:

- Desarrollo del Sistema Continuo de Capacitación Productiva que comprende:

- El desarrollo de paquetes tecnológicos (competencias laborales, currículos, material didáctico y de instrucción) para ocupaciones prioritarias seleccionadas por la industria.

- Aunque no aparece en el Marco Lógico y por tanto no representa una exigencia su realización, por iniciativa de PROCINCO y del INFOP, se incorporó al Programa la Certificación Basada en Competencias; con tal propósito se imparten cursos para empleados nuevos o empleados con experiencia y luego se les certifica en base a competencia laboral, estos cursos se imparten en módulos de 2 a 4 horas. La certificación se realiza después de haber aprobado todos los módulos de capacitación de cada figura laboral. El participante se somete a una evaluación teórica y práctica por un Comité conformado por un representante del INFOP, un representante de PROCINCO y un representante de la empresa.

- Ampliación y Fortalecimiento de la Oferta de Capacitación: Centros   Colaboradores y Aulas Virtuales.

El establecimiento de Centros Colaboradores incluye la identificación de centros técnicos e individuos que tienen la capacidad de ofrecer nuevos cursos que respondan a la demanda del sector. De igual manera podrán ser elegibles las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP’s) o las Zonas Libres (ZOLIs) con la infraestructura y el personal necesario para impartir el currículo diseñado.

El establecimiento de Centros Colaboradores son una modalidad de centros de capacitación especiales para la industria maquiladora que tiene un mayor efecto multiplicador para las empresas.

Las Aulas Virtuales se  establecerán en los ZIPs y ZOLIs o en empresas interesadas en impartir capacitación  virtual.

Se tenía previsto que el INFOP y la UNITEC utilizarían sus propios criterios de selección para asegurar que los Centros Técnicos, individuos, ZIPs y ZOLIs tengan la capacidad e infraestructura necesaria para establecer Centros Colaboradores y Aulas Virtuales de calidad.

- La Validación de los Sistemas: Pruebas de capacitación.

La capacitación servirá para probar los sistemas y así asegurar su viabilidad en el sector. Dicha capacitación estará dirigida a dos niveles de trabajadores: operarios y mandos medios, con énfasis en el nivel de operarios.

- Redacción de manuales y preparación de presentaciones de cursos que no estaban previstos en la concepción del Programa pero son una necesidad para la industria.

    - Objetivos del Componente

Entre los Objetivos del Componente Sistema Continuo de Capacitación Productiva mencionamos los siguientes:

- Realizar el diseño curricular, material didáctico, paquetes pedagógicos para figuras laborales seleccionadas de la industria.

- Crear un sistema de cursos realizados, base de datos. Llevar un registro de los cursos impartidos y los participantes.

- Capacitar a profesionales docentes de la universidad nacional.

- Capacitar a 80 capacitadores de los centros colaboradores que se  establezcan.

- Establecer 20 centros Colaboradores.

- Establecer 10 Aulas Virtuales.

- Capacitar a 20,000  operarios.

- Capacitar a supervisores y mandos medios, 10,000

    - Grado de Avance.

El grado de avance del Programa de Competitividad del sector de la Confección en forma global se refleja en el cuadro siguiente y con base a lo programado en el Marco Lógico del proyecto; Luego se especifica cuál ha sido el grado de ejecución por cada uno de los Componentes del Programa. (ver Anexo No. 2).

Grado de Ejecución -  Indicadores del Marco Lógico

Programa de Competitividad del Sector de la Confección (PROCINCO).

Año 2002 a Junio 2003

| Componente | Meta | Ejecución al 30/06/03 | % Ejecución | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente CCP |  |  |  |  |
| Operarios Capacitados | 20,000 | 2,359 | 12% |  |
| Mandos Medios Capacitados | 10,000 | 2,135 | 21% |  |
| Centros Colaboradores Establecidos | 20 | 18 | 90% | Meta cumplida |
| Docentes (Instructores Capacitados). | 80 | 255 | 319% | Se sobrepasó la meta |
| Aulas Virtuales Establecidas | 10 | 3 | 30% | Dos en trámite |
| Componente SSO |  |  |  |  |
| Responsables SSO Capacitados | 50 | 51 | 102% | Meta cumplida |
| Médicos/Enfermeras Capacitados | 50 | 87 | 174% | Se excedió la meta |
| Docentes Técnicos Capacitados. | 4 | 26 | 650% | Se sextuplicó la meta y más. |
| Inspectores del Trabajo Capacitados | 8 | 52 | 650% | Se sextuplicó la meta y más. |
| Capacitación Adicional |  | 4,183 | 100% | Se atendió la demanda de los beneficiarios. |
| Total Capacitación Ambos Componentes | 30,192 | 9,148 | 30% |  |
| Componente Promoción, Información y Difusión |  |  |  |  |
| Campaña de Promoción |  | Ejecutada |  | Meta cumplida |
| Seminarios de Presentación |  | Ejecutados |  | Meta cumplida |
| Página Web |  | Ejecutada con 4,500 visitas |  | Meta cumplida |

- Desarrollo de Diseño Curricular, Material Didáctico, Paquetes Pedagógicos Para Figuras Laborales Seleccionadas Por la Industria

  - Durante el primer año de ejecución se realizó una jornada de competencias laborales en la que se identificaron 15 figuras laborales claves en la industria.

  - A partir de estas figuras laborales se elaboró la norma tomando como base las competencias laborales con las que se trabajó el diseño curricular y los paquetes didácticos.

| Figura Laboral | No. De Horas | Figura Laboral | No. De Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Operario de Costura | 40 | - Jefe de Personal | 35 |
| - Operario de Corte | 40 | - Ingeniero de Línea | 44 |
| - Operario de Lavandería | 50 | - Mecánicos de Máquinas | 50 |
| - Instructor de Costura | 45 | - Jefe de Mecánicos | 35 |
| - Personal de Bodega | 30 | - Personal de Recursos Humanos | 50 |
| - Supervisor de Calidad | 28 | - Supervisor de Producción | 40 |
| 15.- Auditor de Calidad 28 |  |  |  |
| Cursos Independientes de Figuras Laborales |  |  |  |
| - Curso Taller Para Encargados de Compra |  |  | 16 |
| - Curso Taller Para Encargados de Import/Export |  |  | 16 |

- Oferta de Capacitación Ampliada hasta alcanzar 20 Centros Colaboradores donde se capacitarán en 3 años 20,000 operarios y 10,000 mandos medios.

- En términos generales las metas al 30 de Junio de 2003 en cuanto a capacitación se refiere se han cumplido en un 30%, con 9,148 personas capacitadas sin embargo vemos que el grado de ejecución se ha excedido en la mayor parte de los indicadores, exceptuando la capacitación dirigida a operarios, donde el grado de avance es de un 12% y el de mandos intermedios que representa el 21% de lo programado. Así, también vemos un bajo nivel de ejecución en el establecimiento de las Aulas Virtuales con un 30% . Estos resultados tienen su justificación en los obstáculos que se presentaron en el desarrollo de los mismos, los que una vez superados se prevé que las metas serán cumplidas de acuerdo a lo programado y esto más, serán superadas cumpliendo además con las condiciones de eficiencia y calidad.

- Uno de los problemas que se dieron al inicio del Programa fue la lentitud con que el INFOP aprobó la creación de los Centros de Apoyo Empresarial (Centros Colaboradores) debido a los trámites burocráticos establecidos por esta institución, con la participación de PROCINCO se logra reducir considerablemente el tiempo de tramitación permitiendo a un mayor número de empresas constituirse en Centros de Apoyo Empresarial  y por consiguiente que la capacitación tenga un mayor efecto multiplicador.

  - Operarios Capacitados y Mandos Medios Capacitados Al 30 de Junio de 2003.

A la fecha del análisis los operarios capacitados representan un 52.5% del total capacitados; los mandos medios capacitados por su parte significan un 47.5%, como puede observarse en el cuadro siguiente.

| Concepto | Al 30 Junio 2003 | % participación |
| --- | --- | --- |
| Capacitación a Operarios | 2,359 | 52.5% |
| Capacitación a Mandos Medios | 2,135 | 47.5% |
| Total | 4,494 | 100% |

Grado de Ejecución de operarios y Mandos Medios Capacitados

De acuerdo a las metas establecidas un 12% de operarios se han capacitado y  de mandos intermedios un 21 %.

|  | Operarios | Mandos Medios |
| --- | --- | --- |
| Programado | 20,000 | 10,000 |
| Ejecutado | 2,359 | 2,135 |
| % ejecución | 12% | 21% |

- Centros de Apoyo Empresarial (Centros Colaboradores).

En el Cuadro siguiente, se observa como se incrementa el número de capacitados a través del Programa una vez en funcionamiento los Centros Colaboradores;  el total de capacitados durante los meses de Julio y Agosto de 2003, comparados con los del año 2002 muestran un incremento de 182% y comparado con lo ejecutado en el primer semestre de 2003,  representa el 84%.

Al 30 de Junio se han establecido 18 Centros Colaboradores es decir, el 80% de lo previsto. Al 30 de agosto de 2003 se cuenta con un total de 29 Centros de Apoyo Empresarial (Centros Colaboradores) superándose la meta global en un 45%. Esto es algo positivo ya que permitirá lograr lo programado en cuanto a la capacitación por el efecto multiplicador por empresa. ( ver Anexo No. 3).

Para obtener estos resultados el personal de la Unidad Técnica de PROCINCO efectuó visitas de observación a  13 empresas del sector con el objetivo de conocer y establecer coordinación con su personal, observar su capacidad física instalada y familiarizarse con los procesos productivos de las plantas: ( ELCATEX, Protexsa, Skip’s, Interfashions, Inhdelva, Sara Lee, Sula Apparel, Hanes, Gildan Activewear, Tiffany’s, Fruit of the Loom, Jerzees y Hondutex)

  - También se hicieron visitas de observación a 6 centros de capacitación Técnica del sector en la zona norte del país, a fin de conocer el funcionamiento, capacidad física instalada para su posible incorporación como centro colaborador del Programa, se visitaron los siguientes centros:

(Honduras Corea, Mario Ugarte, Néstor Danilo Amaya, Loyola, FOLTEC, Cámara de Comercio de Choloma).

  - Asimismo, con este mismo propósito y para dar a conocer y promocionar el Programa, se participó en la reunión de los Directores de  Centros de Capacitación de la Red de CADERH.

  - Se visitaron 7 parques industriales con el Sr. Wilberto Cárdenas, quien informó de los requisitos para el establecimiento de los Centros Colaboradores de INFOP.

# CAPACITACIÓN IMPARTIDA A TRAVÉS DE PROCINCO

( PERIODO AÑO 2002- AGOSTO 2003)

| No. Capacitados | SSO | CCP | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| AÑO 2002 | 1,360 | 662 | 2,022 |
| ENERO-JUNIO2003 | 2,935 | 3,832 | 6,767 |
| JULIO-AGOST. 2003 | 2,563 | 3,131 | 5,694 |
| TOTAL | 6,858 | 7,625 | 14,483 |

En el gráfico anterior, se aprecia  mejor el comportamiento de la capacitación a través de PROCINCO en los dos componentes, durante los períodos señalados.

A continuación se presenta en forma detallada  los cursos impartidas a través de PROCINCO y el número de personas capacitadas en el Componente CCP, en el año 2002; período de Enero a Junio de 2003 y los meses de Julio y Agosto de 2003 donde ya funcionan a totalidad los Centros Colaboradores. (ver Anexo No. 4)

### COMPONENTE SISTEMA CONTINUO DE  CAPACITACIÓN OCUPACIONAL (CCP)

## SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A TRAVÉS DE PROCINCO

| CURSO | Enero-Dic. 2002 | En.-Junio 2003 | Julio-Agosto2003 | Total Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOCAP | 130 | 97 | 158 | 385 |
| Seminario DNC | 46 | 0 | 0 | 46 |
| Import. Export (Actualización Proc. Aduaneros). | 63 | 0 | 0 | 63 |
| Import. Export (Relac.Interp. y Etica Laboral | 63 | 0 | 0 | 63 |
| Procedim. De Compras y Relac. Interpers. | 43 | 0 | 0 | 43 |
| Auditoría Financiera | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Disciplina/Legislación LaboraL | 26 | 184 | 30 | 240 |
| Certificación Supervisor de Calidad | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Verificación Especificaciones de Calidad | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Control de calidad en prendas | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Control y reporte reincidencias de errores | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Certificación Supervisor de Producción | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Verfificación de la Capacidad Integrada de las Operac. | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Aplicación de Controles Periódicos de Materiales y Acces | 97 | 0 | 0 | 16 |
| 19ucatán19S19 de las Medidas de Control a los Empleados bajo cargo. | 16 | 0 | 0 | 17 |
| Estimulación a los Empleados mediante campaña de motiv. E Incentivos. | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Relaciones Interpersonales | 17 | 0 | 0 | 24 |
| Operación de Máquina Plana | 24 | 0 | 0 | 31 |
| Desarrollo Profesional | 31 | 0 | 0 | 17 |
| Estadística Básica Para Auditores | 17 | 141 | 125 | 290 |
| Estadística Avanzada | 24 | 141 | 125 | 266 |
| Proceso de Empleo: Conducción de la Entrevista | 0 | 226 | 0 | 226 |
| Relaciones Interpersonales y Etica Laboral | 0 | 585 | 103 | 688 |
| Supervisión y Liderazgo | 0 | 56 | 34 | 90 |
| Motivación Hacia el Trabajo en Equipo | 0 | 242 | 504 | 746 |
| Competencia: Operario de Costura | 0 | 1939 | 1519 | 3458 |
| Competencia. Auditor de Calidad | 0 | 52 | 60 | 112 |
| Competencia: Supervisión de Producción | 0 | 0 | 29 | 29 |
| Competencia: Instructor de Costura | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Competencia: Operador de Lavandería | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competencia: Mecánico de Maquilas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competencia: RRHH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competencia: Operario de Corte | 0 | 00 | 0 | 0 |
| Cultura Organizacional | 0 | 29 | 0 | 29 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aulas Virtuales | 0 | 95 | 444 | 539 |
| TOTALES- | 662 | 3832 | 3131 | 7625 |

v.-	Aulas Virtuales Establecidas

Al 30 de Junio de 2003 y a través de la Alianza con el ITEC de Monterrey,  se han establecido  3(30%) de las 10  Aulas Virtuales programadas para el primer año de ejecución del proyecto, estando pendiente de revisión final el contrato previo a la instalación de 2 más, trámite que al mes de Agosto se ha formalizado habiéndose a esta fecha establecido 5 (50%) del total. Se realizan gestiones para el establecimiento de nuevas Aulas Virtuales. Se han visitado 6 empresas más: ELCATEX, ZIP El Porvenir, FOLTEC, AVENT de Honduras, Manufacturera San Pedro Sula y ZIP Buena Vista.

SITUACION  ACTUAL DE LAS AULAS VIRTUALES  (UVES).

| Empresa | UVE | Estatus |
| --- | --- | --- |
| Raja Rajan, Skip’s de Honduras | 1 | Instalada |
| Ing. Donaldo reyes, Gte. General Hugger | 1 | Instalada |
| Ing. Jacobo Kattán, Vicepresidente Grupo Kattán INDELHVA | 1 | Instalada |
| Milady Umaña, Gildan Activewear, ZIP San José | 2 | Revisión Final Contrato previa instalación |
| 20ucatá Thompson Sara Lee | 3 | Prospecto Honduras, El Salvador, Mérida Yucatán 2da. Visita presentar de nuevo al Gerente Corporativo. |
|  | 8 |  |

- En la sección 3.5 se explican los atrasos así como las gestiones que se realizaron con UNITEC.

vi.- 80 Docentes Técnicos de 20 Centros Colaboradores establecidos capacitados.

- En el primer año del Programa (2002) se capacitaron 46 Encargados de Recursos Humanos y/o Encargados de Capacitación de las Empresas que participan en el Proyecto en el tema de Diagnóstico de Necesidades, o sea un 58% de lo programado. Se continuará en el segundo semestre del 2003 en esta actividad.

- Adicionalmente, al 30/06/03 se han capacitado 255 personas de las empresas en el tema de Formación de Capacitadores,  un resultado muy significativo ya que propicia el efecto multiplicador de la capacitación aprovechando los recursos humanos disponibles en las empresas.

vii.-	  10 Supervisores de Capacitación Virtual capacitados en nuevas

tecnologías de capacitación.

El establecimiento de las Aulas Virtuales,  se realiza hasta en el primer semestre del 2003, las primeras capacitaciones a través del sistema de aulas virtuales se inician hasta en Junio de 2003, habiéndose capacitado 95 personas.

  - Componente  de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO).

    - Descripción del Componente

Este Componente comprende los siguientes Sub-componentes:

    - Desarrollo Curricular

Se refiere al diseño de cursos de capacitación para tres grupos: el responsable de SSO, el médico/enfermera de las empresas beneficiarias y para los inspectores del Ministerio de Trabajo.

Para los responsables de SSO establece el diseño de cuatro módulos, a saber: a.-prevención de accidentes; b.-investigación de incidentes; c.-impacto en la salud de agentes ambientales peligrosos (químicos, físicos, y ergonómicos); y  d.-prevención de emergencias.

Para los médicos/enfermeras se considera el diseño de seis módulos, que incluyen, entre otros: a.-deterioro de la salud y sus causas; b.-toxicología de agentes ambientales peligrosos; c.-archivo médico: confidencialidad y manejo de información; y d.-exámenes de admisión. En el caso de los inspectores se desarrollarán dos módulos: a.-conceptos básicos de auditoría y  b.-los procesos de auditoría.

    - Capacitación de Capacitadores

Se prevé la capacitación de 4 docentes, técnicos, profesionales de 2 o 3 instituciones participantes. La capacitación estará basada en los nuevos cursos modulares que se desarrollarán en el sub componente anterior,

    - Prueba de Capacitación de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO).

Se realizará una serie de pruebas de capacitación. Los tres grupos recibirán la capacitación modular una vez que el equipo docente haya sido adiestrado y certificado para proveer servicios de capacitación. Los cursos previstos son de corta duración  entre 10 y 15 días no continuos; los cursos de inspectores durarán entre 3 y 5 días.

    - Relaciones Operario-Supervisor.

- Se realizarán sesiones de trabajo para la definición de talleres dirigidos a gerentes, supervisores, trabajadores, representantes del Ministerio de trabajo y

las centrales sindicales, para discutir temas relevantes tales como: administración y supervisión de personal, relaciones humanas, relaciones laborales, (libertad de asociación, contratos colectivos e individuales), derechos y obligaciones legales de los trabajadores, desarrollo de personal y estructura de sueldos y salarios por productividad.

- Los cursos se diseñarán con la participación del Comité Consultivo/ Asesor del programa. Los talleres estarán orientados a tres grupos de beneficiarios: a.-los responsable de recursos humanos; b.-los trabajadores, y  c.- los gerentes y representantes del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos.

    - Objetivos del Componente

Entre los objetivos del componente Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional se enumeran los siguientes:

- Diseñados currículas, material didáctico y paquetes pedagógicos para docentes profesionales (capacitadores), responsables de SSO, médicos/enfermeras e inspectores.

- Capacitados  docentes profesionales (capacitadores de SSO).

- Capacitados  médicos/enfermeras.

- Capacitados inspectores de las empresas participantes..

- Diseñados cursos relaciones operarios-supervisor.

- Capacitados responsables de Recursos Humanos de las empresas participantes.

- Realizados talleres gerencia de las empresas participantes, representantes Ministerio de Trabajo y Sindicatos.

- Realizado taller de Intercambio gerencial sobre mejores prácticas para gerentes de las empresas.

### 3.3.3.	Grado de Avance Componente de SSO

De acuerdo al Marco Lógico del Programa se tiene previsto trabajar con las empresas existentes del sector de la confección y lograr  en los tres años de ejecución del proyecto:

- Diseñados currículo, material didáctico y paquetes pedagógicos para docentes profesionales (capacitadores), responsables de SSO, médicos/enfermeras e inspectores del Ministerio de Trabajo durante el primer año.

Se diseñaron y desarrollaron los Currículos de:

- 5 Módulos de Seguridad industrial.

- 1 Módulo en Técnicas de Auditorías.

- 1 Módulo dirigido a médicos en el tema de Medicina del Trabajo.

- 6 Módulos en relaciones Humanas.

- Se diseñó en colaboración de la Sociedad Hondureña de Medicina del trabajo y del IHSS el currículo de los temas de Salud Ocupacional.

- El Coordinador de SSO y sus capacitadores analizaron el reglamento contenido en el Acuerdo de Ley No.STSS-001-02, con el fin de compararlo con los estándares de la industria maquiladora.

- Formación y Capacitación de los Capacitadores.

- Se estableció una relación de Cooperación mutua con la Sociedad Hondureña de Medicina del trabajo (SOHMET):

- La SOHMET sometió el Modulo de Medicina del trabajo de PROCINCO para ser avalado por el Colegio Médico de Honduras, de manera que los médicos que participan este Módulo se les acreditan horas CENEMEC y se organizó el taller de Medicina del trabajo con   una sesión mensual.

- Módulo de Medicina del trabajo acredita horas CENEMEC.

- Revisión del nuevo reglamento de Higiene y Seguridad presentado por la Secretaría del trabajo.

- Taller Mejores Prácticas de las medidas de seguridad de las empresas maquiladoras.

- Diseño y ejecución del Premio PROCINCO a la Seguridad y Salud Ocupacional, con la participación de 13 empresas.

- Desarrollo del curso para la Prevención de Riesgos en el Trabajo.

- Como un aporte del Programa se incorporó una charla de SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), en todas las capacitaciones.

- 50 responsables de seguridad y salud ocupacional en 50 empresas ZIPs/ZOLIs capacitados en temas de SSO, el primer año del Programa.

Se impartieron los siguientes temas a encargados de seguridad industrial a 51 responsables de SSO de las empresas, con un grado de cumplimiento del 102%:

- Introducción a la Seguridad e Higiene Ambiental.

- Principales Riesgos del Sector textil.

- Plan de Seguridad Ocupacional.

- Medicina del Trabajo.

- Miembros de SOHMET impartieron mensualmente módulos de medicina del trabajo dirigido a médicos de la industria.

- 50 médicos/enfermeras en 50 empresas ZIPs/ZOLIs capacitadas en temas de SSO,  en los 3 años del Programa.

Se capacitaron 87 Médicos/Enfermeras en temas de SSO,  excediéndose en un 74% de la meta prevista.

- 4 docentes/técnicos capacitados para proveer servicios de SSO a    responsables y médicos/enfermeras, durante el primer año del programa.

- La meta se ha cumplido capacitándose a 26 docentes/técnicos, lo que representa el 650% de lo programado.

- Se capacitaron 5 médicos miembros de la Sociedad Hondureña de Medicina del trabajo, 5 encargados de seguridad industrial de las empresas que participaron en el proyecto, y 3 capacitadores de seguridad industrial en el tema de Formación de Capacitadores como primer paso a la capacitación que ellos impartirán, sirviendo como multiplicadores de la enseñanza.

- Adicionalmente se capacitaron 13 responsables de la Seguridad Industrial de las Empresas.

- 8 inspectores del Ministerio de Trabajo capacitados, en los 3 años del Programa.

- Se capacitaron 52 Inspectores de la Secretaría de Ministerio del Trabajo y del Departamento de Medicina del trabajo del IHSS, lo que significa el 650% de lo programado.

- En colaboración con el Cuerpo de Bomberos Municipal de San Pedro Sula, se organizó el Primer Encuentro de Brigadas de Emergencia” de la Industria de la Confección con la participación de más de 200 empleados de diferentes empresas.

  - Capacitación Adicional (Componente SSO).

Al 30 de Junio de 2003, se realizaron los cursos que se detallan a continuación capacitándose un total de 4,295 participantes de las empresas  y  solo en los meses de Julio y Agosto del 2003,  se capacitaron 2563 personas  lo que representa el 87% de lo ejecutado en el primer semestre del 2003.  (ver Anexo No. 4).

## SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS A TRAVÉS DE PROCINCO

|  | Enero-Dic. 2002 | En.-Junio 2003 | Julio-Agosto2003 | Total Ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Introducción Higiene | 255 | 755 | 472 | 1482 |
| Principales Riesgos | 14 | 250 | 131 | 395 |
| Plan de Seguridad | 24 | 47 | 127 | 198 |
| Técnicas de Auditoría | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Medicina del trabajo | 18 | 69 | 18 | 105 |
| Relaciones Humanas | 226 | 268 | 254 | 748 |
| Estrés y Productividad | 396 | 419 | 652 | 1467 |
| Presupuesto familiar | 82 | 200 | 127 | 409 |
| Salud Mental y Autoestima | 23 | 202 | 458 | 683 |
| Admón.. y Spervisión | 47 | 390 | 155 | 592 |
| Otros | 258 | 317 | 169 | 744 |
|  |  | 18 | 0 | 18 |
| TOTALES | 1360 | 2935 | 2563 | 6858 |

- Actividades Conjuntas PROCINCO/IHSS

La Asociación Hondureña de Maquiladores ha colaborado con el IHSS en diversas actividades como ser:

- Coordinación de Seminarios dirigidos a Médicos y Enfermeras de la Industria.

- Apoyo a las actividades de prevención de enfermedades para los trabajadores de las maquilas.

- Plan de comunicación de prevención y control de enfermedades de transmisión sexual e infección por VIH.

- Distribución material informativo y de enseñanza como ser: Cuñas radiales, Manuales y afiches.

viii.	Actividades Conjuntas AHM/PROCINCO/IHSS

- Apoyo al proyecto de Salud reproductiva para las trabajadoras de la maquila.

b). Apoyo y participación en el Sistema Médico de Empresas como alternativa para

mejorar la atención de la salud de los trabajadores.

  - Promoción, Información y Difusión.

    - Descripción del Componente

Este Componente comprende los siguientes Sub-componentes:

- Promoción.

Persigue presentar cómo el Programa encaja dentro de la estrategia de competitividad del sector. Contempla la organización periódica de talleres para informar a los empresarios acerca de los avances de dichos componentes y recibir comentarios en cuanto a elementos que ellos desean incluir  en los mismos. Pueden participar en estos talleres representantes de Ministerio de trabajo, las centrales sindicales, y el IHSS.

- Información

Contempla el establecimiento de un “link”  a la página de Internet de la AHM que incluya información sobre seminarios y talleres del Programa. Se contará con un registro de los cursos que se ofrecerán  y las localidades.

- Difusión de los Resultados.

Se prevé la realización de un taller empresarial con conferencistas de otros países con experiencia más desarrollada de la industria para analizar con el sector hondureño la transición necesaria para el período 2001-2005. Además se harán 2 seminarios para dar a conocer los resultados de las evaluaciones Los seminarios se dirigirán a todas las partes de los sectores público y privado y de la sociedad civil.

    - Objetivos del Componente

Los objetivos del Componente de Promoción, Información y Difusión se detallan a continuación:

- Campaña de Promoción diseñada  e implementada.

- Seminario de presentación de la estrategia  de competitividad y presentación del programa de capacitación y SSO desarrollados.

- Creado  “link” de página web del Programa.

- Material impreso preparado.

- Realizados seminarios de difusión de resultados de evaluación intermedia y final.

    - Grado de Avance

- Campaña de Promoción y Difusión de PROCINCO, Diseñada  e Implementada.  Material Impreso Preparado.

- Se han organizado y realizado seminarios periódicos para informar acerca del Programa a los empresarios del sector.

- PROCINCO  a través de la AHM promovió el programa, participando en varios eventos en los que se daba a conocer el proyecto a las empresas afiliadas. Se participó en eventos como el Foro de Facilidades Crediticias, Foro de Seguridad y Salud Ocupacional.

- Evento de Promoción del proyecto PROCINCO y Entrega de Normas de Certificación por INFOP. En este evento participaron altos ejecutivos de INFOP y la AHM y 60 Gerentes generales y de Recursos Humanos.

- Se realizó una campaña de Difusión para presentar como el Programa encaja dentro de la estrategia de competitividad del sector. La agencia publicitaria que ganó y ejecutó la campaña fue SASCOM  encargada de:

  - Diseñar y producir la campaña de difusión para los medios de comunicación congruente con los objetivos del Programa.

  - Realizar la distribución adecuada de los medios para el cumplimiento de los objetivos del Programa.

  - Publicar las piezas publicitarias.

  - Diseñar y producir el material promocional necesario para una campaña de promoción interna, en las empresas maquiladoras y parques industriales a fin de incentivarlas a participar en la capacitación.

  - Diseñar el slogan para ambas campañas, que invite a la participación tanto de las empresas como a los empleados en la capacitación.

  - Diseñar el logo del proyecto para ser empleado en ambas campañas, material impreso y otro material informativo.

- Creado  “link”  con la página de Internet de la AHM, para informar acerca de los cursos, seminarios y talleres del Programa, en los primeros 6 meses del Programa.

  - La página web del proyecto ha sido montada en la siguiente dirección: www.ahm-honduras.com/procinco    La página contiene la información general del Programa con los cursos y talleres que se imparten por cada componente, incluye contactos de los encargados de cada componente. La página ha sido editada en Inglés y Español para facilitar la comunicación a las empresas maquiladoras extranjeras establecidas en el país.

  - Ya se han registrado más de 4500 visitas. Al mes de agosto de 2003, se han registrado 4963 visitas.

- Realizados Al Menos 3 Talleres, 1 de Ellos con conferencistas de otros países, para la  difusión de resultados de evaluación intermedia y final que se mencionan en el Convenio, durante el período del Programa.

- Se realizó un Foro con el tema “Futuro de la Maquila Ante la recesión de USA y vigencia de los Acuerdos de la OMC, impartido por la consultora Internacional Mary O’Rourke. Participando en el 66 empresarios y ejecutivos de la industria maquiladora.

- La AHM coordinó el “ III Foro Centroamericano y del Caribe de Zonas Francas” celebrado del 24 al 26 de febrero del 2003 donde participaron gerentes y empresarios de la industria maquiladora de Honduras y la región.

- Por la importancia para la industria se incorporó al evento el tratado de Libre Comercio para lo que se gestionó la participación de dos expertos en este tema.

  - Problemas Presentados y Resueltos.

Hasta la fecha, los problemas más relevantes que se han presentado durante la ejecución del proyecto, son:

- A Mayo del 2002, el INFOP se encuentra en período de reestructuración como consecuencia de la transición del cambio de autoridades. Esta situación genera un atraso en la toma de decisiones para establecer Centros Colaboradores y la aprobación de los contratos de capacitación.

- Para dar una solución a este inconveniente se presentó una propuesta de flexibilización al Reglamento de Centros Colaboradores. Esta propuesta fue preparada en conjunto con técnicos de la Regional del INFOP.

- Posteriormente, el Ingeniero Jesús Canahuati, presidente de la Asociación, presentó la propuesta a la Directora del INFOP. Licenciada Saida Burgos.  El Consejo Directivo del INFOP y la Directora Ejecutiva giraron instrucciones para dar inicio al programa. Se realizaron los primeros eventos en los centros colaboradores piloto, partiendo del desarrollo de estos eventos se planificaron las actividades con los demás centros colaboradores. y la aprobación de los contratos de capacitación.

- La oferta para el establecimiento de Aulas Virtuales con UNITEC implicaba una inversión muy alta para las empresas, por los altos costos de transmisión de las universidades extranjeras. Por tal razón, resultaba poco factible, generando atrasos en el establecimiento de las aulas. A través de la gestión directa con el Instituto Tecnológico de Monterrey  se disminuyeron sustancialmente los costos para el establecimiento de la Universidad Virtual Empresarial. Las empresas tienen mejores posibilidades de participar en sus empresas con una conexión virtual.

- A inicios del año 2003, el INFOP debe someter el Presupuesto del año 2003 para su aprobación ante el Congreso Nacional. Esto puede generar atrasos en la programación y contratación de los eventos de capacitación en las empresas.

- No obstante, la Licenciada Saida Burgos ha girado instrucciones para dar inicio al Programa. En el primer semestre del 2003, se realizarán  los primeros eventos en los centros colaboradores, una vez que el Consejo Directivo apruebe la asignación de fondos para la ejecución del Proyecto PROCINCO.

- El Programa consideró la ejecución del mismo a partir de la fecha de elegibilidad, es decir, cinco meses después de la fecha de vigencia del Convenio. Sin embargo, el Programa puede ejecutarse con éxito antes de la programación del último desembolso, el 8 de Octubre de 2004.

  - Propuestas de Modificación o Reformulaciones.

- Desde su inicio hasta la fecha, no han ocurrido cambios en la Asociación Hondureña de Maquiladores que pudieran tener impacto sobre la ejecución del proyecto.

- Al 30 de Junio de 2003, no se han  hecho reformulaciones en el proyecto. No obstante,  en el tercer semestre de ejecución, (en el período de Enero a Junio del 2002), se considera la reformulación al elemento de Aulas Virtuales en el Componente de Capacitación Productiva; esto motivado por el alto costo de transmisión de las universidades extranjeras, que encarece y dificulta el establecimiento de las aulas virtuales como se concibió en el Marco Lógico original del proyecto.

- Otra reformulación se refiere a la sostenibilidad del proyecto; una vez concluidos los tres años  de su ejecución deberán las empresas participantes asumir los costos de capacitación. Sin embargo, durante los dos años de implementación del proyecto no se ha considerado trasladarle los costos a los participantes por la capacitación recibida a través de seminarios, talleres y/o conferencias.

- Es necesario buscar los mecanismos para que las empresas se acostumbren a invertir en la capacitación.

Propuesta de Modificación Para la Sostenibilidad:

La UTP ha propuesto:

- Durante el primer semestre de impartición de seminarios, estos se ofrecen gratuitamente, a manera de incentivar a las empresas a participar en el proyecto.

- Los eventos a realizarse en el segundo semestre se transmite el 25% del costo del evento a los participantes.

- En el tercer semestre se traslada el 50% del costo total del evento a los participantes.

- En el último semestre se traslada el 75% del costo total del evento, de manera que al finalizar el proyecto el incremento será igual proporción a los realizados en los semestres anteriores.

  - Lecciones aprendidas:

3.7.1	Componente Sistema Continuo de Capacitación Productiva:

- Desde el inicio del proyecto se involucró a  un grupo de empresas maquiladoras que servirán como modelo para la ejecución del proyecto. Esto permitió que el proyecto fuese ajustado a la medida de las necesidades. Así se identificó que eran 15 las figuras ocupacionales claves que debían ser capacitadas, en lugar de 9 previstas originalmente.

- Los procesos burocráticos del INFOP dificultaron el establecimiento de Centros Colaboradores. Con el nuevo convenio se flexibilizaron los procesos permitiendo la agilización de la capacitación.

- El Centro Técnico Honduras Corea no ha respondido a las necesidades que tiene el sector industrial, en cuanto a la formación de mano de obra calificada que el mismo demanda. Por lo que la Asociación Hondureña de Maquiladores a través de PROCINCO, la ANDI y la CCIC han propuesto crear una Fundación educativa para administrar dicho centro. De esta manera se podrá administrar las experiencias educativas en el campo de la Educación Técnica Industrial de conformidad con las experiencias de la industria del sector.

3.7.2	Componente de Seguridad y Salud Ocupacional:

- Establecer una relación de cooperación mutua con la Sociedad Hondureña de Medicina del Trabajo (SOHMET). Los directores de la sociedad participan activamente en el desarrollo curricular de los temas de SSO para ser  ajustados a la realidad nacional de la industria. Asimismo, se convierten en promotores y multiplicadores del proyecto. La sociedad solicitó al Colegio Médico de Honduras que sean avalados por esa institución los módulos de capacitación de SSO diseñados para el proyecto. Se han certificado 17 médicos de la SOHMET en el Seminario de Medicina del trabajo, avalado por el mismo. La sociedad ha programado para el 2003 la impartición de este seminario a sus miembros.

- El proyecto sostiene reuniones mensuales con el Dpto. de Medicina del trabajo del IHSS. En estas reuniones participan entidades como Marie Stoppes, Médicos del Mundo, CDM. Todas estas organizaciones ofrecen algún tipo de servicio médico-social a la industria en general. De esta manera, las acciones no son duplicadas, sino más bien fortalecidas con la colaboración de las demás entidades.

- Se estableció el Premio PROCINCO con el objetivo de motivar a las empresas de la industria a velar por las medidas de seguridad. Las empresas participantes serán evaluadas por sus gestiones en la prevención de accidentes y el cumplimiento de los estándares de seguridad industrial.

- Se realizó una Brigada de Emergencias en la que participaron más de 200 empleados de la industria.

3.7.3	Promoción, Información y Difusión:

- Para realizar la campaña de promoción y difusión del proyecto  se llevó a cabo una reunión con las seis agencias publicitarias para invitarlas a concurso. Una de las Agencias invitadas manifestó que para someter las agencias miembro de APHA (Agencias Publicitaria Hondureñas Asociadas) a concurso  debía cancelar la cantidad de $2,000 por agencia participante a efecto de que estas pudieran presentar una oferta. Por este motivo levantaron un Acta, se retiró el paquete con la información para concurso entregado a las agencias. Se planteó al BID la situación y de acuerdo a lo resuelto por este organismo, se efectuó el proceso correspondiente quedando seleccionada la Agencia publicitaria SASCOM.

- PROCINCO  de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) promovió el programa, participando en varios eventos en los que daba a conocer el proyecto a las empresas afiliadas. Se participó en eventos como ser : foro de Facilidades Crediticias, Foro de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.7.4	A Nivel Institucional:

- Las auditorias trimestrales que realiza la AHM a sus Estados financieros incluyendo PROCINCO, permiten detectar  en períodos cortos cualquier deficiencia en el manejo y control de los recursos del Programa y  tomar las medidas correctivas oportunamente.

- Desde su inicio el Contador del PROCINCO, Guillermo Fuentes, implementó el Sistema de Administración Financiera SAFOBID, lo que le permite un mejor manejo del presupuesto.

- Adicionalmente, ha instalado este Sistema y provee asesoría a otros proyectos FOMIN como ser:

Programa de Microfinanzas de Banco Hondureño del Café, BANHCAFE.

Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias-AHIBA.

Banco Central de Honduras-BCH.

Cámara Hondureña de Aseguradoras –CAHDA.

Fundación José María Covelo Programa CERTEC (Centro de Recursos y Tecnología).

Programa ASPE de la FIDE (Fundación Para La Inversión y desarrollo de

Katálysis de Centroamérica.

Programa de Asignación Familiar (PRAF): con sede en Tegucigalpa, ésta y las anteriores.

Federación de Agroexportadores de Honduras (FPX), en san Pedro Sula.

Cooperativa COHORSIL, en Siguatepeque.

3.7.5	Experiencias  Exitosas.

- El IHSS y sus colaboradores han realizado algunas jornadas exitosas en la Seguridad de Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional:

  - Jornadas TAES para médicos y enfermeras.

  - Taller de Salud Reproductiva realizado con representantes de   Centrales Obreras, CDM, etc.

3.7.6	Experiencias Negativas:

- El aporte del INFOP se presupuestó con base a un costo de capacitación por participante a un valor fijo en Lempiras sin tomar en cuenta el incremento delos costos y la inestabilidad de la moneda.

- UNITEC no tenía ningún compromiso con  el Proyecto, no obstante, su participación tiene incidencia en los resultados.  La UTP negoció por 1.5 años con UNITEC la instalación de Aulas Virtuales y al final terminó con el Instituto Tecnológico de Monterrey

3.7.7	Recomendaciones:

- En la etapa de diseño y formulación de los proyectos:

- Al  preparar el presupuesto considerar que los costos de bienes y servicios no son fijos, tomar en cuenta el deslizamiento de la moneda.

- Dejar establecido un compromiso de los actores que participarán en el Proyecto.

  - Propuestas de realización de cursos y seminarios  por PROCINCO Hasta la

Finalización del Proyecto. ( ver Anexo No. 5 ).

Para el segundo semestre del 2003 y de Enero a Julio de 2004,  la UTP  ha programado la ejecución de Cursos y Seminarios a través de PROCINCO en el Componente Sistema Continuo de Capacitación Productiva y Componente de Seguridad y Salud Ocupacional; la programación se hizo de acuerdo a la necesidades identificadas en cada una de las empresas, incluyendo las capacitaciones a través de las Aulas Virtuales.

Tal como se refleja en el cuadro siguiente, se espera cubrir y de ser posible superar las metas establecidas en el Marco Lógico.

PROYECCION DE LA CAPACITACION IMPARTIDA A TRAVES DE PROCINCO

( PERIODO SEPT. – DIC. AÑO 2003 – ENERO – JULIO  2004)

| No. Capacitados | SSO | % | CCP | % | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO 2002 | 1,360 | 67.0% | 662 | 33% | 2,022 | 100% |
| ENERO-JUNIO2003 | 2,935 | 43% | 3,832 | 57% | 6,767 | 100% |
| JULIO-AGOST. 2003 | 2,563 | 45% | 3,131 | 55% | 5,694 | 100% |
| TOTAL EJECUTADO | 6,858 | 47% | 7,625 | 53% | 14,483 | 100% |
| SEPT. – DIC. 2003 | 1,900 | 39% | 2,970 | 61% | 4,870 | 100% |
| ENERO – JULIO 2004 | 3,670 | 16% | 19,430 | 84% | 23,100 | 100% |
| TOTAL PROGRAMADO | 5,570 | 20% | 22,400 | 80% | 27,970 | 100% |
| GRAN TOTAL CAPACITADOS AL FINAL DEL PROYECTO | 12,428 | 29% | 30,025 | 71% | 42,453 | 100% |
| - Realmente lo programado comprende el período de Septiembre de 2003 a Julio de 2004, con un total de 27,970 personas capacitadas de las cuales, 20% son del Componente de Seguridad y Salud Ocupacional y el 80% corresponde al Componente Sistema Continuo de Capacitación Productiva que incluye 1,050(4%) capacitados a través de Aulas Virtuales durante el período señalado. - Al concluir el proyecto se habrán capacitado un total de 42,453 participantes de las empresas, distribuidos así: - Componente de Seguridad y Salud Ocupacional: 12,428 (29%) capacitados. - Componente de Sistema Continuo de Capacitación Productiva: 30,025 (71%) incluyendo, 1,589(4)% de los capacitados a través de las Aulas Virtuales. - En el siguiente Gráfico se observa mejor la distribución de la capacitación proyectada hasta la finalización del Programa. |  |  |  |  |  |  |

  - Ejecución Presupuestaria y  Financiera

En este apartado se presenta un análisis del presupuesto  del Proyecto, su estructura, variaciones  detectadas, el grado de ejecución del mismo y lecciones aprendidas en el trayecto hasta ahora recorrido.

    - Presupuesto y Estructura Financiera Aceptada por el BID/FOMIN

El presupuesto y la estructura aprobada por el BID/FOMIN para la ejecución del Proyecto es la siguiente:

| No. | CONCEPTO | PRESUPUESTO EN US$ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BID | LOCAL | TOTAL |
|  | Comp. I Sistema Continuo de Capacitación Productiva | 179,500 | 810,000 | 989,500 |
|  | Comp. 2 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional | 279,500 | - | 279,500 |
|  | Comp. 3 Información, promoción y difusión | 115,000 | - | 115,000 |
|  | Evaluación y auditoría | 94,000 | - | 94,000 |
|  | Unidad Técnica Coordinadora | 338,500 | 40,000 | 378,500 |
|  | Equipamiento | 9,560 | 6,100 | 15,660 |
|  | Gastos Administrativos | 15,300 | 41,400 | 56,700 |
|  | Imprevistos | 69,140 | - | 69,140 |
|  | Total | 1,100,000 | 897,500 | 1,997,500 |
|  | Porcentajes | 55% | 45% | 100% |

El Presupuesto Total del Programa asciende a  US$1,997,500, el 55% corresponde a  la contribución del BID/FOMIN y el 45% restante es el Aporte Local.

    - Variaciones Presupuestarias Detectadas

| Componentes | Presupuesto Original |  |  | Presupuesto Vigente |  |  | Variaciones |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FOMIN | Contrap. | Total | FOMIN | Contrap. | Total | FOMIN | Contrap. | Total |
| 1. Sistema Continuo de Capacit. Product. | 179,500 | 810,000 | 989,500 | 179,500 | 773,397 | 952,897 | - | (36,603) | (36,603) |
| 2. Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional | 279,000 | - | 279,000 | 269,000 | 2,448 | 271,448 | (10,000) | 2,448 | (7,552) |
| - Promoción, Informac. Y Difusión | 115,000 | - | 115,000 | 115,000 | 14,220 | 129,220 | - | 14,220 | 14,220 |
| Seguimiento, Evaluac. Y Auditorías | 94,00 | - | 94,000 | 94,000 | 8,902 | 102,902 | - | 8,902 | 8,902 |
| Unidad Técnica Coordinadora | 338,500 | 40,000 | 378,500 | 338,500 | 40,000 | 378,500 | - | - | - |
| Equipamiento | 9,560 | 6,100 | 15,660 | 19,560 | 9,233 | 28,793 | 10,000 | 3,133 | 13,133 |
| Gastos Administrativos | 15,300 | 41,400 | 56,700 | 15,300 | 49,300 | 64,600 | - | 7,900 | 7,900 |
| Imprevistos | 69,140 | - | 69,140 | 69,140 | - | 69,140 | - | - | - |
| Total | 1,100,000 | 897,500 | 1,997,500 | 1,100,000 | 897,500 | 1,997,500 | - | - | - |

- En el Cuadro anterior se visualiza las variaciones resultantes al comparar el Presupuesto Vigente con el original, para apreciar mejor los cambios efectuados a nivel de los diferentes rubros de cada Componente, ver el Anexo No. 5

- El presupuesto de la Contribución, como el que corresponde al Aporte Local en forma global se mantienen.

- Respecto a la Contribución, se presentan variaciones entre rubros en el Componente 2, de Seguridad y Salud Ocupacional con incrementos fuertes por Ej. en Capacitación de Capacitadores US$17,500; en Capacitación de responsables Médicos/Enfermeras con US$7,000 y Capacitación de Inspectores del Ministerio de trabajo con US$2,000. Compensando éstos aumentos, se observan ahorros considerables como ser: en Talleres Para Operarios, US$(22,500); Identificación y Evaluación de Proveedores, US$(10,000); Consultoría Diseño de Currículas Materiales didácticos, US$(5,000). Al final resulta un ahorro o disminución en este Componente por US$10,000,  que es utilizado en la adquisición de equipo de Cómputo exactamente por este mismo valor.

- Con relación al Aporte Local, hay una disminución de US$36,603 en el Componente 1, Sistema Continuo de Capacitación Productiva, el cual es trasladado a  diferentes rubros de otros Componentes, solamente el Presupuesto de la Unidad Coordinadora se mantiene con sus valores originales tanto de la Contribución como del aporte Local.

- La partida de Imprevistos tampoco ha sufrido cambios, en adelante, antes de hacer cualquier traslado de recursos de un Componente a otro es aconsejable utilizar la partida de Imprevistos, para evitar que en lo que falta de ejecutar el Programa puedan requerirse más fondos en algunos rubros que pensamos teníamos remanentes.

    - Control de los desembolsos y aportes locales AL 30/06/03

- El valor de la Contribución representa un 55.0% del costo total del Programa y el Aporte Local, el 45.0% restante.

- De acuerdo al Convenio, el grado de ejecución de los desembolsos debe darse en la misma proporción ( Regla del Paripasso); sin embargo lo ejecutado al 30/06/03 nos indica que los fondos del BID se han ejecutado en 42.9% versus el Aporte Local con un grado de ejecución de apenas un 15.3%, con relación a lo presupuestado.

- Los fondos comprometidos a la misma fecha representan un 2.7% de la contribución del BID y un 0.31%  del Aporte Local.

- Los fondos disponibles presentan una situación inversa, los fondos BID disponibles son menores porcentualmente y en términos absolutos a los del Aporte Local.

| Entidades Participantes | PRESUPUESTO VIGENTE |  | DESEMBOLSOS ACUMULADOS |  | SALDO COMPROMETIDO |  | SALDOS DISPONIBLES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL | BID | LOCAL |
| INFOP |  | 600,000 |  | 36,266.90 |  |  |  | 563,733 |
| Empresas Beneficiarias |  | 210,000 |  | 15,305.43 |  |  |  | 194,695 |
| AHM |  | 87,500 |  | 85,371.24 | 29,608.46 | 2,805.78 | 598,852.81 | (676.78) |
| BID | 1,100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 1,100,000 | 897,500 | 471,538.73 | 136,943.57 | 29,608.46 | 2,805.78 | 598,852.81 | 757,750.65 |
| porcentaje | 55.07% | 44.93% | 42.9% | 15.3% | 2.7% | 0.31% | 54.4% | 84.4% |

    - Análisis y resultados del control de desembolsos y aportes.

- Analizando las cifras anteriores, vemos que el aporte del INFOP representa aproximadamente el 67% del Aporte Local; el aporte de las empresas Beneficiarias, el 23% y la Asociación participa con un 10%.

- Sumando lo ejecutado con los fondos comprometidos, la AHM sobrepasa el 100% del aporte que le corresponde.

- Las empresas beneficiarias solamente han ejecutado el 7% y el INFOP, por su parte el 6% de lo que le corresponde.

Distribución de los Aportes Locales

- Al 30 de Junio de 2003, el grado de ejecución de los desembolsos del BID, es de un 42.9%, más 2.7% de fondos comprometidos. (45.6%).

- A  la misma fecha, el Aporte Local se ha desembolsado en un 15.3%, más un 0.31% de fondos comprometidos. (15.6%).

- El INFOP hasta en el mes de Marzo de 2003 empezó a ejecutar  los fondos; el obstáculo para la utilización de los recursos ha sido los trámites burocráticos que tenían que cumplir las empresas para constituirse en Centros Colaboradores, a la primera empresa le tomó 2 años, a la segunda 1.5 años, a las siguientes y con el apoyo de PROCINCO 10 meses, ahora unas dos semanas. Se han establecido 18 Centros Colaboradores (Unidad Técnica de Apoyo)  de 20 que estaban previstos; 9 están en proceso, con esto se rebasarán las metas. A agosto se han instalado 29 Centros.

- Ha habido falta de credibilidad del INFOP por parte de las empresas, respecto de que les reembolsarían los fondos, esto se ha solucionado, pues han tenido evidencia de los reembolsos hechos a algunas empresas participantes del Programa.

- Por otra parte, el INFOP no estaba convencido de que esta modalidad de Centros Colaboradores de PROCINCO diera resultados, pero si está funcionando.

- De los Centros Colaboradores aprobados, están capacitándose 500 personas semanales, o sea 2,000 mensuales; lo evidencia el hecho de que el número de capacitados en los meses de Julio y Agosto del 2003 representan aproximadamente el 88% de los  capacitados durante el primer semestre del 2003.

- En caso de que PROCINCO finalice, el INFOP seguiría con la capacitación a los Centros Colaboradores y haciendo estos reembolsos, situación que se dará siempre y cuando se mantenga éste como institución, ya que existe una presión fuerte de las Cámaras de Comercio e Industrias del país para que el INFOP se privatice.

- El aporte de las empresas Beneficiarias incluye US$110,000 para instalación de Aulas Virtuales y US$100,000 para cursos, capacitación y materiales didácticos.

- El aporte más significativo de las Empresas Beneficiarias se está empezando a ejecutar, al 30 de Junio hay instaladas 3 Aulas Virtuales, al 31 de Agosto del 2003, se han instalado 5, siendo el costo promedio por instalación de US$1,500 a US$2,000 cada una, además de una cuota mensual de US$600 que debe pagar cada empresa al Instituto Tecnológico de Monterrey. Estos valores, que  a Junio de 2003, suman US$16,600 no han sido contabilizados pues aún no ha recibido el Contador de PROCINCO la documentación requerida.

Recomendación:

- Revisar trámites de INFOP para constituirse en Centros Colaboradores.

    - Propuesta de desembolsos y aportes hasta la finalización de la  ejecución.

  - De acuerdo a información proporcionada por  el Contador  de PROCINCO, al 30 de Junio de 2003 el saldo disponible de los recursos del BID/FOMIN para el Programa, ascienden a US$ 628,461.17.

  - Los fondos disponibles de la Contribución o Aporte Local  suman US$ 760,556.43, distribuidos así: US$563,733.00 del INFOP; US$194,695.00 de las Empresas Beneficiarias y US$2,128.76 corresponden a la Asociación Hondureña de Maquiladores. (ver Anexo No. 6  ).

  - En el cuadro siguiente, aparece un resumen de el saldo disponible del Programa con los recursos del BID/FOMIN al 30 de Junio de 2003 y la proyección de los gastos a ejecutar por PROCINCO a Julio de 2004, los que ascienden a US$624,970.00, con una diferencia por utilizar de US$3,491.17

| Concepto | Saldo Disponible Al 30/06/03 | Por Ejecutar al Octubre del 2004 | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente CCP | 106,696.22 | 88,081.00 | 18,615.22 |
| Componente SSO | 153,826.49 | 158,600.00 | (4,773.51) |
| Promoción, Inf. Y Difusión | 39,466.43 | 65,439.00 | (25,972.57) |
| Auditorías y Evaluación | 94,000.00 | 145,500.00 | (51,500.00) |
| UTP | 146,543.45 | 144,000.00 | 2,543.45 |
| Equipamiento | 8,647.14 | 8,350.00 | 297.14 |
| Transporte General | 10,141.54 | 15,000.00 | (4,858.46) |
| Imprevistos | 69,140.00 | 0.00 | 69,140.00 |
| TOTALES | 628,461.17 | 624,970.00 | 3,491.17 |

- Del Cuadro anterior  se deduce las transferencias propuestas por la UTP para   la realización total del proyecto, las que se resumen así:

| Transferencia De: | A: | Valor en: US$ |
| --- | --- | --- |
| Componente CCP | Promoción | 18,000.00 |
| Imprevistos | Promoción | 8,000.00 |
| Imprevistos | Componente SSO | 5,000.00 |
| Imprevistos | Auditorías | 51,000.00 |
| Imprevistos | Transporte | 5,000.00 |
| Total |  | 87,000.00 |

- Justificación de los Cambios Presupuestarios Durante la ejecución del Proyecto:

- De Capacitación Productiva se tuvo un ahorro de US$15,000.00 en Evaluación de Proveedores y Formulación de Estrategias, se pasaron  US$10,000 a Equipamiento  y  US$5,000 se dejó para Diseño Curricular.

- No se consideró necesario contratar un Consultor externo para Evaluación de Proveedores, aprovechándose la relación estrecha de PROCINCO con  las empresas e INFOP y además de la capacidad técnica con que cuenta su personal para realizar dicho trabajo. PROCINCO lo hizo, economizó los US$15,000 y por otro lado tiempo.

- Se están solicitando US$50,000 para repetir la campaña de promoción ya que en Diciembre todas las empresas maquiladoras cierran, suspenden sus labores, es necesario volver entrar en el medio, volver a inducir a los empleados al proceso de capacitación, no solo a los Gerentes Generales y Gerentes de Recursos Humanos; para realizar nuevamente la campaña de promoción se cuenta con una disponibilidad solo se requiere de US$26,000 de manera que se ejecuten las demás actividades pendientes en este Componente.

- En Equipamiento se presupuestó  muy poco y la UTP por el tipo de trabajo que realizan requieren de cierto tipo de accesorios para ser más eficientes.

- Referente al Sistema de Registro lo hicieron ellos mismos, con Access pero para ello necesitan tener cada uno su computadora con sus Programas instalados: Power Point, Access, Publisher y  Microsoft Profesional.

- La AHM compró dos computadoras portátiles más de lo que estaba previsto; el Proyector que utilizan en las capacitaciones es de la Asociación. A veces tienen hasta 8 eventos simultáneos.

- Hay US$94,000 disponibles  de Auditorías y Evaluación, pero  producto de la Evaluación Intermedia, se requieren  US$145.5 miles cuyo destino será:  Para Evaluación y Auditoría US$45.5miles; US$30 miles para Diseño e Implementación de Herramientas de Medición de Resultados y US$70 miles para su implementación; US$51.5 miles saldrán de Imprevistos y US$30 miles se transfieren del Presupuesto de Grupo Muestra Benchmarking.

# 4.  Tipología de la empresa beneficiaria.

  - El sector  textil en Honduras.

En el campo textil hondureño destaca la alta participación de la confección orientada a mercados internacionales, maquila, mientras que  el sector textil es débil.

Hasta 1985 la dinámica del sector era estable, con crecimientos modestos. A partir de este año, gracias a la creación de dos figuras jurídicas, Zona de Procesamiento  (ZIP) y Régimen de Importación Temporal (RIT), basadas en la exención de impuestos de importación y exportación, municipales y de la renta, y la libre expatriación de divisas, se dinamizó el sector.

Con la finalidad de constatar la importancia económica y laboral del sector de maquila en Honduras, a continuación se exponen dos cuadros. El primero trata la evolución de las exportaciones, mientras que el segundo relaciona el total de empleos directamente vinculados a las empresas y parques industriales.

Cuadro 1:

| Año | Total exportaciones (US$) | Crecimiento (*) (%) |
| --- | --- | --- |
| 1997 | 1,659.03 | ------ |
| 1998 | 1,872.76 | 12,88 |
| 1999 | 2,158.16 | 15,23 |
| 2000 | 2,360.97 | 9,43 |
| 2001 | 2,344.16 | (0,77) |
| 2002 | 2,439.39 | 4,09 |
| 2003 | (**) 779.80 | 13,13 |

(*) se refiere a la variación respecto al año anterior

(**) periodo desde  enero a abril incluidos.

Cuadro 2:

| Año | Total de empleos (x.000) | Crecimiento (*) (%) |
| --- | --- | --- |
| 1994 | 50 | ------ |
| 1995 | 65 | 30,00 |
| 1996 | 76 | 16,92 |
| 1997 | 87 | 14,47 |
| 1998 | 110 | 26,43 |
| 1999 | 123 | 11,81 |
| 2000 | 125 | 1,62 |
| 2001 | 110 | (12,00) |
| 2002 | 107 | (2,72) |
| 2003 | (**) 118 | 10,28 |

(*) se refiere a la variación respecto al año anterior

(**) previsión para el año 2002

En la actualidad, Honduras es el principal país maquilador de Centroamérica y el segundo considerando la Cuenca del Caribe en su totalidad.

  - Asociación Hondureña de Maquiladores

4.2.1.  Descripción, historia y situación actual.

La Asociación Hondureña de Maquiladores, creada en 1991 por iniciativa de los empresarios del sector, consiste en una institución de derecho privado, con personalidad jurídica propia,  cuyo objeto es la representación  de sus asociados ante las diferentes entidades, públicas y privadas, y la defensa de sus intereses.

El  Acuerdo 208-93 de 23 de diciembre de 1993 incluye el Reglamento de Administración de Cuotas Textiles y Prendas De vestir. En su artículo 13 establece que todo exportador del sector debe estar inscrito en la Asociación Hondureña de Maquiladores.

La AHM es la única asociación gremial del sector textil en Honduras. Está orientada para cubrir las necesidades del sector de maquila para la exportación,  dejando los subsectores textiles y de confección enfocados al mercado interior y regional.

    - Estructura de la AHM.

La AHM está estructurada jerárquicamente por la Asamblea de Socios, de la cual depende la Junta Directiva. De esta, depende el Director Ejecutivo y el Departamento Legal. Siguiendo la línea jerárquica, del D. Ejecutivo depende la Gerencia de Operaciones; mientras que esta última coordina y dirige los diferentes departamentos ejecutivos: Oficina ejecutiva de Cuotas, Asistente de Administración y Relaciones Públicas, y los Departamentos de Promoción y  de Contabilidad.

A partir de la aprobación del Programa de Competitividad del Sector de la Confección, en la estructura de la AHM se incorporó un nuevo departamento, denominado PROCINCO, en dependencia directa del Gerente de Operaciones.

| Departamentos ejecutivos | Dependencia y personal |
| --- | --- |
| Oficina Ejecutiva de Cuotas | Auditores Industriales (3) Oficiales de Monitoreo (2) |
| Asistente de Administración – RRHH | Conserje - conductor (1) Aseadoras (2) Recepcionista (1) |
| Departamento de Promoción | Asistente de Promoción (1) |
| Departamento de Contabilidad | Asistente de Contabilidad (1) |
| PROCINCO | Coordinadora UTP (1) Componente SSO (5) Componente CCP (3) Responsable contabilidad (1) Asistente (1) |

    - Actividades

El conjunto de actividades que realiza la AHM y las potestades reglamentarias que la autorizan, se pueden agrupar según su finalidad en las siguientes funciones:

  - Mantenimiento del Registro de las exportaciones de la industria maquilera.

  - Función de representación: en el ámbito nacional ante las diferentes autoridades, instituciones gubernamentales, sindicatos, etc. En el ámbito internacional ante la OMC,  EU, etc.

  - Función asesora e informadora:  del gobierno sobre cuestiones relacionadas con el sector,  de las sociedades mercantiles tanto nacionales como internacionales vinculadas al cluster.

  - Coordinación y ejecución de programas de Formación y Capacitación.

  - Disponibilidad de un Banco de Recursos Humanos

  - Promotora de actividades industriales para la mejora del sector:  modernización de empresas,  incorporación de nuevas actividades, promoción  de nuevos proyectos industriales, etc.

En resumen, la AHM participa en todas aquellas actividades vinculadas al sector, dando soporte a empresas e instituciones, y promocionando la actividad tanto en foros nacionales como internacionales.

## 4.3.  La empresa maquiladora hondureña.

    - Descripción, localización , tamaño  y nivel de tecnificación .

Sobre la base de los datos disponibles referentes al año 1999, la estructura de capital de las empresas hondureñas proviene de tres fuentes diferentes. El 39%  es de origen estadounidense,  el 14% coreano, y el 34% restante hondureño.

La estructura de las empresas es piramidal, integrada por tres pisos. En el superior se ubica el directorio  o gerencia de la empresa, en el segundo los mandos medios, y en el tercero la mano de obra.

Mayoritariamente las empresas se estructuran en cinco gerencias: producción, calidad, recursos humanos, mantenimiento y contabilidad.  Los mandos intermedios están integrados por  ingenieros de línea y supervisores en dependencia del gerente de producción, los inspectores que dependen de la de calidad, los instructores que dependen de recursos humanos, los mecánicos de mantenimiento, y los oficinistas del departamento o gerencia de contabilidad. La mano de obra está formada por los operarios.

El estilo de mando, la estructura de la empresa y su operatividad varían en función de quien ostente la propiedad, si se trata de un grupo empresarial extranjero o nacional, si mayoritariamente el capital es americano o coreano, etc. ; de los productos comerciales fabricados; y  del mercado de destino.

Las empresas y parques industriales de maquila están localizados principalmente en la zona de San Pedro Sula, mientras que una minoría se ubican en zonas próximas a Tegucigalpa y otras zonas del país.

Respecto al nivel de tecnificación de las empresas maquiladoras, no disponemos de referencias exactas sobre su cuantificación. En el ámbito estimativo se puede considerar que las empresas que sobrepasaron las crisis de los últimos años, se encuentran equipadas con maquinaria de tecnología media o alta. En algunas empresas se han instalado  sistemas de fabricación automatizados.

La totalidad de empresas disponen de servicio médico, ya sea en dependencias de la propia empresa o en centros asistenciales del parque industrial en donde estás ubicadas.

    - Recursos humanos: tipología, calificación, importancia, etc.

La cúpula directiva de las empresas, formada por los gerentes o directores de departamento. Se trata de personas formadas, con titulación y experiencia en los cargos que ocupan.

Los mandos medios  están integrados por operarios con experiencia profesional pero sin formación técnica específica. Mayoritariamente se trata de operarios de la propia empresa o de la competencia, que por sus  conocimientos prácticos derivados de su historial profesional aumentan de categoría pasando a dirigir o supervisar cuadrillas o grupos de operarios.  La figura de estos mandos es esencial para mantener una estructura de mando y supervisión piramidal. No obstante, la falta de formación en cuestiones como las relaciones personales origina problemas de relación con los operarios. De forma paralela, la falta de estudios técnicos sobre los procesos que dirigen o supervisan provoca un cierto inmovilismo y falta de incorporación de nuevos conocimientos.

El colectivo de operarios está formado en un 70-75% por mujeres, de las cuales casi la totalidad son memores de 30 años. Se trata de personas no cualificadas, con un nivel bajo o muy bajo de escolaridad. El índice de rotación mensual de los operarios se sitúa entre un 5 y el 10% de la plantilla. Si consideramos que la curva de aprendizaje se puede estimar de 12 semanas, se alcanza la conclusión de que el costo de la tasa de rotación para la empresa es muy elevado.

    - Capacitación: recursos públicos y privados disponibles.

Cargos gerenciales o jefes de departamento.

Estos cargos están ocupados por personas académicamente formadas en las diferentes licenciaturas que precisa el cargo que ocupan. No obstante, en Honduras la licenciatura de ingeniería es general, sin que exista la especialización en textil que formara a los estudiantes en temas concretos del sector.

Mandos medios

Los mandos medios provienen del reconocimiento de operarios que han adquirido conocimientos técnicos basados en su propia experiencia laboral. Entre ellos cabe destacar la falta de formación técnica y de gestión del personal, lo que origina problemas en el normal funcionamiento de las plantas.

Hasta el inicio del sistema de capacitación y formación de PROCINCO, no existía ni actualmente existe ningún centro de formación para esta categoría de profesionales, excepción hecha del  INFOP.

Operarios.

Al margen del INFOP, EN Honduras no existe ningún centro  de formación orientado a la capacitación del personal operario del sector maquilero.  Los cursos de formación impartidos por otras entidades públicas (por ejemplo la Alcaldía de San Pedro Sula), y centros privados, están dirigidos hacia el sector artesanal de confección.  En la actualidad, una vez alcanzados los ¡acuerdos entre el INFOP y la AHM a través de la aplicación del programa PROCINCO, ya se están impartiendo cursos de formación y aprendizaje orientados hacia la capacitación productiva de los operarios de las maquilas.

  - Análisis de la muestra

    - Metodología utilizada

Con la finalidad de evaluar la ejecución del Programa según la opinión de los beneficiarios y de las empresas colaboradoras, se han realizado entrevistas personales con los responsables de las diferentes empresas y parques industriales relacionados con PROCINCO.

Para la selección de las empresas se han considerado los diferentes modelos de estructura mercantil (empresas individuales o grupo empresarial), tamaño y localización. También se han incluido dos entidades colaboradoras y al mismo tiempo beneficiarias del Programa (Sociedad Hondureña de Medicina del Trabajo y Comandancia de Bomberos).

El modelo de entrevista incluye los datos de identificación de la compañía o institución,  su vinculación con PROCINCO,  la apreciación de la ejecución del

Programa y, en su caso,  propuestas de mejora.  Las entrevistas se realizaron a puerta cerrada con la única presencia de los representantes de las empresas y los consultores de esta Evaluación Intermedia. En ningún caso estuvieron presentes personas vinculadas a la AHM ni a PROCINCO.

A continuación se relacionan las entidades y empresas entrevistadas.

| Identificación de la empresa |  | Cursos de formación |  | C.C | UVE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nombre | <30.06.03 | >30.06.03 |  |  |
| 1 | Grupo Lovable | X | X | No | No |
| 2 | King Star Garment | No | X | No | No |
| 3 | Frut of the Loom | X | X | X | No |
| 4 | Comandancia de Bomberos | X | X | X | No |
| 5 | Sociedad Hondureña de Medicina del Trabajo | X | X | No | No |
| 6 | Protex, S.A. | X | X | X | X |
| 7 | Avent de Honduras S.A. de C.V. | X | X | No | No |
| 8 | Golden National Group S.A. | No | X | No | No |
| 9 | Jockey de Honduras | X | X | X | No |
| 10 | Skip,s de Honduras | X | X | X | X |
| 11 | S.J. Mariol S.A. de C.V. | X | No | No | No |

Nota: CC : Centro Colaborador

    - Valoración de la ejecución de PROCINCO (Resultados de las entrevistas )

A continuación se exponen los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas entre los beneficiarios del programa PROCINCO. Se han realizado un  total de 11 entrevistas, nueve a empresas y grupos empresariales, y dos a entidades 8comandancia de bomberos y Sociedad Hondureña de Medicina del Trabajo).

Respecto a la motivación para incorporarse al sistema propuesto por PROCINCO,  los resultados obtenidos fueron:

| Motivo de la decisión para incorporar el sistema PROCINCO | Empresas entrevistadas (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Inexistencia de un plan de formación y capacitación: | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |
| Determinación de nuevas necesidades en formación: |  |  | X |  |  | X |  | X | X | X |  |
| Descontento con el plan de capacitación actual: | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Introducción de un plan integral de formación: |  | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  |
| Derivado de un plan de inversión en tecnología: | X |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |
| Incremento de la productividad: | X | X |  |  |  | X |  | X | X | X |  |
| Mejora de la calidad: | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X |  |
| Reducción del absentismo laboral: | X | X |  |  | X | X |  | X | X | X |  |
| Mejora de la salud de los trabajadores: | X | X |  |  | X | X |  | X | X | X |  |
| Satisfacción de los trabajadores: | X | X | X |  |  | X |  | X | X | X |  |
| Compensación no monetaria (pago en especie) |  | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Obtención de la certificación laboral de EU: | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Otros: (indicar cuales) | X | X | x |  |  |  |  | X | X | x |  |

(*)  La numeración hace referencia a la relación de empresas del apartado 4.4.1

De este cuadro se desprende que las principales  motivaciones son de carácter productivo (incremento de producción y calidad) y la reducción del absentismo laboral y la satisfacción de los trabajadores.

Respecto al sistema de información y divulgación utilizado por la AHM y por el equipo de PROCINCO para dar a conocer el programa, así como los incentivos y motivaciones propuestos  para la incorporación de un plan de formación, han sido correctos. No obstante algunas empresas expresan que, siendo estos correctos, no han sido suficientes. Según estas empresas ha faltado un cierto grado de información sobre los aspectos prácticos de la implementación del sistema.  Una de las empresas, ubicada en Tegucigalpa, destaca la falta de información sobre el Programa.

Sobre los servicios ofertados por la AHM y el equipo de PROCINCO la totalidad de personas entrevistadas   opinan que los cursos se adaptan a las necesidades  de las empresas, mientras que algunas detectan una falta de oferta para la capacitación y formación de directivos en temas gerenciales

# Ejecución del programa

5.1.   Aspectos estratégicos

Siguiendo la estructura de los Términos de Referencia  para la Evaluación Intermedia del   Programa de Capacitación Integral para la Competitividad de la Industria de la Confección, en adelante PROCINCO, en este apartado se incluyen aquellos aspectos que hacen referencia a los  aspectos estratégicos relativos a la ejecución  del Programa por parte de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM).

    - Sistemas de divulgación e información de los programas de capacitación

Las actividades reflejadas en el Plan de Trabajo relacionada en el primer Informe de Actividades, que abarca de abril a mayo de 2001, concluye que la ejecución del Programa se inició el día 16 de abril.

Desde un inicio se procedió a la estructuración de la unidad de gestión, en adelante denominada PROCINCO, a la selección y posterior contratación de los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución del Programa, a la estructuración de los cursos, a la redacción de los currículos académicos, y a resolver todas las cuestiones de orden estratégico y táctico que permitieran la realización de los cursos y seminarios de forma correcta y exitosa. La preparación supuso la dedicación del equipo durante más de un año.

Con la finalidad de simultanear  la campaña de información y divulgación del Programa entre las empresas asociadas a la AHM y entidades vinculadas a PROCINCO, y el inicio de los cursos. La Dirección  optó por demorar el inicio de la campaña de promoción hasta que todo el aparato de capacitación estuviese preparado. Esta simultaneidad se produjo a finales del mes de diciembre de 2002, por o que se estimó oportuno iniciar la campaña a partir de finales de enero del siguiente año.

La campaña tuvo una duración de dos meses y medio, abarcando desde finales de enero hasta el día 14 de abril del 2003.

Con el objetivo de alcanzar la máxima difusión, la campaña de promoción incluyó los siguientes sistemas:

- Emisiones radiofónicas;

- Introducción de noticias en prensa ordinaria;

- Redacción y publicación de artículos en prensa escrita;

No obstante, con la finalidad de dar a conocer la existencia del Programa, comentar su utilidad, e informar a los asociados sobre la importancia del mismo, desde un inicio se procedió a la utilización de diferentes medios de difusión e información. Esta campaña de información se ha mantenida hasta el presente. Entre los sistemas utilizados destacan:

- Preparación y edición de trípticos informativos (ver anexo del capítulo);

- Diseño e introducción a la red telemático de una web  sobre el Programa

( www.ahm-honduras.com/procinco);

- Realización de entrevistas por el personal de PROCINCO con los asociados a la AHM, y ZIPs vinculadas a la Asociación;

- Envío de correos electrónicos a los asociados;

- Participación en jornadas y eventos junto al INFOP (Instituto de Formación Profesional).

    - Incentivos y mecanismos propuestos por PROCINCO

En este apartado se incluyen los argumentos expuestos a los posibles beneficiarios del Programa para incentivar la incorporación de los planes de formación y capacitación propuestos por PROCINCO.

Los argumentos  o incentivos propuestos incluyen los aspectos relacionados con la capacitación productiva directamente vinculada a la actividad empresarial,  la formación en temas de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, y a la posibilidad de incorporar un plan formativo en temas personales y profesionales orientado a la totalidad de trabajadores de los centros o empresas con especial dedicación a los mandos directivos y personal del directorio.

Incentivos basados en la capacitación productiva

- Incremento de la productividad laboral derivada del mayor conocimiento profesional de los recursos humanos disponibles en las plantas de fabricación.

- Incremento de la calidad de los productos comerciales de las empresas, basado en la incorporación del criterio de calidad global sobre la totalidad del proceso productivo.

- Capacidad de respuesta y adaptación ante posibles cambios de los productos demandados por los clientes, o ante la incorporación de nuevos productos.

- La capacitación de los operarios y resto de personal de base permite que estos resuelvan los problemas derivados de su normal actuación, reservando a los mandos medios la resolución de los más complejos. La capacitación de los operarios permite que los mandos medios realicen las funciones que le son propias, liberándolos de la resolución de problemas que no requieran una calificación específica.

- La formación de los nuevos trabajadores de planta en tareas específicas permite una mayor rapidez en el proceso de aprendizaje y por derivación un incremento de productividad de los mismos.

- Reducción del tiempo de entrega de los encargos aceptados por la empresa derivado de la correcta estructuración del personal y de la aceptación de sus funciones y responsabilidades.

Incentivos basados en la seguridad y salud ocupacional:

- La reducción del riego de accidentes y del absentismo laboral mediante la introducción de medidas preventivas y, en su caso, correctivas de los procesos productivos.

- Posibilidad de perder el mercado de los Estados Unidos por el incumplimiento de estándares laborales y falta de la correspondiente certificación emitida por programas de los EEUU. Entre ellos destacan: United Students Against Sweatshops (USAS), y Worldwide Responsible Apparel Production Program (WRAPP).

Considerando que el mercado mayoritario de los productos comerciales de las empresas maquiladoras hondureñas es Estados Unidos, y que este país por presión de los consumidores, exige un control sobre las condiciones laborales de los fabricantes. Entidades de los EEUU han iniciado programas de inspección y certificación tendentes al control laboral. En un futuro cercano, las empresas maquiladoras deberán poseer el certificado de cumplimiento de los estándares laborales. En caso de no poseerlo, tendrán restringido al acceso a dicho mercado.

- Reducción de la siniestrabilidad laboral a través de la participación de la empresa en el “Premio PROCINCO de seguridad y Salud Ocupacional”.  El premio consiste en la obtención de un galardón de reconocimiento a la labor en prevención de accidentes  sobre la base del decremento de su número. La competencia que genera la obtención del premio provoca entre los trabajadores de una empresa el sentimiento de permanencia a la misma, lo que se traduce en la adopción de las medidas preventivas por parte de los operarios y resto del personal.

Incentivos basados en la formación profesional y personal de mandos medios y personal directivo.

- La formación y mejora de la calificación profesional y personal del personal directivo y mandos medios mediante la instalación de aulas virtuales localizadas en los mismos centros de producción, fabricas o parques industriales, a precios reducidos.  La tipología de los cursos impartidos permite el estudio de materias como informática e inglés, hasta diplomados en calidad y recursos humanos.

    - Estructura propuesta a las empresas para la incorporación en el sistema de formación y capacitación.

La estructura necesaria que debe adoptar una empresa para su incorporación al sistema de capacitación y formación instrumentado por PROCINCO, debe cumplir con los requisitos exigidos por el INFOP y por la AHM.

Respecto a la AHM, únicamente se requiere por parte de las empresas el cumplimiento de dos condiciones:

    - la designación de un responsable que actúe como enlace entre la empresa y la Asociación. La misión del enlace es la de planificar los cursos de común acuerdo con el INFOP y el departamento PROCINCO, y la de formar los grupos de alumnos.

    - Sufragar los gastos de gestión que genere la actividad formativa y la adquisición de los materiales didácticos.

Respecto al cumplimiento de los requisitos con el INFOP, las empresas deben disponer de un local calificado como Centro Colaborador reconocido por el propio Instituto. Dicho centro puede estar localizado en la empresa o en el parque industrial en donde estén ubicadas. La oficina de PROCINCO  en San Pedro Sula dispone de un local dotado con la estructura necesaria para impartir los cursos de formación, seminarios y otros eventos de carácter educativo. En dicho centro se realizan cursos y seminarios del programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y aquellos colectivos en donde participan más de una empresa.

    - Servicios y productos ofertados por PROCINCO a las empresas.

La totalidad de los servicios ofertados por PROCINCO  a las empresas vinculadas al programa están orientadas a la formación y capacitación integral de sus operarios, mandos medios y personal directivo.

Entre los servicios propuestos por la entidad se incluyen:

- Apoyo a las empresas para la selección y planificación de los cursos y seminarios a impartir;

- Realización de cursos y seminarios. Se incluyen la totalidad de los cursos y eventos que integran el programa de Seguridad y Salud Ocupacional, excepción hecha de aquellos que por su carácter específico deban ser impartidos por profesionales expertos en la materia. Entre ellos se incluyen los de prevención de incendios impartidos por el Cuerpo de Bomberos.

Respecto a los integrados en el programa de Capacitación Productiva, el personal técnico de PROCINCO  asignado a dicho programa imparte los cursos y seminarios acordados entre las empresas y el INFOP si aquellas no disponen de personal capacitado para actuar como formadores.

Realización de la totalidad de las ediciones del curso de Formación de Capacitadores.

- Responder a las necesidades de cursos y seminarios propuestos por las empresas e instituciones vinculadas al programa, mediante su modificación, o en su caso, la creación de nuevos. Incluye la estructuración y temática del curso, y la redacción del currículo a impartir.

- Apoyar al INFOP y a las empresas en la certificación de la competencia de operarios y mandos medios que acrediten  suficiente experiencia, mediante la realización de cursos de corta duración y posterior prueba de aptitud. Esta actividad se denomina “Certificación basada en competencias” y se enmarca en el programa de Capacitación Productiva, quedando excluida de la misma todos aquellos cursos relacionados con la Seguridad y Salud 
Ocupacional.

- Actuar como interlocutores de las empresas ante el INFOP en la tramitación para solicitar la consideración de Centro Colaborador  y posterior autorización.

- Promocionar el programa e Universidad Virtual Empresarial (UVE) dirigida a la formación de mandos medios y equipos directivos de las empresas vinculadas a PROCINCO.

- Incentivar de forma integral la aplicación de medidas preventivas en seguridad laboral en las empresas vinculadas al Programa,  mediante la creación del “Premio  PROCINCO de Seguridad y Salud Ocupacional”.  La mecánica de dicho premio consiste en premiar la empresa con menor número de siniestros laborales.

    - Posición de PROCINCO en el sector de servicios de formación y capacitación: análisis de la competencia.

De las reuniones mantenidas con los diferentes responsables del INFOP, y las entrevistas con los responsables de educación o de recursos humanos de diferentes empresas y grupos empresariales. Considerando en su conjunto la totalidad de instituciones públicas y empresas privadas dedicadas a la educación o vinculadas a esta. Al margen de PROCINCO, el INFOP es la única entidad que imparte cursos de formación y capacitación en el sector de la maquila.

Los centros de enseñanza privados y público  que imparten cursos sobre temas del sector textil, excepción hecha del INFOP, están orientados la capacitación de empresas de confección artesanales o a la formación en el ámbito doméstico.

La única entidad que podría ser considerada como competencia directa de PROCINCO es el INFOP. No obstante, dada la estrecha vinculación y entre las dos entidades, la relación entre ellas se puede considerar de colaboración y no de competencia.   Mientras que PROCINCO actúa como  interlocutor de las empresas y facilitador de los trámites administrativos de estas frente al INFOP, esta se apoya en la primera en todo lo referente a la planificación de los cursos y en la creación de nuevos.

    - Estudio de la funcionalidad de la planificación estratégica  en función de los resultados obtenidos.

La funcionalidad de la planificación estratégica del Programa, basada en el sistema de información utilizado para informar sobre el mismo a las empresas asociadas a la AHM;  los requerimientos en temas de formación y capacitación integral de los operarios, mandos medios y personal directivo; y  el dialogo continuo entre estas y el equipo de PROCINCO, se puede estimar a partir de los resultados obtenidos en participación y vinculación de las empresas al Programa.

Con la finalidad de evaluar la funcionalidad de la estrategia utilizada por la AHM y en especial el equipo de PROCINCO, a continuación se expone un cuadro indicativo de los avances conseguidos. El cuadro se refiere al total del año 2002 y al primer semestre del 2003.

| Parámetro | Año |  | Total acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 |  |
| Número de empresas vinculadas al Programa | 94 | 95 | 95 |
| Número de CC (*) calificados por INFOP | 5 | 18 | 18 |
| Aulas Virtuales instaladas | 0 | 3 | 3 |
| Empresas participantes del Premio PROCINCO | 0 | 12 | 12 |
| Asistentes a cursos |  |  |  |
| Componente Capacitación Productiva | 532 | 3640 | 4172 |
| Componente Seguridad y Salud Ocupacional | 1360 | 2947 | 4307 |
| Curso Formación de Capacitadores | 130 | 125 | 255 |
| Total de asistentes | 2022 | 6712 | 8734 |

(*) CC: Centros Colaboradores

El número de empresas vinculadas al  Programa durante el año 2002 se debe a la campaña informativa ejecutada por la dirección de la AHM y por PROCINCO (ver apartado 5.1.1.).

Respecto al crecimiento del número de empresas que han obtenido la calificación de Centro Colaborador hay que considerarla de forma muy positiva dado su  efecto multiplicador  de la componente en Capacitación Productiva.  Para que en una empresa se puedan impartir cursos de esta componente es requisito indispensable que esté calificada por el INFOP como CC. La incorporación de 13 empresas al sistema acordado con el INFOP durante el primer semestre del año 2003  permite suponer un incremento del número de asistentes a los cursos que integran la componente.

Respecto al sistema de formación de mandos medios y personal directivo de las empresas, basado en la instalación de aulas virtuales (UVE), cabe destacar

Lo siguiente: En un inicio, octubre de 2000, PROCINCO inició conversaciones con UNITEC con la finalidad de establecer un acuerdo entre la entidad y los asociados de AHM.  Llegados al 15 de enero de 2003 sin alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes, PROCINCO  inició el dialogo con el ITEC  de Monterrey.  El acuerdo entre esta última institución y la AHM generó la posibilidad de instalar un sistema de enseñanza virtual en las empresas asociadas a la AHM a bajo coste.  En la actualidad ya se ha instalado el sistema en tres empresas y otras siete están en negociaciones.

El número de empresas participantes en el Premio PROCINCO de Seguridad y Salud Ocupacional  se refiere a su primera edición (primer trimestre natural de 2003).  En esta participaron 12 empresas. En el momento de redactar el presente informe desconocemos la presencia de empresas en la segunda edición (segundo trimestre de 2003).

Respecto al número de cursos realizados, al comparar las cifras del total del año 2002 con el primer semestre del 2003, destaca el fuerte incremento de  asistencia, con especial incidencia en los cursos de Capacitación Productiva.  Como referencia se cuantifica que durante el primer semestre del presente año se ha triplicado el número total de asistentes del 2002.

  - Aspectos operacionales

    - Estructura de PROCINCO

La AHM está estructurada jerárquicamente por la Asamblea de Socios, de la cual depende la Junta Directiva. De esta, depende el Director Ejecutivo y el

Departamento Legal. Siguiendo la línea jerárquica, del D. Ejecutivo depende la Gerencia de Operaciones; mientras que esta última coordina y dirige los diferentes departamentos ejecutivos: Oficina ejecutiva de Cuotas, Asistente de Administración y Relaciones Públicas, y los Departamentos de Promoción y  de Contabilidad.

Dado el carácter estrictamente formativo del Programa, y con la finalidad de agilizar la ejecución su ejecución, la AHM creó un departamento denominado PROCINCO, dirigido por Ivonne Membreño, en dependencia directa del Gerente de Operaciones.

UNIDAD TÉCNICA DEL PROGRAMA (UTP)

(*) pendientes de contratación durante el mes de agosto de 2003

Coordinador UTP

Ivonne Membreño

Asistente UTP

Jenny Cartagena

Coordinador SSO

Omar Benítez

Contador PROCINCO

Guillermo Fuentes

Coordinador CCP

Carlos Turcios

1 apoyo   administrativo

1 apoyo técnico

(*)

4 Formadores

    - Participación ejecutiva de la Junta Directiva de la AHM.

La Junta Directiva de la AHM ha tenido y tiene una participación activa en el desarrollo de PROCINCO, en diferentes aspectos o sectores a actividad. A continuación se relacionan los más destacados:

- Desde un inicio participó en la definición del departamento que debería ejecutar el Programa, su estructura y composición;

- Participación en la selección del personal a contratar;

- Participación en la creación del “logo”;

- Búsqueda de recursos financieros complementarios a la propia financiación del Programa;

- Apoyo a la información, divulgación,  y promoción de PROCINCO entre los asociados a la AHM.

- Resolución de problemas y conflictos generados por la ejecución del programa.

Con la finalidad de mantener informada a la Junta Directiva, PROCINCO presenta semestralmente un informe de gestión en donde se especifican tanto los aspectos técnicos: actividades realizadas, problemas resueltos, inconvenientes, lecciones aprendidas,  planificación del siguiente semestre, etc. ; así como los económicos o presupuestarios: gastos ejecutados por partidas, evolución del origen de fondos, evolución de los aportes, etc.  Al margen de los informes referenciados, el equipo de PROCINCO presenta ante la Junta Directiva otro anual que incluye los resultados alcanzados.

La Coordinadora de la UTP comenta la evolución del Programa, consulta las cuestiones a resolver y mantiene constantemente informada a la Junta Directiva a través de su Presidente.

De todo ello se desprende que la Junta Directiva está informada de la evolución del Programa, y no teniendo una función ejecutora determinada realiza funciones de apoyo y supervisión a PROCINCO.

    - Estructura, funcionamiento y supervisión de la administración y contabilidad del programa.

El Contador de PROCINCO, el Sr. Guillermo Fuentes es el responsable del manejo contable del programa. Básicamente realiza las siguientes operaciones:

- Registro de Ingresos Por Transferencias de Fondos.

- Registro de Pagos a Proveedores con Fondos de la AHM

- Registro de Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios Profesionales

con Fondos de la Contribución

- Registro del Aporte del INFOP, y

- Registro del Aporte de Empresas Beneficiarias.

Todas las operaciones se realizan de acuerdo a las procedimientos y políticas autorizadas por el BID/FOMIN, utilizando para su registro el Sistema de Administración Financiera SAFOBID;  Es importante señalar que todas las operaciones son revisadas y firmadas por la Contadora General de la Asociación (AHM), Sra. Roxana García.  Existe un buen control de los gastos del Programa, ya que todo pago a proveedor debe contar con la nota de no objeción del BID; la solicitud emisión del cheque es aprobada por la Coordinadora de la UTP, el Contador emite el cheque el cual es revisado por la Coordinadora de la UTP, luego se pasa al Gerente de Operaciones de la AHM para su autorización, con éstas tres firmas pasa al Director Ejecutivo para su firma y finalmente al Tesorero o al Fiscal de la Asociación para la segunda firma. Todo cheque que se emite tiene que llevar el asiento contable respectivo, ningún cheque se emite sin el registro contable. Así mismo, en la Asamblea General de AHM, que se realiza en Febrero o Marzo de cada año, se presenta la información contable y la auditoria a los Estados Financieros que incluye la de PROCINCO. Revisiones de Presupuesto de la AHM son presentados a la Junta Directiva trimestralmente, incluyendo PROCINCO.

Aunque no es una exigencia contractual, la Asociación paga a la Firma de Auditores Independientes Morales Group Representantes Arthur Andersen, para que audite sus Estados Financieros incluyendo los del Programa y hasta la fecha, las observaciones formuladas por la Firma han sido implementadas en forma inmediata.

    - Estructura y composición del equipo técnico

La composición del equipo técnico de PROCINCO está estructurada en dos equipos, uno dedicado a la gestión de los cursos de Capacitación Productiva y el otro a la de los cursos de Seguridad y Salud Ocupacional.  Cada uno de los equipos cuenta con un coordinador que actúa como tal planificando la realización de las actividades previstas por cada empresa, y posibilitando su ejecución de forma correcta.

El equipo técnico asignado a la formación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional está integrado por un coordinador, Sr. Omar Benítez, y cuatro especialistas en formación.  El equipo en su conjunto  imparte la totalidad de los cursos programados con excepción de aquellos que requieren una formación específica. Entre ellos destacan los de Prevención de incendios y los de materias médicas dirigidos a las plantillas sanitarias de las fábricas o parques industriales. Inicialmente no está prevista ninguna ampliación del equipo.

El equipo técnico asignado a la formación en temas de Capacitación Productiva está actualmente formado por el coordinador, Sr. Carlos Turcios.  Actualmente PROCINCO está en periodo de selección de expertos para la contratación de dos personas. Una dedicada a la gestión administrativa y de recursos humanos, y la otra   a cuestiones de carácter técnico.  La contratación de los dos expertos se formalizará durante el mes de agosto.

    - Productos ofrecidos por PROCINCO

Entre los productos ofrecidos por PROCINCO a las empresas vinculadas a la AHM para la ejecución del programa de formación integral incluyen los siguientes:

- la ejecución de cursos y seminarios, caso del componente de Seguridad y Salud Ocupacional;

- la planificación de los incluidos en la componente de Capacitación Productiva, y en algunos casos  su ejecución;

- creación de nuevos cursos de las dos componentes propuestos por las empresas asociadas o por el personal de PROCINCO;

- la incorporación de las empresas al Premio PROCINCO de Seguridad y Salud Ocupacional como incentivo para la adopción de medidas preventivas para mejorar la salud y el ambiente laboral de las fábricas;

- la incorporación de un sistema continuo de formación de mandos medios y equipos directivos de las empresas mediante la implementación de Aulas Virtuales a precios ventajosos para los asociados.

Entre los cursos, seminarios y talleres ofrecidos por PROCINCO se encuentran los siguientes:

Componente de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO):

- Taller : Estrés y productividad en el trabajo (4 h.)

- Seminario – taller: Administración y supervisión de personal (8 h.)

- Curso: Formación de capacitadores ( 40 h.)

- Seminario – taller: Presupuesto familiar ( 6 h.)

- Seminario: Relaciones humanas en el trabajo (8 h.)

- Seminario: Salud mental y autoestima (4 h.)

- Curso: Introducción a la seguridad e higiene ambiental (8 h.)

- Curso: Principales riesgos en el sector textil (8 h.)

- Curso: Plan de salud ocupacional (8 h.9

- Curso: Ergonomía (8 h.)

- Curso: Primeros auxilios (8 h.)

Componente de Capacitación Productiva (CP):

- Seminario: Entrevistas dentro del proceso de empleo (8 h.)

- Seminario: Relaciones interpersonales y ética laboral (6 h.)

- Seminario: Disciplina en el trabajo (8 h.)

- Seminario: Estadística básica para auditores (4 h.)

- Seminario: Estadística avanzada para auditores (4 h.)

- Curso: Desarrollo organizacional (8 h.)

- Cursos y certificación basada en competencias:

- Operario de máquina o de costura (40 h.).

- Operario de corte (40 h.)

- Operario de lavandería (50 h.)

- Instructor de costura (45 h.)

- Personal de bodega (30 h.)

- Supervisor de calidad (28 h.)

- Jefe de calidad (35 h.)

- Ingeniero de línea (44 h.)

- Mecánicos de máquinas (50 h.)

- Jefe de mecánicos (35 h.)

- Personal de recursos humanos ( 50 h.)

- Supervisor de producción (40 h.9

- Auditor de calidad (28 h.)

Los certificados basados en competencias consisten en el reconocimiento profesional de los empleados nuevos o con experiencia en el puesto de trabajo.  Una vez acreditados los conocimientos y la experiencia se les reconoce su competencia laboral mediante el correspondiente certificado.

Incorporación al Programa de formación y Capacitación de nuevos cursos no previstos en el Plan de trabajo inicial.  Durante su ejecución, el equipo de PROCINCO ha ido detectando necesidades en formación y capacitación de los empleados de las empresas.  Con la finalidad de cubrir estos requerimientos y ofrecer a las empresas un sistema integral de formación, el equipo técnico ha estructurado y redactado los manuales de diferentes cursos. Entre ellos destacan:

- Estadística básica

- Estadística avanzada

- Supervisión y liderazgo

- Proceso de empleo: entrevistas

- Disciplina laboral

- Relaciones interpersonales y ética laboral

- Cultura organizacional

El equipo de PROCINCO ha apoyado y participado en la creación de nuevos cursos a propuesta de las empresas. Entre estos se incluye el programa de formación implementado por el Grupo Fruit of  the Loom.

Participación en el Premio PROCINCO  de Seguridad y Salud Ocupacional organizado por la entidad. El premio, de cadencia trimestral, consiste en el reconocimiento por parte de la AHM a la empresa que dispone o, en su caso,  haya introducido  mecanismos y sistemas de seguridad y control orientados hacia la prevención de accidentes y mejora del ambiente laboral. (Ver anexo del capítulo 5).

La incorporación a precio reducido de un sistema de formación continuo (Aulas Virtuales de Empresa – UVE) orientado a los mandos medios y equipo directivo de las empresas asociadas, basado en la instalación de aulas virtuales en las propias empresas o parques industriales. A través del sistema informático instalado en las Aulas Virtuales, se imparten cursos, seminarios y conferencias de formación básica como el aprendizaje del inglés, cursos de computación, introducción en temas de comercio (B2B,  B2C, bases del comercio, ...), etc.; y otros orientados a la consolidación  y ampliación de conocimientos del personal con cierta formación. Entre estos últimos se incluyen cursos sobre calidad (ISO 14001, ISO 9001), finanzas, y diplomados en administración de la calidad y en dirección de recursos humanos.

    - Metodología para la prestación de servicios.

      - Cursos de formación y capacitación.

El proceso seguido para la incorporación del sistema de formación y capacitación propuesto por PROCINCO, por parte de una empresa o grupo empresarial asociado a la AHM o institución relacionada, depende de la componente.

Componente de Capacitación Productiva (CP):

El proceso de incorporación incluye las actuaciones siguientes:

  - Visita entrevista a las empresas y grupos empresariales. Con la finalidad de presentar los cursos, seminarios y talleres, y concretar el interés en los mismos, el Coordinador de la componente de Capacitación Productiva y el Delegado de INFOP adscrito a PROCINCO, realizan una visita  informativa y explicativa del programa a las empresas potencialmente beneficiarias.

  - El equipo de PROCINCO imparte el curso de Formación de Capacitadores  (FOCAP) dirigido al personal de la empresa o grupo industrial con experiencia laboral suficiente, para que una vez formados en las técnicas de enseñanza transferencia de conocimientos puedan impartir los cursos sobre las materias en que son expertos.

  - Con el soporte de PROCINCO, las empresas de acuerdo a sus necesidades estructuran un plan de formación y capacitación.

  - La empresa o grupo empresarial firman un contrato con el INFOP. Entre el articulado debe figurar la relación de cursos a impartir y el monto de dinero a cobrar por la empresa. El monto total no puede superar los 200.000 L. (La empresa percibe 7 L. por hora y alumno).

  - Una vez firmado el contrato y realizados los cursos de FOCAP, la empresa ya puede iniciar la realización de cursos, seminarios y talleres que figuran en el plan de formación.

  - El papel de PROCINCO  y del INFOP es de vigilancia y supervisión de la ejecución de las actividades formativas impartidas por los formadores de la empresa.  Por parte de estas dos instituciones no se realiza ningún tipo de evaluación del alumnado.

Componente de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO):

El proceso de incorporación incluye las actuaciones siguientes:

- El equipo técnico de la componente se entrevista con las empresas o grupos industriales, con la finalidad de informar sobre las actividades concretas de PROCINCO en el campo de la seguridad y salud laboral, y proponer la realización de cursos y seminarios.

- El equipo de PROCINCO imparte el curso de Formación de Capacitadores  (FOCAP) dirigido al personal de la empresa o grupo industrial, para que una vez formado en las técnicas de transferencia de conocimientos puedan impartir los cursos.

- Con el soporte de PROCINCO, las empresas de acuerdo a sus necesidades estructuran un plan de formación y capacitación.

- La empresa o grupo empresarial firman un Convenio de Colaboración con PROCINCO. Entre el articulado debe figurar la relación de cursos a impartir, las responsabilidades de cada una de las partes y la duración del convenio.

- Una vez firmado el convenio y acordada la planificación formativa presentada por la empresa o grupo empresarial, PROCINCO inicia la realización de cursos, seminarios y talleres que figuran en el plan de formación.

La metodología aplicada por PROCINCO para la ejecución de cursos, se basa en el principio de la participación del alumnado mediante la introducción de ejercicios prácticos, unos individuales y otros a realizar en equipo. Las herramientas utilizadas por los instructores incluyen sistemas audiovisuales (videos, pantallas, etc.), y el suministro de material impreso individualizado.

El material didáctico utilizado para impartir los cursos incluye dos bloques de información. El dirigido al alumnado que consiste en un documento que se entrega de forma individualizado a cada asistente al curso, en donde se exponen los contenidos teóricos de la materia a impartir, y los ejercicios prácticos a realizar por ellos mismos, ya sean de forma individual o en grupo.  Los capítulos en que se estructuran los cursos finalizan con un cuestionario de auto-evaluación que permite verificar el grado de asimilación de las materias impartidas.

El bloque de información dirigido al instructor consiste en un documento que incluye el manual del alumno al que se le han adicionado ciertas reglas y consideraciones sobre como impartir las sesiones educativas; y todo un conjunto de material audiovisual de soporte, generalmente en formato power point, especialmente preparado para orientar y fijar los conceptos comentados por el instructor.  En algunos casos el instructor cuenta con videos y otros materiales específicos.

Con la finalidad de evaluar el curso, seminario o taller impartido, los alumnos cumplimentan una ficha cuestionario en donde se les pide la opinión tanto sobre la dinámica del evento como sobre el instructor.

La localización de los cursos, seminarios y talleres depende de la materia impartida, y de la composición del alumnado.

En el caso de las actividades incluidas en la  componente  de Capacitación Productiva, los cursos se realizan en establecimientos calificados por el INFOP como Centros Colaboradores. Estos pueden estar localizados en las propias empresas y  parques industriales. En los locales de PROCINCO en San Pedro Sula se imparten los cursos de las dos componentes siempre que entre el alumnado se incluya a personal de diferentes empresas, o siendo todos ellos de una misma empresa o grupo, esta no disponga de calificación como Centro Colaborador.

Metodología utilizada por PROCINCO para la transferencia de tecnología.

La transferencia de conocimientos sobre la metodología para impartir los cursos de formación y capacitación entre PROCINCO  y lasa empresas beneficiarias del programa, se  realiza a través del curso denominado Formación de Capacitadores (FOCAP), incluido en la componente de Seguridad y Salud Ocupacional.

En las reuniones mantenidas entre el equipo de PROCINCO, en el caso del programa de Capacitación Productiva también participa el delegado de INFOP en el Programa,  y  los representantes de las empresas o grupos empresariales, se concretan las necesidades en formación y capacitación de su personal, tanto de operarios como de mandos medios.

Una vez concretados los requerimientos en materias a impartir en la empresa, los directivos de esta, generalmente sus responsables de recursos humanos, seleccionan de entre su personal aquel que posee experiencia probada, y cierto reconocimiento por parte de sus compañeros de trabajo.  Estos operarios, inicialmente 20 personas, reciben por parte del equipo de PROCINCO el curso de FOCAP.  Una vez formados en las técnicas de aprendizaje, estos grupos de operarios podrán imbatir  los curso de capacitación productiva en los temas en que son expertos.

Este curso de 40 horas de duración (inicialmente 38 horas) está estructurado en diez capítulos. Entre ellos se incluyen tanto conceptos básicos sobre el aprendizaje y los objetivos en capacitación, como sobre las técnicas y aptitudes que debe aportar el formador para impartir cursos de forma exitosa. Es decir, la aplicación de métodos y procesos para captar la atención, fijar y consolidar los conocimientos impartidos en el alumnado.

La dinámica del curso es muy participativa. Partiendo de sesiones explicativas, el alumnado participa en la resolución de supuestos prácticos.  Entre ellos destaca   la asignación de roles en situaciones hipotéticas, discusión de las actuaciones de los participante y resolución del planteamiento inicial.

Los cursos de capacitación productiva impartidos por los operarios que han recibido el cursos de FOCAP, son supervisados y evaluados por personal de PROCINCO.

    - Estudio de los resultados obtenidos en  capacitación a empresas e instituciones.

| Curso | Año |  | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 |  |
| Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) |  |  |  |
| Introducción Higiene | 255 | 771 | 1026 |
| Principales riesgos | 14 | 268 | 282 |
| Plan de seguridad | 24 | 47 | 71 |
| Técnicas de auditoria | 17 | 0 | 17 |
| Medicina en el trabajo | 18 | 69 | 87 |
| Relaciones humanas | 226 | 246 | 472 |
| Estrés y productividad | 396 | 419 | 815 |
| Presupuesto familiar | 82 | 200 | 282 |
| Salud mental y Autoestima | 23 | 202 | 225 |
| Administración y Supervisión | 47 | 390 | 437 |
| Otros | 258 | 317 | 575 |
| Ergonomía | 0 | 18 | 18 |
|  | 1360 | 2947 | 4307 |
| Total anual | 1360 | 2947 | 4307 |
| Capacitación Productiva (CCP) |  |  |  |
| Disciplina laboral | 24 | 184 | 208 |
| Estadística básica |  | 141 |  |
| Estadística Avanzada |  | 141 |  |
| Proceso de empleo: entrevistas |  | 226 |  |
| Relaciones interpersonales y Ética laboral |  | 585 |  |
| Supervisión y liderazgo |  | 56 |  |
| Motivación para el trabajo en equipo |  | 242 |  |
| Competencia: Operario de costura |  | 1939 |  |
| Competencia: Auditor de calidad |  | 52 |  |
| Competencia: Supervisor de producción |  | 0 |  |
| Competencia: Instructor de costura |  | 45 |  |
| Cultura Organizacional |  | 29 |  |
| Otros |  | 0 |  |
| Certificación: Auditor de calidad | 22 |  |  |
| Certificación: Supervisor de producción | 16 |  |  |
| Total anual | 532 | 3640 | 4172 |
| Formación de Capacitadores (FOCAP) | 130 | 125 | 255 |
| Total Programa | 2022 | 6712 | 8734 |
| Otros |  |  |  |
| Aulas virtuales | 0 | 95 | 95 |

    - Proceso de retroalimentación del personal de PROCINCO.

El proceso de auto aprendizaje de los integrantes del equipo de la componente de Seguridad y Salud Ocupacional de PROCINCO,  se basa en el comentario sobre el avance del programa a través de reuniones semanales convocadas por su  coordinador. Concretamente  en las reuniones se tratan los siguientes temas:

- Logros conseguidos durante la semana.

- Inconvenientes o problemas detectados y soluciones adoptadas.

- Modificaciones y adaptaciones del programa inicial.

- Evaluación de los cursos finalizados (análisis y estudio de las fichas cumplimentadas por los alumnos).

- Propuesta de actividades para la siguiente semana.

Respecto a la componente de Capacitación Productiva, los formadores son operarios cualificados de la propia empresa que han recibido el curso  FOCAP. Dado el tipo de capacitación requerido por los operarios en temas estrictamente productivos, y teniendo en consideración  la estandarización de los sistemas productivos en las empresas maquiladoras, el Programa no  plantea ningún tipo de reto aprendizaje. En el supuesto de que una empresa en concreto cambie, modifique o incorpore maquinaria nueva, serán los instructores de la empresa o compañía proveedora quienes realizarán cursos formativos indicando las nuevas utilidades  y manejo de las nuevas herramientas y máquinas.

  - Relación  con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

    - Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

El INFOP  es la entidad reconocida por el Estado para la dirección, planificación,  ejecución, y evaluación del  Sistema de Formación Profesional del país, con plenas facultades para realizar las funciones que tiene encargadas.

La entidad, de ámbito estatal, fue creada en 1972 y entre su directorio participan el Ministerio de Trabajo, organizaciones empresariales y  sindicales. Dispone de una red de centros de capacitación e instructores por todo el país.

Los recursos financieros provienen del aporte realizados por las empresas legalmente constituidas, a razón del 1% de los salarios de sus trabajadores.

La calidad de los cursos y seminarios impartidos por el INFOP así como el nivel de los capacitadores es buena. No obstante, dado el rápido crecimiento del sector de maquila, el Instituto no dispone de la capacidad suficiente para cubrir las necesidades en formación y capacitación del sector.

Con la finalidad de paliar esta deficiencia, en 1996 el Instituto instruyó la posibilidad de establecer centros de formación en las propias empresas y parques industriales  a través de la figura de Centro Colaborador.

Estos Centros consisten en entidades públicas o privadas que disponiendo de locales y equipos didácticos suficientes, deseen impartir cursos de formación bajo la supervisión del INFOP, previa solicitud y autorización del propio Instituto. Inicialmente, la figura de Centro Colaborador se creó con la finalidad  de desconcentrar  las actividades del Instituto a través de la vinculación de centros de formación ya existentes.

    - Integración de las actividades de PROCINCO en el plan del INFOP.

En aplicación de lo dispuesto en Decreto Ley Nº  10 y en la Resolución Nº 570-96, con la finalidad de dar solución a los problemas de capacitación y formación de los empleados de las empresas maquiladoras, la AHM firmó en mayo de 1999 un acuerdo con el INFOP.  Dicho acuerdo permitía que las empresas, una vez  reconocidas por el Instituto como Centros Colaboradores (CC), pudiesen impartir sus propios cursos de formación.

Desde la firma del convenio hasta agosto de 2002, únicamente tres empresas y un parque industrial concluyeron los trámites para su homologación como CC. La escasa aceptación de las empresas para calificarse como CC se ha debido a dos causas:  la lentitud del trámite, algunas empresas han tardado más de un año en conseguir el reconocimiento como CC, y a su la burocratización.

Sobre la base del programa de capacitación (PROCINCO) en el que dado su carácter esencialmente formativo se incluía la participación del INFOP, se consideró  la oportunidad de incentivar a las empresas en la implementación de Centros Colaboradores. El mecanismo para incentivar fue la simplificación de los trámites burocráticos entre el INFOP y las empresas maquiladoras  mediante la participación como interlocutor y promotor de PROCINCO.  Es decir, gran parte de los trámites y gestiones que realizaban las empresas, a partir del nuevo convenio pasaban a ser competencia de PROCINCO.

Actualmente la relación de documentos a presentar por las empresas  incluye únicamente los siguientes :

- solicitud de homologación

- identificación de los inmuebles, instalaciones y planos del centro

- identificación de los instructores de Formación.

En su calidad de promotor y entidad de apoyo a las empresas, PROCINCO prepara la siguiente documentación:

- lista de especialidades formativas cuya homologación se solicita.

- esquema de utilización de los recursos por especialidades formativas

- ficha de las especialidades formativas a homologar.

- dotación en equipo y material necesario, y de herramientas,  útiles, material de consumo y elementos de protección.

- relación secuencial de módulos del programa.

- programa del curso.

No obstante, al margen de la documentación específica relacionada, se incluye otra de carácter formal considerada como preceptiva para por iniciar los trámites de homologación de la empresa como Centro Colaborador.

- documento justificativo de la propiedad o permiso de utilización del Centro a homologar.

- permiso Municipal de Apertura

- documento acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

- Seguro Médico IHSS.

La interposición entre las empresas y el INFOP, y ciertas modificaciones en el circuito de tramitación a generado el interés de las empresas maquiladoras.  Desde el inicio del Programa PROCINCO se han homologado 18 empresas y parques industriales como Centro Colaboradores.

    - Valoración de la ejecución de PROCINCO  sobre la operatividad de INFOP.

La apreciación del Programa PROCINCO por personas responsables del INFOP, Sra. Sayda Burgos – Directora Ejecutiva, Sres. Ramón Reynaud – Director Regional  y Orlando Betancourt – Jefe de División de Acciones Formativas,  es positiva.  La evolución de los convenios firmados entre el Instituto y la AHM ha permitido la modificación de la dinámica del Instituto sobre temas de decisión y proceso de tramitación de las solicitudes de homologación y ejecución de programas formativos.

En opinión de las personas entrevistadas, el ritmo de crecimiento del número de Centros Colaboradores en el sector de maquila es bueno y positivo. Faltan resolver ciertas cuestiones puntuales como puede ser la contratación puntual de formadores, derivada de la normativa interna del INFOP.

## Continuidad de los  programas formativos una vez concluido PROCINCO.

    - Sedimentación y consolidación de los sistemas y estructuras  incorporados por las empresas.

A los efectos de consolidar y sedimentar los sistemas formativos impartidos en las empresas vinculadas al Programa, los contenidos de los cursos se agrupan en dos categorías. Los dirigidos al personal operario de las empresas y parques industriales para su capacitación, y los orientados a la formación de capacitadores o instructores (FOCAP).

Los cursos de FOCAP basados en la formación de capacitadores por parte del INFOP y de los dos equipos técnicos de PROCINCO, permiten replicar la metodología necesaria para impartir cursos dirigidos a otros operarios de la propia empresa. El proceso de transferencia de esta tecnología puede permitir la consolidación del sistema educativo en las empresas.

    - Propuesta para la sostenibilidad del programa formativo  y de capacitación.

Sobre la base del sistema descrito en apartados precedentes y los logros alcanzados desde el inicio del Programa, se puede considerar que la estructura del proceso formativo basada en la formación de formadores es correcta y suficiente.

No obstante, el éxito del Programa no depende únicamente de la estructura y programación de los cursos, y de sus correspondientes currículos.  Es importante concretar la importancia que ha supuesto la intermediación de la AHM a través del equipo de PROCINCO entre las empresas y el INFOP,  y los acuerdos alcanzados entre la Asociación y diferentes instancias administrativas hondureñas (IHSS, Cuerpo de Bomberos, etc.) para el correcto desarrollo del Programa.

En la actualidad, no se ha previsto ninguna figura para  que una vez finalizada la ejecución del Programa, realice las funciones de intermediación y de negociación que actualmente realiza el equipo de PROCINCO.  Desde la redacción de este informe consideramos muy importante para consolidación y sostenibilidad del Programa que se estudie la continuidad de las funciones que realiza el departamento de la AHM denominado PROCINCO, a cargo de la propia Asociación; o que se cree una nueva institución que realice las funcione descritas.

Una vez estudiada la eficacia del sistema formativo ideado por PROCINCO, y ejecutado por el equipo de la AHM y por el INFOP. Considerando que la financiación que lo hecho posible proviene de los fondos BID/FOMIN , y la contraparte integrada por la propia AHM y las empresas e instituciones beneficiarias del Programa.

Esta Evaluación Intermedia recomienda ciertas cuestiones que posibilitarían continuidad del sistema de formación implantado en el sector de maquila, de forma sostenible y eficiente.  Ente ellas destacan las siguientes:

- Que la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), deje como permanente la UNIDAD de PROCINCO a fin de que continúe con el proceso de capacitación a las empresas del sector y que sean ellas quienes absorban parte de los costos de la capacitación.

- La reestructuración del actual departamento de la AHM, denominado PROCINCO, orientado a la capacitación y formación de empleados, mandos medios y personal de gerencia de las empresas maquiladoras.

- Con la doble finalidad de crear un departamento permanente de formación y capacitación,  sin que ello genere un coste excesivo para las empresas pero que al mismo permita su ejecución, se propone que la futura financiación del sistema sea compartida entre la AHM y las empresas participantes en el sistema de formación ofertado por la propia AHM.

- Para alcanzar de forma progresiva la estructura financiera descrita en los apartados precedentes, evitando el rechazo por parte de las empresas, se propone que estas vayan absorbiendo parte de los costos durante la fase de ejecución del Programa.

- Al mismo tiempo,  también consideramos imprescindible la incorporación al Programa de algún sistema de seguimiento que permita la evaluación continuada del Programa, estudiando su eficiencia y viabilidad.

      - Propuesta de creación del Departamento de Formación y Capacitación de la AHM.

Con la finalidad de dar continuidad al sistema de formación y capacitación iniciado por la AHM y financiado por la propia Asociación y FOMIN, a través del Programa de Competitividad del  Sector  de la Confección,  se propone la creación de un nuevo departamento en la estructura de la Asociación.

Este departamento gestionará todas las actividades didácticas, tanto las relativas a la capacitación del personal de las empresas maquiladoras, como las relacionadas con la formación integral de los mandos medios y personal directivo de las mismas.  Partiendo del sistema introducido por PROCINCO (programas de CCP y de SSO), y de las herramientas utilizadas (sistemas audiovisuales, Centros Colaboradores, UVE, etc.), cuya eficacia y aceptación ha sido totalmente probada,  se irán incorporando nuevos servicios a los actualmente ofertados por la AHM.

La finalidad de este departamento es la de crear un centro de formación y de enseñanza continuado que cubra los requerimientos didácticos de las empresas que integran el cluster de la maquila en Honduras, y por derivación incrementen la capacidad competitiva del sector.

El futuro Departamento de Capacitación y formación de la AHM dependerá orgánicamente del Director Ejecutivo de la AHM.

El Departamento se estructura en dos grupos, el equipo base y el de capacitadores.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA AHM

Director de Departamento

Asistente

Programa de SSO

Coordinador

Programa de CCP

Coordinador

Unidad de Contabilidad y Administración

Capacitadores

Capacitadores

Con el propósito de dar soporte y estabilidad al Departamento, el Equipo base será fijo e irreducible,   y estará integrado por cinco personas.

    - Director de Departamento.

Entre sus competencias destacan las siguientes:

- Planificación y coordinación de los trabajos a realizar por el equipo.

- Seguimiento y supervisión de las actividades ejecutadas por el equipo.

- Elaboración y presentación de informes ante la AHM e instituciones relacionadas con el Departamento.

- Propuesta de nuevos cursos y/o actividades formativas ante la AHM.

- Transmisión de las directrices en temas de formación y capacitación, y estructuración de las mismas ante el equipo del Departamento.

    - Coordinador del programa de CCP.

Entre sus competencias destacan las siguientes:

- Planificación y coordinación de los cursos a realizar por los capacitadores adscritos al  programa sobre CCP.

- Seguimiento y supervisión de las actividades ejecutadas por los capacitadores.

- Impartir cursos de formación y capacitación de temas referentes a la CCP.

- Detección y definición de los requerimientos en formación y capacitación de las empresas maquiladoras en temas de CCP.

- Reporte de las actividades ante el Director del Departamento indicando la problemática y los logros conseguidos.

    - Coordinador del programa de SSO.

Entre sus competencias destacan las siguientes:

- Planificación y coordinación de los cursos a realizar por los capacitadores adscritos al  programa sobre SSO.

- Seguimiento y supervisión de las actividades ejecutadas por los capacitadores.

- Impartir cursos de formación y capacitación de temas referentes a la SSO.

- Detección y definición de los requerimientos en formación y capacitación de las empresas maquiladoras en temas de SSO.

- Reporte de las actividades ante el Director del Departamento indicando la problemática y los logros conseguidos.

    - Responsable de la contabilidad y administración del Departamento.

Entre sus competencias destacan las siguientes:

- Contabilización de los cobros y pagos generados por la actividad del Departamento.

- Control de los ingresos y gastos, y de la ejecución del presupuesto.

- Responsabilidad sobre las cuestiones de orden administrativo y laboral del Departamento.

- Seguimiento y gestión del cobro de las empresas y entidades asociadas o vinculadas al Departamento.

- Reporte de las actividades ante el Director del Departamento indicando la problemática y los logros conseguidos

    - Asistente.

Entre sus competencias destacan las siguientes:

- Dar soporte a los cuatro perfiles descritos, en especial atención a la logística, material de oficina, ofimática y telefonía, y atención al público.

- Control de existencia del material de oficina y papelería.

- Reporte de las novedades ante el Responsable de la Contabilidad y Administración del Departamento.

El equipo de capacitadores estará integrado por personas especializadas en los temas a impartir. El número de integrantes variará en función de los requerimientos en formación planteados por las empresas.  Inicialmente se ha considerado que un capacitador puede cubrir  la formación anual de 1200 alumnos.

      - Presupuesto y sostenibilidad del Departamento de Capacitación y Formación de la AHM.

De forma esquemática se presenta el flujo de caja anual del Departamento, considerando los ingresos ordinarios provenientes de la propia Asociación y de las empresas vinculadas o beneficiarias del sistema de formación; y los egresos ordinarios, segregados en operacionales y generados por el personal adscrito.

Ingresos:

Los recursos financieros ordinarios del Departamento provendrían de los aportes de la propia Asociación y los ingresos de las empresas usuarias de los servicios ofertados.

- Aporte de la AHM:  Durante la ejecución del Programa  de Capacitación, la AHM está aportando un monto anual de 50.000 US$.  Se propone que el presupuesto anual de la Asociación destine un importe fijo a su Departamento de Capacitación y Formación, de un importe sensiblemente superior al  actual aporte. Una vez  efectuados los cálculos de los egresos y analizadas las diferentes posibilidades de financiamiento por otras vías,  se puede determinar que el aporte actual se debería aumentar hasta los 70.000 US$ anuales.

- Ingreso por cursos: Las empresas que deseen utilizar el sistema de formación y capacitación deberán abonar el importe de 20 US$ por participante. Este importe incluye la realización del correspondiente curso seleccionado, tanto en locales de la propia empresa o en el Centro de Capacitación El Tejedor de la AHM; y copia de un ejemplar del manual para que la empresa pueda reproducirlo. Al realizar una proyección sobre la evolución del número de alumnos participantes en los cursos, basada en la evolución del mismo dato hasta el presente y los requerimientos de las empresas maquiladoras, se considera una cifra muy prudente el número de 7500 alumnos por año.

Al margen de estas dos fuentes de financiación,  el Departamento puede captar recursos a través de herramientas financieras nacionales o internacionales. Entre ellas destacan los fondos de ejecución de diferentes Instituciones Financieras Internacionales, Acuerdos Bilaterales con otros países, fondos nacionales de educación y desarrollo empresarial, etc.

Egresos

En función de su naturaleza, los egresos ordinarios se han segregado en dos grupos: los denominados operacionales, y los gastos en personal.

- Egresos operacionales: incluyen el alquiler, energía eléctrica, telefonía, papelería, gastos no inventariables, INFOP/IHSS/RAP, e imprevistos. Con el propósito de analizar estos gastos de forma simple y de acuerdo con su origen y naturaleza, se ha considerado el alquiler como el único gasto fijo;  mientras que el resto de gastos, al generarse a consecuencia de la actividad, se han considerado como variables en función del numero de alumnos.

- Egresos en personal:  incluyen tanto a la totalidad del personal de base (Director de Departamento, coordinadores de la CCP y SSO, contable y asistente), como a los capacitadores contratados para impartir los cursos.  Se han considerado la totalidad de los sueldos a excepción de los correspondientes a los capacitadores como gastos fijos inicialmente no reducibles. Como la contratación de los formadores depende de la actividad formativa del Departamento, se han considerado como un gasto variable.

Considerando la proyección de 7500 alumnos por año, se requerirán cuatro capacitadores a tiempo completo. No obstante, en caso de variación del número de alumnos, tanto a la alza como a la baja, también variará  la contratación de formadores.

Cuadro de salarios en US$. Se consideran 14 meses/año:

| Categoría Profesional | Importe mensual | Importe anual |
| --- | --- | --- |
| Director de Departamento | 2,500 | 35,000 |
| Coordinador CCP | 2,000 | 28,000 |
| Coordinador SSO | 2,000 | 28,000 |
| Contabilidad y administración | 1,500 | 21,000 |
| Asistente | 1,000 | 14,000 |
| Capacitador | 1,000 | 14,000 |

Flujo de Caja

Para el cálculo del flujo de caja se han considerado únicamente los ingresos y egresos comentados, omitiendo el resto de gastos como pueden ser amortizaciones, gastos financieros, etc. En el apartado de egresos operacionales se han incluido las partidas de gastos no inventariables y de imprevistos.

Las variables que se han asignado para calcular el flujo de caja anual han sido:

|  | Variable |  | Núm. o importe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aporte de la AHM (US$) |  | 70,000 |  |  |  |  |  |
|  | Importe por alumno y curso (US$) |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Alumnos por año |  | 7,500 |  |  |  |  |  |
|  | Salarios |  | Ver cuadro anterior |  |  |  |  |  |
| FLUJO DE CAJA ANUAL ( US$) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parcial |  | Parcial | TOTAL |  |  |  |
| INGRESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aportre de la AHM |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |
| Cursos: (importe / alumno x alumnos / año) |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
| Total ingresos |  | 220,000 |  |  | 220,000 |  |  |  |
| EGRESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egresos operacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alquiler de Oficina |  | 16,272 |  |  |  |  |  |  |
| Energía Eléctrica |  | 2,016 |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  | 2,688 |  |  |  |  |  |  |
| Papelería/Gastos Menores |  | 6,720 |  |  |  |  |  |  |
| INFOP/IHSS/RAP |  | 6,600 |  |  |  |  |  |  |
| Imprevistos (10% de los egresos operacionales) |  | 3,430 |  |  |  |  |  |  |
| Total egresos operacionales |  | 37,726 |  | 37,726 |  |  |  |  |
| Gasto en personal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Director de Departamento (14 meses/año) |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |
| Coordinador CCP (14 meses/año) |  | 28,000 |  |  |  |  |  |  |
| Coordinador SSO (14 meses/año) |  | 28,000 |  |  |  |  |  |  |
| Capacitadores CCP y SSO (14 meses/año) (A) |  | 56,000 |  |  |  |  |  |  |
| Contabilidad y administración (14meses/año) |  | 21,000 |  |  |  |  |  |  |
| Asistente (14 meses/año) |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |
| Total egresos en personal |  | 182,000 |  | 182,000 |  |  |  |  |
| Total egresos |  |  |  | 219,726 | 219,726 |  |  |  |
| Flujo de caja anual |  |  |  |  | 274 |  |  |  |
| (A) Número de capacitadores: 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Considerando los valores asignados a las diferentes variables, y teniendo en consideración que los gastos variables (egresos operacionales menos el alquiler y el gasto de los capacitadores) está en función del número de alumnos, inicialmente fijado en 7,500 al año, se obtiene un flujo de caja positivo de 274 US$.

Análisis de sensibilidad.

Con la finalidad de estudiar las diferentes combinaciones entre las dos fuentes de financiación se ha calculado el flujo de caja a partir de diferentes aportaciones de la AHM (50000, 60000, 70000, 80000 y 90000 US$), y el número de alumnos por año.  Estos flujos de caja se han calculado a su vez para diferentes cobros por alumno (18, 20 y 22 US$).

A continuación se exponen en formato de cuadro los resultados obtenidos  para cada una de las hipótesis planteadas:

Cuadro 1:  Flujo de caja anual, expresado en US$,  considerando un cobro por participante : 18 US$:

| Número de alumnos/año | Aporte anual de la AHM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 |
| 4500 | -47195 | -37195 | -27195 | -17195 | -7195 |
| 6000 | -40960 | -30960 | -20960 | -10960 | -960 |
| 7500 | -34726 | -24726 | -14726 | -4726 | 5274 |
| 9000 | -28491 | -18491 | -8491 | 1509 | 11509 |
| 10500 | -22256 | -12256 | -2256 | 7744 | 17744 |
| 12000 | -16021 | -6021 | 3979 | 13979 | 23979 |
| 13500 | -9797 | 213 | 10213 | 20213 | 30213 |

Cuadro 2: Flujo de caja anual, expresado en US$,  considerando un cobro por participante : 20 US$:

| Número de alumnos/año | Aporte anual de la AHM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 |
| 4500 | -38195 | -28195 | -18195 | -8195 | 1805 |
| 6000 | -28960 | -18960 | -8960 | 1040 | 11040 |
| 7500 | -19728 | -9728 | 274 | 10274 | 20274 |
| 9000 | -10491 | -491 | 9509 | 19509 | 29509 |
| 10500 | -1256 | 8744 | 18744 | 28744 | 38744 |
| 12000 | 7979 | 17979 | 27979 | 37979 | 47979 |
| 13500 | 17213 | 27213 | 37213 | 47213 | 57213 |

Cuadro 3: Flujo de caja anual, expresado en US$,  considerando un cobro por participante : 22 US$:

| Número de alumnos/año | Aporte anual de la AHM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 |
| 4500 | -29195 | -19195 | -9195 | 805 | 10805 |
| 6000 | -16960 | -6969 | 3040 | 13040 | 23040 |
| 7500 | -4726 | 5274 | 15274 | 25274 | 35274 |
| 9000 | 7509 | 17509 | 27509 | 37509 | 47509 |
| 10500 | 19744 | 29744 | 39744 | 49744 | 59744 |
| 12000 | 31979 | 41979 | 51979 | 61979 | 71979 |
| 13500 | 44213 | 54213 | 64213 | 74213 | 84213 |

De los tres cuadros expuestos, se alcanza la siguiente conclusión:

Se ha considerado la obtención de un flujo de caja positivo pero próxima al punto muerto o umbral de rentabilidad, el número de alumnos por año,  y sobre este valor se han calculado los aportes de la AHM necesarios en función de los cobros por participante.

Para la comprensión de los datos calculados, a continuación se expone un cuadro de doble entrada en donde se reflejan los importes que debe aportar la AHM según el número de alumnos por año y el cobro por participante:

| Cobro por participante (US$) | Número de alumnos/año |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6000 | 7500 | 9000 |
| 18 | 91000 | 85000 | 79000 |
| 20 | 79000 | 70000 | 61000 |
| 22 | 67000 | 55000 | 43000 |

Teniendo en consideración que la previsión más prudente y realista cuantifica el número de alumnos por año en 7500,  el aporte anual de la AHM puede oscilar entre los 85,000 y 55,000 US$ en función del importe cobrado a las empresas por participante.

Si se opta por el valor intermedio de 20 US$ por participante, el aporte anual de la AHM al departamento debería ser de 70,000 US$

    - Sistemas para la evaluación continuada de la aplicación de los programas formativos incorporados por las empresas.

El Programa de Competitividad del Sector de la Confección no menciona ni incluye en sus componentes  ningún sistema de evaluación continuada para valorar la sedimentación y consolidación de los programas impartidos.  Únicamente se relaciona y cuantifica la realización de cursos para la formación de los diferentes colectivos que integran  el cluster del sector maquilero.

Desde la redacción de este informe se propone que la AHM y el BID consideren la importancia de diseñar un sistema de evaluación para seguir y valorar el proceso formativo del personal de la empresa maquiladoras.

    - Propuesta para la evaluación continuada.

El sistema de evaluación continuada deberá considerar los diferentes aspectos que integran la competitividad del sector. Dado el elevado número de parámetros a considerar , sus interacciones y dependencias, a continuación se indican a modo de orientación algunos de ellos, agrupados según su  naturaleza:

  - Aspectos productivos: se deberán incluir todos aquellos que de forma directa vinculan el éxito de la capacitación el incremento de productividad. Entre ellos se encuentran el rendimiento por hora de trabajo y la calidad del producto comercial a la a salida de la fábrica.  Para considerar el parámetro de rendimiento horario y calidad, se deberá analizar y estudiar la cadena productiva en su totalidad, las labores o trabajos secuenciales, sus dependencias e interacciones.

También se deberán considerar aquellos parámetros que de forma indirecta condicionan la productividad. Entre ellos se incluyen el nivel tecnológico de las líneas productivas y de loas operaciones horizontales, la demanda, las previsiones de venta, el cambio de artículos y modelos a producir, etc.

Otro parámetro puede ser la evaluación de la curva de aprendizaje, considerando tanto su duración como su efectividad.

  - Aspectos de seguridad y salud ocupacional: uno de los parámetros más evidentes es el índice de siniestrabilidad laboral. No obstante, este valor depende de muchos factores. Entre ellos se incluyen la elaboración de protocolos de actuación, procesos y diagramas de circuitos; estado de las instalaciones, maquinaria y utensilios; aprendizaje de las maquinas y herramientas de trabajo; etc.

Otro parámetro a valorar es el índice de bajas temporales por enfermedad laboral.  La evolución de este índice pondrá en evidencia el nivel de aprendizaje y puesta en practica de medidas preventivas y correctoras de enfermedades laborales (ergonomía, eliminación de agentes contaminantes, etc.

## Página 1 de 5

## ANEXO No.   1         GRADO DE CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

### Actividades No Formativas

| Actividades | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2001 |  | Año 2002 |  | Enero-Junio 2003 |  |
| 1. Selección y contratación personal UTP | X | X |  |  |  |  |
| 2. Equipamiento UTP | X | X |  |  |  |  |
| 3. Reuniones preparatorias con instituciones y organismos involucrados: |  |  |  |  |  |  |
| - INFOP, adaptación y Firma de Convenio. | X | X |  |  |  |  |
| - UNITEC | X | EE |  |  |  |  |
| - IHSS | X | EE |  |  |  |  |
| 4. Integración de los Comités Técnicos Consultivos: |  |  |  |  |  |  |
| - Reuniones CCP | X | X |  |  |  |  |
| - Reuniones SSO | X | X |  |  |  |  |
| - Reuniones preparatorias para elaboración de Diseño Curricular. - Elaboración Normas Certificación INFOP | X X | EE X |  |  |  |  |
| - Diseño Curricular SSO |  |  |  |  |  |  |
| - Monitoreo | X | X |  |  |  |  |
| - Validación | X |  |  |  |  |  |
| - Diseño Curricular CCP |  |  |  |  |  |  |
| - Monitoreo |  |  | X | X |  |  |
| - Validación |  |  | X | X |  |  |
| - Inventario de Potenciales Centros Colaboradores | X | X |  |  |  |  |
| - Establecimiento de Centros Colaboradores |  |  | X | X |  |  |
| - Preparar Documentación para Establecimiento de Centros Colaboradores |  |  | X | X |  |  |
| - Diseño de un Sistema de Registro |  |  | X | X |  |  |
| - Gestión y seguimiento Para Funcionamiento de Aulas virtuales | X | EE |  |  |  |  |
| - Convenios con Universidades para que alumnos realicen prácticas como capacitadores de PROCINCO |  |  | X | X |  |  |
| - Actividades Preparatorias de promoción, información y difusión del Programa | X | X |  |  |  |  |
| - Taller para definición de Competencias y estándares ocupacionales. | X | X |  |  |  |  |
| - Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (en sitio). a. Elaboración de Documentos | X | EE |  |  |  |  |

EE = En ejecución.

CCP= Componente Sistema Continuo de Capacitación Productiva.

SSO = Componente Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.

INFOP= Instituto Nacional de formación profesional

IHSS = Instituto Hondureño de Seguridad Social

UNITEC = Universidad Tecnológica Centroamericana.

## Continuación Anexo No. 1       página 2 de  5

## ANEXO No.  1  GRADO DE CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

### Actividades No Formativas

| Actividades | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2001 |  | Año 2002 |  | Enero a Junio 2003 |  |
| - Proceso de Selección de Capacitadores | EE | EE |  |  |  |  |
| - Contratación Capacitadores SSO |  |  | X | X |  |  |
| - Formación Capacitadores |  |  | X | X |  |  |
| - Proceso de contratación de firmas consultoras para diseño currícula: - CCP - SSO | X X | X X |  |  |  |  |
| - Compra de Equipo Didáctico |  |  | X | X |  |  |
| - Diseño Web Site |  |  | X | X |  |  |
| - Elaboración Estándares SSO |  |  | X | X |  |  |
| - Coordinación Eventos con IHSS SSO |  |  | X | X |  |  |
| - Revisión de Manuales de Instructores SSO |  |  | X | X |  |  |
| - Preparación de Planes de Lección SSO |  |  | X | X |  |  |
| - Coordinación Reuniones Eventos con el IHSS SSO |  |  | X | X |  |  |
| - Promoción de Aulas Virtuales. CCP |  |  |  |  | X | X |
| - Recepción y Revisión Final Manuales de Instrucción. CCP |  |  | X | X |  |  |
| - Adecuación de Manuales de Instrucción. CCP |  |  | X | X |  |  |
| - Solicitud de Homologación de Manuales y Seguimiento Homologación de Manuales. CCP |  |  | X | X |  |  |
| - Seguimiento Para Funcionamiento de CCs (4 mínimo). CCP |  |  | X | X |  |  |
| - Seguimiento a contratación en CC ZIP Búfalo, según necesidad. CCP |  |  | X | X |  |  |
| - Establecimiento Aulas Virtuales. CCP |  |  |  |  | X | X |
| - Contratación Capacitadores CCP |  |  |  |  | X | X |
| Componente SSO |  |  |  |  |  |  |
| - Coordinación Premio PROCINCO |  |  |  |  | X | X |
| - Entrega Premio PROCINCO, I Trimestre. |  |  |  |  | X | X |
| - Promoción Premio PROCINCO II Trimestre. |  |  |  |  | X | X |
| - Compra de Equipo medición Ruido , iluminación y otros. |  |  |  |  | X | X |

## Continuación Anexo No. 1       página 3  de  5

## ANEXO No.   1  GRADO DE CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

### Actividades  Formativas

| ###### Actividades | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2001 |  | Año 2002 |  | Enero-Junio 2003 |  |
| 1. Seminario Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC). |  |  | X | X |  |  |
| 2. Capacitación: |  |  |  |  |  |  |
| - Médicos/Enfermeras |  |  | X | X |  |  |
| - Inspectores |  |  | X | X |  |  |
| - Responsables de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). |  |  | X | X |  |  |
| - Jefes de Recursos Humanos, ( RRHH ). |  |  | X | X |  |  |
| - Operarios |  |  | X | X |  |  |
| - Mandos Medios |  |  | X | X |  |  |
| 3. Seminarios Varios |  |  |  |  |  |  |
| - Promoción Industrial |  |  | X | EE |  |  |
| - Temas SSO |  |  | X |  |  |  |
| - Mejora Continua |  |  | X | EE |  |  |
| 4. Jornada de Competencias |  |  |  |  |  |  |
| 5. Capacitación de médicos de Empresa |  |  | X | X |  |  |
| 6. Capacitación Inspectores de la Secretaría del Trabajo (adicional para 3 |  |  |  |  |  |  |
| Inspectores de todo el país). |  |  | X | X |  |  |
| 7. Capacitación a Operarios en SSO |  |  | X | X |  |  |
| 8. Capacitación de 50 responsables De SSO |  |  | X | X |  |  |
| 9. Taller de Intercambio Mejores Prácticas de SSO |  |  | X | X |  |  |
| 10. Organización de Concursos de Menos horas sin accidentes PROCINCO |  |  | X | X |  |  |
| 11. Visitas de Familarización de los capacitadores a las diferentes empresas adscritas al PROCINCO |  |  | X | X |  |  |
| 12. Curso taller Formación de Capacitadores. CCO |  |  |  |  | X | X |
| 13. Curso Taller “Entrevistas” en el Proceso de Actividades. CCO |  |  |  |  | X | X |
| 14. Capácitación por Competencia Laboral 13 Figuras. CCO |  |  |  |  | X | X |
| 15. Actividades por Competencia Laboral 13 Figuras. CCO |  |  |  |  | X | X |

## Actividades  Anexo No. 1       página 4  de 5

## ANEXO No.   1

## GRADO DE CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES  PREVISTAS

### Actividades  Formativas

| Actividades | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2001 |  | Año 2002 |  | Enero-Junio 2003 |  |
| - Componente SSO |  |  |  |  |  |  |
| - Asistencia y Capacitación a la Industria Maquiladora. |  |  |  |  | X | X |
| - Curso Taller “Gestión Para la Prevención de Riesgos” |  |  |  |  | X | X |
| - Participación de los Capacitadores Diplomado SSO |  |  |  |  | X | X |
| - Curso Taller Primeros Auxilios |  |  |  |  | X | X |
| - Curso taller de Formación de Brigadas. |  |  |  |  | X | X |
| - Taller de SSO para Centrales Obreras. |  |  |  |  | X | X |
| - Curso de Medicina de Trabajo. |  |  |  |  | X | X |
| - Taller de Mejores Prácticas |  |  |  |  | X | X |
| - Curso taller de Ergonomía. |  |  |  |  | X | X |
| Componente Capacitación Productiva (CCP). |  |  |  |  |  |  |
| - Pasantía en empresas de instructores de INFOP e Informe. |  |  |  |  | X | X |
| - Explicación de Metodología de Manuales a Instructores de INFOP |  |  |  |  | X | X |
| - Inicio de Capcitación ZIP Búfalo. Según necesidad. |  |  |  |  | X | X |
| - Curso Para encargados de Import, Export |  |  |  |  | X | X |
| - Curso Para Jefes de Compra |  |  |  |  | X | X |
| 30. Impartición Curso FOCAP a Instructores de Centros Colaboradores |  |  |  |  | X | X |

## Continuación Anexo No. 1       página  5  de 5

## ANEXO No.   1

## GRADO DE CUMPLIMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS

### Actividades  No Formativas

| ###### Actividades | programado | ejecutado | programado | ejecutado | programado | ejecutado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2001 |  | Año 2002 |  | Enero-Junio 2003 |  |
| Componente de Promoción y Difusión |  |  |  |  |  |  |
| - Contratación Agencia Publicitaria. |  |  | X | X |  |  |
| - Diseño de Campaña de Promoción |  |  | X | X |  |  |
| - Ejecución de Campaña de Promoción |  |  | X | 1/ | X | X |
| - Disertación por Expertos del TLC 3/ |  |  |  |  | X | X |
| - Promoción Directa en las Empresas |  |  |  |  | X | X |
| - Visita a Gerentes de las Empresas |  |  |  |  | X | X |
| Evaluación Intermedia |  |  |  |  | X | ET 2/ |
| Auditorías: | X | X | X | X | X | ET 2/ |

1/  Campaña de Promoción:

Debido al atraso generado por el reglamento de APHA, la contratación se hizo efectiva hasta Diciembre después de iniciar un nuevo proceso de selección y contratación. Por lo tanto, PROCINCO y la firma seleccionada acordaron iniciar la campaña hasta la segunda quincena de Enero ya que las empresas maquiladoras cierran operaciones a finales de Diciembre y se integran entre la primera y segunda semana de Enero. De esta manera se consideró que la Campaña sería más efectiva.

2/ ET  = En trámite.

3/ TLC =  Tratado de Libre Comercio.