## MR-Impactos
Results Matrix - Impacts
Operation Number: CO-G1013
2 | - Impacts Statement: IMPACTO 1. Eliminación de la transmisión autóctona de la malaria en la frontera con Panamá (Acandí, Juradó, Riosucio y Unguía), Y la reducción de casos autóctonos de malaria complicada y muertes en los municipios priorizados (Atrato, Bagadó, Buenaventura, Lloró, Medio Atrato, Quibdó, Rio Quito y Tumaco)
| Indicator |  | Unit Of Measure | Baseline | Baseline Year |  | 2020 | 2020 | 2022 | EOP 2022 | Observaciones
[6 empty] | P | 0 | 248 | 0 | 0
2.1 | P1.01 Casos de malaria de transmisión local en el último año - PANAMÁ |  | Número | 456 | 2016 | P(a) | 0 | 248 | 0 | 0
A
[6 empty] | P | 7807 | 8396 | 4198 | 4198
2.3 | P1.01 Casos de malaria de transmisión local en el último año - CHOCÓ |  | Número | 16792 | 2016 | P(a) | 7807 | 8396 | 4198 | 4198
A
[6 empty] | P | 2380 | 2409 | 1204.5 | 1204.5
2.4 | P1.01 Casos de malaria de transmisión local en el último año - PACÍFICO SUR |  | Número | 4818 | 2016 | P(a) | 2380 | 2409 | 1204.5 | 1204.5
A
[6 empty] | P | 4 | 301.5 | 150.75 | 151
2.5 | P1.02 Casos de malaria complicada - PANAMÁ -CHOCÓ- PACÍFICO SUR |  | Número | 603 | 2016 | P(a) | 4 | 301.5 | 150.75 | 151
A
[6 empty] | P | 0 | 2 | 0 | 0
2.8 | P1.03 Muertes por malaria - PANAMÁ -CHOCÓ- PACÍFICO SUR |  | Número | 16 | 2016 | P(a) | 0 | 2 | 0 | 0
A

## MR-Resultados
Outcomes
Operation Number: CO-G1013
2 | - Outcome Statement: RESULTADO 1. Diagnóstico de calidad de febriles asegurado
| Outcome |  | Unit Of Measure | Baseline | Baseline Year |  | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 | Observaciones
[6 empty] | P | 70 | 80 | 90 | 90
2.1 | P3.01 Unidades de diagnóstico que reciben reporte de evaluación indirecta del desempeño por el laboratorio de referencia en el periodo |  | % |  | 2019 | P(a) | 70 | 80 | 90 | 90
A
[6 empty] | P | 60 | 70 | 90 | 90
2.3 | P4.01 Pacientes con malaria confirmada que recibieron tratamiento antimalárico de primera línea de acuerdo a la política nacional dentro de 24 horas después del diagnóstico |  | % |  | 2019 | P(a) | 60 | 70 | 90 | 90
A
[6 empty] | P | 40 | 50 | 60 | 60
2.4 | P4.02 Casos confirmados a los que se les realizó prueba diagnóstica (incluyendo trabajadores comunitarios) dentro de las 48 horas después de presentar síntomas |  | % |  | 2019 | P(a) | 40 | 50 | 60 | 60
A
[6 empty] | P | 70 | 90 | 90 | 90
2.4 | P5.01 Casos confirmados de malaria en el último año investigados que cumplen con los estándares de calidad |  | % |  | 2019 | P(a) | 70 | 90 | 90 | 90
A
[6 empty] | P | 80 | 80 | 80 | 80
2.5 | P7.01 Puntos de atención y establecimientos de diagnóstico con disponibilidad permanente de equipo e insumos para el diagnóstico y tratamiento de la malaria de acuerdo a estándares |  | % |  | 2019 | P(a) | 80 | 80 | 80 | 80
A
[6 empty] | P | 1 | 1 | 1 | 1
2.6 | P7.06 Existe un registro de focos y ha sido actualizado en los últimos 12 meses |  | Sí/No |  | 2019 | P(a) | 1 | 1 | 1 | 1
A
3 | - Outcome Statement: RESULTADO 2. Vigilancia mejorada y focos eliminados
| Outcome |  | Unit Of Measure | Baseline | Baseline Year |  | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022
[6 empty] | P | 40 | 40 | 40 | 40
3.1 | P2.02 Personas que tuvieron fiebre sin síntomas respiratorios en áreas endémicas en las últimas dos semanas que recibieron una prueba de diagnóstico |  | % |  | 2019 | P(a) | 40 | 40 | 40 | 40 | Es importante tener en cuenta que este es un indicador depende de la linea base : 0-29% =30PP 30-39%=20PP 40-49% =15PP 50-69%=10PP 70%+ = 7PP Que se desarrollara en la encuesta poblacional, por lo cual se puede ajustar de acuerdo a estos resultados que estan previstos para el mes de junio 2020.
A
[6 empty] | P | 70 | 90 | 90 | 90
3.3 | P2.03 Reportes esperados de establecimientos de salud y otros proveedores recibidos con estándares de calidad |  | % |  | 2019 | P(a) | 70 | 90 | 90 | 90
A
4 | - Outcome Statement: RESULTADO 3. Control vectorial integral fortalecido
| Outcome |  | Unit Of Measure | Baseline | Baseline Year |  | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022
[6 empty] | P | 80 | 80 | 80 | 80
4.1 | P6.01 Grupo objetivo de población en riesgo que duerme bajo toldillos tratados con insecticida o que vive en casas rociadas con insecticidas de larga duración en los últimos 12 meses |  | % |  | 2019 | P(a) | 80 | 80 | 80 | 80
A

## MR-Productos
Outputs - Physical Progress
Operation Number: CO-G1013
| 1 | - Component: Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades de Diagnóstico, Tratamiento, Investigación y Respuesta (DTI-R) | [13 empty] | AL |  | AL |  | AL |  | AL
|  | Output Definition |  | Unit Of Measure |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |  |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | Cost | Observaciones
[5 empty] | P | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | P1: Redes municipales integradas de salud para la atención de la malaria (proveedores públicos y privados) |  | Redes | P(a) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta meta corresponde al aporte local de MSPS, Las Secretarias Departamentales cuenta con un plan de trabajo integral para la atención de malaria., acorde a las particularidades de cada municipio. El reporte de aporte local de 2019 se entregará en el próximo informe semestral. La razón es que al corte de entrega del presente informe no se han firmado los convenios entre el OE y las EG, sin embargo dicho documento se encuentra en la fase final de elaboración
[5 empty] | A | 12 |  |  |  | 12 |  |  | A
[5 empty] | P | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700
| 1.2 | P2: Puntos de diagnóstico microscópico existentes operando de forma continua |  | Número | P(a) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700 | De acuerdo al POD en el anexo II productos 5 " La matriz de productos será ajustada cuando la caracterización de focos y la micro planificación esté finalizada. Los cambios esperados serán en función de los análisis realizados para responder a la situación epidemiológica local de cada foco de malaria”. Es así como en la microplanificación realizada y culminada en noviembre del año 2019 caracteriza 92 puntos de microsocpia existentes, notificando casos de malaria.
[5 empty] | A | 92 |  |  |  | 92 |  |  | A | [9 empty] | 0
[5 empty] | P | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 | 492000 | 716800 | 0 | 1433600 | 738000
ón | 1.3 | P3: Puntos de microscopía nuevos instalados y operando |  | Número | P(a) | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 | 492000 | 716800 | 0 | 1433600 | 738000 | Para el año 2019 no se programaron abrir nuevos puntos de diagnostico. Inicialmente se programaron 122 se ajusta lo programado para los años 2020, 2021 y 2022 a 103 de acuerdo con el proceso de micro estratificación realizada el 25 de noviembre de 2019; distribuidos por zona de la siguiente manera: Zona 1 Frontera con Panamá: Acandí, Juradó, Riosucio y Unguía: 16 Puntos de microscopia. Zona 2 Quibdó y municipios aledaños: Atrato, Lloró, Medio Atrato, Quibdó, Rio Quito y Bagadó.: 52 Zona 3 Pacífico Sur: Distrito de Buenaventura y Tumaco (Nariño): 35 En el PFR en el anexo II productos subíndice 5 permite realizar estos ajustes de metas " La matriz de productos será ajustada cuando la caracterización de focos y la micro planificación esté finalizada. Los cambios esperados serán en función de los análisis realizados para responder a la situación epidemiológica local de cada foco de malaria”.
[5 empty] | A | 0 |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | P | 88 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 89857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89857
| 1.4 | P4: Microscopistas capacitados o reentrenados en microscopía |  | Número | P(a) | 88 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 89857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89857 | Para el año 2019 se cumplió la meta de capacitaciones y rentrenamiento al talento humano que opera los puntos de microscopia existente. Para los años 2020, 2021, y 2022 de ajusta la meta a 150 ( 92 existentes y 103 Nuevos puntos de microscopia existentes) de acuerdo con la micro estratificación realizada el 25 de noviembre de 2019. Con relación a los aportes 2020 Capacitaciones a microscopistas y 2021 y 2022 por aporte local
[5 empty] | A | 88 |  |  |  | 88 |  |  | A
[5 empty] | P | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 58629 | 130500 | 0 | 108500 | 0 | 36000 | 58629
| 1.5 | P5: PDR implementadas |  | Puntos de diagnóstico | P(a) | 0 | 121 | 121 | 121 | 121 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 58629 | 130500 | 0 | 108500 | 0 | 36000 | 58629 | No se programo para el año 2019 relacionado a la firma el 17 de octubre de 2019. Se ajusta la meta para los años 2020, 2021 y 2022 relacionado con la micro estratificación realizada el 25 de noviembre de 2019. Zona 1 Frontera con Panamá: Acandí, Juradó, Riosucio y Unguía: 39 PDR Zona 2 Quibdó y municipios aledaños: Atrato, Lloró, Medio Atrato, Quibdó, Rio Quito y Bagadó.: 22PDR Zona 3 Pacífico Sur: Distrito de Buenaventura y Tumaco (Nariño): 60PDR Se ajusta de acuerdo con el PFR en el anexo II productos subíndice 5 permite realizar estos ajustes de metas " La matriz de productos será ajustada cuando la caracterización de focos y la micro planificación esté finalizada. Los cambios esperados serán en función de los análisis realizados para responder a la situación epidemiológica local de cada foco de malaria”.
[5 empty] | A | 0 |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | P | 64 | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  | P | 0 | 0 | 29000 | 12000 | 29000 | 36000 | 29000 | 0 | 67400 | 48000
| 1.6 | P6: Supervisión a los microscopista y seguimiento de su desempeño |  | Puntos de microscopía | P(a) | 64 | 195 | 195 | 195 | 195 |  | Fuente promedio de Evaluacion indirecta 2019 | P(a) | 0 | 0 | 29000 | 12000 | 29000 | 36000 | 29000 | 0 | 67400 | 48000 | Se cumplió la meta para el año 2019 logrando forlacer criterios técnico-operativos al talento humano encargado del diagnostico de la malaria en territorio IREM. Para los alos 2020 al 2022 se ajusta la meta teniendo en cuenta los puntos existentes 92 y los puntos nuevos 103.
[5 empty] | A | 64 |  |  |  | 64 |  |  | A
[5 empty] | P | 92 | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  | P | 0 | 0 | 26551.75 | 10000 | 26551.75 | 0 | 26551.75 | 0 | 26551.75 | 10000
| 1.7 | P7: Puntos de diagnóstico de microscopia operando bajo una guía nacional de diagnóstico de malaria con calidad y con participación en el programa de evaluación indirecta del desempeño |  | Número | P(a) | 92 | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 26551.75 | 10000 | 26551.75 | 0 | 26551.75 | 0 | 26551.75 | 10000 | De los 92 puntos de microscopia 67 participaron en la evaluación indirecta del desempeño, logrando participar en programas de calidad, garantizando un buen diagnostico en estos puntos. Para los años del 2020 al 2022 de deben fortalecer el seguimiento al cumplimiento del 100% de participación a esta evaluación indirecta, así como el incremento de 103 puntos adicionales de microscopia de acuerdo ala estratificación realizada.
[5 empty] | A | 67 |  |  |  | 67 |  |  | A
[5 empty] | P | 92 | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 11841 | 0 | 35523 | 0 | 20006 | 0 | 67370
| 1.8 | P8: Puntos de diagnóstico de microscopia participando en el programa de evaluación directa del desempeño (una vez al año) |  | Número | P(a) | 92 | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 11841 | 0 | 35523 | 0 | 20006 | 0 | 67370 | De los 92 puntos de microscopia 13 participaron en la evaluación directa del desempeño de sebe fortalecer el cumplimiento a los esquemas de aseguramiento de la calidad y el mejoramiento del desempeño analítico del laboratorio, con el objetivo de garantizar diagnostico de los casos de malaria.
[5 empty] | A | 13 |  |  |  | 13 |  |  | A
[5 empty] | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.9 | P9: El laboratorio nacional de referencia (INS) participando en el programa de evaluación externa del desempeño de OMS/OPS |  | Laboratorio | P(a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2019 se cumplió al producto, lo cual se garantiza que el laboratorio a nivel nacional esta capacitada y actualizada en el marco de evaluación de desempeño de laboratorios.
[5 empty] | A | 1 |  |  |  | 1 |  |  | A
[5 empty] | P | 50 | 70 | 90 | 95 | 95 |  |  | P | 0 | 0 | 47042.1739 | 0 | 77450.6087 | 0 | 72450.6087 | 0 | 73450.6087 | 0
| 1.10 | P10: Casos confirmados y tratados de acuerdo a la norma nacional |  | % | P(a) | 50 | 70 | 90 | 95 | 95 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 47042.1739 | 0 | 77450.6087 | 0 | 72450.6087 | 0 | 73450.6087 | 0 | Este producto tiene un cumplimiento del 76% lo que nos indica que existe un cumplimiento positivo de acuerdo con lo establecido, pero se debe seguir trabajando para que el 95% de los casos diagnosticados sean tratados de acuerdo con la norma nacional. Esta fuente es tomada con SIVIGILA, la fuente oficial es IHME esta medida puede cambiar.
[5 empty] | A | 76.47% |  |  |  | 0.76471 |  |  | A
[5 empty] | P | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.12 | P11: Casos confirmados con inicio de tratamiento a las 24 horas del diagnóstico |  | % | P(a) | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este producto tiene un cumplimiento para el año del 95%, se debe seguir trabajando para que el 100% de las personas confirmadas con malaria reciban su tratamiento antes de las 24 horas del diagnostico. Esta fuente es tomada con SIVIGILA, la fuente oficial es IHME esta medida puede cambiar.
[5 empty] | A | 95.19% |  |  |  | 0.95187 |  |  | A
[5 empty] | P | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.13 | P12: Pacientes con síntomas diagnosticados en menos de 48 horas |  | % | P(a) | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2019 de cumplió el porcentaje esperado de pacientes con síntomas diagnosticados antes de las 48 horas, se espera que con mas puntos de diagnostico este producto mejore para los años siguientes.
[5 empty] | A | 36.9% |  |  |  | 0.36898 |  |  | A
[5 empty] | P | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.14 | P13: Casos confirmados notificados de acuerdo a la norma |  | % | P(a) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | P(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cumplió al 100% con este producto se encuentra con acompañamiento técnico desde el INS, el cual nos asegura procesos de calidad en el sistema de VSP- SIVIGILA.
[5 empty] | A | 100 |  |  |  | 100 |  |  | A
[19 empty] | Subtotal componente 1 |  |  |  | 1104556
| 2 | - Component: Componente 2. Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica
|  | Output Definition |  | Unit Of Measure |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | Cost
[5 empty] | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | P14: Protocolo y lineamientos de vigilancia epidemiológica de malaria actualizado, adoptado y difundido |  | Protocolo | P(a) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programo para el año 2019, es un producto que se encuentra en constante revisión por parte del MSPS Y el INS por ser protocolo de malaria a nivel nacional.
[5 empty] | A | 0 |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | P | 85000 | 307739 | 241332 | 167882 | 801953 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | P15: Casos sospechosos reciben una prueba parasitológica (búsqueda proactiva) |  | Número | P(a) | 85000 | 307739 | 241332 | 147622 | 801953 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cumplió con lo establecido, aunque es la totalidad de laminas de GG realizadas en los diferentes laboratorios del territorio IREM, este dato fue recogido por fuente primaria LSP octubre de 2019. Este producto tiene diferentes fechas de corte lo que quiere decir que se van sumando de acuerdo con el semestre evaluado,(corte a octubre se suman al primer semestre 2020 y así sucesivamente)
[5 empty] | A | 105260 |  |  |  | 105260 |  |  | A
[5 empty] | P | 0 | 24 | 12 | 12 | 12 |  |  | P |  | 0 | 0 | 168258 | 201204 | 385044 | 349003.25 | 32160 | 885801.75 | 585462
| 2.3 | P16: Equipos de búsqueda activa conformados |  | Equipos | P(a) | 0 | 24 | 12 | 12 | 12 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 168258 | 201204 | 385044 | 349003.25 | 32160 | 885801.75 | 585462 | No se programo para el año 2019, se espera la firma del convenio con los gestores territoriales para poder contratar el talento Humano requerido para la ejecución de la iniciativa IREM.
[5 empty] | A | 0 |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | P | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | P17: Subregistro evaluado a partir de RIPS a nivel departamental y municipal |  | Número | P(a) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con soporte de BAI para el departamento de Nariño y el distrito de Buenaventura. Para el departamento de Choco no se cuenta con información, esto esta relacionada con la firma del convenio en el último trimestre año 2019.
[5 empty] | A | 2 |  |  |  | 2 |  |  | A
[5 empty] | P | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | P |  | 0 | 39149.4737 | 0 | 158693.4135 | 0 | 145486.5564 | 0 | 145486.5564 | 0
| 2.5 | P18: Focos: Identificación, clasificación, caracterización, microplanificación y seguimiento |  | Focos | P(a) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | P(a) |  | 0 | 39149.4737 | 0 | 158693.4135 | 0 | 145486.5564 | 0 | 145486.5564 | 0 | Se culminó el proceso en septiembre de 2019. Para el 2020 se planea en noviembre la micro estratificación.
[5 empty] | A | 12 |  |  |  | 12 |  |  | A
[5 empty] | P | 11 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | P19: Puntos de diagnóstico de malaria en zonas de frontera |  | Número | P(a) | 11 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se cuenta con los 11 puntos de diagnostico existentes lo que nos garantiza un diagnostico y tratamiento de la malaria, para los siguientes años se debe implementar 44 puntos mas de diagnostico garantizando las necesidades de puntos de diagnostico evidenciados en la microestratificación.
[5 empty] | A | 11 |  |  |  | 11 |  |  | A
[5 empty] | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | P20: Guía nacional para la vigilancia entomológica actualizada, impresa, difundida y en uso |  | Guía | P(a) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programo para el año 2019 por la Firma del convenio el 17de octubre de 2019 ,
[5 empty] | A | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | A
[5 empty] | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | P21: Caracterización de los vectores de malaria en las localidades priorizadas en los focos |  | Caracterización | P(a) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Este producto no se programó para el año 2019 se inicia la caracterización de los vectores a partir del año 2020.
[5 empty] | A | 0 |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  | 0 | 34562.1739 | 0 | 41474.6087 | 0 | 41474.6087 | 0 | 41474.6087 | 0
| 2.9 | P22: Módulo para la gestión de información entomológica de malaria (SIVIEN Malaria) integrado en el sistema de información |  | Módulo | P(a) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P(a) |  | 0 | 34562.1739 | 0 | 41474.6087 | 0 | 41474.6087 | 0 | 41474.6087 | 0 | PAra el año 2019 no se programo como sistema de integrado al sivigila, se realizó un desarrolló de diseño de formularios de captura, gráficas de salida y validación del sistema.
[5 empty] | A | 0 |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | P | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 127006 | 0 | 36018 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | P23: Establecimientos de salud notificando semanalmente los casos de malaria al sistema de información, incluyendo reporte negativo (cero casos) |  | Número | P(a) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 127006 | 0 | 36018 | 0 | 0 | 0 | Nos e cumplió lo programado para el año 2019, se debe fortalecer el proceso de notificación del 100% de Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) , garantizando la calidad y oportunidad de la información.
[5 empty] | A | 76 |  |  |  | 76 |  |  | A
[5 empty] | P | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 2.11 | P24: Brotes identificados e intervenidos oportunamente |  | % | P(a) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | P(a) | [9 empty] | 0 | Se cumplió con la identificación e intervención de brotes de manera oportuna.
[5 empty] | A | 100 |  |  |  | 100 |  |  | A
[19 empty] | Subtotal componente 2 |  |  |  | 585462
| 3 | - Component: Componente 3. Fortalecimiento del control vectorial integral
|  | Output Definition |  | Unit Of Measure |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | Cost
[5 empty] | P | 0 | 50000 | 70000 | 80000 | 200000 |  |  | P |  | 0 | 134179 | 0 | 571789 | 0 | 609789 | 0 | 119610 | 0
| 3.1 | P25: TILD instalados y en uso |  | Número | P(a) | 0 | 38348 | 70000 | 80000 | 200000 |  |  | P(a) |  | 0 | 134179 | 0 | 571789 | 0 | 609789 | 0 | 119610 | 0 | aunque no se programo para el año 2019 si se realizo control vectorial a estas viviendas, se debe fortalecer el proceso de seguimiento de los toldillos y el uso de estos.
[5 empty] | A | 11652 |  |  |  | 11652 |  |  | A
[5 empty] | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | P26: DTS con plan de manejo integrado de vectores adaptado e implementado |  | DTS | P(a) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A través del programa de ETV se garantizó par el año 2019 el plan de manejo integrado para control vectorial en cada uno de los departamentos de la iniciativa IREM.
[5 empty] | A | 3 |  |  |  | 3 |  |  | A
[5 empty] | P | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | P27: Unidades entomológicas adecuadas en su capacidad para realizar actividades de vigilancia entomológica |  | Unidades | P(a) | 0 | 3 | 9 | 33 | 33 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programo para el año 2019 el convenio se firmo el 17 de octubre del año 2019 es un producto que dará inicio en el 2020.
[5 empty] | A | 0 |  |  |  | 0 |  |  | A
[5 empty] | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  | 0 | 0 | 41892 | 0 | 71676 | 0 | 74460 | 21000 | 188028
| 3.4 | P28: Laboratorio Nacional de Referencia (Entomología) INS fortalecido con equipos, insumos y recurso humano |  | Laboratorio | P(a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 41892 | 0 | 71676 | 0 | 74460 | 21000 | 188028 | Se cumplio con lo programado para el año 2019. a partir del 2020 de fortalecera a traves de la contratación de talento humano exclusic¡vo para el proyecto IREM.
[5 empty] | A | 1 |  |  |  | 1 |  |  | A
[5 empty] | P | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | P29: Evaluaciones del efecto de las intervenciones realizadas y difundidas |  | Evaluaciones | P(a) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se programo para el año 2019 el convenio se firmo el 17 de octubre del año 2019 es un producto que dará inicio en el 2020.
[5 empty] | A | 0 |  |  |  | 0 |  |  | A
[19 empty] | Subtotal componente 3 |  |  |  | 188028
| 4 | - Component: Componente 4. Fortalecimiento de las acciones transversales, diálogo de políticas e intersectorialidad
|  | Output Definition |  | Unit Of Measure |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | EOP 2022 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | Cost
[5 empty] | P | 102 | 338 | 338 | 338 | 338 |  |  | P |  | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 90000 | 0
| 4.1 | P30: Puntos de diagnóstico y tratamiento con abastecimiento oportuno y permanente de medicamentos antimaláricos |  | Número | P(a) | 102 | 338 | 338 | 338 | 338 |  |  | P(a) |  | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 90000 | 0 | Para el año 2019 se realizo seguimiento a,os 102 puntos de diagnostico existentes que contaran con insumos PDR e insumos microscopia y tratamientos para malaria garantizando el cumplimiento al indicador de pacientes diagnosticados y tratados antes de las 24 horas después del diagnostico. Puntos de microscopia operando 92 mas 10 puntos de PDR. Se proyecto para los años 2020 al 2022. Zona 1 Frontera con Panamá: Acandí, Juradó, Riosucio y Unguía: 39 PDR Zona 2 Quibdó y municipios aledaños: Atrato, Lloró, Medio Atrato, Quibdó, Rio Quito y Bagadó.: 22PDR Zona 3 Pacífico Sur: Distrito de Buenaventura y Tumaco (Nariño): 60PDR
[5 empty] | A | 102 |  |  |  | 102 |  |  | A
[5 empty] | P | 92 | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | P31: Puntos de diagnóstico microscópico con abastecimiento oportuno y permanente de equipos e insumos de microscopía |  | Número | P(a) | 92 | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el año 2019 se realizo seguimiento a los 92 puntos de diagnostico existentes que contaran con insumos microscopia y tratamientos para malaria garantizando el cumplimiento al indicador de pacientes diagnosticados y tratados antes de las 24 horas después del diagnostico.
[5 empty] | A | 92 |  |  |  | 92 |  |  | A
[5 empty] | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0
| 4.3 | P32: Estrategia de Cambio de Comportamiento |  | Estrategia | P(a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | P(a) |  | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | Asistencia a las comunidades respecto al conocimiento de la malaria
[5 empty] | A | 1 |  |  |  | 1 |  |  | A
[5 empty] | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P |  | 0 | 0 | 80775.5542 | 35715 | 220326.6626 | 0 | 242957.7833 | 0 | 544060
| 4.4 | P33: Gestión del programa de malaria en los diferentes niveles |  | Gestión | P(a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | P(a) |  | 0 | 0 | 80775.5542 | 35715 | 220326.6626 | 0 | 242957.7833 | 0 | 544060
[5 empty] | A | 1 |  |  |  | 1 |  |  | A
[19 empty] | Subtotal componente 4 |  |  |  | 544060
[5 empty] | Other Cost | [9 empty] | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Cost
[5 empty] | Primer tramo de desempeño | [7 empty] | P | [5 empty] | 581306 |  |  |  | 581306
[13 empty] | P(a) | [5 empty] | 581306 |  |  |  | 581306
A
[5 empty] | Segundo tramo de desempeño | [7 empty] | P | [7 empty] | 871958 |  | 871958
[13 empty] | P(a) | [7 empty] | 871958 |  | 871958
A
[17 empty] | Subtotal tramo de desempeño | [5 empty] | 1453264
[5 empty] | Total | [9 empty] | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | Cost
[5 empty] | Total Cost | [7 empty] | P |  | 0 |  | 811952.5542 |  | 1821875.6626 |  | 1241541.7833 |  | 3875370
[13 empty] | P(a) |  | 0 |  | 811952.5542 |  | 1821875.6626 |  | 1241541.7833 |  | 3875370
A

## PEP POA
PEP / POA
CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE LA FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO COMBINADO
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA GRT/MM-17491-CO GRT/MM-17492-CO
ID | ITEM | Duración (meses) | Inicio | Finalización |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | 2019 |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | 2020 |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | 2021 |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | 2022 |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL |  | AL | Gran Total BID | Gran Total APORTE LOCAL
[5 empty] | ENERO | ENERO | FEBRERO | FEBRERO | MARZO | MARZO | ABRIL | ABRIL | MAYO | MAYO | JUNIO | JUNIO | JULIO | JULIO | AGOSTO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | ENERO | FEBRERO | FEBRERO | MARZO | MARZO | ABRIL | ABRIL | MAYO | MAYO | JUNIO | JUNIO | JULIO | JULIO | AGOSTO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | ENERO | FEBRERO | FEBRERO | MARZO | MARZO | ABRIL | ABRIL | MAYO | MAYO | JUNIO | JUNIO | JULIO | JULIO | AGOSTO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | ENERO | FEBRERO | FEBRERO | MARZO | MARZO | ABRIL | ABRIL | MAYO | MAYO | JUNIO | JUNIO | JULIO | JULIO | AGOSTO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE
COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE
| Convenio | 38.4667 | 2019-10-17 | 2022-12-31
| Condiciones Especiales Previas al Primer Desembolso | 6 | 2019-10-17 | 2020-04-17
| EE 3.0.1. (a) Que se haya designado al coordinador operativo del proyecto de conformidad con los términos de referencia previamente acordados con el Banco | 6 | 2019-10-17 | 2020-04-17
| EE 3.0.1. (b) Que se haya firmado y entrado en vigencia un convenio interadministrativo marco entre el MSPS y el grupo de Entes Gestores que recibirán financiamiento del MSPS; en donde se establezca el alcance del proyecto, el modelo de gobernanza y las responsabilidades de cada una de las partes del convenio interadministrativo marco | 6 | 2019-10-17 | 2020-04-17
| EE 3.0.1. (c) Que el Banco haya aprobado y que haya entrado en vigencia el MOP al que se refiere la cláusula 4.08 de estas estipulaciones especiales | 6 | 2019-10-17 | 2020-04-17
| EE 3.0.1. (d) Que el Banco haya recibido el Plan de Ejecución del Proyecto al que se refiere el artículo 6.02 (a) (ii) de las normas generales | 6 | 2019-10-17 | 2020-04-17
| NG 4.0.2. (a) Que el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados que establezcan con señalamiento de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, que las obligaciones contraídas por el Beneficiario en el presente convenio son válidas y exigibles. Dichos informes deberán referirse, además a cualquier consulta jurídica que el Banco razonablemente estime pertinente formular | 6 | 2019-10-17 | 2020-04-17
| NG 4.0.2. (b) Que el Beneficiario, o en su caso el organismo ejecutor, haya designado uno o más funcionarios que puedan representarlo para efectos de solicitar los desembolsos de la contribución y en todos los actos relacionados con la ejecución del presente convenio, y haya hecho llegar al Banco ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar si los designados pueden actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta. | 6 | 2019-10-17 | 2020-04-17
| NG 4.0.2. (c) Que el beneficiario, o en su caso el organismo ejecutor, haya demostrado al banco que han asignado los recursos suficientes para atender, por lo menos durante el primer año calendario, la ejecución del presente proyecto, los gastos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del mismo que se contemplen financiar con cargos al aporte local. | 6 | 2019-10-17 | 2020-04-17
| NG 4.0.2. (d) Que el beneficiario haya demostrado al banco que cuenta con un sistema de información financiera y con una estructura de control interno adecuados para los propósitos indicados específicamente en estas normas generales y en el presente convenio en general | 6 | 2019-10-17 | 2020-04-17
| NG 4.0.2. (e) Que el beneficiario, o el organismo ejecutor en su caso, haya presentado, a satisfacción del banco, el informe inicial al que se refieren los artículos 2.01 (16) y 6.02 (a) (i) de estas normas generales | 6 | 2019-10-17 | 2020-04-17
1 | COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE DTI-R |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 31255.9674 | 0 | 33704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 5960.25 | 4704.2174 | 177817.25 | 4704.2174 | 190660.25 | 72255.9674 | 146589.25 | 144204.2174 | 87960.25 | 4704.2174 | 87960.25 | 4704.2174 | 87960.25 | 4704.2174 | 87960.25 | 4704.2174 | 87960.25 | 4704.2174 | 87960.25 | 4704.2174 | 5960.25 | 150722.6341 | 5960.25 | 124170.8841 | 5960.25 | 124170.8841 | 5960.25 | 124170.8841 | 5960.25 | 185170.8841 | 5960.25 | 216670.8841 | 1429 | 127370.8841 | 1429 | 127370.8841 | 1429 | 127370.8841 | 1429 | 127370.8841 | 1429 | 127370.8841 | 1429 | 127370.8841 | 1429 | 153922.6341 | 1429 | 127370.8841 | 1429 | 127370.8841 | 1429 | 127370.8841 | 1429 | 156370.8841 | 4287 | 180370.8841 | 1104556 | 2956401
1.4.1.1. | P1. Redes municipales integradas de salud para la atención de la malaria (proveedores públicos y privados) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1.3. | Adopción del modelo de atención de pacientes con malaria por las EAPB | 2 | 2019-10-17 | 2019-12-17 | [96 empty] | 0 | 0
1.4.1.1.4. | Inclusión del servicio de laboratorio y consulta externa en la red integral | 2 | 2019-10-17 | 2019-12-17 | [96 empty] | 0 | 0
1.4.1.1.5. | Reorganización de la red de diagnóstico y tratamiento en función de las brechas identificadas | 2 | 2019-10-17 | 2019-12-17 | [96 empty] | 0 | 0
1.4.1.1.7. | Verificación que prestadores han definido el procedimiento para la atención en malaria (RIAS) | 3 | 2020-04-17 | 2020-07-17 | [96 empty] | 0 | 0
1.4.2.1. | P2. Puntos de diagnóstico microscópico existentes operando de forma continua |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700 | 0
1.4.2.1.2. | Compra y distribución de equipos de microscopía (103 Unidades) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92700 | 0
| Especificaciones técnicas | 0.5 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Selección | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Contratación | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Recepción, Distribución y entrega de microscopios a la red existente | 2 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Pago | 2 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | [44 empty] | 92700 | [51 empty] | 92700 | 0
1.4.2.1.3. | Mantenimiento en la red de microscopía | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.4.2.2. | P3. Producto 1.3.: Puntos de microscopía nuevos instalados y operando |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 738000 | 2150400
1.4.2.2.3.4.1. | Selección y reclutamiento de 103 microscopistas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 0 | 119466.6667 | 738000 | 2150400
| Terminos de referencia | 1 | 2020-06-01 | 31/06/2020 | [96 empty] | 0 | 0
| Proceso de selección y contratación | 1.5 | 2020-07-01 | 2020-08-15 | [96 empty] | 0 | 0
| Firma de contratos | 0.5 | 2020-08-16 | 2020-09-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Pagos | 27 | 2020-10-01 | 2022-12-30 | [42 empty] | 82000 |  | 82000 |  | 82000 |  | 82000 |  | 82000 |  | 82000 |  | 82000 |  | 82000 |  | 82000 |  |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 |  | 119466.6667 | 738000 | 2150400
1.4.2.3. | P4. Microscopistas capacitados o reentrenados en microscopía |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89857 | 0
1.4.2.3.3. | Desarrollo de las actividades de capacitación de microscopistas | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [42 empty] | 89857 | [53 empty] | 89857 | 0
1.4.2.4. | P5. PDR Implementadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 58629 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 76500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 58629 | 275000
1.4.2.4.2. | Desarrollo de capacitación en PDR | 4 | 2020-09-01 | 2020-12-30 | [46 empty] | 58629 | [49 empty] | 58629 | 0
1.4.2.4.4. | Adquisición PDRM | 31 | 2020-06-01 | 2022-12-30 | [47 empty] | 72000 | [23 empty] | 54000 | [23 empty] | 36000 | 0 | 162000
1.4.2.4.5.4 | Kit Comunitario (distintivos y otros) | 19 | 2020-06-01 | 2021-12-30 | [47 empty] | 22500 | [23 empty] | 22500 | [24 empty] | 0 | 45000
1.4.2.4.5.5 | Materiales de divulgación para el nivel comunitario | 19 | 2020-06-01 | 2021-12-30 | [45 empty] | 36000 | [23 empty] | 32000 | [26 empty] | 0 | 68000
1.4.3.1. | P6. Supervisión a los microscopista y seguimiento de su desempeño |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 29000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 29000 | 3000 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 32200 | 0 | 3200 | 48000 | 154400
1.4.3.1.3. | Visitas de Supervisión a la red de microscopía | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [40 empty] | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 |  | 3200 | 48000 | 38400
1.4.3.1.4. | Insumos de microscopía | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [23 empty] | 29000 | [23 empty] | 29000 | [21 empty] | 29000 | [23 empty] | 29000 |  |  | 0 | 116000
1.4.3.2. | P7. Puntos de diagnóstico de microscopia operando bajo una guía nacional de diagnóstico de malaria con calidad y con participación en el programa de evaluación indirecta del desempeño |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26551.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 26551.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26551.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26551.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 106207
1.4.3.2.1. | Taller de evaluación de desempeño (directo e indirecto) | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [21 empty] | 26551.75 | [22 empty] | 10000 | 26551.75 | [15 empty] | 26551.75 | [23 empty] | 26551.75 | [10 empty] | 10000 | 106207
1.4.3.2.2. | A nivel municipal remisión de 10 láminas mensuales por cada punto de diagnóstico al laboratorio de salud pública | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.4.3.2.3. | El laboratorio de salud publica emitirá informes con recomendaciones de acuerdo a los resultados de la revisión de las láminas | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.4.3.2.4. | A nivel departamental deben de enviar al INS el total de láminas con especies diferentes a Vivax y Falciparum, infecciones mixtas, recuentos superiores a 50 mil parásitos por micro litro de sangre y mortalidades por malaria | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.4.3.2.5. | El INS emitirá el informe con recomendaciones de acuerdo a los resultados de la revisión de las láminas | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.4.3.3. | P8. Puntos de diagnóstico de microscopia participando en el programa de evaluación directa del desempeño (una vez al año) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 2960.25 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 4287 | 0 | 67370 | 0
1.4.3.3.1. | Bacteriologo para la gestión de calidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 1429 | 0 | 4287 | 0 | 42870 | 0
| Terminos de referencia | 1 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Proceso de selección y contratación | 1.5 | 2020-08-01 | 2020-08-15 | [96 empty] | 0 | 0
| Firma del contrato | 0.5 | 2020-08-16 | 2020-08-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Pagos | 28 | 2020-09-01 | 2022-12-30 | [40 empty] | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 1429 |  | 4287 |  | 42870 | 0
1.4.3.3.2. | Elaboración de paneles de evaluación estandarizados (gastos operativos) | 16 | 2020-09-01 | 2021-12-30 | [40 empty] | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 |  | 1531.25 | [25 empty] | 24500 | 0
1.4.3.4. | P9. laboratorio nacional de referencia (INS) participando en el programa de evaluación externa del desempeño de OMS/OPS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.4.1. | Participación del laboratorio nacional en el programa de evaluación externa de la OMS/OPS | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.4.3.4.2. | Participación del laboratorio nacional de referencia en el taller de certificación de microscopía de OMS/OPS | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.6.1. | P10. Casos confirmados y tratados de acuerdo a la norma nacional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 9704.2174 | 0 | 20704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 20704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 4704.2174 | 0 | 21704.2174 | 0 | 270394
1.6.1.1. | Tratamiento al 100% de casos normales de malaria de acuerdo a la norma | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.6.1.2. | Tratamiento al 100% a los casos complicados de malaria de acuerdo a la norma y la identificación y reporte de reacciones adversas | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [5 empty] | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 |  | 4704.2174 | 0 | 216394
1.6.1.3. | Al menos 90% de casos de malaria residentes en áreas urbanas y periurbanas con tratamiento supervisado (para la segunda fase) | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
[101 empty] | 0 | 0
1.6.1.4. | Implementación de abordaje especial e integral de los casos de malaria por p. vivax | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.6.1.5. | Guía de vigilancia por laboratorio de plasmodium sp y lineamiento de atención clínica implementada | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [45 empty] | 5000 | [50 empty] | 0 | 5000
1.6.1.6. | Capacitación en signos de peligro a personal clave de IPS | 36 | 2020-01-01 | 2022-12-30 | [47 empty] | 16000 | [23 empty] | 16000 | [23 empty] | 17000 | 0 | 49000
1.6.2. | P11. Casos confirmados con inicio de tratamiento a las 24 horas del diagnóstico |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.1. | Gestión integral y administración de insumos permanentes | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.6.2.2. | Análisis de reporte del total de casos sospechosos en SIVIGILA para monitorear la oportunidad de inicio de tratamiento | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.6.2.3. | Supervisión de puntos de tratamiento y verificar en fichas de notificación el inicio oportuno del tratamiento | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.6.3. | P12. Pacientes con síntomas diagnosticados en menos de 48 horas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3.1. | Gestión integral y administración de insumos permanentes | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.6.3.2. | Análisis de reporte del total de casos sospechosos en SIVIGILA para monitorear la oportunidad de inicio de tratamiento | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.6.3.3. | Supervisión de puntos de tratamiento y verificar en fichas de notificación el inicio oportuno del tratamiento | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.7.1. | P13. Casos confirmados notificados de acuerdo a la norma |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1.1.1. | Incorporación de cada punto de diagnóstico como una unidad informadora del SIV | 6 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | [96 empty] | 0 | 0
1.7.1.1.3. | Seguimiento semanal a la notificacion de los puntos de microscopía que se incorporan al SIVIGILA | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
1.7.1.1.5 | 100% de investigación de casos ocurridos en zonas sin transmisión activa con acciones de respuesta y para las muertes | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2. | COMPONENTE 2: Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 8230.9542 | 0 | 37830.9542 | 0 | 33747.9542 | 0 | 33747.9542 | 0 | 33747.9542 | 0 | 33747.9542 | 0 | 33747.9542 | 0 | 33747.9542 | 0 | 33747.9542 | 0 | 33747.9542 | 47986.5 | 44098.5971 | 40090.5 | 44098.5971 | 40090.5 | 54098.5971 | 40090.5 | 116098.5971 | 40090.5 | 35348.5971 | 40090.5 | 35348.5971 | 40090.5 | 35348.5971 | 40090.5 | 35348.5971 | 40090.5 | 35348.5971 | 40090.5 | 35348.5971 | 40090.5 | 35348.5971 | 40090.5 | 35348.5971 | 16080 | 72298.4096 | 16080 | 72298.4096 | 16080 | 72298.4096 | 16080 | 72298.4096 | 16080 | 69296.9096 | 16080 | 69296.9096 | 0 | 93416.9096 | 0 | 93416.9096 | 0 | 93416.9096 | 0 | 93416.9096 | 0 | 93416.9096 | 0 | 93416.9096 | 0 | 93416.9096 | 0 | 93416.9096 | 0 | 93416.9096 | 0 | 93416.9096 | 585462 | 2246835
2.1.1.1. | P14. Protocolo y lineamientos de vigilancia epidemiológica de malaria actualizado, adoptado y difundido |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1.3. | Aprobación de las recomendaciones | 10.5 | 2019-02-15 | 2019-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.1.1.4. | Difusión del protocolo y lineamiento actualizado a las DTS y UPGD a nivel nacional | 10.5 | 2019-02-15 | 2019-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.1.2. | P15. Casos sospechosos reciben una prueba parasitológica (búsqueda proactiva) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2.1. | Busqueda proactiva | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.1.3. | P16. Equipos de búsqueda activa conformados |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16767 | 0 | 16767 | 0 | 16767 | 0 | 16767 | 0 | 16767 | 0 | 16767 | 0 | 16767 | 0 | 16767 | 47986.5 | 16767 | 40090.5 | 16767 | 40090.5 | 16767 | 40090.5 | 16767 | 40090.5 | 16767 | 40090.5 | 16767 | 40090.5 | 16767 | 40090.5 | 16767 | 40090.5 | 16767 | 40090.5 | 16767 | 40090.5 | 16767 | 40090.5 | 16767 | 16080 | 53716.8125 | 16080 | 53716.8125 | 16080 | 53716.8125 | 16080 | 53716.8125 | 16080 | 53716.8125 | 16080 | 53716.8125 | 0 | 77836.8125 | 0 | 77836.8125 | 0 | 77836.8125 | 0 | 77836.8125 | 0 | 77836.8125 | 0 | 77836.8125 | 0 | 77836.8125 | 0 | 77836.8125 | 0 | 77836.8125 | 0 | 77836.8125 | 585462 | 1436009
2.1.1.3.1. | Equipos de gestión de foco operando |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 16080 | 0 | 0 | 24120 | 0 | 24120 | 0 | 24120 | 0 | 24120 | 0 | 24120 | 0 | 24120 | 0 | 24120 | 0 | 24120 | 0 | 24120 | 0 | 24120 | 289440 | 241200
| Terminos de referencia | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Proceso de selección y contratación | 1.5 | 2020-07-01 | 2020-08-15 | [96 empty] | 0 | 0
| Firma del contrato | 0.5 | 2020-08-16 | 2020-08-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Pagos | 18 | 2020-09-01 | 2022-12-30 | [40 empty] | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  | 16080 |  |  | 24120 |  | 24120 |  | 24120 |  | 24120 |  | 24120 |  | 24120 |  | 24120 |  | 24120 |  | 24120 |  | 24120 | 289440 | 241200
2.1.1.3.1.5. | Técnicos de ETV apoyando | 36 | 2020-01-01 | 2022-12-30 | [25 empty] | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 |  | 16767 | 0 | 603612
2.1.1.3.1.6. | Capacitación de gestores de foco | 3 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | [40 empty] | 7896 | [55 empty] | 7896 | 0
2.1.1.3.1.7. | Gastos operativos para la gestión de focos | 28 | 2020-09-01 | 2022-12-30 | [40 empty] | 24010.5 |  | 24010.5 |  | 24010.5 |  | 24010.5 |  | 24010.5 |  | 24010.5 |  | 24010.5 |  | 24010.5 |  | 24010.5 |  | 24010.5 |  | 24010.5 |  | 24010.5 |  |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 |  | 36949.8125 | 288126 | 591197
2.1.1.4. | P17. Subregistro evaluado a partir de RIPS a nivel departamental y municipal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.4.1. | Revisar casos febriles, casos con diagnóstico de malaria en RIPS y confrontar el número de casos de malaria en RIPS con la notificación de SIVIGILA | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.1.4.2. | SIVIGILA con codificación de localidades actualizado en áreas priorizadas | 14.5 | 2019-10-17 | 2020-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.1.4.3. | 100% de UPGD (unidades primarias generadoras de datos) con cuplimiento de oportunidades de notificación | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.1.5. | P18. Focos: Identificación, clasificación, caracterización, microplanificación y seguimiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4774.7368 | 0 | 34374.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 84123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 488816
2.1.1.5.2. | Municipios estratificados por escenario de transmisión ( taller de estratificación territorial de la malaria) | 2.5 | 2019-10-17 | 2020-12-30 | [23 empty] | 29600 | [72 empty] | 0 | 29600
2.1.1.5.4. | Elaboración de microplanes de intervención por cada foco (Taller de caracterizacion de focos) | [50 empty] | 72000 | [48 empty] | 0 | 72000
[101 empty] | 0 | 0
2.1.1.5.5. | 12 equipos de gestión de focos conformados y funcionando | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 4774.7368 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 12123.8797 | 0 | 387216
| Fortalecimiento del equipo táctico y operativo en torno a los focos | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Equipo táctivo operativo | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [41 empty] | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 |  | 7349.1429 | 0 | 205776
| Gastos Operativos equipo táctico y operativo de gestión de focos | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [21 empty] | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 |  | 4774.7368 | 0 | 181440
2.1.1.5.6. | Registro de focos actualizado una vez al año | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.1.5.7. | Personal Comunitario realizando vigilancia comunitaria de la malaria | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.2.1. | P19. Puntos de diagnóstico de malaria en zonas de frontera |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1.2. | Capacitar a las autoridades de frontera en actividades de diagnóstico, tratamiento y notificación de casos | 2 | 2019-04-01 | 2019-05-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.2.1.3. | Acuerdo de coordinación e intercambio de información de vigilancia epidemiológica de la malaria entre países fronterizos establecido y funcionando | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.3.1. | P20. Guía nacional para la vigilancia entomológica actualizada, impresa, difundida y en uso |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1.1. | Reuniones de discusión con expertos | 12 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.3.2. | P21. Caracterización de los vectores de malaria en las localidades priorizadas en los focos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2.1. | Mapa con la presencia de las poblaciones de especies de vectores de malaria en el país actualizado cada dos años y Mapa de resistencia a los insecticidas, identificando el mecanismo de resistencia | 12 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.3.2.2. | Mapa de resistencia a los insecticidas, identificando el mecanismo de resistencia | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.4. | P22. Módulo para la gestión de información entomológica de malaria (SIVIEN Malaria) integrado en el sistema de información |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 158986
2.1.4.1. | Revisión de los requerimientos funcionales del SIVIEN y las posibilidades técnicas del SIVIGILA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 3456.2174 | 0 | 158986
| Aplicativo para la gestión de la malaria en el territorio en ejecución | 24 | 2020-01-01 | 2021-12-30 | [5 empty] | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 |  | 3456.2174 | 0 | 158986
2.1.5. | P23. Establecimientos de salud notificando semanalmente los casos de malaria al sistema de información, incluyendo reporte negativo (cero casos) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 11751.5 | 0 | 11751.5 | 0 | 21751.5 | 0 | 11751.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163024
2.1.5.1.2. | Actualización guía para la vigilancia entomológica | 6 | 2020-06-01 | 2020-12-30 | [45 empty] | 10000 | [50 empty] | 0 | 10000
2.1.5.1.3. | Fortalecimiento de las UPGD con materiales (fichas de notificación), equipos y personal que ingrese la información en el sistema informático |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 8750 | 0 | 11751.5 | 0 | 11751.5 | 0 | 11751.5 | 0 | 11751.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 3001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153024
| Digitadores para fichas de información |  | 2020-09-01 | 2021-12-30 | [41 empty] | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 |  | 3001.5 | [24 empty] | 0 | 48024
| Fichas de recolección de información de diagnóstico y tratamiento |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 | [25 empty] | 8750 |  | 8750 |  | 8750 |  | 8750 |  | 8750 |  | 8750 |  | 8750 |  | 8750 |  | 8750 |  | 8750 |  | 8750 |  | 8750 | [48 empty] | 0 | 105000
2.1.6.1. | P24. Brotes identificados e intervenidos oportunamente |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6.1.1. | Verificación de la conformación de los equipos operativos para la atención de brotes en las áreas priorizadas, Revisión de la definición de brote de malaria y Establecimiento de un mecanismo de verificación de rumores | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.6.1.2. | Revisión de la definición de brote de malaria | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.6.1.3. | Establecimiento de un mecanismo de verificación de rumores | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.6.1.4. | Inventario y mantenimiento de insumos críticos | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
2.1.6.1.5. | Invtervención de los brotes identificados | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
3.1.1.1. | COMPONENTE 3: Fortalecimiento del control vectorial integral |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 571789 | 30723 | 35000 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 30723 | 609789 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 140610 | 33507 | 0 | 188028 | 1491367
3.1. | P25. TILD instalados y en uso |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119610 | 0 | 0 | 0 | 1435367
3.1.1.1.1. | Preparación de las comunidades para la instalación de TLD | [99 empty] | 0 | 0
3.1.1.1.2. | Adquisición de TILD (Toldillos impregnados con insecticida de larga duración) | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [23 empty] | 96000 | [21 empty] | 452000 | [23 empty] | 452000 | [26 empty] | 0 | 1000000
3.1.1.1.3. | Transporte y distribución a nivel territorial | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [23 empty] | 38179 | [21 empty] | 38179 | [23 empty] | 38179 | [26 empty] | 0 | 114537
3.1.1.1.4. | Instalación de los TILD | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [45 empty] | 48000 | [23 empty] | 86000 | [23 empty] | 86000 |  |  | 0 | 220000
3.1.1.1.5. | Seguimiento a la efectividad | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
3.1.1.1.6. | Manejo ambiental de los desechos | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [45 empty] | 33610 | [23 empty] | 33610 | [23 empty] | 33610 |  |  | 0 | 100830
3.1.1.2 | P26. DTS con plan de manejo integrado de vectores adaptado e implementado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2.1. | Adaptación del Plan de Manejo Integrado de Vectores (MIV) del nivel nacional, al contexto de las DTS. | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
3.1.1.2.2. | Capacitación en las acciones del plan de MIV a los equipos de los municipios priorizados (operativos de campo). | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
3.1.1.2.3. | Revisión de los avances y experiencias entre las DTS priorizadas | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
3.1.1.3. | P27. Unidades entomológicas adecuadas en su capacidad para realizar actividades de vigilancia entomológica |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000
3.1.1.3.1. | Diagnóstico de las unidades entomológicas existentes en las DTS priorizadas | [99 empty] | 0 | 0
3.1.1.3.2. | Identificación de la ubicación fisica de las unidades entomológicas a implementar | [99 empty] | 0 | 0
3.1.1.3.3. | Adquisición de equipos e insumos críticos para realizar actividades de vigilancia entomológica en campo | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [47 empty] | 35000 | [48 empty] | 0 | 35000
3.1.1.4. | P28. Laboratorio Nacional de Referencia (Entomología) INS fortalecido con equipos, insumos y recurso humano |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 30723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 30723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 21000 | 33507 | 0 | 188028 | 21000
3.1.1.4.1. | Contratación de 2 entomólogos y 1 auxiliar de apoyo al LNR INS para la realización de actividades de vigilancia entomológica |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 3723 | 0 | 33507 | 0 | 134028 | 0
| Terminos de referencia | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Proceso de selección y contratación | 1.5 | 2020-07-01 | 2020-08-15 | [96 empty] | 0 | 0
| Firma del contrato | 0.5 | 2020-08-16 | 2020-08-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Pagos | 28 | 2020-09-01 | 2022-11-30 | [40 empty] | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 3723 |  | 33507 |  | 134028 | 0 | 0
3.1.1.4.2. | Adquisición de insumos para las pruebas entomológicas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 54000 | 21000 | 2858
| Especificaciones técnicas | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Selección y Contratación | 1.5 | 2020-09-01 | 2020-10-15 | [96 empty] | 0 | 0
| Recepción, Distribución y entrega | 12 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | [96 empty] | 0 | 0
| Pago | 12 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | [46 empty] | 27000 | [21 empty] | 27000 | [24 empty] | 21000 |  |  | 54000 | 21000
3.1.1.5. | P29. Evaluaciones del efecto de las intervenciones |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.5.1. | Definición de una metodología de evaluacion del efecto de las intervenciones | 22 | 2019-04-01 | 2021-02-01 | [96 empty] | 0 | 0
4 | COMPONENTE 4: Fortalecimiento de las acciones transversales, diálogo de políticas e intersectorialidad |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 3300 | 6494.2 | 3300 | 0 | 17043.8885 | 25000 | 20043.8885 | 25000 | 17043.8885 | 95000 | 20043.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 38193.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 18193.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 18193.8885 | 25000 | 15943.8885 | 25000 | 15943.8885 | 95000 | 18193.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 38193.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 18193.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 14442.7635 | 25000 | 12192.7635 | 25000 | 12192.7635 | 115000 | 52078.3842 | 0 | 544060 | 560715
4.1.1. | P30. Puntos de diagnóstico y tratamiento con abastecimiento oportuno y permanente de medicamentos antimaláricos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 300000
4.1.1.4. | Distribución de los medicamentos | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [21 empty] | 70000 | [23 empty] | 70000 | [23 empty] | 70000 | [23 empty] | 90000 |  |  | 0 | 300000
4.1.1.5. | Verificación de disponibilidad permanente: análisis periodico y adopción de medidas de ajuste; análisis de calidad de meidcamentos | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [96 empty] | 0 | 0
4.1.2. | P31. Puntos de diagnóstico microscópico con abastecimiento oportuno y permanente de equipos e insumos de microscopía |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1. | Verificación de la disponibilidad permanente | [99 empty] | 0 | 0
4.1.2.1.3. | analisis periodico y adopción de medidas de aguste | [99 empty] | 0 | 0
4.2. | P32. Estrategia de Cambio de Comportamiento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 225000
4.2.2.1. | Materiales de estrategia del cambio de comportamiento | 36 | 2020-01-01 | 2022-12-10 | [41 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 25000 | [19 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 25000 | [19 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  |  | 0 | 225000
4.4. | P33. Gestión del programa de malaria en los diferentes niveles |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 3300 | 6494.2 | 3300 | 0 | 17043.8885 | 0 | 20043.8885 | 0 | 17043.8885 | 0 | 20043.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 38193.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 18193.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 18193.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 18193.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 38193.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 18193.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 15943.8885 | 0 | 14442.7635 | 0 | 12192.7635 | 0 | 12192.7635 | 0 | 52078.3842 | 0 | 544060 | 35715
4.4.1. | Equipo de conducción técnica central y regional |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 11386.7457 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 15271.2414 | 0 | 311460 | 35715
4.4.1.1.4. | Equipo de conducción central |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3244 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 6494.2 | 0 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 7635.6207 | 0 | 15271.2414 | 0 | 221433 | 35715
| Terminos de referencia |  | 2019-10-01 | 2019-11-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Proceso de selección y contratación |  | 2019-12-01 | 2020-01-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Firma del contrato |  | 2020-02-01 | 2020-02-14 | [96 empty] | 0 | 0
| Pagos | 34.5 | 2020-02-15 | 2022-12-30 | [27 empty] | 3244 |  | 6494.2 |  | 6494.2 |  | 6494.2 |  | 6494.2 |  | 6494.2 |  |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 7635.6207 |  | 15271.2414 |  | 221433 | 35715
4.4.1.1.5. | Equipo de acompañamiento técnico |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 3751.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90027 | 0
| Terminos de referencia | 1 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | [96 empty] | 0 | 0
| Proceso de selección y contratación | 1 | 2020-06-01 | 2020-07-15 | [96 empty] | 0 | 0
| Firma del contrato | 1.5 | 2020-07-16 | 2020-07-30 | [96 empty] | 0 | 0
| Pagos | 24 | 2020-08-01 | 2022-07-30 | [40 empty] | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 |  | 3751.125 | [9 empty] | 90027 | 0
4.4.2. | Misiones de seguimiento trimestral | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [42 empty] | 3000 |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 2250 | [5 empty] | 2250 | [5 empty] | 2250 | [5 empty] | 2250 | [5 empty] | 2250 | [5 empty] | 2250 | [5 empty] | 2250 | [5 empty] | 2250 |  | 24000 | 0
4.4.5. | Visitas de seguimiento a departamentos, municipios y el nivel local | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [36 empty] | 3300 |  | 3300 |  | 3300 |  | 3300 |  | 3300 |  | 3300 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  | 72600 | 0
4.4.6. | Gastos operativos del nivel nacional | 46.5 | 2019-02-15 | 2022-12-30 | [40 empty] | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 2357.1429 |  | 66000 | 0
4.4.9. | Auditoria Externa del IREM | 31 | 2020-09-01 | 2023-03-30 | [52 empty] | 20000 | [23 empty] | 20000 | [17 empty] | 30000 |  | 70000 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160.4348 | 0 | 8160.4348 | 0 | 8160.4348 | 0 | 8160.4348 | 0 | 8160.4348 | 0 | 8160.4348 | 0 | 8160.4348 | 0 | 8160.4348 | 0 | 109486.9216 | 0 | 205714.1716 | 0 | 38452.1716 | 0 | 41696.1716 | 0 | 44946.3716 | 0 | 44946.3716 | 0 | 44946.3716 | 0 | 44946.3716 | 3300 | 44946.3716 | 3300 | 38452.1716 | 74713.6385 | 73802.8145 | 241674.6385 | 73802.8145 | 251517.6385 | 793143.5645 | 237446.6385 | 295302.8145 | 147717.6385 | 40052.8145 | 147717.6385 | 40052.8145 | 169967.6385 | 40052.8145 | 147717.6385 | 40052.8145 | 147717.6385 | 40052.8145 | 149967.6385 | 40052.8145 | 65717.6385 | 186071.2311 | 65717.6385 | 159519.4811 | 43957.1385 | 221469.2936 | 41707.1385 | 221469.2936 | 68707.1385 | 962258.2936 | 43957.1385 | 288969.2936 | 37175.8885 | 196667.7936 | 37175.8885 | 196667.7936 | 43345.8885 | 220787.7936 | 21095.8885 | 220787.7936 | 21095.8885 | 220787.7936 | 23345.8885 | 220787.7936 | 21095.8885 | 247339.5436 | 21095.8885 | 220787.7936 | 19594.7635 | 245787.7936 | 17344.7635 | 245787.7936 | 17344.7635 | 505397.7936 | 89872.3842 | 273787.7936 | 2422106 | 7255318
| RECURSOS DONACIÓN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTALES
| COMPONENTE 1: Fortalecimiento de las capacidades de DTI-R | 0 | 521027 | 563523 | 20006 | 1104556
| COMPONENTE 2: Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica | 0 | 168258 | 385044 | 32160 | 585462
| COMPONENTE 3: Fortalecimiento del control vectorial integral | 0 | 41892 | 71676 | 74460 | 188028
| COMPONENTE 4: Fortalecimiento de las acciones transversales, diálogo de políticas e intersectorialidad | 0 | 80775.5542 | 220326.6626 | 242957.7833 | 544060
|  | 0 | 811952.5542 | 1240569.6626 | 369583.7833 | 2422106 | 2422106
0
| APORTE LOCAL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTALES
| COMPONENTE 1: Fortalecimiento de las capacidades de DTI-R | 102593.9239 | 263502.3587 | 953302.3587 | 1637002.3587 | 2956401
| COMPONENTE 2: Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica | 73711.6476 | 528378.0222 | 571982.4151 | 1072762.9151 | 2246835
| COMPONENTE 3: Fortalecimiento del control vectorial integral | 134179 | 606789 | 609789 | 140610 | 1491367
| COMPONENTE 4: Fortalecimiento de las acciones transversales, diálogo de políticas e intersectorialidad | 70000 | 180715 | 145000 | 165000 | 560715
|  | 380484.5715 | 1579384.3809 | 2280073.7738 | 3015375.2738 | 7255318 | 7255318
|  | 5.244% | 21.77% | 31.43% | 41.56% |  | 0
Note on C5: Autor: meses de 30 días
Note on B56: Autor: ejecuta INS
Note on B61: Autor: Ejecuta INS
Note on B67: Autor: costo estimado según el clasificador de pago RIPS
Note on B114: Autor: Acandí: 2 y 6 pdr Jurado: 5 y 2 pdr Riosucio: 7 y 26 pdr Unguía: 2 y 5 pdr

## PA
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES 2019 A 2022
País: COLOMBIA | [6 empty] | Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Sector Público: o Privado: PÚBLICO
Número del Proyecto: GRT/MM-17491-CO; GRT/MM-17492-CO | [6 empty] | Nombre del Proyecto: FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO COMBINADO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA
Período del Plan: 17 DE OCTUBRE DE 2019 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ | [5 empty] | Consultorias (monto en U$S):_________ |  |  | Gastos Operativos (USD)
|  |  | 313082 | [5 empty] | 1585798 |  |  | 523226
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo total estimado de la Adquisición (US$) | Tramo de Inversión (US$) | Aporte Local (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex-ante o Ex-Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación (se relacionan fechas de incio de contratación) | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[8 empty] | BID % | APORTE LOCAL %
|  | BIENES | 167700 | 146700 | 21000
1 | 3.1.1.4.2. | Adquisición de insumos para las pruebas entomológicas | 75000 | 54000 | 21000 | POE | Ex - Post | 72% | 28% | 2020-11-01 | si | Ente Gestor: INS. Esta actividad utiliza recursos combinados de AL y Donacion.
2 | 1.4.2.1.2. | Compra de microscopios | 92700 | 92700 | 0 | POE | Ex - Post | 100% | 0% | 2020-11-01 | si | Ente Gestor: INS . Total unidades: 103 microscopios (Vr estimado USD 900 unidad)
|  | SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORÍAS | 272589 | 166382 | 106207
3 | 1.4.2.3.3. | Desarrollo de las actividades de capacitación de microscopistas | 89857 | 89857 | 0 | POE | Ex - Post | 100% | 0% | 2020-10-01 | si | Ente Gestor: DTS. Costo incluye transporte, hospedaje y alimentación para los asistentes
4 | 1.4.3.2.1. | Taller de evaluación de desempeño (directo e indirecto) | 116207 | 10000 | 106207 | POE | Ex - Post | 8.605% | 91.39% | 2020-11-01 | no | Ente Gestor: INS . Los recursos de donación se utilizan en 2020 y el resto de años se financiarán con recursos de AL.
5 | 1.4.2.4.2. | Desarrollo de capacitación en PDR | 58629 | 58629 | 0 | POE | Ex - Post | 100% | 0% | 2020-10-01 | no | Entidad Gestora: DTS. Se cubrirán costos de transporte, hospedaje y alimentación para 30 personas en 4 eventos distintos
6 | 2.1.1.3.1.6. | Capacitación de gestores de foco | 7896 | 7896 | 0 | POE | Ex - Post | 100% | 0% | 2020-10-01 | si | Ente Gestor: DTS. Se cubrirán gastos de transporte, hospedaje y alimentación
|  | SERVICIOS DE CONSULTORÍA | 70000 | 70000 | 0
7 | 4.4.9. | Firma auditora | 70000 | 70000 | 0 | SCC | Ex - ante | 100% | 0% | 2020-09-01 | si | Ente Gestor: MSPS.
|  | CONSULTORÍAS INDIVIDUALES | 3943113 | 1515798 | 2427315
8 | 1.4.2.2.3.4.1. | Selección y reclutamiento de microscopistas | 2888400 | 738000 | 2150400 | CD | Ex - ante | 25.55% | 74.45% | 2020-10-01 | si | Ente Gestor: DTS. Contratación de 224 microscopistas. A excepción de ciudades capitales, en municipios y zonas rurales se requiere Contratación Directa ya que no existe la suficiente disponibilidad de recurso humano como para hacer un proceso competitivo. Se financiarán 9 meses con recursos de donación. Luego se financiarán con recursos de AL.
9 | 1.4.3.3.1. | Bacteriologo para la gestión de calidad | 42870 | 42870 | 0 | POE | Ex -Post | 100% | 0% | 2020-09-01 | no | Ente gestor: INS. Su tiempo de contratación irá hasta diciembre de 2022.
10 | 2.1.1.3.1. | Equipo de gestión de foco operando | 530640 | 289440 | 241200 | CD | Ex - ante | 54.55% | 45.45% | 2020-09-01 | si | Ente Gestor: DTS. 24 personas distribuidas en los 12 municipios que hacen parte de la inciativa IREM, durante 18 meses financiados con recursos de donación. Luego se financiarán con recursos de AL. A excepción de ciudades capitales, en municipios y zonas rurales se requiere Contratación Directa ya que no existe la suficiente disponibilidad de recurso humano como para hacer un proceso competitivo.
11 | 3.1.1.4.1. | Contratación de apoyo al LNR INS para la realización de actividades de vigilancia entomológica | 134028 | 134028 | 0 | POE | Ex - Post | 100% | 0% | 2020-09-01 | no | Ente Gestor: INS. Contratación de 2 entomólogos y 1 auxiliar. Tiempo de contratación hasta diciembre de 2022
12 | 4.4.1.1.4. | Equipo de conducción central | 257148 | 221433 | 35715 | CD | Ex -Ante | 86.11% | 13.89% | 2020-02-01 | si | Ente Gestor: MSPS. Tiempo de contratación hasta diciembre de 2022. Antes del primer desembolso, el equipo de la UCP se financia con recursos del AL.
13 | 4.4.1.1.5. | Equipo de acompañamiento técnico | 90027 | 90027 | 0 | POE | Ex - Post | 100% | 0% | 2020-09-01 | si | Ente Gestor: MSPS. Tiempo de contratación hasta diciembre de 2022.
|  | GASTOS OPERATIVOS | 1152823 | 523226 | 629597
14 | 1.4.3.1.3. | Visitas de Supervisión a la red de microscopía | 86400 | 48000 | 38400 | POE | Ex -Post | 55.56% | 44.44% | 2020-06-01 | no | Ente gestor: INS y DTS. Visitas mensuales de alrededor de 4 personas durante un poco más de dos años. Se utilizarán recursos de AL y Donación.
15 | 1.4.3.3.2 | Elaboración de paneles de evaluación estandarizados (gastos operativos) | 24500 | 24500 | 0 | POE | Ex -Post | 100% | 0% | 2020-11-01 | no | Ente Gestor: INS.
16 | 2.1.1.3.1.7. | Gastos operativos para la gestión de focos | 879323 | 288126 | 591197 | POE | Ex -Post | 32.77% | 67.23% | 2020-06-01 | no | Ente Gestor: DTS. Se cubrirán gastos operativos que incluyen transporte en los 12 focos. Se utilizarán recursos de AL y Donación.
17 | 4.4.2. | Misiones de seguimiento trimestral | 24000 | 24000 | 0 | POE | Ex -Post | 100% | 0% | 2020-06-01 | no | Ente Gestor: MSPS
18 | 4.4.5. | Visita de segumiento a departamentos, municipios y el nivel local | 72600 | 72600 | 0 | POE | Ex -Post | 100% | 0% | 2020-06-01 | no | Ente Gestor: MSPS , INS
19 | 4.4.6. | Gastos operativos del nivel nacional | 66000 | 66000 | 0 | POE | Ex -Post | 100% | 0% | 2020-06-01 | no | Ente Gestor: MSPS
| NOTAS: | ( i ) Con base a los numerales 1.4 y 5.3 del anexo 3 del PFR se concluye que "El sistema nacional de adquisiciones aprobado por el Banco, Sistema de Compra y Contratación Pública de Colombia, podrá ser utilizado de acuerdo con la ayuda memoria con Colombia Compra". Por lo anterior se han establecido en este Plan de Adquisiciones como Método de Adquisición las Políticas del Organismo Ejecutor (POE).
( ii ) Por lo mencionado en la nota anterior, todas las revisiones de adquisiciones se harán "ex - post" a excepción de las contrataciones directas (CD).
(iii) En gran parte de los municipios no existe la posibilidad de realizar un proceso de selección competitivo, motivo por el cual se hace necesario la realización de contrataciones directas de personal tal y como se describe en la columna de comentarios.
(iv) Se contratará a un especialista de adquisiciones para la revisión de los modelos de contratacion en cada uno de los municipios que hacen parte del convenio y elaborar las respectivas justificaciones al Banco.
Total |  |  | 2422106 |  |  | Preparado por: Jairo A. Suárez |  |  | Fecha: 11/ 03 /2020
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: POE: Procedimientos organismo ejecutor (acordado en convenio); SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: POE: Procedimientos organismo ejecutor (acordado en convenio); CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

## Pronostico de desembolso
CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE LA FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO COMBINADO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA GRT/MM-17491-CO GRT/MM-17492-CO
Cronograma de Desembolsos (US $)
IREM COLOMBIA | TOTAL | DESEMBOLSOS
| GENERAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE DTI-R | 1104556 | 696947.5 | 363761.5 | 26699 | 8574 | 8574
COMPONENTE 2: Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica | 585462 | 248439 | 240543 | 96480 | 0 | 0
COMPONENTE 3: Fortalecimiento del control vectorial integral | 188028 | 49338 | 22338 | 49338 | 22338 | 44676
COMPONENTE 4: Fortalecimiento de las acciones transversales, diálogo de políticas e intersectorialidad | 544060 | 112663.3313 | 120163.3313 | 100163.3313 | 120163.3313 | 90906.6749
TOTAL | 2422106 | 1107387.8313 | 746805.8313 | 272680.3313 | 151075.3313 | 144156.6749
% | 100% | 45.72% | 30.83% | 11.26% | 6.237% | 5.952%
% ACUMULADO |  | 45.72% | 76.55% | 87.81% | 94.05% | 100%

## EIA
CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE LA FACILIDAD DE FINANCIAMIENTO COMBINADO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA
GRT/MM-17491-CO; GRT/MM-17492-CO
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
(Expresado en US dólares)
| Presupuesto |  |  | Acumulado al Cierre del Ejercicio Anterior |  |  | Movimientos Durante el Ejercicio Actual |  |  | Acumulado al Cierre del Ejercicio Actual
CONCEPTO | Presupuesto proyecto | Presupuesto BID | Presupuesto Contrapartida | BID | Contrap. | TOTAL | BID | Contrap. | TOTAL | BID | Contrap. | TOTAL
COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE DTI-R | 3186359 | 853850 | 2332509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 2: Vigilancia epidemiológica, entomológica y parasitológica | 2118934 | 660028 | 1458906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 3: Fortalecimiento del control vectorial integral | 3202903 | 264000 | 2938903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 4: Fortalecimiento de las acciones transversales, diálogo de políticas e intersectorialidad | 1169228 | 644228 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES | 9677424 | 2422106 | 7255318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados financieros
* La descripción de este Estado debe corresponder, como mínimo, a los componentes y sub-componentes presentados en el Anexo Único del contrato de préstamo.
Nota 1: Al corte del presente informe aún no se han firmado los convenios marco entre el Organismo Ejecutor (OE) y los Entes Gestores (EG). No se han cumplido las condiciones previas para el primer desembolso. Por las razones expuestas, no hay registro financiero de recursos de donación y aporte local, sin embargo se reportará durante el segundo semestre del presente año (2020)

## MatrizRiesgo
Tipo de | No. | Riesgos | Calificación de Probabilidad | Calificación de Impacto | Clasificación de Riesgo | Medidas de Mitigación
Riesgo | [5 empty] | (Revisados y actualizados por la UCP y el BID)
Ambientales y sociales | 1 | Asociado a la movilidad de personas en las áreas priorizadas | MEDIO | ALTO | MEDIO | Identificar por medio de la metodología de estratificación y microplanificación de focos, las rutas de movilidad humana, diseñar dentro la intervención de diagnóstico y tratamiento, los procedimientos para atender a personas en condición migrante, atendiendo a su movilidad y diseñar dentro de la estrategia de comunicación y cambio de comportamiento el abordaje que incluya acciones y actividades que deben realizar los equipos territoriales para la búsqueda activa de casos en población migrante, el suministro del tratamiento y sensibilizar para la adherencia al mismo.
Riesgo fiduciario | 2 | El Mecanismo de ejecución es complejo, descentralizado e intervienen varios actores (i) capacidad fiduciaria insuficiente en adquisiciones para llevar a cabo los procesos de contratación con políticas del Banco; (ii) capacidad insuficiente para emitir de manera oportuna y confiable los reportes financieros requeridos por el Banco y retrasos en las solicitudes de desembolso; (iii) debilidad en la gestión de compromisos adquiridos por entes territoriales con el MSPS, que involucran la ejecución de recursos entregados en administración; (iv) debilidad para consolidar información financiera y de adquisiciones con la oportunidad y calidad requeridas para la toma de decisiones y reporte de resultados | ALTO | ALTO | ALTO | (i) Incorporar a la UCP un Especialista Financiero con dedicación exclusiva al proyecto y un Especialista en Adquisiciones, ambos con experiencia en ejecución de proyectos financiados por la banca multilateral (ii) Capacitar a la UCP, los enlaces de la Secretaría General del MSPS y a los EG en las Políticas de Adquisiciones del BID y las reglas de homologación de prácticas de sector privado permitidas por la misma (iii) Suscribir un convenio marco sombrilla sin cuantía determinada y convenios interadministrativos, transferencias o convenios de asociación entre el MSPS y los EG (iv) Elaborar un MOP que defina los procedimientos de ejecución del proyecto.
Gestión Pública y Gobernabilidad | 3 | Falta de control y reducción de malaria en municipios no priorizados por el proyecto. | MEDIO | ALTO | ALTO | Monitorear el PENM 2018 – 2035 para contemplar las acciones y metas del orden nacional que se ejecutan a través de equipos nacionales y territoriales, trasladar las metodologías y estrategias diseñadas e implementadas por el proyecto IREM a los demás equipos nacionales para multiplicar la acción y acelerar el cumplimiento de las metas de dicho plan y financiar complementariamente la implementación del PENM con recursos del sistema general de salud, según las lecciones aprendidas del proyecto IREM en la conformación de equipos de diagnóstico y tratamiento extramurales
| 4 | Problemas de coordinación y de gestión de responsabilidades debido a la diversidad de actores (IPS, MSPS, Municipios, INS, Gobernación y Aseguradoras). | ALTO | ALTO | ALTO | Delimitar dentro del manual de operaciones, las funciones y responsabilidades dentro del proyecto de cada uno de los actores nivel nacional y local, crear una instancia de coordinación interinstitucional de las acciones de eliminación de malaria en cada Entidad Territorial (departamento y municipio). El equipo táctico debe organizar y gestionar las reuniones y liderar la agenda, suscribir un convenio marco entre el MSPS – Gobernaciones y Municipios que cubra el periodo total del proyecto, incluyendo la división de responsabilidades y funciones de cada actor, y comunicar a través de un taller con todos los actores, el rol, responsabilidades y funciones de cada actor dentro del proyecto.
| 5 | Personal insuficiente para realización de actividades de diagnóstico debido a interpretación de norma de habilitación de IPS. | ALTO | ALTO | ALTO | El MSPS expedirá una circular aclaratoria que permita la contratación de dicho personal y retomar el proceso de certificación en Normas de Competencia Laboral, iniciado por el Programa de ETV del MSPS con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), dirigido a microscopistas y técnicos de ETV de los departamentos, con el fin de proponerlo como un requisito para cumplir con la norma de habilitación (Resolución 2003).
| 6 | Elecciones departamentales y municipales de 2019 podría generar una interrupción temporal en la continuidad del proyecto | ALTO | MEDIO | ALTO | Suscribir un convenio marco entre el Ministerio de Salud, Gobernaciones y Municipios que cubra el periodo total del proyecto, a partir de los resultados de las elecciones, abordar un diálogo con el equipo de transición, con el fin de comunicar los objetivos y alcance de la iniciativa. Adicionalmente, se incluirá la participación de Instituciones de Educación de la región como el SENA, universidades y se socializará el proyecto con la comunidad para empoderar a la región.
| 7 | Desconocimiento de las autoridades departamentales y municipales sobre la IREM puede generar falta de destinación de recursos para el proyecto | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Presentar el abordaje de la IREM a las autoridades departamentales y municipales, el MSPS debe identificar los recursos que cada Municipio/Departamento cuenta para control vectorial para poder orientarlos hacia las actividades de eliminación de Malaria de este proyecto, para presentarlo a las autoridades territoriales para su aprobación e incluir estas actividades y compromisos dentro del Convenio marco que se firmen entre el Ministerio de Salud – Gobernaciones y Municipios que cubra el periodo total del proyecto.
| 8 | Responsabilidad difusa entre Entidades territoriales, Aseguradores y Prestadores puede generar confusión sobre financiación de equipos extramurales. | ALTO | ALTO | ALTO | Financiar a los microscopistas durante el primer año, con los recursos de la donación, presentar el abordaje de la IREM a las aseguradoras y prestadores privados, logrando la sensibilización necesaria para destinar los recursos definidos en los tiempos acordados y gestionar acuerdos territoriales entre Entidades territoriales, Aseguradores y Prestadores para garantizar la continuidad de los equipos de detección y los equipos de supervisión a nivel municipal.
Desarrollo | 9 | Debido a la ocurrencia de alteraciones en la dinámica de la transmisión de la malaria, como consecuencia de la actividad humana (movilidad, actividades económicas, modificaciones en el ecosistema), podría suceder que localidades originalmente no priorizadas, presenten transmisión activa, lo cual dificultaría el proceso de eliminación en los focos | MEDIO | ALTO | MEDIO | Actualizar cada año la identificación y estratificación de los focos maláricos con base en la información epidemiológica y entomológica que monitoreará el proyecto y determinar si debe revisar la caracterización de los focos con base en los brotes.
| 10 | Debido a que gran parte del personal de prestación de servicios de salud responde a diversas entidades (IPS, Municipio, entre otros), no necesariamente se encuentra sensibilizado con los objetivos del proyecto, podría ocurrir que no apoye adecuadamente las acciones propuestas e, incluso, que nos desarrolle las actividades que apoyen a los resultados, lo que implicaría un progreso más lento en las acciones comunitarias, tales como la búsqueda activa, diagnóstico por microscopia, entre otros. | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Integrar en los planes de comunicación la divulgación de las estrategias, de los objetivos del proyecto, incluyendo sesiones de capacitación conjunta con personal involucrado en cada intervención (Por ejemplo, diagnóstico con microscopistas, búsqueda activa con equipos territoriales de supervisión) y diseñar e implementar una campaña de sensibilización a trabajadores del área de la salud que alcance a todas las Instituciones involucradas a nivel territorial (IPS, Municipalidad, Gobernación, Aseguradores).
Monitoreo y Rendición de Cuentas | 11 | Problemas de orden público que pueden generar problemas de acceso a zonas priorizadas y continuidad de acciones del proyecto. | ALTO | ALTO | ALTO | Desarrollar un protocolo para el abordaje de las acciones de eliminación de la malaria de territorios con situaciones de conflicto (hostiles), solicitar a las autoridades locales apoyo en el acceso y la realización de las acciones en estas áreas donde exista riesgo de orden público, divulgar las acciones de la iniciativa a la población general, de tal forma que las comunidades soliciten los servicios e identificar y vincular al programa como microscopistas, a personal local que conoce y puede acceder a las áreas con situaciones de conflicto.
| 12 | Se identificó que debido a problemas financieros algunas EPS podrían ser sancionadas por parte de la Superintendencia Financiera o incluso ser liquidadas. | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Identificar la población y los servicios que podría quedar descubierta e identificar como se prestarían los servicios a la población en el periodo de transición.

## seguimientoclausulas
Matriz de cumplimiento contractual
PERIODO: | 17/10/2019 A 31/12/2019
Cláusula No. | Ubicación | Tipo | Descripción | Fecha de Expiración contractual | Fecha de envío | Fecha de aprobación | No Objeción No. | Comentarios
CUMPLIDAS PERIODO: 17/10/2019 - 31/12/2019
N/A | N/A |  | Firma POD ( Proposal for Operation Development ) | N/A | N/A | 2019-08-01 | N/A
N/A | N/A |  | Firma del Convenio | N/A | N/A | 2019-10-17 | N/A
4.02. (b) | NG | Condición Previa | Designación de funcionarios autorizados | 2020-10-17 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | N/A
| EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Octubre 2019 | 2020-12-10 | 2019-12-20 |  | CCO/68-2020
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Noviembre 2019 | 2020-01-10 | 2020-01-07 |  | CCO/69-2020
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Diciembre 2019 | 2020-02-10 | 2020-02-07 |  | CCO/237-2020
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Enero 2020 | 2020-03-10 | 2020-03-05 |  | CCO/602-2020
CLÁUSULAS QUE SE CUMPLEN EN PRÓXIMAS VIGENCIAS
2.04 (b) | EE | Last disbursement | Plazo para desembolsos Tramo de Desempeño | 2022-12-31
3.01 (a) | EE | Condición Previa | Designación del Coordinador Operativo | 2020-10-17
3.01 (b) | EE | Condición Previa | Firma de un convenio interadministrativo marco entre el MSPS y el grupo de Entes Gestores | 2020-10-17
3.01 (c) | EE | Condición Previa | Aprobación del Manual de Operaciones del Proyecto | 2020-10-17
3.01 (d) | EE | Condición Previa | Plan de Ejecución del Proyecto recibido | 2020-10-17
4.02 (a) | NG | Informe Legal | Informe Jurídico | 2020-10-17
4.02 (b) | NG | Condición Previa | Designación de funcionarios autorizados | 2020-10-17
4.02 (c) | NG | Condición Previa | Asignación de recursos del Aporte Local | 2020-10-17
4.02 (d) | NG | Condición Previa | Sistema de información financiera y estructura de control interno | 2020-10-17
4.02 (e) | NG | Condición Previa | Informe inicial | 2020-10-17
4.07 (b) | EE | Condición Especial de Ejecución | Contratar la firma de auditores independientes que llevará a cabo la auditoría anual de los estados financieros del Proyecto, incluyendo el Tramo de Inversión, Aporte Local y los Tramos de Desempeño | 2020-12-31
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Noviembre 2019 | 2020-01-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Diciembre 2019 | 2020-02-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Enero 2020 | 2020-03-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Febrero 2020 | 2020-04-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Marzo 2020 | 2020-05-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Abril 2020 | 2020-06-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Mayo 2020 | 2020-07-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Junio 2020 | 2020-08-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Julio 2020 | 2020-09-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Agosto 2020 | 2020-10-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Septiembre 2020 | 2020-11-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Octubre 2020 | 2020-12-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Noviembre 2020 | 2021-01-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Diciembre 2020 | 2021-02-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Enero 2021 | 2021-03-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Febrero 2021 | 2021-04-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Marzo 2021 | 2021-05-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Abril 2021 | 2021-06-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Mayo 2021 | 2021-07-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Junio 2021 | 2021-08-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Julio 2021 | 2021-09-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Agosto 2021 | 2021-10-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Septiembre 2021 | 2021-11-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Octubre 2021 | 2021-12-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Noviembre 2021 | 2022-01-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Diciembre 2021 | 2022-02-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Enero 2022 | 2022-03-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Febrero 2022 | 2022-04-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Marzo 2022 | 2022-05-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Abril 2022 | 2022-06-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Mayo 2022 | 2022-07-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Junio 2022 | 2022-08-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Julio 2022 | 2022-09-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Agosto 2022 | 2022-10-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Septiembre 2022 | 2022-11-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Octubre 2022 | 2022-12-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Noviembre 2022 | 2023-01-10
5.01 (d) | EE | Condición sectorial | Informe mensual técnico - Diciembre 2022 | 2023-02-10
5.01 (e) | EE | Condición sectorial | Informe semestral de progreso - 2019 II | 2020-02-28
5.01 (e) | EE | Condición sectorial | Informe semestral de progreso - 2020 I | 2020-08-31
5.01 (e) | EE | Condición sectorial | Informe semestral de progreso - 2020 II | 2021-02-28
5.01 (e) | EE | Condición sectorial | Informe semestral de progreso - 2021 I | 2021-08-31
5.01 (e) | EE | Condición sectorial | Informe semestral de progreso - 2021 II | 2022-02-28
5.01 (e) | EE | Condición sectorial | Informe semestral de progreso - 2022 I | 2022-08-31
5.01 (e) | EE | Condición sectorial | Informe semestral de progreso - 2022 II | 2023-02-28
5.02 (a)(i) | EE | Condición financiera | EFAs Tramo de Inversión 2020 | 2021-03-31
5.02 (a)(i) | EE | Condición financiera | EFAs Tramo de Inversión 2021 | 2022-03-31
5.02 (a)(i) | EE | Condición financiera | EFAs Tramo de Inversión 2022 | 2023-03-31
5.02 (a)(ii) | EE | Condición financiera | EFAs Tramo de Desempeño - Primer Desembolso 40% | 2022-03-31
5.02 (a)(ii) | EE | Condición financiera | EFAs Tramo de Desempeño - Segundo Desembolso 60% | 2023-03-31

## Matriz de seguimiento
INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA, IREM
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN
País: COLOMBIA
| Fecha de actualización: | 2019 Noviembre
No. | Indicador de desempeño | Línea de Base (Promedio 2015-2017) | META 2020 | META FINAL 2022 | Fuente |  | Tipo de Indicador | Indicador de seguimiento | FORMULA | Fuente de información | Medio de verificación | Meta del indicador 2020 |  |  |  |  | 2019 | [23 empty] | 2020 | [23 empty] | 2021 | [23 empty] | 2022 | [19 empty] | Observaciones
[6 empty] | Responsable | [6 empty] | 2019-01-01 |  | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2019-04-01 |  | 2019-05-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-01 |  | 2019-08-01 |  | 2019-09-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-11-01 |  | 2019-12-01 |  | 2020-01-01 |  | 2020-02-01 |  | 2020-03-01 |  | 2020-04-01 |  | 2020-05-01 |  | 2020-06-01 |  | 2020-07-01 |  | 2020-08-01 |  | 2020-09-01 |  | 2020-10-01 |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01 |  | 2022-01-01 |  | 2022-02-01 |  | 2022-03-01 |  | 2022-04-01 |  | 2022-05-01 |  | 2022-06-01 |  | 2022-07-01 |  | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-01 |  | 2022-12-01
[13 empty] | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real | Meta | Real
P1.01 | Número de casos de malaria de transmisión local en el último año | F. Panamá*: 456 C. Chocó: 16,792 Pacífico S. Buenaventura: 2026 Pacífico S.Tumaco: 2792 | F. Panamá: 0 C. Chocó: 50% Pacífico S.: 50% | F. Panamá: 0 C. Chocó: 75% Pacífico S.:75% | Sistema de vigilancia epidemiológica con revisiones de calidad de datos | OPS | Indicador de Resultado | Número de casos de malaria de transmisión autóctona (con criterio municipal) en el último año | Número de casos provenientes de los municipios seleccionados | SIVIGILA | Base de datos SIVIGILA | 46 | 44 | 37 | 91 | 87 | 131.1 | 116 | 175.1 | 142 | 219.1 | 178 | 314.64 | 194 | 358.64 | 207 | 402.64 | 231 | 419.52 | 246 | 463.52 | 273 | 507.52 | 281 | 524.4 | 293 | 26 | 0 | 54.5 |  | 86 |  | 126.5 |  | 173.5 |  | 196.5 |  | 212.25 |  | 229.25 |  | 248.25 |  | 248.25 |  | 248.25 |  | 248.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Indicador de Resultado | Número de casos de malaria de transmisión autóctona (con criterio municipal) en el último año | Número de casos provenientes de los municipios seleccionados | SIVIGILA | Base de datos SIVIGILA | 8396 | 1609.2333 | 822 | 3218.4667 | 2019 | 4827.7 | 3387 | 6436.9333 | 4972 | 8046.1667 | 6772 | 11586.48 | 7963 | 13195.7133 | 9010 | 14804.9467 | 9508 | 15448.64 | 10071 | 17057.8733 | 10748 | 18667.1067 | 11177 | 19310.8 | 11508 | 2518.8 | 0 | 2938.6 |  | 3358.4 |  | 3778.2 |  | 4198 |  | 4617.8 |  | 5037.6 |  | 5457.4 |  | 5877.2 |  | 6716.8 |  | 7556.4 |  | 8396 |  | 454.7833 |  | 909.5667 |  | 1364.35 |  | 1546.2633 |  | 2182.96 |  | 3274.44 |  | 3729.2233 |  | 4184.0067 |  | 4365.92 |  | 4820.7033 |  | 5275.4867 |  | 5457.4 |  | 349.8333 |  | 699.6667 |  | 1049.5 |  | 1189.4333 |  | 1679.2 |  | 2518.8 |  | 2868.6333 |  | 3218.4667 |  | 3358.4 |  | 3708.2333 |  | 4058.0667 |  | 4198
[7 empty] | Indicador de Resultado | Número de casos de malaria de transmisión autóctona (con criterio municipal) en el último año | Número de casos provenientes de los municipios seleccionados | SIVIGILA | Base de datos SIVIGILA | 1013 | 194.1583 | 95 | 388.3167 | 205 | 582.475 | 305 | 776.6333 | 456 | 970.7917 | 658 | 1397.94 | 775 | 1592.0983 | 949 | 1786.2567 | 1066 | 1863.92 | 1169 | 2058.0783 | 1254 | 2252.2367 | 1298 | 2329.9 | 1334 | 303.9 | 0 | 354.55 |  | 405.2 |  | 455.85 |  | 506.5 |  | 557.15 |  | 607.8 |  | 658.45 |  | 709.1 |  | 810.4 |  | 911.7 |  | 1013 |  | 54.8708 |  | 109.7417 |  | 164.6125 |  | 186.5608 |  | 263.38 |  | 395.07 |  | 449.9408 |  | 504.8117 |  | 526.76 |  | 581.6308 |  | 636.5017 |  | 658.45 |  | 42.2083 |  | 84.4167 |  | 126.625 |  | 143.5083 |  | 202.6 |  | 303.9 |  | 346.1083 |  | 388.3167 |  | 405.2 |  | 447.4083 |  | 489.6167 |  | 506.5
[7 empty] | Indicador de Resultado | Número de casos de malaria de transmisión autóctona (con criterio municipal) en el último año | Número de casos provenientes de los municipios seleccionados | SIVIGILA | Base de datos SIVIGILA | 1396 | 267.5667 | 284 | 535.1333 | 538 | 802.7 | 709 | 1070.2667 | 798 | 1337.8333 | 945 | 1926.48 | 1088 | 2194.0467 | 1271 | 2461.6133 | 1447 | 2568.64 | 1579 | 2836.2067 | 1742 | 3103.7733 | 1851 | 3210.8 | 1924 | 418.8 | 0 | 488.6 |  | 558.4 |  | 628.2 |  | 698 |  | 767.8 |  | 837.6 |  | 907.4 |  | 977.2 |  | 1116.8 |  | 1256.4 |  | 1396 |  | 75.6167 |  | 151.2333 |  | 226.85 |  | 257.0967 |  | 362.96 |  | 544.44 |  | 620.0567 |  | 695.6733 |  | 725.92 |  | 801.5367 |  | 877.1533 |  | 907.4 |  | 58.1667 |  | 116.3333 |  | 174.5 |  | 197.7667 |  | 279.2 |  | 418.8 |  | 476.9667 |  | 535.1333 |  | 558.4 |  | 616.5667 |  | 674.7333 |  | 698
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Pruebas rápidas distribuidas a los departamentos | Hito | Programa de Malaria MSPS | Informe de recepción de pruebas | [23 empty] | X
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | 300 personas capacitadas en uso de prueba rápida | Hito | LDSP | Informes de capacitación | 300 | [23 empty] | 46 | [10 empty] | 95 | [5 empty] | 224 | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 150
P1.O2 | Número de casos de malaria complicada | 603 | 50% | 75% |  |  | Indicador de Resultado | Número de casos de malaria complicada | Número de casos | SIVIGILA | Base de datos SIVIGILA |  | 50.25 | 39 | 100.5 | 67 | 150.75 | 88 | 170.85 | 126 | 241.2 | 154 | 361.8 | 181 | 412.05 | 215 | 462.3 | 236 | 482.4 | 250 | 532.65 | 272 | 582.9 | 287 | 603 | 305 | 90.45 | 0 | 105.525 |  | 120.6 |  | 135.675 |  | 150.75 |  | 165.825 |  | 180.9 |  | 195.975 |  | 211.05 |  | 241.2 |  | 271.35 |  | 301.5 |  | 16.3313 |  | 32.6625 |  | 48.9937 |  | 55.5262 |  | 78.39 |  | 117.585 |  | 133.9162 |  | 150.2475 |  | 156.78 |  | 173.1112 |  | 189.4425 |  | 195.975 |  | 12.5625 |  | 25.125 |  | 37.6875 |  | 42.7125 |  | 60.3 |  | 90.45 |  | 103.0125 |  | 115.575 |  | 120.6 |  | 133.1625 |  | 145.725 |  | 150.75
P1.O3 | Número de muertes por malaria | 3 Promedio últimos 10 años | 66% | 0 |  |  | Indicador de Resultado | Número de muertes por malaria | Número de muertes | Estadísticas Vitales del DANE | Base de datos Etadísticas Vitales | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
P7.06 | Existe un registro de focos y ha sido actualizado en los últimos 12 meses | No | Sí | Sí | Ministerio de Salud | IHME | Monitoreo Plan de Ejecución | Negociación política con líderes (Gobernadores y Alcaldes) | Hito | [7 empty] | X | x | [16 empty] | x | [5 empty] | x
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Acuerdo de voluntad para la desconcentración del Programa de Malaria | Hito | [7 empty] | X | [12 empty] | Choco | [5 empty] | Tumaco | [10 empty] | Buenaventura
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Conformación y contratcion de los equipos de gestión de focos | Hito |  |  | Frontera con Panamá: 3 C. Quibdó: 5 Pacífico Sur: 2 | [10 empty] | X (los existentes) | [5 empty] | X (los 7 nuevos) | 24 | [16 empty] | x
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Proceso metodológico para la caracterización y microplanificación de focos/microáreas definido | Hito | [7 empty] | X | [6 empty] | X | [30 empty] | x
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Caracterización y microplanificación de focos/microáreas | Hito | [13 empty] | 11 Municipios y 1 Distrito | [6 empty] | 12 | [24 empty] | x
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Elaboracion de manual para la implementación de procesos de DTI_R (busqueda pasiva, diagnostico y tratamiento) | Hito | [31 empty] | x
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Elaboración de la guia metodologica para la implementación de los procesos de DTI-R | Hito | [13 empty] | X | [19 empty] | x
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Desarrollo de competencias de los encargados de prestación de las ET para implementar los procesos de DTI-R | Hito | [35 empty] | X
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Desarrollo de competencias de los Gestores de foco para implementar los procesos de DTI-R | Hito | [41 empty] | X
P2.02 | Proporción de personas que tuvieron fiebre sin síntomas respiratorios en áreas endémicas en las últimas 2 semanas que recibieron una prueba de diagnóstico | 85000 (2017) | Si la línea base es: 0-29% = 30PP 30-39% =20PP 40-49% =15PP 50-69% =10PP 70%+ = 7PP | Si primera medición es: 0-29% = 30PP 30-39% =20PP 40-49% =15PP 50-69% =10PP 70%+ = 7PP | Encuesta poblacional | IHME | Indicador de Resultado | Número de pruebas parasitológicas realizadas (GG o PDR) | Número de pruebas | LNR | Condensado nacional del informe de LDSP |  |  | 5089 |  | 11262 | 97032 | 21065 |  | 27739 |  | 35484 | 194790 | 59994 |  | 67018 |  | 67018 | 258840 | 82943 |  | 99289 |  | 103349 | 307739 | 105260 | 48266.4 |  | 60333 |  | 72399.6 |  | 84466.2 |  | 96532.8 |  | 120666 |  | 144799.2 |  | 156865.8 |  | 168932.4 |  | 193065.6 |  | 217198.8 |  | 241332 | [5 empty] | 52934 | [5 empty] | 106264 | [5 empty] | 141206 | [5 empty] | 167882 | [5 empty] | 26467 | [5 empty] | 53132 | [5 empty] | 70603 | [5 empty] | 83941
P2.03 | Porcentaje de reportes esperados de establecimientos de salud y otros proveedores recibidos con estándares de calidad | 92.5% | 70% | 90% | Encuesta de Establecimientos de Salud | IHME | Indicador de Resultado | Porcentaje de cumplimiento con la notificación semanal por parte de las UPGD | #UPGD que notifican semanalmente/ #Total UPGD caracterizadas en los municipios seleccionados para la intervención | SIVIGILA | Indicador de cumplimiento | 0.7 |  | 94.52% |  | 97.26% | 97.5% | 98.63% |  | 98.72% |  | 98.72% | 97.5% | 98.72% |  | 98.72% |  | 97.44% | 97.5% | 98.72% |  | 100% |  | 100% | 97.5% | 100% | 97.5% |  | 97.5% |  | 97.5% |  | 97.5% |  | 97.5% |  | 97.5% |  | 97.5% |  | 97.5% |  | 97.5% |  | 97.5% |  | 97.5% |  | 97.5% | [5 empty] | 97.5% | [5 empty] | 97.5% | [5 empty] | 97.5% | [5 empty] | 97.5% | [5 empty] | 97.5% | [5 empty] | 97.5% | [5 empty] | 97.5% | [5 empty] | 97.5%
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Porcentaje de establecimientos que realizar diagnostico que reportan el número de pruebas al realizadas al LDSP en el periodo | #Municipios que envían el reporte de pruebas de diagnóstico realizadas/ #Municipios seleccionados para la intervención | LDSP | Formato de reporte de actividades por laboratorio |  |  | 100% |  | 100% | 30% | 100% |  | 100% |  | 100% | 40% | 91.67% |  | 91.67% |  | 91.67% | 50% | 91.67% |  | 91.67% |  | 100% | 60% | 91.67% | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% | [5 empty] | 85% | [5 empty] | 85% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 95% | [5 empty] | 95% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Porcentaje de brotes identificados e intervenidos | #Brotes intervenidos/ #Brotes identificados | Vigilancia INS | Informe de investigación de brote | 1 |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 100% |  | 1 |  | 1 |  | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Codificación de veredas en los municipios | Hito | Vigilancia INS y Departamentos | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | [12 empty] | X segunda entrega
P3.01 | Porcentaje unidades de diagnóstico que reciben reporte de evaluación indirecta del desempeño por el laboratorio de referencia en el periodo | 60% | 70% | 90% | Encuesta de establecimientos de salud | IHME | Indicador de Resultado | Porcentaje unidades de diagnóstico que reciben reporte de evaluación indirecta del desempeño por el laboratorio de referencia en el periodo | # de reportes de evaluación indirecta en el periodo/Unidades de diagnóstico | Laboratorio Departamental y Nacional | Copias de reportes de evaluación indirecta de desempeño | 70% |  | 49.17% |  | 54.17% | 60% | 53.33% |  | 55% |  | 53.33% | 60% | 51.67% |  | 51.67% |  | 47.5% | 60% | 43.33% |  | 32.5% |  | 37.5% | 60% | 44.17% | 0.7 |  | 0.7 |  | 70% |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 70% |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 75% |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 80% | [5 empty] | 85% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 95% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Número de puestos nuevos de microscopía implementados y operando | Número de puestos | LDSP |  | 122 | [46 empty] | 103
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Microscopios nuevos adquiridos y distribuidos en el nivel local | Número de microscopios entregados a los niveles locales | PEP | Actas de entrega | 122
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Microscopistas nuevos contratados para realizar acciones en el nivel local | Número de microscopistas nuevos contratados | PEP | Contratos | 122
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Negociación política con aseguradores y gobernadores, alcaldes, secretarios de salud y gerentes de IPS | Hito | PEP |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Avance | [5 empty] | Avance | [5 empty] | Avance | [12 empty] | x
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Entrenamieno y re-entrenamiento de microscopistas | Número de microscopistas entrenados | LDSP | Informes de capacitación | 304 | [16 empty] | 150 | 82 |  |  |  |  | 304 | [15 empty] | x | [13 empty] | 150 | [5 empty] | 304
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Laboratorios de Salud Pública participaron taller de actualización en lineamientos de programas de evaluación directa e indirecta del desempeño | Representantes de los laboratorios que participan en los talleres | LNR |  | 6 (2 por departamento) | [16 empty] | 6
P4.01 | Porcentaje de pacientes con malaria confirmada que recibieron tratamiento antimalárico de primera línea de acuerdo a la normativa nacional iniciado dentro de 24 horas despues del diagnóstico | 31% | 60% | 90% | Encuesta de establecimientos de salud | IHME | Indicador de Resultado | Porcentaje de pacientes con malaria confirmada que recibieron tratamiento antimalárico de primera línea de acuerdo a la normativa nacional iniciado dentro de 24 horas despues del diagnóstico | #Pacientes con malaria confirmado que recibieron tratamiento antimalárico de primera línea de acuerdo a la normativa nacional iniciado dentro de 24 horas después del diagnóstico/ #casos confirmados de malaria | SIVIGILA | Ficha de notificación |  | 30% | 76.74% | 30% | 81.81% | 30% | 85.31% | 30% | 87.68% | 30% | 87.41% | 30% | 84.32% | 33% | 80.88% | 36% | 73.25% | 40% | 79.7% | 43% | 81.51% | 46% | 80.69% | 50% | 76.47% | 52% |  | 54% |  | 55% |  | 57% |  | 59% |  | 60% |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 65% |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 70% | [5 empty] | 75% | [5 empty] | 80% | [5 empty] | 85% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 95% | [5 empty] | 95%
[7 empty] | Indicador de Monitoreo | Porcentaje de pacientes con malaria confirmada que recibieron tratamiento antimalárico de primera línea de acuerdo a la normativa nacional | #Pacientes con malaria confirmada que recibieron trtamiento antimalárico de primera línea de acuerdo a la normativa nacional/ #casos confirmados de malaria | SIVIGILA | Ficha de notificación | 40% | 20% | 80.21% | 20% | 85.04% | 20% | 88.25% | 20% | 89.63% | 20% | 90.07% | 20% | 86.09% | 22% | 83.63% | 24% | 75.21% | 25% | 81.67% | 27% | 82.98% | 29% | 82.63% | 30% | 79.95% | 22% |  | 24% |  | 35% |  | 37% |  | 39% |  | 40% |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 45% |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 50% | [5 empty] | 55% | [5 empty] | 55% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 65% | [5 empty] | 65% | [5 empty] | 70%
[7 empty] | Indicador de Monitoreo | Porcentaje de pacientes con malaria confirmada que recibieron tratamiento antimalárico iniciado dentro de 24 horas despues del diagnóstico | #Pacientes con malaria confirmada que recibieron tratamiento antimalárico dentro de 24 horas después del diagnóstico/ #casos confirmados de malaria | SIVIGILA | Ficha de notificación | 40% | 20% | 95.07% | 20% | 95.22% | 20% | 96.58% | 20% | 97.62% | 20% | 96.98% | 20% | 97.75% | 22% | 96.12% | 24% | 96.44% | 25% | 96.68% | 27% | 97.9% | 29% | 96.26% | 30% | 95.19% | 22% |  | 24% |  | 35% |  | 37% |  | 39% |  | 40% |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 45% |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 50% | [5 empty] | 55% | [5 empty] | 55% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 65% | [5 empty] | 65% | [5 empty] | 70%
[7 empty] | Indicador de Monitoreo | Guia de manejo clinico de malaria adaptada a partir de los lineamientos de OMS 2015 | Hito | [35 empty] | x
P4.02 | Proporción de casos confirmados de malaria diagnosticados dentro de las 48 horas después de presentar síntomas | 20% | 40% | 60% | Encuesta de establecimientos de salud |  | Indicador de Resultado | Proporción de casos confirmados de malaria que fueron diagnosticados dentro de las 48 horas después de presentar síntomas | #pacientes con malaria confirmada que fueron diagnosticados en las primeras 48 horas después del inicio de los síntomas/ #casos confirmados de malaria | SIVIGILA | Ficha de notificación | 40% | 20% | 38.13% | 20% | 44.69% | 20% | 49.4% | 20% | 51.65% | 20% | 47.78% | 20% | 49.15% | 22% | 50.88% | 24% | 46.87% | 25% | 44.28% | 27% | 43.49% | 29% | 45.66% | 30% | 36.9% | 22% |  | 24% |  | 35% |  | 37% |  | 39% |  | 40% |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 45% |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 50% | [5 empty] | 55% | [5 empty] | 55% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 65% | [5 empty] | 65% | [5 empty] | 70%
P5.01 | Porcentaje de casos confirmados de malaria en el último año investigados que cumplen con los estándares de calidad |  | 70% | 95% | Encuesta de establecimientos de salud | OPS | Indicador de Resultado | Porcentaje de fichas de notificación que cumplen con criterios de calidad (completas y con precisión) | #Fichas de notificación que cumplen con criterios de calidad/ #casos confirmados de malaria | SIVIGILA | Ficha de notificación | 1 |  |  |  |  | 30% | [5 empty] | 40% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 60% |  | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 70% |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 80% |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 80% | [5 empty] | 85% | [5 empty] | 85% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 95% | [5 empty] | 95% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Porcentaje de fichas de notificación que ingresan al sistema con oportunidad (1 semana) | #Fichas de notificación que ingresan al sistema con oportunidad/ #casos confirmados de malaria | SIVIGILA | Ficha de notificación | 1 | 30% | 79.64% | 30% | 78.9% | 30% | 77.76% | 40% | 75.85% | 40% | 80.23% | 40% | 73.89% | 50% | 82.43% | 50% | 76.69% | 50% | 68.51% | 60% | 70.69% | 60% | 69.31% | 60% | 81.55% | 70% |  | 70% |  | 70% |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 70% |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 80% |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 80% | [5 empty] | 85% | [5 empty] | 85% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 95% | [5 empty] | 95% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Documento para la vigilancia de malaria , actualizado de acuerdo con el manual de vigilancia de malaria (OMS, 2018) y el Marco para la Eliminación de Malaria (OMS, 2017) | Hito | Vigilancia INS | [30 empty] | X
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Capacitación en el documento para la vigilancia de malaria en las zonas de intervención de la IREM | Hito | [31 empty] | X
P6.01 | Proporción del grupo riesgo objetivo que está protegido con las medidas de control vectorial según caracterización en los últimos 12 meses |  | 80% | 80% | Encuesta poblacional | IHME | Indicador de Resultado | Porcentaje de viviendas con cobertura completa de espacios para dormir con Toldillos Tratados con Insecticida de Larga Duración (TILD) | #viviendas con TILD instalados en los espacios para dormir/ #viviendas visitadas dentro de las localidades intervenidas | Programa ETV | Ficha monitoreo de tenencia y uso de TILD | 80% |  |  |  |  | 60% | [5 empty] | 60% | [5 empty] | 90% | 1991 VIVIENDAS NUEVAS |  |  |  |  | 90% | 3319 viviendas / 11652 TILD instalados | 0.9 |  | 0.9 |  | 90% |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 90% |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 90% |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 90% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 90%
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Porcentaje de viviendas con RRI en los ultimos 12 meses | [27 empty] | 2837 VIVIENDAS
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | TILD adquiridos | Hito | [31 empty] | X | [17 empty] | X | [23 empty] | X
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Número de Unidades Entomológicas creadas y funcionando | Hito |  |  | 4 | [22 empty] | 2 | [5 empty] | 2
[7 empty] | Monitoreo Plan de Ejecución | Personal responsable de la vigilancia entomológica capacitado en las áreas a intervenir | Hito | [20 empty] | 4 |  |  |  |  | X
P7.01 | Porcentaje de puntos de atención y establecimientos de diagnóstico con disponibilidad permanente de equipos e insumos para el diagnóstico y tratamiento de la malaria de acuerdo a estándares. |  | 80% | 80% | Encuesta de establecimientos de salud | IHME | Monitoreo Plan de Ejecución | Contratación equipos de supervisión para revisar rupturas en el abastecimiento | Hito | [41 empty] | x
[8 empty] | Formato de reporte de gasto, uso y entrega a IPS estandarizado | Hito | [31 empty] | X
[8 empty] | Desarrollo de herramienta para gestión de medicamentos (Asistencia tecnica para desarrolllar un mecanismo de seguimiento a la distribución y uso de insumos: logistico) | Hito | [31 empty] | X
[8 empty] | Definir el mecanismo para evaluar la disponibilidad de los medicamentos en los puntos de diagnóstico y tratamiento, y el funcionamiento de la cadena de gestión (con el apoyo de Héctor Colindres) | Hito | [31 empty] | X
[8 empty] | Número de departamentos que cumplen con el envío trimestral del Informe de consumo de medicamentos antimaláricos al nivel central | Número | Programa de Malaria | Informe | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
[8 empty] | Reunión con el INVIMA para: *compartir el mecanismo de evaluación de la calidad de los medicamentos antimaláricos y las oportunidades de cooperación *farmacovigilancia (invitar a la Dirección de Medicamentos del MSPS) | Hito | [25 empty] | X | [11 empty] | x
[59 empty] | 380 | 1013
2409
2380
[60 empty] | 1396 | 1190
2380
Buenaventura: 2026
Pacífico S.Tumaco: 2792
Note on AE17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se firma con Choco Respuesta: pendiente Tumaco y Buenaventura
Note on I18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Meta pendiente despues de reunion MSPS (secretario general) - BID
Note on AE18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: conformado segun microestratificacion
Note on AR22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Completar el manual con el apoyo de Hector Colindres Respuesta: Novoa respondable
Note on AT23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: con prestadores Respuesta: Implementacion de procesos con IPS
Note on AZ24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: con prestadores Respuesta: Implementacion de procesos con IPS
Note on I51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Gestor de UNOPI
Note on I53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Responsables OPS y BID primer trimestre 2020