## FORMATO PLAN DE ADQUISICIONES
PLAN DE ADQUISICIONES COOPERACIÓN TÉCNICA ATN/OC-15167-CO. APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA INSTITUCIONAL DEL METRO DE BOGOTÁ
No. de referencia del proceso de adquisiciones | Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Método de la Adquisición (ver Nota 1) | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  |  |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Indicar a que producto esta asociado según los indicadores técnicos | Comentarios u observaciones
Fechas Estimadas del proceso de adquisición
[5 empty] | BID (%) | Aporte (%) | Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición/ selección | Terminación prevista del Contrato
1. SERVICIOS DE CONSULTORIA - CONSULTORIA DE FIRMAS
Componente 1.Estudios y asistencia técnica | Evaluación Socioeconómica y análisis Costo Beneficio de la primera línea del metro de Bogotá (PLMB) | 180000 | SBCC | Exante | 100 | 0 | 2016-08-01 | 2017-04-30 | Terminado | Output 1
Componente 1.Estudios y asistencia técnica | Estructuración del esquema institucional de la empresa Metro de Bogotá | 290000 | SBCC | Exante | 100 | 0 | 2016-08-01 | 2017-04-30 | Contratado | Output 4
Componente 1.Estudios y asistencia técnica | Apoyo en la elaboración del plan de reasentamiento del proyecto PLMB | 20000 | SD | Exante | 100 |  | 2018-02-25 | 2018-04-30 | Pendiente | Output 1
Componente 1.Estudios y asistencia técnica | Evaluación de Capacidad Institucional Empresa Metro de Bogotá | 15102 | SD | Exante | 100 |  | 2018-02-25 | 2018-04-30 | Pendiente | Output 4
2. SERVICIOS DE CONSULTORIA - CONSULTOR INDIVIDUAL
Componente 1.Estudios y asistencia técnica | Apoyo y asistencia técnica requeridos para el diseño, estructuración e implementación del esquema institucional del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) | 30000 | SD | Exante | 100 | 0 | 30/06/2016 | 2017-05-30 | Terminado | Output 2
Componente 1.Estudios y asistencia técnica | Apoyo y asistencia técnica requeridos para el diseño, estructuración e implementación del esquema institucional del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) | 30000 | SD | Exante | 100 | 0 | 2018-01-08 | 2018-04-30 | En proceso | Output 2
3. ADQUISICIÓN DE BIENES
4. SERVICIOS DE NO CONSULTORIA
Nota 1: | Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional