## Plano Aquisição 9
|  | Empréstimo |  | : 3241/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Estado do Rio Grande do Sul
|  | Programa |  | : Programa de Oportunidades e Direitos do Estado do Rio Grande do Sul - POD
|  | Ano/Período |  | : 2019
Plano de Aquisição - Versão 9 (US$ 3,33200)
Atualizado em: |  | 2019-10-31
Atualização nº: |  | 4
Atualizado por:
1 | OBRAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | EP/SJCDH |  | 05 Centros da Juventude construídos |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 5 | 18/2800.0000260-6 | 6622342.38 | 100 |  | 01.01 | 01.01.01.01, 01.01.01.02, 01.01.01.03, 01.01.01.04, 01.01.01.05 | EXP | 22/05/2018 | 08/08/2018 |  |  | Contrato em Execução
1.2 | EP/SJCDH |  | Centro da Juventude Viamão reformado |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | 18/2800.0003785-0 | 892146.24 | 100 |  | 01.01 | 01.01.02.01 | EXP | 09/11/2018 | 28/02/2019 |  |  | Contrato em Execução
1.3 | EP/SSP |  | Delegacia Cidadã na Lomba do Pinheiro construída |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 1007244.5 | 100 |  | 02.03 | 02.03.01.01 | EXP | 16/09/2019 | 30/10/2019 |  |  | Processo em Curso
1.4 | EP/SSP |  | Adequação física de 01 Base comunitária integrada com polícia militar, civil, guarda municipal e conselhos comunitários - Rubem Berta/Centro Vida |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | 18/2800-0000569-0 | 295091.33 | 100 |  | 02.03 | 02.03.02.01 | EXP | 06/04/2018 | 24/07/2018 |  |  | Contrato Concluído
1.6 | EP/SSP |  | Reestruturação Física do Auditório da Secretaria de Segurança realizada |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | 18/2800-0000570-2 | 275480.42 | 100 |  | 02.01 | 02.01.01.01 | EXP | 06/04/2018 | 24/07/2018 |  |  | Contrato Concluído
1.7 | EP/FASE |  | CASE de Osório (60 vagas) construído |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 004/2019 | 6952589.16 | 100 |  | 03.01 | 03.01.01.01 | EXP | 16/08/2019 | 30/08/2019 |  |  | Contrato em Execução
1.8 | EP/FASE |  | CASE de Viamão (90 vagas) construído |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 004/2019 | 6619171.08 | 100 |  | 03.01 | 03.01.02.01 | EXP | 16/08/2019 | 30/08/2019 |  |  | Contrato em Execução
MULTAS
1.10 | EP/FASE |  | CASE de Santa Cruz do Sul (60 vagas) construídos |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 | LPN 004/2019 | 6722068.38 | 100 |  | 03.01 | 03.01.04.01 | EXP | 16/08/2019 | 30/08/2019 |  |  | Contrato em Execução
1.11 | EP/SJCDH |  | Espaços Públicos para acessibilidade na SDSTJDH componente 1 (Prédio Anexo Miguel Teixeira), na Escola Ana Jobim e Centro Vida adequados |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 3 |  | 200000 | 100 |  | 01.07 | 01.07.01.01, 01.07.01.02, 01.07.01.03 | EXP | 20/11/2018 | 20/12/2018 |  |  | Processo Cancelado
1.12 | EP/SJCDH |  | Espaços Públicos para acessibilidade no Complexo Vila Cruzeiro do Sul, Alvorada e na Restinga reformados |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 3 |  | 100000 | 100 |  | 01.07 | 01.07.02.01, 01.07.02.02, 01.07.02.03 | EXP | 20/11/2018 | 20/12/2018 |  |  | Processo Cancelado
1.13 | EP/FASE |  | Reforma e adequação do CECONP Complexo Vila Cruzeiro do Sul contratada |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 1 |  | 1500000 | 100 |  | 03.01 | 03.01.14.01 | EXP | 2020-01-15 | 2020-03-15 |  |  | Processo Cancelado
1.14 | EP/FASE |  | Demolição do antigo IPV, Terraplanagem e cercamento do terreno em Viamão/RS contratados |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | 17/2800-0003381-6 | 200760.39 | 100 |  | 03.01 | 03.01.15.01 | EXP | 29/12/2017 | 22/02/2018 |  |  | Contrato Concluído
[9 empty] | Total | 28815561.74
2 | BENS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | EP/SSP |  | Equipamentos de informática e comunicação para 02 Bases Comunitárias (Viamão e Rubem Berta) e 01 Delegacia Cidadã adquiridos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 3 |  | 50000 | 100 |  | 02.03 | 02.03.04.01 | EXP | 15/01/2020 | 03/03/2020 |  |  | Processo em Curso
2.2 | EP/SSP |  | Mobiliário e climatização para 02 Bases Comunitárias (Viamão e Rubem Berta) e 01 Delegacia Cidadã adquiridos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 3 | 18/2800-0001846-4 | 38495.18 | 100 |  | 02.03 | 02.03.05.01 | EXP | 15/01/2020 | 03/03/2020 |  |  | Processo em Curso
2.3 | EP/SSP |  | Auditório estruturado (Sistema de som e audiovisual) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 25000 | 100 |  | 02.01 | 02.01.02.01 | EXP | 17/10/2019 | 22/11/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.4 | EP/SSP |  | Solução de BI para Geoanálise adquirida, implantada e atualizada (Principal + Aditivo) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 001931-28.00/15-1 | 513550.69 | 100 |  | 02.02 | 02.02.01.01, 02.02.01.02 | EXP | 01/02/2016 | 01/04/2016 | Pregão Eletrônico | BRB3390 | Contrato Concluído
2.5 | EP/SSP |  | Material e Logística para os Cursos de Formação Continuada da SSP adquirido |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 000325-28.00/16-2 | 43385.27 | 100 |  | 02.01 | 02.01.03.01, 02.01.03.02 | EXP | 30/11/2016 | 31/12/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos | BRB3343 | Contrato em Execução
000326-28.00/16-5
18/1200.0000389-0
2.6 | EP/SJCDH |  | Equipamentos (veículos) para gestão e monitoramento do projeto (observatório da juventude) adquiridos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 18/2800-0005480-0 | 94441.76 | 100 |  | 04.03 | 04.03.01.01 | EXP | 14/11/2018 | 18/12/2018 |  |  | Contrato Concluído
2.7 | EP/FASE |  | Equipamentos e mobiliários dos CASES de Osório, Viamão, e Santa Cruz adquiridos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 3 |  | 818074 | 100 |  | 03.01 | 03.01.05.01, 03.01.05.02, 03.01.05.03 | EXP | 29/08/2019 | 01/10/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Processo Cancelado
2.9 | EP/SJCDH |  | Sistema Informatizado de Gestão do Programa, Processos, Monitoramento e Avaliação (Monitoramento do Programa por WEB) contratado |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 000598-28.00/16-0 | 233000.04 | 100 |  | 04.02 | 04.02.01.01 | EXP | 01/08/2016 | 01/11/2016 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.10 | EP/SJCDH |  | Bens e equipamentos para o escritório de projeto adquiridos (Recurso coringa para os contratos) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 000549-28.00/16-3 | 45881.27 | 100 |  | 05.01 | 05.01.01.01, 05.01.01.02 | EXP | 03/08/2015 | 02/09/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos | BRB3495 | Contrato Concluído
000550-28.00/16-0
001428-28.00/15-8
18/2800-0001843-0
2.11 | EP/SJCDH |  | Mapeamento das necessidades de TIC do Programa na SJCDH com alguns processos em andamento contratados |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 | 002417-28.00/15-0 | 123955.82 | 100 |  | 04.03 | 04.03.02.01, 04.03.02.02 | EXP | 01/03/2018 | 02/04/2018 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços | BRB3493 | Contrato Concluído
2.13 | EP/SJCDH |  | Bens e equipamentos para a área de Comunicação Social da SJCDH adquiridos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  | 30000 | 100 |  | 04.04 | 04.04.01.01 | EXP | 22/11/2019 | 22/01/2020 |  |  | Previsto
2.15 | EP/SJCDH |  | Centros de Juventude equipados |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 6 |  | 200000.01 | 100 |  | 01.01 | 01.01.08.01, 01.01.08.02, 01.01.08.03, 01.01.08.04, 01.01.08.05, 01.01.08.06 | EXP | 15/02/2020 | 15/03/2020 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Processo Cancelado
2.17 | EP/FASE |  | Equipamentos e Mobiliário do CECONP Complexo Vila Cruzeiro do Sul adquiridos e instalados |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 200000 |  |  | 03.01 | 03.01.09.01 | EXP | 15/01/2020 | 03/03/2020 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Processo Cancelado
2.18 | EP/SSP |  | Base móvel de Polícia Cidadã (3 Motohomes, 12 motos, e 6 Vans adaptadas ) adquiridas e funcionando |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 3 | 17/1200.0001980-5 | 1276631.14 | 100 |  | 02.03 | 02.03.10.01 | EXP | 29/01/2018 | 28/02/2018 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Contrato Concluído
2.20 | EP/SJCDH |  | Licenças de Softwares EP adquiridas |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 002235-28.00/15-2 | 34301.2 | 100 |  | 05.01 | 05.01.09.01 | EXP | 01/01/2016 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato Concluído
16/2800-0001056-0
18/28000005753-2
2.22 | EP/FASE |  | Aquisição de mobiliários e equipamentos para salas de videoconferência para os Centros de atendimento da FASE RS (total de 15Kit/salas implantadas) |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | 15 |  | 300000 | 100 |  | 03.03 | 03.03.07.01 | EXP | 05/02/2020 | 15/03/2020 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Processo em Curso
2.23 | EP/SSP |  | Equipamentos para Modernização da Gestão de Informação das Policias (Observatório de Segurança Pública) |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 18/12000001078-1 | 6255.98 | 100 |  | 02.02 | 02.02.05.01 | EXP | 09/02/2018 | 19/03/2018 |  |  | Contrato em Execução
2.24 | EP/SJCDH |  | Material vários fornecedores para Fóruns da Juventude e Seminários do COMP1 adquiridos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 000326-28.00/16-5 | 44040.79 | 100 |  | 01.06 | 01.06.03.01 | EXP | 04/11/2016 | 06/12/2016 |  |  | Contrato em Execução
18/2800-0004980-7
19/2800.0000470-1
2.27 | EP/SJCDH |  | Solução informatizada de gestão dos Centros da Juventude implantada |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | n | 18/2800.0001156-7 | 265775.61 | 100 |  | 04.02 | 04.02.03.01 | EXA | 22/11/2019 | 22/01/2020 |  |  | Previsto
[9 empty] | Total | 1035952.87
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | EP/SJCDH |  | Ações de Mobilização junto as Comunidades - Foros Permanentes da Juventude - contratados |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 002378-28.00/15-6 | 93827.16 | 100 |  | 01.06 | 01.06.01.01, 01.06.01.02, 01.06.01.03, 01.06.01.04, 01.06.01.05, 01.06.01.06 | EXP | 01/05/2015 | 02/09/2019 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos |  | Contrato em Execução
002379-28.00/15-9
002380-28.00/15-6
17/2800-0001892-2
17/2800-0001893-0
17/2800-0002567-8
3.4 | EP/SJCDH |  | Bolsas para jovens lideranças dos Centros da Juventude concedidas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 1336546.65 |  | 100 | 01.05 | 01.05.01.01 | EXP | 01/01/2015 | 2020-10-30 |  |  | Processo em Curso
3.8 | EP/SSP |  | Precursorias SSP para identificar melhores práticas realizadas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 5 | 16/2800-0000474-8 | 61745.53 |  | 100 | 02.01 | 02.01.07.01, 02.01.07.02 | EXP | 25/04/2016 | 03/12/2018 |  |  | Contrato em Execução
18/2800-0003146-0
DIARIAS
PASS SHOPPING TOUR
3.9 | EP/SSP |  | 25 Bolsas de ensino para mestrado em segurança pública concedidas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 75000 |  | 100 | 02.01 | 02.01.06.01 | EXP | 03/02/2020 | 03/03/2020 | Vários Contratos |  | Processo Cancelado
3.10 | EP/SJCDH |  | Capacitação, eventos, seminários (passagens e diárias) para o EP realizados |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 18/2800-0003146-0 | 7912.45 |  | 100 | 05.01 | 05.01.04.01, 05.01.04.02 | EXP | 01/06/2017 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.11 | EP/SJCDH |  | Gestão do Programa - passagens aéreas e diárias adquirídas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 16/2800-0000474-8 | 211681.4 | 100 |  | 05.01 | 05.01.06.01, 05.01.06.02 | EXP | 02/03/2015 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.12 | EP/SJCDH |  | Contratação de Seviços para o EP realizados - local |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n | ADTO. NUMERÁRIO - EP | 33560.96 |  | 100 | 05.01 | 05.01.11.01 | EXP | 15/06/2015 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.13 | EP/SJCDH |  | Contratação de Seviços (de terceiros) para apoio as atividades do programa para o EP realizados |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n | MI - Publicação e Divulgação | 56243.86 | 100 |  | 05.01 | 05.01.12.01, 05.01.12.02 | EXA | 03/11/2015 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.16 | EP/SJCDH |  | Participações em Cursos de Capacitação Contratados |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n | 000264-28.00/16-9 | 7354.33 | 100 |  | 05.01 | 05.01.14.01 | EXP | 01/08/2016 | 02/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato Concluído
3.17 | EP/FASE |  | Regularização do PPCI CASE Novo Hamburgo contratado |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 | 16/28.00-0000749-6 | 10528.3 | 100 |  | 03.01 | 03.01.13.01 | EXP | 03/04/2017 | 02/05/2017 |  |  | Contrato Concluído
3.22 | EP/FASE |  | Formação de 600 servidores da FASE conforme o plano de formação continuada edição 2018/19/20 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  | 80000 | 100 |  | 03.03 | 03.03.06.01 | EXP | 18/11/2019 | 22/01/2020 |  |  | Previsto
3.23 | EP/SJCDH |  | Empresa de eventos para realização dos serviços para os seminários da rede de atenção a juventude contratada (varios) |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n | 16/28.00-0000730-5 | 53490.42 | 100 |  | 04.04 | 04.04.03.01, 04.04.03.02, 04.04.03.03 | EXP | 15/02/2018 | 16/04/2018 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
16/28.00-0000731-3
16/28.00-0000900-6
17/2800-0003258-5
18/2800-0000683-0
18/2800-0000684-9
18/2800-0000685-7
18/2800-0005069-4
19/2800.0000430-2
19/2800.0000431-0
19/2800.0000505-8
3.24 | EP/FASE |  | Estrutura para capacitação em Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) para FASE contratada |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  | 50000 | 100 |  | 03.04 | 03.04.09.01 | EXP | 11/11/2019 | 11/12/2019 |  |  | Processo em Curso
[9 empty] | Total | 1985008.43
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | EP/SJCDH |  | Serviços socioeducativos de formação, qualificação laboral, reforço educativo, inclusão cultural, esportiva, de promoção de valores de uma cultura de paz para o desenvolvimento integral de adolescentes e jovens (CPCA) implantados |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 000693-28.00/16-4 |  | 1794974.57 | 100 |  | 01.01 | 01.01.03.01 | EXA | 07/01/2016 | 07/11/2016 |  | BRB3494 | Contrato Concluído
4.4 | EP/SJCDH |  | Prestação de Serviços por Entidades nos Centros de Juventude realizados |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 16/2800.0001014-4 |  | 7771958.98 | 100 |  | 01.01 | 01.01.06.01, 01.01.06.02, 01.01.06.03, 01.01.06.04, 01.01.06.05, 01.01.06.06, 01.01.15.01, 01.01.15.02, 01.01.15.03, 01.01.15.04, 01.01.15.05, 01.01.15.06 | EXA | 02/05/2016 | 03/04/2017 | Termo de Colaboração |  | Contrato em Execução
[8 empty] | 16/2800.0001016-0 | [10 empty] | BR11795
[8 empty] | 16/2800-0001012-8 | [10 empty] | BR11796
[8 empty] | 16/2800-0001013-6 | [10 empty] | BR11793
[8 empty] | 16/2800-0001015-2 | [10 empty] | BR11985
4.5 | EP/SJCDH |  | Aumento da escolarização e redução da evasão escolar e conduta violenta com professores capacitados |  |  |  | CD - Contratação Direta | 17/2800-0000681-9 |  | 324898.44 | 100 |  | 01.02 | 01.02.02.01, 01.02.02.02 | EXA | 31/01/2018 | 22/02/2018 |  |  | Contrato em Execução
18/2800-0000206-1
4.6 | EP/SSP |  | Formação Continuada aos Agentes de Segurança - Local |  |  |  | SN - Sistema Nacional | CURSO DE POLICIA CIDADA |  | 10296.37 |  | 100 | 02.01 | 02.01.05.01 | EXP | 07/10/2015 | 30/09/2019 | Vários Contratos |  | Contrato em Execução
4.10 | EP/SSP |  | Formação de Multiplicadores em Análise Criminal - Local |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  | 9927.97 |  | 100 | 02.02 | 02.02.02.01 | EXP | 01/11/2019 | 02/12/2019 |  |  | Previsto
4.12 | EP/FASE |  | Projetos Executivos e estudos para CASE Osório, Viamão e Santa Cruz do Sul elaborados |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 16/28.00-0000615-5 |  | 537094.33 | 100 |  | 03.01 | 03.01.06.01, 03.01.06.02, 03.01.06.03 | EXP | 03/10/2016 | 03/04/2017 |  |  | Contrato Concluído
4.13 | EP/FASE |  | Projeto Executivo do CECONP Complexo da Vila Cruzeiro do Sul elaborado |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor | 17/2800.0000334-8 |  | 66888.65 | 100 |  | 03.01 | 03.01.07.03 | EXP | 09/10/2017 | 21/05/2018 |  |  | Contrato em Execução
4.14 | EP/SJCDH |  | Plano Estratégico e Planos Operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento no território, incluindo implantação de Sistema de Gestão por Resultados elaborados, implementados e acompanhados |  |  |  | SN - Sistema Nacional |  |  | 0 | 100 |  | 04.01 | 04.01.01.01 | EXA | 2019-11-11 | 2019-11-29 |  |  | Previsto
4.15 | EP/SJCDH |  | Plano de Marketing do Programa contratado e implementado |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 172800-0004030-8 |  | 521721.57 | 100 |  | 01.06 | 01.06.02.01 | EXA | 10/11/2017 | 31/01/2018 | Sistema híbrido pela legislação estadual |  | Contrato em Execução
4.18 | EP/SJCDH |  | Planejamento, Implantação e Operação de Observatório de Juventude por Organização Contratada |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 250000 |  | 100 | 04.03 |  | EXP | 04/09/2019 | 25/10/2019 |  |  | Processo Cancelado
4.19 | EP/SSP |  | Acordo com as Nações Unidas (UNODC) para monitorar, certificar e fortalecer a integridade das instituições de segurança publica nos territórios realizado |  |  |  | CD - Contratação Direta | 001734-28.00/15-3 |  | 382228.97 | 100 |  | 02.04 | 02.04.01.01 | EXA | 28/10/2015 | 27/11/2015 |  | BRB3344 | Contrato em Execução
4.21 | EP/FASE |  | Sistema de Acompanhamento de Adolescentes e Egressos da FASE implementado |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 100000 | 100 |  | 03.04 | 03.04.03.01 | EXP | 18/11/2019 | 22/01/2020 |  |  | Previsto
4.22 | EP/FASE |  | Sistema de Avaliação do Atendimento da FASE |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 100000 |  |  | 03.04 | 03.04.06.01 | EXP | 02/09/2019 | 18/10/2019 |  |  | Processo Cancelado
4.23 | EP/SJCDH |  | Prestação de Serviço por Entidade no Centro de Juventude de Viamão até seleção definitiva seja concluída |  |  |  | CD - Contratação Direta | 18/2800-0005248-4 |  | 204980.42 | 100 |  | 01.01 | 01.01.13.01 | EXA | 21/11/2019 | 26/11/2019 | Termo de Colaboração | CBR-3729/2018 | Contrato Concluído
4.24 | EP/SJCDH |  | Observatório da Juventude desenvolvido e implantado |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 108043.22 | 100 |  | 04.03 | 04.03.05.01 | EXA | 22/11/2019 | 22/01/2020 |  |  | Previsto
[8 empty] | Total |  | 9295964.17
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | EP/SJCDH |  | Consultor Individual para comunicação social contrado |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 001924-28.00/15-8 | 169582.37 | 100 |  | 3 | 04.04 | 04.04.04.01, 04.04.04.02, 04.04.04.03 | EXP | 01/11/2016 | 02/05/2017 |  | BR11497 | Contrato em Execução
16/28.00-0000565-5
5.2 | EP/SJCDH |  | Consultor Individual para atuar na área de justiça restaurativa + Mobilizadores junto as Escolas e Comunidades (1) + (6) contratados |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 16/28.00-0000765-8 | 154941.3 | 100 |  | 7 | 01.02 | 01.02.03.01, 01.02.03.02 | EXP | 01/11/2016 | 08/03/2017 |  |  | Contrato Concluído
5.3 | EP/SJCDH |  | Sistema informatizado de gestão dos Centro da Juventude especificado (6 meses) |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 40000 | 100 |  | 2 | 04.02 | 04.02.04.01 | EXP | 25/07/2019 | 26/08/2019 |  |  | Processo Cancelado
5.5 | EP/SJCDH |  | Avaliação Intermediária do Programa com mensuração de Impacto (Consultoria Individual) |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 18/2800-0000463-3 | 33042.27 | 100 |  | n | 05.01 | 05.01.02.01 | EXP | 01/02/2018 | 21/05/2018 |  |  | Contrato Concluído
5.6 | EP/SJCDH |  | Pesquisa referente à situação da Juventude alvo do programa nos territórios e plano de sustentabilidade para CJ´S elaborados |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 88602.42 | 100 |  | n | 04.03 | 04.03.03.01 | EXA | 2019-12-03 | 2020-01-24 |  |  | Previsto
5.7 | EP/SJCDH |  | Consutorias individuais para apoio ao EP/SJCDH |  |  | Consultores financeiros, arquitetura e engenharia. | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 000422-28.00/16-2 | 452932.05 | 100 |  | n | 05.01 | 05.01.18.01, 05.01.18.02, 05.01.18.03, 05.01.18.04 | EXA | 02/05/2016 | 02/09/2019 | Vários Contratos | BR11498 | Contrato em Execução
16/28.00-0000230-3
16/28.00-0000599-0
5.9 | EP/SJCDH |  | Consutorias individuais para mobilização da juventude contratadas |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 61224.41 | 100 |  | n | 01.06 | 01.06.04.01 | EXP | 02/04/2018 | 31/08/2018 |  |  | Contrato em Execução
5.10 | EP/FASE |  | Consultoria Individual para especificação das adequações necessárias do sistema de Gestão e monitoramento de Adolescentes da FASE e Egressos |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 17/28000003984-9 | 31962.77 | 100 |  | 2 | 03.04 | 03.04.08.01 | EXP | 02/07/2018 | 06/11/2018 |  |  | Contrato em Execução
18/2800-0000800-0
5.11 | EP/SSP |  | Consutorias Aprimorameto da Gestão Policias e Indicadores de Segurança Pública (Observatório da Segurança Pública) |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações | 17/1200-0002349-7 | 28811.52 | 100 |  | n | 02.02 | 02.02.08.01 | EXP | 30/03/2018 | 02/12/2019 |  |  | Contrato em Execução
5.12 | EP/FASE |  | Consultoria em Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) para FASE contratada |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 75030.01 | 100 |  | n | 03.04 | 03.04.07.01 | EXA | 04/03/2019 | 07/11/2019 |  |  | Previsto
5.13 | EP/SJCDH |  | Apoio ao Escritório de Projetos no monitoramento e avaliação contratado |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 100000 | 100 |  | n | 05.01 | 05.01.16.01 | EXA | 22/01/2020 | 22/02/2020 | Vários Contratos |  | Previsto
5.14 | EP/SJCDH |  | Consultoria individual de engenharia para apoio ao EP/SJCDH |  |  | Frederico | CD - Contratação Direta |  | 93758.33 | 100 |  | n | 05.01 | 05.01.19.01 | EXA | 17/10/2018 | 17/02/2019 |  |  | Contrato Concluído
5.15 | EP/SJCDH |  | Consultoria individual de aquisições para apoio ao EP/SJCDH |  |  |  | CD - Contratação Direta |  | 71224.48 | 100 |  | 1 | 05.01 | 05.01.20.01 | EXA | 22/06/2018 | 30/06/2018 | Yassuo |  | Contrato Concluído
5.16 | EP/SJCDH |  | Consultoria individual de marketing contratado |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 63025.21 | 100 |  | 1 | 04.04 | 04.04.05.01 | EXA | 07/11/2018 | 07/12/2018 |  |  | Previsto
[8 empty] | Total | 1236153.57
Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  |  | 42368640.78