## PA11 Publicar
|  | Empréstimo |  | : 3241/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Estado do Rio Grande do Sul
|  | Programa |  | : Programa de Oportunidades e Direitos do Estado do Rio Grande do Sul - POD
|  | Ano/Período |  | 2021
Plano de Aquisição - Versão 11 (US$ 5,20000)
Atualizado em: |  | 2021-06-11
Atualização nº: |  | 10
1 | OBRAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.15 | EP/FASE |  | CASE de Osório (60 vagas) construído |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  | 5264465.39 | 100 |  |  | 03.01 | 03.01.01.01 | Ex-Post | 2021-04-05 | 2021-06-14 |  |  | Processo em Curso
[9 empty] | Total | 5264465.39
2 | BENS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | EP/SSP |  | Mobiliário, Climatização, Equipamentos de informática e comunicação para 02 Bases Comunitárias adquiridos(Viamão e Rubem Berta) adquirídos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 53846.15 | 100 |  |  | 02.03 | 02.03.04.01 | Sistema Nacional | 30/11/2020 | 2021-07-30 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Processo em Curso
2.3 | EP/SSP |  | Auditório estruturado (Sistema de som e audiovisual) |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 16719.04 | 100 |  |  | 02.01 | 02.01.02.01 | Sistema Nacional | 30/11/2020 | 2021-07-30 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Processo em Curso
2.7 | EP/FASE |  | Equipamentos e mobiliários dos CASES de Osório, Viamão e Santa Cruz adquiridos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 133579.71 | 100 |  |  | 03.01 | 03.01.05.01 | Sistema Nacional | 30/11/2020 | 2021-07-30 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Processo em Curso
2.13 | EP/SJCDH |  | Bens e equipamentos para a área de Comunicação Social da SDSTJDH adquiridos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  | 12876.92 | 100 |  |  | 04.04 | 04.04.01.01 | Ex-Post | 2021-06-21 | 2021-07-23 | Poderá ter contratações Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos |  | Processo em Curso
2.24 | EP/SJCDH |  | Material vários fornecedores para Fóruns da Juventude e Seminários do COMP1 adquiridos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  | 8989.22 | 100 |  |  | 01.06 | 01.06.03.01 | Ex-Post | 2021-09-23 | 2021-11-16 | Poderá ter contratações Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos |  | Previsto
2.27 | EP/SJCDH |  | Solução informatizada de gestão dos Centros da Juventude implantada |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | n |  | 137683.58 | 100 |  |  | 04.02 | 04.02.03.01 | Ex-Post | 2021-06-21 | 2021-07-23 | Poderá haver algumas aquisições Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços ou CP - Comparação de Preços. Vários Contratos |  | Previsto
2.28 | EP/SSP |  | Equipamento, sistemas, licenças e aplicativos para Modernização da Gestão de Informação da Segurança Pública |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 7934.09 | 100 |  |  | 02.02 | 02.02.09.01 | Sistema Nacional | 30/11/2020 | 2021-07-30 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Processo em Curso
2.29 | EP/SSP |  | Equipamento, sistemas, licenças e aplicativos para Modernização da Gestão de Informação da Brigada Militar |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 5769.23 | 100 |  |  | 02.02 | 02.02.10.01 | Sistema Nacional | 30/11/2020 | 2021-07-30 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Processo em Curso
2.30 | EP/SSP |  | Equipamento, sistemas, licenças e aplicativos para Modernização da Gestão de Informação da Polícia Civil |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 5769.23 | 100 |  |  | 02.02 | 02.02.11.01 | Sistema Nacional | 30/11/2020 | 2021-07-30 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Processo em Curso
2.31 | EP/SSP |  | Mobiliário, Climatização, Equipamentos de informática e comunicação para Delegacia Cidadã adquiridos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 51374.11 | 100 |  |  | 02.03 | 02.03.14.01 | Sistema Nacional | 2021-06-21 | 2021-07-23 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Processo em Curso
2.32 | EP/SSP |  | Aquisição de veiculo para a 5ª Delegacia Cidadã |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 32620.52 | 100 |  |  | 02.03 | 02.03.15.01 | Sistema Nacional | 30/11/2020 | 2021-06-25 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Processo em Curso
[9 empty] | Total | 467161.8
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | EP/SJCDH |  | Ações de Mobilização junto as Comunidades - Foros Permanentes da Juventude - contratados |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 37297.17 | 100 |  |  | 01.06 | 01.06.01.01, 01.06.01.02, 01.06.01.03, 01.06.01.04, 01.06.01.05, 01.06.01.06, 01.06.05.01 | Sistema Nacional | 21/11/2020 | 21/12/2020 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Contrato em Execução
3.10 | EP/SJCDH |  | Capacitação, eventos, seminários (passagens e diárias) para o EP realizados |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 4586.07 |  | 100 |  | 05.01 | 05.01.04.01, 05.01.04.02 | Sistema Nacional | 21/11/2020 | 21/12/2020 | * Passagens e diárias (local) Vários Contratos |  | Concluído
3.11 | EP/SJCDH |  | Gestão do Programa - passagens aéreas e diárias adquirídas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 70431.75 | 100 |  |  | 05.01 | 05.01.06.01, 05.01.06.02 | Sistema Nacional | 2021-08-30 | 2021-10-30 | * Passagens e diárias (BID) Vários Contratos |  | Previsto
3.12 | EP/SJCDH |  | Contratação de Serviços para o EP realizados - local |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 21504.83 |  | 100 |  | 05.01 | 05.01.11.01 | Sistema Nacional | 21/11/2020 | 21/12/2020 | * Pagamentos diversos, ADTO. NUMERÁRIO - EP (Local) Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.13 | EP/SJCDH |  | Contratação de Seviços (de terceiros) para apoio as atividades do programa para o EP realizados |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  | 34805.18 | 100 |  |  | 05.01 | 05.01.12.01, 05.01.12.02 | Ex-Post | 15/10/2020 | 21/12/2020 | * Publicações, serviços diversos (BID) Vários contratos |  | Contrato em Execução
3.22 | EP/FASE |  | Formação de 600 servidores da FASE conforme o plano de formação continuada edição 2018/19/20/21 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  | 51261.54 | 100 |  |  | 03.03 | 03.03.06.01 | Ex-Post | 30/10/2020 | 10/12/2020 |  |  | Contrato em Execução
3.23 | EP/SJCDH |  | Empresa de eventos para realização dos serviços para os seminários da rede de atenção a juventude contratada (varios) |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  | 15658.39 | 100 |  |  | 04.04 | 04.04.03.01, 04.04.03.02, 04.04.03.03 | Ex-Post | 2021-09-30 | 2021-11-15 | Poderá ter contratações Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos |  | Previsto
3.24 | EP/FASE |  | Estrutura para capacitação em Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) para FASE contratada |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  | 32038.46 | 100 |  |  | 03.04 | 03.04.09.01 | Ex-Post | 2021-07-02 | 2021-08-02 | Poderá ter contratações Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
3.27 | EP/SSP |  | Outras Despesas SSP (Contrapartida) - Local |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  | 8788.98 |  | 100 |  | 02.03 | 02.03.13.01 | Sistema Nacional | 15/10/2020 | 21/12/2020 | *Pagamentos diversos (Local) Poderá ter contratações Comparação de Preço - CP / Vários Contratos |  | Contrato em Execução
3.28 | EP/SJCDH |  | Serviços diversos COMP1 contratados - local |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  | 57692.31 |  | 100 |  | 01.01 | 01.01.16.01 | Sistema Nacional | 2020-10-15 | 21/12/2020 | *Pagamentos diversos (Local) Poderá ter contratações Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Contrato em Execução
3.29 | EP/SJCDH |  | Sistema Informatizado de Gestão do Programa, Processos, Monitoramento e Avaliação (Monitoramento do Programa por WEB) |  |  |  | CD - Contratação Direta | 1 |  | 68900 | 100 |  |  | 04.02 | 04.02.06.01 | Ex-Ante | 2021-09-30 | 2021-11-16 | Dar continuidade na utilização do Sistema de Gestão do Programa padrão BID pelo Escritório de Projetos durante o prazo de vigência do programa |  | Previsto
[9 empty] | Total | 402964.68
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.4 | EP/SJCDH |  | Prestação de Serviços por Entidades nos Centros de Juventude realizados |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 490000 |  |  |  | 01.01 | 01.01.06.01, 01.01.06.02, 01.01.06.03, 01.01.06.04, 01.01.06.05, 01.01.06.06 | Ex-Post | 2021-05-03 | 2021-07-02 | Parcerias gestão CJ's - valor previsto para aditivo continuidade de contrato e/ou novas contratações em 2021 | BR11795 BR11796 BR11793 BR11985 | Processo em Curso
4.21 | EP/FASE |  | Sistema de Acompanhamento de Adolescentes e Egressos da FASE implementado |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 164044.62 | 100 |  |  | 03.04, 04.04 | 03.04.03.01, 04.04.07.01 | Ex-Post | 2021-07-02 | 2021-09-02 |  |  | Previsto
4.24 | EP/SJCDH |  | Consultoria para desenvolvimento de metodologia para implantação do Observatório da Socioeducação |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 50000 | 100 |  |  | 04.03 | 04.03.05.01 | Ex-Post | 2021-05-30 | 2021-07-18 |  |  | Processo em Curso
4.25 | EP/SJCDH |  | Empresa Especializada em Consultoria de Fiscalização |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 170907.8 | 100 |  |  | 05.01 | 05.01.21.01 | Ex-Post | 15/03/2020 | 20/10/2020 |  |  | Contrato em Execução
4.28 | EP/SJCDH |  | Prestação de Serviço por Entidade no Centro de Juventude de Alvorada período pandemia realizado |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 194711.54 | 100 |  |  | 01.01 | 01.01.17.01 | Ex-Ante | 02/11/2020 | 02/11/2020 |  |  | Contrato em Execução
4.29 | EP/SJCDH |  | Metodologia de Monitoramento e avalição de contrato de empréstimo implantada |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 61872.14 | 100 |  |  | 04.03, 05.01 | 04.03.03.01, 05.01.16.01 | Ex-Post | 20/10/2020 | 2021-06-18 |  |  | Processo em Curso
4.30 | EP/SJCDH |  | Prestação de Serviço por Entidade no Centro de Juventude de Viamão realizado (2021) |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  | 130769.23 | 100 |  |  | 01.01 | 01.01.18.01 | Ex-Post | 2021-05-01 | 2021-06-21 |  |  | Processo em Curso
[9 empty] | Total | 1262305.33
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento/PMR | Entregável | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[10 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | EP/SJCDH |  | Consultor Individual para comunicação social contrado |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 001924-28.00/15-8, 16/28.00-0000565-5, 21/2800-0000163-0 | 169989.03 | 100 |  | 3 | 04.04 | 04.04.04.01, 04.04.04.02, 04.04.04.03, 04.04.04.04 | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-05-05 |  | BR11497 | Contrato em Execução
5.6 | EP/SJCDH |  | Pesquisa referente à situação da Juventude alvo do programa nos territórios e plano de sustentabilidade para CJ´S elaborados |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 56773.7 | 100 |  | n | 04.03 | 04.03.03.01 | Ex-Ante | 2021-05-30 | 2021-07-18 |  |  | Previsto
5.7 | EP/SJCDH |  | Consultoria individual para apoio técnico operacional e de gestão ao Escritório de Projetos |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 6153.85 | 100 |  | n | 05.01 | 05.01.18.01, 05.01.18.02, 05.01.18.03, 05.01.18.04 | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-05-04 |  | BR11498 | Contrato em Execução
5.12 | EP/FASE |  | Consultoria em Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) para FASE contratada |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 48076.92 | 100 |  | n | 03.04 | 03.04.07.01 | Ex-Post | 21/11/2020 | 21/12/2020 |  |  | Contrato em Execução
5.16 | EP/SJCDH |  | Consultoria individual de marketing contratado |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 8326.91 | 100 |  | n | 04.04 | 04.04.05.01, 04.04.05.02, 04.04.05.03, 04.04.05.04 | Ex-Post | 10/11/2020 | 21/12/2020 |  |  | Concluído
5.18 | EP/SJCDH |  | Consultor individual para mobilização da juventude contratadas |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  | 8500 | 100 |  | 1 | 01.06 | 01.06.06.01 | Ex-Ante | 10/11/2020 | 2021-04-29 | Recontratação do consultor Rafael Diogo dos Santos. |  | Contrato em Execução
[9 empty] | Total | 297820.41
Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  |  | 7694717.61