## PA12 03-09-2021
|  | Empréstimo |  | : 3241/OC-BR
|  | Mutuário |  | : Estado do Rio Grande do Sul
|  | Programa |  | : Programa de Oportunidades e Direitos do Estado do Rio Grande do Sul - POD
|  | Ano/Período |  | : 2021
Plano de Aquisição - Versão 12 (US$ 5,20000)
Atualizado em: |  | 2021-09-03
Atualização nº: |  | 12
1 | OBRAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  | Montante Estimado | [6 empty] | Categoria de Investimento/PMR |  | Entregável |  | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | [8 empty] | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.15 | EP/FASE |  | CASE de Osório (60 vagas) construído |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 5264465.39 |  | 100 |  |  |  |  | 03.01 |  | 03.01.01.01 |  | Ex-Post | 2021-04-05 | 2021-06-14 |  |  | Contrato em Execução
[9 empty] | Total |  | 5264465.39
2 | BENS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  | Montante Estimado | [6 empty] | Categoria de Investimento/PMR |  | Entregável |  | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | [8 empty] | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.7 | EP/FASE |  | Bens, equipamentos e mobiliários para SEDE, CASES adquiridos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 718912.19 |  | 100 |  |  |  |  | 03.01 |  | 03.01.05.01 |  | Sistema Nacional | 2021-10-04 | 2021-11-08 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços. |  | Processo em Curso
2.13 | EP/SJCDH |  | Bens e equipamentos para a área de Comunicação Social da SDSTJDH adquiridos |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 12876.92 |  | 100 |  |  |  |  | 04.04 |  | 04.04.01.01 |  | Ex-Post | 2021-06-21 | 2021-09-17 | Poderá ter contratações Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos |  | Processo em Curso
2.27 | EP/SJCDH |  | Solução informatizada de gestão dos Centros da Juventude implantada |  |  |  | LPN - Licitação Pública Nacional | n |  |  | 137683.58 |  | 100 |  |  |  |  | 04.02 |  | 04.02.03.01 |  | Ex-Post | 2021-06-21 | 2021-07-23 | Poderá haver algumas aquisições Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços ou CP - Comparação de Preços. Vários Contratos |  | Cancelado
2.28 | EP/SSP |  | Equipamento, sistemas, licenças e aplicativos para Modernização da Gestão de Informação da Segurança Pública |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 16177.12 |  | 100 |  |  |  |  | 02.02 |  | 02.02.09.01 |  | Sistema Nacional | 2021-06-16 | 2021-09-24 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Previsto
2.29 | EP/SSP |  | Equipamento, sistemas, licenças e aplicativos para Modernização da Gestão de Informação da Brigada Militar |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 6730.93 |  | 100 |  |  |  |  | 02.02 |  | 02.02.10.01 |  | Sistema Nacional | 2021-10-04 | 2021-11-08 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Previsto
2.30 | EP/SSP |  | Equipamento, sistemas, licenças e aplicativos para Modernização da Gestão de Informação da Polícia Civil |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 319.24 |  | 100 |  |  |  |  | 02.02 |  | 02.02.11.01 |  | Sistema Nacional | 2021-10-04 | 2021-11-08 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços. |  | Previsto
2.31 | EP/SSP |  | Mobiliário, Climatização, Equipamentos de informática e comunicação para Delegacia Cidadã adquiridos |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 72295.97 |  | 100 |  |  |  |  | 02.03 |  | 02.03.14.01 |  | Sistema Nacional | 2021-10-04 | 2021-11-08 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços. |  | Previsto
2.32 | EP/SSP |  | Aquisição de veiculo para a 5ª Delegacia Cidadã |  |  |  | SN - Sistema Nacional | 1 |  |  | 36403.46 |  | 100 |  |  |  |  | 02.03 |  | 02.03.15.01 |  | Sistema Nacional | 30/11/2020 | 2021-06-25 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Contrato em Execução
2.33 | EP/FASE |  | Aquisição Viaturas FASE 2021 |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 258621.96 |  | 100 |  |  |  |  | 03.01 |  | 03.01.16.01 |  | Sistema Nacional | 2021-10-04 | 2021-11-08 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Previsto
2.34 | EP/FASE |  | Sistemas de video-monitoramento em unidades da FASE 2021 |  |  |  | CD - Contratação Direta | n |  |  | 121399.48 |  | 100 |  |  |  |  | 03.05 |  | 03.05.04.01 |  | Ex-Ante | 2021-09-01 | 2021-10-01 | DGT Tecnologia LTDA |  | Previsto
2.35 | EP/FASE |  | GPS Adquiridos e instalados 2021 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 2406579.23 |  | 100 |  |  |  |  | 03.02 |  | 03.02.03.01 |  | Ex-Ante | 2021-09-01 | 2021-09-21 | Equipamentos para viaturas da SUSEPSE, FASE, Brigada Militar e Polícia Cívil. Total: 2333 itens |  | Previsto
2.36 | EP/SJCDH |  | Maletas Diagnóstica para auxílio na regulação médica adquirida 2021 |  |  |  | CP - Comparação de Preços | 1 |  |  | 802980.77 |  | 100 |  |  |  |  | 03.04 |  | 03.04.10.01 |  | Ex-Post | 2021-09-01 | 2021-10-15 | 50 Maletas |  | Previsto
2.37 | EP/SUSEPE |  | Bens, Mobiliário e Equipamento para SUSEPE adquirido |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 544569.63 |  | 100 |  |  |  |  | 04. |  |  |  | Ex-Post | 2021-10-04 | 2021-11-08 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços |  | Previsto
[9 empty] | Total |  | 4997866.9
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  | Montante Estimado | [6 empty] | Categoria de Investimento/PMR |  | Entregável |  | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | [8 empty] | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | EP/SJCDH |  | Ações de Mobilização junto as Comunidades - Foros Permanentes da Juventude - contratados |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 37297.17 |  | 100 |  |  |  |  | 01.06 |  | 01.06.01.01, 01.06.01.02, 01.06.01.03, 01.06.01.04, 01.06.01.05, 01.06.01.06, 01.06.05.01 |  | Sistema Nacional | 2021-09-23 | 2021-10-11 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços. Vários Contratos. Poderá haver algumas aquisições CP - Comparação de Preços. |  | Previsto
3.11 | EP/SJCDH |  | Gestão do Programa - passagens aéreas e diárias adquirídas |  |  |  | SN - Sistema Nacional | n |  |  | 23312.56 |  | 100 |  |  |  |  | 05.01 |  | 05.01.06.01, 05.01.06.02 |  | Sistema Nacional | 2021-09-02 | 2021-12-31 | * Passagens e diárias (BID) Vários Contratos |  | Previsto
3.13 | EP/SJCDH |  | Contratação de Seviços (de terceiros) para apoio as atividades do programa para o EP realizados |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 33712.72 |  | 100 |  |  |  |  | 05.01 |  | 05.01.12.01, 05.01.12.02 |  | Ex-Post | 2021-09-02 | 2021-12-31 | * Publicações, serviços diversos (BID) Vários contratos |  | Previsto
3.23 | EP/SJCDH |  | Empresa de eventos para realização dos serviços para os seminários da rede de atenção a juventude contratada (varios) |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 15658.39 |  | 100 |  |  |  |  | 04.04 |  | 04.04.03.01, 04.04.03.02, 04.04.03.03 |  | Ex-Post | 2021-09-30 | 2021-11-15 | Poderá ter contratações Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos |  | Previsto
3.24 | EP/FASE |  | Estrutura para capacitação em Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) para FASE contratada |  |  |  | CP - Comparação de Preços | n |  |  | 5769.23 |  | 100 |  |  |  |  | 03.04 |  | 03.04.09.01 |  | Ex-Post | 2021-10-04 | 2021-10-13 |  |  | Previsto
3.29 | EP/SJCDH |  | Sistema Informatizado de Gestão do Programa, Processos, Monitoramento e Avaliação (Monitoramento do Programa por WEB) |  |  |  | CD - Contratação Direta | 1 |  |  | 68900 |  | 100 |  |  |  |  | 04.02 |  | 04.02.06.01 |  | Ex-Ante | 2021-09-30 | 2021-11-01 | Softplan Planejamento e Sistemas Ltda. Dar continuidade na utilização do Sistema de Gestão do Programa padrão BID pelo Escritório de Projetos durante o prazo de prestação de contas |  | Previsto
[9 empty] | Total |  | 184650.07
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado | [6 empty] | Categoria de Investimento/PMR |  | Entregável |  | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | [8 empty] | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.4 | EP/SJCDH |  | Prestação de Serviços por Entidades nos Centros de Juventude realizados |  |  |  | SBQC - Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  |  | 878704.2 |  | 73.96 | 26.04 |  |  |  | 01.01, 04.02 |  | 01.01.06.01, 01.01.06.02, 01.01.06.03, 01.01.06.04, 01.01.06.05, 01.01.06.06, 01.01.15.01, 01.01.15.02, 01.01.15.03, 01.01.15.04, 01.01.15.05, 01.01.15.06, 04.02.03.01 |  | Ex-Post | 2021-05-03 | 2021-07-01 | Parcerias gestão CJ's - valor para aditivo de continuidade de contrato 2021 | BR11795 BR11796 BR11793 BR11985 | Contrato em Execução
4.24 | EP/SJCDH |  | Consultoria para desenvolvimento de metodologia para implantação do Observatório da Socioeducação |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 50000 |  | 100 |  |  |  |  | 04.03 |  | 04.03.05.01 |  | Ex-Post | 2021-05-30 | 2021-09-30 |  |  | Processo em Curso
4.25 | EP/SJCDH |  | Empresa Especializada em Consultoria de Fiscalização |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 170907.8 |  | 100 |  |  |  |  | 05.01 |  | 05.01.21.01 |  | Ex-Post | 15/03/2020 | 20/10/2020 |  |  | Contrato em Execução
4.28 | EP/SJCDH |  | Prestação de Serviço por Entidade no Centro de Juventude de Alvorada período pandemia realizado |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 194711.54 |  | 100 |  |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.17.01 |  | Ex-Ante | 02/11/2020 | 02/11/2020 |  |  | Contrato em Execução
4.29 | EP/SJCDH |  | Metodologia de Monitoramento e avalição de contrato de empréstimo implantada |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 61872.14 |  | 100 |  |  |  |  | 04.03, 05.01 |  | 04.03.03.01, 05.01.16.01 |  | Ex-Post | 20/10/2020 | 2021-09-17 |  |  | Processo em Curso
4.30 | EP/SJCDH |  | Prestação de Serviço por Entidade no Centro de Juventude de Viamão realizado (2021) |  |  |  | SQC - Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor |  |  |  | 76923.08 |  | 100 |  |  |  |  | 01.01 |  | 01.01.18.01 |  | Ex-Post | 2021-05-01 | 2021-09-23 |  |  | Processo em Curso
4.31 | EP/FASE |  | Planejamento Estratégico da FASE -complementação de planejamento estratégico 2021 |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 84230.77 |  | 100 |  |  |  |  | 03.02 |  | 03.02.02.01 |  | Ex-Ante | 2021-09-21 | 2021-10-04 | SYMNETICS - TANTUM GROUP |  | Previsto
[9 empty] | Total |  | 1517349.53
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora |  | Unidade Objeto |  |  | Descrição Adicional | Método |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores |  | Categoria de Investimento/PMR |  | Entregável |  | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[11 empty] | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida | [8 empty] | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
5.1 | EP/SJCDH |  | Consultor Individual para comunicação social contrado |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  | 001924-28.00/15-8, 16/28.00-0000565-5, 21/2800-0000163-0 |  | 101615.39 |  | 100 |  |  | 3 |  | 04.04 |  | 04.04.04.01, 04.04.04.02, 04.04.04.03, 04.04.04.04 |  | Ex-Post | 2021-04-01 | 2021-05-05 | Em contrato vigente CORREA SERV DE CONSUL EM COMUNIC LTDA (Alexandre). Vários contratos de consultoria, já encerrados. . Valor total já contratado. | BR11497 | Contrato em Execução
5.6 | EP/SJCDH |  | Pesquisa referente à situação da Juventude alvo do programa nos territórios e plano de sustentabilidade para CJ´S elaborados |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 56773.7 |  | 100 |  |  | n |  | 04.03 |  | 04.03.03.01 |  | Ex-Ante | 2021-05-30 | 2021-07-18 |  |  | Cancelado
5.7 | EP/SJCDH |  | Consultoria individual para apoio técnico operacional e de gestão ao Escritório de Projetos |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 147647.64 |  | 100 |  |  | n |  | 05.01 |  | 05.01.18.01, 05.01.18.02, 05.01.18.03, 05.01.18.04 |  | Ex-Post | 2021-03-01 | 2021-05-04 | Em contrato vigente LAURA GOMES GARCIA. Vários contratos de consultoria, já encerrados. Valor total já contratado. | BR11498 | Contrato em Execução
5.9 | EP/SDSTJDH |  | Consutorias individuais para mobilização da juventude contratadas |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  | 61224.41 | 43423.08 | 100 | 100 |  | 3 | 3 | 01.06 | 01.06 | 01.06.04.01 | 01.06.04.01 | Ex-Post | Ex-Post | 02/04/2018 | 31/08/2018 | Em contrato vigente Ederson Gustavo de Souza Ferreira. Valor total. Reincluído no PA em função de aditivo de contrato de consultor |  | Contrato em Execução
5.12 | EP/FASE |  | Consultoria em Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) para FASE contratada |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 48076.92 |  | 100 |  |  | n |  | 03.04 |  | 03.04.07.01 |  | Ex-Ante | 21/11/2020 | 2020-12-31 |  |  | Contrato em Execução
5.16 | EP/SJCDH |  | Consultoria individual de marketing contratado |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 38403.85 |  | 100 |  |  | n |  | 04.04 |  | 04.04.05.01, 04.04.05.02, 04.04.05.03, 04.04.05.04 |  | Ex-Post | 10/11/2020 | 21/12/2020 | Valor total contratado. Vários contratos de consultoria, já encerrados. |  | Concluído
5.18 | EP/SJCDH |  | Consultor individual para mobilização da juventude contratadas |  |  |  | CD - Contratação Direta |  |  |  | 8500 |  | 100 |  |  | 1 |  | 01.06 |  | 01.06.06.01 |  | Ex-Ante | 10/11/2020 | 2021-04-29 | Recontratação do consultor Rafael Diogo dos Santos. |  | Contrato em Execução
5.19 | EP/SJCDH |  | Consultoria de Estatística para o Observatório da Socioeducação 2021 |  |  |  | CQ3CV - Comparação de Qualificações |  |  |  | 7692.31 |  | 100 |  |  | 1 |  | 04.03 |  | 04.03.06.01 |  | Ex-Post | 2021-08-21 | 2021-09-30 |  |  | Previsto
[9 empty] | Total |  | 395359.19
Total Geral (Montante Estimado em US$): |  |  |  |  | 12359691.08
[9 empty] | R$ | 64270393.616