## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Oportunidades e Direitos do Estado do Rio Grande do Sul - POD
Contrato de Empréstimo: 3241/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 01/30/2018
Atualização Nº: 7
Atualizado por: Equipe SDSTJDH, SSP e FASE
Aprovado em (a preencher quando for emitido a CBR)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investimento/Produto PMR | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | EP/SDSTJDH | 05 Centros da Juventude construídos | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 5 |  | 6250000 | 6250 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-02-09 | 2018-04-15 |  |  | Previsto
1.2 | EP/SDSTJDH | Centro da Juventude Viamão reformado |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 1000000 | 1000 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2018-02-09 | 2018-04-15 |  |  | Previsto
1.3 | EP/SSP | Delegacia Cidadã na Lomba do Pinheiro construída | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 1091731 | 1091.731 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Post | 2018-02-09 | 2018-04-15 |  |  | Previsto
1.4 | EP/SSP | Adequação física de 01 Base comunitária integrada com polícia militar, civil, guarda minicipal e conselhos comunitários - Rubem Berta/Centro Vida | - | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 400000 | 400 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Post | 2018-01-31 | 2018-02-28 |  |  | Previsto
1.5 | EP/SSP | Base comunitária integrada de Viamão (18ª BPM) construída |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 496400 | 496 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-09-01 |  |  | Contrato em Execução
1.6 | EP/SSP | Reestruturação Física do Auditório da Secretaria de Segurança realizada | - | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 270000 | 270 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-01-31 | 2018-02-28 |  |  | Previsto
1.7 | EP/FASE | CASE de Osório (60 vagas) construído | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5000000 | 5000 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto
1.8 | EP/FASE | CASE de Viamão (90 vagas) construído | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5476639.45 | 5476.6394 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2018-02-09 | 2018-04-15 |  |  | Previsto
1.9 | EP/FASE | CASE Novo Hamburgo (+ 30 vagas) reformado e ampliado |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 500000 | 500 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-02-10 |  |  | Contrato Concluido
1.10 | EP/FASE | CASE de Santa Cruz do Sul (60 vagas) construídos | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 5000000 | 5000 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2018-02-09 | 2018-04-15 |  |  | Previsto
1.11 | EP/SDSTJDH | Espaços Publicos para acessibilidade na SDSTJDH componente 1 (Prédio Anexo Miguel Texeira), na Escola Ana Jobim, e Centro Vida adequados | - | Comparação de Preços (CP) | 3 |  | 200000 | 200 | 100% | 0% | 1.7 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-10 |  |  | Previsto
1.12 | EP/SDSTJDH | Espaços Publicos para acessibilidade no Complexo Vila Cruzeiro do Sul, Alvorada e na Restinga reformados | - | Comparação de Preços (CP) | 3 |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 1.7 | Ex-Post | 2018-05-01 | 2018-07-01 |  |  | Previsto
1.13 | EP/FASE | Reforma e adequação do CECONP Complexo Vila Cruzeiro do Sul contratada | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 1300000 | 1300 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2018-05-01 | 2018-07-01 |  |  | Previsto
1.14 | EP/SDSTJDH | Demolição do antigo IPV, Terraplanagem e cercamento do terreno em Viamão/RS contratados | - | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 305000 | 305 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-29 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 27389770.45 | 27389.3704
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | EP/SSP | Equipamentos de informática e comunicação para 02 Bases Comunitárias (Viamão e Rubem Berta) e 01 Delegacia Cidadã adquiridos | - | Comparação de Preços (CP) | 3 |  | 100000 | 100 | 0% | 100% | 2.3 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-03-01 |  |  | Previsto
2.2 | EP/SSP | Mobiliário e climatização para 02 Bases Comunitárias (Viamão e Rubem Berta) e 01 Delegacia Cidadã adquiridos | - | Comparação de Preços (CP) | 3 |  | 100000 | 100 | 0% | 100% | 2.3 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-03-01 |  |  | Previsto
2.3 | EP/SSP | Auditório estruturado (Sistema de som e audivisual) | - | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 20000 | 20 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.4 | EP/SSP | Solução de BI para Geoanalise adquirida, implantada e atualizada (Principal + Aditivo) |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 506000 | 506 | 100% | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2016-02-01 | 2016-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.5 | EP/SSP | Material e Logistica para os Cursos de Formação Continuada da SSP adquirido | - | Sistema Nacional (SN) | n |  | 120000 | 120 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2019-09-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços/Vários Contratos |  | Processo em Curso
2.6 | EP/SDSTJDH | Equipamentos (veiculos) para gestão e monitoramento do projeto (observatório da juventude) adquiridos | - | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 4.3 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-03-12 |  |  | Previsto
2.7 | EP/FASE | Equipamentos e mobiliários dos CASES de Osório, Viamão, e Santa Cruz adquiridos |  | Sistema Nacional (SN) | 3 |  | 1300000 | 1300 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-06-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.9 | EP/SDSTJDH | Sistema Informatizado de Gestão do Programa, Processo e Monitoramento e Avaliação (monitoramento de programa por Web) Contratado | - | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 233000 | 233 | 100% | 0% | 4.2 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.10 | EP/SDSTJDH | Bens e equipamentos para o escritório de projeto adquiridos | - | Sistema Nacional (SN) | n |  | 400000 | 400 | 100% | 0% | 5.1 | Ex-Post | 2015-08-01 | 2019-09-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços/Vários Contratos |  | Processo em Curso
2.11 | EP/SDSTJDH | Sistema informatizado de gestão de processos e monitoramento do projeto (Observatório da Juventude) (mapeamento das necessidades de TIC do Programa na SDSTJDH com alguns processos em andamento) contratado | - | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 245000 | 245 | 100% | 0% | 4.3 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.13 | EP/SDSTJDH | Bens e equipamentos para a área de Comunicação Social da SDSTJDH adquiridos | - | Comparação de Preços (CP) | n |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 4.4 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  | Previsto
2.15 | EP/SDSTJDH | Centros de Juventude equipados |  | Sistema Nacional (SN) | 6 |  | 400000 | 400 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-05-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.17 | EP/FASE | Equipamentos e Mobilliário do CECONP Complexo Vila Cruzeiro do Sul adqurídos e instalados |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 400000 | 400 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.18 | EP/SSP | Base móvel de Polícia Cidadã ( 3 Motorhomes, 12 motos, e 6 Vans adaptadas ) adquiridas e funcionando |  | Sistema Nacional (SN) | 3 |  | 1138269.13 | 1138.2691 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Post | 2018-01-29 | 2018-02-28 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.19 | EP/SSP | Base móvel de Polícia Cidadã (veículos) adquiridas e funcionando |  | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 361730.87 | 361.7309 | 0% | 100% | 2.3 | Ex-Ante | 2018-01-10 | 2018-03-10 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.20 | EP/SDSTJDH | Licenças de Softwares EP adquirídas |  | Comparação de Preços (CP) | n |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 5.1 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2019-09-01 | Vários Contratos |  | Processo em Curso
2.22 | EP/FASE | Solução 8 Salas de Videoconferência em unidades da FASE projetadas e implantadas |  | Sistema Nacional (SN) | 8 |  | 300000 | 300 | 100% | 0% | 3.3 | Ex-Post | 2018-03-15 | 2018-05-15 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.23 | EP/SSP | Equipamentos para Modernização da Gestão de Informação das Policias (Observatório de Segurança Pública) |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 70000 | 70 | 100% | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-02-09 | 2018-03-19 |  |  | Previsto
2.24 | EP/SDSTJDH | Material vários fornecedores para Fóruns da Juventude e Seminários do COMP1 adquiridos |  | Comparação de Preços (CP) | n |  | 78795.05 | 78.7951 | 100% | 0% | 1.6 | Ex-Post | 2016-03-04 | 2016-07-05 |  |  | Contrato Concluído
2.25 | EP/FASE | Equipamentos e mobiliários do CASE de Novo Hamburgo adquiridos |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2017-05-15 | 2017-07-01 |  |  | Contrato em Execução
2.26 | EP/FASE | Sala de Gestão e Situação adquirída e instalada |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 336984 | 336.984 | 100% | 0% | 3.5 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-05-02 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
2.27 | EP/SDSTJDH | Solução de informática de gestão dos Centros da Juventude, incluindo sistema e equipamentos, implantada |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 927000 | 927 | 100% | 0% | 4.2 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-05-02 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 7436779.05 | 7436.7791
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | EP/SDSTJDH | Ações de Mobilização junto as Comunidades - Foros Permanentes da Juventude - contratados | - | Sistema Nacional (SN) | 6 |  | 281204.95 | 281.2049 | 100% | 0% | 1.6 | Ex-Post | 2015-05-01 | 2019-09-01 | Pregão Eletrônico / Ata de Registro de Preços / Vários Contratos |  | Processo em Curso
3.5 | EP/FASE | Formação de 300 servidores da FASE em SINASE edições 2016 e 2017 | - | Comparação de Preços (CP) | 2 |  | 200000 | 200 | 100% | 0% | 3.3 | Ex-Post | 2016-12-06 | 2018-02-15 |  |  | Processo em Curso
3.7 | EP/FASE | Precursoria FASE - Visitas técnicas, nacionais (diárias e passagens) realizadas |  | Sistema Nacional (SN) | 3 |  | 24146 | 24.146 | 0% | 100% | 3.3 | Ex-Post | 2015-12-01 | 2017-07-15 |  |  | Contrato Concluído
3.8 | EP/SSP | Precursorias SSP para identificar melhores práticas realizadas |  | Sistema Nacional (SN) | 5 |  | 50000 | 50 | 0% | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2016-04-25 | 2018-12-01 |  |  | Processo em Curso
3.9 | EP/SSP | 25 Bolsas de ensino para mestrado em segurança pública concedidas |  | Sistema Nacional (SN) | n |  | 75000 | 75 | 0% | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-03-01 | Vários contratos |  | Previsto
3.10 | EP/SDSTJDH | Capacitação, eventos, seminários (passagens e diárias) para o EP realizados |  | Sistema Nacional (SN) | n |  | 10000 | 10 | 0% | 100% | 5.1 | Ex-Post | 2017-06-01 | 2019-09-01 | Vários contratos |  | Processo em Curso
3.11 | EP/SDSTJDH | Gestão do Programa - passagens aéreas e diárias adquirídas |  | Sistema Nacional (SN) | n |  | 200000 | 200 | 100% | 0% | 5.1 | Ex-Post | 2015-03-01 | 2019-09-01 | Vários contratos |  | Processo em Curso
3.12 | EP/SDSTJDH | Contratação de Seviços para o EP realizados |  | Sistema Nacional (SN) | n |  | 50000 | 50 | 0% | 100% | 5.1 | Ex-Post | 2015-06-14 | 2019-09-01 | Vários contratos |  | Processo em Curso
3.13 | EP/SDSTJDH | Contratação de Seviços (de terceiros) para apoio as atividades do programa para o EP realizados |  | Comparação de Preços (CP) | n |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 5.1 | Ex-Ante | 2015-11-01 | 2019-09-01 | Vários contratos |  | Processo em Curso
3.16 | EP/SDSTJDH | Participações em Cursos de Capacitação Contratados |  | Sistema Nacional (SN) | n |  | 200000 | 200 | 100% | 0% | 5.1 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2019-09-01 | Vários contratos |  | Processo em Curso
3.17 | EP/FASE | Regularização do PPCI CASE Novo Hamburgo contratado |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 20000 | 20 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  |  | Contrato em Execução
3.21 | EP/SDSTJDH | Desmontagem e remoção de estrutura metálica e cobertura do Centro Vida |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 18905 | 18.905 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-01 |  |  | Contrato Concluído
3.22 | EP/SDSTJDH | Formação de 600 servidores da FASE conforme o Plano de Formação Continuada edição 2018/19 |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | n |  | 314146.49 | 314.1465 | 100% | 0% | 3.3 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-05-10 |  |  | Previsto
3.23 | EP/SSP | Empresa de eventos para realização dos serviços para os Seminários da Rede de atenção a Juventude contratada (varios) |  | Comparação de Preços (CP) | n |  | 200000 | 200 | 100% | 0% | 4.4 | Ex-Post | 2018-02-15 | 2017-04-15 | Varios contratos |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 1743402.44 | 1743.4024
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | EP/SDSTJDH | Serviços socioeducativos de formação, qualificação laboral, reforço educativo, inclusão cultural, esportiva, de promoção de valores de uma cultura de paz para o desenvolvimento integral de adolescentes e jovens (CPCA) implantados | - | Sistema Nacional (SN) |  |  | 900621 | 901 | 100% | 0% | 1,1, 1.3 e 1,4 | Ex-Ante | 2016-01-07 | 2016-11-06 |  |  | Contrato em Execução
4.2 | EP/SDSTJDH | Projetos de engenharia adequados e estudos para os Centros da Juventude realizados | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 140000 | 140 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Ante | 2016-07-01 | 2017-02-10 |  |  | Contrato em Execução
4.3 | EP/SDSTJDH | Projetos Executivos da reforma do Centro da Juventude de Viamão realizados | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 46583 | 46.583 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2016-10-01 | 2017-04-10 |  |  | Contrato em Execução
4.4 | EP/SDSTJDH | Prestação de Serviços por Entidades nos Centros de Juventude realizados |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 7040474 | 7040.474 | 76.75% | 23.25% | 1,1, 1.3 e 1.4 | Ex-Ante | 2016-05-01 | 2017-04-01 | Termo de Colaboração |  | Contrato em Execução
4.5 | EP/SDSTJDH | Aumento da escolarização e redução da evasão escolar e conduta violenta com professores capacitados |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 282516 | 282.516 | 100% | 0% | 1.2 | Ex-Ante | 2018-01-31 | 2018-02-22 |  |  | Previsto
4.6 | EP/SSP | Formação Continuada aos Agentes de Segurança | - | Sistema Nacional (SN) |  |  | 373269 | 373.269 | 0% | 100% | 2.1 | Ex-Post | 2015-10-07 | 2019-09-30 | Vários Contratos |  | Processo em Curso
4.7 | EP/SSP | Projetos e estudos para reformas base Rubem Berta e Auditório SSP elaborados | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 45391 | 45.391 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2017-03-01 |  |  | Contrato em Execução
4.8 | EP/SDSTJDH | Apoio ao Escritório de Projetos no monitoramento e avaliação contratado | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 673292 | 673 | 100% | 0% | 5.1 | Ex-Ante | 2018-02-25 | 2019-09-01 | Vários Contratos |  | Previsto
4.9 | EP/SSP | Projetos e estudos para 01 Delegacia Cidadã Lomba do Pinheiro elaborados | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 120000 | 120 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Ante | 2016-08-01 | 2017-02-01 |  |  | Contrato em Execução
4.10 | EP/SSP | Formação de Multiplicadores em Análise Criminal por meio de cursos de extensão universitária | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 150000 | 150 | 100% | 0% | 2.2 | Ex-Post | 2018-05-06 | 2018-07-27 |  |  | Previsto
4.11 | EP/FASE | Plano de formação continuada dos servidores da FASE, baseada em tecnologias / plataformas elaborado | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 150000 | 150 | 100% | 0% | 3.3 | Ex-Post | 2016-04-21 | 2016-09-10 |  |  | Contrato em Execução
4.12 | EP/FASE | Projetos Executivos e estudos para CASE Osório, Viamão e Santa Cruz do Sul elaborados | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 518360.55 | 518.3605 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2016-10-01 | 2017-04-01 |  |  | Contrato em Execução
4.13 | EP/FASE | Projeto Executivo do CECONP Complexo da Vila Cruzeiro do Sul elaborado | - | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 130000 | 130 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2017-05-15 | 2018-03-09 |  |  | Processo em Curso
4.14 | EP/SDSTJDH | Plano Estratégico e Planos Operacionais integrados para a prevenção e controle do crime violento no território, incluindo implantação de Sistema de Gestão por Resultados elaborados, implementados e acompanhados |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 300000 | 300 | 100% | 0% | 4.1 | Ex-Ante | 2017-05-02 | 2018-03-01 |  |  | Processo em Curso
4.15 | EP/SDSTJDH | Plano de Marketing do Programa contratado e implementado | - | Sistema Nacional (SN) |  |  | 500000 | 500 | 100% | 0% | 1.6 | Ex-Post | 2017-11-10 | 2018-01-31 | Utilizar regra de contratação do Governo do Estado, conforme legislação vigente |  | Processo em Curso
4.18 | EP/SDSTJDH | Planejamento, Implantação e Operação de Observatório de Juventude por Organização Contratada |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 250000 | 250 | 100% | 0% | 4.3 | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-09-01 |  |  | Previsto
4.19 | EP/SSP | Acordo com as Nações Unidas (UNODC) para monitorar, certificar e fortalecer a integridade das instituições de segurança publica nos territórios realizado |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 250000 | 250 | 100% | 0% | 2.4 | Ex-Ante | 2015-10-28 | 2015-11-27 |  |  | Contrato em Execução
4.20 | EP/FASE | Planejamento Estrtatégico da FASE - 2016/2019 elaborado, implementado e acompanhado |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 200000 | 200 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Ante | 2015-12-01 | 2016-06-01 |  |  | Contrato em Execução
4.21 | EP/FASE | Sistema de Acompanhamento de Adolescentes e Egressos da FASE implementado |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 300000 | 300 | 100% | 0% | 3.3 | Ex-Post | 2018-03-15 | 2018-05-01 |  |  | Previsto
4.22 | EP/FASE | Sistema de Avaliação do Atendimento da FASE |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 875854 | 875.854 | 100% | 0% | 3.4 | Ex-Post | 2018-03-15 | 2018-05-01 |  |  | Previsto
4.23 | EP/SDSTJDH | Serviços socioeducativos de formação, qualificação laboral, reforço educativo, inclusão cultural, esportiva, de promoção de valores de uma cultura de paz para o desenvolvimento integral de adolescentes e jovens (CPCA) implantados - Reconhecimento - local |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 463417 | 463.417 | 0% | 100% | 1.3 | Ex-Post | 2014-09-01 | 2014-09-01 | Reconhecimento |  | Contrato Concluído
4.25 | EP/fASE | Consultoria em Terapia Congnitiva e Comportamental (TCC) para a FASE contratada |  | Contratação Direta (CD) |  |  | 600000 | 600 | 100% | 0% | 3.4 | Ex-Ante | 2018-02-15 | 2018-03-15 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 14309777.55 | 14309.8646
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | STATUS
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | EP/SDSTJDH | Consultor Individual para comunicação social contrado |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 200000 | 200 | 100% | 0% | 2 | 4.4 | Ex-Post | 2016-11-10 | 2017-04-30 |  |  | Processo em Curso
5.2 | EP/SDSTJDH | Consultor Individual para atuar na área de justiça restaurativa + Mobilizadores junto as Escolas e Comunidades (1) + (6) contratados |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 242500 | 242 | 100% | 0% | 7 | 1.2 | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-03-08 |  |  | Contrato em Execução
5.3 | EP/SDSTJDH | Sistema informatizado de gestão dos Centro da Juventude especificado (6 meses) | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 40000 | 40 | 100% | 0% | 1 | 4.2 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-07-01 |  |  | Previsto
5.4 | EP/SDSTJDH | Apoio a área de TIC na implantação do Project Server, Share Point Server, e bancos de dados SQL Server contratada | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 50000 | 50 | 100% | 0% | 1 | 4.2 | Ex-post | 2018-07-01 | 2018-08-01 |  |  | Previsto
5.5 | EP/SDSTJDH | Avaliação Intermediária do Programa com mensuração de Impacto (Consultoria Individual) | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 100000 | 100 | 100% | 0% | 1 | 5.1 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-02-15 |  |  | Previsto
5.6 | EP/SDSTJDH | Pesquisa referente à situação da Juventude alvo do programa nos territórios elaborada |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 55000 | 55 | 100% | 0% | 1 | 4.3 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  | Previsto
5.7 | EP/SDSTJDH | Consutorias individuais para apoio ao EP/SDSTJDH | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 450000 | 450 | 100% | 0% | 6 | 5.1 | Ex-Post | 2016-05-01 | 2019-09-01 | Vários Contratos |  | Processo em Curso
5.9 | EP/SDSTJDH | Consutorias individuais para mobilização da juventude contratadas | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 80000 | 80 | 100% | 0% | 6 | 1.6 | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-04-01 |  |  | Previsto
5.10 | EP/SDSTJDH | Consultoria Individual para especificação das adequações necessárias do sistema de Gestão e monitoramento de Adolescentes da FASE e Egressos | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 30000 | 30 | 100% | 0% | 2 | 3.4 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-03-01 |  |  | Previsto
5.11 | EP/SSP | Consutorias Aprimorameto da Gestão Policias e Indicadores de Segurança Pública (Observatório da Segurança Pública) | - | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 40000 | 40 | 100% | 0% | 2 | 2.2 | Ex-Post | 2018-01-31 | 2018-03-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 1287500 | 1287
| Método de Revisão | Sistema Nacional |  |  |  | Total Geral | 52167229.49
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
Contrato de Empréstimo: 3051/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
2. Bens
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos