## 4G_Atualiz.7.0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico - SMGAE
Unidade de Execução e Coordenação do Programa – UECP-PISA
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
PLANO DE AQUISIÇÕES
BRASIL – PROGRAMA INTEGRADO SOCIOAMBIENTAL - 1979/OC-BR
Atualizado em: agosto de 2012.
Atualizado: Equipe da UECP/PISA e Apoio em gerenciamento
Atualização nº: 07 - Rev.01 - 02.Set.2012 | [7 empty] | PISA-1979/OC-BR
|  | Custo | Método de Aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte |  | Datas Estimadas |  | Status (3)
Nº | DESCRIÇÃO DO CONTRATO | estimado em milhares de US$ (U$1,00=R$1,724) |  |  |  |  | Publicação Anúncio | Término do Contrato
[5 empty] | BID % | Local / Outro %
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.1 | Supervisão e Fiscalização de Obras | 2367 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2012-02-16 | 2014-05-19 | EP
1.2 | Marco Regulatório para os serviços de água e esgotos. | 322 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2011-08-01 | 2012-12-01 | EP
1.3 | Estudo Tarifário para DMAE e DEP. | 480 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2012-09-03 | 2013-10-01 | EP
1.4 | Sistema de Contabilidade de Custos para o DMAE e para o DEP. | 685 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2012-10-03 | 2013-12-01 | EP
1.5 | Estudo com identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com riscos ambientais | 265 | SQC | EXA | 100 | 0 | 2012-12-01 | 2013-12-01 | EP
1.6 | Áreas de nascentes de cursos de água - projeto de proteção dos anéis das nascentes. | 53 | SQC | EXA | 100 | 0 | 2012-12-01 | 2013-12-01 | EP
1.7 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamentos e complementares | 14.3 | SQC | EXP | 100 | 0 | 2013-03-01 | 2013-09-01 | P
1.8 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: contratação para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação | 60 | SQC | EXP | 100 | 0 | 2013-03-01 | 2013-09-01 | P
1.9 | Educação Ambiental Integrada. | 110 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2013-03-01 | 2014-05-01 | EP
1.10 | Projetos executivos de loteamentos. | 700 | SBQC | EXA | 100 | 0 | - | - | C
1.11 | Projetos executivos Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A. | 200 | SBQC | EXA | 100 | 0 | - | - | C
1.12 | Unidade de fiscalização do Morro São Pedro/Zonal Extremo Sul: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamento e complementares | 54 | SQC | EXA | 100 | 0 | 2013-01-15 | 2013-08-15 | EP
1.13 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - Projeto executivo (inclusive Praça). | 30 | CD | EXA | 100 | 0 | 2013-02-01 | 2013-10-11 | P
1.14 | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) | 1500 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2013-03-01 | 2014-05-01 | EP
1.15 | Auditoria contratada: Ernst Young | 98.82 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2010-12-01 | 2014-05-01 | A
1.16 | 'Auditoria e avaliação' - não alocado | 1212.18 | [6 empty] | P
1.17 | Projeto executivo viário do trecho entre a av. Icaraí e Cavalhada. | 315 | SBQC | EXA | 100 | 100 | - | - | C
| SUBTOTAL DE CONSULTORIA | 7251.3
2. OBRAS
2.1 | Estação de Bombeamento de Esgoto Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluída (Baronesa do Gravataí) | 5984 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2008-02-01 | 2010-04-01 | EP
2.2 | Emissário em terra, com diâmetro de 1,5 mts., e extensão de 7.140 metros. | 17180 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2009-12-01 | 2011-10-01 | EP
2.3 | Estação de Bombeamento - EBE C2 e Cristal (com chaminés de equilíbrio) | 9602 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2010-01-01 | 2011-10-02 | EP
2.4 | Emissário sub-fluvial e terrestre, diâmetro 1,6 mts., e extensão de 12.500 metros | 31502 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2010-01-01 | 2012-09-01 | EP
2.5 | EBE tratado final, junto à ETE. | 2240 | CPN | EXP | 0 |  | - | - | C
2.6 | Emissário final de esgotos tratados, com diâmetro de 1,2 mts., e extensão de 2.800 metros | 6470 | CPN | EXP | 0 |  | - | - | C
2.7 | Estação de bombeamento C-1 do Sistema Cavalhada. | 442.0205 | CPN | EXP | 0 |  | - | - | C
2.8 | Cinco lotes de obras para os emissários, interceptpores, redes coletoras e ligações prediais e as redes coletoras do diâmetro de 100 mm até 1200mm, em extensão aproximada de 134.000 metros no Sistema Cavalhada. | 18301 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2007-09-01 | 2011-12-01 | EP
2.9 | Lote 1 (Diário de Notícias - Icaraí) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Travessias Icaraí e Diário de Notícias, Redes Coletoras e Casa de Bomba a reformar CB-11. | 7870 | LPN | EXA | 0 | 100 | - | - | C
2.10 | Lote 2 (Icaraí - Cavalhada) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Redes Coletoras. | 9930 | LPN | EXA | 0 | 100 | - | - | C
2.11 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11B e reforma da CB-11 | 3593 | LPN | EXA | 100 | 100 | 2012-12-01 | 2013-12-01 | EP
2.12 | Loteamento Hípica - Lote 1 (35 UH´s) + equipamentos. | 1005 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2012-01-20 | 2013-03-20 | A
2.13 | Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A. | 2560 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2013-02-01 | 2014-05-01 | P
2.14 | Loteamento Icaraí - Lote 3 (192 UH´s) - Quadra B + Loteamento Tamandaré - Lote 3 (336 UH´s) - Quadra F. | 10560 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2013-02-02 | 2014-05-02 | P
2.15 | 2.15 Obras de loteamento popular – Lote 4 – Quadras C+D+E+G+H. 231 casas. | 3860 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2013-02-03 | 2014-05-03 | P
2.16 | Equipamento Público (vinculado ao 2.13) | 225 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2013-03-01 | 2014-02-01 | P
2.17 | Vias pavimentadas - obras nas duas laterais do Arroio Cavalhada | 2557 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2013-02-01 | 2014-05-03 | P
2.18 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: obras de infraestrutura | 131 | CP | EXP | 100 | 0 | 2013-10-01 | 2014-05-01 | P
2.19 | Obras de construção da unidade de fiscalização do Morro São Pedro/Zonal Extremo Sul: | 685 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2013-03-01 | 2013-09-21 | EP
2.20 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - inclui obras de infraestrutura e implantação da Praça. | 1905 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2013-11-01 | 2014-05-03 | P
2.21 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada, incluindo (1ª) os diques entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias da Av. Diário de Notícias e (2ª) Av. Icaraí, e entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada. | 7942 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2012-05-01 | 2014-05-01 | EP
2.22 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 e incluindo galerias, coletores gerais, conduto forçado e redes pluviais entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | 5770 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2012-11-01 | 2014-05-01 | EP
2.23 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo a dotação de infraestrutura: sistema viário, incluindo o sistema de drenagem e a pavimentação do leito viário. | 438 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2013-06-01 | 2014-05-01 | P
| SUBTOTAL DE OBRAS | 123800
3. BENS
3.1 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos de informática. | 80 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2012-12-10 | 2013-02-02 | EP
3.2 | Aquisição de equipamentos para inspeção de redes de esgotos pluviais. | 172 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | P
3.3 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de mobiliário e demais equipamentos de escritório. | 50 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2012-03-01 | 2012-08-02 | A
3.4 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro - Aquisição de terras | 484 | CD | EXA | 100 | 0 | 2013-03-01 | 2013-08-02 | P
3.5 | Unidade de Conservação Ambiental - Morro São Pedro: Aquisição de equipamentos | 116.7 | PE | EXP | 100 | 0 | 2013-11-03 | 2013-12-04 | P
3.6 | Unidade de fiscalização do Morro São Pedro/Zonal Extremo Sul: aquisição de equipamentos | 305 | PE | EXP | 100 | 0 | 2013-09-03 | 2013-10-04 | P
3.7 | Planos e eficiência operacionais: adequação das instalações do EGP | 28 | CP | EXP | 100 | 0 | 2012-04-03 | 2012-05-01 | C
| SUBTOTAL DE BENS | 1235.7
4. SERVIÇOS TÉCNICOS
4.1 | Planos e eficiência operacionais: Plano de Comunicação. | 183 | CP | EXA | 100 | 0 | 2011-07-01 | 2014-05-01 | A
4.2 | Organização de eventos. | 190 | CP | EXP | 100 | 0 | - | - | C
4.3 | Comunicação e Difusão do PISA. | 685 | CP | EXA | 100 | 0 | - | - | C
4.4 | Produção de material de difusão. | 501 | CP | EXP | 100 | 0 | - | - | C
4.5 | Projeto de desapropriações. | 100 | CP | EXP | 100 | 0 | - | - | C
4.6 | Serviço de avaliação de imóveis. | 100 | CP | EXP | 100 | 0 | - | - | C
4.7 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | 115 | CP | EXP | 100 | 0 | - | - | C
4.8 | Assistência Técnica e ensaios tecnológicos de apoio à Fiscalização. | 633 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2012-02-16 | 2014-05-19 | EP
| SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 816
5. GASTOS OPERATIVOS
5.1 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGAE. | 5282 | SBQC | EXA | 80 | 20 | 2011-02-03 | 2014-05-01 | A
5.2 | Consultores individuais - Assistentes Sociais (2). | 27 | CD | EXA | 100 | 0 |  |  | C
5.3 | Consultores individuais - Eng. Civil Especialista em Termos de Referência (1). | 33.9 | CD | EXA | 100 | 0 |  |  | C
| SUBTOTAL DE GASTOS OPERATIVOS | 5282
6. BÔNUS-MORADIA
6.1 | Bônus-Moradia para compra de imóveis para as famílias atingidas. (840) | 18648 | N.A. | - | 100 | 0 | 2009-05-01 | 2014-05-01 | EP
| SUBTOTAL BÔNUS-MORADIA | 18648
| Total das Aquisições (mil US$) | 157033
| Custos não alocados (mil US$) | 12041
| Total Geral (mil US$) | 169074
| 1. Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. | (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
2. Revisões BID: EXA =Ex-ante e EXP= Ex-post
3. Status: Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado (A); Cancelado (C)
4. Alterações: indicadas em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
5. Inclusões: indicadas em azul as aquisições agora incluídas no PA
6. Cancelamentos: indicadas em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
7. Folha anexa: comentários complementares ou esclarecedores, em folha anexa.
8. Histórico: mantidos neste PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas
Note on D36: Sistema Ponta da Cadeia: 5984+17180+9602+31502=US$ 64.268
Note on D46: pisa: inclui a reforma
Note on D49: 528 UH's
Note on D55: Este valor deverá ser revisado em função da redução da área do parque.
Note on D56: Interceptores e coletores pluviais: 7.942+3.593+5770 = US$ 17.305,00
Note on D58: Imóveis construídos para o reassentamento da população: US$ 438+1.005+2.560+10.560+3.860+225 = US$ 18.648
Note on D70: Deverá ser estimado um valor para este serviço.

## P.A. x Anexo Único (hidden)
ANEXO ÚNICO | [5 empty] | ORÇAMENTO ATUALIZADO (ESTIMADO)
Custo e financiamento | [7 empty] | Utilização dos não alocados
(em milhares de US$)
Conceitos |  | BID | Local | Total | % |  | Diferença
I. | Engenharia e administração | 7470 | 812 | 8282 | 4.9 | 7649 | 633 | 0%
I.1 | Gerenciamento | 4470 | 812 | 5282 |  | 5282 | 0 | 0%
I.2 | Supervisão de Obras | 2367 |  | 2367 |  | 2367 | 633
I.3 | Controle Tecnológico | 633 |  | 633 |  | 0 | 0
II. | Custos diretos | 64871 |  | 64871 | 87.2 | #REF!
II.2 | Desenvolvimento Urbano | 58658 |  | 58658 | 34.69 | #REF! | #REF!
II.2.1 | Interceptores e Coletores Pluviais | 17305 |  | 17305 | 10.23 | #REF! | #REF! | #REF!
II.2.2 | Obras Viárias | 2557 |  | 2557 | 1.51 | #REF! | #REF! | #REF!
II.2.3 | Reassentamento (com bônus) | 37296 |  | 37296 | 22.06 | #REF! | #REF! | #REF!
II.2.4 | Geração de Emprego e Renda | 1500 |  | 1500 | 0.89 | #REF! | #REF!
II.3 | Gestão e Proteção Ambiental | 4213 |  | 4213 | 2.49 | #REF! | #REF!
II.4 | Fortalecimento Institucional | 2000 |  | 2000 | 1.18 | #REF! | #REF! | #REF!
III | Auditoria e Avaliação | 1311 |  | 1311 | 0.77 | #REF! | #REF!
IV. | Custos não alocados | 9618 | 2423 | 12041 | 7.13
|  |  | TOTAIS | 86505 |  | #REF! | #REF!
|  |  | BID | 83270
|  |  | LOCAL | 3235
SALDO