## BID_4G
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Gestão - SMGes
Unidade de Execução e Coordenação do Programa – UECP-PISA
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
PLANO DE AQUISIÇÕES
BRASIL – PROGRAMA INTEGRADO SOCIOAMBIENTAL - 1979/OC-BR
Atualizado: Equipe da UECP/PISA e Apoio em Gerenciamento
| Atualização nº 08 - Rev.5.0 - período: janeiro.2014 a junho.2015 | [7 empty] | PISA-1979/OC-BR
Nota: há aquisições estimadas para datas que ultrapassam o período em referência, tão somente, para manter a sequência numérica e o histórico do Programa.
| Descrição do Contrato | Nº Componente associado | Custo estimado em milhares de US$ (U$1,00=R$2,026) | Método de Aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte |  | Datas Estimativas |  | Status (3)
Nº | [7 empty] | Publicação Anúncio | Término do Contrato
[6 empty] | BID % | Local / Outro %
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01 | Fiscalização de obras e controle tecnológico | I.2 | 3251 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2012-02-16 | 2016-12-20 | A
01.02 | Marco regulatório para os serviços de água e esgotos - Estudos para a implantação de agência de regulação dos serviços públicos de saneamento | II.4 | 272 | SBQC | EXA | 99.9983 | 0 | 2011-08-01 | 2013-12-01 | A
01.03 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: estudo tarifário para DMAE e recuperação de custos do DEP | II.4 | 480 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2012-11-01 | 2014-11-01 | EP
01.04 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: sistema de contabilidade de custos para o Dmae e para o DEP |  | 0 | SBQC | EXA | 100 | 0 | - | - | C
01.05 | Estudo com identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com riscos ambientais e das áreas de nascentes de cursos de água (proteção dos anéis das nascentes) | II.3 | 318 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2013-09-15 | 2015-03-10 | EP
01.06 | Áreas de nascentes de cursos de água - projeto de proteção dos anéis das nascentes |  | 0 | SQC | EXA | 100 | 0 | - | - | C
01.07 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamentos e complementares | II.3 | 55 | SQC | EXP | 100 | 0 | 2015-05-01 | 2016-01-01 | P
01.08 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: contratação para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação | II.3 | 60 | SQC | EXA | 100 | 0 | 2014-04-10 | 2016-03-01 | P
01.09 | Educação Ambiental Integrada |  | 0 | SBQC | EXA | 100 | 0 | - | - | C
01.10 | Projetos executivos de loteamentos |  | 0 | SBQC | EXA | 100 | 0 | - | - | C
01.11 | Projetos executivos Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A |  | 0 | SBQC | EXA | 100 | 0 | - | - | C
01.12 | Unidade de fiscalização do Morro São Pedro/Zonal Extremo Sul: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamento e complementares | II.3 | 54 | SQC | EXA | 100 | 0 | 2014-06-15 | 2015-04-15 | P
01.13 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - Projeto executivo (inclusive Praça) | II.3 | 30 | CD | EXA | 100 | 0 | 2015-07-01 | 2016-03-11 | P
01.14 | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) |  | 0 | SBQC | EXA | 100 | 0 | - | - | C
01.15 | Auditoria contratada: Ernst Young | III | 126 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2010-12-01 | 2016-12-28 | A
01.16 | 'Auditoria e avaliação' | III | 256 | SBQC | EXA | 100 |  | 2016-05-01 | 2016-12-28 | P
01.17 | Projeto executivo viário do trecho entre a av. Icaraí e Cavalhada |  | 0 | SBQC | EXA | 100 | 0 | - | - | C
01.18 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGes (antes SMGAE) | I.1 | 10582 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2011-02-03 | 2016-02-22 | A
SUBTOTAL DE CONSULTORIA |  |  | 15484
2. OBRAS
02.01 | Estação de Bombeamento de Esgoto Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluída (Baronesa do Gravataí) | II.1.2 | 6213 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2008-02-01 | 2010-04-01 | A
02.02 | Emissário em terra, com diâmetro de 1,5 mts., e extensão de 7.140 metros | II.1.2 | 20765 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2009-12-01 | 2011-10-01 | A
02.03 | Estação de Bombeamento - EBE C2 e Cristal (com chaminés de equilíbrio) |  | 0 | CPN | EXP | 0 | 100 | - | - | C
02.04 | Emissário sub-fluvial e terrestre, diâmetro 1,6 mts., e extensão de 12.500 metros | II.1.2 | 39044 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2010-01-01 | 2013-10-01 | A
02.05 | EBE tratado final, junto à ETE |  | 0 | CPN | EXP | 0 | 0 | - | - | C
02.06 | Emissário final de esgotos tratados, com diâmetro de 1,2 mts., e extensão de 2.800 metros |  | 0 | CPN | EXP | 0 | 0 | - | - | C
02.07 | Estação de bombeamento C-1 do Sistema Cavalhada |  | 0 | CPN | EXP | 0 | 0 | - | - | C
02.08 | Cinco lotes de obras para os emissários, interceptores, redes coletoras e ligações prediais e as redes coletoras do diâmetro de 100 mm até 1200mm, em extensão aproximada de 134.000 metros no Sistema Cavalhada | II.1.1 | 16548 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2007-09-01 | 2011-12-01 | A
02.09 | Lote 1 (Diário de Notícias - Icaraí) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Travessias Icaraí e Diário de Notícias, Redes Coletoras e Casa de Bomba a reformar CB-11 |  | 0 | LPN | EXA | 0 | 100 | - | - | C
02.10 | Lote 2 (Icaraí - Cavalhada) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Redes Coletoras |  | 0 | LPN | EXA | 0 | 100 | - | - | C
02.11 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11 (margem esquerda) | II.2.1 | 5180 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-01-01 | 2016-01-14 | P
02.12 | Loteamento Hípica - Lote 1 (35 UH´s) + equipamentos | II.2.3 | 2205 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2012-01-20 | 2014-03-19 | A
02.13 | Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A |  | 0 | LPN | EXP | 100 | 0 | - | - | C
02.14 | Loteamento Icaraí - Lote 3 (192 UH´s) - Quadra B + Loteamento Tamandaré - Lote 3 (336 UH´s) - Quadra F |  | 0 | LPN | EXA | 100 | 0 | - | - | C
02.15 | Obras de loteamento popular – Lote 4 – Quadras C+D+E+G+H. 231 casas |  | 0 | LPN | EXP | 100 | 0 | - | - | C
02.16 | Equipamento Público | II.2.3 | 425 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | P
02.17 | Vias pavimentadas - obras nas duas laterais do Arroio Cavalhada |  | 0 | LPN | EXP | 100 | 0 | - | - | C
02.18 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: obras de infraestrutura | II.3 | 675 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2016-03-01 | 2016-12-01 | P
02.19 | Obras de construção da unidade de fiscalização do Morro São Pedro/Zonal Extremo Sul | II.3 | 685 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2015-06-01 | 2016-09-21 | P
02.20 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - inclui obras de infraestrutura e implantação da Praça | II.3 | 337 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | P
02.21 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada, incluindo (1ª) os diques entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias da Av. Diário de Notícias e (2ª) Av. Icaraí, e entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada |  | 0 | LPN | EXA | 100 | 0 | - | - | C
02.22 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 e incluindo galerias, coletores gerais, conduto forçado e redes pluviais entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada |  | 0 | LPN | EXA | 100 | 0 | - | - | C
02.23 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo a dotação de infraestrutura: sistema viário, incluindo o sistema de drenagem e a pavimentação do leito viário | II.2.3 | 3755 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2016-03-01 | 2016-12-01 | P
02.24 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias sob a Av. Diário de Notícias (T1) | II.2.1 | 7232 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2012-05-01 | 2014-03-01 | A
02.25 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 (T1) | II.2.1 | 985 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-01-01 | 2014-10-15 | P
02.26 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11B (margem direita do Arroio Cavalhada) | II.2.1 | 6408 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-01-01 | 2015-12-20 | P
SUBTOTAL DE OBRAS |  |  | 110457
3. BENS
03.01 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos de informática | II.4 | 80 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2014-08-10 | 2014-09-02 | P
03.02 | Aquisição de equipamentos para inspeção de redes de esgotos pluviais | II.4 | 475 | PE | EXP | 100 | 0 | 2016-08-01 | 2016-10-01 | P
03.03 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de mobiliário e demais equipamentos de escritório | II.4 | 50 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2014-08-10 | 2014-09-02 | P
03.04 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro - Aquisição de terras | II.3 | 0 | CD | EXA | 0 | 100 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | A
03.05 | Unidade de Conservação Ambiental - Morro São Pedro: Aquisição de equipamentos | II.3 | 117 | PE | EXP | 100 | 0 | 2016-08-03 | 2016-09-04 | P
03.06 | Unidade de fiscalização do Morro São Pedro/Zonal Extremo Sul: aquisição de equipamentos | II.3 | 119 | PE | EXP | 100 | 0 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | P
03.07 | Planos e eficiência operacionais: adequação das instalações do EGP |  | 0 | CP | EXP | 100 | 0 | - | - | C
SUBTOTAL DE BENS |  |  | 841
4. SERVIÇOS TÉCNICOS
04.01 | Planos e eficiência operacionais: Plano de Comunicação | II.4 | 128 | CP | EXA | 100 | 0 | 2014-05-01 | 2014-07-01 | P
04.02 | Organização de eventos |  | 0 | CP | EXP | 100 | 0 | - | - | C
04.03 | Comunicação e Difusão do PISA |  | 0 | CP | EXA | 100 | 0 | - | - | C
04.04 | Produção de material de difusão |  | 0 | CP | EXP | 100 | 0 | - | - | C
04.05 | Projeto de desapropriações |  | 0 | CP | EXP | 100 | 0 | - | - | C
04.06 | Serviço de avaliação de imóveis |  | 0 | CP | EXP | 100 | 0 | - | - | C
04.07 | Serviço de atualização do cadastro de famílias |  | 0 | CP | EXP | 100 | 0 | - | - | C
04.08 | Assistência Técnica e ensaios tecnológicos de apoio à Fiscalização |  | 0 | LPN | EXA | 100 | 0 | - | - | C
04.09 | Serviço de atualização do cadastro de famílias |  | 0 | LPN | EXA | 100 | 0 | - | - | C
04.10 | (1) Planos e eficiência operacionais: acompanhamento das famílias - CONDOMÍNIO CRISTAL | II.4 | 425 | LPN-S | EXA | 100 | 0 | 2014-05-01 | 2016-04-30 | P
| (2) Educação Ambiental Integrada - CONDOMÍNIO CRISTAL | II.3 | 55 | LPN-S | EXA | 100 | 0 | 2014-05-01 | 2016-04-30 | P
| (3) Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - CONDOMÍNIO CRISTAL | II.2.4 | 280 | LPN-S | EXA | 100 | 0 | 2014-05-01 | 2016-04-30 | P
| (4) Planos e eficiência operacionais: Plano de Comunicação - CONDOMÍNIO CRISTAL | II.4 | 55 | LPN-S | EXA | 100 | 0 | 2014-05-01 | 2016-04-30 | P
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  | 943
TOTAL GERAL |  |  | 127725
| 1. Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CI: Consultor Individual. |  |  | (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
2. Revisões BID: EXA = Ex-ante e EXP = Ex-post
3. Status: Pendente [(P) aquisição planejada e pendente]; Em Processo [(EP) a partir da publicação da manifestação de interesse ou licitação]; Adjudicado (A); Cancelado (C)
3.1. Alterações (cor de fundo): indicadas em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
3.2. Inclusões (cor de fundo): indicadas em azul as aquisições agora incluídas no PA
3.3. Cancelamentos (cor de fundo): indicadas em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
4. Folha anexa: comentários complementares ou esclarecedores
Note on E37: Sistema Ponta da Cadeia: 5984+17180+9602+31502=US$ 64.268
Note on E50: 528 UH's
Note on E56: Este valor deverá ser revisado em função da redução da área do parque.
Note on E57: Interceptores e coletores pluviais: 7.942+3.593+5770 = US$ 17.305,00
Note on E59: Imóveis construídos para o reassentamento da população: US$ 438+1.005+2.560+10.560+3.860+225 = US$ 18.648
Note on E74: Deverá ser estimado um valor para este serviço.

## FolhaComentários
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Gestão - SMGes
Unidade de Execução e Coordenação do Programa – UECP-PISA
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
PLANO DE AQUISIÇÕES
FOLHA DE COMENTÁRIOS
BRASIL – PROGRAMA INTEGRADO SOCIOAMBIENTAL - 1979/OC-BR
Atualizado: Equipe da UECP/PISA e Apoio em Gerenciamento
Atualização nº 08 - Rev.5.0 - período: janeiro.2014 a junho.2015
Nº | DESCRIÇÃO DO CONTRATO | COMENTÁRIOS
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01 | Fiscalização de Obras (inclui o controle tecnológico) | Definida: unificação da fiscalização e o controle tecnológico - contrato em andamento
01.02 | Marco regulatório para os serviços de água e esgotos - Estudos para a implantação de agência de regulação dos serviços públicos de saneamento | Alteração do contrato da prestação dos serviços em andamento: - aditivo de prazo
01.03 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: estudo tarifário para DMAE e recuperação de custos do DEP | Alteração de prazo - início dos serviços adiado
01.04 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: sistema de contabilidade de custos para o Dmae e para o DEP | Item com proposta de cancelamento
01.05 | Estudo com identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com riscos ambientais e das áreas de nascentes de cursos de água (proteção dos anéis das nascentes) | Alteração de prazo: revisão do cronograma Definida: unificação desta aquisição com os anéis de proteção das nascentes, que foi cancelada
01.06 | Áreas de nascentes de cursos de água - projeto de proteção dos anéis das nascentes | Item cancelado - incorporada como parte da aquisição do estudo com a identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com risco ambiental, por recomendação da SMAM
01.07 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamentos e complementares | Alteração de prazo: revisão do cronograma em função da aquisição do terreno e da elaboração do Plano de Manejo, que antecederá o desenvolvimento deste projeto, A área foi adquirida pela prefeitura com recursos de compensação do Projeto Integrado Socioambiental (Pisa), relativo às intervenções implantadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), e incorporadas aos ativos do fundo municipal pró meio ambiente (SMAM). Mantidos o escopo e custo estimado
01.08 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: contratação para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação | Alteração de prazo: revisão do cronograma em função da aquisição do terreno Mantidos o escopo e valores
01.09 | Educação Ambiental Integrada | Valores remanejados - ver também 4 - 'Serviços Técnicos'
01.10 | Projetos executivos de loteamentos | Item cancelado - o projeto referente à área da Cel. Claudino e Rua Tamandaré foram objeto de 'Chamamento Público', promovido pelo DEMHAB, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV, do Gov. Federal / CAIXA
01.11 | Projetos executivos Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | Item cancelado (projeto e construção das unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal/CAIXA)
01.12 | Unidade de fiscalização do Morro São Pedro/Zonal Extremo Sul: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamento e complementares | Alteração de prazo: revisão do cronograma Mantidos o escopo
01.13 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - Projeto executivo (inclusive Praça) | Alteração de prazo: revisão do cronograma
01.14 | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Políticas Públicas | Valores remanejados - ver também 4 - 'Serviços Técnicos'
01.15 | Auditoria contratada: Ernst Young | Mantida - contrato em andamento
01.16 | 'Auditoria e avaliação' | Revisão do valor e escopo Alteração de prazo, revisão do cronograma
01.17 | Projeto executivo viário do trecho entre a av. Icaraí e Cavalhada. | Item cancelado: incluído em maio 2011 após a visita técnica do Banco, mas descontinuado pelo aproveitamento parcial do projeto existente, revisado com o apoio da Gerenciadora
01.18 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGes (antes SMGAE) | Contrato em andamento
2. OBRAS
02.01 | Estação de Bombeamento de Esgoto Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluída (Baronesa do Gravataí) | Mantida: contrapartida local Contrato nº 003.080505.07.4 – Prazos: Assinatura do contrato: 02/2008 / Previsão de término: 03/2010 Revisão do valor contabilizado para o Pisa
02.02 | Emissário em terra, com diâmetro de 1,5 mts., e extensão de 7.140 metros | Mantida: contrapartida local Contrato nº 003.080316.09.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 12/2009 / Previsão de término: out/2013 Revisão do valor contabilizado para o Pisa
02.03 | Estação de Bombeamento - EBE C2 e Cristal (com chaminés de equilíbrio) | Excluída - não contabilizada no programa
02.04 | Emissário sub-fluvial e terrestre, diâmetro 1,6 mts., e extensão de 12.500 metros | Revisão do valor contabilizado para o Pisa Mantida como contrapartida local: Contratos nº 003.080314.09.0 e 003.080316.09.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 01/2010 / Previsão de término: 2013 Alteração de prazo: revisão do cronograma: - Prorrogação de prazo
02.05 | EBE tratado final, junto à ETE | Item cancelado: contrapartida local (processo licitatório não concluído). Em 19/04/11 foi excluída do programa pelo DMAE
02.06 | Emissário final de esgotos tratados, com diâmetro de 1,2 mts., e extensão de 2.800 metros | Item cancelado: contrapartida local (processo licitatório não concluído)
02.07 | Estação de bombeamento C-1 do Sistema Cavalhada | Item cancelado: não incluído no PISA/BID
02.08 | Cinco lotes de obras para os emissários, interceptores, redes coletoras e ligações prediais e as redes coletoras do diâmetro de 100 mm até 1200mm, em extensão aproximada de 134.000 metros no Sistema Cavalhada | Revisão do valor contabilizado para o Pisa Mantida: contrapartida local - contratos n.º 03.080007.08.2, 03.080015.08.5, 03.080008.08.9, 03.080009.08.5 e 03.080010.08.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 09/2007; Alteração de prazo: revisão do cronograma
02.09 | Lote 1 (Diário de Notícias - Icaraí) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Travessias Icaraí e Diário de Notícias, Redes Coletoras e Casa de Bomba a reformar CB-11 | Item cancelado (processos licitatórios reorganizados)
02.10 | Lote 2 (Icaraí - Cavalhada) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Redes Coletoras | Item cancelado (processos licitatórios reorganizados)
02.11 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11 | Alteração de escopo, valor e prazo: - definição pela contratação independente - alteração na localização - ordem de início (ordem de serviço) para a execução das obras depende de questões fundiárias/posse
02.12 | Loteamento Hípica - Lote 1 (35 UH´s) + equipamentos | Alteração do contrato de execução das obras em andamento: - aditivo de valor e prazo
02.13 | Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | Item cancelado: UECP em conjunto com o DEMHAB, contratarão pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal
02.14 | Loteamento Icaraí - Lote 3 (192 UH´s) - Quadra B + Loteamento Tamandaré - Lote 3 (336 UH´s) - Quadra F | Item cancelado: UECP em conjunto com o DEMHAB, contratarão pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal
02.15 | 2.15 Obras de loteamento popular – Lote 4 – Quadras C+D+E+G+H. 231 casas | Item cancelado: UECP em conjunto com o DEMHAB, contratarão pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal
02.16 | Equipamento Público | Alteração de escopo, valor e prazo: - alteração na localização
02.17 | Vias pavimentadas - obras nas duas laterais do Arroio Cavalhada | Item cancelado - desdobrado em duas aquisições distintas
02.18 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: obras de infraestrutura | Alteração de valor e prazo
02.19 | Obras de construção da unidade de fiscalização do Morro São Pedro/Zonal Extremo Sul | Alteração de valor e prazo
02.20 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - inclui obras de infraestrutura e implantação da Praça | Alteração de valor e prazo
02.21 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada, incluindo (1ª) os diques entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias da Av. Diário de Notícias e (2ª) Av. Icaraí, e entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | Item cancelado - desdobrado em três aquisições distintas, conforme a previsão de reassentamento
02.22 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 e incluindo galerias, coletores gerais, conduto forçado e redes pluviais entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | Item cancelado - desdobrado em três aquisições distintas, conforme a previsão de reassentamento
02.23 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo a dotação de infraestrutura: sistema viário, incluindo o sistema de drenagem e a pavimentação do leito viário | Alteração de valor e prazo
02.24 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias sob a Av. Diário de Notícias (T1) | Trecho 1 - obras contratadas Alteração de valor (acréscimo), quantitativos e prazo: contrato de execução em andamento
02.25 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 (T1) | Trecho 1 - Aquisição incluída - prevista a contratação em licitações distintas, conforme a previsão de reassentamento
02.26 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11B (margem direita do Arroio Cavalhada) | Aquisição incluída - definição pela contratação independente da CB-11; Alteração de escopo, valor e prazo: definição pela construção, e não reforma; alteração na localização; acréscimo de valor; extensão dos prazos de construção
3. BENS
03.01 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos de informática | Alteração de prazo - compra adiada: será utilizada a Ata de Registro de preço da PMPA/BB; houve aquisição anterior - há saldo
03.02 | Aquisição de equipamentos para inspeção de redes de esgotos pluviais | Alteração de prazo - compra adiada: depende da conclusão das obras de drenagem
03.03 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de mobiliário e demais equipamentos de escritório | Alteração de prazo - compra adiada: será utilizada a Ata de Registro de Preço/Pregão da PMPA; houve aquisição anterior - há saldo
03.04 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro - Aquisição de terras | Aquisição efetuada com recursos locais: compra direta com recursos da Prefeitura/SMAM; parte da compensação do licenciamento ambiental de todas as obras do programa. Art. 33 do Decreto 4340/2009 sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Valor não alocado - contingência
03.05 | Unidade de Conservação Ambiental - Morro São Pedro: Aquisição de equipamentos | Alteração de prazo - compra adiada
03.06 | Unidade de fiscalização do Morro São Pedro/Zonal Extremo Sul: aquisição de equipamentos | Alteração de prazo - compra adiada
03.07 | Planos e eficiência operacionais: adequação das instalações do EGP | Item cancelado
4. SERVIÇOS TÉCNICOS
04.01 | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação - CONDOMÍNIO CRISTAL | Prevista aquisições de serviços 'comuns' (Decreto Federal n.º 3.784, de 09/abr/2001) Parte dos valores remanejados: - ver em 4.10.(4)
04.02 | Organização de eventos | Item cancelado: substituído pelo item 4.1
04.03 | Comunicação e Difusão do PISA | Item cancelado: substituído pelo item 4.1
04.04 | Produção de material de difusão | Item cancelado: substituído pelo item 4.1
04.05 | Projeto de desapropriações | Item cancelado: vem sendo realizado pelos técnicos da UECP, com o apoio em gerenciamento
04.06 | Serviço de avaliação de imóveis | Item cancelado: serviço está sendo feito pelos técnicos da UECP
04.07 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | Item cancelado: serviço está sendo feito pelos técnicos da EGP
04.08 | Assistência Técnica e ensaios tecnológicos de apoio à Fiscalização | Item cancelado: licitado em conjunto com a Supervisão e Fiscalização de Obras
04.09 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | Item cancelado
04.10 | Implantação do Projeto de Trabalho Técnico Social Integrado no CONDOMÍNIO CRISTAL: | Aquisição Incluída: integração das ações de acompanhamento social, educação ambiental, capacitação em ações para a geração de trabalho e renda e implantação do plano de comunicação
(1) Acompanhamento das famílias
(2) Educação Ambiental Integrada
(3) Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas)
(4) Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação
5. GASTOS OPERATIVOS
05.01 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGAE | Item cancelado: passou a constar em Serviços de Consultoria - Item 01.18
05.02 | Consultores individuais - Assistentes Sociais (2) | Item cancelado: com o início dos trabalhos da Gerenciadora do PISA, fica cancelada esta contratação
05.03 | Consultores individuais - Eng. Civil Especialista em Termos de Referência (1) | Item cancelado: com o início dos trabalhos da Gerenciadora do PISA, fica cancelada esta contratação
1. Alterações: indicadas em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
2. Inclusões: indicadas em azul as aquisições agora incluídas no PA
3. Cancelamentos: indicadas em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
4. Histórico: nesta Folha de Comentários foram mantidas as referências com relação às aquisições canceladas e aquelas que estão fora do período em referência