## BID_4G (atualiz 9.0)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Gestão - SMGes
Unidade Executora e Coordenadora do Programa – UECP-PISA
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
PLANO DE AQUISIÇÕES
BRASIL – PROGRAMA INTEGRADO SOCIOAMBIENTAL - 1979/OC-BR
Atualizado: Equipe da UECP/PISA e Apoio em Gerenciamento
| Atualização nº 09 - período: janeiro.2015 a junho.2016 | [7 empty] | PISA-1979/OC-BR
Nota: há aquisições estimadas para datas que ultrapassam o período em referência, tão somente, para manter a sequência numérica e o histórico do Programa.
| Descrição do Contrato | Nº Componente associado | Custo estimado em milhares de US$ (U$1,00=R$2,026) | Método de Aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte |  | Datas Estimativas |  | Status (3)
Nº | [7 empty] | Publicação Anúncio | Término do Contrato
[6 empty] | BID % | Local / Outro %
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01 | Fiscalização de obras e controle tecnológico | I.2 | 3251 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2012-02-16 | 2015-10-21 | A
01.02 | Marco regulatório para os serviços de água e esgotos - Estudos para a implantação de agência de regulação dos serviços públicos de saneamento | II.4 | 272 | SBQC | EXA | 99.9983 | 0 | 2011-08-01 | 2014-01-01 | A
01.03 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: estudo tarifário para DMAE e recuperação de custos do DEP | II.4 | 480 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2012-11-01 | 2015-10-19 | EP
01.04 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: sistema de contabilidade de custos para o Dmae e para o DEP |  | 0 | SBQC | EXA | 100 | 0 | - | - | C
01.05 | Estudo com identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com riscos ambientais e das áreas de nascentes de cursos de água (proteção dos anéis das nascentes) | II.3 | 318 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2013-09-15 | 2016-03-30 | EP
01.06 | Áreas de nascentes de cursos de água - projeto de proteção dos anéis das nascentes | [8 empty] | C
01.07 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamentos e complementares | II.3 | 55 | SBMC | EXP | 100 | 0 | 2015-05-01 | 2016-01-01 | P
01.08 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: contratação para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação | II.3 | 60 | SQC | EXA | 100 | 0 | 2014-08-06 | 2016-10-08 | P
01.09 | Educação Ambiental Integrada | [8 empty] | C
01.10 | Projetos executivos de loteamentos | [8 empty] | C
01.11 | Projetos executivos Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | [8 empty] | C
01.12 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamento e complementares | II.3 | 54 | SBMC | EXA | 100 | 0 | 2014-06-15 | 2015-04-15 | P
01.13 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - Projeto executivo (inclusive Praça) | II.3 | 30 | CD | EXA | 100 | 0 | fora da abrangência deste Plano; data a definir | fora da abrangência deste Plano; data a definir | P
01.14 | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) | [8 empty] | C
01.15 | Auditoria contratada: Ernst Young | III | 126 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2010-12-01 | 2016-12-28 | A
01.16 | 'Auditoria e avaliação' | III | 256 | SBQC | EXA | 100 |  | 2016-05-01 | 2016-12-28 | P
01.17 | Projeto executivo viário do trecho entre a av. Icaraí e Cavalhada | [8 empty] | C
01.18 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGes (antes SMGAE) | I.1 | 10582 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2011-02-03 | 2016-02-22 | A
SUBTOTAL DE CONSULTORIA: |  |  | 15484
2. OBRAS
02.01 | Estação de Bombeamento de Esgoto Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluída (Baronesa do Gravataí) | II.1.2 | 6212.98 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2008-02-01 | 2010-04-01 | A
02.02 | Emissário em terra, com diâmetro de 1,5 mts., e extensão de 7.140 metros. | II.1.2 | 20764.8 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2009-12-01 | 2011-10-01 | A
02.03 | Estação de Bombeamento - EBE C2 e Cristal (com chaminés de equilíbrio) | [8 empty] | C
02.04 | Emissário sub-fluvial e terrestre, diâmetro 1,6 mts., e extensão de 12.500 metros | II.1.2 | 39043.51 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2010-01-01 | 2013-10-01 | A
02.05 | EBE tratado final, junto à ETE | [8 empty] | C
02.06 | Emissário final de esgotos tratados, com diâmetro de 1,2 mts., e extensão de 2.800 metros | [8 empty] | C
02.07 | Estação de bombeamento C-1 do Sistema Cavalhada | [8 empty] | C
02.08 | Cinco lotes de obras para os emissários, interceptpores, redes coletoras e ligações prediais e as redes coletoras do diâmetro de 100 mm até 1200mm, em extensão aproximada de 134.000 metros no Sistema Cavalhada. | II.1.1 | 16548.15 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2007-09-01 | 2013-02-01 | A
02.09 | Lote 1 (Diário de Notícias - Icaraí) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Travessias Icaraí e Diário de Notícias, Redes Coletoras e Casa de Bomba a reformar CB-11 | [8 empty] | C
02.10 | Lote 2 (Icaraí - Cavalhada) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Redes Coletoras | [8 empty] | C
02.11 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11 (margem esquerda) | II.2.1 | 5180 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-10-13 | 2016-06-20 | EP
02.12 | Loteamento Hípica - Lote 1 (35 UH´s) + equipamentos. | II.2.3 | 2220 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2012-01-20 | 2014-03-19 | A
02.13 | Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | [8 empty] | C
02.14 | Loteamento Icaraí - Lote 3 (192 UH´s) - Quadra B + Loteamento Tamandaré - Lote 3 (336 UH´s) - Quadra F | [8 empty] | C
02.15 | Obras de loteamento popular – Lote 4 – Quadras C+D+E+G+H. 231 casas | [8 empty] | C
02.16 | Equipamento Público | II.2.3 | 425 | LPN | EXA | 100 | 0 | fora da abrangência deste Plano; data a definir | fora da abrangência deste Plano; data a definir | P
02.17 | Vias pavimentadas - obras nas duas laterais do Arroio Cavalhada | [8 empty] | C
02.18 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: obras de infraestrutura | [8 empty] | C
02.19 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: obras de construção | II.3 | 685 | LPN | EXA | 100 | 0 | fora da abrangência deste Plano; data a definir | fora da abrangência deste Plano; data a definir | P
02.20 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - implantação da Praça. | II.3 | 337 | LPN | EXA | 100 | 0 | fora da abrangência deste Plano; data a definir | fora da abrangência deste Plano; data a definir | P
02.21 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada, incluindo (1ª) os diques entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias da Av. Diário de Notícias e (2ª) Av. Icaraí, e entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | [8 empty] | C
02.22 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 e incluindo galerias, coletores gerais, conduto forçado e redes pluviais entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | [8 empty] | C
02.23 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo a dotação de infraestrutura | II.2.3 | 4285 | LPN | EXP | 100 | 0 | fora da abrangência deste Plano; data a definir | fora da abrangência deste Plano; data a definir | P
02.24 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias sob a Av. Diário de Notícias (T1) | II.2.1 | 7232 | LPN | EXA | 99.9987 | 0 | 2012-05-01 | 2015-05-01 | A
02.25 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais na Av. Icaraí com extensão e ligações com as CBs (T1) | II.2.1 | 985 | LPN | EXA | 100.0203 | 0 | 2014-04-01 | 2015-08-23 | A
02.26 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11B + interceptores e coletores entre a Diário de Notícias | II.2.1 | 6408 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-11-25 | 2016-07-20 | EP
|  | SUBTOTAL DE OBRAS: | 110326.44
3. BENS
03.01 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos de informática. | II.4 | 80 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2014-08-10 | 2014-09-02 | P
03.02 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos para inspeção de redes de esgotos pluviais. | II.4 | 288 | PE | EXP | 90.6727 | 9.3273 | 2016-08-10 | 2016-09-01 | P
03.03 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de mobiliário e demais equipamentos de escritório. | II.4 | 50 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2014-08-10 | 2014-09-02 | P
03.04 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro - Aquisição de terras - remanejado para o Plano de Manejo | [8 empty] | C
03.05 | Unidade de Conservação Ambiental - Morro São Pedro: Aquisição de equipamentos | II.3 | 55 | PE | EXP | 100 | 0 | 2015-06-03 | 2015-09-04 | P
03.06 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: aquisição de equipamentos | II.3 | 119 | PE | EXP | 100 | 0 | 2016-08-20 | 2016-09-14 | P
03.07 | Planos e eficiência operacionais: adequação das instalações do EGP | [8 empty] | C
|  | SUBTOTAL DE BENS: | 592
4. SERVIÇOS TÉCNICOS
04.01 | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação. | II.4 | 128 | ARP | EXA | 100 | 0 | 2011-07-01 | 2016-11-01 | A
04.02 | Organização de eventos | [8 empty] | C
04.03 | Comunicação e Difusão do PISA | [8 empty] | C
04.04 | Produção de material de difusão | [8 empty] | C
04.05 | Projeto de desapropriações | [8 empty] | C
04.06 | Serviço de avaliação de imóveis | [8 empty] | C
04.07 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | [8 empty] | C
04.08 | Assistência Técnica e ensaios tecnológicos de apoio à Fiscalização | [8 empty] | C
04.09 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | [8 empty] | C
04.10 | (1) Planos e eficiência operacionais: acompanhamento das famílias - CONDOMÍNIO CRISTAL | II.4 | 425 | LPN-S | EXA | 100 | 0 | 2014-05-01 | 2016-04-30 | P
| (2) Educação Ambiental Integrada - CONDOMÍNIO CRISTAL | [8 empty] | C
| (3) Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - CONDOMÍNIO CRISTAL | [8 empty] | C
| (4) Planos e eficiência operacionais: Plano de Comunicação - CONDOMÍNIO CRISTAL | [8 empty] | C
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS: |  |  | 553
TOTAL GERAL: |  |  | 126955.44
| 1. Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CI: Consultor Individual. |  |  | (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
2. Revisões BID: EXA = Ex-ante e EXP = Ex-post
3. Status: Pendente [(P) aquisição planejada e pendente]; Em Processo [(EP) a partir da publicação da manifestação de interesse ou licitação]; Adjudicado (A); Cancelado (C)
3.1. Alterações: indicadas em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
3.2. Inclusões : indicadas em azul as aquisições agora incluídas no PA
3.3. Cancelamentos: indicadas em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
4. Folha anexa: comentários complementares ou esclarecedores
Note on K62: Admin: atualizado em dez/2014

## FolhaComentários
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Gestão - SMGes
Unidade Executora e Coordenadora do Programa – UECP-PISA
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
PLANO DE AQUISIÇÕES
FOLHA DE COMENTÁRIOS
BRASIL – PROGRAMA INTEGRADO SOCIOAMBIENTAL - 1979/OC-BR
Atualizado: Equipe da UECP/PISA e Apoio em Gerenciamento
Atualização nº 09 - período: janeiro.2015 a junho.2016
Nº | DESCRIÇÃO DO CONTRATO | COMENTÁRIOS
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01 | Fiscalização de obras e controle tecnologico | Mantida: em andamento
01.02 | Marco regulatório para os serviços de água e esgotos - Estudos para a implantação de agência de regulação dos serviços públicos de saneamento | Alteração: data de término Contrato da prestação dos serviços concluído
01.03 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: estudo tarifário para DMAE e recuperação de custos do DEP. | Alteração de prazo - início dos serviços adiado Mantidos o escopo e valores
01.04 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: sistema de contabilidade de custos para o Dmae e para o DEP. | Cancelada - integrará o sistema de custos municipais, a ser desenvovido para toda a Prefeitura de Porto Alegre.
01.05 | Estudo com identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com riscos ambientais e das áreas de nascentes de cursos de água (proteção dos anéis das nascentes). | Alteração: a licitação demandou mais tempo que o previsto implicando em retardamento no início dos serviços Mantidos o escopo, valores e prazo de execução
01.06 | Áreas de nascentes de cursos de água - projeto de proteção dos anéis das nascentes | Cancelada Incorporada ao item 1.05 (Mapeamento e avaliação das áreas de risco)
01.07 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamentos e complementares | Alteração: adiada a data de publicação do aviso de licitação; revisão da modalidade de licitação. Intervenção não prioritária Mantidos o escopo e valores
01.08 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: contratação para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação | Alteração: adiada a data de publicação do aviso de licitação Mantidos o escopo e valores
01.09 | Educação Ambiental Integrada - Políticas Públicas/Contratações diretas (obras habitacionais) | Cancelada
01.10 | Projetos executivos de loteamentos | Cancelada
01.11 | Projetos executivos Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | Cancelada
01.12 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamento e complementares | Alteração: adiada a data de publicação do aviso de licitação; revisão da modalidade de licitação. Intervenção não prioritária Mantidos o escopo e valores
01.13 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - Projeto executivo (Praça - parte do parque linear decorrente da modificação da diretriz 4538 - sul). | Alteração: adiada a aquisição. Não está no caminho crítico do Programa O projeto será revisado, alterado e complementado pelo autor.
01.14 | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Políticas Públicas | Cancelada
01.15 | Auditoria contratada: Ernst Young | Mantida: em andamento
01.16 | 'Auditoria e avaliação' - não alocado | Mantida: aquisição prevista para a avaliação final do programa.
01.17 | Projeto executivo viário do trecho entre a av. Icaraí e Cavalhada | Cancelada
01.18 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGAE. | Mantida: em andamento
2. OBRAS
02.01 | Estação de Bombeamento de Esgoto Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluída (Baronesa do Gravataí) | Concluída Mantida: contrapartida local Contrato nº 003.080505.07.4 – Prazos: Assinatura do contrato: 02/2008 / término: 04/2010 Revisado o valor contabilizado para o Pisa
02.02 | Emissário em terra, com diâmetro de 1,5 mts., e extensão de 7.140 metros. | Concluída Mantida: contrapartida local Contrato nº 003.080316.09.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 12/2009 / término: 10/2011 Revisado o valor contabilizado para o Pisa
02.03 | Estação de Bombeamento - EBE C2 e Cristal (com chaminés de equilíbrio) | Cancelada Não contabilizado no Programa
02.04 | Emissário sub-fluvial e terrestre, diâmetro 1,6 mts., e extensão de 12.500 metros | Mantida: contrapartida local: Contratos nos 003.080314.09.0 e 003.080316.09.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 01/2010 / término: 10/2013 (com as prorrogações) Licenciamento: TAC firmado com a FEPAM - atendimento em dez/2014 (alteração da extensão de 2.600m para 1.600 m - em operação assistida - aguarda liberação
02.05 | EBE tratado final, junto à ETE | Cancelada
02.06 | Emissário final de esgotos tratados, com diâmetro de 1,2 mts., e extensão de 2.800 metros | Cancelada
02.07 | Estação de bombeamento C-1 do Sistema Cavalhada | Cancelada
02.08 | Cinco lotes de obras para os emissários, interceptpores, redes coletoras e ligações prediais e as redes coletoras do diâmetro de 100 mm até 1200mm, em extensão aproximada de 134.000 metros no Sistema Cavalhada. | Concluída Mantida: contrapartida local - contratos nos 03.080007.08.2, 03.080015.08.5, 03.080008.08.9, 03.080009.08.5 e 03.080010.08.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 09/2007 / término: 02/2013 (com as prorrogações)
02.09 | Lote 1 (Diário de Notícias - Icaraí) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Travessias Icaraí e Diário de Notícias, Redes Coletoras e Casa de Bomba a reformar CB-11 | Cancelada
02.10 | Lote 2 (Icaraí - Cavalhada) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Redes Coletoras | Cancelada
02.11 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11 (margem esquerda) | Alteração: data de publicação do aviso: - a emissão da ordem de início das obras (ordem de serviço) depende de questões fundiárias/posse
02.12 | Loteamento Hípica - Lote 1 (35 UH´s) + equipamentos. | Obras concluídas. Regularização fundiária: lotes com matrículas abertas - CUEM
02.13 | Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | Cancelada
02.14 | Loteamento Icaraí - Lote 3 (192 UH´s) - Quadra B + Loteamento Tamandaré - Lote 3 (336 UH´s) - Quadra F | Cancelada
02.15 | Obras de loteamento popular – Lote 4 – Quadras C+D+E+G+H. 231 casas | Cancelada
02.16 | Equipamento Público | Mantida - associado à urbanização destinada à implantação dos conjuntos habitacionais
02.17 | Vias pavimentadas - obras nas duas laterais do Arroio Cavalhada | Cancelada
02.18 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: obras de infraestrutura | Cancelada em função dos prazos de execução
02.19 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: obras de construção | Alteração: revisão do cronograma - aquisição adiada; compatibilização com os prazos de elaboração dos projetos executivos intervenção não prioritária
02.20 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - implantação da Praça. | Alteração : aquisição adiada
02.21 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada, incluindo (1ª) os diques entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias da Av. Diário de Notícias e (2ª) Av. Icaraí, e entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | Cancelada
02.22 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 e incluindo galerias, coletores gerais, conduto forçado e redes pluviais entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | Cancelada
02.23 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo a dotação de infraestrutura | Alteração - aquisição adiada Esta aquisição é necessária à edificação dos conjuntos habitacionais na área do Decreto 15.650/2007. Depende da remoção ou deslocamento das famílias que ocupam as áreas destinadas à implantação do sistema viário. Valores da urbanização do Condomínio Cristal incorporados
02.24 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias sob a Av. Diário de Notícias (T1) | Trecho 1 Alteração: prorrogação de prazo do contrato de execução pela interferência das moradias;
02.25 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais na Av. Icaraí com extensão e ligações com as CBs (T1) | Trecho 1 Alteração datas de aquisição e do início dos serviços
02.26 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11B + interceptores e coletores entre a Diário de Notícias e esta CB (margem direita) | Alteração: data de publicação do aviso: - a emissão da ordem de início das obras (ordem de serviço) depende de questões fundiárias/posse
3. BENS
03.01 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos de informática. | Alteração de prazo - compra adiada: será utilizada a Ata de Registro de Preço/Pregão da PMPA; houve aquisição anterior - há saldo
03.02 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos para inspeção de redes de esgotos pluviais. | Alteração de prazo - compra adiada: será utilizado Pregão/CD da PMPA/BB;
03.03 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de mobiliário e demais equipamentos de escritório. | Alteração de prazo - compra adiada: será utilizada a Ata de Registro de Preço/Pregão da PMPA; houve aquisição anterior - há saldo
03.04 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro - Aquisição de terras - remanejado para o Plano de Manejo | Cancelada: valor incluído no Plano de Manejo
03.05 | Unidade de Conservação Ambiental - Morro São Pedro: Aquisição de equipamentos | Alteração: adiada a data de aquisição
03.06 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: aquisição de equipamentos | Mantida: aquisição programada
03.07 | Planos e eficiência operacionais: adequação das instalações do EGP | Cancelada
4. SERVIÇOS TÉCNICOS
04.01 | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação. | Mantida: plano de comunicações foi desenvolvido pelo apoio em gerenciamento; prevista aquisições de serviços 'comuns' (Decreto Federal n.º 3.784, de 09/abr/2001)
04.02 | Organização de eventos | Cancelada
04.03 | Comunicação e Difusão do PISA | Cancelada
04.04 | Produção de material de difusão | Cancelada
04.05 | Projeto de desapropriações | Cancelada
04.06 | Serviço de avaliação de imóveis | Cancelada
04.07 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | Cancelada
04.08 | Assistência Técnica e ensaios tecnológicos de apoio à Fiscalização | Cancelada
04.09 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | Cancelada
04.10 | Implantação do Projeto de Trabalho Técnico Social Integrado no Condomínio Cristal
04.10. (1) | Planos e eficiência operacionais: acompanhamento das famílias - Condomínio Cristal | Alteração: redução de valor, escopo e prazo; modalidade de licitação em estudo. Mudança de orientação de DEMHAB.
04.10. (2) | Educação Ambiental Integrada - Condomínio Cristal | Alteração: mudança de orientação de DEMHAB; não haverá educação ambiental exclusivamente para o Cond. Cristal; mantidas as políticas públicas para essa população
04.10. (3) | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Condomínio Cristal | Alteração: mudança de orientação de DEMHAB; não haverá capacitação exclusivamente para o Cond. Cristal
04.10. (4) | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação - Condomínio Cristal | Alteração: mudança de orientação de DEMHAB; não haverá ações exclusivamente para o Cond. Cristal; as ações de comunicação para essa comunidade foram incluídas nas ações de apoio ao pós-reassentamento.
5. GASTOS OPERATIVOS
05.01 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGAE | Esta aquisição consta em Serviços de Consultoria - Item 01.18
05.02 | Consultores individuais - Assistentes Sociais (2) | Cancelada
05.03 | Consultores individuais - Eng. Civil Especialista em Termos de Referência (1) | Cancelada
1. Alterações: indicadas em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
2. Inclusões: indicadas em azul as aquisições agora incluídas no PA
3. Cancelamentos: indicadas em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
4. Histórico: nesta Folha de Comentários foram mantidas as referências com relação às aquisições canceladas e aquelas que estão fora do período de abrangência deste Plano.

## BID_4G (abr.2014) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Gestão - SMGes
Unidade de Execução e Coordenação do Programa – UECP-PISA
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
PLANO DE AQUISIÇÕES
BRASIL – PROGRAMA INTEGRADO SOCIOAMBIENTAL - 1979/OC-BR
Atualização nº 09 - Rev.0.0 - período: maio.2014 a outubro.2015
Atualizado por: equipe da UECP/PISA e apoio em gerenciamento
Nota: há aquisições estimadas para datas que ultrapassam o período em referência, tão somente, para manter a sequência numérica e o histórico do Programa.
| Descrição do Contrato | Nº Componente associado | Custo estimado em milhares de US$ (U$1,00=R$2,026) | Método de Aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte |  | Datas Estimativas |  | Status (3)
Nº | [7 empty] | Publicação Anúncio | Término do Contrato
[6 empty] | BID % | Local / Outro %
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01 | Fiscalização de obras e controle tecnologico | I.2 | 3250.9996 | SBQC | EXA | 74.5817 | 25.4183 | 2012-02-16 | 2016-12-20 | A
01.02 | Marco regulatório para os serviços de água e esgotos - Estudos para a implantação de agência de regulação dos serviços públicos de saneamento | II.4 | 272.39 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2011-08-01 | 2013-12-01 | A
01.03 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: estudo tarifário para DMAE e recuperação de custos do DEP. | II.4 | 480 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2012-11-01 | 2015-04-01 | EP
01.04 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: sistema de contabilidade de custos para o Dmae e para o DEP. | [8 empty] | C
01.05 | Estudo com identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com riscos ambientais e das áreas de nascentes de cursos de água (proteção dos anéis das nascentes). | II.3 | 318 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2013-09-15 | 2015-05-30 | EP
01.06 | Áreas de nascentes de cursos de água - projeto de proteção dos anéis das nascentes | [8 empty] | C
01.07 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamentos e complementares | II.3 | 55.3 | CD | EXA | 100 | 0 | 2015-05-11 | 2016-01-01 | P
01.08 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: contratação para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação | II.3 | 796 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2014-05-10 | 2016-03-01 | P
01.09 | Educação Ambiental | [8 empty] | C
01.10 | Projetos executivos de loteamentos | [8 empty] | C
01.11 | Projetos executivos Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | [8 empty] | C
01.12 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamento e complementares | II.3 | 54 | CD | EXA | 100 | 0 | 2014-06-15 | 2015-04-05 | P
01.13 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - Projeto executivo (Praça - parte do parque linear decorrente da modificação da diretriz 4538 - sul). | II.3 | 30 | CD | EXA | 100 | 0 | 2015-07-01 | 2016-03-01 | P
01.14 | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Políticas Públicas | [8 empty] | C
01.15 | Auditoria contratada: Ernst Young | III | 125.5 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2010-12-01 | 2015-03-28 | A
01.16 | 'Auditoria e avaliação' - não alocado | III | 255.5 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | P
01.17 | Projeto executivo viário do trecho entre a av. Icaraí e Cavalhada | [8 empty] | C
01.18 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGAE. | I.1 | 10581.9995 | SBQC | EXA | 81.2127 | 18.7873 | 2010-02-03 | 2015-11-22 | A
2. OBRAS
02.01 | Estação de Bombeamento de Esgoto Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluída (Baronesa do Gravataí) | II.1.2 | 6212.98 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2008-02-01 | 2010-04-01 | A
02.02 | Emissário em terra, com diâmetro de 1,5 mts., e extensão de 7.140 metros. | II.1.2 | 20764.8 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2009-12-01 | 2011-10-01 | A
02.03 | Estação de Bombeamento - EBE C2 e Cristal (com chaminés de equilíbrio) | [8 empty] | C
02.04 | Emissário sub-fluvial e terrestre, diâmetro 1,6 mts., e extensão de 12.500 metros | II.1.2 | 39043.51 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2010-01-01 | 2013-10-01 | A
02.05 | EBE tratado final, junto à ETE | [8 empty] | C
02.06 | Emissário final de esgotos tratados, com diâmetro de 1,2 mts., e extensão de 2.800 metros | [8 empty] | C
02.07 | Estação de bombeamento C-1 do Sistema Cavalhada | [8 empty] | C
02.08 | Cinco lotes de obras para os emissários, interceptpores, redes coletoras e ligações prediais e as redes coletoras do diâmetro de 100 mm até 1200mm, em extensão aproximada de 134.000 metros no Sistema Cavalhada. | II.1.1 | 16548.15 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2007-09-01 | 2011-12-01 | A
02.09 | Lote 1 (Diário de Notícias - Icaraí) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Travessias Icaraí e Diário de Notícias, Redes Coletoras e Casa de Bomba a reformar CB-11 | [8 empty] | C
02.10 | Lote 2 (Icaraí - Cavalhada) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Redes Coletoras | [8 empty] | C
02.11 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11 (margem esquerda) | II.2.1 | 5180 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-05-01 | 2015-11-20 | P
02.12 | Loteamento Hípica - Lote 1 (35 UH´s) + equipamentos. | II.2.3 | 2205.1816 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2012-01-20 | 2014-03-19 | A
02.13 | Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | [8 empty] | C
02.14 | Loteamento Icaraí - Lote 3 (192 UH´s) - Quadra B + Loteamento Tamandaré - Lote 3 (336 UH´s) - Quadra F | [8 empty] | C
02.15 | Obras de loteamento popular – Lote 4 – Quadras C+D+E+G+H. 231 casas | [8 empty] | C
02.16 | Equipamento Público | II.2.3 | 425.47 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2016-05-01 | 2016-12-01 | P
02.17 | Vias pavimentadas - obras nas duas laterais do Arroio Cavalhada | [8 empty] | C
02.18 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: obras de infraestrutura | [8 empty] | C
02.19 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: obras de construção | II.3 | 685 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2015-06-01 | 2016-09-21 | P
02.20 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - implantação da Praça. | II.3 | 336.92 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2016-05-15 | 2016-12-01 | P
02.21 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada, incluindo (1ª) os diques entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias da Av. Diário de Notícias e (2ª) Av. Icaraí, e entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | [8 empty] | C
02.22 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 e incluindo galerias, coletores gerais, conduto forçado e redes pluviais entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | [8 empty] | C
02.23 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo a dotação de infraestrutura | II.2.3 | 3755 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2014-09-15 | 2016-03-31 | P
02.24 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias sob a Av. Diário de Notícias (T1) | II.2.1 | 7231.9061 | LPN | EXA | 100 | -2.6667e-05 | 2012-05-01 | 2014-03-01 | A
02.25 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 (T1) | II.2.1 | 985.2 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-04-01 | 2015-05-15 | EP
02.26 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11B (margem direita) | II.2.1 | 6408 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-05-01 | 2015-11-20 | P
02.27 | Vias pavimentadas - Trecho 1 - obras na margem direita do Arroio Cavalhada: Av. Diário de Notícias até Av. Icaraí (exclusão: prolongamento da Claudino) |  | 2863.265 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-09-15 | 2015-12-20 | P
02.28 | Vias pavimentadas - Trecho 1 - obras na margem esquerda do Arroio Cavalhada: Av. Diário de Notícias até Av. Icaraí |  | 2863.265 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2015-03-01 | 2016-06-20 | P
02.29 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Icaraí até Arroio Passo Fundo (T2) |  | 4406.5242 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2015-10-01 | 2016-12-15 | P
02.30 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada entre o Arroio Passo Fundo e a Av. Cavalhada (T3) |  | 3468.4034 | LPN | EXA | 94.4716 | 5.5284 | 2016-05-21 | 2016-12-05 | P
02.31 | Vias pavimentadas - obras nas duas margens do Arroio Cavalhada: Av. Icaraí até Rua Cel. Timóteo (margem esquerda) e Av. Icaraí até Rua Upamoroti (margem direita - redução da pista para 7m - acesso local) |  | 3251.4828 | LPN | EXA | 98.3923 | 1.6077 | 2015-10-15 | 2016-12-15 | P
02.32 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais Av. Icaraí até Arroio Passo Fundo (T2) |  | 3357.89 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2015-12-15 | 2016-11-15 | P
02.33 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre o arroio Passo Fundo e Av. Cavalhada (T3) |  | 1036.12 | LPN | EXA | 83.7577 | 16.2423 | 2015-09-01 | 2016-10-15 | P
02.34 | Construção de unidades comerciais |  | 347.98 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2015-12-02 | 2016-12-15 | P
02.35 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo projeto e as melhorias urbanas no Condomínio Cristal |  | 530 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2015-04-01 | 2016-04-30 | P
3. BENS
03.01 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos de informática. | II.4 | 80 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2014-08-10 | 2014-09-02 | P
03.02 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos para inspeção de redes de esgotos pluviais. | II.4 | 288.2125 | PE | EXP | 90.6796 | 9.3204 | 2016-08-10 | 2016-09-01 | P
03.03 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de mobiliário e demais equipamentos de escritório. | II.4 | 50 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2014-08-10 | 2014-09-02 | P
03.04 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro - Aquisição de terras [recursos remanejados para o Plano de Manejo] | II.3 | ver folha de comentários | CD | EXP | 0 | 100 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | A
03.05 | Unidade de Conservação Ambiental - Morro São Pedro: Aquisição de equipamentos | II.3 | 55 | PE | EXP | 100 | 0 | 2016-04-03 | 2016-09-04 | P
03.06 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: aquisição de equipamentos | II.3 | 119 | PE | EXP | 100 | 0 | 2016-08-20 | 2016-09-14 | P
03.07 | Planos e eficiência operacionais: adequação das instalações do EGP | [8 empty] | C
4. SERVIÇOS TÉCNICOS
04.01 | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação. |  | 128 | CD | EXA | 100 | 0 | 2011-07-01 | 2016-11-01 | A
04.02 | Organização de eventos | [8 empty] | C
04.03 | Comunicação e Difusão do PISA | [8 empty] | C
04.04 | Produção de material de difusão | [8 empty] | C
04.05 | Projeto de desapropriações | [8 empty] | C
04.06 | Serviço de avaliação de imóveis | [8 empty] | C
04.07 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | [8 empty] | C
04.08 | Assistência Técnica e ensaios tecnológicos de apoio à Fiscalização | [8 empty] | C
04.09 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | [8 empty] | C
04.10 | Implantação do Projeto de Trabalho Técnico Social Integrado no Condomínio Cristal |  | 815 | [6 empty] | P
04.10. (1) | Planos e eficiência operacionais: acompanhamento das famílias - CONDOMÍNIO CRISTAL |  | 425 | LPN-S | EXA | 100 | 0 | 2014-10-01 | 2016-09-30 | P
04.10. (2) | Implantação do Trabalho Social Integrado no Condomínio Cristal - Educação Ambiental Integrada |  | 55 | LPN-S | EXA | 100 | 0 | 2014-10-01 | 2016-09-30 | P
04.10. (3) | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Condomínio Cristal |  | 280 | LPN-S | EXA | 100 | 0 | 2014-10-01 | 2016-09-30 | P
04.10. (4) | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação - Condomínio Cristal |  | 55 | LPN-S | EXA | 100 | 0 | 2014-10-01 | 2016-09-30 | P
04.11 | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Políticas Públicas | II.04 | 246 | N.A. | EXA |  | 0 |  |  | A
04.11 | Planos e eficiência operacionais: acompanhamento das famílias - - Políticas Públicas associadas aos trabalhos do EGP, contratações diretas; obras habitacionais | IV | 273 | CD | EXA | 100 | 0 | NA | 2016-11-01 | P
04.11 | Educação Ambiental Integrada - Políticas Públicas/Contratações diretas (obras habitacionais) | III | 55 | CD | EXA | 100 | 0 | NA | 2016-11-01 | P
151050.9497
| 1. Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CD: Contratação Direta; CI: Consultor Individual. |  |  | (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
2. Revisões BID: EXA = Ex-ante e EXP = Ex-post
3. Status: Pendente [(P) aquisição planejada e pendente]; Em Processo [(EP) a partir da publicação da manifestação de interesse ou licitação]; Adjudicado (A); Cancelado (C)
3.1. Alterações: indicadas em VERMELHO as aquisições que foram modificadas com relação à atualização anterior deste PA
3.2. Inclusões (cor de fundo): indicadas com fonte em 'AZUL' as aquisições agora incluídas neste Plano de Aquisições
3.3. Cancelamentos: indicadas com fonte em 'VERDE' os cancelamentos das aquisições constantes em quaisquer das versões dos Planos de Aquisições anteriores
3.4. Aquisições fora do período de 18 meses: indicadas em 'CINZA'
4. Folha de comentários: segue apensa e integra este Plano
NÃO IMPRIMIR AS LINHAS A SEGUIR - QUADRO COMPLEMENTAR - CONTROLE DA ALOCAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS
06.01 | Bônus-Moradia para compra de imóveis para as famílias atingidas. (704 bônus) |  | 17560.35 | N.A. | - | 100 | 0 | NA | 2016-09-01 | A
06.02 | Indenização das atividades econômicas |  | 592.3 | N.A. | EXP | 100 | 0 | N.A. | 2016-10-02 | P
| Contigência - Fortalecimento Institucional (de sistema de contabilidade de custos) |  | 685 | NA |  | 100
| TOTAL GERAL |  | 169073.5997
Note on C67: Admin: MARA recomenda-se licitar com o item 2.30
Note on C68: Admin: MARA recomenda-se licitar com o item 2.28
Note on E47: Admin: R$ 1.460 - custos estimados a maior nos interceptores do T1 R$ 3.142 - remanejamento da execução do canal e diques dos trechos T2 e T3 - proporcional
Note on E48: Admin: com o aditivo o valor contratual passou de U$ 2.205 para U$ 2.368,00 considerado o mesma data base - (U$ 1 = R$ 2,026)
Note on E54: Mari: Valor alocado no Plano de Manejo da Unidade de Conservação São Pedro
Note on E62: Admin: R$ 1.460 - custos estimados a maior nos interceptores do T1 R$ 3.142 - remanejamento da execução do canal e diques dos trechos T2 e T3 - proporcional
Note on E65: Admin: Mara custo estimado inferior àquele que constou das memórias de cálculo da SEAIN (U$ 6480) - remanejamento para a casa de bombas
Note on E66: Admin: Mara custo estimado inferior àquele que constou das memórias de cálculo da SEAIN (U$ 4700) - remanejamento para a casa de bombas
Note on E77: Admin: remanejados US$ 41 para os projetos desta Unidade; No PA enviado ao BID, em dez.2013 o valor de US$ 544,00 foi alocado nas obras de infraestrutura da Unidade de conservação do Morro São Pedro. Neste PA os valores das obras do UC Morro São Pedro, migraram (mais uma vez) para o plano de manejo, que teve seu escopo amplado.
Note on E78: Mari: 15/abr/2014: aquisição de veículo. A diferença foi alocada no PLANO DE MANEJO - R$ 52,000
Note on K17: Admin: Término do Contrato para 02/11/2015 prorrogado para 20/12/2016.
Note on K20: Admin: atualizado em 21/maio/2013
Note on K31: Admin: Término do Contrato para 27/03/2015 prorrogado para 28/02/2017.
Note on K47: Admin: atualizado em 16/abril/2014 - Calefi
Note on K52: Admin: prazo ultrapassa o término do Programa
Note on K56: Admin: prazo ultrapassa o término do Programa
Note on K62: Admin: atualizado em 16/abril/2014 - Calefi
Note on K65: Admin: Prazo insuficiente para a execução da obra
Note on K66: Admin: prazo extrapola o término do PISA
Note on K67: Admin: Prazo insuficiente para a execução
Note on K70: Admin: Prazo insuficiente para a execução

## FolhaComentários (2014) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Gestão - SMGes
Unidade de Execução e Coordenação do Programa – UECP-PISA
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
PLANO DE AQUISIÇÕES
FOLHA DE COMENTÁRIOS
BRASIL – PROGRAMA INTEGRADO SOCIOAMBIENTAL - 1979/OC-BR
Atualização nº 09 - Rev.0.0 - período: maio.2014 a outubro.2015
Atualizado por: equipe da UECP/PISA e apoio em gerenciamento
Nº | DESCRIÇÃO DO CONTRATO | COMENTÁRIOS
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01 | Fiscalização de Obras (inclui o controle tecnológico) | Mantida - contrato em andamento
01.02 | Marco regulatório para os serviços de água e esgotos - Estudos para a implantação de agência de regulação dos serviços públicos de saneamento | Mantida - contrato em andamento - nota: houve aditivo de prazo
01.03 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: estudo tarifário para DMAE e recuperação de custos do DEP | Alteração de prazo - início dos serviços adiado
01.04 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: sistema de contabilidade de custos para o Dmae e para o DEP | Item com proposta de cancelamento
01.05 | Estudo com identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com riscos ambientais e das áreas de nascentes de cursos de água (proteção dos anéis das nascentes) | Alteração de prazo: revisão do cronograma
01.06 | Áreas de nascentes de cursos de água - projeto de proteção dos anéis das nascentes | Item cancelado - incorporada como parte da aquisição do estudo com a identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com risco ambiental, por recomendação da SMAM
01.07 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamentos e complementares | Mantida
01.08 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: contratação para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação | Alteração de escopo, valor e prazo: revisão do cronograma em função da aquisição do terreno; ampliada a área de abrangência para 15.000 ha (passou a incluir a 'zona de amortecimento').
01.09 | Educação Ambiental | Valores remanejados - ver também 4 - 'Serviços Técnicos'
01.10 | Projetos executivos de loteamentos | Item cancelado - o projeto referente à área da Cel. Claudino e Rua Tamandaré foram objeto de 'Chamamento Público', promovido pelo DEMHAB, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida - MCMV, do Gov. Federal / CAIXA
01.11 | Projetos executivos Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | Item cancelado (projeto e construção das unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal/CAIXA)
01.12 | Unidade de fiscalização do Morro São Pedro/Zonal Extremo Sul: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamento e complementares | Mantida
01.13 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - Projeto executivo (inclusive Praça) | Mantida
01.14 | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Políticas Públicas | Valores remanejados - ver também 4 - 'Serviços Técnicos'
01.15 | Auditoria contratada: Ernst Young | Mantida - contrato em andamento
01.16 | 'Auditoria e avaliação' | Mantida
01.17 | Projeto executivo viário do trecho entre a av. Icaraí e Cavalhada. | Item cancelado: incluído em maio 2011 após a visita técnica do Banco, mas descontinuado pelo aproveitamento parcial do projeto existente, revisado com o apoio da Gerenciadora
01.18 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGes (antes SMGAE) | Mantida - contrato em andamento
2. OBRAS
02.01 | Estação de Bombeamento de Esgoto Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluída (Baronesa do Gravataí) | Mantida: contrapartida local; Contrato nº 003.080505.07.4 – Prazos: Assinatura do contrato: 02/2008 / término: 03/2010 Revisão do valor contabilizado para o Pisa
02.02 | Emissário em terra, com diâmetro de 1,5 mts., e extensão de 7.140 metros | Mantida: contrapartida local; Contrato nº 003.080316.09.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 12/2009 / término: out/2013 Revisão do valor contabilizado para o Pisa
02.03 | Estação de Bombeamento - EBE C2 e Cristal (com chaminés de equilíbrio) | Excluída - não contabilizada no programa
02.04 | Emissário sub-fluvial e terrestre, diâmetro 1,6 m e extensão de 12.500 metros | Mantida contrapartida local; Contratos nº 003.080314.09.0 e 003.080316.09.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 01/2010 / Previsão de término: 2013. Nota: houve revisão do valor contabilizado para o Pisa em função da taxa cambial (na 1ª alteração contratual - PA - 08).
02.05 | EBE tratado final, junto à ETE | Item cancelado: contrapartida local (processo licitatório não concluído). Em 19/04/11 foi excluída do programa pelo DMAE
02.06 | Emissário final de esgotos tratados, com diâmetro de 1,2 mts., e extensão de 2.800 metros | Item cancelado: contrapartida local (processo licitatório não concluído)
02.07 | Estação de bombeamento C-1 do Sistema Cavalhada | Item cancelado: não incluído no PISA/BID
02.08 | Cinco lotes de obras para os emissários, interceptores, redes coletoras e ligações prediais e as redes coletoras do diâmetro de 100 mm até 1200mm, em extensão aproximada de 134.000 metros no Sistema Cavalhada | Mantida: contrapartida local - contratos n.º 03.080007.08.2, 03.080015.08.5, 03.080008.08.9, 03.080009.08.5 e 03.080010.08.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 09/2007; Nota: houve revisão do valor contabilizado para o Pisa (na 1ª alteração contratual - PA - 08).
02.09 | Lote 1 (Diário de Notícias - Icaraí) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Travessias Icaraí e Diário de Notícias, Redes Coletoras e Casa de Bomba a reformar CB-11 | Item cancelado (processos licitatórios reorganizados)
02.10 | Lote 2 (Icaraí - Cavalhada) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Redes Coletoras | Item cancelado (processos licitatórios reorganizados)
02.11 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11 | Alteração de prazo: atraso na publicação da licitação Nota: a ordem de início (ordem de serviço) para a execução das obras depende de questões fundiárias/posse
02.12 | Loteamento Hípica - Lote 1 (35 UH´s) + equipamentos | Mantida - contrato em andamento
02.13 | Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | Item cancelado: UECP em conjunto com o DEMHAB, contratarão pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal
02.14 | Loteamento Icaraí - Lote 3 (192 UH´s) - Quadra B + Loteamento Tamandaré - Lote 3 (336 UH´s) - Quadra F | Item cancelado: UECP em conjunto com o DEMHAB, contratarão pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal
02.15 | 2.15 Obras de loteamento popular – Lote 4 – Quadras C+D+E+G+H. 231 casas | Item cancelado: UECP em conjunto com o DEMHAB, contratarão pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal
02.16 | Equipamento Público | Alteração de escopo, valor e prazo: - alteração na localização
02.17 | Vias pavimentadas - obras nas duas laterais do Arroio Cavalhada | Item cancelado - desdobrado em duas aquisições distintas
02.18 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: obras de infraestrutura | Item cancelado: UECP em conjunto com a SMAM, decidiram pela não execução com recursos do Programa, pois os prazos de execução das obras ultrapassariam o final do contrato de empréstimo (dez/2016).
02.19 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: obras de construção. | Mantida
02.20 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - inclui obras de infraestrutura e implantação da Praça | Mantida
02.21 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada, incluindo (1ª) os diques entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias da Av. Diário de Notícias e (2ª) Av. Icaraí, e entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | Item cancelado - desdobrado em três aquisições distintas, conforme a previsão de reassentamento
02.22 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 e incluindo galerias, coletores gerais, conduto forçado e redes pluviais entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | Item cancelado - desdobrado em três aquisições distintas, conforme a previsão de reassentamento
02.23 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo a dotação de infraestrutura: sistema viário, incluindo o sistema de drenagem e a pavimentação do leito viário | Alteração de prazo: datas estimativas antecipadas para a publicação da licitação e início das obras
02.24 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias sob a Av. Diário de Notícias (T1) | Mantida - contrato em andamento
02.25 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 (T1) | Alteração de prazo: atraso na publicação da licitação
02.26 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11B (margem direita do Arroio Cavalhada) | Alteração de prazo: atraso na publicação da licitação Nota: a ordem de início (ordem de serviço) para a execução das obras depende de questões fundiárias/posse
02.27 | Vias pavimentadas - Trecho 1 - obras na margem direita do Arroio Cavalhada: Av. Diário de Notícias até Av. Icaraí (exclusão: prolongamento da Claudino) | Alteração de prazo: datas estimativas antecipadas para a publicação da licitação e início das obras
02.28 | Vias pavimentadas - Trecho 1 - obras na margem esquerda do Arroio Cavalhada: Av. Diário de Notícias até Av. Icaraí | Alteração de prazo: datas estimativas antecipadas para a publicação da licitação e início das obras
02.29 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Icaraí até Arroio Passo Fundo (T2) | Mantida
02.30 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada entre o Arroio Passo Fundo e a Av. Cavalhada (T3) | Mantida
02.31 | Vias pavimentadas - obras nas duas margens do Arroio Cavalhada: Av. Icaraí até Rua Cel. Timóteo (margem esquerda) e Av. Icaraí até Rua Upamoroti (margem direita - redução da pista para 7m - acesso local) | Mantida
02.32 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais Av. Icaraí até Arroio Passo Fundo (T2) | Mantida
02.33 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre o arroio Passo Fundo e Av. Cavalhada (T3) | Mantida
02.34 | Construção de unidades comerciais | Mantida
02.35 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo projeto e as melhorias urbanas no Condomínio Cristal | Mantida
3. BENS
03.01 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos de informática | Mantida
03.02 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos para inspeção de redes de esgotos pluviais | Mantida
03.03 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de mobiliário e demais equipamentos de escritório | Mantida
03.04 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro - Aquisição de terras | Aquisição concluída: recursos próprios (não contabilizados no Pisa); os recursos do programa, para este item, foram remanejados para [01.08] Plano de Manejo
03.05 | Unidade de Conservação Ambiental - Morro São Pedro: Aquisição de equipamentos | Mantida
03.06 | Unidade de fiscalização do Morro São Pedro/Zonal Extremo Sul: aquisição de equipamentos | Mantida
03.07 | Planos e eficiência operacionais: adequação das instalações do EGP | Item cancelado
4. SERVIÇOS TÉCNICOS
04.01 | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação - CONDOMÍNIO CRISTAL | Mantida: prevista aquisições de serviços 'comuns' (Decreto Federal n.º 3.784, de 09/abr/2001) Nota: houve valores remanejados para 4.10.(4), na atualização anterior
04.02 | Organização de eventos | Item cancelado: substituído pelo item 4.1
04.03 | Comunicação e Difusão do PISA | Item cancelado: substituído pelo item 4.1
04.04 | Produção de material de difusão | Item cancelado: substituído pelo item 4.1
04.05 | Projeto de desapropriações | Item cancelado: vem sendo realizado pelos técnicos da UECP, com o apoio em gerenciamento
04.06 | Serviço de avaliação de imóveis | Item cancelado: serviço está sendo feito pelos técnicos da UECP
04.07 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | Item cancelado: serviço está sendo feito pelos técnicos da EGP
04.08 | Assistência Técnica e ensaios tecnológicos de apoio à Fiscalização | Item cancelado: licitado em conjunto com a Supervisão e Fiscalização de Obras
04.09 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | Item cancelado
04.10 | Implantação do Projeto de Trabalho Técnico Social Integrado no CONDOMÍNIO CRISTAL: | Alteração: data estimada da publicação do anúncio. Nota: integração das ações de acompanhamento social, educação ambiental, capacitação em ações para a geração de trabalho e renda e implantação do plano de comunicação
(1) Acompanhamento das famílias
(2) Educação Ambiental Integrada
(3) Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas)
(4) Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação
5. GASTOS OPERATIVOS
05.01 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGAE | Item cancelado: passou a constar em Serviços de Consultoria - Item 01.18
05.02 | Consultores individuais - Assistentes Sociais (2) | Item cancelado
05.03 | Consultores individuais - Eng. Civil Especialista em Termos de Referência (1) | Item cancelado
1. Alterações: indicadas em VERMELHO as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
2. Inclusões: indicadas em AZUL as aquisições agora incluídas no PA
3. Cancelamentos: indicadas em VERDE os cancelamentos das aquisições constantes do PA
4. Fora do prazo deste PA: indicadas em CINZA
5. Histórico: mantidos neste PA as aquisições adjudicadas (contratadas) e as canceladas
Note on C65: Admin: MARA recomenda-se licitar com o item 2.30
Note on C66: Admin: MARA recomenda-se licitar com o item 2.28