## PA_Compl_Mem_05_2015 (hidden)
| Programa integrado Socioambiental de Porto Alegre | [6 empty] | PISA - atualização: 10.Rev.1 | Nº Compo- nente associado | TOTAL GERAL data base: 23.out.2012 Valores estimados (.1000) (U$=R$2,026) [Io para os adjudicados] | Custo Atual (1000) (U$=R$2,026) | Valor pago até dez.2012 | Valor e saldo atuais (1000) | Indice de atualização descrição | Indice de atualização % a.a. | Aditivos BID e/ou acrescimo de valor estimado | Cortes BID | Custos revisados e atualizados [subtraídos os valores pagos - coluna (M)] 31.dez.12 | Reajustes Contrapartida | Método de Aquisição (1) | Revisão (2) | Fontes dos recursos |  |  | Datas Estimadas |  |  |  | Status (3) |  |  | 2011 | [11 empty] | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | Contagem meses | [12 empty] | Estimativa de desembolso
Nº | ID |  |  | Categoria | Componente | Subcomp. | Subexecutor | DESCRIÇÃO DO CONTRATO | [13 empty] | BID % | Local / Outro % | Publicação do Anuncio otimista | Publicação do Anúncio BID | Início da execução otimista | Início da execução BID (OS) | Término do Contrato BID |  | Comentários |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 68 | 69 | 70 | 68 | 69 | 70 | 68 | 69 | 70 | 68 | 69 | 70 | 68 | 69 | 70 | 68 | 69 | 70 | 68 | 69 | 70 | 68 | 69 | 70 | 2013 2017 | 2013 1º | 2013 2º | 2014 1º | 2014 2º | 2015 1º | 2015 2º | 2016 1º | 2016 2º | 2017 1º | 2017 2º | 2018 1º | 2018 2º | 2013 1º | 2013 2º | 2014 1º | 2014 2º | 2015 1º | 2015 2º | 2016 1º | 2016 2º | 2017 1º | 2017 2º | 2018 1º | 2018 2º
[8 empty] | Bens, serviços e obras | [23 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | [25 empty] | Verifica
01.18 | 1 | A7 | A | Eng. Adm. | Gerenciamento | Gerencia- mento | GESTÃO | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGAE. | I.1 | 10582 | 7026.24 | 2141.928 | 4884.312 | INCC - Coluna 39 | 4.2 | 1567.686 |  | 6451.998 | 1988.0735 | SBQC | EXA | 81.2127 | 18.7873 | 2010-02-03 | 2010-02-03 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 2016-02-21 | A | APÊNDICE III | Mantida: em andamento | [96 empty] | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0072 | 144.0072 | 144.0072 | 144.0072 | 144.0072 | 144.0072 | 144.0072 | 144.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.0576 | -7288.0144 | bar: 2011 9 FEV to 2016 71 ABR
01.01 | 2 | A9 | A | Eng. Adm. | Superv. Obras | Superv. Obras | GESTÃO | Fiscalização de obras e controle tecnologico | I.2 | 3251 | 2366.12 | 0 | 2366.12 | INCC - Coluna 39 | 4.2 | 58.53 |  | 2424.65 | 826.3496 | SBQC | EXA | 74.5817 | 25.4183 | 2012-02-16 | 2012-02-16 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2015-10-21 | A | APÊNDICE III | Mantida: em andamento | [96 empty] | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.8333 | 541.8333 | 541.8333 | 541.8333 | 541.8333 | 541.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251 | 0 | bar: 2011 18 NOV to 2015 67 DEZ
| 3 |  | A |  | Eng. Adm. | TODOS | GESTÃO |  |  | 13833 | 9392.36 | 2141.928 | 7250.432 |  |  | 1626.216 | 0 | 8876.648 | 2814.4231 | [116 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
01.15 | 4 | A11 | A | Auditoria | Auditoria e Avaliação | Auditoria e Avaliação | GESTÃO | Auditoria contratada: Ernst Young | III | 126 | 100.234 | 36.75 | 63.484 | IPCA medio | 5.34 | 25.266 |  | 88.75 | 0.5 | SBQC | EXA | 99.6032 | 0.39683 | 2010-12-01 | 2010-12-01 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 2015-03-27 | A | APÊNDICE III | Mantida: em andamento | [96 empty] | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.75 | 0 | 29.75 | 0 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2015 59 ABR
01.19 | 4 | A11 | A | Auditoria | Auditoria e Avaliação | Auditoria e Avaliação | GESTÃO | Auditoria Externa | III | 40 | [9 empty] | SBQC | EXA | 100 | 0 |  | 2015-05-25 |  | 2015-08-21 | 2016-07-01 | EP | APÊNDICE III | Incluída | [96 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2014 55 DEZ to 2016 74 JUL
01.16 | 5 | A11 | A | Auditoria | Auditoria e Avaliação | Auditoria e Avaliação | GESTÃO | 'Auditoria e avaliação' - não alocado | III | 215 | 255.5 | 0 | 255.5 |  |  | 0 |  | 255.5 | -0.5 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2016-05-01 | 2016-05-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-12-01 | P | APÊNDICE III | Mantida: aquisição prevista para a avaliação final do programa. | [96 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | bar: 2016 69 FEV to 2016 78 NOV
| 6 |  |  |  | Auditoria | TODOS | GESTÃO | Auditoria e avaliação |  | 381 | 355.734 | 36.75 | 318.984 |  |  | 25.266 | 0 | 344.25 | 0 | [116 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
04.10. (3) | 7 | A4 | ST | Cust. Dir. | Des. Urb. | Ger Trab. | SMTE | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Condomínio Cristal | II.2.4 | 0 | 280 | 0 | 280 |  |  | 0 |  | 280 | 0 | [9 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada: mudança de orientação de DEMHAB; não haverá capacitação exclusivamente para o Cond. Cristal | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
04.11 | 7 |  |  | Cust. Dir. | Des. Urb. | Ger Trab. | DEMHAB | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Políticas Públicas | II.04 | 536 | 246 | 0 | 246 |  |  | 0 |  | 246 | 0 | N.A. | EXA |  | 0 |  | N.A. |  | N.A. | N.A. | A | APÊNDICE III | Mantida: em andamento - sem ônus - pré-reassentamento e reassentados por bônus-moradia e pelo PRF -Vila Hípica; Agendar (se pertinente) novas aquisições - parceiros: eventual inclusão de ajuda de custos de transporte e alimentação | [96 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4545 | 97.4545 | 97.4545 | 97.4545 | 97.4545 | 48.7273 | 536 | 0 | bar: 2015 64 SET to 2018 70 SET
| 9 |  |  |  | Des. Urb. | Reassent. | DEMHAB | Reassentamento da população e das atividades econômicas |  | 25417.3 | [125 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2016 79 DEZ
02.12 | 10 | A3 | A | Cust. Dir. | Des. Urb. | Reassent. | DEMHAB | Loteamento Hípica - Lote 1 (35 UH´s) + equipamentos. | II.2.3 | 2220 | 2077.25 | 342.4083 | 1734.8417 | CESO EDIF Jan/12 | 0.01773 | 127.9325 |  | 1862.7742 | 14.817 | LPN | EXA | 100 | 0 |  | 2012-01-20 |  | 2012-05-01 | 2014-03-19 | A | APÊNDICE III | Obras concluídas. Regularização fundiária: lotes com matrículas abertas - CUEM | [96 empty] | 19 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.9237 | 592.9237 | 592.9237 | 98.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877.5917 | 0 | bar: 2011 15 AGO to 2014 50 JUL
02.16 | 11 | A3 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Reassent. | DEMHAB | Equipamento Público | II.2.3 | 425 | 425.47 | 0 | 425.47 | CESO EDIF Mai/15 | 0.01152 | 0 |  | 425.47 | -0.47 | LPN | EXA | 100.1106 | -0.11059 | 2016-03-01 | 2017-04-01 | 2016-07-01 | 2017-08-10 | 2018-10-01 | P | APÊNDICE III | Mantida - associado à urbanização destinada à implantação dos conjuntos habitacionais | [96 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3846 | 196.1538 | 163.4615 | 425 | 0 | bar: 2016 79 DEZ to 2018 69 NOV
06.01 | 12 | A3 | CD | Cust. Dir. | Des. Urb. | Reassent. | DEMHAB | Bônus-Moradia para compra de imóveis para as famílias atingidas. (704 bônus) | II.2.3 | 17560 | 17560.35 | 11808.87 | 5751.48 |  |  | 0 |  | 5751.48 | -0.35 | N.A. | - | 100.002 | -0.0019932 | NA | NA | 2008-09-01 | 2008-09-01 | 2016-09-01 | A | APÊNDICE III | Em andamento. a) o valor individual do bônus-moradia, de jan.2012 (Decreto 17.630) é de R$ até R$ 52.340,00. b) a partir da missão de inspeção, de mar/2011, o bônus-moradia passou a ser incluído no Plano de Aquisições. | [96 empty] | 34 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.6035 | 845.7544 | 676.6035 | 676.6035 | 676.6035 | 845.7544 | 845.7544 | 507.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751.13 | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2016 76 SET
02.23 | 13 | A3 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Reassent. | DEMHAB | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo a dotação de infraestrutura | II.2.3 | 4283 | 4283 | 0 | 4283 |  |  | 0 |  | 4283 | 0 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2016-05-30 | 2016-07-15 | 2017-03-01 | 2016-11-01 | 2018-03-01 | P | APÊNDICE III | Mantida: requer a prorrogação do contrato de empréstimo Esta aquisição é necessária à edificação dos conjuntos habitacionais na área do Decreto 15.650/2007. Depende da remoção ou deslocamento das famílias que ocupam as áreas destinadas à implantação do sistema viário. | 2013 37 JUN: Projeto; 2013 38 JUL: Projeto; 2013 39 AGO: Projeto; 2013 40 SET: Projeto; 2013 41 OUT: Projeto; 2013 42 NOV: Projeto; 2013 43 DEZ: Projeto; 2014 44 JAN: Projeto; 2014 45 FEV: Projeto; 2014 46 MAR: Projeto; 2014 47 ABR: Projeto; 2014 48 MAI: Proj geom terrapleno; 2014 49 JUN: Proj geom terrapleno; 2014 50 JUL: Proj geom terrapleno; 2014 51 AGO: Proj geom terrapleno; 2014 52 SET: Proj geom terrapleno; 2014 53 OUT: Proj geom terrapleno; 2014 54 NOV: Proj geom terrapleno; 2014 55 DEZ: Proj geom terrapleno; 2015 56 JAN: Proj geom terrapleno; 2015 57 FEV: Proj geom terrapleno; 2015 58 MAR: Proj complementares; 2015 59 ABR: Proj complementares; 2015 60 MAI: Proj complementares; 2015 61 JUN: Proj complementares; 2015 62 JUL: Proj complementares; 2015 63 AGO: Proj complementares; 2015 64 SET: Proj complementares; 2015 65 OUT: Proj complementares; 2017 68 JAN: x; 2017 69 FEV: x; 2017 70 MAR: x; 2017 68 ABR: x; 2017 69 MAI: x; 2017 70 JUN: x; 2017 68 JUL: x; 2017 69 AGO: x; 2017 70 SET: x; 2017 68 OUT: x; 2017 69 NOV: x; 2017 70 DEZ: x; 2018 68 JAN: x; 2018 69 FEV: x; 2018 70 MAR: x; 2018 68 ABR: x; 2018 69 MAI: x | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511.6471 | 1511.6471 | 1259.7059 | 0 | 4283 | 0
02.35 | 14 | A3 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Reassent. | DEMHAB | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo projeto e as melhorias urbanas no Condomínio Cristal | II.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | LPN | EXP | #DIV/0! | #DIV/0! | 2015-02-01 | 2015-04-01 | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2016-04-30 | C | APÊNDICE III | Aquisição cancelada em função de orientação do NAP-DEMHAB. | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
06.02 | 15 | A3 | CD | Cust. Dir. | Des. Urb. | Reassent. | DEMHAB | Indenização das atividades econômicas | II.2.3 | 592.3 | 592.3 | 0 | 1901-08-14 07:12 |  |  | 0 |  | 592.3 | 0 | N.A. | EXP | 100 | 0 | N.A. | N.A. | 2013-11-01 | 2014-10-17 | 2016-10-02 | A | APÊNDICE III | Mantido: em andamento Conforme o PRI - pagamento da indenização monitorada aos proprietários dos negócios removidos das áreas de intervenção | [96 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9214 | 84.6143 | 126.9214 | 253.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.3 | 0 | bar: 2014 53 OUT to 2014 55 DEZ; 2015 58 MAR to 2015 59 ABR; 2015 65 OUT to 2016 73 JUN
02.34 | 16 | A3 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Reassent. | DEMHAB | Construção de unidades comerciais | II.2.3 | 337 | 347.98 | 0 | 347.98 |  |  | 0 |  | 1900-12-12 23:31 | 0 | LPN | EXP | 100 | 0 | 2015-12-02 | 2016-12-02 | 2016-04-02 | 2017-05-02 | 2018-06-01 | P | APÊNDICE III | A confirmar: o prazo para início da execução: Depende da urbanização das áreas do Decreto 15.650/2007. requer a prorrogação do contrato de empréstimo | [96 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8 | 134.8 | 67.4 | 337 | 0 | bar: 2016 74 JUL to 2018 70 SET
| 17 |  |  |  | Des. Urb. | Ob Viárias | SMOV | OBRAS VIÁRIAS (Vias pavimentadas - a extensão passou de 1520 m para 2222 m) |  | 8968 | [125 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2016 79 DEZ
02.27 | 18 | A2 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Ob Viárias | SMOV | Vias pavimentadas - Trecho 1 - obras na margem direita do Arroio Cavalhada: Av. Diário de Notícias até Av. Icaraí (exclusão: prolongamento da Claudino) | II.2.2 | 2860 | 3235.405 | 0 | 3235.405 | CESO PAV Jul/12 | 0.00216 | 0 | -372.14 | 2863.265 | -3.265 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2015-02-28 | 2015-12-01 | 42125 | 2016-04-01 | 2016-12-01 | P | APÊNDICE III | Alteração: adiada a aquisição; depende da regularização fundiária e da execução da CB-11B Requer a prorrogação do contrato de empréstimo | [96 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.8889 | 953.3333 | 317.7778 | 0 | 0 | 2860 | 0 | bar: 2015 62 JUL to 2017 69 FEV
02.28 | 19 | A2 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Ob Viárias | SMOV | Vias pavimentadas - Trecho 1 - obras na margem esquerda do Arroio Cavalhada: Av. Diário de Notícias até Av. Icaraí | II.2.2 | 2860 | 3235.405 | 0 | 3235.405 | CESO PAV Jul/12 | 0.00216 | 0 | -372.14 | 2863.265 | -3.265 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2015-02-01 | 2016-04-01 | 2015-05-01 | 2016-10-31 | 2017-09-30 | P | APÊNDICE III | Alteração adiada a aquisição; depende da regularização fundiária e da execução da Casa de Bombas CB-11 Requer a prorrogação do contrato de empréstimo | [96 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3333 | 1430 | 1191.6667 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 0 | bar: 2015 66 NOV to 2017 68 OUT
02.31 | 20 | A2 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Ob Viárias | SMOV | Vias pavimentadas - obras nas duas margens do Arroio Cavalhada: Av. Icaraí até Rua Cel. Timóteo (margem esquerda) e Av. Icaraí até Rua Upamoroti (margem direita - redução da pista para 7m - acesso local) | II.2.2 | 3248 | 3829.51 | 0 | 3829.51 | CESO PAV Fev/15 | 0.01638 | 0 | -630.3 | 3199.21 | 48.7898 | LPN | EXA | 98.4979 | 1.5021 | 2015-06-15 | 2016-08-15 | 2015-10-11 | 2017-01-15 | 2018-06-15 | P | APÊNDICE III | Mantido - premissa - serão feitos em uma única aquisição as vias, o canal, os diques, o reservatório de amortecimento, os interceptores e os coletores; depende da remoção das famílias. requer a prorrogação do contrato de empréstimo | [96 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | #REF! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.8889 | 1082.6667 | 1082.6667 | 1082.6667 | #REF! | 360.8889 | #REF! | #REF! | bar: 2015 67 DEZ to 2018 69 AGO
| 21 |  |  |  | Des. Urb. | Int Col Pluv. | DEP | Execução da canalização do Arroio Cavalhada, incluindo: |  | 15106.999 | [124 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2016 79 DEZ
02.24 | 22 | A1 | A | Cust. Dir. | Des. Urb. | Int Col Pluv. | DEP | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias sob a Av. Diário de Notícias (T1) | II.2.1 | 7232 | 6530.38 | 0 | 6530.38 | CESO CON Mai/11 | 0.01782 | 701.528 |  | 7231.908 | 0.092 | LPN | EXA | 99.9987 | 0.0012721 |  | 2012-05-01 |  | 2012-09-28 | 2015-11-01 | A | APÊNDICE III | Trecho 1 Alteração: prorrogação de prazo do contrato de execução pela interferência das moradias | 2012 25 JUN: fundiário; 2012 26 JUL: fundiário; 2012 31 DEZ: x; 2013 32 JAN: x; 2013 33 FEV: x; 2013 34 MAR: x; 2013 35 ABR: x; 2013 36 MAI: x; 2013 37 JUN: x; 2013 38 JUL: x; 2013 39 AGO: x; 2013 40 SET: x; 2013 41 OUT: x; 2013 42 NOV: x; 2013 43 DEZ: x; 2014 44 JAN: x; 2014 45 FEV: x; 2014 46 MAR: x; 2014 47 ABR: x; 2014 48 MAI: x; 2014 49 JUN: x; 2014 50 JUL: x; 2014 51 AGO: x; 2014 52 SET: x; 2014 53 OUT: x; 2014 54 NOV: x; 2014 55 DEZ: x; 2015 56 JAN: x; 2015 57 FEV: x; 2015 58 MAR: x; 2015 59 ABR: x; 2015 60 MAI: x; 2015 61 JUN: x; 2015 62 JUL: x; 2015 63 AGO: x | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 1356 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7232 | 0
02.29 | 23 | A1 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Int Col Pluv. | DEP | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Icaraí até Arroio Passo Fundo (T2) | II.2.1 | 4407 | 6311.76 | 0 | 6311.76 | CESO CON Fev/14 | 0.03195 | 0 |  | 6311.76 | 0.476 | LPN | EXA | 99.9892 | 0.010801 | 2015-08-01 | 2016-08-15 | 2015-12-01 | 2017-01-15 | 2018-03-01 | P | APÊNDICE III | Mantido - premissa - serão feitos em uma única aquisição as vias, o canal, os diques, o reservatório de amortecimento, os interceptores e os coletores; depende da remoção das famílias. | [96 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.4 | 1762.8 | 1762.8 | 4407 | 0 | bar: 2015 67 DEZ to 2018 69 MAI
02.30 | 24 | A1 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Int Col Pluv. | DEP | Execução da canalização do Arroio Cavalhada entre o Arroio Passo Fundo e a Av. Cavalhada (T3) | II.2.1 | 3468 | 4513.79 | 0 | 4513.79 | CESO CON Ago/15 | 0.0126 | 0 |  | 4513.79 | 191.345 | LPN | EXA | 94.4826 | 5.5174 | 2015-07-21 | 2017-05-01 | 2015-11-01 | 2017-09-01 | 2018-10-01 | P | APÊNDICE III | Trecho 2 - depende das ações de reassentamento requer a prorrogação do contrato de empréstimo | [96 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7143 | 1486.2857 | 1486.2857 | 1238.5714 | 4458.8571 | 990.8571 | bar: 2017 69 FEV to 2018 70 DEZ
| 25 |  |  |  | Des. Urb. | Int Col Pluv. | DEP | Implantação dos interceptores e coletores pluviais, incluindo galerias, coletores gerais, conduto forçado e redes pluviais (corte: interceptores e coletores PV 43 ao PV 52 - d=1,50m - arroio Cavalhada - SUL) |  | 5379 | [124 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: 2011 9 FEV to 2016 79 DEZ
02.25 | 26 | A1 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Int Col Pluv. | DEP | Implantação dos interceptores e coletores pluviais na Av. Icaraí com extensão e ligações com as CBs (T1) | II.2.1 | 985 | 4442.87 | 0 | 4442.87 | CESO CON Fev/13 | 0.03186 | 0 | -568.34 | 985.2 | -0.2 | LPN | EXA | 100.0203 | -0.020305 | 2013-12-01 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2014-10-21 | 2015-08-23 | A | APÊNDICE III | Trecho 1 Mantida: obras em execução. | 2012 29 OUT: Rev Projeto; 2012 30 NOV: Rev Projeto; 2012 31 DEZ: Rev Projeto; 2015 57 FEV: x; 2015 58 MAR: x; 2015 59 ABR: x; 2015 60 MAI: x; 2015 61 JUN: x; 2015 62 JUL: x; 2015 63 AGO: x; 2015 64 SET: x; 2015 65 OUT: x; 2015 66 NOV: x | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.5 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0
02.32 | 27 | A1 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Int Col Pluv. | DEP | Implantação dos interceptores e coletores pluviais Av. Icaraí até Arroio Passo Fundo + reservatório de amortecimento (T2) | II.2.1 | 3358 | 3357.89 | 0 | 3357.89 | CESO CON Fev/14 | 0.03186 | 0 |  | 3357.89 | 0.11 | LPN | EXA | 99.9967 | 0.0032758 | 2015-07-15 | 2016-08-15 | 2015-11-01 | 2017-01-15 | 2018-03-15 | P | APÊNDICE III | Mantido - premissa - serão feitos em uma única aquisição as vias, o canal, os diques, o reservatório de amortecimento, os interceptores e os coletores; depende da remoção das famílias. requer a prorrogação do contrato de empréstimo | [96 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358 | 0 | 3358 | 0 | bar: 2015 67 DEZ to 2018 70 MAR
02.33 | 28 | A1 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Int Col Pluv. | DEP | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre o arroio Passo Fundo e Av. Cavalhada (T3) | II.2.1 | 1036 | 867.83 | 0 | 867.83 |  |  | 0 |  | 867.83 | 168.17 | LPN | EXA | 83.7674 | 16.2326 | 2015-09-01 | 2016-09-01 | 2016-01-01 | 2017-01-01 | 2017-10-15 | P | APÊNDICE III | A confirmar: as datas de publicção do aviso de licitação e o início das obras, dependem da remoção das famílias requer a prorrogação do contrato de empréstimo | [96 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 621.6 | 103.6 | 0 | 1036 | 0 | bar: 2016 72 MAI to 2018 68 JAN
02.11 | 29 | A1 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Int Col Pluv. | DEP | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11 (margem esquerda) | II.2.1 | 5180 | 5180 | 0 | 5180 | CESO EDIF Fev/13 | 0.01818 | 0 |  | 5180 |  | LPN | EXA | 100 | 0 | 2013-12-01 | 2014-10-13 | 2015-02-01 | 2015-12-10 | 2017-02-20 | EP | APÊNDICE III | Alteração: data estimada para o início das obras - a emissão da ordem de início das obras (ordem de serviço) depende da definição da situação fundiária | 2012 27 AGO: Rev Projeto; 2012 28 SET: Rev Projeto; 2012 29 OUT: Rev Projeto; 2012 30 NOV: Rev Projeto; 2012 31 DEZ: Rev Projeto; 2013 35 ABR: definição; 2013 36 MAI: definição; 2013 39 AGO: fundiário; 2013 40 SET: fundiário; 2013 41 OUT: fundiário; 2013 42 NOV: fundiário; 2013 43 DEZ: fundiário; 2014 44 JAN: orçamento; 2014 45 FEV: orçamento; 2014 46 MAR: orçamento; 2014 47 ABR: orçamento; 2014 48 MAI: fundiário; 2014 49 JUN: fundiário; 2014 50 JUL: fundiário; 2014 51 AGO: fundiário; 2014 52 SET: fundiário; 2014 53 OUT: fundiário; 2014 54 NOV: fundiário; 2014 55 DEZ: fundiário; 2015 56 JAN: fundiário; 2015 57 FEV: fundiário; 2015 58 MAR: fundiário; 2015 59 ABR: fundiário; 2015 60 MAI: fundiário; 2015 61 JUN: fundiário; 2015 62 JUL: fundiário; 2015 63 AGO: fundiário; 2015 64 SET: fundiário; 2015 65 OUT: fundiário; 2015 66 NOV: fundiário; 2016 69 FEV: x; 2016 70 MAR: x; 2016 71 ABR: x; 2016 72 MAI: x; 2016 73 JUN: x; 2016 74 JUL: x; 2016 75 AGO: x; 2016 76 SET: x; 2016 77 OUT: x; 2016 78 NOV: x; 2016 79 DEZ: x; 2017 68 JAN: x; 2017 69 FEV: x; 2017 70 MAR: x; 2017 68 ABR: x | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.3333 | 1036 | 3108 | 690.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180 | 0
02.26 | 30 | A1 | O | Cust. Dir. | Des. Urb. | Int Col Pluv. | DEP | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11B + interceptores e coletores entre a Diário de Notícias | II.2.1 | 6408 | 6408 | 0 | 6408 | CESO EDIF Fev/13 | 0.01818 | 0 |  | 6408 |  | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-01-01 | 2014-11-25 | 2015-03-11 | 2016-01-21 | 2017-03-20 | EP | APÊNDICE III | Alteração: data estimada para o início das obras - a emissão da ordem de início das obras (ordem de serviço) depende da definição da situação fundiária | 2012 27 AGO: Rev Projeto; 2012 28 SET: Rev Projeto; 2012 29 OUT: Rev Projeto; 2012 30 NOV: Rev Projeto; 2012 31 DEZ: Rev Projeto; 2013 35 ABR: definição; 2013 36 MAI: definição; 2013 39 AGO: fundiário; 2013 40 SET: fundiário; 2013 41 OUT: fundiário; 2013 42 NOV: fundiário; 2013 43 DEZ: fundiário; 2014 45 FEV: orçamento; 2014 46 MAR: orçamento; 2014 47 ABR: orçamento; 2014 48 MAI: fundiário; 2014 49 JUN: fundiário; 2014 50 JUL: fundiário; 2014 51 AGO: fundiário; 2014 52 SET: fundiário; 2014 53 OUT: fundiário; 2014 54 NOV: fundiário; 2014 55 DEZ: fundiário; 2015 56 JAN: fundiário; 2015 57 FEV: fundiário; 2015 58 MAR: fundiário; 2015 59 ABR: fundiário; 2015 60 MAI: fundiário; 2015 61 JUN: fundiário; 2015 62 JUL: fundiário; 2015 63 AGO: fundiário; 2015 64 SET: fundiário; 2015 65 OUT: fundiário; 2015 66 NOV: fundiário; 2015 67 DEZ: fundiário; 2016 70 MAR: x; 2016 71 ABR: x; 2016 72 MAI: x; 2016 73 JUN: x; 2016 74 JUL: x; 2016 75 AGO: x; 2016 76 SET: x; 2016 77 OUT: x; 2016 78 NOV: x; 2016 79 DEZ: x; 2017 68 JAN: x; 2017 69 FEV: x; 2017 70 MAR: x; 2017 68 ABR: x; 2017 69 MAI: x | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990.4 | 1708.8 | 1708.8 | 0 | 0 | 0 | 6408 | 0
| 31 |  |  |  | TOTAL | Int Col Pluv. | DEP | OBRAS DE DRENAGEM (INTERCEPTORES E COLETORES + ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO + CANAL + DIQUES) |  | 32074 | [119 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2016 79 DEZ
| 32 |  |  |  | Des. Urb. | TODOS | Todos | DESENVOLVIMENTO URBANO (OBRAS VIÁRIAS + OBRAS DE DRENAGEM+ REASSENTAMENTO) |  | 66995.3 | 0.3 | [123 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
01.02 | 33 | A6 | SC | Cust. Dir. | Fortalecimento | Regulação dos Serviços | GESTÃO | Marco regulatório para os serviços de água e esgotos - Estudos para a implantação de agência de regulação dos serviços públicos de saneamento | II.4 | 272 | 260.65 |  | 260.56 | INCC - Coluna 39 | 4.2 | 11.44 |  | 272 | 0 | SBQC | EXA | 100 | 0 |  | 2011-08-01 |  | 2012-09-01 | 2014-01-01 | A | APÊNDICE III | Contrato da prestação dos serviços concluído | [96 empty] | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 90.6667 | 113.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | bar: 2011 12 MAI to 2014 48 MAI
01.03 | 34 | A6 | SC | Cust. Dir. | Fortalecimento | Sist. Recup. Custos | GESTÃO | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: estudo tarifário para DMAE e recuperação de custos do DEP. | II.4 | 480 | 480 | 0 | 480 | INCC - Coluna 39 | 4.2 | 0 |  | 480 | 0 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2012-11-26 | 2012-11-01 | 2013-12-01 | 2014-02-20 | 2015-12-19 | A | APÊNDICE III | Alteração de prazo - início dos serviços em fev/2015 Mantidos o escopo e valores | 2012 26 JUL: cancelado; 2015 60 MAI: x; 2015 61 JUN: x; 2015 62 JUL: x; 2015 63 AGO: x; 2015 64 SET: x; 2015 65 OUT: x; 2015 66 NOV: x; 2015 67 DEZ: x; 2016 68 JAN: x; 2016 69 FEV: x; 2016 70 MAR: x | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5455 | 261.8182 | 43.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0
01.04 | 35 | A6 | SC | Cust. Dir. | Fortalecimento | Sist. Contábeis | GESTÃO | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: sistema de contabilidade de custos para o Dmae e para o DEP. |  | 685 | 685 | 0 | 685 | INCC - Coluna 39 | 4.2 | 0 |  | 685 | 0 | [9 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada - integrará o sistema de custos municipais, a ser desenvovido para toda a Prefeitura de Porto Alegre. | 2013 38 JUL: cancelamento acatado pelo BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | -685 | CANCELADO E NÃO ALOCADO
01.06 | 35 |  |  | Cust. Dir. | Gest Amb. |  | SMAM | Áreas de nascentes de cursos de água - projeto de proteção dos anéis das nascentes | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada Incorporada ao item 1.05 (Mapeamento e avaliação das áreas de risco) | [96 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
03.01 | 36 | A6 | CD | Cust. Dir. | Fortalecimento | Eficiência Operacional | GESTÃO | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos de informática. | II.4 | 80 | 80 | 2.88 | 77.12 |  |  | 0 |  | 77.12 | 0 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2014-08-10 | 2015-08-10 | N.A | N.A | 2014-09-02 | P | APÊNDICE III | Mantida: será utilizada a Ata de Registro de Preço/Pregão da PMPA; houve aquisição anterior - há saldo | [96 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 38.56 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.84 | 0.72 | bar: 2014 49 JUN to 2014 52 SET; 2014 54 NOV; 2015 64 SET to 2015 67 DEZ; 2016 69 FEV to 2016 71 ABR; 2016 73 JUN to 2016 74 JUL; 2016 76 SET
03.02 | 37 | A6 | CD | Cust. Dir. | Fortalecimento | Eficiência Operacional | GESTÃO | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos para inspeção de redes de esgotos pluviais. | II.4 | 288 | 261.05 | 0 | 261.05 |  |  | 0 |  | 261.05 | 26.8625 | PE | EXP | 90.6727 | 9.3273 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | N.A | N.A | 2016-09-01 | P | APÊNDICE III | Mantida - será utilizado Pregão/CD da PMPA/BB; | [96 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9125 | -0.0875 | bar: 2016 72 MAI to 2016 79 DEZ
03.03 | 38 | A6 | CD | Cust. Dir. | Fortalecimento | Eficiência Operacional | GESTÃO | Planos e eficiência operacionais: aquisição de mobiliário e demais equipamentos de escritório. | II.4 | 50 | 50 | 4.5 | 45.5 |  |  | 0 |  | 45.5 | 0 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2014-02-10 | 2015-08-10 | N.A | N.A | 2014-09-02 | P | APÊNDICE III | Mantida - será utilizada a Ata de Registro de Preço/Pregão da PMPA; houve aquisição anterior - há saldo | [96 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 28.4375 | 5.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.625 | 1.125 | bar: 2012 21 FEV to 2012 24 MAI; 2012 27 AGO; 2014 49 JUN to 2014 52 SET; 2014 55 DEZ; 2015 59 ABR to 2015 63 AGO; 2015 65 OUT to 2016 68 JAN
04.01 | 39 | A6 | CD | Cust. Dir. | Fortalecimento | Eficiência Operacional | GESTÃO | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação. | II.4 | 183 | 183 | 0 | 183 |  |  | 0 |  | 183 | 0 | ARP | EXA | 100 | 0 | 2011-07-01 | 2011-07-01 | 0 | NA | 2016-11-01 | A | APÊNDICE III | Mantida: plano de comunicações foi desenvolvido pelo apoio em gerenciamento; prevista aquisições de serviços 'comuns' (Decreto Federal n.º 3.784, de 09/abr/2001) | [96 empty] | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6364 | 0 | 16.6364 | 33.2727 | 49.9091 | 0 | 66.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | bar: 2011 14 JUL to 2016 79 DEZ
04.10. (4) | 40 | A6 | ST | Cust. Dir. | Fortalecimento | Eficiência Operacional | GESTÃO | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação - Condomínio Cristal | II.4 | 0 | 55 | 0 | 55 |  |  | 0 |  | 55 | 0 | [9 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada: mudança de orientação de DEMHAB; não haverá ações exclusivamente para o Cond. Cristal; as ações de comunicação para essa comunidade foram incluídas nas ações de apoio ao pós-reassentamento. | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
| 41 |  |  |  | Fortalecimento | vários | GESTÃO | Estudos, bens e comunicação |  | 2038 | [124 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
04.10. (1) | 43 | A6 | ST | Cust. Dir. | Fortalecimento | Eficiência Operacional | GESTÃO | Planos e eficiência operacionais: acompanhamento das famílias - CONDOMÍNIO CRISTAL | II.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada: mudança de orientação de DEMHAB. | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
04.11 | 44 | A6 | CD | Cust. Dir. | Fortalecimento | Eficiência Operacional | GESTÃO | Planos e eficiência operacionais: acompanhamento das famílias - - Políticas Públicas associadas aos trabalhos do EGP, contratações diretas - Obras habitacionais | II.4 | 698 | 273 | 0 | 273 |  |  | 0 |  | 273 | 0 | NA | EXA | 100 | 0 | 2008-06-30 | NA | NA | NA | 2016-11-01 | P | APÊNDICE III | Aquisições Incluídas: [detalhamento] - alteração de escopo, valor e cronograma: - Consultores individuais - Obras habitacionais - agendar novas aquisições Parte dos valores remanejados: - ver em 4.10.(1) - 'Serviços Técnicos' | [96 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | -425 | bar: 2015 57 FEV to 2016 78 NOV
| 45 |  |  |  | Fortalecimento | TODOS | GESTÃO | TOTAL FORTALECIMENTO |  | 2736 | 95276.378 | 16516.0143 | 78759.9737 |  |  | 4143.8645 | -1942.92 | 78071.5882 | 6071.9585 | [115 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
01.05 | 46 | A5 | SC | Cust. Dir. | Gest Amb. | Instr. Gest. Urb.e Amb. | SMAM | Estudo com identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com riscos ambientais e das áreas de nascentes de cursos de água (proteção dos anéis das nascentes). | II.3 | 318 | 318 | 0 | 318 | INCC - Coluna 39 | 4.2 | 0 |  | 318 | 0 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2013-09-15 | 2013-09-15 | 2014-04-15 | 2015-07-01 | 2016-03-30 | A | APÊNDICE III | Alteração: adiantamento do início dos serviços para março de 2015 (antes previsto para julho de 2015) Mantidos o escopo, valores e prazo de execução | [96 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2 | -31.8 | bar: 2011 19 DEZ to 2012 23 ABR; 2012 28 SET to 2016 70 MAR
03.04 | 48 | A5 |  | Cust. Dir. | Gest Amb. | Unid. Conserv. | SMAM | Unidade de Conservação do Morro São Pedro - Aquisição de terras - remanejado para o Plano de Manejo | II.3 | ver comentário (nesta célula) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | CD | EXP | 0 | 100 | N.A | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | C | APÊNDICE III | Valor incluído no Plano de Manejo | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | remanejado
01.07 | 49 | A5 | CD | Cust. Dir. | Gest Amb. | Unid. Conserv. | SMAM | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamentos e complementares | II.3 | 55 | 14 | 0 | 14 |  |  | 41 |  | 55 | 0 | SBMC | EXA | 100 | 0 | 2015-02-01 | 2015-08-11 | 2015-07-15 | 2016-02-01 | 2016-09-01 | P | APÊNDICE III | Alteração: adiada a data de publicação do aviso de licitação; Intervenção não prioritária Mantidos o escopo e valores | [96 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 18.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | bar: 2014 50 JUL to 2017 68 JAN
01.08 | 50 | A5 | SC | Cust. Dir. | Gest Amb. | Unid. Conserv. | SMAM | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: contratação para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação | II.3 | 797 | 797 | 0 | 797 |  |  | 0 |  | 797 | 0 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2014-02-01 | 2014-08-06 | 2014-07-15 | 2015-06-20 | 2016-11-08 | EP | APÊNDICE III | Alteração: adiada a data de publicação do aviso de licitação Mantidos o escopo e valores | [96 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1111 | 265.6667 | 265.4567 | 88.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.79 | -0.21 | bar: 2013 38 JUL to 2017 68 JAN
02.18 | 51 | A5 | O | Cust. Dir. | Gest Amb. | Unid. Conserv. | SMAM | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: obras de infraestrutura |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016-01-20 |  | 2016-05-11 |  |  | C | APÊNDICE III | Cancelada em função dos prazos de execução | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
03.05 | 52 | A5 | CD | Cust. Dir. | Gest Amb. | Unid. Conserv. | SMAM | Unidade de Conservação Ambiental - Morro São Pedro: Aquisição de equipamentos | II.3 | 55 | 55 | 0 | 55 |  |  | 0 |  | 55 | 0 | PE | EXP | 100 | 0 | 2015-04-03 | 2016-06-03 | N.A | N.A | 2016-09-04 | P | APÊNDICE III | Alteração: adiada a data de aquisição | [96 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | bar: 2015 58 MAR to 2015 65 OUT
01.12 | 53 | A5 | CD | Cust. Dir. | Gest Amb. | Unid. Fiscalização | SMAM | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamento e complementares | II.3 | 54 | 54 | 0 | 54 |  |  | 0 |  | 54 | 0 | SBMC | EXA | 100 | 0 | 2014-01-21 | 2015-02-15 | 2014-06-15 | 2015-07-01 | 2016-01-31 | P | APÊNDICE III | Intervenção não prioritária | 2012 22 MAR: Projeto Bas; 2012 23 ABR: Projeto Bas; 2012 24 MAI: Projeto Bas; 2012 25 JUN: Projeto Bas; 2012 26 JUL: Terreno; 2012 27 AGO: Terreno; 2012 28 SET: Terreno; 2012 29 OUT: DM; 2012 30 NOV: DM; 2015 64 SET: x; 2015 65 OUT: x; 2015 66 NOV: x; 2015 67 DEZ: x; 2016 68 JAN: x; 2016 69 FEV: x; 2016 70 MAR: x | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8571 | 23.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0
02.19 | 54 | A5 | O | Cust. Dir. | Gest Amb. | Unid. Fiscalização | SMAM | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: obras de construção | II.3 | 685 | 685 | 0 | 685 |  |  | 0 |  | 685 | 0 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2015-10-01 | 2016-02-01 | 2015-10-16 | 2016-06-01 | 2017-04-21 | P | APÊNDICE III | Mantido: observado o prazo de elaboração dos projetos executivos; requer a prorrogação do contrato de empréstimo intervenção não prioritária | [96 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.5 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | bar: 2015 58 MAR to 2017 68 JUL
03.06 | 55 | A5 | CD | Cust. Dir. | Gest Amb. | Unid. Fiscalização | SMAM | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: aquisição de equipamentos | II.3 | 119 | 119 | 0 | 119 |  |  | 0 |  | 119 | 0 | PE | EXP | 100 | 0 | 2016-05-20 | 2016-08-20 | N.A | N.A | 2016-09-14 | P | APÊNDICE III | Mantida: aquisição programada | [96 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | bar: 2016 72 MAI to 2016 76 SET
01.13 | 56 | A5 | CD | Cust. Dir. | Gest Amb. | Implant. Áreas e Espaços Verdes | SMAM | Parque Linear do Arroio Cavalhada - Projeto executivo (Praça - parte do parque linear decorrente da modificação da diretriz 4538 - sul). | II.3 | 30 | 30 | 0 | 30 |  |  | 0 |  | 30 | 0 | SQC | EXA | 100 | 0 | 2016-07-01 | fora da abrangência deste Plano; data a definir | 2016-11-01 | fora da abrangência deste Plano; data a definir | fora da abrangência deste Plano; data a definir | P | APÊNDICE III | Não está no caminho crítico do Programa O projeto será revisado, alterado e complementado pelo autor. | [96 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | bar: 2016 70 MAR to 2017 69 MAI
02.20 | 57 | A5 | O | Cust. Dir. | Gest Amb. | Unid. Conserv. | SMAM | Parque Linear do Arroio Cavalhada - implantação da Praça. | II.3 | 337 | 336.92 | 0 | 336.92 |  |  | 0 |  | 336.92 | 0 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2016-05-15 | 2017-08-15 | 2016-07-01 | 2017-12-01 | 2018-07-01 | P | APÊNDICE III | Mantida: requer a prorrogação do contrato de empréstimo. | [96 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.625 | 126.375 | 337 | 0 | bar: 2017 69 MAI to 2018 70 SET
04.10. (2) | 58 | A5 | ST | Cust. Dir. | Gest Amb. | Plano Bás. Gestão | SMAM | Implantação do Trabalho Social Integrado no Condomínio Cristal - Educação Ambiental Integrada | II.3 | 0 | 55 | 0 | 55 |  |  | 0 |  | 55 | [10 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada: mudança de orientação de DEMHAB; não haverá educação ambiental exclusivamente para o Cond. Cristal; mantidas as políticas públicas para essa população | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
01.09 | 59 | A5 | CD | Cust. Dir. | Gest Amb. | Plano Bás. Gestão | SMAM | Educação Ambiental Integrada - Políticas Públicas/Contratações diretas (obras habitacionais) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
04.11 | 59 | A5 | CD | Cust. Dir. | Gest Amb. | Plano Bás. Gestão | SMAM | Educação Ambiental Integrada - Políticas Públicas/Contratações diretas (obras habitacionais) | II.3 | 110 | 55 | 0 | 55 |  |  | 0 |  | 55 |  | N.A. | EXA | 100 | 0 |  | N.A. | NA | N.A. | 2016-11-01 | P | APÊNDICE III | Mantido o valor global - pré-reassentamento e reassentados por bônus-moradia e pelo Programa de Regularização Fundiária (PRF -Vila Hípica) - convênio com o IFRS (sem ônus) - Unidades Novas: programação de novas aquisições PENDENTE | [96 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6923 | 21.1538 | 21.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | -55 | bar: 2014 52 SET to 2016 78 NOV
| 60 |  |  |  | Gest Amb. | TODOS | SMAM | GESTÃO AMBIENTAL |  | 2560 | 98013.298 | 16516.0143 | 81496.8937 |  |  | 4184.8645 | -1942.92 | 80849.5082 | 6071.9585 | [115 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
02.01 | 62 |  |  | Cust. Dir. | Qual. águas | P. cadeia | DMAE | Estação de Bombeamento de Esgoto Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluída (Baronesa do Gravataí) | II.1.2 | 6212.98 | 5984 | 6212.98 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CPN | EXP | 0 | 100 |  | 2008-02-01 | 2008-02-01 | 2008-02-01 | 2010-04-01 | A | APÊNDICE III | Concluída Mantida: contrapartida local Contrato nº 003.080505.07.4 – Prazos: Assinatura do contrato: 02/2008 / término: 04/2010 Revisado o valor contabilizado para o Pisa | 2011 8 JAN: OBRAS CONCLUÍDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
02.02 | 63 |  |  | Cust. Dir. | Qual. águas | P. cadeia | DMAE | Emissário em terra, com diâmetro de 1,5 mts., e extensão de 7.140 metros. | II.1.2 | 20764.8 | 17180 | 20764.8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CPN | EXP | 0 | 100 |  | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2009-12-01 | 2011-10-01 | A | APÊNDICE III | Concluída Mantida: contrapartida local Contrato nº 003.080316.09.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 12/2009 / término: 10/2011 Revisado o valor contabilizado para o Pisa | 2011 17 OUT: OBRAS CONCLUÍDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
02.03 | 64 |  |  | Cust. Dir. | Qual. águas | P. cadeia | DMAE | Estação de Bombeamento - EBE C2 e Cristal (com chaminés de equilíbrio) |  |  | 9602 | não contabilizado no PISA | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada Não contabilizado no Programa | 2011 17 OUT: OBRAS CONCLUÍDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
02.04 | 65 |  | O | Cust. Dir. | Qual. águas | P. cadeia | DMAE | Emissário sub-fluvial e terrestre, diâmetro 1,6 mts., e extensão de 12.500 metros | II.1.2 | 39043.51 | 31502 | 38627.78 | 415.73 |  | 0 |  |  | 415.73 |  | CPN | EXP | 0 | 100 |  | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 2013-10-01 | A | APÊNDICE III | Concluída; Mantida: contrapartida local: Contratos nos 003.080314.09.0 e 003.080316.09.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 01/2010 / término: 10/2013 (com as prorrogações) TAC firmado com a FEPAM - atendimento em dez/2014 (alteração da extensão de 2.600m para 1.600 m - operação assistida - aguarda liberação do licenciamento | [96 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.73 | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2013 41 OUT
02.08 | 66 |  |  | Cust. Dir. | Qual. águas | Cavalhada | DMAE | Cinco lotes de obras para os emissários, interceptpores, redes coletoras e ligações prediais e as redes coletoras do diâmetro de 100 mm até 1200mm, em extensão aproximada de 134.000 metros no Sistema Cavalhada. | II.1.1 | 16548.15 | 18301 | 16548.15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | CPN | EXP | 0 | 100 |  | 2007-09-01 | 2007-09-01 | 2007-09-01 | 2013-02-01 | A | APÊNDICE III | Concluída Mantida: contrapartida local - contratos nos 03.080007.08.2, 03.080015.08.5, 03.080008.08.9, 03.080009.08.5 e 03.080010.08.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 09/2007 / término: 02/2013 (com as prorrogações) | [96 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | bar: 2011 8 JAN to 2011 19 DEZ
| 67 |  |  |  | Qual. águas | TODOS | DMAE |  |  | 82569.44 | 82569 | 82153.71 | 415.73 |  |  |  |  | 415.73 | 6071.9585 | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
01.10 | 68 | [6 empty] | Projetos executivos de loteamentos | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
01.11 | 69 | [6 empty] | Projetos executivos Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
01.14 | 70 | [6 empty] | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Políticas Públicas |  |  | 246 | 0 | 246 |  |  | 0 |  | 246 | 0 | [9 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
01.17 | 71 | [6 empty] | Projeto executivo viário do trecho entre a av. Icaraí e Cavalhada | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
02.05 | 72 |  |  | Cust. Dir. | Qual. águas | P. cadeia | DMAE | EBE tratado final, junto à ETE | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
02.06 | 73 |  |  | Cust. Dir. | Qual. águas | P. cadeia | DMAE | Emissário final de esgotos tratados, com diâmetro de 1,2 mts., e extensão de 2.800 metros | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
02.07 | 74 |  |  | Cust. Dir. | Qual. águas | P. cadeia | DMAE | Estação de bombeamento C-1 do Sistema Cavalhada | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
02.09 | 75 | [6 empty] | Lote 1 (Diário de Notícias - Icaraí) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Travessias Icaraí e Diário de Notícias, Redes Coletoras e Casa de Bomba a reformar CB-11 | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
02.10 | 76 | [6 empty] | Lote 2 (Icaraí - Cavalhada) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Redes Coletoras | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
02.13 | 77 |  |  | Cust. Dir. | Des. Urb. |  | DEMHAB | Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 9 FEV to 2017 70 DEZ
02.14 | 78 |  |  | Cust. Dir. | Des. Urb. |  | DEMHAB | Loteamento Icaraí - Lote 3 (192 UH´s) - Quadra B + Loteamento Tamandaré - Lote 3 (336 UH´s) - Quadra F | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 9 FEV to 2017 70 DEZ
02.15 | 79 |  |  | Cust. Dir. | Des. Urb. |  | DEMHAB | Obras de loteamento popular – Lote 4 – Quadras C+D+E+G+H. 231 casas | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 9 FEV to 2017 70 DEZ
02.17 | 80 |  |  | Cust. Dir. | Des. Urb. |  | SMOV | Vias pavimentadas - obras nas duas laterais do Arroio Cavalhada | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
02.21 | 81 |  |  | Cust. Dir. | Des. Urb. |  | DEP | Execução da canalização do Arroio Cavalhada, incluindo (1ª) os diques entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias da Av. Diário de Notícias e (2ª) Av. Icaraí, e entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
02.22 | 82 |  |  | Cust. Dir. | Des. Urb. |  | DEP | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 e incluindo galerias, coletores gerais, conduto forçado e redes pluviais entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
03.07 | 83 |  |  | Cust. Dir. | Fortalecimento | Eficiência Operacional | GESTÃO | Planos e eficiência operacionais: adequação das instalações do EGP | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada | bar: 2011 8 JAN to 2017 70 DEZ
04.02 | 84 |  |  | Cust. Dir. | Fortalecimento |  | GESTÃO | Organização de eventos | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada
04.03 | 85 |  |  | Cust. Dir. | Fortalecimento |  | GESTÃO | Comunicação e Difusão do PISA | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada
04.04 | 86 |  |  | Cust. Dir. | Fortalecimento |  | GESTÃO | Produção de material de difusão | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada
04.05 | 87 | [6 empty] | Projeto de desapropriações | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada
04.06 | 88 | [6 empty] | Serviço de avaliação de imóveis | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada
04.07 | 89 | [6 empty] | Serviço de atualização do cadastro de famílias | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada
04.08 | 90 | [6 empty] | Assistência Técnica e ensaios tecnológicos de apoio à Fiscalização | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada
04.09 | 91 | [6 empty] | Serviço de atualização do cadastro de famílias | [20 empty] | C | APÊNDICE III | Cancelada
[8 empty] | TOTAL GERAL |  | 169074.74 | [9 empty] | 1. Revisões BID: EXA = Ex-ante e EXP = Ex-post
[8 empty] | DMAE |  | 82569.44 |  | Verificador | [128 empty] | 2013
[8 empty] | BID+local-DMAE |  | 86505.3 | 86505 | 0.3 | [7 empty] | 2. Status: Pendente [(P) aquisição planejada e pendente]; Em Processo [(EP) a partir da publicação da manifestação de interesse ou licitação]; Adjudicado (A); Cancelado (C) | [11 empty] | 2011 10 MAR: Preparação de documentos | [13 empty] | 3409.1178 | 4003.5517
[20 empty] | 2.1. Alterações: indicadas em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA | [11 empty] | 2011 10 MAR: Licitação / Seleção | [15 empty] | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 - prazo 'extra' |  | 2018 - prazo 'extra' |  | 0
[10 empty] | 169074 | [9 empty] | 2.2. Inclusões: indicadas em azul as aquisições agora incluídas no PA | [11 empty] | 2011 10 MAR: Execução | [14 empty] | 7412.6694 | 3454.4511 | 2993.3225 | 4055.571 | 4529.7973 | 8754.7851 | 8559.2173 | 7476.5826 | 6199.0164 | #REF! | 3768.2241
[10 empty] | 0.74 | [9 empty] | 2.3. Cancelamentos: indicadas em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA | [120 empty] | Bônus
[7 empty] | US$ 000 | Subtotais dos componentes | [12 empty] | Preparação de documentos | [119 empty] | quantidd | 60 |  | 6447.7736 |  | 8585.3682 |  | 17314.0024 |  | 13675.5989 |  | #REF!
[7 empty] | US$ 000 | Valores alocados a remanejar | [12 empty] | Licitação / Seleção | [119 empty] | valor un. | 23.34 | Bônus
[7 empty] | mês-ano | Ultrapassa o término atual do Programa | [12 empty] | Execução | [119 empty] | TOTAL | 1440 | quantidd | 60
[7 empty] | US$ 000 | Subtotais dos subcomponentes | [12 empty] | Aquisição cancelada ou substituída | [121 empty] | valor un. | 23.34
[141 empty] | Valor estimado | 8852.6694 | TOTAL | 1440
[141 empty] | quantidd | 20
[141 empty] | valor un. | 23.34 | Valor estimado | 7887.7736
[141 empty] | Bônus - acima da meta | 480
[141 empty] | realizado 80 bonus | 1920
[141 empty] | TOTAL | 9332.6694
Note on I25: Admin: MARA recomenda-se licitar com o item 02.29 e 02.32
Note on I31: Mari: Alterada a descrição da ação
Note on I32: Admin: MARA recomenda-se licitar com o item 2.28
Note on K12: Mari: alocada na capacitação políticas públicas
Note on K15: Admin: com o aditivo o valor contratual passou de U$ 2.205 para U$ 2.368,00 considerado o mesma data base - (U$ 1 = R$ 2,026)
Note on K19: Mari: a ser remanejado
Note on K28: Admin: Mara custo estimado inferior àquele que constou das memórias de cálculo da SEAIN (U$ 6480) - remanejamento para a casa de bombas
Note on K29: Admin: Mara custo estimado inferior àquele que constou das memórias de cálculo da SEAIN (U$ 4700) - remanejamento para a casa de bombas
Note on K34: Admin: R$ 1.460 - custos estimados a maior nos interceptores do T1 R$ 3.142 - remanejamento da execução do canal e diques dos trechos T2 e T3 - proporcional
Note on K35: Admin: R$ 1.460 - custos estimados a maior nos interceptores do T1 R$ 3.142 - remanejamento da execução do canal e diques dos trechos T2 e T3 - proporcional
Note on K40: Admin: licitação cancelada - Valor não alocado
Note on K46: Mari: haverá diminuição nos valores - diferença não alocada
Note on K48: Mari: haverá diminuição nos valores - diferença não alocada
Note on K52: Admin: remanejados US$ 41 para os projetos desta Unidade; No PA enviado ao BID, em dez.2013 o valor de US$ 544,00 foi alocado nas obras de infraestrutura da Unidade de conservação do Morro São Pedro. Neste PA os valores das obras do UC Morro São Pedro, migraram (mais uma vez) para o plano de manejo, que teve seu escopo ampliado.
Note on K55: Mari: Valor alocado no Plano de Manejo da Unidade de Conservação São Pedro
Note on K56: Mari: 15/abr/2014: aquisição de veículo. A diferença foi alocada no PLANO DE MANEJO - R$ 52,000
Note on L23: 633m+689m diário - icaraí Corte: 218m Prolongamento da Claudino
Note on L29: Maria do Carmo: extensão = 1900m
Note on L31: T1 PV20-PV25=148M PV25-PV28=140M PV28-PV34=299m PV34-PV41=280m PV53-CB 11=190M PV153-CB 11B=120M PV55-PV64=620M
Note on L32: T2 conduto forçado (Timóteo)= 323m coletores (pista direita)=592m rua projetada=186m galeria do arroio Passo Fundo=26m rede coletora Icaraí-arroio Passo Fundo-Diretriz 4538=515m Bacia de detenção linear=200m Exclído somente VALOR= US$400.000
Note on L33: T3 coletora João Pinto da Silva=123m coletora Santa Flora=214m
Note on L66: Sistema Ponta da Cadeia: 5984+17180+9602+31502=US$ 64.268
Note on L100: Mari: recursos BID + local - DMAE
Note on M17: Maria do Carmo: bonus, débitos municipais, emolumentos e ITBI
Note on M38: Admin: Excluido R$ 38,85 pelo fato de ainda não ter sido pago em Dez/2012
Note on N38: Mari: 0,09 - arredondamento compatível com o SPGP
Note on Q5: Admin: Aditivo de Valor de 20% sobre o valor Contratual
Note on Q6: Admin: Aditivo de Valor de 25% sobre o valor Contratual.
Note on Q8: Admin: Aditivo de Valor de 25% sobre o valor Contratual.
Note on T23: Mari: Ajuste ao SPGP
Note on T24: Mari: Ajuste ao SPGP
Note on T25: Mari: Ajuste ao SPGP
Note on T29: Admin: Soma dos valores atribuídos às demais contratações dos trechos do canal e diques, que foram excluídos em 18.set.2013
Note on T33: Admin: Soma dos valores atribuídos às demais contratações dos interceptores e casas de bombas, que foram excluídos em 18.set.2013
Note on Y39: Admin: Atualizado em 17.abril.13
Note on Z60: Mari: ultrapassa o prazo do contrato
Note on AB51: Mari: Atualizado em dez.14
Note on AB60: Mari: ultrapassa o prazo do contrato
Note on AC5: Admin: Término do Contrato para 03/02/2016 prevista a prorrogação para 03/02/2017.
Note on AC16: Admin: prazo ultrapassa o término do Programa
Note on AC18: Admin: prazo ultrapassa o término do Programa
Note on AC21: Mari: ultrapassa o término do Programa
Note on AC23: Mari: ultrapassa o término do programa
Note on AC24: Mari: ultrapassa o término do programa
Note on AC25: Admin: ultrapassa o término do Programa
Note on AC28: Admin: ultrapassa o término do programa
Note on AC29: Admin: ultrapassa o término do programa
Note on AC32: Mari: ultrapassa o término do programa
Note on AC33: Mari: ultrapassa o término do programa
Note on AC34: Admin: atualizado em maio/2015
Note on AC35: Admin: atualizado em dez/2014
Note on AC40: Admin: atualizado em 21/maio/2013
Note on AC58: Mari: A execução ultrapassa o término do contrato
Note on AC60: Mari: ultrapassa o prazo do contrato
Note on AC61: Admin: prazo ultrapassa o término do Programa

## BID_4G (atualiz 10.1)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Gestão - SMGes
Unidade Executora e Coordenadora do Programa – UECP-PISA
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
PLANO DE AQUISIÇÕES
BRASIL – PROGRAMA INTEGRADO SOCIOAMBIENTAL - 1979/OC-BR
Atualizado: Equipe da UECP/PISA e Apoio em Gerenciamento
| Atualização nº 10.Rev.1 - período: maio.2015 a out.2016 | [7 empty] | PISA-1979/OC-BR
Nota: há aquisições estimadas para datas que ultrapassam o período em referência, tão somente, para manter a sequência numérica e o histórico do Programa.
| Descrição do Contrato | Nº Componente associado | Custo estimado em milhares de US$ (U$1,00=R$2,026) | Método de Aquisição (1) | Revisão (2) | Fonte |  | Datas Estimativas |  | Status (3)
Nº | [7 empty] | Publicação Anúncio | Término do Contrato
[6 empty] | BID % | Local / Outro %
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01 | Fiscalização de obras e controle tecnologico | I.2 | 3251 | SBQC | EXA | 74.5817 | 25.4183 | 2012-02-16 | 2015-10-21 | A
01.02 | Marco regulatório para os serviços de água e esgotos - Estudos para a implantação de agência de regulação dos serviços públicos de saneamento | II.4 | 272 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2011-08-01 | 2014-01-01 | A
01.03 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: estudo tarifário para DMAE e recuperação de custos do DEP. | II.4 | 480 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2012-11-01 | 2015-12-19 | A
01.04 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: sistema de contabilidade de custos para o Dmae e para o DEP. | [8 empty] | C
01.05 | Estudo com identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com riscos ambientais e das áreas de nascentes de cursos de água (proteção dos anéis das nascentes). | II.3 | 318 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2013-09-15 | 2016-03-30 | A
01.06 | Áreas de nascentes de cursos de água - projeto de proteção dos anéis das nascentes | [8 empty] | C
01.07 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamentos e complementares | II.3 | 55 | SBMC | EXA | 100 | 0 | 2015-08-11 | 2016-09-01 | P
01.08 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: contratação para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação | II.3 | 797 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2014-08-06 | 2016-11-08 | EP
01.09 | Educação Ambiental Integrada - Contratações diretas | [8 empty] | C
01.10 | Projetos executivos de loteamentos | [8 empty] | C
01.11 | Projetos executivos Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | [8 empty] | C
01.12 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamento e complementares | II.3 | 54 | SBMC | EXA | 100 | 0 | 2015-02-15 | 2016-01-31 | P
01.13 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - Projeto executivo (Praça - parte do parque linear decorrente da modificação da diretriz 4538 - sul). | II.3 | 30 | SQC | EXA | 100 | 0 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
01.14 | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda - Contratações diretas | [8 empty] | C
01.15 | Auditoria contratada: Ernst Young | III | 126 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2010-12-01 | 2015-03-28 | A
01.16 | 'Auditoria e avaliação' - não alocado | III | 215 | SBQC | EXA | 100 | 0 | a definir | a definir | P
01.17 | Projeto executivo viário do trecho entre a av. Icaraí e Cavalhada | [8 empty] | C
01.18 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGAE. | I.1 | 10582 | SBQC | EXA | 85 | 15 | 2010-02-03 | 2016-02-21 | A
01.19 | Auditoria Externa | III | 40 | SBQC | EXA | 100 | 0 | 2015-05-25 | 2016-07-01 | EP
SUBTOTAL DE CONSULTORIA: |  |  | 16220
2. OBRAS
02.01 | Estação de Bombeamento de Esgoto Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluída (Baronesa do Gravataí) | II.1.2 | 6212.98 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2008-02-01 | 2010-04-01 | A
02.02 | Emissário em terra, com diâmetro de 1,5 mts., e extensão de 7.140 metros. | II.1.2 | 20764.8 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2009-12-01 | 2011-10-01 | A
02.03 | Estação de Bombeamento - EBE C2 e Cristal (com chaminés de equilíbrio) | [8 empty] | C
02.04 | Emissário sub-fluvial e terrestre, diâmetro 1,6 mts., e extensão de 12.500 metros | II.1.2 | 39043.51 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2010-01-01 | 2013-10-01 | A
02.05 | EBE tratado final, junto à ETE | [8 empty] | C
02.06 | Emissário final de esgotos tratados, com diâmetro de 1,2 mts., e extensão de 2.800 metros | [8 empty] | C
02.07 | Estação de bombeamento C-1 do Sistema Cavalhada | [8 empty] | C
02.08 | Cinco lotes de obras para os emissários, interceptpores, redes coletoras e ligações prediais e as redes coletoras do diâmetro de 100 mm até 1200mm, em extensão aproximada de 134.000 metros no Sistema Cavalhada. | II.1.1 | 16548.15 | CPN | EXP | 0 | 100 | 2007-09-01 | 2013-02-01 | A
02.09 | Lote 1 (Diário de Notícias - Icaraí) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Travessias Icaraí e Diário de Notícias, Redes Coletoras e Casa de Bomba a reformar CB-11 | [8 empty] | C
02.10 | Lote 2 (Icaraí - Cavalhada) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Redes Coletoras | [8 empty] | C
02.11 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11 (margem esquerda) | II.2.1 | 5180 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-10-13 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | EP
02.12 | Loteamento Hípica - Lote 1 (35 UH´s) + equipamentos. | II.2.3 | 2220 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2012-01-20 | 2014-03-19 | A
02.13 | Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | [8 empty] | C
02.14 | Loteamento Icaraí - Lote 3 (192 UH´s) - Quadra B + Loteamento Tamandaré - Lote 3 (336 UH´s) - Quadra F | [8 empty] | C
02.15 | Obras de loteamento popular – Lote 4 – Quadras C+D+E+G+H. 231 casas | [8 empty] | C
02.16 | Equipamento Público | II.2.3 | 425 | LPN | EXA | 100 | 0 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
02.17 | Vias pavimentadas - obras nas duas laterais do Arroio Cavalhada | [8 empty] | C
02.18 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: obras de infraestrutura | [8 empty] | C
02.19 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: obras de construção | II.3 | 685 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2016-06-01 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
02.20 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - implantação da Praça. | II.3 | 337 | LPN | EXA | 100 | 0 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
02.21 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada, incluindo (1ª) os diques entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias da Av. Diário de Notícias e (2ª) Av. Icaraí, e entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | [8 empty] | C
02.22 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 e incluindo galerias, coletores gerais, conduto forçado e redes pluviais entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | [8 empty] | C
02.23 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo a dotação de infraestrutura | II.2.3 | 4283 | LPN | EXP | 100 | 0 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
02.24 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias sob a Av. Diário de Notícias (T1) | II.2.1 | 7232 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2012-05-01 | 2015-11-01 | A
02.25 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais na Av. Icaraí com extensão e ligações com as CBs (T1) | II.2.1 | 985 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-04-01 | 2015-08-23 | A
02.26 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11B + interceptores e coletores entre a Diário de Notícias | II.2.1 | 6408 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2014-11-25 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | EP
02.27 | Vias pavimentadas - Trecho 1 - obras na margem direita do Arroio Cavalhada: Av. Diário de Notícias até Av. Icaraí (exclusão: prolongamento da Claudino) | II.2.2 | 2860 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2015-12-01 | 2016-12-01 | P
02.28 | Vias pavimentadas - Trecho 1 - obras na margem esquerda do Arroio Cavalhada: Av. Diário de Notícias até Av. Icaraí | II.2.2 | 2860 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2016-04-01 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
02.29 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Icaraí até Arroio Passo Fundo (T2) | II.2.1 | 4407 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2016-08-15 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
02.30 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada entre o Arroio Passo Fundo e a Av. Cavalhada (T3) | II.2.1 | 3468 | LPN | EXA | 94.4826 | 5.5174 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
02.31 | Vias pavimentadas - obras nas duas margens do Arroio Cavalhada: Av. Icaraí até Rua Cel. Timóteo (margem esquerda) e Av. Icaraí até Rua Upamoroti (margem direita - redução da pista para 7m - acesso local) | II.2.2 | 3248 | LPN | EXA | 98.4979 | 1.5021 | 2016-08-15 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
02.32 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais Av. Icaraí até Arroio Passo Fundo + reservatório de amortecimento (T2) | II.2.1 | 3358 | LPN | EXA | 100 | 0 | 2016-08-15 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
02.33 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre o arroio Passo Fundo e Av. Cavalhada (T3) | II.2.1 | 1036 | LPN | EXA | 83.7674 | 16.2326 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
02.34 | Construção de unidades comerciais | II.2.3 | 337 | LPN | EXP | 100 | 0 | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | requer a prorrogação do contrato de empréstimo | P
02.35 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo projeto e as melhorias urbanas no Condomínio Cristal | II.2.3 | 0 | [6 empty] | C
|  | SUBTOTAL DE OBRAS: | 15854
3. BENS
03.01 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos de informática. | II.4 | 80 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2015-08-10 | 2014-09-02 | P
03.02 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos para inspeção de redes de esgotos pluviais. | II.4 | 288 | PE | EXP | 90.6727 | 9.3273 | 2016-08-10 | 2016-09-01 | P
03.03 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de mobiliário e demais equipamentos de escritório. | II.4 | 50 | ARP | EXP | 100 | 0 | 2015-08-10 | 2014-09-02 | P
03.04 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro - Aquisição de terras - remanejado para o Plano de Manejo | II.3 | 0 | CD | EXP | 0 | 100 | 2013-07-01 | 2013-07-01 | C
03.05 | Unidade de Conservação Ambiental - Morro São Pedro: Aquisição de equipamentos | II.3 | 55 | PE | EXP | 100 | 0 | 2016-06-03 | 2016-09-04 | P
03.06 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: aquisição de equipamentos | II.3 | 119 | PE | EXP | 100 | 0 | 2016-08-20 | 2016-09-14 | P
03.07 | Planos e eficiência operacionais: adequação das instalações do EGP | [8 empty] | C
|  | SUBTOTAL DE BENS: | 592
4. SERVIÇOS TÉCNICOS
04.01 | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação. | II.4 | 128 | ARP | EXA | 100 | 0 | 2011-07-01 | 2016-11-01 | A
04.02 | Organização de eventos | [8 empty] | C
04.03 | Comunicação e Difusão do PISA | [8 empty] | C
04.04 | Produção de material de difusão | [8 empty] | C
04.05 | Projeto de desapropriações | [8 empty] | C
04.06 | Serviço de avaliação de imóveis | [8 empty] | C
04.07 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | [8 empty] | C
04.08 | Assistência Técnica e ensaios tecnológicos de apoio à Fiscalização | [8 empty] | C
04.09 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | [8 empty] | C
04.10 | (1) Planos e eficiência operacionais: acompanhamento das famílias - CONDOMÍNIO CRISTAL | [8 empty] | C
| (2) Educação Ambiental Integrada - CONDOMÍNIO CRISTAL | [8 empty] | C
| (3) Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - CONDOMÍNIO CRISTAL | [8 empty] | C
| (4) Planos e eficiência operacionais: Plano de Comunicação - CONDOMÍNIO CRISTAL | [8 empty] | C
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS: |  |  | 128
TOTAL GERAL: |  |  | 35062
| 1. Métodos de Aquisição: (a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; CI: Consultor Individual. |  |  | (b) Lei 8.666: CC: Carta Convite; TP: Tomada de Preço; CPN: Concorrência Pública Nacional; PE: Pregão Eletrônico; ARP: Ata de Registro de Preços, PP: Pregão Presencial, CD: Contratação Direta.
2. Revisões BID: EXA = Ex-ante e EXP = Ex-post
3. Status: Pendente [(P) aquisição planejada e pendente]; Em Processo [(EP) a partir da publicação da manifestação de interesse ou licitação]; Adjudicado (A); Cancelado (C)
3.1. Alterações: indicadas em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
3.2. Inclusões : indicadas em azul as aquisições agora incluídas no PA
3.3. Cancelamentos: indicadas em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
4. Folha anexa: comentários complementares ou esclarecedores
Note on C62: Mari: Alterada a descrição da ação

## FolhaComentários 10.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Gestão - SMGes
Unidade Executora e Coordenadora do Programa – UECP-PISA
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
PLANO DE AQUISIÇÕES
FOLHA DE COMENTÁRIOS
BRASIL – PROGRAMA INTEGRADO SOCIOAMBIENTAL - 1979/OC-BR
Atualizado: Equipe da UECP/PISA e Apoio em Gerenciamento
Atualização nº 10.Rev.1 - período: maio.2015 a out.2016
Nº | DESCRIÇÃO DO CONTRATO | COMENTÁRIOS
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.01 | Fiscalização de obras e controle tecnologico | Mantida: em andamento
01.02 | Marco regulatório para os serviços de água e esgotos - Estudos para a implantação de agência de regulação dos serviços públicos de saneamento | Contrato da prestação dos serviços concluído
01.03 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: estudo tarifário para DMAE e recuperação de custos do DEP. | Alteração de prazo - início dos serviços em fev/2015 Mantidos o escopo e valores
01.04 | Estudos para a sustentabilidade financeira de Dmae e DEP: sistema de contabilidade de custos para o Dmae e para o DEP. | Cancelada - integrará o sistema de custos municipais, a ser desenvovido para toda a Prefeitura de Porto Alegre.
01.05 | Estudo com identificação, mapeamento e avaliação das áreas municipais com riscos ambientais e das áreas de nascentes de cursos de água (proteção dos anéis das nascentes). | Alteração: adiantamento do início dos serviços para março de 2015 (antes previsto para julho de 2015) Mantidos o escopo, valores e prazo de execução
01.06 | Áreas de nascentes de cursos de água - projeto de proteção dos anéis das nascentes | Cancelada Incorporada ao item 1.05 (Mapeamento e avaliação das áreas de risco)
01.07 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamentos e complementares | Mantido o método de seleção SBMC com base na descrição das circunstâncias em que é aceitável, segundo a GN-2350-9 [pág. 24], e considerando que para a elaboração destes projetos já existem práticas e padrões bem estabelecidos. Intervenção não prioritária
01.08 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: contratação para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação | Alteração: adiada a data de publicação do aviso de licitação Mantidos o escopo e valores
01.09 | Educação Ambiental Integrada - Políticas Públicas/Contratações diretas (obras habitacionais) | Cancelada
01.10 | Projetos executivos de loteamentos | Cancelada
01.11 | Projetos executivos Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | Cancelada
01.12 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: projetos executivo, planialtimétrico, arquitetônico, orçamento e complementares | Mantido o método de seleção SBMC com base na descrição das circunstâncias em que é aceitável, segundo a GN-2350-9 [pág. 24], e considerando que para a elaboração destes projetos já existem práticas e padrões bem estabelecidos. Intervenção não prioritária
01.13 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - Projeto executivo (Praça - parte do parque linear decorrente da modificação da diretriz 4538 - sul). | Alteração: aquisição definida como consultoria e adotada a modalidade de licitação SQC, dada a importância da experiência e das competências do consultor. Projeto Existente: será revisado, alterado e complementado, preferencialmente, pelo autor do projeto existente. Não está no caminho crítico do Programa.
01.14 | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Políticas Públicas | Cancelada
01.15 | Auditoria contratada: Ernst Young | Mantida: em andamento
01.16 | 'Auditoria e avaliação' - não alocado | Mantida: aquisição prevista para a avaliação final do programa.
01.17 | Projeto executivo viário do trecho entre a av. Icaraí e Cavalhada | Cancelada
01.18 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGAE. | Mantida: em andamento
01.19 | Auditoria Externa | Incluída
2. OBRAS
02.01 | Estação de Bombeamento de Esgoto Ponta da Cadeia com chaminés de equilíbrio concluída (Baronesa do Gravataí) | Concluída Mantida: contrapartida local Contrato nº 003.080505.07.4 – Prazos: Assinatura do contrato: 02/2008 / término: 04/2010 Revisado o valor contabilizado para o Pisa
02.02 | Emissário em terra, com diâmetro de 1,5 mts., e extensão de 7.140 metros. | Concluída Mantida: contrapartida local Contrato nº 003.080316.09.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 12/2009 / término: 10/2011 Revisado o valor contabilizado para o Pisa
02.03 | Estação de Bombeamento - EBE C2 e Cristal (com chaminés de equilíbrio) | Cancelada Não contabilizado no Programa
02.04 | Emissário sub-fluvial e terrestre, diâmetro 1,6 mts., e extensão de 12.500 metros | Concluída; Mantida: contrapartida local: Contratos nos 003.080314.09.0 e 003.080316.09.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 01/2010 / término: 10/2013 (com as prorrogações) TAC firmado com a FEPAM - atendimento em dez/2014 (alteração da extensão de 2.600m para 1.600 m - operação assistida - aguarda liberação do licenciamento
02.05 | EBE tratado final, junto à ETE | Cancelada
02.06 | Emissário final de esgotos tratados, com diâmetro de 1,2 mts., e extensão de 2.800 metros | Cancelada
02.07 | Estação de bombeamento C-1 do Sistema Cavalhada | Cancelada
02.08 | Cinco lotes de obras para os emissários, interceptpores, redes coletoras e ligações prediais e as redes coletoras do diâmetro de 100 mm até 1200mm, em extensão aproximada de 134.000 metros no Sistema Cavalhada. | Concluída Mantida: contrapartida local - contratos nos 03.080007.08.2, 03.080015.08.5, 03.080008.08.9, 03.080009.08.5 e 03.080010.08.3 – Prazos: Assinatura do contrato: 09/2007 / término: 02/2013 (com as prorrogações)
02.09 | Lote 1 (Diário de Notícias - Icaraí) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Travessias Icaraí e Diário de Notícias, Redes Coletoras e Casa de Bomba a reformar CB-11 | Cancelada
02.10 | Lote 2 (Icaraí - Cavalhada) - Obras de Drenagem: Canal/Dique, Redes Coletoras | Cancelada
02.11 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11 (margem esquerda) | Alteração: data estimada para o início das obras - a emissão da ordem de início das obras (ordem de serviço) depende da definição da situação fundiária
02.12 | Loteamento Hípica - Lote 1 (35 UH´s) + equipamentos. | Obras concluídas. Regularização fundiária: lotes com matrículas abertas - CUEM
02.13 | Loteamento Claudino - Lote 2 (128 UH´s) - Quadra A | Cancelada
02.14 | Loteamento Icaraí - Lote 3 (192 UH´s) - Quadra B + Loteamento Tamandaré - Lote 3 (336 UH´s) - Quadra F | Cancelada
02.15 | Obras de loteamento popular – Lote 4 – Quadras C+D+E+G+H. 231 casas | Cancelada
02.16 | Equipamento Público | requer a prorrogação do contrato de empréstimo.
02.17 | Vias pavimentadas - obras nas duas laterais do Arroio Cavalhada | Cancelada
02.18 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro: obras de infraestrutura | Cancelada em função dos prazos de execução
02.19 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: obras de construção | requer a prorrogação do contrato de empréstimo intervenção não prioritária
02.20 | Parque Linear do Arroio Cavalhada - implantação da Praça. | requer a prorrogação do contrato de empréstimo.
02.21 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada, incluindo (1ª) os diques entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias da Av. Diário de Notícias e (2ª) Av. Icaraí, e entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | Cancelada
02.22 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e na Av. Icaraí do PV 40 ao PV 35 e incluindo galerias, coletores gerais, conduto forçado e redes pluviais entre a Av. Icaraí e Av. Cavalhada | Cancelada
02.23 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo a dotação de infraestrutura | Requer a prorrogação do contrato de empréstimo Esta aquisição é necessária à edificação dos conjuntos habitacionais na área do Decreto 15.650/2007. Depende da remoção ou deslocamento das famílias que ocupam as áreas destinadas à implantação do sistema viário.
02.24 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Diário de Notícias e Av. Icaraí e travessias sob a Av. Diário de Notícias (T1) | Trecho 1 Alteração: prorrogação de prazo do contrato de execução pela interferência das moradias
02.25 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais na Av. Icaraí com extensão e ligações com as CBs (T1) | Trecho 1 Mantida: obras em execução.
02.26 | Estação de bombeamento de esgoto pluvial - construção da CB-11B + interceptores e coletores entre a Diário de Notícias | Alteração: data estimada para o início das obras - a emissão da ordem de início das obras (ordem de serviço) depende da definição da situação fundiária
02.27 | Vias pavimentadas - Trecho 1 - obras na margem direita do Arroio Cavalhada: Av. Diário de Notícias até Av. Icaraí (exclusão: prolongamento da Claudino) | Alteração: adiada a aquisição; depende da regularização fundiária
02.28 | Vias pavimentadas - Trecho 1 - obras na margem esquerda do Arroio Cavalhada: Av. Diário de Notícias até Av. Icaraí | Alteração adiada a aquisição; depende da regularização fundiária Requer a prorrogação do contrato de empréstimo
02.29 | Execução da canalização e dos diques de contenção do Arroio Cavalhada entre a Av. Icaraí até Arroio Passo Fundo (T2) | premissa - serão feitos em uma única aquisição as vias, o canal, os diques, o reservatório de amortecimento, os interceptores e os coletores; depende da remoção das famílias.
02.30 | Execução da canalização do Arroio Cavalhada entre o Arroio Passo Fundo e a Av. Cavalhada (T3) | Trecho 2 - depende das ações de reassentamento requer a prorrogação do contrato de empréstimo
02.31 | Vias pavimentadas - obras nas duas margens do Arroio Cavalhada: Av. Icaraí até Rua Cel. Timóteo (margem esquerda) e Av. Icaraí até Rua Upamoroti (margem direita - redução da pista para 7m - acesso local) | premissa - serão feitos em uma única aquisição as vias, o canal, os diques, o reservatório de amortecimento, os interceptores e os coletores; depende da remoção das famílias. requer a prorrogação do contrato de empréstimo
02.32 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais Av. Icaraí até Arroio Passo Fundo + reservatório de amortecimento (T2) | premissa - serão feitos em uma única aquisição as vias, o canal, os diques, o reservatório de amortecimento, os interceptores e os coletores; depende da remoção das famílias. requer a prorrogação do contrato de empréstimo
02.33 | Implantação dos interceptores e coletores pluviais entre o arroio Passo Fundo e Av. Cavalhada (T3) | A confirmar: as datas de publicção do aviso de licitação e o início das obras, dependem da remoção das famílias requer a prorrogação do contrato de empréstimo
02.34 | Construção de unidades comerciais | A confirmar: o prazo para início da execução: Depende da urbanização das áreas do Decreto 15.650/2007. requer a prorrogação do contrato de empréstimo
02.35 | Urbanização de áreas para o reassentamento da população, incluindo projeto e as melhorias urbanas no Condomínio Cristal | Aquisição cancelada em função de orientação do NAP-DEMHAB.
3. BENS
03.01 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos de informática. | Mantida: será utilizada a Ata de Registro de Preço/Pregão da PMPA; houve aquisição anterior - há saldo
03.02 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de equipamentos para inspeção de redes de esgotos pluviais. | Mantida - será utilizado Pregão/CD da PMPA/BB;
03.03 | Planos e eficiência operacionais: aquisição de mobiliário e demais equipamentos de escritório. | Mantida - será utilizada a Ata de Registro de Preço/Pregão da PMPA; houve aquisição anterior - há saldo
03.04 | Unidade de Conservação do Morro São Pedro - Aquisição de terras - remanejado para o Plano de Manejo | Valor incluído no Plano de Manejo
03.05 | Unidade de Conservação Ambiental - Morro São Pedro: Aquisição de equipamentos | Alteração: adiada a data de aquisição
03.06 | Unidade de fiscalização Zonal Extremo Sul: aquisição de equipamentos | Mantida: aquisição programada
03.07 | Planos e eficiência operacionais: adequação das instalações do EGP | Cancelada
4. SERVIÇOS TÉCNICOS
04.01 | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação. | Mantida: plano de comunicações foi desenvolvido pelo apoio em gerenciamento; Prevista aquisições de serviços 'comuns' de reprografia (gráficos), Decreto Federal n.º 3.784, de 09/abr/2001
04.02 | Organização de eventos | Cancelada
04.03 | Comunicação e Difusão do PISA | Cancelada
04.04 | Produção de material de difusão | Cancelada
04.05 | Projeto de desapropriações | Cancelada
04.06 | Serviço de avaliação de imóveis | Cancelada
04.07 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | Cancelada
04.08 | Assistência Técnica e ensaios tecnológicos de apoio à Fiscalização | Cancelada
04.09 | Serviço de atualização do cadastro de famílias | Cancelada
04.10. (1) | Planos e eficiência operacionais: acompanhamento das famílias - CONDOMÍNIO CRISTAL | Cancelada: mudança de orientação de DEMHAB.
04.10. (2) | Implantação do Trabalho Social Integrado no Condomínio Cristal - Educação Ambiental Integrada | Cancelada: mudança de orientação de DEMHAB; não haverá educação ambiental exclusivamente para o Cond. Cristal; mantidas as políticas públicas para essa população
04.10. (3) | Capacitação em ações de Geração de Trabalho e Renda (pessoas instruídas) - Condomínio Cristal | Cancelada: mudança de orientação de DEMHAB; não haverá capacitação exclusivamente para o Cond. Cristal
04.10. (4) | Planos e eficiência operacionais: Implantação do Plano de Comunicação - Condomínio Cristal | Cancelada: mudança de orientação de DEMHAB; não haverá ações exclusivamente para o Cond. Cristal; as ações de comunicação para essa comunidade foram incluídas nas ações de apoio ao pós-reassentamento.
5. GASTOS OPERATIVOS
05.01 | Assessoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa na SMGAE | Esta aquisição consta em Serviços de Consultoria - Item 01.18
05.02 | Consultores individuais - Assistentes Sociais (2) | Cancelada
05.03 | Consultores individuais - Eng. Civil Especialista em Termos de Referência (1) | Cancelada
1. Alterações: indicadas em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA
2. Inclusões: indicadas em azul as aquisições agora incluídas no PA
3. Cancelamentos: indicadas em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA
4. Histórico: nesta Folha de Comentários foram mantidas as referências com relação às aquisições canceladas e aquelas que estão fora do período de abrangência deste Plano.
Note on C60: Mari: Alterada a descrição da ação