## Slide 1: Elementos para el diseño del programa de EE y ER en SAI
Edgar Botero I.M. Ph. D.
Consultor BID
Agosto de 2016

## Slide 2: Contenido
Antecedentes
Control de programa
Procesos del programa.
Proceso 1. Administración Técnica, Legal y Financiera del Programa.
Proceso 2. Promoción del programa
Proceso 3. Admisión al programa
Proceso 4. Suministro el instalación de equipos
Proceso 5. MRV del programa
Estructura de reporte y control del programa
Aspectos sociales
Aspectos ambientales

## Slide 3: Antecedentes
Programa definido por el Gobierno de Colombia, con el apoyo del Banco Inter-Americano de Desarrollo a través de la CT ATN/CT-14531-CO, para la gestión eficiente de la demanda de energía en zonas no interconectadas. Tendrá como proyecto piloto el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Recursos disponibles de 10 MMUS$ que se utilizaran para financiar la eficiencia energética de usuarios finales residenciales, comerciales e industriales en el Archipiélago.
El programa cuenta con un diseño técnico sobre el cual se define la ejecución y el modelo de operación, donde los recursos serán canalizados a través del Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía FENOGE.
El diseño técnico se basa en los estudios previos realizados por el Ministerio de Minas y Energía (MME) a través de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), considerando la distribución de usuarios, hábitos de consumo y necesidades energéticas correspondientes a cada sector del Archipiélago.
El programa con duración de 10 años. De los recursos del programa, se cuenta con 7.5 MMUS$ para ser desembolsados en los 5 primeros años, que se destinarán a la ejecución de proyectos de eficiencia energética (refrigeración, iluminación y acondicionamiento de aire) e instalación de fuentes no convencionales de energía (solar foto voltaica).
Las lecciones que se adquieran de esta experiencia piloto servirán de insumo en el diseño de programas similares en otras zonas del país.

## Slide 4: Estructura de ejecución del programa

## Slide 5: Programas similares operando en Colombia
Programa de EPM para la fidelización y buen manejo de los SPD
Financiación mediante TC con tasas máximas de financiación
Límites en valor y artículos a financiar (No compras recurrentes)
Programa de puntos con y sin TC
Alianza con otras entidades para promover el ingreso y beneficios
500.000 inscritos y 175.000 usuarios del crédito
Incentivos por puntos al ahorro del agua y la energía
Programa de Promigas para financiación y mejorar la calidad de vida de los usuarios del servicio de GN domiciliario
Financiación a las tasas máximas del mercado y hasta por 60 meses
850.000 usuarios en los estratos 1,2 y 3
Créditos para educación, hogar, computadores y fortalecimiento de negocios
Beneficios adicionales a través de microseguros
Alianzas con proveedores para recibir la tarjeta
Programa de financiación amplio a través de la factura de energía
Codensa actúa solamente como recaudador
Financiación a tasas máximas del mercado operado por Colpatria con plazo hasta 48 meses
Se solicita en más de 60 puntos en Bogotá y municipios aledaños
Alianzas con almacenes y comercios que reciben la tarjeta
Aceptan usuarios que vivan en viviendas arrendadas
www.somosgrupoepm.com
www.brillagascaribe.com
www.creditofacilcodensa.com

## Slide 6: Características generales de los programas actuales
Financiación mediante tarjeta de crédito propia a tasas máximas del mercado y con cuota de manejo.
Incentivos adicionales por participar en el programa, por ejemplo:
  Seguros
  Programas de puntos redimibles en productos no financiables
  Incentivos en puntos a mejor uso de los SPD
Acuerdos comerciales con proveedores para una mejor operación.
Financian a propietarios y arrendatarios sin restricciones.
Los usuarios no requieren tener historial crediticio, buscan reducir la financiación informal.

## Slide 7: Procesos del Programa de EE SAI
Administración Técnica, Legal y Financiera del Programa

## Slide 8: Proceso 1. Administración Técnica, Legal, Financiera
$$$
Notes: <number>

## Slide 9: Estructura mínima que debe garantizar el operador seleccionado
Seguimiento cumplimiento de metas
Elaboración de reportes
Elaboración y gestión de contratos con proveedores
Recepción de solicitudes de admisión al programa
Selección y control de proveedores de tecnología
Instalación y mantenimiento
Monitoreo de reducción de consumos y reporte
Seguimiento calidad técnica y garantías con proveedores
Debida diligencia técnica
Diseño del Plan ambiental , comunicación y gestión social
Ejecución del Plan ambiental/ disposición final, comunicación y gestión social
Preparación PGAS y cumplimiento IGAS
Control ejecución recursos
Debida diligencia operaciones de crédito
Pago proveedores
Gestión de cobro/Cobros jurídicos cartera morosa
Elaboración y gestión contratos de financiamiento
Notes: <number>

## Slide 10: Condiciones para ser operador del programa
Otrosí al contrato de concesión para operar el programa de eficiencia energética.
Si se solicita experiencia en operación de programas similares, tendría que habilitarse mediante alguna figura de UT o asocio con empresa con experiencia.
Condiciones para la selección del operador:
Compañía que tenga operaciones en Colombia y preferiblemente en el Archipiélago.
Experiencia superior a 5 años en operación de este tipo de programas
Capacidad técnica, administrativa y financiera para operar el programa

## Slide 11: Opciones para la selección del operador

## Slide 12: Presupuesto disponible para el programa
Presupuesto Global del Programa (US$) | 
Componente 1. Mecanismo de gestión eficiente de la demanda | $7.110.000
Inversiones en medidas de eficiencia energética | $7.110.000
Componente 2. Plan de sostenibilidad ambiental, comunicación y gestión social | $1.822.000
Diseño del plan ambiental y de concientización social integral | $30.000
Implementación del plan ambiental y de concientización social integral | $1.412.000
Diseño de la estrategia de comunicación y promoción del programa | $30.000
Implementación de la estrategia de comunicación y promoción del programa | $350.000
Componente 3. Administración | $1.068.000
Coordinación MME** | $450.000
Gastos de administración operador | $423.000
Costo Fiducia FENOGE | $150.000
Administración BID | $45.000
Total | $10.000.000
Se cuenta con presupuesto para ejecutar el programa por el operador de US$9.333.000 correspondiente a los componentes 1 y 2 del programa y gastos de administración del operador del componente 3.
Se propone realizar una licitación para elegir el operador que por este valor, suministrará el número de soluciones de acuerdo con las metas del programa y sus costos de operación y administración del programa.
** Incluye el costo del Coordinador del programa, actividades de seguimiento, evaluación y auditorias
Notes: <number>

## Slide 13: Gestión de proveedores de tecnología y disposición final (post consumo)
Selección de proveedores de tecnologías y programa de post-consumo que cumplan con las condiciones mínimas establecidas
Posibilidad de realizar acuerdos con proveedores distintos a los tecnológicos para otorgar beneficios adicionales por la participación en el programa. Por ejemplo, puntos redimibles en establecimientos comerciales
Instalación directamente realizada por el proveedor o un instalador asociado con verificación por parte del programa
Disposición final (post consumo) verificada, realizada por una empresa especializada, con los permisos requeridos y experiencia demostrada

## Slide 14: Condiciones para ser proveedor de equipos y de mantenimiento
Compañía que opere legalmente en San Andrés
Experiencia de más de 5 años en el mercado local
Con centro de distribución y servicio de mantenimiento en el Archipiélago
Carta de intención de cumplimiento de los rangos de las especificaciones técnicas requeridas
Que los equipos que provee cuenten con certificación RETIQ o similar, homologada por UPME

## Slide 15: Funciones del Coordinador del programa
Generación de información/reportes
Seguimiento/monitoreo/evaluación
Auditoría Externa
  Contratada por MME con recursos del programa, reporta a MME
  Verificación semestral de
    Cumplimiento de metas del programa
    Desembolsos y ejecución financiera del programa
    Atención a usuarios y niveles de satisfacción
    Disposición final adecuada de equipos
    Gestión de cobros y cartera
    Reducción de consumos de EE y reducción de emisiones de GEI

## Slide 16: Proceso 2. Promoción del programa

## Slide 17: Promoción de la eficiencia energética. Programa de puntos redimibles.
Tarjeta del programa con y sin financiación.
Puntos por usar los servicios del programa y por reducir los consumos de energía aunque no se acceda a la financiación.
Acceso a:
  Financiación de las tecnologías incluidas en el programa
  Otros servicios no financiados como por ejemplo:
    Seguros
    Educación
    Materiales de construcción
Acuerdos con empresas y comercios para la redención de puntos del programa de EE

## Slide 18: Mecanismos para interactuar con el programa
El operador deberá desarrollar los siguientes canales para interactuar con el programa:
  Atención física en sitios de alta afluencia de público
  Página web
  APPS para teléfonos inteligentes
  Línea de atención al usuario

## Slide 19: Proceso 3. Admisión al programa

## Slide 20: Usuarios Potenciales del Programa
El total de usuarios es 19.182, de los cuales: 85 % son residenciales; 13% comerciales; 1 % industriales

## Slide 21: Distribución de los consumo de energía por tipo usuario
Los usuarios residenciales, comerciales e industriales consumen la misma cantidad de energía. El consumo total en 2013 fue de 164 GWh

## Slide 22: Características de los beneficiarios
Usuarios totales del programa: 7.199 distribuidos como se muestra a continuación:

## Slide 23: Requisitos de admisión
Ser mayor de edad y contar con residencia legal en el Archipiélago (OCCRE); o tener NIT y registro ante la Cámara de Comercio, en caso de ser un establecimiento comercial
No tener cuentas de servicios vencidas sin pago.
No haber tenido suspensión o corte del servicio por falta de pago en un periodo a establecer. Se sugiere que sea en el último año.
Referencias familiares y comerciales
Cumplir con las niveles de riesgo financiero del programa
Contar con medidor inteligente instalado o estar dispuesto a solicitarlo a Sopesa

## Slide 24: Priorización de la comunidad raizal
El operador deberá priorizar la participación de la comunidad raizal en el programa teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
  El MME a través del Coordinador del programa establecerá anualmente metas de priorización de beneficiarios de acuerdo a los criterios en el Reglamento Operativo.
  El operador establecerá un esquema de cupos flexibles distribuidos entre raizales y residentes legales. Inicialmente se propone una distribución de 40% para raizales para el primer año.
  En adición a los requisitos de acceso al programa, el beneficiario debe demostrar pertenencia a la comunidad raizal mediante certificación de la Autoridad Raizal.

## Slide 25: Mecanismo de tarjeta para operar el programa
Tarjeta con un cupo de crédito por tipo de usuario
Acumula puntos por hacer uso del programa y por hacer eficiencia energética demostrada a través de la reducción de consumos que se mantienen en el tiempo
Permite acceder a los equipos aprobados en el programa con los proveedores seleccionados
Permite redimir los puntos en comercios aliados con el programa
Beneficios adicionales, como por ejemplo seguros de vida

## Slide 26: Debida diligencia financiera
Verificación de la información del solicitante
Verificación de referencias personales y comerciales
Verificación que el solicitante no sea beneficiario del programa
Calificación del score de riesgos financieros
Aprobación o negación de la solicitud
En caso de ser aprobada, programar la visita técnica al solicitante
Nota: La debida diligencia financiera puede ser realizada por el operador o puede ser subcontratada con una entidad especializada.

## Slide 27: Debida diligencia técnica
Visita al usuario que incluye:
  Verificación de los datos del usuario
  Verificación de los equipos actuales que están instalados y en operación
  Verificación de la red eléctrica para comprobar que no requiere adecuaciones para instalar los nuevos equipos
  Verificación de las condiciones del contador para ser incluido en el monitoreo. Todo usuario beneficiario del programa deberá contar con medidor inteligente que permita establecer la línea base de consumos.
  Verificar otras condiciones necesarias para la instalación como por ejemplo áreas disponibles para la instalación de sistemas SFV y adecuaciones eléctricas necesarias para que el proyecto opere de manera correcta y que deban hacerse con cargo al programa.

## Slide 28: Proceso 4. Suministro e instalación de equipos y disposición final de equipos (post consumo)

## Slide 29: Medidas a ofrecer por tipo de usuarios
La selección de las tecnologías se basa en la caracterización de consumo de energía en el Archipiélago, realizada por UPME en 2012-13.
Notes: <number>

## Slide 30: Selección de proveedores
Licitación pública para seleccionar proveedores de:
  Promoción del programa
  Tecnología, instalación y mantenimiento
  Disposición final de equipos y refrigerantes
Acuerdos con comercios para uso de servicios por parte del programa, por ejemplo:
  Seguros
  Materiales de construcción
  Servicios de diversión

## Slide 31: Características de los equipos incluidos en el programa
Todos los equipos incluidos en el programa deben contar con certificación energética nacional o su equivalente aceptada por UPME.
  Neveras de alta eficiencia
  Refrigeradores de alta eficiencia
  Aires acondicionados minisplit inverter
  Iluminación LED
  Energía solar fotovoltaica para el sector hoteles
  Adecuaciones arquitectónicas
El proveedor deberá otorgar la garantía y contar con servicio técnico propio o contratado para los procesos de instalación y mantenimiento de los equipos
El proveedor deberá retirar los equipos viejos en el momento de la instalación de los equipos nuevos y entregarlos al encargado del programa de post consumo
Notes: <number>

## Slide 32: Programa de post consumo
Desarrollado por una empresa especializada que cuente con la experiencia y los permisos necesarios para desarrollar esta actividad. Responsable de:
  Recibir y almacenar los equipos fuera de uso
  Desmantelar los equipos y buscar el máximo aprovechamiento de los materiales reciclables y valorizables
  Destruir los materiales peligrosos como refrigerantes y aceites usados garantizando que se hacen de manera adecuada y entregando los certificados de destrucción al operador del programa
  La empresa debe contar con la experiencia y los permisos necesarios para la gestión, transporte y disposición de materiales y residuos especiales

## Slide 33: Proceso 5. MRV del programa por parte del Operador

## Slide 34: Monitoreo de la operación
El operador del programa debe monitorear los consumos mensuales de energía tanto de los usuarios que usen el cupo de crédito, como de los que no usan el crédito pero que están inscritos en el programa.
La línea base individual por usuario se establecerá como el consumo promedio de los últimos seis meses de la instalación donde reside u opera el beneficiario.
El consumo de cada beneficiario se irá monitoreando con base en los medidores inteligentes, los cuales deben estar instalados como requisito para participar en el programa.

## Slide 35: Reporte del programa
El operador del programa deberá presentar al MME un reporte mensual que incluya como mínimo:
  Avances en el cumplimiento de metas del programa
  Ingreso de usuarios por tipo
  Equipos instalados y puntos entregados
  Monto de las operaciones financieras realizadas
  Monitoreo de ahorros de energía generados en el periodo
  Equipos antiguos dispuestos por el programa post consumo
  Encuesta de satisfacción de los usuarios del programa

## Slide 36: Verificación del programa
El operador deberá generar un reporte de verificación semestral del programa y presentar al MME midiendo aspectos como:
  Inversiones realizadas
  Ahorros de energía generados
  Reducción de emisiones alcanzadas
  Cálculo de indicadores de impacto
    Inversión por beneficiario
    US$/kWh reducido
    US$/Ton CO2 reducida
  Otros beneficios sociales y ambientales

## Slide 37: Estructura de Reporte y Control del Programa
Notes: <number>

## Slide 38: Aspectos Sociales
Los siguientes son los aspectos sociales más importantes que tendría el programa:
Los beneficiarios del programa contarán con mayor disponibilidad de sus ingresos para destinar a otros consumos o inversiones resultante de ahorros en su factura eléctrica. Esta disponibilidad se materializará en el mediano plazo, al concluir los pagos por amortiguación de los créditos de los electrodomésticos.
El programa provee mayor inclusión social como producto del reconocimiento de derechos de la población raizal, grupo al que se le concede prioridad de acceso a los beneficios del programa.
El programa generara nuevas fuentes de empleo tanto directos de quienes trabajaran en el proyecto, como en la cadena de gestión del proyecto que se generará (venta de electrodomésticos, instalación y mantenimiento de equipos, disposición de equipos.
El programa capacitará laboralmente a las personas que participarán como proveedores (almacenes) o personal de instalación y mantenimiento en temas de eficiencia energética y gestión de electrodomésticos lo cual mejorara sus competencias y aumentara sus posibilidades de movilidad laboral.
La reducción esperada en la emisión de GEI mejora la calidad de vida para toda la población.

## Slide 39: Aspectos Ambientales
Los siguientes son los beneficios ambientales más importantes que tendría el programa:
  Reducción del consumo de energía no renovable generada con combustible diésel
  Reducción de emisiones de GEI mejora calidad del aire
  Renovación tecnológica
  Disposición de refrigerantes con alto GWP y alto ODP en forma ambientalmente sostenible
  Reciclaje y valorización de materiales de equipos retirados en el proyecto
Notes: <number>