**PLAN DE ADQUISICIONES**

|  |  |
| --- | --- |
| **País:** | HONDURAS |
| **Prestatario:** | Gobierno de Honduras |
| **Ejecutor:** | Secretaría de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) |
| **Nombre de la CT:** | Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión Basado en Resultados |
| **Número de la CT:** | HO-T1079 |
| **Breve descripción de los objetivos componentes de la CT:** | El objetivo de la presente cooperación técnica es mejorar, consolidar y expandir el Sistema de Gestión Basado en Resultados (SGBR) en el Gobierno de Honduras, a través del fortalecimiento de la vinculación de la planificación y el presupuesto, la instrumentación de un sistema de monitoreo y evaluación de políticas y planes y la instrumentación de los convenios de gestión basados en resultados en organismos pilotos como herramienta para la programación y rendición de cuentas por resultados. |
| **Fecha estimada aprobación por el Jefe de División:** | Diciembre 2010 |
| **Fecha estimada firma de**  **Carta Convenio:** | Carta comunicando aprobación: Diciembre de 2010 |
| **Fecha estimada para el último desembolso:** | Junio de 2013 |

1. **Introducción**

1.1 Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo a las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN 2349-7) de fecha julio de 2006, y las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de fecha julio de 2007.

1. **Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por parte del Banco**

1.2 El organismo ejecutor de esta Cooperación Técnica será la Secretaría de Planificación (SEPLAN) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para asuntos técnicos, y la Unidad Administradora de Proyectos de la Secretaría de Finanzas (UAP) para asuntos fiduciarios y administrativos.

1. **Adquisiciones para el proyecto**

1.3 El período de ejecución de la CT será de 24 meses y el período de desembolsos de 30 meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la carta convenio.

**UMBRALES BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORIA**

**Cifras en miles de US$**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **MÉTODO DE ADQUISICIÓN** | **Valores de Umbral para Aplicación** |
|  | **OBRAS** |  |
|  | Licitación Pública Internacional (LPI) | **> US$ 1,500** |
|  | Licitación Pública Nacional (LPN) | **> US$ 150 - < US$ 1,500** |
|  | Comparación de Precios (CP) (o presupuestos) | **< US$ 150** |
|  | **BIENES Y SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORIAS** |  |
|  | Licitación Pública Internacional (LPI) | **> US$ 150,000** |
|  | Licitación Pública Nacional (LPN) | **> US$ 25 - < 150** |
|  | Comparación de Precios (CP) | **< US$ 25** |
|  | **CONSULTORIAS** |  |
|  | Lista Conformada solamente por Nacionales | **< US$ 200** |
|  | Contratación de Consultores Individuales Internacionales (CCII) |  |
|  | Contratación de Consultores Individuales Nacionales (CCIN) |  |
|  | Selección basado en Calificación de Consultores (SCC) |  |

| **PLAN DE ADQUISICIONES** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. de Ref.** | **Descripción del Contrato** | **Costo Estimado de la Adquisición US$** | **Método de Adquisición** | **Revisión (Ex-ante o**  **Ex-post)** | **Fuente de Financiamiento** | | **Precalificación** | **Fechas Estimadas** | | **Estatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado** |
| **BID** | **Local/**  **otros** | **(Si/No)** | **Publicación Específica de Adquisición** | **Término de Contratación** |
| **BIENES** | | | | | | | | | | |
| 1. | **Adquisición de hardware y software informáticos (Servidor, Licencias, PCs y laptops)** | 170,000.00 | LPN | Ex - ante | 100% |  | No | 15/02/2011 | 28/02/2011 |  |
| **SERVICIOS DE CONSULTORIA** | | | | | | | | | | |
| **COMPONENTE I** | | | | | | | | | | |
| Prod.1. | **Consultoría para preparar documento sobre vinculación establecida en el SIAFI, entre la estructura programática del presupuesto, las categorías del Plan de la Nación y la desagregación regional del gasto.** | 16,580.00 | CCII | Ex - ante | 100% |  | No | 20/02/2011 | 28/02/2011 |  |
| Prod 1. | **Consultoría para preparar documento sobre vinculación establecida en el SIAFI, entre la estructura programática del presupuesto, las categorías del Plan de la Nación y la desagregación regional del gasto.** | 6,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | No | 20/02/2011 | 28/02/2011 |  |
| Prod. 1. | **Consultor informático local para realizar ajustes al SIAFI** | 9,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | No | 20/02/2011 | 28/02/2011 |  |
| Prod. 2. | **Consultoría para preparar norma técnica sobre indicadores de planificación y presupuesto** | 33,160.00 | CCII | Ex - ante | 100% |  | No | 15/02/2011 | 15/04/2011 |  |
| Prod. 2. | **Consultoría para preparar norma técnica sobre indicadores de planificación y presupuesto** | 9,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | No | 15/02/2011 | 15/04/2011 |  |
| Prod. 3. | **Consultoría para revisión de la estructura programática del presupuesto en organismos seleccionados.** | 25,620.00 | CCII | Ex - ante | 100% |  | No | 15/04/2011 | 15/06/2011 |  |
| Prod. 3 | **Consultoría para revisión de la estructura programática del presupuesto en organismos seleccionados. (5 consultores) Monto x consultor  US$12.000.** | 60,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | No | 15/04/2011 | 15/06/2011 |  |
| Prod. 4. | **Consultoría para el análisis del marco normativo y operativo para la instrumentación de los convenios de gestión basada en resultados y propuesta de marco legal para convenios de gestión basada en resultados.** | 33,160.00 | CCII | Ex - ante | 100% |  | No | 15/04/2011 | 15/08/2011 |  |
| Prod. 4. | **Consultoría para el análisis del marco normativo y operativo para la instrumentación de los convenios de gestión basada en resultados y propuesta de marco legal para convenios de gestión basada en resultados.** | 9,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | No | 15/04/2011 | 15/08/2011 |  |
| Prod. 5. | **Consultoría para el diseño funcional de un sistema de monitoreo y evaluación** | 66,320.00 | CCII | Ex - ante | 100% |  | No | 15/10/2011 | 15/01/2012 |  |
| Prod. 5. | **Consultoría para el diseño funcional de un sistema de monitoreo y evaluación.** | 18,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | No | 15/10/2011 | 15/01/2012 |  |
| Prod. 6. | **Consultoría para el desarrollo del Sistema de Monitoreo y Evaluación (4 consultores). Monto x consultor  US$12.000.** | 48,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | No | 15/04/2012 | 15/08/2012 |  |
| Prod. 7. | **Consultorías para realizar actividades de capacitación, sensibilización y divulgación de la Gestión Basada en Resultados (12 Conferencistas Internacionales). Monto x conferencista US$3.762.** | 46,000.00 | CCII | Ex - ante | 50% | 50% | No | 15/12/2011 | 15/08/2012 |  |
| **COMPONENTE II** | | | | | | | | | | |
| Prod. 1. | **Consultoría para preparar la guía metodológica para la evaluación y preparación de los planes de mejora de los sistemas de gestión basada en resultados.** | 35,360.00 | CCII | Ex - ante | 100% |  | No | 15/05/2011 | 15/08/2011 |  |
| Prod. 1. | **Consultoría para preparar d guía metodológica para la evaluación y preparación de los planes de mejora de los sistemas de gestión basada en resultados.** | 9,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | No | 15/05/2011 | 15/08/2011 |  |
| Prod.2. | **Consultoría para el diseño de planes de mejora de los sistemas de gestión administrativa de las instituciones que así lo ameriten. (5 consultores) Monto por consultor US$49.740.** | 248,700.00 | CCII | Ex - ante | 100% |  | No | 15/08/2011 | 15/02/2012 |  |
| Prod.2. | **Consultoría para el diseño de planes de mejora de los sistemas de gestión administrativa de las instituciones que así lo ameriten. (5 consultores) Monto x consultor US$18.000.00.** | 90,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | No | 15/08/2011 | 15/02/2012 |  |
| Prod.3. | **Consultoría para la instrumentación de convenios de gestión basada en resultados en instituciones seleccionadas. (5 consultores) Monto por consultor US$64.820.** | 324,100.00 | CCII | Ex - ante | 100% |  | No | 15/12/2011 | 15/08/2012 |  |
| Prod. 3. | **Consultoría para la Instrumentación de convenios de gestión basada en resultados en instituciones seleccionadas. (5 consultores) Monto por consultor US$24.000.** | 120,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | No | 15/12/2011 | 15/08/2012 |  |
| **Administración y auditoría** | | | | | | | | | | |
| Prod. 1 | **Consultoría para apoyo en la coordinación técnica. (30 meses x US$3.000 de honorarios mensuales)** | 90,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | No | 15/02/2011 | 15/06/2013 |  |
| Prod. 2 | **Auditoría del programa** | 30,000.00 | LPN | Ex - ante | 100% |  | No | 15/02/2011 | 15/06/2013 |  |
| **Evaluación** | | | | | | | | | | |
| Prod. 1 | **Consultoría para la evaluación del programa.** | 17,000.00 | CCIN | Ex - ante | 100% |  | NO | 15/03/2013 | 15/05/2010 |  |
|  | **TOTAL** | **1,514,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

CCII: Contratación de Consultor Individual Internacional

CCIN: Contratación de Consultor Individual Nacional

LPN: Licitación Pública Nacional

CP: Comparación de Precio