## Sheet1
Agence d'Exécution |  |  | DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT
Unité d'Exécution |  |  | OREPA OUEST PORT AU PRINCE III
Numéro et nom du programme |  |  | PROGRAMME EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT A PORT AU PRINCE III: 4353/GR-HA et HA-L1103]
Date de préparation |  |  | Janvier 2019
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés |  |  | Janvier à décembre 2019
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Dates estimatives
[5 empty] | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
B AOI 07-12/19 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Acquisition de matériaux pour la construction de mini-réseaux condominial d'eau potable et assainissement.- Matériaux hydrauliques correspondant à 400 mini-réseaux condominial d'eau potable et a 30 d'assainisememnt | AOI | Ex-Ante | 2019-12-01 | 2020-05-29
B AOI 03-09/18 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Matériaux pour les installations de raccordement pour les maisons - Matériaux hydrauliques correspondant à 6,000 raccordements sans compteur, 6,000 raccordements avec compteur et 1,500 compteurs dans les raccordements existants. | AOI | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01
B AOI 05 10/19 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Matériaux pour les installations de raccordement pour les maisons - Matériaux hydrauliques correspondant à 6,000 raccordements sans compteur, 6,000 raccordements avec compteur et 1,500 compteurs dans les raccordements existants. | AOI | Ex-Ante | 2019-10-01 | 2020-04-01
B-AON-04-05/19 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Achat de vehicules pour le Renforcement du CTERMPP | AON | Ex-Ante | 2019-05-01 | 2019-09-01
B-AOI-02-08/18 | Composante V-Administration du projet | Achat de vehicules en trois (3) lots (Unité d'exécution + DPEM) | AOI | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-05-01
B-AON-08-02/19 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Fournitures de bureaux en 2 lots pour l'OREPA Ouest: Lot 1: Equiments informatiques Lot 2: Materiels de bureau | AON | Ex-Ante | 2019-02-01 | 2019-05-02
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Dates estimatives
[5 empty] | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
T-AOI-01-01/18 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Renforcement ossature ouest. Marche A. Conduites structurantes Mariani/Diquini/Centre Ville. Lot 1 axe Mariani. Lot 2 axe Diquini. Lot 3 liaison haute Diquini. Lot 4 axe centre ille et Renforcement ossature ouest. Marche D. Rehabilitation du reservoir de Bolosse - | AOI | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-07-01
T AOI-07-11/18 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Renforcement ossature ouest. Marche D. Rehabilitation du reservoir de Bolosse | AOI | Ex-Ante | 2019-10-01 | 2020-04-01
TAON 02-09/18 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Extension conduites de distribution secteur Mariani. Marché B1. Extension Mariani secteur A. | AON | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-05-01 | `
T-AON-03-09/18 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Extension conduites de distribution secteur Mariani. Marché B2. Secteur B. | AON | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-05-01
T-AON-04-09/18 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Extension conduites de distribution secteur Mariani. Marché B3. Secteur C 1/2. | AON | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-05-01
T AON-05-11/18 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Extension conduites de distribution secteur Mariani. Marché B4. Secteur C 2/2 + D | AON | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-05-01
T-AON-06-11/18 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Extension conduites de distribution secteur Mariani. Marché B5. Secteur E et F | AON | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-05-01
T-AOI-19-11/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Reseau de distribution basique et station de pompage desserte Haute Martissant a partir de la source Leclerc. Marche N (Projet pilot condominial 3) | AOI | Ex-Ante | 2019-11-18 | 2020-05-19
T-AOI 21-11/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Reseau basique de distribution Mariani Oest et installation des reseaux condominaux . Marche H (Projet pilot 2) | AOI | Ex-Ante | 2019-11-18 | 2020-05-19
T-AOPI-05-04/14 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Construxtion du reservoir R236 Vivy Mitchell | AOI | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-05-01
T-AOI-08-03/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Extension conduites de distribution Vivy Michell. Lot 1 Vivy Mitchell/Dos Morne. Marché J | AOI | Ex-Ante | 2019-03-18 | 2019-09-19
T-AOI-09-03/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Extension conduites de distribution Vivy Michell. Lot 2 structurant Bellevue Charbonnière. Marché K | AOI | Ex-Ante | 2019-03-18 | 2019-09-19
T-AOI-10-03/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Extension conduites de distribution Vivy Michell. Lot 3 distribution Bellevue Charbonnière. Marché L | AOI | Ex-Ante | 2019-03-18 | 2019-09-19
T-AOI-13-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Reseau basique de distribution et installation des reeaux condominiaux a Gerald Bataille. Marche H (projet pilot condominial 1) | AOI | Ex-Ante | 2019-10-18 | 2020-04-19
T-AOI-14-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Renforcement Duvivier et Cite Soleil ( conduite de refoulement ) | AOI | Ex-Ante | 2019-10-01 | 2020-04-18
T-AON-12-07/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Rehabilitation du reservoir de Cite Soleil | AON | Ex-Ante | 2019-07-01 | 2019-10-18
T-AON-15-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Carrefour | AON | Ex-Ante | 2019-10-18 | 2019-12-19
T-AON-16-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Delmas | AON | Ex-Ante | 2019-10-18 | 2019-12-19
T-AON-17-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Port-au-Prince | AON | Ex-Ante | 2019-10-18 | 2019-12-19
T-CP-15-08/17 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Construction du Batiment du CTE de Ouanaminthe | CP/AON | Ex-Ante | 2019-01-01 | 2019-01-01
T-AON-18-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Tabarre | AON | Ex-Ante | 2019-10-18 | 2019-12-19
T-CP-01-01/20 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Travaux de Réhabilitation des armoires electriques et automatisme Lot 3 | CP/AON | Ex-Ante | 2019-01-19 | 2019-04-19
T-AON-22-01/20 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Construction et réhabilitation de kiosques pour le CTE de Port au Prince - 70 nouveau kiosques et 25 réhabilitations | AON | Ex-Ante | 2020-01-20 | 2020-04-19
T-AOI-11-04/19 | Composante IV: Investissements dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les zones rurales de l'OREPA OUEST | Eau rural. Construction et réhabilitation de points d’eau et de petits réseaux dans 8 sections communales (4 lots) | AOI | Ex-Ante | 2019-04-19 | 2019-09-19
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Dates estimatives
[5 empty] | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
SCF-DP-06-04/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Cabinet externe pour appuyer à la gestion axée sur les résultats du CTE / PPP | SFQC | Ex-Ante | 2019-04-03 | 2019-10-01
SCF-GG-07-05/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Campagnes de communication et de marketing pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'access a l'assainissement et l'hygiène dans la zones urbaines du projet.. | SFQC | Ex-Ante | 2019-05-03 | 2019-11-29
SCF-DP-05-03/19 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Campagne de communication et de marketing pour améliorer l'hygiène menstruelle dans la zone du projet | SFQC | Ex-Ante | 2019-03-01 | 2019-06-01
SCF-GG-08-06/19 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Développement de campagnes d'assainissement et d'hygiène dans 8 sections communales de l'OREPA Ouest | SFQC | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2020-01-27
SCF-GG-02-02/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Etudes pour realisation de travaux dans le Nord (OREPA NORD) | SED | Ex-Ante | 2019-02-02 | 2019-03-02
SCF-GG-03-02/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Etudes pour realisation de travaux dans le Nord (OREPA NORD) | SED | Ex-Ante | 2019-02-02 | 2019-03-02
SCF-GG-04-02/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Etudes pour realisation de travaux dans le Nord (OREPA NORD) | SED | Ex-Ante | 2019-02-02 | 2019-03-02
SCF-GG-07-05/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Supervision directe des travaux correspondant à i) le reservoir de Bolosse, Mariani et R236 2) les extensions des canalisations pour l'amélioration de la distribution à Carrefour 3) Conduite de refoulent Cite Soleil 4) Finalisation de la supervision de Port au Prince II et coordination et formation de l'unite de supervision | SED | Ex-Ante | 2019-05-01 | 2019-06-01
SCF-DP-09--06/19 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Développement d'un outil de planification rural a niveau de l'OREPA OUEST.. | SFQC | Ex-Ante | 2019-06-01 | 2019-11-01
SCF-GG-10-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Ingénierie sociale pour réseau de distribution basique et station de pompage desserte Haute Martissant a partir de la source Leclerc. Marche N (Projet pilot condominial 3) | SED | Ex-Ante | 2019-10-19 | 2019-12-19
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Dates estimatives
[5 empty] | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
SCI-CCV-08-09/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consultant national appui role de la DINEPA comme regulateur-supervision PPP | QCNI | Ex-Ante | 2019-09-19 | 2019-12-18
SCI-CCV-07-09/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consultant international appui role de la DINEPA comme regulateur-supervision PPP | QCII | Ex-Ante | 2019-09-19 | 2020-01-17
SCI-CCV-06-05/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consulant national appui a la supervision des travaux dans le milieu rural | QCNI | Ex-Ante | 2019-05-19 | 2019-08-17
SCI-CCV-05-05/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consulant national appui a la supervision travaux dans le milieu rural | QCNI | Ex-Ante | 2019-05-19 | 2019-08-17
SCI-GG- 02-05/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant international -Team leader Appui social et opérationnel pour implementation des projets reseaux condominiales | SED | Ex-Ante | 2019-05-19 | 2019-07-03
SCI-GG- 03-05/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant international -Ingéneiur senior condominial pour implementation des projets reseaux condominiales | SED | Ex-Ante | 2019-05-19 | 2019-07-03
SCI-GG- 04-05/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant international -Ingéneiur senior pour implementation des projets reseaux condominiales | SED | Ex-Ante | 2019-05-19 | 2019-07-03
SCI-CCV-01-02/19 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Renforcement de l'URD OREPA OUEST - prendre en charge les APD et la supervison tecnique et social des travaux ruraux | QCNI | Ex-Ante | 2019-02-01 | 2019-04-01