## Sheet1
|  | Agence d'Exécution | DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT
|  | Unité d'Exécution | OREPA OUEST PORT AU PRINCE III
|  | Numéro et nom du programme | PROGRAMME EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT A PORT AU PRINCE III: 4353/GR-HA et HA-L1103
|  | Date de préparation | Décembre 2020
|  | Date de révision | 14 mai 2021
|  | Période couverte par le PPM | Janvier 2021 - Decembre 2021
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Conduite de la procédure | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires : ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
B-AOI-No. 12-10/21 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Acquisition de matériaux pour la construction de mini-réseaux condominial d'eau potable et assainissement.- Matériaux hydrauliques correspondant à 400 mini-réseaux condominial d'eau potable et a 30 d'assainisememnt | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1800000 | 100% | 0% | 2021-10-01 | 2022-01-29 |  | En attente
B-AOI-No. 01-01/21 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Fourniture et livraison de branchements et poste de comptage pour les CTE RMPP / Jacmel / Cayes / Port de Paix / Ouanaminthe en trois (3) lots (Lot 1: branchements et accessoires, Lot 2: Compteurs et accessoires, Lot 3: Matériels) | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1980000 | 100% | 0% | 2021-01-20 | 2021-06-19 |  | En attente
B-AOI No. 02-03/21 | Composante V-Administration du projet | Achat de véhicules pick up double cabine pour l'UE PAP3 et CTE RMPP | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 200000 | 100% | 0% | 2021-06-15 | 2021-07-30 |  | En attente
B-AOI-No. 03-04/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Acquisition de Carburant pour le CTE-RMPP | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 500000 | 100% | 0% | 2021-05-15 | 2021-08-13 |  | En attente
B-AOI-No. 06-08/21 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Fournitures de pompes et accessoires hydrauliques pour les forages F et T | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1225000 | 100% | 0% | 2021-08-15 | 2021-12-13 |  | En attente
B-CP-No. 07-04/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Fournitures de produits et materiels de protection pour le traitement d'eau (HTH) | CP | OREPA Ouest | Ex-Ante | 20000 | 100% | 0% | 2021-06-20 | 2021-07-25 |  | En attente
B-AOI-No. 09-10/21 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Fournitures de potaux d'incendie | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 250000 | 100% | 0% | 2021-10-20 | 2021-12-12 |  | En attente
B-AON-No. 05-06/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Acquisition de motos pour le CTE RMPP | AON | OREPA Ouest | Ex-Ante | 80000 | 100% | 0% | 2021-06-15 | 2021-08-29 |  | En attente
B-CP-No. 01-04/21 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Acquisition de logiciel pour la soumission d'offres en ligne | CP | OREPA Ouest | Ex-Ante | 15000 | 100% | 0% | 2021-08-01 | 2021-09-15 |  | En attente
B-AON-No. 06-05/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Acquisition de conduites et accessoires hydrauliques en PEHD pour le CTE RMPP (travaux de reparation) | AON | OREPA Ouest | Ex-Ante | 90000 | 100% | 0% | 2021-05-12 | 2021-07-31 |  | En attente
B-AON-No. 07-05/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Acquisition de conduites et accessoires hydrauliques en PVC pour le CTE RMPP (travaux de reparation) | AON | OREPA Ouest | Ex-Ante | 80000 | 100% | 0% | 2021-05-05 | 2021-07-24 |  | En attente
B-AON-No. 08-05/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Acquisition de conduites et accessoires hydrauliques en FD pour le CTE RMPP (travaux de reparation) | AON | OREPA Ouest | Ex-Ante | 98000 | 100% | 0% | 2021-05-05 | 2021-07-24 |  | En attente
B-CP-No 02-03/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Acquisition de materiaux (sable lavé, gravier concassé, remblais tout venant, …) pour la pose des conduites Viaduc Carrefour | CP | OREPA Ouest | Ex-Ante | 20000 | 100% | 0% | 2021-06-11 | 2021-08-02 |  | En attente
TOTAL | [5 empty] | 6358000 |  | 0%
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Institution responsible de mener la methode de passation de marché ET signature | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
T-AOI-No. 01-12/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Réseau Structurant en deux (2) lots Travaux de Renforcement/Renouvellement de l’ossature ouest du réseau d’eau potable de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince : Lot 4 : Axe Centre-Ville | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1850000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2022-03-02 |  | En attente
T AOI-No. 02-04/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Renforcement ossature ouest. Marche D. Rehabilitation du reservoir de Bolosse | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1200000 | 100% | 0% | 2021-11-01 | 2022-03-01 |  | En attente | `
T-AON-No. 01-07/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Marché B1. Extension conduites de distribution secteur Mariani. Extension Mariani secteur A. | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 200000 | 100% | 0% | 2021-07-01 | 2021-09-29 |  | En attente
T-AON-No. 02-07/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Marché B2. Extension conduites de distribution secteur Mariani. Secteur B. | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 800000 | 100% | 0% | 2021-07-01 | 2021-09-29 |  | En attente
T-AOI-No. 17-12/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Reseau de distribution basique et station de pompage desserte Haute Martissant a partir de la source Leclerc. Marche N (Projet pilot condominial 3) | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1500000 | 100% | 0% | 2021-12-01 | 2022-03-31 |  | En attente
T-AOI No. 03-04/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Reseau basique de distribution Mariani Oest et installation des reseaux condominaux . Marche H (Projet pilot 2) | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1800000 | 100% | 0% | 2021-11-01 | 2022-03-01 |  | En attente
T-AOI-No. 06-08/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Reseau basique de distribution et installation des reeaux condominiaux a Gerald Bataille. Marche H (projet pilot condominial 1) | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1850000 | 100% | 0% | 2021-08-01 | 2021-11-29 |  | En attente
T-AOI-No. 07-08/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Reseau basique de distribution et installation des reeaux condominiaux a Mais Gate. Marche I (projet pilot condominial 1) | AOI |  |  | 2500000 | 100% | 0% | 2021-08-01 | 2021-11-29 |  | En attente
T-AOI-No. 13-03/20 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Renforcement Duvivier et Cite Soleil ( conduite de refoulement ) | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 2300000 | 100% | 0% | 2020-12-01 | 2021-06-02 |  | En cours
T-AON-No. 03-06/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Rehabilitation du reservoir de Cite Soleil | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 550000 | 100% | 0% | 2021-10-01 | 2021-12-30 |  | En attente
T-AON-No. 04-09/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Carrefour | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 330000 | 100% | 0% | 2021-09-01 | 2021-11-30 |  | En attente
T-AON No. 05-09/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Delmas | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 330000 | 100% | 0% | 2021-09-01 | 2021-11-30 |  | En attente
T-AON No. 06-10/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Port-au-Prince | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 330000 | 100% | 0% | 2021-10-01 | 2021-12-30 |  | En attente
T-AON No. 07-11/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Tabarre | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 330000 | 100% | 0% | 2021-11-01 | 2022-01-30 |  | En attente
T-AON-No. 08-05/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Travaux de Réhabilitation des armoires electriques et automatisme Lot 3 | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 152000 | 100% | 0% | 2021-09-01 | 2021-11-30 |  | En attente
T-AON-No. 09-10/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Construction et réhabilitation de kiosques pour le CTE de Port au Prince - 70 nouveau kiosques et 25 réhabilitations | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 560000 | 100% | 0% | 2021-10-01 | 2021-12-30 |  | En attente
T-AOI-No. 01-04/21 | Composante IV: Investissements dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les zones rurales de l'OREPA OUEST | Eau rural. Construction et réhabilitation de points d’eau et de petits réseaux dans 8 sections communales ( en 4 lots) | AOI | OREPA OUEST | Ex-Ante | 4000000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-09-29 |  | En attente
T-AON-No. 10-08/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Travaux de renforcement du systeme de Metivier | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 250000 | 100% | 0% | 2021-08-08 | 2021-10-17 |  | En attente
T-CP-No. 01-02/21 | Composante IV: Investissements dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les zones rurales de l'OREPA OUEST | Travaux De Construction de deux (2) réservoirs de 40 m3 à la localité de Gode, Belot | CP | OREPA OUEST | Ex-Ante | 50000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-07-10 |  | En attente
UC19-OO-T-CP-No. 01-03/21 | Composante VI - Appui au COVID-19, Fond d'urgence sanitaire | Amélioration de la desserte en eau dans la localité de Jeanty, Commune Grand Goave | CP | OREPA OUEST | Ex-Ante | 70000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-07-10 |  | En attente
UC19-OO-T-CP-No. 02-03/21 | Composante VI - Appui au COVID-19, Fond d'urgence sanitaire | Projet d’amélioration du Système d’alimentation en Eau Potable de Beilac, Commune Cabaret | CP | OREPA OUEST | Ex-Ante | 40000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-07-10 |  | En attente
UC19-OO-T-CP-No. 03-05/21 | Composante VI - Appui au COVID-19, Fond d'urgence sanitaire | Projet de réhabilitation du système de Grenier, Commune Petion Ville | CP | OREPA OUEST | Ex-Ante | 30000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-07-10 |  | En attente
UC19-OO-T-CP-No.01-01/21 | Composante VI - Appui au COVID-19, Fond d'urgence sanitaire | Projet de renforcement du SAEP de Dufreney, Commune Carrefour | CP | OREPA OUEST | Ex-Ante | 45000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-07-10 |  | En attente
UC19-OO-T-CP-No. 02-01/21 | Composante VI - Appui au COVID-19, Fond d'urgence sanitaire | Projet d’amélioration de la desserte dans le secteur 4 à Corail Cesselesse | CP | OREPA OUEST | Ex-Ante | 45000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-07-10 |  | En attente
UC19-OO-T-CP-No. 12-05/20 | Composante VI - Appui au COVID-19, Fond d'urgence sanitaire | Amelioration de la desserte en eau dans la localite Leveque, Cabaret | CP | OREPA OUEST | Ex-Ante | 35000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-06-15 |  | En attente
T-AON-No. 02-01/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Construction de cloture et de blocs sanitaires pour les forages G&P | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 580000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-07-10 |  | En attente
T-AON-No. 04-03/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Construction d'un poste de securite (guerite) à la station de pompage Tabarre 68 | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 175000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-07-10 |  | En attente
TOTAL | [5 empty] | 21902000
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Institution responsible de mener la methode de passation de marché ET signature | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
SCF-DP-No. 01-04/21 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consultation pour developper des messages et outils de communication et de marketing pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'access a l'assainissement et l'hygiène dans la zones urbaines du projet.. | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 180000 | 100% | 0% | 2021-07-19 | 2021-09-17 |  | En attente
SCF-DP-No. 02-04/21 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Campagnes de communication et de marketing pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'access a l'assainissement et l'hygiène dans la zones urbaines du projet.. | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 265000 | 100% | 0% | 2021-07-19 | 2021-09-02 |  | En attente
SCF-DP-07-03/21 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Campagne de communication et de marketing pour améliorer l'hygiène menstruelle dans la zone du projet | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 100000 | 100% | 0% | 2021-09-19 | 2021-11-03 |  | En attente
SCF-DP-No. 08-08/21 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Développement de campagnes d'assainissement et d'hygiène dans 8 sections communales de l'OREPA Ouest | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 511765 | 100% | 0% | 2021-08-19 | 2021-10-18 |  | En attente
SCF-DP-No. 09-04/21 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Développement d'un outil de planification rural au niveau de l'OREPA OUEST.. | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 100000 | 100% | 0% | 2021-10-01 | 2021-12-30 |  | En attente
SCF-GG No. 01-04/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Etudes geotechniques et geophysiques pour la construction du reservoir de Petion Ville | ED | OREPA OUEST | Ex-Ante | 9500 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-06-01 | ED avec LNBTP, instance publique accreditte par l'Etat pour executer des etudes similaires pour tout batiment public. Politiques GN 2350-15, Clause 3.11 (c) pour de très petites missions et (d) lorsque une seule société est qualifié ou a une expérience présentant une valeur exceptionnelle pour la mission. | En cours
TOTAL | [5 empty] | 1166265
La rubrique consultant individuel devrait etre detaillé par Position avec une ligne distincte pour chaque poste.
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Institution responsible de mener la methode de passation de marché ET signature | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
SCI-CCV-No. 01-03/21 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consultant national appui role de la DINEPA comme regulateur-supervision PPP | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 20000 | 100% | 0% | 2021-09-19 | 2021-10-23 |  | En cours
SCI-CCV-No. 13-12/20 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consultant international appui role de la DINEPA comme regulateur-supervision PPP | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 90000 | 100% | 0% | 2021-07-01 | 2021-08-30 |  | En attente
SCI-CCV-No. 03-06/21 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consulant national appui a la supervision des travaux dans le milieu rural | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 70000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-07-31 |  | En attente
SCI-CCV-No. 04-06/21 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consulant international appui a la supervision travaux dans le milieu rural | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 100000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-07-31 |  | En attente
SCI-CCV-No. 05-03/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant international -Ingénieur senior condominial Technique- pour implementation des projets reseaux condominiales | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 80000 | 100% | 0% | 2021-09-01 | 2021-10-31 |  | En attente
SCI-CCV-No. 06-03/21 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Consultant pour Support technique / operations au CTE RMPP | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 250000 | 100% | 0% | 2021-10-01 | 2021-11-30 |  | En attente
SCI-CCV-No. 07-03/21 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Consultant pour support institutionnel / gestion Commercial et clientele au CTE RMPP | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 250000 | 100% | 0% | 2021-09-01 | 2021-11-20 |  | En attente
SCI-CCV-No. 08-06/21 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Consultant pour Appui aux operations de station de pompage au CTE RMPP | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 65000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-07-31 |  | En attente
SCI-CCV-No. 10-03/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant en charge de la supervision de travaux electromecaniques en appui à la cellule de supervision | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 70000 | 100% | 0% | 2021-10-20 | 2021-12-19 |  | En attente
SCI-CCV-No. 02-01/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant en charge de la supervision de travaux genie civil et structurel en appui à la cellule de supervision | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 70000 | 100% | 0% | 2021-01-20 | 2021-02-02 |  | Adjugé
SCI-CCV-No. 11-03/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant en charge de la supervision en automatisme en appui à la cellule de supervision | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 70000 | 100% | 0% | 2021-05-01 | 2021-06-30 |  | En attente
SCI-CCV-No. 12-06/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant Specialiste en traitement de l'eau | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 70000 | 100% | 0% | 2021-06-01 | 2021-07-31 |  | En attente
SCI-GG-No. 04-04/21 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Consultant pour Etudes sur la perception de l'hygiène menstruelle dans les ecoles publiques et les menages dans les zones rurales | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 30000 | 100% | 0% | 2021-04-01 | 2021-08-01 |  | En cours
SCI-CCV -No. 13-08/21 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Consultant en charge des etudes hydrogeologiques dans les zones rurales de Crx des Bouquets, Leogane, Arcahaie, Thomazeau, Fonds Verettes | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 100000 | 100% | 0% | 2021-08-01 | 2021-09-01 |  | En attente
SCI-CCV-No. 04-05/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant en conception de travaux hydrauliques en appui à la cellule de supervision | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 70000 | 100% | 0% | 2021-05-20 | 2021-06-24 |  | En cours
SCI-CCV-No. 05-03/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant en charge de la supervision des travaux hydrauliques en trois lots: Lot 1 Ouest Axe Diquini, Lot 2 Liaison haute, Lot 3 Cite Soleil (pose de refoulement) | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 370000 | 100% | 0% | 2021-04-20 | 2021-06-04 |  | En cours
SCI-CCV-No. 08-09/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant en charge de la supervision des travaux hydrauliques- Ossature Ouest Axe Centre-ville | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 70000 | 100% | 0% | 2021-11-20 | 2022-01-04 |  | En attente
SCI-CCV-No. 06-04/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant en charge de la conduite des travaux de renforcement et reamenagement du batiement de l'OREPA Ouest à Delmas 65 | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 62000 | 100% | 0% | 2021-05-20 | 2021-07-04 |  | En attente
SCI-CCV-No. 10-09/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant en charge de la supervision des travaux de renforcement du Reservoir de Cité Soleil | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 20000 | 100% | 0% | 2021-09-20 | 2021-11-04 |  | En attente
SCI-CCV-No. 11-09/21 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant en charge de la supervision du renforcement du reservoir Bolosse | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 45000 | 100% | 0% | 2021-12-20 | 2022-02-03 |  | En attente
TOTAL | [5 empty] | 1972000
SERVICES AUTRES CONSULTATIFS (SAC)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Conduite de la Procédure | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
SAC-AON No. 01-09/21 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Reproduction et diffusion de l'outil de gestion de l'hygiene menstruelle | AON | OREPA OUEST | EX Ante | 50000 | 100% | 0% | 2021-09-10 | 2021-10-25 |  | En attente
SAC-CP No 12-02/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Location d'une pelle excavatrice pour travaux Viaduc Carrefour | CP | OREPA OUEST | EX Ante | 25600 | 100% | 0% | 2021-06-12 | 2021-08-12 |  | En attente
SAC-CP No 01-01/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Location de bachkoe loader pour travaux Viaduc Carrefour | CP | OREPA OUEST | EX Ante | 11800 | 100% | 0% | 2021-06-12 | 2021-07-27 |  | En attente
SAC-CP No 02-0121 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Location de camion 14MT pour travaux Viaduc Carrefour | CP | OREPA OUEST | EX Ante | 21999.6 | 100% | 0% | 2021-06-12 | 2021-07-27 |  | En attente
SAC-CP No 03-01/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Location d'un canter pour travaux Viaduc Carrefour | CP | OREPA OUEST | EX Ante | 7099.8 | 100% | 0% | 2021-06-12 | 2021-07-27 |  | En attente
SAC-CP No 01-03/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Location d'un compresseur de 3 metre cube pour travaux Viaduc Carrefour | CP | OREPA OUEST | EX Ante | 11500.2 | 100% | 0% | 2021-06-12 | 2021-07-27 |  | En attente
SAC-CP No 02-03/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Location d'un mini compacteur pour les petites tranchees pour travaux Viaduc Carrefour | CP | OREPA OUEST | EX Ante | 7000.2 | 100% | 0% | 2021-06-12 | 2021-07-27 |  | En attente
SAC-AON No. 01-05/21 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Maintenance des groupes electrogenes des sites de pompage G&P-Tabarre 68 - Mariani | AON | OREPA OUEST | EX Ante | 70000 | 100% | 0% | 2021-06-09 | 2021-08-01 |  | En attente
TOTAL | [5 empty] | 204999.8
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) |  | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
|  |  |  | Conduite de la Procédure |  | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
| Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Cout de fonctionnement du CTE (salaire CTE et EDH) | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% |  |  |  | En attente
| Composante I- Renforcement Institutionnel | Cout de fontionnement de L'OREPA (URDs et TEPACs) | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% | N/A | N/A |  | En attente
| Composante V- Administration du projet | Cout de fonctionnement et salaire de l'unite d'execution et de la Cellule condominiale (OREPA Ouest) | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% | N/A | N/A |  | En attente
| Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Appui operationnel aux agences du CTERMPP ( Pétion-Ville, Delmas, Carrefour et P-au-P et bureau central CTE) | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% | N/A | N/A |  | En attente
| Composante I- Renforcement Institutionnel | Cout de fonctionnement de la DINEPA | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% | N/A | N/A |  | En attente
| Composante I- Renforcement Institutionnel | Appui à l'OREPA NORD | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% | N/A | N/A |  | En attente
TOTAL | [5 empty] | 0
33351735.2
TOTAL | [5 empty] | 31648264.8
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
Note on M68: Orisme Roc Passard, Marie Marcelle: Ajouter les clauses relatives aux justificatifs du SED. Accompagner le PPM du document justificatif. La methode n'est pas validée en attendant la revision du document