## Sheet1
|  | Agence d'Exécution | DIRECTION NATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT
|  | Unité d'Exécution | OREPA OUEST PORT AU PRINCE III
|  | Numéro et nom du programme | PROGRAMME EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT A PORT AU PRINCE III: 4353/GR-HA et HA-L1103
|  | Date de préparation | Janvier 2019
|  | Date de révision | Juin 2019
|  | Période couverte par le PPM | Janvier à décembre 2019
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Conduite de la procédure | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires : ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
B AOI 08-12/19 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Acquisition de matériaux pour la construction de mini-réseaux condominial d'eau potable et assainissement.- Matériaux hydrauliques correspondant à 400 mini-réseaux condominial d'eau potable et a 30 d'assainisememnt | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1800000 | 100% | 0% | 2019-12-01 | fev -20 |  | En attente
B-CP No 06-05/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Fourniture et livraison de matériels informatiques pour l'inercconnexion de l'OREPA Nord | CP | OREPA Ouest | Ex-Ante | 25000 | 100% | 0% | 2019-08-19 | 2019-10-23 |  | En attente
B AOI 03-09/18 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Matériaux pour les installations de raccordement pour les maisons - Matériaux hydrauliques correspondant à 6,000 raccordements sans compteur, 6,000 raccordements avec compteur et 1,500 compteurs dans les raccordements existants. | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1100000 | 100% | 0% | juil-19 | 2019-09-19 |  | En attente
B AOI 06 10/19 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Matériaux pour les installations de raccordement pour les maisons - Matériaux hydrauliques correspondant à 6,000 raccordements sans compteur, 6,000 raccordements avec compteur et 1,500 compteurs dans les raccordements existants. | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1000000 | 100% | 0% | 2019-11-19 | janv-20 |  | En attente
B AOI 10-01/21 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Matériaux pour les installations de raccordement pour les maisons - Matériaux hydrauliques correspondant à 5 000 raccordements sans compteur, 5 000 raccordements avec compteur et 1,000 compteurs dans les raccordements existants. | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 600000 | 100% | 0% | oct.-20 | janv - 21 |  | En attente
B CP-02-08/19 | Composante V-Administration du projet | Achat de vehicules pick up double cabine | CP | DINEPA | Ex-Ante | 99999 | 100% | 0% | 2019-08-19 | 2019-09-23 |  | En attente
B CP-03-08/19 | Composante V-Administration du projet | Achat de vehicules SUV XL | CP | DINEPA | Ex-Ante | 99999 | 100% | 0% | 2019-08-19 | 2019-09-23 |  | En attente
B-AOI- 04-05/19 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Fournitures de materiels hydrauliques et accessoires en 2 lots pour le renforcement du reseau d'eau potable de Port-au-Prince Lot 1: Zone Tunnel Diquini et Route Nationale #1 Lot 2: Zone Liaison Haute, Diquini - Bolosse | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 4370226 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-04 |  | En attente
B-AOI- 05-06/19 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Fournitures de materiels hydrauliques et accessoirs en 2 lots pour le renforcement du reseau d'eau potable de Port-au-Prince Lot 1: Axe Captage Mariani et Route Nationale #1 Lot 2: Axe Bolosse - Centre Ville | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1994709 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-04 |  | En attente
B-AON-01-09/19 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Acquisition de Carburant pour le CTE-RMPP | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 750000 | 100% | 0% | 2019-09-19 | 2019-11-08 |  | En attente
B-AOI- 04-08/19 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Lot 1: Fournitures de pompes et accessoires hydrauliques pour les forages F | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 715000 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-04 |  | En attente
|  | Lot : Fournitures de pompes et accessoires hydrauliques pour les forages T |  |  |  | 510000
B CP- 07-08/20 | Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Fournitures de materiels de protection | CP | OREPA Ouest | Ex-Ante | 20000 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2019-09-05 |  | En attente
B-AON- 04-08/19 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Fournitures de pieces de rechange pour generatrices | AON | OREPA Ouest | Ex-Ante | 30000 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2019-09-05 |  | En attente
B-AON- 04-08/19 | Composante III- Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Fournitures de potaux d'incendie | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 250000 | 100% | 0% | 2019-09-01 | 2020-01-04 |  | En cours / En attente
TOTAL | [5 empty] | 13364933 |  | 0%
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Institution responsible de mener la methode de passation de marché ET signature | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
T-AOI-10-08/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Travaux Pose Conduites hydrauliques et accessoires en 2 lots pour le renforcement du reseau d'eau potable de Port-au-Prince Lot 1: Axe Captage Mariani et Route Nationale #1 Lot 2: Axe Bolosse - Centre Ville | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1074074 | 100% | 0% | Aout -19 | 2019-11-19 |  | En attente
T-AOI-09-08/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Travaux Pose Conduites hydrauliques et accessoires en 2 lots pour le renforcement du reseau d'eau potable de Port-au-Prince Lot 1: Zone Tunnel Diquini et Route Nationale #1 Lot 2: Zone Liaison Haute, Diquini - Bolosse | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 2548437 | 100% | 0% | Aout-19 | 2019-11-19 |  | En attente
T AOI-07-11/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Renforcement ossature ouest. Marche D. Rehabilitation du reservoir de Bolosse | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1200000 | 100% | 0% | 2019-08-01 | Janv-20 |  | En attente
T-AON 02-09/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Marché B1. Extension conduites de distribution secteur Mariani. Extension Mariani secteur A. | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 200000 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-04 |  | En attente | `
T-AON-03-09/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Marché B2. Extension conduites de distribution secteur Mariani. Secteur B. | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 800000 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-04 |  | En attente
T-AON-04-09/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Marché B3. Extension conduites de distribution secteur Mariani. Secteur C 1/2. | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1000000 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-04 |  | En attente
T AON-05-11/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Marché B4. Extension conduites de distribution secteur Mariani. Secteur C 2/2 + D | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 800000 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-04 |  | En attente
T-AON-06-11/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Marché B5. Extension conduites de distribution secteur Mariani. Secteur E et F | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 800000 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2019-12-04 |  | En attente
T-AOI-19-11/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Reseau de distribution basique et station de pompage desserte Haute Martissant a partir de la source Leclerc. Marche N (Projet pilot condominial 3) | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1500000 | 100% | 0% | 2019-11-18 | Mars -20 |  | En attente
T-AOI 21-11/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Reseau basique de distribution Mariani Oest et installation des reseaux condominaux . Marche H (Projet pilot 2) | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1800000 | 100% | 0% | 2019-11-18 | Mars -20 |  | En attente
T-AOPI-05-04/14 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Construxtion du reservoir R236 Vivy Mitchell | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1915252.15 | 100% | 0% | 43466 | 43586 | Contrat en cours d'éxécution, un avenant ets encours d'élaboration pour la continuité des grand travaux prioritaires à P-au-P | Adjugé
T-AOI-08-03/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Extension conduites de distribution Vivy Michell. Vivy Mitchell/Dos Morne. Marché J | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1752927 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2020-02-02 |  | En attente
T-AOI-09-03/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Extension conduites de distribution Vivy Michell. Structurant Bellevue Charbonnière. Marché K | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1864777 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2020-02-02 |  | En attente
T-AOI-10-03/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Extension conduites de distribution Vivy Michell. distribution Bellevue Charbonnière. Marché L | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 3027708 | 100% | 0% | 2019-08-01 | 2020-02-02 |  | En attente
T-AOI-13-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Reseau basique de distribution et installation des reeaux condominiaux a Gerald Bataille. Marche H (projet pilot condominial 1) | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 1850000 | 100% | 0% | 2019-10-18 | 2020-04-20 |  | En attente
T-AOI-14-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Renforcement Duvivier et Cite Soleil ( conduite de refoulement ) | AOI | DINEPA | Ex-Ante | 2300000 | 100% | 0% | 2019-10-01 | 2020-04-03 |  | En attente
T-AON-12-07/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Rehabilitation du reservoir de Cite Soleil | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 200000 | 100% | 0% | 2019-11-20 | 2020-01-04 |  | En attente
T-AON-15-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Carrefour | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 330000 | 100% | 0% | 2019-10-18 | Janv-20 |  | En attente
T-AON-16-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Delmas | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 330000 | 100% | 0% | 2019-10-18 | Janv-20 |  | En attente
T-AON-17-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Port-au-Prince | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 330000 | 100% | 0% | 2019-10-18 | Janv-20 |  | En attente
T-CP-15-08/17 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Construction du Batiment du CTE de Ouanaminthe | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 250000 | 100% | 0% | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  | Adjugé
T-AON-18-10/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Installation des branchements et des compteurs au niveau des menages a l'Agence de Tabarre | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 330000 | 100% | 0% | 2019-10-18 | Janv-20 |  | En attente
T-CP-01-01/20 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Travaux de Réhabilitation des armoires electriques et automatisme Lot 3 | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 220000 | 100% | 0% | Janv-20 | Avril 20 |  | En attente
T-AON-22-01/20 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Construction et réhabilitation de kiosques pour le CTE de Port au Prince - 70 nouveau kiosques et 25 réhabilitations | AON | OREPA OUEST | Ex-Ante | 560000 | 100% | 0% | 2020-01-20 | 2020-04-19 |  | En attente
T-AOI-11-04/19 | Composante IV: Investissements dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les zones rurales de l'OREPA OUEST | Eau rural. Construction et réhabilitation de points d’eau et de petits réseaux dans 8 sections communales ( en 4 lots) | AOI | OREPA OUEST | Ex-Ante | 4800000 | 100% | 0% | 2019-09-19 | Janv-20 |  | En attente
T- CP N° 02-04/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Travaux De Construction De Six (6) Réservoirs D’eau A La Localité De Belot En Trois (3) Lots Lot 1, Tavaux de Construction de deux (2) réservoirs de 40 m3 et un (1) réservoir de 20 m3 à la localité Au Silenc Lot 2 : Travaux de construction de deux (2) réservoirs de 40 m3 à la localité de Gode Lot 3: Travaux de construction d’un (1) réservoir de 40 m3 à la localité de Nan Mandie | CP | OREPA OUEST | Ex-Ante | 60000 | 100% | 0% | Aout -19 | 2019-11-19 |  | En attente
TOTAL | [5 empty] | 31843175.15
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) |  | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
|  |  |  | Institution responsible de mener la methode de passation de marché ET signature |  | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes | Contract Signature
SAC-GG No. 01-04/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Service d’interconnexion du système comptable ACCPAC des OREPA Ouest, Nord avec la DINEPA | ED | OREPA Ouest | Ex-Ante | 13200 | 100% | 0% | 2019-04-19 | 2019-05-09 |  | Adjugé
SAC N0 02-05/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Service de location vehicule, chauffeur, securite pour le forum PPP Haiti - 1ere edition | CP | OREPA Ouest | Ex-Ante | 4895 | 100% | 0% |  | 2019-05-01 | Contrat avec Cerbere Securite retenu apres Comparaison de Prix - Budget et Contrat ayant recu la non objection de la BID | Adjugé
SAC N0 03-05/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Service location de salles et Hebergement pour le forum PPP Haiti - 1ere edition | CP | OREPA Ouest | Ex-Ante | 40675.5 | 100% | 0% |  | 2019-06-01 | Contrat avec Hotel Marriott retenu apres Comparaison de Prix - Budget de reference ayant recu la non objection de la BID mais pas encore le contrat. Les services sont deja fournis. Nous esperons un accord de principe de la Banque pour toute reconnaissance de depenses | Adjugé
SAC N0 04-05/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Service pour la production et la mise a disposition de tous les materiels et supports communiquant les informations sur le secteur et pour la visibilite du forum PPP Haiti - 1ere Edition | CP | OREPA Ouest | Ex-Ante | 9400 | 100% | 0% |  | 2019-06-01 | Contrat avec GMS Design retenu apres Comparaison de Prix - Budget de reference ayant recu la non objection de la BID mais pas encore le contrat. Les services sont deja fournis. Nous esperons un accord de principe de la Banque pour toute reconnaissance de depenses | Adjugé
SAC N0 05-05/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Contrat pour service traduction Anglais - Espagnol - Francais dans le cadre du forum PPP Haiti - 1ere edition | CP | OREPA Ouest | Ex-Ante | 10050 | 100% | 0% |  | 2019-06-01 | Contrat avec HTRANSLATION retenu apres Comparaison de Prix - Budget de reference ayant recu la non objection de la BID mais pas encore le contrat. Les services sont deja fournis. Nous esperons un accord de principe de la Banque pour toute reconnaissance de depenses. | Adjugé
SAC N0 06-05/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Contrat pour service de protocole et accueil des participants pour le forum PPP Haiti - 1ere edition | CP | OREPA Ouest | Ex-Ante | 5303 | 100% | 0% |  | 2019-06-01 | Contrat avec APPART AGENCE retenu apres Comparaison de Prix - Budget de reference ayant recu la non objection de la BID mais pas encore le contrat. Les services sont deja fournis. Nous esperons un accord de principe de la Banque pour toute reconnaissance de depenses. | Adjugé
SAC No. 07-10/19 | Composante V- Administration du projet | Confection, fourniture et livraison de vêtement de travail pour le marketing du Programme Eau et Assainissement à Port-au-Prince III | CP | OREPA Ouest | Ex-Ante | 3855 | 100% | 0% | 2019-05-19 | 2019-07-19
TOTAL | [5 empty] | 87378.5
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Institution responsible de mener la methode de passation de marché ET signature | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
SCF-DP-06-04/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Cabinet externe pour appuyer à la gestion axée sur les résultats du CTE / PPP | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 7245000 | 100% | 0% | Janv-20 | juin -20 |  | En attente
SCF-DP-01-09/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Campagnes de communication et de marketing pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'access a l'assainissement et l'hygiène dans la zones urbaines du projet.. | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 310000 | 100% | 0% | 2019-10-19 | Janv-20 |  | En attente
SCF-DP-02-09/19 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Campagne de communication et de marketing pour améliorer l'hygiène menstruelle dans la zone du projet | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 100000 | 100% | 0% | 2019-10-19 | Janv-20 |  | En attente
SCF-DP-03-10/19 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Développement de campagnes d'assainissement et d'hygiène dans 8 sections communales de l'OREPA Ouest | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 511765 | 100% | 0% | Oct.19 | Janv-20 |  | En attente
SCF-GG-01-08/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Etudes pour realisation de travaux dans le Nord (OREPA NORD) | SED | DINEPA | Ex-Ante | 82400 | 100% | 0% | 2019-08-02 | 2019-09-11 | Alpha Construction (lot 2) paragraphes 3.10 (c et d) du GN-2350-9 | En attente
SCF-GG-02-08/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Etudes pour realisation de travaux dans le Nord (OREPA NORD) | SED | DINEPA | Ex-Ante | 76000 | 100% | 0% | 2019-08-02 | 2019-09-11 | Tempo Construction (lot 3) paragraphes 3.10 (c et d) du GN-2350-9 | En attente
SCF-GG-03-08/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Etudes pour realisation de travaux dans le Nord (OREPA NORD) | SED | DINEPA | Ex-Ante | 91600 | 100% | 0% | 2019-08-02 | 2019-09-11 | Constructeur Universel (lot 1) paragraphes 3.10 (c et d) du GN-2350-9 | En attente
SCF-DP-04-09/19 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Prise en charge des APD et la supervison technique et social des travaux ruraux | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 300000 | 100% | 0% | 2019-09-01 | 2019-11-05 |  | En attente
SCF-DP-09--06/19 | Composante IV-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural | Développement d'un outil de planification rural au niveau de l'OREPA OUEST.. | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 100000 | 100% | 0% | Oct.19 | Fev-20 |  | En attente
SCF-DP-10-10/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Assistance technique pour le renforcement du CTE RMPP | SFQC | DINEPA | Ex-Ante | 500000 | 100% | 0% | 2019-10-20 | 2019-12-14 |  | En attente
SCF-GG-04-08/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Etudes anthropologiques de l'Eau et Assainissement dans le Nord d'HAITI (OREPA NORD) | SED | DINEPA | Ex-Ante | 49995 | 100% | 0% | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Contrat avec CEIS - Article 3.10 (d) du GN-2350-9: L'entreprise est la seule à posséder les qualifications voulues ou présente une expérience d’un intérêt exceptionnel pour la mission considérée. | En attente
TOTAL | [5 empty] | 9366760
La rubrique consultant individuel devrait etre detaillé par Position avec une ligne distincte pour chaque poste.
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Institution responsible de mener la methode de passation de marché ET signature | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
SCI-CCV-08-10/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consultant national appui role de la DINEPA comme regulateur-supervision PPP | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 75000 | 100% | 0% | 2019-10-19 | 2020-01-17 |  | En attente
SCI-CCV-07-09/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consultant international appui role de la DINEPA comme regulateur-supervision PPP | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 100000 | 100% | 0% | 2019-09-19 | 2020-01-17 |  | En attente
SCI-CCV-06-09/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consulant national appui a la supervision des travaux dans le milieu rural | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 200000 | 100% | 0% | 2019-10-01 | Janv-20 |  | En attente
SCI-CCV-05-09/19 | Composante I- Renforcement institutionnel de la DINEPA et de ses unités décentralisées | Consulant national appui a la supervision travaux dans le milieu rural | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 200000 | 100% | 0% | Oct.19 | Janv-20 |  | En attente
SCI-CCV- 02-07/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant international -Ingénieur senior condominial Technique- pour implementation des projets reseaux condominiales | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 124800 | 100% | 0% | Oct.19 | Janv-20 |  | En attente
SCI-CCV- 01-08/19 | Composante III-Investissements dans l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans la RMPP | Consultant international -Ingénieur senior Coordinnation- pour implementation des projets reseaux condominiales | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 80000 | 100% | 0% | Oct.19 | Dec.20 |  | En attente
SCI-CCV-09-04/19 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Consultant pour appui technique à la DINEPA et l'unite d'execution du projet | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 65000 | 100% | 0% | 2019-04-01 | 2019-09-01 |  | En cours
SCI-CCV-02-08/19 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Consultant pour Appui aux operations au CTE RMPP | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 144000 | 100% | 0% | Oct.19 | Dec.20 |  | En attente
SCI-CCV-05-08/19 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Consultant pour Appui au Service Commercial au CTE RMPP | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 144000 | 100% | 0% | Oct.19 | Dec.20 |  | En attente
SCI-CCV-06-08/19 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Consultant pour Appui aux operations de station de pompage au CTE RMPP | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 65000 | 100% | 0% | Oct.19 | Dec.20 |  | En attente
SCI-CCV-07-08/19 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Consultant pour Appui aux operations de station de pompage au CTE RMPP | QCII | DINEPA | Ex-Ante | 65000 | 100% | 0% | Oct.19 | Dec.20 |  | En attente
SCI-GG-03-09/19 | Composante I- Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST et de la DINEPA | Consultant pour l'installation et la formation pour l'interconnexion du système comptable ACCPAC - OREPA Nord et DINEPA | SED | DINEPA | Ex-Ante | 65000 | 100% | 0% | Aout 19 | oct. 19 | Contrat avec Coutilien Piquion selon l’article 5.4 (a) des politiques GN-2350-9 | En attente
SCI-CCV-04-09/19 | Composante V-Administration du projet | Consultant national - Accompagnement des comites d'analyse d'offres pour les travaux PAUP3 | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 60000 | 100% | 0% | Aout 19 | 2019-11-19 |  | En attente
SCI-CCV-05-09/19 | Composante V-Administration du projet | Consultant national - Accompagnement des comites d'analyse d'offres pour les travaux PAUP4 | QCNI | DINEPA | Ex-Ante | 60000 | 100% | 0% | Aout 19 | 2019-11-19 |  | En attente
TOTAL | [5 empty] | 1447800
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) |  | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
|  |  |  | Conduite de la Procédure |  | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
| Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Cout de fonctionnement du CTE (salaire CTE et EDH) | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% |  |  |  | En attente
| Composante I- Renforcement Institutionnel | Cout de fontionnement de L'OREPA (URDs et TEPACs) | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% | N/A | N/A |  | En attente
| Composante V- Administration du projet | Cout de fonctionnement et salaire de l'unite d'execution et de la Cellule condominiale (OREPA Ouest) | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% | N/A | N/A |  | En attente
| Composante II- Appui à l'exploitation et à la maintenance du CTE de Port-au-prince | Appui operationnel aux agences du CTERMPP ( Pétion-Ville, Delmas, Carrefour et P-au-P et bureau central CTE) | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% | N/A | N/A |  | En attente
| Composante I- Renforcement Institutionnel | Cout de fonctionnement de la DINEPA | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% | N/A | N/A |  | En attente
| Composante I- Renforcement Institutionnel | Appui à l'OREPA NORD | N/A | OREPA OUEST |  | 0 | 100% | 0% | N/A | N/A |  | En attente
TOTAL | [5 empty] | 0
8889953.35
TOTAL | [5 empty] | 56110046.65
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
Note on B15: johens.michel: marché à executer en 2021 (trimestre 2)
Note on B62: Passation de marchés: a cacher dans le PPM
Note on B63: Passation de marchés: a cacher dans le PPM
Note on B68: Passation de marchés: A recategoriser sous la rubrique "services non-consultatifs"
Note on B106: Lamothe, Michelene: Il n'est pas nécessaire de reporter les dépenses opérationnelles dans le PPM. Priere de les enlever excepter la ligne 109, qui doit etre recategoriser. Avec une date probable de lancement.
Note on H111: johens.michel: montant de 35000 prélevé pour contrat Tito
Note on N41: Lamothe, Michelene: Donc marché adjugé - merci de cacher
Note on N63: Lamothe, Michelene: Merci de cacher dans le PPM à publier
Note on N64: Passation de marchés: Alors actualiser les statuts "adjugé"et cacher ces processus dans le PPM
Note on N65: Passation de marchés: Alors actualiser les statuts "adjugé"et cacher ces processus dans le PPM
Note on N66: Passation de marchés: Alors actualiser les statuts "adjugé"et cacher ces processus dans le PPM
Note on N67: Passation de marchés: Alors actualiser les statuts "adjugé"et cacher ces processus dans le PPM
Note on N68: Lamothe, Michelene: En attente???