## Detalle Plan de Adq_18 meses
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE CORREDORES TURISTICOS UR-L1113
PLAN DE ADQUISICIONES (18 MESES)
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
MT | Construcción Estación Fluvial y rampa Bella Unión | Bella Unión | Licitación Pública Nacional | 2 |  | 350000 | 78% | 22% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B3 - 2017 | B6-2017
MT | Implementación de material interpretativo | Fray Bentos | Licitación Pública Nacional | 1 |  | 100000 | 78% | 22% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B3-2018 | B4-2018
450000
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MT - Gob. Dptales | Promoción de la Red CPP | Acciones Marketing (SEO en enlace site, impresión dossier, folletos, cartelería, etc.) | Comparación de Precios | 3 |  | 52500 | 70% | 30% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B2-2017 | B3-2017
MT | Implementación de la homologación de imagen | Elementos de decoración, totems y cartelería. | Comparación de Precios | 2 |  | 22173.3333 | 70% | 30% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B1-2018 | B2-2018
MT | Elaboración de señalética | Cartelería direccional, orientación y posicionamiento | Comparación de Precios | 3 |  | 20000 | 78% | 22% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B6-2017 | B1-2018
MT | Equipamiento circuitos turísticos | Pasarelas, señalética, mirador, etc. | Comparación de Precios | 3 |  | 100000 | 90% | 10% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B2-2018 | B3-2018
194673.3333
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
MT - Gob. Dptales | Promoción CPP | Acciones Marketing | Comparación de Precios | 3 |  | 66666.6667 | 70% | 30% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B2-2017 | B3-2017
MT | Diseño para homologación de imagen | Acciones Marketing | Comparación de Precios | 1 |  | 25000 | 70% | 30% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B2-2018 | B3-2018
MT | Diseño señalética CPP | Cartelería puntos CPP | Comparación de Precios | 3 |  | 15000 | 78% | 22% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B3-2017 | B4-2017
106666.6667
CONSULTORÍAS FIRMAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
MT | Master Plan Interpretativo Cvisitantes Paisaje Industrial ANGLO | Fray Bentos | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 75000 | 78% | 22% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B3-2017 | B4-2017
MT | Proyecto ejecutivo Cvisitante Paisaje Industrial | Fray Bentos | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 25000 | 78% | 22% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B1-2018 | B2-2018
MT | Observatorio turístico del CPP | CPP | Comparación de Calificaciones | 1 |  | 30000 | 78% | 22% | Componente III- Fortalecimiento Institucinal | Ex-Post | B3-2017 | B4-2017
MT | Elaboración de la línea de base del Programa | Programa | Comparación de Calificaciones | 1 |  | 62500 | 78% | 22% | Evaluaciones y auditorías | Ex-Post | B2-2017 | B3-2017
MT | Auditoría de EF | Programa | Contratación Directa | 1 |  | 8000 | 0% | 100% | Evaluaciones y auditorías | Ex-Post |  |  | No requiere llamado lo realiza el Tribunal de Cuentas
MT | Plan Nacional de Turismo | CPP | Comparación de Calificaciones | 1 |  | 33333.3333 | 25% | 75% | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B2-2017 | B3-2017
233833.3333
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
MT | Gestión ambiental de proyectos |  | Comparación de Calificaciones | 1 | 50203.488 | 78% | 22% |  | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B2-2017 | B2-2017 | Continuidad Programa anterior
MT | Técnico especializado en Marketing |  | Comparación de Calificaciones | 2 | 84339.576 | 78% | 22% |  | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B2-2017 | B2-2017 | Continuidad Programa anterior
MT | Administración del programa | UEP | Comparación de Calificaciones | 5 | 239038.992 | 78% | 22% |  | Administración y Supervisión | Ex-Post | B2-2017 | B2-2017 | Continuidad Programa anterior
MT | Gestión descentralizada en nodos | CPP | Comparación de Calificaciones | 5 | 235200 | 78% | 22% |  | Componente III- Fortalecimiento Institucinal | Ex-Post | B2-2017 | B2-2017 | Continuidad Programa anterior
MT | Diseño de circuitos turísticos |  | Comparación de Calificaciones | 4 | 20000 | 78% | 22% |  | Componente I- Creacion y consolidación de equipamiento turístico en el CPP | Ex-Post | B1-2018 | B3-2018
628782.056
SUBPROYECTOS
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
MT - ANDE | Fondo Concursable | Transferencia |  |  |  | 133333.3333 | 100% | 0% | Componente II: Apoyo a la inversión turística | 12 | B2-2017 | B4-2017
133333.3333
|  |  | TOTAL CONCILIADO CON POA 18 MESES |  |  | 1747288.7227
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional