## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? | Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 0 | 0
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 0 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 0 | 0

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, estandardização e coleta de informações usando menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar "contrapartida na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria de Investimento | colocar o Nº de componente asociado
Atividade | Nº de item
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## Detalhe Plano de Aquisções
BRASIL
Programa BR-L1233: PROFISCO-GO. Programa de Modernização da Administração Fazendária do Estado de Goiás
Contrato de Empréstimo: 2906/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 10/11/2017
Atualização Nº: 9
Atualizado por: Aubirlan/Giselle | [5 empty] | Total
Dolar de Ref. | 3 |  |  |  |  | 13196999.9959
1. OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
SEFAZ-GO | 1.1. Serviço de adequação Física | 4 Unidades: Anápolis, Rio Verde, Morrinhos e Luziania (1a etapa) | Licitação Pública Nacional | 4 |  |  | 100% | 0% | 8.1 | Ex-Post | IV trim 2016 | I trim 2017 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-GO | 1.2. Serviço de adequação Física | Serviço de Adequação nas dependências da sede da Sefaz para o controle de fluxo | Comparação de Preços | 1 |  | 133333.3333 | 0% | 100% | 9.1 | Ex-Post | I trim 2018 | II trim 2018 | Contrapartida Extra Contrato |  | Previsto
SEFAZ-GO | 1.3. Serviço de adequação Física | 3 Unidades: Jataí, Catalão e Porangatu (2a etapa) | Comparação de Preços | 3 |  |  | 100% | 0% | 8.1 | Ex-Post | I trim 2017 | I trim 2017 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-GO | 1.4. Obra | Construção do Prédio da Regional de Formosa | Comparação de Preços | 1 | 201700004052684 | 946303.43 | 100% | 0% | 8.1 | Ex-Post | IV trim 2017 | I trim 2018 |  |  | Processo em curso
SEFAZ-GO | 1.5. Reforma | Troca de Piso e reforma das instalações das DRFs de Luziânia e Anápolis | Comparação de Preços | 2 |  |  | 100% | 0% | 8.1 | Ex-Post | IV trim 2016 | I trim 2017 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-GO | 1.6. Serviço de adequação Física | Morrinhos | Licitação Pública Nacional | 1 | 201700004014302 | 27109.21 | 100% | 0% | 8.1 | Ex-Post | III trim 2017 | IV trim 2017 |  |  | Processo em curso
SEFAZ-GO | 1.7. Serviço de Adequação Física (Atendimento e dependências) | Troca de Piso e reforma das instalações, e adequações da Area de Atendimento da DRF de Luziânia | Licitação Pública Nacional | 1 | 201700004013115 | 77369.4 | 100% | 0% | 8.1 | Ex-Post | III trim 2017 | IV trim 2017 |  |  | Processo em curso
SEFAZ-GO | 1.8. Serviço de Adequação Física (Atendimento e dependências) | Troca de Piso e reforma das instalações, e adequações da Area de atendimento da DRF de Anápolis | Licitação Pública Nacional | 1 | 201700004013111 | 94551.29 | 100% | 0% | 8.1 | Ex-Post | III trim 2017 | IV trim 2017 |  |  | Processo em curso
SEFAZ-GO | 1.9. Serviço de Adequação Física do ambiente de tecnologia da informação | Adequação do ambiente físico da área de Tecnologia da Informação | Comparação de Preços | 1 |  | 60000 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | I trim 2018 | II trim 2018 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 1338666.6633
2. BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
SEFAZ-GO | 2.1. Equipamento de apoio a fiscalização móvel | Coletes, tendas, luzes estroboscópica, gerador, | Sistema Nacional | 5 | 201500004049402 (Coletes) 201600004054879 (Tendas) | 21076.88 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | III trim 2015 | I trim.2017 | Pregão Eletrônico Vários processos |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 2.2. Mobiliário | Diversos para as unidades de atendimento (1ª etapa) | Sistema Nacional | 3 | 201600004030074 201600004030072 201700004001376 201700004004248 | 142333.3333 | 100% | 0% | 8.1 | Sistema Nacional | II trim. 2016 | IV trim. 2016 | Ata de Registro de Preço |  | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 2.3. Equipamentos de Informática e Multimídia | Monitor, scanner, TV, Projetor, blade, desktop, storage | Sistema Nacional | 6 | 201400004011400(CGE) 201500004027004(CGE) 201500004032536(Blades) 201500004032537 (Storage) 201500004044272(Desktop) 201300004058490 (Eq Rede) | 736125.96 | 66.8% | 33.2% | 3.1 - 5.1 - 6.1 - 7.1 - 9.2 | Sistema Nacional | IV trim. 2014 | I trim. 2017 | Pregão Eletrônico e Ata de Registro de Preços. Vários Processos | BRB 2758 BRB 2759 BRB 3040 BRB 3042 | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 2.4. Software/ capacitação e equipamentos | Sistema de Análise de Vínculos | Sistema Nacional | 1 | 201200004033699 (Monitores) 201200004033702 (Software) | 133905.75 | 100% | 0% | 3.3 | Sistema Nacional | III trim. 2010 | II trim. 2011 | Reconhecimento |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 2.5. Software | Solução de controle de fluxo para o complexo fazendário | Sistema Nacional | 1 |  | 166666.6667 | 0% | 100% | 9.1 | Sistema Nacional | I trim 2018 | II trim 2018 | Pregão Eletrônico e/ou Ata de Registro de Preços | Contrapartida Extra Contrato | Previsto
SEFAZ-GO | 2.6. Equipamentos eletrônicos para corregedoria | Gravação de audiência | Sistema Nacional | 2 | 201600004003472 | 3781.47 | 100% | 0% | 10.2 | Sistema Nacional | I trim.2016 | III trim 2016 | Pregão Eletrônico e/ou Ata de Registro de Preços. Vários processos |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 2.7. Livros | Livros para biblioteca da Corregedoria Fazendária | Sistema Nacional | 1 | 201500004034059 | 669.13 | 100% | 0% | 10.2 | Sistema Nacional | IV trim.2016 | IV trim 2016 |  |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 2.8. Equipamentos de investigação | Diversos equipamentos de investigação | Sistema Nacional | 1 |  |  | 100% | 0% | 3.3 | Sistema Nacional | IV trim. 2017 | I trim. 2018 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
SEFAZ-GO | 2.10. Equipamentos e Software/capacitação/suporte | solução integrada que disponibilize a execução da camada de aplicação e o armazenamento e processamento de banco de dados | Licitação Pública Nacional | 1 | 201400004030326 | 3135685.69 | 71.48% | 28.52% | 1.2 - 3.1 - 3.2 - 4.1 - 9.2 - 10.1 - 10.2 | Ex-Ante | III trim 2014 | I trim 2015 |  | BRB 2757 | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 2.11. Equipamentos | Tv, scanner, camêra, HD, caixa som e outros | Sistema Nacional | 4 | 201600004013111 201700004017870 201700004043052 | 41920.2 | 100% | 0% | 3.1 - 4.1 - 9.2 - 10.2 - A1 | Sistema Nacional | III trim 2016 | IV trim 2016 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 2.12. Veículos | Dezoito caminhonetes para apoio a fiscalização de trânsito | Sistema Nacional | 2 | 201500004033808 201500004050878 | 423892.1059 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | IV trim 2015 | IV trim 2015 | Ata de Registro de Preço |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 2.13. Mobiliário | Diversos destinados as unidades de atendimento (2ª etapa) e para a área de Tecnologia da Informação | Sistema Nacional |  |  | 201289.1 | 100% | 0% | 8.1 - 3.1 | Sistema Nacional | IV trim 2017 | I trim 2018 | Ata de Registro de Preço |  | Previsto
SEFAZ-GO | 2.14. Software | Software DRS - Audiências - Corregedoria | Sistema Nacional | 1 | 201500004062186 | 18477.76 | 100% | 0% | 10.2 | Sistema Nacional | I trim 2016 | III trim 2016 | Ata de Registro de Preço |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 2.15. Cortinas | Destinadas ao ambiente de atendimento para controle de iluminação excessiva | Sistema Nacional | 1 | 201500004055732 | 4100.77 | 100% | 0% | 8.1 | Sistema Nacional | I trim.2016 | II trim. 2016 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 2.16. Aparelhos | Ar condicionado para as unidades de atendimento | Sistema Nacional | 1 | 201700004032706 201700004046840 | 13333.33 | 100% | 0% | 8.1 | Sistema Nacional | III trim.2017 | III trim. 2017 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 2.17. Material de construção | Material elétrico, hidraulico e cabeamento para reforma (1ª etapa) | Sistema Nacional | 13 | 201500004052558 | 29766.6667 | 100% | 0% | 8.1 | Sistema Nacional | I trim.2016 | III trim. 2016 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 2.18. Material de construção | Material elétrico, hidraulico e cabeamento para reforma (2ª etapa) | Sistema Nacional | 1 |  |  | 100% | 0% | 8.1 | Sistema Nacional | IV trim. 2016 | IV trim. 2016 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
SEFAZ-GO | 2.19. Software | Componentes de software para desenvolvimento de ferramentas | Comparação de Preços | 1 | 201600004016569 | 5000 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | IV trim. 2016 | IV trim. 2016 |  |  | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 2.20. Equipamentos | Sinalização visual nas Delegacias Regionais de Fiscalização (1ª etapa) | Comparação de Preços | 1 | 201500004055731 | 73324.8667 | 100% | 0% | 8.1 | Ex-Post | III trim 2016 | IV trim. 2016 |  |  | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 2.21. Equipamentos | Sinalização visual nas Delegacias Regionais de Fiscalização 2ª etapa | Comparação de Preços | 1 |  | 50537.33 | 100% | 0% | 8.1 | Ex-Post | I trim. 2018 | II trim. 2018 |  |  | Previsto
SEFAZ-GO | 2.22. Veículos | Uma Van para apoio a fiscalização de trânsito | Sistema Nacional | 1 |  |  | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | IV trim. 2016 | IV trim. 2016 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-GO | 2.23. Veículos | Veículo para a apoio às operações de Inteligência | Sistema Nacional | 1 |  |  | 100% | 0% | 3.3 | Sistema Nacional | IV trim. 2017 | IV trim. 2017 |  |  | Processo Cancelado
SEFAZ-GO | 2.24. Mobiliário | Armários deslizantes para arquivo da Gerência de Recuperação de Créditos | Sistema Nacional | 1 | 201000004037119 | 196613.19 | 100% | 0% | 4.1 | Sistema Nacional | III trim. 2010 | II trim. 2011 | Reconhecimento |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 2.25. Software | Componentes de software para autenticação de arquivos digitais (forenses) | Comparação de Preços | 1 |  |  | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | IV trim 2017 | I trim 2018 |  |  | Previsto
SEFAZ-GO | 2.26. Equipamentos de Informática | Computadores Desktop | Sistema Nacional | 1 |  | 254870.91 | 100% | 0% | 9.2 - A1 | Sistema Nacional | IV trim 2017 | I trim 2018 |  |  | Previsto
SEFAZ-GO | 2.27. Equipamentos do Sistema da Central de Atendimento GIEF | Equipamentos URA | Sistema Nacional | 1 |  | 60000 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | I trim 2018 | II trim 2018 |  |  | Previsto
SEFAZ-GO | 2.28. Equipamentos de Informática | Computadores Desktop e Equipamentos de Informática para DRF Formosa | Sistema Nacional | 1 |  |  | 100% | 0% | 8.1 | Sistema Nacional | I trim 2018 | II trim 2018 |  |  | Previsto
SEFAZ-GO | 2.29. Equipamentos | Software de bilhetagem para a Central de Atendimento do Complexo Fazendário | Sistema Nacional | 1 |  | 30000 | 100% | 0% | 9.2 | Sistema Nacional | I trim 2018 | II trim 2018 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 5743371.1092
3. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Qtde de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
SEFAZ-GO | 3.1. Serviços Técnicos de TI | Desenvolvimento e suporte na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (Fábrica de Software) | Licitação Pública Nacional | 1 | 201500004022161 | 2712014.21 | 100% | 0% | 3.1 - 3.2 - 4.1 - 5.3 - 10.2 | Ex-Ante | I trim. 2016 | III trim 2016 |  |  | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 3.2. Visitas Técnicas | Passagens Aéreas e Diárias | Sistema Nacional | 1 | 201400004019627 (Finalizado) 201500004022615 (Diárias) 201500004037612 (Atual) 201500004052382 201600004044766 201600004004023 201700004004107 | 159734.1967 | 100% | 0% | 2.1 | Sistema Nacional | IV trim. 2013 | IV trim. 2015 | Foi autorizado o uso do contrato já em execução na SEFAZ. |  | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 3.4.Serviço de organização e realização de evento | Realização do CONSEFAZ e CONFAZ | Comparação de Preços | 1 | 201500004002936 | 73573.69 | 38.7% | 61.3% | 2.1 | Ex-Post | I trim.2015 | II trim.2015 |  | BR 10908 | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 3.5. Desenvolvimento de Sistema | Monitoramento de Operações em Trânsito | Sistema Nacional | 1 | 201500004000733 201600004002241 | 878258.0067 | 84.72% | 15.28% | 3.1 | Sistema Nacional | III trim. 2015 | IV trim. 2015 | Foi autorizado a utilização de contrato vigente celebrado através de Ata de Registro de Preços |  | Contrato em Execução | 134308.87
SEFAZ-GO | 3.6. Serviços de organização e realização de eventos | Diversos eventos do Programa | Comparação de Preços | 1 | 201600004021373 | 61000 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | III trim. 2016 | IV trim. 2016 |  |  | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 3.8. Serviço de organização e realização de evento | Evento sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. | Sistema Nacional | 1 | 20154304001671 | 4282.64 | 100% | 0% | 2.1 | Sistema Nacional | I trim. 2016 | I trim. 2016 | Utilização de contrato vigente celebrado por Secretaria de Estado |  | Contrato Terminado
[5 empty] | Total | 3888862.7433
4. CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
SEFAZ-GO | 4.1. Auditoria do Programa | Serviços de auditoria do PROFISCO | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 201400004024990 201500004020599 |  | 96209.3 | 100% | 0% | A2 | Ex-Ante | II trim 2015 | I trim 2016 |  | BR 11392 | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 4.2. Consultoria para melhoria de processo | Recuperação de Créditos Tributários | Seleção Baseada na Qualidade | 201500004026861 |  | 1348530.19 | 100% | 0% | 4.1 | Ex-Ante | II trim.2015 | I trim.2016 |  | BR 11391 | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 4.3. Consultoria de Modernização de Gestão | Modernização da Gestão de Tesouraria abrangendo arrecadação, conta única, contabilidade (PCASP) e programação financeira | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 201500004038671 |  | 84825.95 | 100% | 0% | 5.3 | Ex-Post | IV trim.2015 | I trim.2016 |  |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 4.6. Consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico da SEFAZ | Elaboração do Planejamento Estratégico da SEFAZ | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 150000 | 100% | 0% | 1.3 | Ex-Post | IV trim 2017 | I trim 2018 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 1679565.44
5. CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
SEFAZ-GO | 5.1. Projeto de segurança | Monitoramento e controle de fluxo. Elaboração de TDR e Orçamentos | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 201400004031382 | 11200 | 100% | 0% | 1 | 9.1 | Ex-Post | III trim 2015 | IV trim 2015 |  |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 5.2. Apoio e assessoramento - UCP | Elaboração de diversos Termos de Referência | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 201400004004293 | 8044.16 | 100% | 0% | 1 | A1 | Ex-Ante | I trim.2014 | II trim 2014 |  | BR 10688 | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 5.3. Escritório de Projeto | Desenvolvimento de modelo para implantação de Escritório de Projetos | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 16666.6667 | 100% | 0% | 1 | A1 | Ex-Post | I trim 2018 | I trim 2018 |  |  | Previsto
SEFAZ-GO | 5.4. Pojetos de Engenharia | Apoio na gestão das adequações físicas das Delegacias e do Complexo Fazendário | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  |  | 100% | 0% | 1 | 8.1 | Ex-Post | IV trim.2016 | I trim 2017 |  |  | Processo Cancelado
|  |  |  | Total | 35910.8267
6. CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
SEFAZ-GO | 6.1. Compra direta de vagas em curso de mercado (inscrição) | Capacitação em controladoria e contabilidade pública | Contratação Direta | 201500004021928 |  | 59831.75 | 100% | 0% | 5.3 | Ex-Post | III trim 2015 | III trim 2015 | diversas inscrições em cursos de mercado | BR 11058 | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 6.2. Compra direta de vagam em cursos de mercado (inscrição) | Cursos de Metodologia da sindicância e Processo administrativo disciplinar e sindicância | Contratação Direta | 201400004031993 201400004034092 |  | 10825.21 | 100% | 0% | 10.2 | Ex-Post | III trim 2014 | IV trim2014 | diversas inscrições em cursos de mercado | BR 10922 | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 6.4. Compra direta de vagas em cursos de mercado (inscrição) | Mercado de Energia para Auditores Fiscais. | Contratação Direta | 201400004031321 |  | 4510.72 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | II trim.2014 | IV trim 2014 | Inscrição em curso de mercado. | BR 10921 | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 6.5. Curso in company | Capacitar servidores do corpo técnico de auditores de controle interno | Licitação Pública Nacional | 201400004042126 |  | 213196.6 | 100% | 0% | 7.1 | Ex-Post | II trim.2016 | III trim.2016 | Relatório de Julgamento (Missão agosto/2016) |  | Processo em curso
SEFAZ-GO | 6.6. Compra direta de vagas em cursos de mercado (inscrição) | Curso e eventos nas áreas de Gestão, projetos, processos e aquisições | Contratação Direta | 201500004047379 201600004047276 201500004047487 201600004012252 201600004031781 201600004031249 201700004015550 201600004009712 201600004052268 201600004059893 201700004048730 201700004049477 |  | 40000 | 100% | 0% | A1 | Ex-Post | IV trim.2015 | II trim.2016 | Inscrição em curso de mercado. Vários Processo |  | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 6.7. Compra direta de vagas em cursos de mercado (inscrição) | Capacitação Técnica nas áreas de Telecomunicações e Energia Elétrica | Contratação Direta |  |  | 2850 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | I trim.2018 | I trim 2018 | Inscrição em curso de mercado. |  | Previsto
SEFAZ-GO | 6.9. Compra direta de vagas em cursos de mercado (inscrição) | Diversos seminários | Contratação Direta | 201500003002560 |  | 1575.6 | 100% | 0% | 4.2 | Ex-Post | I trim.2015 | II trim.2015 | Inscrição em curso de mercado. |  | Contrato Terminado
SEFAZ-GO | 6.10. Curso in company | Capacitação de disseminadores e divulgação do programa de educação fiscal | Comparação de Preços | 20160004008784 |  | 77833.3333 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | I trim. 2016 | III trim. 2016 | Aguardando propostas (Missão agosto/2016) |  | Contrato em Execução
SEFAZ-GO | 6.11. Compra direta de vagas em cursos de mercado (inscrição) | Diversos cursos | Contratação Direta | 201700004005100 201700004021078 |  | 100000 | 100 | 0% | A1 | Ex-Post | I trim.2017 | I trim.2017 | Inscrição em cursos de mercado. Vários Processo |  | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 510623.2133
SUBPROJETOS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[5 empty] | Total | 0
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional