Reestructuración Institucional de la CDEEE.

Asesoría para una propuesta de Gobierno Corporativo.

Solicitud de servicios.

- Introducción.

La propuesta del gobierno respecto de la reestructuración institucional para el sector eléctrico, discutida al interior del Pacto Eléctrico, fue recogida en el documento final revisado en la Asamblea Plenaria del 26 de octubre de 2017.  Dicho documento, que fuera remitido a la Presidencia de la República, incluye la participación de los distintos actores del Pacto Eléctrico y, considera, entre otros aspectos, la importancia de garantizar la separación de actividades en los roles que el Estado ejerce a través de sus distintas instituciones: (i) rol de hacedor de políticas públicas, (ii) rol supervisor y normativo del sector y, (iii) rol empresarial en la prestación del servicio.

En ese sentido, el orden institucional para el caso de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), así como otras instituciones relacionadas el Ministerio de Energía y Minas (MEM), de acuerdo con las leyes vigentes, se establece como una institución autónoma y descentralizada del Estado, provista de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica.

La CDEEE, que se encuentra adscrita al MEM, limitará su rol a la actividad empresarial del Estado en el sector, manteniendo su carácter descentralizado y autónomo, para asegurar la debida independencia de su actuar, sólo bajo la tutela administrativa del MEM definida en la Constitución y las Leyes.

El rol empresarial ejercido por la CDEEE incluirá, sin limitación, actividades como, (i) la coordinación de las actividades empresariales de las distintas empresas del Estado, ya sean las de carácter estatal como la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), así como entidades comerciales de propiedad estatal como las tres empresas de distribución de electricidad (EDE) y la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), (ii) seguimiento del desempeño financiero y de gestión de las empresas, (iii) seguimiento de metas empresariales, como desarrollo y ejecución de ciertos proyectos de interés nacional, performance técnico, entre otros y, (iv) administrar transitoriamente los contratos de compra venta de energía vigentes en el mercado (PPA, por sus siglas en inglés), tales como el PPA con CESPM (firmado previo a la Reforma de 1999) y los PPAs con las empresas de energías renovables derivados de la Ley 57-07.

En resumen, la CDEEE o una nueva corporación estatal renombrada, tendrá un rol estrictamente empresarial, siguiendo los lineamientos de políticas públicas emanadas del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Energía y Minas.

Para ello, es del interés de la CDEEE, contratar los servicios de una firma profesional e independiente, especializada en estas materias, en lo que sigue el “Consultor”, para que, le asista en elaborar y desarrollar una propuesta de Gobierno Corporativo, moderno y renovado para la CDEEE, y con esto fortalecer su rol institucional y la eficiencia de sus actividades.

- Alcance de los servicios.

El alcance de los servicios contempla lo siguiente:

  - Propuesta de estructura de Gobierno Corporativo para la CDEEE y las empresas estatales que lidera:

Basado en las mejores prácticas internacionales para este tipo de entidades, el Consultor debe identificar y recomendar una estructura de Gobierno Corporativo para la CDEEE, en su carácter de entidad líder y coordinadora de las empresas eléctricas estatales, que incluyen (i) las empresas distribuidoras de electricidad EDE, (ii) la empresa de transmisión eléctrica ETED, (iii) la empresa de generación hidroeléctrica EGEHID, (iv) la empresa en formación que administrará el proyecto en construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina CTPC y, (v) cualquier otra empresa futura del sector eléctrico en que el Estado tenga participación y/o control.

El Gobierno Corporativo que se proponga deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

- La normativa vigente, incluyendo sin limitación leyes, reglamentos, decretos y las recomendaciones establecidas en el documento borrador del Pacto Eléctrico.

- La limitación para la CDEEE a un estricto rol de líder y supervisor de las empresas eléctricas estatales.

- El tipo de entidades estatales con carácter de empresa que participan en el sector y su relación con la CDEEE.

- La relación que la CDEEE tiene con otras instituciones del sector eléctrico, tanto estatales como privadas.

El Consultor deberá entregar como resultado de su análisis, una propuesta de:

- Estructura de Gobierno Corporativo institucional para la CDEEE, que incluya los distintos niveles de gobierno, como por ejemplo (i) el Consejo de Administración, (ii) la Gerencia General corporativa o actual Vicepresidencia Ejecutiva, (iii) un organigrama funcional de las principales direcciones o gerencias, (iv) los respectivos roles y responsabilidades.

- Los estatutos y reglamentos internos para el buen funcionamiento del gobierno corporativo propuesto, que incluyan, entre otros, los mecanismos para la toma de decisiones, limitaciones y exclusiones.

- Los procedimientos y/o reglamento e instrumentos que permitan el gobierno a las entidades lideradas.

- Los mecanismos e instrumentos para medir, monitorear y evaluar el buen desempeño (financiero, de gestión, entre otros) de las distintas entidades, incluida la misma CDEEE.

- Recomendaciones de cambio normativo, si amerita, para el buen ejercicio de la estructura de Gobierno Corporativo que se ha planteado.

  - Plan detallado de implementación de la nueva estructura de Gobierno Corporativo para la CDEEE:

Teniendo en cuenta (i) la estructura de Gobierno Corporativo planteado en el punto anterior, y (ii) basado en las mejores prácticas de la industria, el Consultor deberá proponer un Plan Detallado de Implementación.  Para ello deberá considerar, sin limitación, los siguientes aspectos:

- El actual gobierno corporativo de la CDEEE, que incluye, entre otros, los estatutos y demás documentos y reglamentos internos de gobernanza.

- La actual estructura organizacional y funcional de la CDEEE.

- La actual relación de liderazgo que ejerce frente a las empresas eléctricas estatales del sector.

El Consultor deberá entregar una propuesta de:

- El Plan Detallado de Implementación en sí, para que, en un período dado, permita poner en práctica la nueva estructura de Gobierno Corporativo institucional para la CDEEE y las empresas del sector.

- De ser necesario, y si lo amerita, un plan de transición mientras se realizan los cambios a reglamentar.

- El Plan Detallado de Implementación propuesto, debe contener, sin limitación, análisis y recomendaciones de los siguientes aspectos:

  - Un cronograma de trabajo con las principales actividades.

  - Plan de comunicaciones, tanto interno como externo, para informar de los cambios organizacionales.

  - Plan de gestión del cambio, especialmente en lo relacionado a las personas y empleados.

  - Evaluación del impacto operacional en procesos, sistemas, soporte, entre otros, y las respectivas recomendaciones a implementar.

- Estimación del Costo de Implementación y plazos.

  - Estructura Organizacional del sector eléctrico, rol institucional y posibles modificaciones a la normativa.

El Consultor, como parte de su due diligence a lo establecido el punto 2.1. literales (a), (b), (c) y (d) y, particularmente a las recomendaciones establecidas en el documento borrador del Pacto Eléctrico, deberá hacer una propuesta de las posibles modificaciones a la normativa y de estructura organizacional del sector, acordados en dicho borrador de Pacto Eléctrico, respecto del rol de la CDEEE.

- Entregables

  - Un primer reporte que incluya un detallado Plan de Trabajo para la realización de las actividades de los servicios solicitados.

  - Un segundo reporte preliminar contentivo de la propuesta de estructura de Gobierno Corporativo de la CDEEE. Sobre dicho reporte deberá elaborar y realizar una presentación a los funcionarios de CDEEE para fines de discusión, luego de lo cual realizará las modificaciones que fueren necesarias y emitirá el correspondiente reporte final, en lo que sigue “Primer Reporte”;

  - Un tercer reporte preliminar contentivo del Plan de Implementación de la estructura de Gobierno Corporativo contenida en el Primer Reporte. Sobre dicho reporte deberá elaborar y realizar una presentación a los funcionarios de CDEEE para fines de discusión, luego de lo cual realizará las modificaciones que fueren necesarias y emitirá el correspondiente reporte final, en lo que sigue “Segundo Reporte”;

  - Un cuarto reporte preliminar contentivo del due diligence realizado respecto de la estructura organizacional del sector eléctrico, el rol de las instituciones y una propuesta de posibles modificaciones a la normativa y de estructura organizacional; y,

  - Una presentación final a las autoridades del sector, que la CDEEE coordinará.

- Presentación de la propuesta de servicios

Para fines de seleccionar el Consultor, será necesario presentar una propuesta de servicios que incluya, de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

- Plan y Cronograma de Trabajo para el desarrollo de la asesoría;

- Equipo de trabajo que estará a cargo de la realización de la asesoría, su organización y la hoja de vida de los profesionales, incluyendo su experiencia en trabajos similares;

- Propuesta económica indicando el costo de los servicios, indicando separadamente los tres aspectos indicados en el punto 2. La CDEEE se reserva el derecho de asignar y /o contratar lo solicitado en el punto 2.3.

- Requisitos mínimos para los oferentes

Las empresas o entidades interesadas en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Poseer al menos diez (10) años de experiencia en la prestación de este tipo de servicios, entiéndase, asesoría o involucramiento en la organización y estructuración del Gobierno Corporativo a instituciones tanto gubernamentales como privadas de tamaño relevante.

- Poseer vasto conocimiento del funcionamiento, organizacional y corporativo de entidades gubernamentales y privadas de tamaño relevante. Debe incluir sin limitación conocimiento respecto de buenas prácticas, ejercicio del liderazgo, funcionalidad organizacional, aspectos administrativos y financieros de dichas entidades.

- El equipo de trabajo debe ser multidisciplinario y estar integrado sólo por profesionales calificados con formación universitaria en áreas afines. Al menos dos (2) integrantes del equipo deben tener grado de maestría o superior. El líder del equipo debe tener experiencia en al menos dos (2) proyectos de organización y estructuración de Gobierno Corporativo a instituciones tanto gubernamentales como privadas de tamaño relevante.

Los requisitos descritos previamente deben ser acreditados mediante documentación verificable.

- Plazo para la realización de los servicios.

El plazo para la realización de la totalidad de los servicios es de 120 días calendarios, a partir de la fecha de notificación por parte de la CDEEE de proceder.

- Forma de Pago

La forma de pago de los servicios a contratar será de la siguiente manera:

- 20% en los días posteriores a la entrega del Primer Reporte a satisfacción de la CDEEE;

- 20% en los días posteriores a la entrega del Segundo Reporte a satisfacción de la CDEEE;

- 20% en los días posteriores a la entrega del Tercer Reporte a satisfacción de la CDEEE; y

- 20% en los días posteriores a la entrega del Cuarto Reporte a satisfacción de la CDEEE; y

- 20% en los días posteriores a la conclusión de la presentación final y aceptación de los servicios por parte de CDEEE.

- Anexo: Resumen Organización Institucional del Sector Eléctrico

  - Estructura Institucional previa al Pacto Eléctrico

La siguiente gráfica resume las distintas instituciones de carácter estatal del sector eléctrico, salvo el Organismo Coordinador, que es una entidad de carácter privado, constituida bajo la ordenanza de la Ley, pero que tiene una fuerte presencia estatal en su Consejo de Administración.

Previo a la promulgación de la Ley 100-13 de fecha 30 de julio de 2013, que crea el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la SIE, CNE, CDEEE, DGM y el SGN en su condición de organismos autónomos y descentralizados del Estado se encontraban adscritos al Ministerio de Industria y Comercio, encontrándose en la actualidad adscritos al Ministerio de Energía y Minas en virtud del Artículo 9 de la indicada Ley 100-13. En lo que respecta a la CDEEE, en virtud de la Ley 142-13, de fecha 30 de septiembre de 2013 mantendría sus atribuciones, facultades y funciones actuales hasta el 30 de septiembre de 2018.

De acuerdo con la Constitución de la República Dominicana, los organismos autónomos y descentralizados del Estado, son entes provistos de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Dichos organismos se encuentran adscritos al sector de la administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro titular del sector (Artículo 141).

En otro orden se encuentran el PROTECOM y la UERS, los cuales son dependencias de la SIE y la CDEEE respectivamente.

En cuanto a EGEHID y ETED, se trata de empresas de propiedad estrictamente estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con capacidad de contraer obligaciones comerciales contractuales, creadas mediante Decretos Nos. 628-07 y 629-07, respectivamente, ambos de fecha 2 de noviembre de 2007, el primero modificado mediante el Decreto No. 102-18 de fecha 6 de marzo de 2018 y el segundo con el Decreto No. 373-14, de fecha 9 de octubre de 2014, en virtud del Párrafo I del Artículo 138 la Ley General de Electricidad No. 125-01, de fecha de 26 julio de 2001 y sus modificaciones; bajo el liderazgo y coordinación de la CDEEE.

Por su parte las Empresas Distribuidoras de Electricidad EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, son sociedades comerciales creadas como resultado de la capitalización de la antigua CDE, cuyo capital accionario está dividido de la siguiente manera: (i) Acciones Clase A que por mandato de la Ley 141-97 de fecha 24 de junio de 1997 y la Ley 124-01 de fecha 24 de julio de 2001, pertenecen al FONPER en un 49% y a los ex empleados de la CDE en un 1%; y (ii) Acciones Clase B que originalmente pertenecían al Inversionista/Accionista Estratégico (Socio Privado) y que desde la recompra pertenecen al Estado Dominicano representado por la CDEEE.

El FONPER, por su parte es una institución autónoma del Estado Dominicano, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido por todas las acciones que posee el Estado Dominicano en las empresas capitalizadas en virtud de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, No. 141-97 de fecha 24 de junio de 1997.

El Organismo Coordinador (OC-SENI) es una asociación sin fines de lucro creada por mandato de la Ley General de Electricidad que establece que todos los agentes del sector eléctrico deben constituir e integrar un organismo que coordine la operación de los sistemas de generación, transmisión, distribución y comercialización en el SENI.

Finalmente, la entidad Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), que se encuentra en proceso de formación, será la entidad propietaria del Proyecto Punta Catalina, resultado del Proceso de Licitación Pública Internacional realizado por las Empresas Distribuidoras de Electricidad bajo la coordinación de la CDEEE.

  - Estructura Institucional propuesta en el Pacto Eléctrico

La siguiente gráfica resume lo que se propone en el Pacto Eléctrico respecto del orden para las instituciones de carácter estatal del sector eléctrico.

El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico en la República Dominicana (2017-2030) propone, entre otras cosas, que a fin de que el MEM sea el órgano rector del sector energético, se deberán someter, en un plazo de doce (12) meses, las iniciativas legislativas que resulten necesarias para garantizar la coherencia en la separación de las actividades institucionales en: (i) diseño e implementación de políticas públicas sectoriales, (ii) planificación energética, (iii) regulación, e (iv) iniciativa empresarial para la producción y prestación del servicio eléctrico.

Para ello será necesario llevar a cabo una reestructuración del sector, en la cual se propone lo siguiente:

La SIE, CDEEE, DGM y el SGN se mantienen como instituciones autónomas adscritas al Ministerio de Energía y Minas.

La UERS pasará a ser una Unidad Especializada dentro del Viceministerio de Energía de dicho Ministerio.

Las funciones de la CNE pasarán a ser integradas en su totalidad al Ministerio de Energía y Minas, a través de los Viceministerios y Direcciones correspondientes, por lo que sus funciones y competencias serán absorbidas por el indicado Ministerio.

Se modificará el Artículo 138 de la Ley 125-01, a los fines de ratificar la creación por ley de ETED y EGEHID como empresas descentralizadas, bajo el liderazgo y coordinación de la CDEEE.

El PROTECOM se mantendrá como una dependencia de la SIE, con sus funciones de órgano responsable de la protección y defensa de los usuarios del servicio público de electricidad.

En cuanto al OC-SENI, se acordó una revisión de los Estatutos de dicho organismo para que en la representación y toma de decisiones exista un equilibrio entre los representantes del sector público y el sector privado, y se recomienda la contratación de una consultoría legal para revisar la estructura del dicho organismo.

  - Documentación Disponible

La firma consultora tendrá disponible toda la documentación legal relativa a la organización del sector eléctrico y el informe resultado de la consultoría para la Auditoría Técnica Operativa para el mejoramiento en la gestión de las Empresas Eléctricas Estatales en República Dominicana, realizada en el año 2012.

La Superintendencia de Electricidad (SIE), la Dirección General de Minería y el Servicio Geológico Nacional.

Entidad en formación.

Funciones definidas en el Artículo 138 de la Ley General de Electricidad No. 125-01

Pacto Eléctrico, borrador del Documento de la Asamblea Plenaria de fecha 26 de octubre de 2017.