## Sheet1
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES
País: República Dominicana |  |  |  |  | Agencia Ejecutora: Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP)
Número del Proyecto: DR-T1179 |  |  |  |  | Proyectos asociados: DR-L1058
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  |  | Consultorias (monto en US$): US$ 400.000
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex-ante o Ex-Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID % | Local / Otro %
1 |  | Asesoría para el análisis y diagnóstico de la estructura organizacional de la CDEEE, propuesta de nuevo rol, mejoras y adaptación normativa, talleres de trabajo | 60000 | CCIN | Ex post | 100% | 0% |  |  | El consultor apoyará el análisis de la estructura institucional actual de la CDEEE, estableciendo recomendaciones y líneas de acción para adaptarse al marco normativo del sector, definiendo y fortaleciendo su rol.
2 |  | Diagnóstico de la estructura organizacional de la CDEEE, propuestas sobre su rol y gobernanza | 140000 | SBCC | Ex post | 100% | 0% |  |  | Este estudio incluirá: (i) estudio de diagnóstico sobre la estructura organizacional de la CDEEE y su rol en el sector; (ii) estudio de propuestas de nuevo rol y mejora organizacional de la CDEEE; y (iii) estudio de adaptación normativa y regulatoria.
3 |  | Revisión y propuesta de cambios legales y de estructura organizacional del sector, acordados en el Diálogo Nacional | 138000 | SBCC | Ex post | 100% | 0% |  |  | Esta revisión propondrá los cambios legales y de estructura organizacional del sector, acordados en el Diálogo Nacional tomando en cuenta el nuevo rol de la CDEEE. Generará las modificaciones legales y de organización industrial consistentes con los compromisos establecidos en el Diálogo Nacional y el DR-L1058.
4 |  | Asesoría para mejorar de forma sostenible la eficiencia operativa y financiera en las EDE | 50000 | CCIN | Ex post | 100% | 0% |  |  | Esta asesoría en la operación de las EDE, promoverá mejoras en eficiencia operativa y financiera en la actividad de distribución, a partir de la referencia de empresas similares en la región.
5 |  | Auditoría Financiera | 12000 | SD | Ex post | 100% | 0% |  |  | Establecerá un sistema de evaluación y monitoreo de los compromisos establecidos en el Programa DR-L1128, y el Informe de Avance y de Cierre de la Ejecución de la Cooperación.
Total |  |  | 400000 | Preparado por: ENE/CDR |  |  | Fecha: Febrero 2019
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.