# FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS

## RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO

Período: Março/2004 a Março/2006

FENABRAVE

Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.

#### Desenvolvimento de sistema eletrônico de aquisição e distribuição de autopeças.

Número do Projeto: ATN/ME-8644-BR – BR-M1006

##### BRASIL

### SÃO PAULO (SP), Dezembro de 2006.

SUMÁRIO

| 01 | Informações sobre o Programa |  |
| --- | --- | --- |
| 02 | Resumo Executivo |  |
| 03 | Resultados Alcançados |  |
|  | (A) - Componentes |  |
|  | (B) - Impactos do Programa |  |
|  | (C) - Sustentabilidade do Programa |  |
|  | (D) - Problemas e Plano de Ação |  |
| 04 | Execução Orçamentária |  |
| 05 | Cumprimento de Cláusulas Contratuais |  |
| 06 | Plano de Trabalho para o Próximo Semestre |  |
| 07 | Gestão do Programa |  |
| 08 | Lições Aprendidas |  |
| 09 | Perspectivas Futuras e Comentários Adicionais |  |
| 10 | Anexos |  |
|  | Anexo I: Quatro de Indicadores de Seguimento |  |
|  | Anexo II: Quadro de Execução Orçamentária e Financeira |  |

01. INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

Coordenação do Programa

- Sirlêr de Almeida Sampaio.

Responsável Técnico pela Elaboração do RSP

- Sirlêr de Almeida Sampaio.

Dados do Programa

| Nº | Informações | Dados |
| --- | --- | --- |
| 01 | Contribuição do BID/FUMIN | US$ 77.050,00 |
| 02 | Contrapartida | US$ 78.450,00 |
| 03 | Orçamento Total | US$ 155.500,00 |
| 04 | Desembolso Total Realizado (FUMIN + Contrapartida) | US$ 169.910,94 |
| 05 | (%) de Desembolso Realizado até a Data do Relatório | 100% |
| 06 | Data Original de Último Desembolso do Programa | 22 de Março de 2006 |

Co-Executores ou Parcerias com Responsabilidade de Aporte de Recursos de Contrapartida

Não Há.

02. RESUMO EXECUTIVO

Com base nos indicadores de seguimento do Anexo A ou do Marco Lógico, indique de forma concisa os resultados alcançados até o momento. Compare os resultados com a execução financeira. Com base nos resultados alcançados e na execução financeira, indique as perspectivas para a plena e satisfatória execução do Programa, respeitado o prazo final de execução e de último desembolso.

A FENABRAVE disponibilizou junto a Avenida Indianópolis,1967 – Planalto Paulista – São Paulo/SP um espaço físico de aproximadamente 6 m2  para alocação dos integrantes da equipe técnica responsável pela execução do Projeto Genérico que iniciou suas atividades em Fevereiro de 2004. Para tanto, a Entidade contratou a equipe de apoio para a condução do Projeto conforme Ofício FEBID:004/2004. Em 22 de Março de 2004 foi firmado o convênio entre a Fenabrave e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

A FENABRAVE juntamente com a equipe técnica responsável pela execução do Projeto, firmou convênio de cooperação mútua com dois grandes Distribuidores de auto-peças – Comercial JAHU Borrachas e Auto Peças Ltda e ROLIPEC Distribuidora de  Peças Ltda – para fornecimento de aproximadamente 15 mil peças de reposição , representando 69 fabricantes, através do Sistema Eletrônico de Comércio.

Nesta primeira etapa, ficou acordado que os próprios distribuidores fariam o financiamento necessário para o parcelamento dos itens adquiridos pelos concessionários, bem como se responsabilizaram pela logística de distribuição das peças.

Em 26 de maio de 2004 a FENABRAVE contratou a PAICON TECHNOLOGIES para desenvolvimento do software do Sistema Integrado de Gestão de Comércio Eletrônico FENABRAVE.

De junho a novembro de 2004 aderiram ao projeto indústrias de latarias, pára-choques e lanternas tais como: IGP, DTS e Amalcaburio, e o distribuidor de lanternas e faróis Montecarlo, que disponibiliza produtos das marcas Cibié e Arteb.

Sendo assim, foi contemplado o objetivo inicial do projeto quanto a fornecedores e fabricantes de autopeças.

Continua acordado que os próprios distribuidores farão o financiamento necessário para o parcelamento dos itens adquiridos pelos concessionários, bem como se responsabilizarão pela logística de distribuição das peças.

A implantação do software do Sistema Integrado de Gestão de Comércio Eletrônico – FENABRAVE - efetuou-se em 15/07/2004 em fase de testes passando a operacionalização normal a partir de novembro de 2004.

Em relação à categoria EQUIPAMENTOS, de acordo com os procedimentos do BID a FENABRAVE adquiriu: 02 servidores conforme descrição do Ofício FEBID:006/2004 e 05 desktops conforme descrição do Ofício FEBID:011/2004. Os pagamentos referentes às aquisições dos equipamentos já foram apresentados ao BID.

Referente a categoria de CONSULTORIA, para o desenvolvimento do Sistema Integrado de Comércio Eletrônico FENABRAVE ,  a FENABRAVE em acordo com Ofício FEBID:012/2004 contratou a PAICON Technologies, que desempenhou de forma satisfatória o desenvolvimento do Software.

Da mesma forma, foi contratada a empresa MEIAUN ARTES GRÁFICAS LTDA – ME para desenvolvimento de Identidade Visual do sistema para implantação do Projeto a partir de 01/09/2004 e término em 31/12/2004, conforme Ofício FEBID: 017/2004.

Para o monitoramento do sistema foi contratada a empresa SALMERON ZANETTI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA - ME , que iniciou atividades em 01/09/2004, conforme Ofício FEBID: 016/2004.

As empresas acima citadas já concluíram os respectivos serviços e tiveram desempenhos considerados satisfatórios pela FENABRAVE, e a prestação de contas dos serviços já foram apresentadas ao BID.

A cooperação técnica proveniente do FUMIN no montante de US$ 77.050,00 (setenta e sete mil e cinqüenta dólares dos Estados Unidos da América), já foi 100% desembolsado pelo Banco.

A FENABRAVE, por meio dos relatórios de Justificativas do Fundo Rotativo, apresentou ao Banco a prestação de contas de todos os serviços desembolsáveis pelo FUMIN, não tendo mais, portanto, nenhum recurso pendente de Justificativa.

A execução financeira da FENABRAVE em relação aos recursos de desembolso do FUMIN foi de inteira conformidade com as orientações contratuais mencionadas na Carta Convênio.

03. RESULTADOS ALCANÇADOS

Com base nos indicadores de seguimento do Anexo A ou do Marco Lógico, indique de forma concisa os resultados alcançados até o momento, para cada um dos componentes do Programa. Utilize as informações da tabela do Anexo I. Com base nos resultados de cada um dos componentes, indique no item “B”, os resultados gerais/impactos do Programa e suas perspectivas. No item “C”, resuma as perspectivas de sustentabilidade futura do Programa (ou seja, a sua continuidade), uma vez concluído os investimentos com recursos do FUMIN. No item “D”, relacione eventuais problemas que refletiram negativamente no desempenho do Programa e respectivas ações para solução.

(A) Componentes

01) Administração.

O objetivo inicial do projeto quanto a fornecedores e fabricantes de autopeças foi contemplado. Em relação aos demais itens como apoio jurídico, despesas operacionais e quadro de funcionários, não houve nenhuma alteração, podendo ser consideradas as informações enviadas no relatório do 2º semestre de 2004.

02) Equipamentos.

Não houve novas aquisições, podendo ser consideradas as informações prestadas no relatório do 2º semestre de 2004.

03)Consultorias:

O Sistema Integrado de Comércio Eletrônico, desenvolvido pela empresa Paicon Technologies, foi finalizado com êxito e se encontra em funcionamento. Da mesma forma, a empresa Meiaun Artes Gráficas Ltda, responsável pelo desenvolvimento de Identidade Visual, concluiu de forma satisfatória o serviço prestado. O Monitoramento do sistema feito pela empresa Salmeron Zanetti Prestação de Serviço Ltda – ME, foi concluído em Junho de 2005, tendo seu desempenho considerado satisfatório.

04)Capacitação e Eventos.

A FENABRAVE, através de seus encontros regionais e do Congresso anual que reúne concessionários de todo o país, continua divulgando os benefícios e vantagens do Projeto à rede, demonstrando de forma prática a qualidade das peças oferecidas a preços atrativos e a facilidade de aquisição das mesmas.

(B) Impactos do Programa

A denúncia que a FENABRAVE havia feito em 2001 ao Ministério Público sobre o abuso das montadoras na fixação dos preços e obrigatoriedade de compra, obteve resultados positivos.

Em novembro de 2004 a promotoria concluiu inquérito civil público e solicitou ao Tribunal de Justiça a instauração de ação civil pública contra as montadoras (Ford, GM, Fiat, VW), pedindo também expedição de Liminar para a suspensão das práticas abusivas.

Assim, o Projeto está aguardando o pronunciamento da Justiça para poder traçar um plano de ação. Tudo isso pode ser considerado mérito e êxito do Projeto em si.

(C) Sustentabilidade (Futura) do Programa, Problemas e Plano de Ação.

No primeiro semestre de 2005 houve uma quantidade reduzida de acessos ao Portal Eletrônico e uma queda significativa no nível de vendas. A Fenabrave acredita que a forte pressão das montadoras tenha levado os concessionários a pararem as encomendas ao Projeto por receio de represálias das montadoras, embora o Projeto tenha despertado grande curiosidade por parte dos concessionários e das próprias montadoras, visto que a maior parte delas desencadearam campanhas de redução de preços de peças de reposição.  Devido a isso, torna-se comprometida a sustentabilidade futura do programa, uma vez que os recursos necessários para manutenção do projeto, oriundos de vendas de peças, tornam-se insuficientes.

04. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Com base no quadro de execução financeira, Anexo II, indique, em caso de reduzida execução orçamentária, seja em relação aos recursos do FUMIN, da contrapartida ou do orçamento como um todo, as justificativas e ações a tomar. Em caso em que o “pari-passu” apresenta desequilíbrio em relação aos percentuais definidos e acordados, registre as ações que vêm sendo tomadas, ou planejadas, para seu cumprimento. Indique as perspectivas de plena execução orçamentária, tendo em vista o prazo restante de execução do Programa.

Em relação ao valor pendente de execução apontado no Anexo de US$ 3.653,40 na categoria de equipamentos, foi solicitado, de acordo com orientação do Banco, que o valor fosse transferido pra categoria de Consultoria, que estava com reduzida execução orçamentária. A solicitação foi encaminhada em 06 de abril de 2005 com o relatório de Transferências entre Categorias.

A diferença encontrada de US$ 2.897,18 refere-se a perdas cambiais originárias entre a data da assinatura dos contratos de prestação de serviço da categoria de Consultoria e a data do efetivo pagamento do serviço. Essa diferença já foi provida por recursos de contrapartida local e investida no projeto.

05. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Preencha a tabela do Anexo III, indique as principais cláusulas contratuais do convênio não cumpridas (ou em atraso), apresente as justificativas pertinentes, comente sobre a sua execução e indique uma data provável para seu cumprimento. Indique também eventuais atividades definidas em Missões de Inspeção e registradas na Ajuda Memória, ainda não executadas.

Informamos que a FENABRAVE seguiu rigorosamente todas as orientações contratuais mencionadas na Carta Convênio.

06. PLANO DE TRABALHO PARA O PRÓXIMO SEMESTRE

Relacione as principais atividades programadas para o próximo semestre, indique os resultados que se espera alcançar e a contribuição de tais atividades para a plena e satisfatória execução do Programa, tendo em vista o prazo final estabelecido.

Uma vez em funcionamento, o Sistema Integrado de Gestão de Comércio Eletrônico FENABRAVE tem logrado seu objetivo inicial, apesar do volume de vendas efetuadas estarem abaixo do nível esperado para a auto-suficiência do processo.

Nos dias 25,26 e 27 de agosto de 2005, será realizado o Congresso anual da Fenabrave, onde se espera a participação aproximada de 1500 concessionários de todo o país. No evento será divulgada uma nova ferramenta destinada aos concessionários para maior agilização do atendimento, que serão linhas telefônicas exclusivas para a Central de vendas de peças de reposição, cujos números serão: 0800-7716335 (JAHU) e 0800-7716336 (ROLIPEC). Além disso, existirá um stand exclusivo do Projeto Genérico de Peças para informações gerais.

Com o evento e a divulgação das linhas telefônicas, espera-se o incremento no interesse dos concessionários pelo projeto e conseqüente aumento de vendas.

07. GESTÃO DO PROGRAMA

Indique e comente sobre eventuais mudanças na organização do executor e/ou na unidade de execução do programa, incluindo mudança de pessoal, que pode refletir ou refletiu negativamente sobre a sua execução.

Em 07 de Janeiro de 2005, conforme informado em Ofício FEBID: 035/2004,houve alteração da Coordenadoria do Projeto, onde o Sr. Marco Antônio Temer foi substituído pela Sra. Sirlêr de Almeida Sampaio, que passa a representar a Entidade junto ao BID e em todos os atos relacionados com a Prestação de Contas.

08. LIÇÕES APRENDIDAS

Descreva eventuais lições aprendidas ou melhores práticas identificadas durante a execução do Programa que podem resultar em benefícios para outros projetos similares ou mesmo para a sua futura continuidade.

O Projeto Genérico de Peças tem como objetivo ser uma alternativa à rede de concessionários para obtenção de peças de manutenção de qualidade, produzidas pela indústria de Autopeças fornecedoras das montadoras.

Com isso, beneficia-se tanto a rede de concessionários como o consumidor final, que tem a opção de comprar peças de giro com a mesma qualidade, garantia e confiabilidade que as genuínas, com preços competitivos de mercado.

Sem dúvida, o Projeto é de grande importância ao setor, tanto pelas suas vantagens comparativas como pelo seu papel institucional e social.

09. PERSPECTIVAS FUTURAS, COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Comente sobre as perspectivas futuras do Programa e/ou sobre eventuais acontecimentos que podem contribuir para a avaliação geral do Programa.

Conforme mencionado no tópico 3 – item C, o plano de ação de vendas da Fenabrave foi comprometido devido a forte pressão das montadoras sobre os concessionários a fim de pararem as encomendas ao projeto. Sendo assim, torna-se comprometida qualquer avaliação futura sobre a sustentabilidade do programa, embora haja esforços demasiados por parte da Fenabrave e de seus parceiros para que o projeto cresça.