ANEXO I. INFORME DE SEGUIMENTO DE DESEMPENHO DE PROJETO (ISDP).

Recomendamos o registro de todos os indicadores do Anexo A, Anexo Único e/ou do Marco Lógico, individualmente, e a sua manutenção em todos os demais Relatórios, de forma a padronizar a sua elaboração e facilitar a respectiva avaliação durante a execução do Programa. Esse Anexo I servirá, também, para a apresentação antecipada da síntese do RSP, quando solicitada. Acrescentar ou excluir linhas conforme a necessidade. Incluir somente os Componentes de execução do projeto, que apresentam indicadores (ou seja, não incluir os componentes de auditoria, imprevistos ou gestão).

| I. Resultados e Impactos já Alcançados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indique os objetivos de desenvolvimento e os indicadores de desempenho (da forma como se apresentam no Anexo A, Anexo Único ou Marco Lógico) e apresente o progresso destes durante o tempo transcorrido desde a assinatura do convênio. |  |  |
| ## Objetivos, Finalidade, Propósito. |  | Resultados, Impactos |
| 01 | O principal objetivo do projeto é conceber um sistema de aquisição e distribuição de peças e acessórios de veículos, através de compra direta via comércio eletrônico, com entrega programada, dentro do mais absoluto ambiente de segurança. | Sistema de Aquisição e Distribuição de Peças e Acessórios de Veículos, desenvolvido e implantado, contando com parcerias de 69 fabricantes de peças e acessórios. |
| 02 | Especificamente, o propósito do projeto é a promoção da redução do preço final de peças e acessórios de veículos, o aumento da competitividade empresarial e o conseqüente aumento das vendas e do faturamento das empresas participantes. | Objetivo plenamente alcançado. Os custos e respectivos preços tiveram redução na faixa entre 20 e 60%. |

| II. Principais Hipóteses Relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento | Classificação |
| --- | --- |
| Indique as hipóteses relacionadas com os objetivos (apresentadas no Memorando do Comitê de Contribuintes do FUMIN, Marco Lógico ou ISDP) e classifique a possibilidade de cumprimento das mesmas (probabilidade alta ou baixa). Incluir informações sobre: (i) Cumprimento das hipóteses e impacto no alcance dos objetivos; (ii) Mudanças no entorno, eventos ou circunstâncias que podem ter um impacto nas hipóteses. |  |
| ## 1. Cultura empresarial aberta à utilização de e-commerce para a compra e venta de peças e acessórios e os custos de tecnologia mantem-se acessíveis para as pequenas empresas | (x) Alta () Baixa |
| ## 2. Permanente comprometimento da instituição com a execução do projeto. Não se verfica alteração substancial na administração da entidade. | (x) Alta () Baixa |
| Informações Adicionais: |  |
| - Programa apresentado durante o congresso anual da Fenabrave, com a presença de aproximadamente 1500 concessionárias. O programa contou com o entusiasmo e com o apoio dos empresários. |  |

| III. Avaliação Resumida dos Objetivos de Desenvolvimento: Avaliar se os Objetivos de Desenvolvimento deverão ser atingidos conforme classificação abaixo: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| () Muito Provável | () Provável | (x) Duvidoso | () Improvável |
| Justifique de forma resumida os principais fatores que influenciaram a sua avaliação, levando em consideração os indicadores e as hipóteses relacionadas acima: |  |  |  |
| - Já era esperada uma forte pressão por parte das montadoras de veículos, que domina o mercado de autopeças de veículos junto as concessionárias. Uma das falhas do projeto foi não ter considerado o mercado de oficinas de veículos, que atuam de forma independente. |  |  |  |

IV. Progresso na Implementação

Conforme apresentado no Anexo A ou no Marco Lógico, liste cada componente individualmente, seus respectivos indicadores e seu estado de execução.

| Componente 01 – (nome do componente) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Indicadores |  | Principais Atividades Realizadas e Avanços Obtidos |
| 01 | (i) coordenação geral e equipe técnica instituída, incluindo profissionais para relações públicas, operadores de telemarketing, suporte técnico em informática e assessoria jurídica; | Atividade concluída. |
| 02 | (ii) infra-estrutura física disponibilizada, inclusive o portal na internet; | Atividade concluída. |
| 03 | (iii) parcerias firmadas com instituição financeira, com empresa especializada em logística de distribuição, com empresa especializada em comércio eletrônico e com no mínimo 20 fabricantes de peças e acessórios; | Atividade plenamente concluída: 69 fabricantes de peças e acessórios aderiram ao programa, que conta ainda com empresas responsáveis pelo monitoramento, pela logística, pela distribuição e financiamento direto aos concessionários. |
| 04 | (iv) termo de compromisso instituído. | Atividade concluída. |

| Componente 02 – (nome do componente) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Indicadores |  | Principais Atividades Realizadas e Avanços Obtidos |
| 01 | (i) equipamentos adquiridos, instalados, testados e em operação; | Atividade concluída. |
| 02 | (ii) softwares adquiridos, instalados, com licenças de uso registradas e em funcionamento; | Atividade concluída. |
| 03 | (iii) plataforma operacional constituída e em operação. | Atividade concluída. |

| Componente 03 – (nome do componente) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Indicadores |  | Principais Atividades Realizadas e Avanços Obtidos |
| 01 | (i) software desenvolvido, instalado e testado para operação e gerenciamento do sistema de aquisição e distribuição, envolvendo todas as etapas de aquisição, controle, entrega e pagamento, ou seja, cadastramento das concessionárias interessadas, a elaboração de pedidos de compra, a opção de pagamento, a emissão de boletos de pagamento, o envio do pedido ao fabricante e a confirmação do pedido, o estabelecimento do prazo de entrega e o acompanhamento da distribuição e entrega; | Atividade concluída. |
| 02 | (ii) identidade visual, selo de garantia e design definidos. | Atividade concluída. |

| Componente 04 – (nome do componente) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Indicadores |  | Principais Atividades Realizadas e Avanços Obtidos |
| 01 | (i) materiais promocionais e de treinamento produzidos, revisados, adaptados e distribuídos; | Atividade concluída. |
| 02 | (ii) capacitação e eventos realizados com a participação mínima de 800 concessionárias; | Atividade concluída. |
| 03 | (iii) adesão de 400 concessionárias e de 20 fabricantes, durante a execução do projeto. | Atividade concluída. |

| V. Principais Pressupostos Relacionados com a Implementação dos Componentes (Execução) |  |  |  | Classificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Não existem no mercado de autopeças outros programas que permitam a compra e venta de mercadoria em um sistema automatizado e seguro |  |  |  | (x) Alta () Baixa |
| Classificação Resumida do Progresso na Implementação |  |  |  |  |
| () Muito Satisfatório | (x) Satisfatório | () Insatisfatório | () Muito Insatisfatório |  |
| Justifique de forma resumida os principais fatores que influenciaram a sua avaliação, levando em consideração a execução dos indicadores e os pressupostos relacionados acima: |  |  |  |  |
| - Projeto concluído, com todas as atividades realizadas com sucesso, e em tempo recorde, devido ao apoio das parcerias firmada. |  |  |  |  |

VI. Lições Aprendidas. Brevemente, explique qualquer lição aprendida e/ou as melhores práticas do projeto que resultariam em beneficio para outros projetos financiados pelo FUMIN, as quais poderão originar da experiência de preparação e desenho bem como da análise do projeto, sua execução, organização, conclusão, etc.

- O Projeto Genérico de Peças tem como objetivo ser uma alternativa à rede de concessionários para obtenção de peças de manutenção de qualidade, produzidas pela indústria de Autopeças fornecedoras das montadoras. Com isso, beneficia-se tanto a rede de concessionários como o consumidor final, que tem a opção de comprar peças de giro com a mesma qualidade, garantia e confiabilidade que as genuínas, com preços competitivos de mercado. Sem dúvida, o Projeto é de grande importância ao setor, tanto pelas suas vantagens comparativas como pelo seu papel institucional e social.