## Execução Financeira US$
BID/FUMIN - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS
COOPERAÇÃO TÉCNICA NÃO REEMBOLSÁVEL - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO - ANEXO II
Executor | FENABRAVE - Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
Título do Programa | Desenvolvimento de Sistema Eletrõnico de Aquisição e Distribuição de Autopeças.
Período: Mês/Ano - Mês/Ano | Final |  | Mar/04 a Mar/06
Número da Operação | ATN/ME-8644-BR
CATEGORIAS | ORÇAMENTO TOTAL (US$) CONFORME CONVÊNIO |  |  | INVESTIMENTOS REALIZADOS (US$) | [8 empty] | PENDENTE DE EXECUÇÃO (US$)
|  |  |  | ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR |  |  | NESTE SEMESTRE |  |  | ACUMULADO TOTAL
NÚMERO E TÍTULO DOS COMPONENTES | BID | EXECUTOR | TOTAL | BID | EXECUTOR | TOTAL | BID | EXECUTOR | TOTAL | BID | EXECUTOR | TOTAL | BID | EXECUTOR | TOTAL
1. ADMINISTRAÇÃO | 0 | 33840 | 33840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43152.9307 | 43152.9307 | 0 | 9312.9307 | 9312.9307
2. EQUIPAMENTOS | 26170 | 0 | 26170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26170 | 0 | 26170 | 0 | 0 | 0
3. CONSULTORIA | 48880 | 0 | 48880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48880 | 4897.18 | 53777.18 | 0 | 4897.18 | 4897.18
4. CAPACITAÇÃO E EVENTOS | 0 | 44610 | 44610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49708.01 | 49708.01 | 0 | 5098.01 | 5098.01
5. AUDITORIA | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
06. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUSTO TOTAL | 77050 | 78450 | 155500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77050 | 97758.1207 | 174808.1207 | 0 | 19308.1207 | 19308.1207
PARI-PASSU (%) | 49.5498 | 50.4502 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 44.0769 | 55.9231 | 100 | 0 | 100 | 100
| BID | Desembolso | % | EXECUTOR | Desembolso | % | TOTAL | Desembolso | % | PRAZO DO CONVÊNIO | MESES DE EXECUÇÃO | %
| 77050 | 77050 | 100% | 78450 | 97758.1207 | 124.6% | 155500 | 174808.1207 | 112.4% | 24 | 24 | 100%
OBS.: NÃO USAR CENTAVOS. PREENCHER SOMENTE OS CAMPOS COM FUNDO AZUL

## Observações e Instruções
BID/FUMIN - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS
COOPERAÇÃO TÉCNICA NÃO REEMBOLSÁVEL - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO SEMESTRAL DE PROGRESSO
OBSERVAÇÕES E INSTRUÇÕES
1 | Este quadro de execução financeira deve ser apresentado em todos os Relatório Semestrais de Progresso. A planilha deve ser incluída no Relatório como Anexo II.
2 | Para cálculo dos valores, o Executor deve utilizar os dados das prestações de contas (solicitações de desembolso) encaminhadas ao BID/FUMIN, e acrescentar os recursos aplicados e ainda não apresentados para reembolso ou justificativa.
3 | Os valores dos Componentes da coluna de "Acumulado Total", relativos aos desembolsos de recursos do BID/FUMIN, devem coincidir com os registros do LMS1.
3 | O principal objetivo deste quadro é permitir uma avaliação da situação atual de execução financeira do Programa. Neste sentido, o Executor deve registrar no capítulo sobre Execução Orçamentária e Financeira do Relatório, os comentários que julgar conveniente.
3.1 | Registrar, sobretudo, comentários em caso de reduzida execução orçamentária, seja em relação aos recursos do BID/FUMIN, dos recursos de contrapartida, ou do orçamento como um todo.
3.2 | Em caso de uma situação em que o "pari-passu" apresenta desequilíbrio em relação aos percentuais definidos no orçamento do Convênio, registrar as ações que vêm sendo tomadas, ou planejadas, para seu cumprimento.
3.3 | Sobretudo, o Executor deve fazer uma breve análise sobre as perspectivas de plena execução orçamentária, tendo em vista o prazo restante de execução do Programa.
4 | O prazo do convênio deve ser o número de meses para o último desembolso.