PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO

Información General

País: Honduras

Prestatario: República de Honduras

Ejecutor: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H / MCA-H)

Nombre del Proyecto: Programa de Integración Vial Regional y Propuesta de Reformulación del Préstamo 2470BL-HO

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: HO-L1104 Y 2470/BL-HO

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto. El objetivo general del programa es contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras. El objetivo específico es el mejoramiento de las condiciones de transporte de personas y mercancías en el Corredor Pacifico Mesoamérica (CPM). Asimismo, el programa contribuirá a hacer del CPM un corredor troncal de carga de competitividad regional que permita la vinculación de zonas productivas, mercados de consumo e infraestructuras de comercio y vinculación internacional. Para lograr estos objetivos, el programa incluye la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de tramos localizados sobre el CPM, adaptando sus características funcionales a las acordadas en el Memorando de Entendimiento de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM).

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Noviembre 2015.

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: Diciembre 2015.

Fecha estimada para el último desembolso: Enero 2020.

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9), y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9), y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa cubre los 48  meses de ejecución del Proyecto que han sido acordados entre el Banco  Interamericano de Desarrollo e Inversión Estratégica de Honduras, también Cuenta del Milenio de Honduras (INVEST-Honduras/MCA-Honduras)

El Plan, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.  El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.  El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

INVEST-Honduras/MCA-Honduras

Atención: Marco Bográn, Director Ejecutivo.

Edificio Los Castaños 5o Piso

Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras

Email: supervisioncp@mcahonduras.hn

Tel: (504) 2232-3514, 2232-3539, 2232-3786, Extensión 138 Adquisiciones

Fax (504) 2235-6626

El Plan de Adquisiciones estará disponible en la página Internet del Ejecutor  http://www.mcahonduras.hn/#. También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto.

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

- Ejecución de las Adquisiciones. INVEST-Honduras, será el encargado de llevar a cabo los procesos de selección y contratación de consultores individuales de conformidad con las políticas de Consultores del Banco GN-2350-9 y lo dispuesto en el Plan de Adquisiciones (PA) de la operación. El PA contendrá la totalidad de las adquisiciones requeridas para la ejecución de la operación. Para la planificación oportuna y monitoreada de las adquisiciones, el ejecutor deberá actualizar el PA anualmente, o según las necesidades del programa. Toda modificación del PA deberá ser presentada al Banco para su aprobación.

- Adquisiciones de obras, bienes y servicios diferentes de consultoría. Para  contratos   sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI), se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DEL) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) se ejecutarán usando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco y publicados en el sitio Web de la ONCAE.

- Selección y contratación de servicio de consultoría. .Para la selección y contratación de servicios de consultoría, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las políticas de consultores, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva contratación en el PA. .

- Selección de los consultores individuales. A criterio del Organismo Ejecutor, la contratación de consultores individuales se podrá solicitar mediante anuncios locales o internacionales a fin de conformar una lista corta de individuos calificados.

- Gastos recurrentes: La operación contempla el reconocimiento de gastos relacionados con los servicios de administración de INVEST-Honduras, que contempla remuneraciones de personal profesional técnico y fiduciario destinado exclusivamente a la gestión de este programa, gastos a prorrata por el uso de instalaciones, apoyo logístico de monitoreo y administrativo. La suma de estos gastos recurrentes asciende a US$ 4,0 millones distribuidos en 48 meses de operación prevista. Se reconocerá estos gastos contra la presentación de un estado de gastos preparado en forma mensual por  INVEST-Honduras. Los gastos recurrentes podrán ser adquiridos siguiendo los procedimientos de INVEST-Honduras.

- Adquisiciones anticipadas/financiamiento retroactivo: Se prevé la realización de las siguientes adquisiciones anticipadas, con la finalidad de asegurar la efectiva implementación del proyecto una vez el contrato de préstamo entre en vigencia: (i) Contratación de Firma para acompañar el proceso de reasentamiento de familias ubicadas en el derecho de vía, hasta por un monto de US$ 500 mil, (ii) Contratación de un servicio de fiducia para el procesamiento y pago del derecho de vía, hasta por un monto de US$ 150 mil, (ii) la implementación del plan de reasentamiento, hasta por un monto de US$ 1.5 millones. Con estas actividades el prestatario podrá iniciar con fondos propios las contrataciones que garanticen la liberación del derecho de vial, garantizando que las obras no tendrán retraso en su ejecución. el financiamiento retroactivo se hará efectivo al entrar en vigencia la operación, este financiamiento está condicionado a lo establecido en el párrafo 1.9 de la GN-2349-9. Los procedimientos de selección requeridos para los ítems (i) y (ii) deberán de guardar conformidad con las políticas del Banco.

- Los umbrales que determinan el uso de la LPI y la integración de la lista corta con consultores internacionales, serán puestos a disposición del Organismo Ejecutor en el portal público del Banco. Por debajo de dichos umbrales, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el PA aprobado por el Banco

- Supervisión de adquisiciones. La supervisión de las adquisiciones será realizada en un esquema mixto Ex Ante y Ex Post, definido en el Plan de Adquisiciones y sus respectivas actualizaciones.

  - Disposiciones especiales: Medidas para reducir las probabilidades de corrupción: Los contratos previstos con este programa deberán atender las disposiciones de la GN-2350-9 en cuanto a prácticas prohibidas.

  - Registros y archivos. INVEST-Honduras será el encargado de mantener los archivos y documentación de soporte original de los procesos de adquisiciones y pagos.

- Disposiciones especiales: Medidas para reducir las probabilidades de corrupción: Los contratos previstos con este programa deberán atender las disposiciones de la GN-2350-9 en cuanto a prácticas prohibidas.

- Registros y archivos. INVEST-Honduras será el encargado de mantener los archivos y documentación de soporte original de los procesos de adquisiciones y pagos.

# Apéndice 1

# Plan de Adquisiciones

País: Honduras

Prestatario: República de Honduras

Ejecutor: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H / MCA-H)

Nombre del Proyecto: Programa de Integración Vial Regional y Propuesta de Reformulación del Préstamo 2470BL-HO

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: HO-L1104 Y 2470/BL-HO

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: el objetivo general del programa es contribuir a la mejora de la integración física regional y la conectividad vial de Honduras. El objetivó específico es el mejoramiento de las condiciones de transporte de personas y mercancías en el Corredor Pacifico Mesoamérica (CPM). Asimismo, el programa contribuirá a hacer del CPM un corredor troncal de carga de competitividad regional que permita la vinculación de zonas productivas, mercados de consumo e infraestructuras de comercio y vinculación internacional. Para lograr estos objetivos, el programa incluye la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de tramos localizados sobre el CPM, adaptando sus características funcionales a las acordadas en el Memorando de Entendimiento de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM).

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: Noviembre 2015.

Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo: Diciembre 2015.

Fecha estimada para el último desembolso: Enero 2020

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

INVEST-Honduras/MCA-Honduras

Atención: Marco Bográn, Director Ejecutivo.

Edificio Los Castaños 5o Piso

Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras

Email: supervisioncp@mcahonduras.hn

Tel: (504) 2232-3514, 2232-3539, 2232-3786, Extensión 138 Adquisiciones

Fax (504) 2235-6626

- Plan de Adquisiciones: Período comprendido  2016-2020

| No. de referencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición1 |  | Revisión (ex-ante ó ex-post) |  | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  |  | Precalificación |  | Fechas Estimadas |  |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | BID % | Local / Otro % |  | (Si/No) |  | Publicación Anuncio Específico de Adquisición |  | Termina-ción Contrato |  |
| Componente 1 Obras Civiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO JICARO GALAN – EL AMATILLO ( | 20.300.000.00 | LPI | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Mayo 16 | May 18 | Pendiente |
| 1.1.2 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO JICARO GALAN – CHOLUTECA | 36.500.000.00 | LPI | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Nov15 | Mayo 18 | Pendiente |
| 1.1.3 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CHOLUTECA – GUASAULE) | 41,000,.000.00 | LPI | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Ago 16 | Feb 19 | Pendiente |
| 1.1.4 | REHABILITACION TRAMO complementario CPM | 20.000.000.00 | LPI | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Ago 17 | Dic 19 | Pendiente |
| - SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO JICARO GALAN – EL AMATILLO | 1.400,000.00 | SBCC | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Abri 16 | Jun 18 | Pendiente |
| 1.2.2 | SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO JICARO GALAN – CHOLUTECA | 2.900.000.00 | SBCC | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Oct 15 | Jun 18 | Pendiente |
| 1.2.3 | SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CHOLUTECA – GUASAULE | 3.300.000.00 | SBCC | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Jul 16 | Mar 19 | Pendiente |
| 1.2.4 | FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL TRAMO EL AMATILLO - JICARO GALAN - CHOLUTECA | 500.000.00 | CD | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Sep 15 | Nov 16 | Pendiente |
| 1.2.5 | SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO COMPLEMENTARIO CPM | 1.200.000.000 | SBCC | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Jul 17 | Ene 20 | Pendiente |
| 1.2.5 | FIDEICOMISO DE APOYO A IMPLEMENTACION DE PLAN DE REASENTAMIENTO | 150.000.00 | SBCC | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Sep 15 | Dic 16 | Pendiente |
| 1.4 Estudios tcnicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ingeniería (Gerencia y Estudios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Contratación diseño tramo carretera (Por Definir) | 1.000.000.00 | SBCC | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Ene 16 | Dic - 16 | Pendiente |
| 1.3.3 | Contratación de Servicios Evaluación Final del Programa | 50.000.00 | CCIN | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Ago -19 | Ene - 20 | Pendiente |
| 1.3.4 | Contratación Firma Auditoría Financiera Año 2016 | 25.000.00 | SBCC | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Nov -15 | Dic -16 | Pendiente |
| 1.3.5 | Contratación Firma Auditoría Financiera Año 2017 | 25.000.00 | SBCC | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Nov -16 | Dic -17 | Pendiente |
| 1.3.6 | Contratación Firma Auditoría Financiera Año 2018 | 25.000.00 | SBCC | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Nov -17 | Dic -18 | Pendiente |
| 1.3.7 | Contratación Firma Auditoría Financiera Año 2019 | 25.000.00 | SBCC | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Nov -18 | Dic -19 | Pendiente |
| Fortalecimiento Institucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Contratación de consultorías de apoyo a la Unidad de Concesiones de INSEP. (Varias consultorías individuales por 48 meses). | 1.875.000.00 | CCIN | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Mar -16 | Jul -19 | Pendiente |
| 1.5.2 BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina | 55.000.00 | CP | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Jul-16 | Dic-16 | Pendiente |
| 1.5.2.2 | Equipamiento Oficina de Concesiones | 30.000.00 | CP | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Jul -16 | Dic 16 | Pendiente |
| 1.5.2.3 | Compra de Vehículos | 40.000.00 | LPN | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Sep16 | Mar 16 | Pendiente |
| 2. Mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | SUPERVISION DE MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 1 | 190.000.00 | CCIN | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Marzo -16 | Julio - 19 | Pendiente |
| 2.1.2 | SUPERVISION DE MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 2 | 190.000.00 | CCIN | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Abril -16 | Agosto-16 | Pendiente |
| 2.1.3 | SUPERVISION DE MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 3 | 190.000.00 | CCIN | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Mayo -16 | Sep – 19 | Pendiente |
| 2.1.4 | SUPERVISION DE MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 4 | 190.000.00 | CCIN | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Junio -16 | Oct-19 | Pendiente |
| 2.2 SERVICIOS DE NO CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS CARRETERAS GRUPO No.1 a No. 16 (16 Procesos de aproximadamente 240 miles cada uno) | 3,840,000.000.00 | CD | ex-ante |  | 100% |  |  | 0% |  | No |  | Junio 16 | Dic 19 | Pendiente |
| Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |